ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы по состоянию на 01.04.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | |
| 1 | Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнение плана мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 - 2018 годы | 2016 | Главные распорядители бюджетных средств города (далее – ГРБС), МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее – Финансовое управление) | Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Финансовое управление проводит ежемесячный мониторинг достижения показателей установленного уровня средней заработной платы отдельных работников в сфере образования и культуры, с целью выполнения целевых значений индикаторов оплаты труда в 2017 году с учетом Методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 главными распорядителями бюджетных средств города-курорта Пятигорска, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 3 октября 2016 г. № 37. |
| 2 | Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее по тексту - бюджет города) | 2016 | ГРБС | Финансовым управлением организован контроль и ежеквартально проводится мониторинг по недопущению увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города в соответствии с Порядком проведения мониторинга численности муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, а также расходов на содержание указанных учреждений, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление города Пятигорска» от 11.04.2014 года № 39. По итогам 1 квартала 2017 года штатная численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по сравнению с установленной на 1 января 2017 года не увеличилась. |
| 3 | Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности | постоянно | ГРБС, Финансовое управление | По состоянию на 01.04.2017 года просроченная кредиторская и необоснованная дебиторская задолженности бюджета города-курорта Пятигорска отсутствует. |
| 4 | Формирование каталога производителей города-курорта Пятигорска | 2016 | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | Перечень крупных, средних и малых промышленных предприятий города-курорта Пятигорска (каталог производителей города-курорта Пятигорска) размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска (раздел - Официально; Экономика, инвестиции, финансы; Городская экономика; Промышленность). |
| 5 | Продвижение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города-курорта Пятигорска | постоянно | УЭР, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»(далее – УИО) | Информация по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам в открытом доступе размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска на странице «Инвестиционный портал».  Сформирован земельный участок для размещения микрорайона «Западный». Сведения об участке внесены в государственный кадастр недвижимости (КН 26:33:060101:206), с видом разрешенного использования **–** «з**емельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки».**  Ведется работа по формированию пакета документов следующих инвестиционных проектов:  - СПА Пансионат «Анчар»,  - строительство лечебно-диагностического корпуса на 60 койко-мест, санаторий «Пятигорский нарзан»,  - Термальный комплекс в г. Пятигорске,  - строительство современного офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли, ООО «Бумага-С». |
| 6 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, способных оказать влияние на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | постоянно | УЭР | В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 № 5523, в 1 квартале 2017 г. процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 1 НПА.  Постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2017 № 1017 утвержден План проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2017 год, в соответствии с которым проведение экспертизы муниципальных правовых актов предусмотрено начиная с апреля 2017 г.  По итогам проведенных процедур по документам, принявшим участие в ОРВ, от общественных объединений и субъектов предпринимательства замечаний не поступало. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | |
| 7 | Размещение в торговой сети города-курорта Пятигорска информации о продукции, товарах, произведённых в Ставропольском крае | 2016-2017 | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) | В торговых залах предприятий торговли города на прилавках и витринах размещены рекламные плакаты, стикеры и ценники с логотипом «Сделано на Ставрополье». Количество участников по состоянию на 01.04.2017 г. – 148 предприятий (на 01.04.2016 г. – 60). |
| 8 | Организация ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2 раза в  месяц | отдел торговли | За отчетный период проведены 2 ярмарки «выходного дня» - 11.03.2017 г. с размещением 109 торговых точек, 25.03.17 – 115 торговых точек. На ярмарках были представлены товары на сумму более 6,0 млн. руб., реализовано товаров на сумму 4,5 млн. руб. |
| Снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров | | | | |
| 9 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Финансовым управлением разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации», который находится в процессе межведомственного согласования. |
| 10 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Финансовым управлением разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», который находится в процессе межведомственного согласования. |
| 11 | Сохранение понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества | 2016-2017 | УИО | Решение Думы города Пятигорска от 18 сентября 2015 года № 39-58 РД об установлении понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества реализуется без внесения изменений.  В 2016 году объявлены 2 аукциона на право заключения договоров аренды имущества по 14 лотам площадью 357,8 кв.м., к годовому размеру арендной платы которого применен понижающий коэффициент, по результатам которых заключены 2 договора аренды муниципального имущества площадью 50,3 кв.м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 121,6 тыс. рублей.  В 2017 году проведен 1 аукцион по 5 лотам площадью 307,5 кв.м., по результатам которого заключен 1 договор аренды муниципального имущества площадью 56,5 кв.м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 127,9 тыс. рублей. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 12 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | В 2016 году принято постановление администрации г. Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4443 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1562».  Решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в целях поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования.  По итогам конкурса будет определен получатель в 2017 году. |
| 13 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска о механизмах государственной и муниципальной поддержки их деятельности | 2016-2017 | УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Экономика. Инвестиции. Финансы» размещена информация о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе специально разработанное администрацией города Пятигорска Методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства.  В 1 квартале 2017 г. проведено 7 очных консультаций предпринимателей по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, внесенных в реестр граждан, обратившихся в УЭР. Кроме того, консультирование осуществляется в телефонном режиме на постоянной основе.  Информирование субъектов МСП также осуществляется через МУ «МФЦ города Пятигорска». За 1 квартал 2017 года в МФЦ отработано 540 обращений, в т. ч.:  - по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества в соответствии с ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», свободном от прав третьих лиц – 145,  - по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП – 298,  - по предоставлению информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг – 97.  За отчетный период поддержкой через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 2 субъекта МСП на сумму 4 100 тыс. руб.  Поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовались 5 субъектов МСП, сумма поручительств - 46 893,9 тыс. руб., сумма кредитов - 74 422 тыс. руб.  Муниципальной имущественной поддержкой в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства за отчетный период воспользовался 1 субъект МСП. |
| 14 | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | 2016-2017 | Отдел МВД по городу Пятигорску (здесь и далее – по согласованию), ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края (далее – ИФНС, здесь и далее – по согласованию) | За 1 квартал 2017 г. при проведении проверок по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности на территории г. Пятигорска выявлено 56 фактов осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В результате проверок составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы проверок направлены в Мировой суд г. Пятигорска.  Согласно постановлениям Мирового суда, поступившим в адрес ОМВД по городу Пятигорску на отчетную дату, сумма штрафов составила 5000 руб. |
| 15 | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ежеквар-тально  2016-2017 | УЭР | В марте 2017 г. проведен «круглый стол» с представителями туристических компаний и хостелов. На встрече обсуждались вопросы использования возможностей хостелов, а также участники обсудили возможность своего участия в получении грантов от администрации города на возмещение затрат при создании новой туристической продукции. Во встрече приняли участие 16 организаций туристического комплекса. |
| 16 | Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с их участием | 2016-2017 | УЭР | Осуществляется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о выставочных мероприятиях местного, регионального, всероссийского и международного уровня. За 1 квартал 2017 года проинформирован 71 субъект о 6 мероприятиях.  Прорабатывается вопрос проведения в 2017 году ежегодной городской форум-выставки «Пятигорск сегодня и завтра» |
| 17 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 18 | Разработка административного регламента по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1095 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19.1 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в т. ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами | 2017 | УИО | Постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 5147 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году, в который включены 18 объектов муниципального имущества общей площадью 935,4 кв.м. |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| 20 | Мониторинг ситуации в области долевого строительства и принятие своевременных мер по предотвращению появления проблемных объектов на территории города-курорта Пятигорска | ежемесячно | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Управление архитектуры) | На территории города ведется строительство 50 многоквартирных жилых домов, из которых в 14 с гражданами заключены договора долевого участия.  Всего заключено 619 договоров долевого участия. На 01.04.2017 г. разрешения на строительство данных домов являются действующими, все договора соответствуют законодательству и сроки по ним не истекли (без изменений).  - 10 многоквартирных домов с плановым сроком сдачи в 2017 году,  - 4 объекта с плановым сроком сдачи в 2018 году.  В настоящее время имеется один проблемный объект – застройщик ЗАО «Аверс инжиниринг» по ул. Огородной. Данный многоквартирный дом достроен, однако имеются недоработки, застройщик испытывает финансовые затруднения. Администрацией города ведется работа по оказанию содействия застройщику в вводе в эксплуатацию объекта. |
| 21 | Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями | ежемесячно | Управление архитектуры | По результатам мониторинга задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 01.04.2017 г. составляет:  - вода и водоотведение - более 214,2 млн. руб.,  - электрическая энергия - 136 млн. руб.,  - газ - общая задолженность 675,4 млн. руб.  *\* информация оперативная* |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО | За 2016 год поданы исковые заявления на признание права муниципальной собственности на состоящие на учете 133 бесхозяйных объекта, удовлетворены исковые требования на 91 объект, в том числе:  - объектов газоснабжения – 59 объектов;  - объектов теплоснабжения – 29 объектов;  - памятники – 3,  остальные находятся на рассмотрении.  В 2017 году подготовлены и переданы в правовое управление администрации документы на 80 бесхозяйных объектов, в том числе:  - объектов теплоснабжения – 17 объектов;  - объектов водоснабжения – 22 объекта;  - объектов водоотведения – 41 объект,  для признания права муниципальной собственности. |
| 23 | Проведение кадастровых работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения | 2016-2017 | УИО | Кадастровые работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения проведены в полном объеме. |
| 24 | Заключение концессионных соглашений объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО, Управление архитектуры | Проводятся мероприятия по подготовке проектов концессионных соглашений по 3 объектам теплоснабжения, расположенным по адресу:  - ул. Ясная, 17,  - ул. Украинская, 14,  - ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112,  для предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной структуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 1451. |
| 25 | Разработка и утверждение административного регламента по выдаче разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры в упрощённом порядке | июнь 2016 | Управление архитектуры | Административный регламент «Выдача разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры» разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. №2834. Данным регламентом предусмотрено согласование размещения линейных объектов, на которые не требуется получение разрешения на строительство, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов. |
| 26 | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования | 2017 | Управление архитектуры | Нормативы градостроительного проектирования разработаны и в настоящее время находятся на стадии согласования. Ориентировочное время принятия - июнь 2017 г. |
| 27 | Разработка и принятие архитектурно-художественных правил размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска | июнь 2016 | Управление архитектуры | Правила размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска разработаны и утверждены решением Думы города Пятигорска от 24.11.2016г № 33-3 РД. |
| Курорт и туризм | | | | |
| 28 | Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | 2016 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию запланированных мероприятий.  В связи с необходимостью приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» в постановление администрации города Пятигорска от 31.05. 2016 г. № 1912 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3343» внесены изменения, проект находится в стадии согласования. |
| 29 | Установление в 2016 году иных оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Финансовым управлением разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2017 году иных оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении», который находится в процессе межведомственного согласования. |
| 30 | Разработка мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных мероприятий, активизации выставочной деятельности | 2016 | УЭР, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – Управление культуры) | План событийных мероприятий на 2017 год составлен и размещен на официальном сайте города Пятигорска. В 1 квартале 2017 года проведены следующие мероприятия: открытый фестиваль традиционного творчества «Рождественские встречи», открытый турнир по хоккею с шайбой на кубок Главы города Пятигорска, традиционное ежегодное восхождение на гору Бештау, открытый фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок» в рамках Недели детской книги, экологический велофлешмоб «Велосветлячки 7.0» - велосипедная акция в поддержку международной экологической акции «Час Земли». |
| 31 | Разработка мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала территории горы Машук (терренкуры) | 2016-2017 | УЭР, Управление архитектуры | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске.  В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров продолжаются работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка «Цветник» на участке от Театра оперетты до Академической галереи; ведутся работы по благоустройству лестничной площадки перед Академической галереей.  В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров продолжаются работы в центральной части парка «Цветник»: проведены работы по укладке тротуарной плитки, устройству водоотводного лотка и ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи. Ведутся работы по ливнеприемнику и выносу водопровода (срок исполнения – 30.04.2017, на 07.04.2017 выполнение составляет 94%).  Ведутся работы по благоустройству территории в районе Академической галереи: монтаж бордюров и укладка тротуарной плитки (срок исполнения – 30.04.2017, на 07.04.2017 выполнение составляет 75%). |
| 32 | Формирование системы городской туристической навигации | 2016 | УЭР, Управление архитектуры | Администрацией города Пятигорска разработана дислокация специальных знаков туристической навигации. Совместно с министерством культуры Ставропольского края установлены 33 запланированных указателя туристской навигации в центральной части города, из них.25 знаков - за счет средств краевого бюджета, 8 – за счет средств местного бюджета, на которые выделено 59,3 тыс. руб. из бюджета города в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28.06.2016 г. №24-70 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год».  В рамках работы по формированию системы городской туристической навигации администрацией города Пятигорска совместно с министерством культуры Ставропольского края за счет средств краевого бюджета проведена установка дополнительно 19 знаков туристской навигации, работы завершены в декабре 2016 года. |
| 33 | Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения | 2016 | УИО | Органом местного самоуправления соблюдается мораторий на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | |
| 34 | Обеспечение взаимодействия предприятий и ВУЗов города по вопросам подготовки необходимых специалистов | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (здесь и далее – по согласованию), МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - УСПН), УЭР | В рамках взаимодействия между ведущими ВУЗами и предприятиями санаторно-курортного и туристического комплекса города Пятигорска заключены соглашения, по которым осуществляются производственные и преддипломные практики студентов. На 01.04.2017 года ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» заключены 24 соглашений, «Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске» - 16 соглашений. |
| 35 | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда города-курорта Пятигорска и об услугах, оказываемых ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе о деятельности Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска размещена ссылка на сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, где в разделе «Занятость населения» представлена ежедневно обновляющаяся информация об имеющихся вакансиях на предприятиях города Пятигорска и Ставропольского края в целом.  Все вакансии центра занятости размещены на информационных стендах, в просмотровых киосках, ежедневно размещаются на сайтах: stavzan.ru, trudvsem.ru. Также информацию о вакансиях возможно получить по телефону «горячей линии» 33-91-73.  Согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты СК информирование о ситуации на рынке труда оказывается через МФЦ. Через МФЦ города Пятигорска на 01.04.2017 проинформировано 66 чел. |
| 36 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч. проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содействию в трудоустройстве | ежеквар-тально | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, ГКУ «Центр занятости населения  города-курорта Пятигорска» | С начала года в центр занятости обратилось с целью поиска в работе 475 граждан (в т. ч. молодежь - 200), из них трудоустроено 296 человек (или 62,3%), в т. ч. молодежь - 147 человек (73,5%)  Трудоустроено на временные работы 9 человек, испытывающих трудности в поиске работы; на общественные работы – 7 человек.  Приняли участие в программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 120 человек.  Оказана услуга по профессиональной ориентации 371 гражданину, из них молодежь - 166 человек.  Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию оказана 38 гражданам, из них молодежь – 7 человек.  Консультации по открытию собственного дела оказаны 16 гражданам, в т.ч. молодежь – 3 человека.  МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» проводится подготовка педагогов-организаторов для работы в детских оздоровительных учреждениях загородного типа (в летний период) «Школа подготовки вожатого». На отчетную дату курс посещают 162 человека. |
| 37 | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская межведомственная комиссия), а также городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в городе-курорте Пятигорске | постоянно | УЭР, Финансовое управление, ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ПФ, здесь и далее – по согласованию), ИФНС, УСПН, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | В 1 квартале 2017 г. состоялось 2 заседания городской межведомственной комиссии. Рассмотрены дела по 8 работодателям, в том числе 5 юридическим лицам и 3 индивидуальным предпринимателям, а также по 5 физическим лицам, имеющим крупные задолженности по имущественным налогам в местный бюджет. В результате:  - 4 хозяйствующих субъекта города Пятигорска с общей численностью работников более 20 человек повысили уровень заработной платы до размера не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на территории Ставропольского края;  - 6 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по уплате НДФЛ на общую сумму 516,0 тыс. руб., и 3 хозяйствующих субъекта представили в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности по НДФЛ на общую сумму 763,1 тыс. руб.;  - 16 физических лиц погасили задолженность по имущественным налогам в местный бюджет на общую сумму 970,0 тыс. руб., и 1 физическое лицо представило в адрес комиссии гарантийное письмо по уплате существующей задолженности на 66,0 тыс. руб.  Осуществляется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы. В течение 1 квартала 2017 года выявлено и погашено 3 709,3 тыс. руб. задолженности по заработной плате, в т. ч.:  - ОАО «Передвижная механизированная колонна-22» - 42,0 тыс. руб.,  - ООО «Универсальная компания» - 1108,0 тыс. руб.,  - ООО «Электромонтажное управление №3» - 519,0 тыс. руб.,  - ЗАО «Лучший дистрибьютер» - 900,3 тыс. руб.  - ОАО «Севкавдорстрой» - 1140,0 тыс. руб.  Производится мониторинг работодателей, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума по Ставропольскому краю и мер по недопущению задолженности заработной платы.  В целях снижения неформальной занятости в городе Пятигорске в течение квартала проведено 3 заседания городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, в базу закрепляемости на рабочих местах внесены сведения на 630 человек, что составляет 17,8% от контрольного показателя - 3 540 человек. |
| Социальная поддержка граждан | | | | |
| 38 | Сохранение объемов оказания адресной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УСПН | Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 г. № 641, в целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплексного решения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан, утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».  Подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» вышеуказанной программы предусмотрено оказание адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий; ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений в пределах 50 000 руб. на каждого участника Подпрограммы. Постановлением администрации города Пятигорска от 20.03.2017 г. № 1015 утвержден список участников I этапа 2017 года подпрограммы, в который вошло 15 граждан вышеуказанных категорий, сметная стоимость работ составила 729 390 руб.  В рамках подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 1 квартале 2017 года 1749 жителей города приобрели льготный проездной билет для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 140 участников (инвалидов) ВОВ, участников боев за город Пятигорск и членов их семей, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пользовались правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте.  В рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» в I квартале 2017 года 25 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу, затраты из бюджета города составили 19,09 тыс. руб.  В рамках подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» осуществлена:  - ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей выплачена 4778 пятигорчанам на общую сумму 4639,00 тыс. руб.;  - ежемесячная денежная выплата 3 заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) по 400 рублей на сумму 3,7 тыс. руб.;  - ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей 8 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей на сумму 48,9 тыс. руб. |
| 39 | Сохранение предоставления налоговой льготы по земельному налогу юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, УСПН, ИФНС | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2017 г. № 191 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу» ООО «Белизна», ООО «Сайгон» (бани) и ООО «Лариса» (парикмахерская) предоставляют льготные бытовые услуги отдельным категориям граждан.  За 1 квартал 2017 г. льготными бытовыми услугами воспользовались:  - в ООО «Белизна» - 1 116 человек, сумма предоставленной предприятием льготы составила 184 400 руб.,  - в ООО «Сайгон» - 848 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 169 600 руб.,  - в ООО «Лариса» - 39 пенсионеров города Пятигорска, сумма предоставленной предприятием льготы – 8 850 руб. |
| 40 | Сохранение предоставления льгот по арендной плате муниципального имущества общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.  Частичное освобождение от арендной платы в размере 80 процентов за муниципальное имущество арендаторов, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан | 2016-2017 | УИО, УСПН | В 2017 году в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 43-5 РД предоставлены льготы:  - освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности предоставлено ПГ БОО инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;  - частичное освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, в размере 80% предоставлено ЧУДПО «Академия стилистов «ВИКТОРИ», ООО «Лариса», ИП Мкртычеву А.В. (парикмахерские), ИП Мурадян Г.Ю. (мастерская по ремонту обуви).  За 1 квартал 2017 г. льготными услугами воспользовались:  - в ЧУДПО «Академия стилистов «Виктори» - 427 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 89 970 руб.,  - в ООО «Лариса» - 96 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 22 750 руб.,  - в парикмахерской «Lu Si» (ИП Мкртычев А.В.) - 53 человека, сумма предоставленной предприятием льготы - 11 400 руб.,  - в мастерской по ремонту обуви ИП Мурадян Г.Ю. - 27 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 13 700 руб. |
| 41 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам, указанным в [пункте 5 статьи 391](consultantplus://offline/ref=FF72AA7B6E62AEB084E36A5546A9CEE16159AD7E468B2D976935F6B45A35B95C3C050ADC5DAEH1b9P) Налогового кодекса Российской Федерации, в виде увеличения размера не облагаемой налогом суммы от 10 000 рублей, установленной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, до размера налоговых баз в отношении одного земельного участка под жилым домом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, одного земельного участка под гаражом и одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС | В целях социальной поддержки населения города в 2017 году указанные льготы предоставляются на основании решения Думы города Пятигорска от 28.10.2013 г. № 29-33 РД (в ред. решений Думы г. Пятигорска от 20.11.2014 № 38-48 РД, от 20.10.2016 № 29-2 РД).  Отчетные сведения о предоставленных налоговых льготах по итогам за 1 квартал 2017 года будут предоставлены ИФНС по г. Пятигорску по сроку 25.04.2017 г. |
| 42 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам - членам малоимущих семей, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам на основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 43 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 3 группы в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 44 | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Пятигорска | 2016 | УЭР | За 2016 г. для сотрудников предприятий и организаций города проведено 6 семинаров на тему «Финансы под контролем», на которых рассмотрены вопросы личного финансового планирования, грамотного инвестирования для достижения финансовых целей, личной финансовой безопасности в ситуации неопределённости и экономических трудностей. В семинарах приняли участие более 180 человек.  Администрацией города совместно с ИФНС России по г. Пятигорску в сентябре-октябре 2016 г. во всех территориальных управлениях города Пятигорска проведены встречи с жителями, в ходе которых были рассмотрены вопросы изменений налогового законодательства с 1 января 2017 года, уплаты имущественных налогов (в т. ч. налога на землю, на имущество, транспортного налога), а также работы горячей линии ИФНС и «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». |
| **IV. Бюджетная стабильность** | | | | |
| 45 | Обеспечение реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска на период 2014-2016 годов, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2015 г. № 1233, и рассмотрение возможности принятия дополнительных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города | 2016 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, УИО | По состоянию на 01.01.2017 г. мероприятия по указанному Плану выполнены ответственными структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ИФНС по г. Пятигорску и прочими службами города в полном объеме и в установленные сроки.  На период 2017-2019 гг. разработан аналогичный план совместных мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска, который утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 10.01.2017 г. № 03. По состоянию на 01.04.2017 года мероприятия выполнены в полном объеме.  Кроме того, в администрации города Пятигорска 23 марта и 30 марта 2017 года проведены рабочее совещание и совместное межведомственное заседание с участием ИФНС по г. Пятигорску, на которых определен механизм взаимодействия структурных подразделений администрации города, ИФНС г. Пятигорска, Пятигорского отдела службы судебных приставов, в целях реализации мероприятий *Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Ставропольского края на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества.*  На 31.03.2017 г. количество действующих договоров аренды имущества муниципальной собственности - 99. Ежемесячно, после 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, проводится анализ задолженности, по результатам проведенного анализа поступлений ведется работа в досудебном порядке. Должникам направлены письменные уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам. За 1 квартал 2017 года по договорам аренды имущества муниципальной собственности направлено 23 претензии, на общую сумму 5 503,5 тыс. руб., из них удовлетворено 9 на сумму 560,7 тыс. руб. По договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа направлена 51 претензия, на общую сумму 1 732,5 тыс. руб., из них удовлетворено 11 на сумму 357,2 тыс. руб.  На отчетную дату количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 8 090. В 1 квартале 2017 года сумма доходов, поступивших в бюджет города в виде арендной платы за землю по договорам, составила 72 478,7 тыс. руб. С целью увеличения поступления платежей в виде арендной платы за землю в адрес лиц, допустивших просрочку платежей, в 1 квартале 2017 года направлено 408 письменных уведомлений о необходимости погашения образовавшейся задолженности на сумму 34 218,7 тыс. руб., по которым поступило 6 397,15 тыс. руб.  За отчетный период 2017 г. в рамках муниципального земельного контроля проведено 6 плановых проверок и 38 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства. По результатам выездных проверочных мероприятий выявлено 30 нарушений земельного законодательства. По установленным фактам нарушения законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение государственному инспектору по охране и использованию земель по г. Пятигорску и г. Лермонтову (14 материалов). В 16-ти случаях для установления личностей правонарушителей и составления административных протоколов по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в ОМВД России по г. Пятигорску.  Городской администрацией на постоянной основе осуществляется взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК в части предоставления недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости по категориям и видам разрешенного использования земельных участков. В 1 квартале 2017 года на рассмотрение в орган местного самоуправления поступило 8 запросов в отношении 13 земельных участков. Кроме того, за отчетный период администрацией города Пятигорска самостоятельно издано 18 постановлений об установлении вида разрешенного использования земельных участков. В рамках информационного взаимодействия принятые постановления в установленные законом сроки направлены в орган кадастрового учета для внесения сведений в ЕГРН.  По результатам проведенного анализа новой кадастровой оценки земель города-курорта Пятигорска установлена тенденция к ее снижению по решениям Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Ставропольскому краю и судебных инстанций. С целью уменьшения платежного бремени в виде арендной платы за землю для организаций, осуществляющих аварийное обслуживание жилищного фонда города и для земельных участков, предназначенных для размещения объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 44-5 РД введены конкурентно способные ставки арендной платы. |
| 46 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих внедрение системы нормирования в сфере муниципальных закупок | 2016 | Финансовое управление, ГРБС, УЭР | Постановление администрации города Пятигорска от 21 декабря 2015 г. № 5126 «Об утверждении общих т[ребований](#Par29) к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» принято и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2016 г. № 1619 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и её структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им казенные учреждения)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 29 июня 2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения т[ребований](#Par29) к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 01 августа 2016 г. № 2867 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 29 июня 2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 14 декабря 2016 г. № 5051 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 29 июня 2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  В соответствии с ч. 5, 6 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Дума, администрация города Пятигорска и её структурные подразделения, обладающие статусом юридического лица, на основании утвержденных органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска правил нормирования (см. выше) утвердили требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений. Все приказы (распоряжения) размещены в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.  В первом квартале 2017 г. новые нормативные акты, обеспечивающие внедрение системы нормирования в сфере муниципальных закупок, не принимались. |
| 47 | Обеспечение в процессе проведения заседаний городской межведомственной комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также контроля за постановкой на учет плательщиков НВОС, осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | УЭР, Финансовое управление, УСПН, ИФНС, ПФ | По итогам исполнения доходов бюджета города за 1 квартал 2017 года поступления в бюджет города платы за НВОС составили 4 603,3 тыс. рублей, что привело к перевыполнению на 34,6 % годового плана (3 420,8 тыс. рублей), а также к увеличению на 3 094,6 тыс. рублей поступлений за аналогичный период 2016 года.  Резкое увеличение доходов от платы за НВОС в 1 квартале 2017 года связано с разовым поступлением более 3 000 тыс. рублей по судебному решению в отношении ОАО «ПТЭК». |
| 48 | Обеспечение обоснованности уровня и темпов роста муниципального долга, способности исполнять свои долговые обязательства в условиях любой, в том числе самой неблагоприятной экономической и бюджетной ситуации и выбор заемщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств:  - привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения, в целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств | по результа-  там анализа исполнения бюджета города по доходам и расходам | Финансовое управление | Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2017 г. составил 523 798,67 тыс. рублей, что меньше на 171 169,00 тыс. рублей, чем по состоянию на 01.01.2017 г. Снижение объема муниципального долга достигнуто за счет выбора заемщиком эффективного инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств, а также эффективного управления средствами на едином счете бюджета города.  В целях эффективного управления средствами на едином счете бюджета города Финансовым управлением осуществлялось формирование и ведение кассового плана бюджета города. На основании проводимого анализа показателей кассового плана для своевременного решения вопросов по сбалансированности бюджета осуществлялись экономически обоснованные муниципальные заимствования в виде кредитов кредитных учреждений, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. |
| 49 | Обеспечение снижения расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга бюджета города:  - управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города;  - своевременная подготовка документов в УФК по СК в целях получения максимального количества траншей кредитных средств из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города | постоянно  январь-февраль текущего года | Финансовое управление | В целях снижения расходов бюджета на обслуживание муниципального долга с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю заключены и исполняются соглашения по перечислению остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Пятигорска, средств, находящихся во временном распоряжении муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов, открытых в учреждении Центрального Банка РФ в соответствии с действующим законодательством РФ для отражения операций со средствами муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в бюджет города, а также их возврата на указанные счета.  На покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. Экономический эффект от управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города составил 2 049,83 тыс. руб.  В результате своевременной подготовки и предоставления в полном объеме документов в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, привлечен бюджетный кредит в сумме 113 831,00 тыс. руб. по ставке 0,1% годовых, в соответствии с заключенным между Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю и администрацией города Пятигорска Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 23 января 2017 года № 21-15-447/1. Это позволило обеспечить увеличение периода кредитования бюджета города в отчетном периоде, который составил 61 день. При этом расходы бюджета города за пользование бюджетным кредитом составили 19, 02 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в кредитных учреждениях по средней ставке, сложившейся в 1 квартале 2017 года в размере 12,05% годовых, расходы бюджета города составили бы 2 292,4 тыс. руб. Таким образом, привлечение в бюджет города бюджетного кредита из средств федерального бюджета обеспечило экономию средств бюджета города в размере 2 273,3 тыс. руб.  Кроме того, снижение расходов на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2017 года обеспечивалось за счет средств краевого бюджета по Соглашению о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту, предоставленному городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 15 декабря 2015 г. №10-11/7. Сумма реструктуризируемой задолженности в 1 квартале 2017 года составила 9 687,00 тыс. руб. под 0,1% годовых. Расходы бюджета города в 1 квартале 2017 года на период кредитования 90 дней под 0,1% годовых составляют 2, 39 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в кредитных учреждениях по средней ставке, сложившейся в 1 квартале в размере 12,05% годовых, расходы бюджета города составили бы 287,82 тыс. руб. Таким образом, привлечение в бюджет города бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета города в размере 285,43 тыс. руб. |
| 51 | Инвентаризация объектов имущества, стоимость которых определена как кадастровая в целях расширения перечня, определяемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса | постоянно | УИО, отдел торговли, МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | Продолжается анализ поступающих документов на оформление прав на земельные участки или присвоение адреса в целях выявления объектов торговли площадью более 250 кв.м. |
| **V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | |
| 52 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью оценки объемов, динамики и структуры налоговых поступлений во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния системообразующих предприятий города, определяющих экономическое и финансовое положение города-курорта Пятигорска. | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, ПФ | За период январь-февраль 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. проведен мониторинг 19 системообразующих предприятий города-курорта Пятигорска  В отчетном периоде общая сумма доходов в бюджет города по системообразующим предприятиям города возросла на 2,3 млн. руб. (или на 16%), при этом 11 предприятий имеют в целом положительную динамику, 8 - отрицательную, из них значительно снизился темп роста платежей в бюджет города по следующим предприятиям:  ОАО «Севкавгипроводхоз» - на 97%,  ЗАО «Стройдеталь-2» - на 70 %,  ФГБУ ПГНИИК ФМБА России - на 24%.  Основной причиной снижения поступлений доходов в бюджет города является снижение перечислений по НДФЛ, в связи с уменьшением объемов заказов, влияющих на начисления заработной платы по сдельно-премиальной системе, сокращением ФОТ (в том числе по предприятиям ОАО «Севкавгипроводхоз», ЗАО «Стройдеталь-2», ЗАО «Холод», ООО «Пятигорский хлебокомбинат»). |
| 53 | Мониторинг информации о предприятиях, находящихся под процедурой банкротства | ежеквартально | УЭР | По данным ИФНС по г. Пятигорску на 01.04.2017 количество организаций, находящихся под процедурой банкротства всего – 38 (на 01.01.2017 - 40), в т. ч. 2 находящихся под процедурой банкротства с 2017 г. (в стадии наблюдения). |
| 54 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | еженедельно | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН | ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» осуществляется еженедельный мониторинг высвобождения работников. Сведения о предстоящем в 2017 году высвобождении подали 23 предприятия и организации города Пятигорска (на 357 человек). По состоянию на 01.04.2017 количество сокращенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата составило 105 человек (за аналогичный период 2016 года – 110 чел.). Отменено высвобождение – по 27 чел. |
| 55 | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | ежедневно | отдел торговли | Созданной распоряжением администрации города Пятигорска от 11.08.2014 № 60 рабочей группой по проведению оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговой сети города Пятигорска продолжает осуществляться ежедневный оперативный мониторинг розничных цен по утверждённому списку торговых объектов.  Результаты мониторинга ежеквартально (в последний день квартала) направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, и один раз в месяц (10 числа) в прокуратуру города Пятигорска направляется информация о росте розничных цен свыше 30%.  За отчётный период 2016 года уровень цен на фиксированный набор продовольственных товаров в городе Пятигорске не превышал среднекраевой уровень. |
| 56 | Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы собственности, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, к участию в мониторинге ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, проводимом Росздравнадзором | ежемесячно | Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю (по согласованию), УЭР | По информации Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю в январе 2017 данные для мониторинга ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты представили 19 респондентов, в феврале -марте – 17 респондентов. В течение квартала руководителям аптечных организаций направлялись письма о необходимости продолжения участия в мониторинге. |
| 57 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска | ежеквар-тально | УЭР, Финансовое управление,  ГКУ «Центр  занятости населения города-курорта Пятигорска»,  УСПН, ИФНС | За 1 квартал 2017 года общий объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета города увеличился на 3,7% по отношению к поступлениям доходов за аналогичный период 2016 года.  Однако, по отдельным источникам доходов (в том числе: акцизы, подлежащие зачислению в бюджет города, ЕНВД, земельный налог с организаций, доходы от платных услуг) не достигнут запланированный прирост доходов по объективным причинам, в том числе в связи с изменениями действующего законодательства на федеральном и краевом уровнях. По оперативным данным кассовый план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города за 1 квартал 2017 года исполнен на 97,0 %.  Предварительные данные по основным показателям социально-экономического развития города Пятигорска по состоянию на 01.04.2017 г. сложились следующим образом:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | 01.04.16 | оценка  01.04.17 | | Численность населения | тыс. чел. | 213,4 | 213,8 | | Количество родившихся | чел. | 663 | 586 | | Количество умерших | чел. | 563 | 687 | | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | +100 | -101 | | Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего: | единиц | **5539** | **5033** | | **крупных, (в. т. ч. некоммерческих):** | ед. | **1853** | **1747** | | **средних:** | ед. | **41** | **38** | | **малые и микро предприятия:** | ед. | **3645** | **3248** | | **Индивидуальные предприниматели** | ед. | **9070** | **9232** | | Индекс промышленного производства | % | 95,5 | 103,1 | | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным направлениям деятельности | млрд. руб. | 4,8 | 5,0 | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по кругу крупных и средних предприятий | млн. руб. | 409,3 | 405,7 | | Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн.руб. | 182,6 | 181,0 | | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общ. пл. | 4,3 | 0,6 | | в том числе: индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс.кв.м. общ. пл. | 4,3 | 0,6 | | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий (номинальная) | руб. | 28 381 | 30 169 | | Оборот розничной торговли всего по городу | млн. руб. | 22 258 | 21 788 | | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 524 | 500 | | Количество отдохнувших в санаторно-курортном комплексе Пятигорска | тыс. чел. | 18,2 | 18,6 | | Коечная емкость санаториев в работе | мест | 5 568 | 5 473 | | Численность размещенных лиц в гостиницах | тыс. чел. | 17,4 | 16,3 | | Коечная емкость гостиниц в работе | мест | 1 932 | 1 922 | |
| 58 | Мониторинг и анализ стоимости услуг,  оказываемых за счет средств бюджета, в целях недопущения превышения стоимости аналогичной услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе | 2016-2017 | ГРБС | Не выявлено |