№ 1658 от 14.05.2018 г.

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г.     № 84-46 ГД, на 2018 год

В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г.     № 84-46 ГД, на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						    А.В.Скрипник

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от от________________ № _____ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Муниципальные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора на 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж. | 135 650,3 1 778,4 133 871,9 |  | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | шт. | 1100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок |  | % | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных субботников |  | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха |  | ед. | 4 |  |  |
| 2. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | администрация города Пятигорска | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 79 415,9 67 163,9 12 152,0 100,00 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | ед. | 579,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % | 38,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске |  | ед. | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество койко-мест средств размещения в санаторно-курортном и гостиничном комплексе |  | ед. | 7499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе |  | тыс. чел. | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха |  | м2 | 378700 |  |  |
| 3. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 101 662,5 95 616,5 6 046,0 |  | Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска |  | тыс. чел | 289,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользователей библиотек |  | тыс. чел. | 64,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество самодеятельных творческих коллективов |  | ед. | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы |  | % | 60 |  |  |
| 4. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 1 628 961,1 824 012,6 613 766,5 245 182,0 |  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 88,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дошкольного образования |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общего образования |  |  | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительного образования |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |  | % | 77,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | % | 97,0 |  |  |
| 5. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 822 639,2 203 496,6 587 468,5 31 674,1 |  | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |  | % | 48,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |  | % | 1,22 |  | 48,2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |  | чел. | 15300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ |  | ед. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации |  | чел. | 34 |  |  |
| 6. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 144 721,6 144 721,6 |  | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию |  | % | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя |  | единиц | 18 |  |  |
| 7. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска) | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 9 761,1 9 761,1 |  | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска |  | % | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска |  | чел. | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет |  | % | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории |  | % | 40 |  |  |
| 8. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 79 763,7 79 763,7 |  | Доля населения города-курорта Пятигорска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города-курорта Пятигорска |  | % | 26,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города |  | % | 20,0 |  |  |
| 9. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 133 436,9 133 436,9 |  | Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска |  | % | не менее 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края |  | степень качест-ва управления бюджетным процес-сом в муници-паль-ных районах и город-ских округах Ставро-польского края | не ниже II степени |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска |  | баллов | не менее 63 |  |  |
| 10. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 47 527,9 47 527,9 |  | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения |  | % | 9,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску |  | % | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте |  | % | 8,35 |  |  |
| 11. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | администрация города Пятигорска | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 170 322,8 1 985,2 168 337,6 |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет |  | % | 85,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления |  | % | 44,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  | единиц | 70000 |  |  |
| 12. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 30 863,7 30 863,7 |  | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) |  | % | не менее 68,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) |  | % | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год) |  | % | 20 |  |  |
| 13. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 32 539,5 32 539,5 |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска |  | % | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска |  | % | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот |  | % | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей |  | штук | 225 |  |  |
| 14. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего Федер. Краевой Местн. Внебюдж | 1 861,2 1 861,2 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  | % | 11,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |  | % | 68,73 |  |  |

| Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование инновационного парка «Экология жизни» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Социально-экономический эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной на нужды теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова, 51 | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 1 640,0 | Бесперебойное и качественное снабжение населения коммунальной услугой по отоплению и горячему водоснабжению |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. | 1 640,0 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественных территорий города-курорта Пятигорска, в том числе реконструкция Комсомольского парка | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 154 321,3 | Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха жителей и гостей города |
|  |  |  | Федер. | 137 701,7 |  |
|  |  |  | Краевой | 8 789,5 |  |
|  |  |  | Местн. | 7 830,1 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| 2. | Реконструкция парка Победы в городе-курорте Пятигорске | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 55 343,8 | Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха жителей и гостей города |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой | 52 723,6 |  |
|  |  |  | Местн. | 2 620,2 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| 3. | Реконструкция парка Цветник в городе-курорте Пятигорске | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 37 163,9 | Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха жителей и гостей города |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. | 37 163,9 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| 4. | Строительство лечебно-диагностического корпуса ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан»» | ООО «Машук клинический санаторий «Пятигорский нарзан»» | Всего | 30 000,0 | Дополнительное привлечение желающих воспользоваться лечебно-диагностическими и оздоровительными услугами, создание дополнительных рабочих мест и поступлений в бюджет |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 30 000,0 |  |
| 5. | Создание туристско-информационного центра города Пятигорске | *Исполнитель будет определен по результатам конкурса | Всего |  | Дополнительное привлечение отдыхающих в город-курорт Пятигорск |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 1 500,0 |  |
| Создание южнороссийского финансового и делового Центра |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли в рамках проекта электронной коммерции Bumaga-s.ru | ООО «Бумага-С» | Всего | 75 000,0 | Создание дополнительных рабочих мест и поступлений в бюджет |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 75 000,0 |  |
| Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция кинотеатра «Другар» | ООО «Сахара» | Всего | 10 000,0 | Дополнительное привлечение отдыхающих, создание дополнительных рабочих мест и поступлений в бюджет |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 10 000,0 |  |
| 2. | Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Елизаветинская (Академическая) Галерея», 1849 г., арх. С.И.Уптон | ООО «ВИК-СК» | Всего | 8 000,0 | Реставрация и приспособление к современным условиям эксплуатации объекта культурного наследия федерального значения |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 8 000,0 |  |
| Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт улиц города Пятигорска | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 17 385,7 | Улучшение качества дорог и тротуаров, сокращение аварийных ситуаций, комфортность движения по городу |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |
|  |  |  | Местн. | 17 385,7 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| 2. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Мира и улицы Украинская | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 63 349,5 | Сокращение аварийных ситуаций, комфортность движения по городу |
|  |  |  | Федер. |  |  |
|  |  |  | Краевой | 61 820,0 |  |
|  |  |  | Местн. | 1 529,5 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 18 690,3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|  |  |  | Федер. | 16 458,3 |  |
|  |  |  | Краевой | 1 050,5 |  |
|  |  |  | Местн. | 1 181,5 |  |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  |  |  |  | С.П.Фоменко |

Сумма курортного сбора на 2018 год (37163,9 тыс. руб.)