Приложение 1

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на1.01.2019 | сводная бюджетная роспись на 31.12.19  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа, всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска».Соисполнители программы - администрациягорода Пятигорска;МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». | 08 |  |  |  | 33 591,17 | 36 715,40 | 36 237,68 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска».Соисполнители программы - администрациягорода Пятигорска;МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска;МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». | 08 | 1 |  |  | 25 260,31 | 28 273,85 | 27 808,18 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель -МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 03 |  | 3393,6093, 60 | 872,40 | 872,40 |
| Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств | 08 | 1 | 03 | 20110 | 3393,6093, 60 | 872,40 | 872,40 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Ответственный исполнитель -МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».Соисполнители программы -администрация города Пятигорска;МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 |  | 19 107,97 | 20 236,31 | 20 057,34 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Ответственный исполнитель -МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 | 11010 | 15 550,72 | 15 745,72 | 15 721,48 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы -МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;администрация города Пятигорска. | 08 | 1 | 01 | 20180 | 3 557,25 | 4 490,59 | 4 335,86 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнительпрограммы –МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».Соисполнители программы -администрация города Пятигорска;МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 |  | 5 758,74 | 7 165,15 | 6 878,44 |
|  | Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета | Ответственный исполнитель программы –МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 | 77310 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 144,99 |
| Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета | 08 | 1 | 02 | S 7310 | 140,00 | 146,80 | 134,31 |
|  | Мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы –МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;администрация города Пятигорска. | 08 | 1 | 02 | 20170 | 4 358,74 | 4 350,01 | 4 322,44 |
|  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета | Ответственный исполнитель программы –МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 | 77730 | 0,00 | 100,00 | 99,77 |
| Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета | 08 | 1 | 02 | S7730 | 0,00 | 11,12 | 11,08 |
|  | Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета | Соисполнитель программы - МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 02 | 77700 | 0,00 | 1 150, 00 | 1 031, 77 |
| Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета | 08 | 1 | 02 | S7700 | 0,00 | 147, 22 | 134, 08 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнитель программы –МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 |  |  | 40,0040,00 | 40,0040,00 | 40,0040,00 |
|  | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнитель программы –МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 | 01 |  | 40,0040,00 | 40,0040,00 | 40,0040,00 |
| Организация и проведение фестиваля национальных культур | Соисполнитель программы – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 | 01 | 28020 | 40,0040,00 | 40,0040,00 | 40,0040,00 |
| 5 | Подпрограмма 4«[Обеспечение реализации](#Par500) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  | 08 | 4 |  |  | 7 629,408 290,86 | 7 918 401,558,09 | 7 912,108 389,50 |
| 5.1. | основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 |  | 7 629,408 290,86 | 7 918 401,558,09 | 7 912,108 389,50 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 | 10010 | 7 629,408 290,86 | 7 918372,998,09 | 7 912,108360,94 |
| Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Ответственный исполнитель программы -МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 | 20120 | 0,00 | 6,33 | 6,33 |
| Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Ответственный исполнитель программы -МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 | 20130 | 73610,00,53 | 762122,23,95 | 7622,22,2321 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МУ « Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  |  | В.В. Песоцкий |