Приложение 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

Программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | | | | | | | | | | | Фактический срок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | | | | | | |
| начала реализации | | | | | окончания реализации | | | | | | | | | начала реализации | | | | | | | | | | окончания реализации | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#Par229) Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска". | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | В 2019 году:  -на ЕДДС г. Пятигорска выведено 97 камер видеонаблюдения;  - в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно  -следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 37 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1.1.. | Мероприятие «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств» | Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Заключено 14 договоров на сумму 872,40 тыс.рублей, в т.ч. :  1. С ООО «Связьпоставка» на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения:  №26-81/ТО-1кв./XIX от 10.01.2019 –38,40 тыс. руб.,  № 2 01.04.2019 г.- 38,40 тыс. руб.,  №26 81/ТО3кв./XIX от 01.07.2019 г.- 38,40 тыс. руб.,  №26-81/ТО-4 кв./XIX 01.10.2019 г – 38,40 тыс. руб.;  2. с ИП Логачев Игорь Юрьевич:  -на консультационные услуги по интегрированным программным комплексам автоматизации, учрежденческой деятельности,  № 2019-1 от 10.01.2019 - 36,00 тыс. руб.,  №2019-2-1 от 01.07.2019 г.- 36 тыс. руб.  - на услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»:  № 2019-1 от 10.01.2019 г. - 42,00 тыс. руб.,  № 2019-1-1 от 10.04.2019 г – 42,00 тыс. руб.,  № 2019-1-2 от 01.07.2019 г.- 42,00 тыс. руб.,  № 2019-1-4 от 01.10.2019 г.- 42,00 тыс. руб.  3.С ООО "Всемирный телефон Ру" на услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения  № ВТ-УПД/19-2кв - 49,60 тыс. руб.,  № ВТ-УПД/19-3кв. – 49,60 тыс. руб.,  № ВТ-УПД/19-4 кв.- 49,60 тыс. руб..;  4. С ООО "Техно КМВ" на поставку компьютерного и периферийного оборудования № 2019 -1МК 30.06.2019 г. - 330,00 тыс. руб. | | | |  | | | | | | | |
| Контрольное событие 1  Заключены договоры на :  -услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения;  -приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных  средств,  -консультационные услуги по интегрированным программным комплексам автоматизации, учрежденческой деятельности,  - услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»;  - услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения.;  - поставку компьютерного и периферийного оборудования. |  | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 09.01.2019  10.01.2019  01.04.2019  10.04.2019  01.07.2019  01.10.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Администрация города Пятигорска  МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"  МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"  МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"  МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" | 01.01.2019 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.  За 2019 год:  - количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, социально - значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. | | | |  | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А.Степанов  Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.  За 2019 год:  -количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило- 111 190;  - количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1537.  - количество реагирований на  сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2  Заключены контракты (договоры) на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ, работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А.Степанов  Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко |  | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 09.01.2019 10.01.2019  15.01.2019  21.01.2019  23.01.2019  24.01.2019 04.02.2019  11.02.2019  16.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 21.02.2019  05.03.2019 06.03.2019  13.03.2019  18.03.2019  05.04.2019  11.04.2019  25.04.2019  26.04.2019  01.06.2019  10.06.2019 09.07.2019  26.07.2019  14.08.2019  11.09.2019  13.09.2019  19.09.2019  06.12.2019 | | | | | | | | | | Заключено 49 договоров (контрактов) на сумму 1304,49 тыс. рублей на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов, в т.ч.:  -РН-КАРТ ООО Контракт от 29.12.2018 №34550218/072734 на сумму 99,00 тыс. руб. на поставку ГСМ;  - ИП Силко Н.А. договор № 01/сто от 25.12.2018 г. на сумму 23, 40 тыс. руб. на обслуживание пожарной сигнализации;  - ООО "Амальтея" договор № 03 от 10.01.2019 «Заправка и ремонт оргтехники» на сумму 8,00 тыс. руб.;  - Ставрополькрайводоканал ГУП СК, контракт № 2246 от 09.01.2019 «Водоснабжение» на сумму 33,95 тыс.руб.;  - ПАО «Ростелеком» контракт №10506 от 09.01.2019г. руб. «Оказание услуг связи» на сумму 99,00 тыс.  - ООО "ЖКХ" Региональный оператор ТБ» Контракт № М-002332 от 15.01.2019 г. «Вывоз ТКО» на сумму 17,30 тыс. руб.  - ИП Городецкий А.М.. Договор № 1-2019 от 21.02.2019 г.19 на сумму 17 тыс. руб. «Ремонт и техническое обслуживание автомобилей»;  -ИП Стриженко Юрий Владимирович Договор 2019/3-1 от 23.01.2019 на сумму 8,00 тыс. руб «Обслуживание радиостанций»  - ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» Договор 678617873 от 09.01.2019 на сумму 20,00 тыс. руб. «Услуги связи»;  - АО «Пятигорскгоргаз». Контракт №2701 от 09.01.2019 на сумму 20,76 тыс. руб. «Обслуживание газовых котлов»;  -ЧСК ОАО, договор КНС-КБ/007-19  от 04.02.2019 на сумму 22,80 тыс. руб. «Страхование»;  - ООО "Стандарт-сервис КМВ» Договор № 244 от 06.03.2019 г. на сумму 8,00 тыс. руб. «Установка счетчика»  - ОАО «Пятигорские электрические сети» - муниципальный контракт № 2115 от 09.01.2019 на сумму 230,00 тыс. руб. «Электроснабжение»;  - ООО "НижБел КМВ" Договор № 19/02-18 от 18.02.2019 на сумму 18,00 тыс. руб. «Поставка запчастей для ТС»;  - ООО "Южная Софтверная Компания" Договор ЮС-2019-00040 от 21.01.2019 «Право на лицензии» на сумму 22,76 тыс. руб.;  - ООО "Южная Софтверная Компания"- договор ЮС-2019-00041 от 21.01.2019  «Поставка аппаратного обеспечения» на сумму 0,30 тыс. руб;  - ВСК САО Договор № 81 от 18.02.2019 на сумму 7,43 тыс. рублей страхование автотранспорта;  - ГКУ "ПАСС СК" Договор № 214 от 19.02.2019 г. «Обучение 112» на сумму 3,16 тыс. руб.;  - ООО "Бетар-Кубань" Договор 9 от 04.02.2019 г. «Поставка газового счетчика» на сумму 16,00 тыс. руб.;  - ООО "КАВИНТЕХСТРОЙ", Договор № 24/01-1 от 24.01.2019 г. «Оказание услуг по ремонту садово-парковой техники» на сумму 37, 45 тыс. руб.;  - ИП Степанян П.Г. Контракт № ЦБ-000145 от11.02.2019 г. «Разработка паспорта опасного отхода» на сумму 3,50 тыс. руб;  - ИП Нестеренко А.А. Договор 3-2019 от 16.02.2019 г. «Поставка офисной мебели» на сумму 29,95 тыс. руб.  - ООО "ПожХимСнаб" Договор № 3 от 13.03.2019 г. «Поставка спецзащиты» на сумму 37,26 тыс. руб;  - ООО "Бумага-С" Договор б/н от 05.03.2019 г. на сумму 42,22 тыс. руб. «Поставка канцелярских товаров»;  -ПАО "Ставропольэнергосбыт" Договор № 590053 от 09.01.2019 г. на сумму 0,36 тыс. руб. «Оказание услуг по передаче электроэнергии»;  - АНО "УЦДПО" "Прогресс" Договор № 91 от 18.03.2019 г. на сумму 4,00 тыс. руб. «Образовательные услуги»;  -ИП Добрынин М.М. муниципальный контракт № 4-2019 от 05.04.2019 г. «Сопровождение "1С"  17,67 тыс. руб. ;  - ГБУЗ СК "КСПБ № 3", договор № 88 от 11.04.2019 г. на сумму 20,40 тыс. руб « Медосвидетельствование»;  - ГБУЗ СК "ККНД" Договор № 49П от 25.04.2019 г. на сумму 1,60 тыс. руб. «Осмотр врача-нарколога»;  -ГБУЗ СК "Пятигорская городская клиническая больница № 2", договор ПО-60 от 26.04.2019 г. на сумму 36,00 тыс. руб «Проведение периодических медосмотров»;  - МУП "САХ», муниципальный контракт от 01.06.2019 г. на сумму 16,00 тыс. руб «Медосмотр водителей»;  - ООО "Промкомплект" муниципальный контракт № 09/07-01 от 09.07.2019 г. на сумму 45,41 тыс. руб. «Поставка спецодежды»;  - ООО РА "Россика", муниципальный контракт № 09/07/19 от 09.07.2019 на сумму 12,75 тыс. руб. «Брендированные футболки»;  - ООО "Торгсервис", муниципальный контракт № 71 от 10.06.2019 г. на сумму 23,90 руб. « Кассовый аппарат»;  - ИП Городецкий А.М., муниципальный контракт № 07-2019 от на сумму 12,92тыс.руб. «Ремонт авто»;  - ООО "Технология", муниципальный контракт № 412 от 09.07.2019 г. на сумму 49,98 руб «Приобретение спецобуви»;  -ООО "РН-карт", договор №34550219/036293 от 26.07.2019 г. на сумму 45,00тыс.руб. «Поставка ГСМ»;  - ПАО «Ростелеком» контракт № 10506 от 14.08.2019 г.на сумму 50,00 тыс. руб.«Услуги связи»;  - АО «Альфастрахование», контракт  № 11/09/19 от 11.09.19 на сумму 4, 45 тыс. руб. «ОСАГО»;  - «Амальтея сервис» , контракт № 33 от 13.09.19 на сумму 44,40 тыс. руб. «Поставка ПК»;  - ВДПО, контракт  № 98-ПЧ/19 от 13.09.19 на сумму 2,40 тыс. руб. «Проверка дымоходов»;  - ИП Добрынин М.М., контракт № 10-2019 от 19.09.19 на сумму 9,16 тыс. руб. «Сопровождение "1С"»;  - ИП Вологина И.В. муниципальный контракт № 11-2019 от 11.11.2019 на сумму 4,60тыс. руб. «Приобретение аккумулятора»;  - ООО «РН-КАРТ, контракт №34550219/046703, от 01.11.2019 г. на сумму 18,00 тыс. руб. «Поставка ГСМ»;  - ООО «РН-КАРТ»  № 34550219/052178 от 06.12.2019 г. контракт на сумму 20,00 тыс. руб. « Поставка ГСМ». | | | |  | | | | | | | |
| 1.2.2. | Мероприятие  « Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Администрация города Пятигорска» | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | В 2019 году в муниципальных учреждениях было проведено 272 мероприятия обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. осуществлялось:  - техническое обслуживание пожарной сигнализации;  - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3  Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Попова Н.М. |  | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | В 2019 году заключен 221 договор  на сумму 2 863, 82 тыс.   руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия:  - техническое обслуживание пожарной сигнализации;  - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец- мониторинг».  Всего проведено 221 мероприятие по обеспечению пожарной безопасности. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4  Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях культуры | Главный специалист МУ «Управление  культуры администрации города Пятигорска»  Саввиди М.Э. |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 10.01.2019  16.01.2019  25.01.2019 01.02.2019  01.04.2019 04.07.2019  16.07.2019  22.08.2019  10.09.2019 24.10.2019 | | | | | В 2019 году заключено 16 контрактов (договоров) на сумму 350,48 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводились следующие мероприятия:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;  - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец- мониторинг»;  - обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара.  1.МКУК КТ "Дом национальных культур"    - №33 от 01.02.2019  «Обслуживание пожарной сигнализации» на сумму 11,00 тыс. руб.  -№ 61-ПЧ/2019 «Периодическая проверка дымовых каналов».  2. МКУК КТ Сельский Дом Культуры ст. Константиновской^  – № 91 зар от 16.07.2019 «Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, в т.ч. (при необходимости) зарядка ОТВ, ремонт огнетушителей, техническое освидетельствование, гидроиспытание огнетушителей» на сумму 2 920,00 тыс. руб.  - № 06-ТО-2019/Б от  10.01.2019  Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на сумму  42 600,00 тыс.рублей;  - №18-2019/ОГН от  22.08.2019 «Огнезащитная обработка тканевых поверхностей» на сумму 24 000,00 тыс. рублей.  4. МКУК КТ Сельский Дом культуры поселка Нижнеподкумский  - №09-ТО-2019/Б от 25.01.2019 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 12 396,00 руб.  5 МБУДО "ДШИ им. В.И. Сафонова" б/н от 29.12.2018 «Осуществление технического обслуживания систем мониторинга пожарной сигнализации» на сумму 12,00 тыс. рублей.  6 МБУДО ДМШ № 2  - №10 от 29.12.2018 «Тех. обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре» на сумму 62,04 тыс. руб;  -№96-ПТГ от 09.01.2019 «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга» на сумму 11,80 тыс. руб.  7. МБУДО ДХШ  №96-ПТГ от 09.01.2019 «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга» на сумму 12,00 тыс. руб.  8.МБУК ЦБС  - № 816 от 01.04.2019 обучение 2 человек по «Пожарно-техническому минимуму» на сумму  4,20 тыс. руб.  - №04/07 от 04.07.2019  «Проверка дымоходов» на сумму 0,80 тыс. руб;  - №ГрПГ36/2019  от 24.10.2019 «Прибор о/п сигнализации» на сумму 6,10 тыс. руб.;  - №244 от 10.09.2019 «Огнезащитная обработка в Ф-5» на сумму 4,20 тыс. руб;  - №245 от 10.09.2019  «Испытание 17 пожарных кранов» на сумму 7,65 тыс. руб.;  -№10/01-19  от 16.01.2019  «ТО системы пож. сигнализации» на сумму 108,00 тыс. руб.  Всего проведено 16 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5  Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.Е. Лысенко |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 11.03.2019 18.03.2019 10.06.2019 24.06.2019 01.10.2019 05.11.2019  05.12.2019 | | | | | В 2019 году заключен 21 контракт (договор) на сумму 236,72 тыс. руб., в т.ч.:  СШОР №1  - Контракт № 90-ПТГ от 27.12.2018 на 14400 руб. «ТО системы пожарного мониторинга»  - Контракт № Ш 07 от 27.12.2018 на 25800 руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации»  СШОР №2  - Контракт № 91-ПТГ от 29.12.2018 на 7200 руб. «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг»  - Контракт № Ш 06 от 29.12.2018 на 4800 руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации»  - Контракт № 02/12 от 05.11.2019 на 4670 руб. «Разработка проектно сметной документации»  - Контракт № 04/12 от 05.12.2019 на 31 440 руб. «Монтаж пожарной сигнализации»  СШ №3  - Контракт № 07-ТО-2019 от 28.12.2018 на 7 080 руб. и «ТО пожарных сигнализации»  - Контракт № 92-ПТГ от 28.12.2018 на 14400 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»  СШОР №4  - Контракт № Ш031 от 28.12.2018 на 10800 руб. «ТО пожарных сигнализации»  - Контракт № 93-ПТГ от 28.12.2018 на 12 000 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»  - Контракт № 05/05от 10.06.2019 на 650 руб. «зарядка и проверка огнетушителей»  СШОР №5  - Контракт 02-ТО-2019/Б от 01.01.2019 на 6895 руб. «ТО пожарных сигнализации»  - Контракт № 94-ПТГ от 01.01.2019 на 12600 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»  - Договор 59-2019/М от 01.10.2019 на 6700 руб. «ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре»  СШОР №6  - Контракт № 08-2019/ОГН от 24.06.2019 на 3000 руб. «Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли»  - Контракт № 95-ПТГ от 29.12.2018 на 27590 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»  - Контракт 42 от 11.03.2019 на 7370 руб. «Выполнение работ по зарядке огнетушителей»  - Контракт 8-исп/2019 от 18.03.2019 на 3800 руб. «Испытание пожарного гидранта»  - Контракт 47-исп/2019 от 03.12.2019 на 3800 руб. «Приобретение товара»  СШ «Дельфин»  - Контракт ТО/3 от 29.12.2017 на 14752 руб. «ТО пожарных сигнализации»  «Испытание пожарного гидранта на водоотдачу»  МБУ СШ "Дельфин" Контракт ТО/1от 28.12.2018 на 22000 руб. «тех.обслуж. установок пож.сигнализации»  - Контракт 96-ПТГ от 28.12.2018 на 15000 руб. «тех.обсл. системы пож. Мониторинга».  В соответствии с заключенными контрактами в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проводились следующие мероприятия:  - техническое обслуживание системы пожарного мониторинга ( СШОР №1);  -техническое обслуживание противопожарной сигнализации (СШОР №1; СШОР №2; СШ №3; СШОР №4; СШОР №5;СШ «Дельфин»);  - техническое обслуживание системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг» (СШОР №2; СШ №3; СШОР №5; СШОР №6; СШ «Дельфин»);  - разработка проектно сметной документации (СШОР №2);  - монтаж пожарной сигнализации (СШОР №2  - зарядка и проверка огнетушителей (СШОР №4; СШОР №6);  - ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (СШОР №5);  - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли(СШОР №6);  - испытание пожарного гидранта (СШОР №6).  Всего проведено 21 мероприятие по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта администрации города Пятигорска. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6  Выполнены контракты (договоры):  - на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в здании администрации города Пятигорска;  - на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ,установленных по адресу г.Пятигорск ул.Московская 72 к.2 ,г.Пятигорск п. Горячеводский, ул.Ленина 34;  - на выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарной сигнализации на объекте, расположенном по адресу г.Пятигорск ул.Коллективная 3 МУ "МФЦ города Пятигорска" | Главный бухгалтер  МУ "МФЦ города Пятигорска"  Максимова Ю.А.  Главный бухгалтер  Шакарян А.В. |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019  15.03.2019  04.07.2019  31.07.2019  01.10.2019  15.10.2019  21.10.2019  03.12.2019 | | | | | В 2019 году заключено 12 контрактов (договоров) на сумму 818,54 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях проводились противопожарные мероприятия, в т.ч.:  1) МКУ "МФЦ города Пятигорска" заключено 7 контрактов на 98,96 тыс. рублей, в соответствии с которыми осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и др. мероприятия, в т.ч.:  - от 01.01.2019 №4,  - от 01.01.2019 № 5,  - от 15.03.2019 №75,  - от 15.03.2019 №76,  -от 01.10.2019 № 71,  - от 01.10.2019 №70,  - от 3.12.2019 № 94.  2) МКУ «ХЭУ» заключено 5 контрактов на сумму 719,58 тыс. руб, в т.ч.:  -№ 171 от 04.07.2019 - обучение по пожарно-техническому минимуму 1 чел.;  -№ 12 АЭФ от 31.07.2019 – зарядка, ремонт, тех. освидетельствование, гидроиспытание огнетушителей.  - № 66 от 13.08.2019 – покупка раструбов для огнетушителей;  -№ 16 АЭФ от 15.10.2019 – работы по монтажу и наладке АПС и СОУЭ;  - № 75 от 21.10.2019 – покупка шкафов для огнетушителей.  В соответствии с заключенными контрактами проводились следующие мероприятия:  - обучение по пожарно-техническому минимуму 1 чел.;  - зарядка, ремонт, тех. освидетельствование, гидроиспытание огнетушителей.  – покупка раструбов и шкафов для огнетушителей;  - проведены работы по монтажу и наладке АПС и СОУЭ.  Всего проведено 12 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 7  Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара | Заместитель начальника МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска»  Зотина Е.А.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова |  | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | В 2019 году:  1)МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено:  - 122 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;  -приняли участие 20 868 человек.  2) МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» проведено 8 тренировок, в которых приняли участие – 253 человека.  3) МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  - СШОР №5 заключен договор 58-О от 16.05.2019 на 1800 руб. | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | «Обучение пожарно-техническому минимуму».  Всего проведено 121 тренировочное мероприятие. | | | |  | | | | | | | |
| 1.2.3 | Мероприятие  «Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации  города  Пятигорска»  В.Н. Соловьев | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов:  - количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -255 человек .  -работающее население - свыше 40000 чел.;  -учащиеся образовательных организаций - обучено свыше 17000 чел.  -неработающее население города Пятигорска - свыше 89000 чел. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8  Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящий состав, должностные лица, учащиеся образовательных организаций, население города Пятигорска. | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Н. Соловьев |  | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.2.4 | Мероприятие  «Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Н. Соловьев  Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | 01.01.2019 | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | 18 апреля 2019 года проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения - установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. | | | |  | | | | | | | |
| Контрольное событие 9  Проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |  | | | | | 18.04.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 18.04.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10  Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Н. Соловьев |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | 1. В рамках реализации Плана противопожарных мероприятий по обеспечению очистки от сухой травянистой растительности, поживних остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов территорий, граничащих с лесами г.Пятигорска, проведено 9 мероприятий, в том числе за четвёртый квартал 3 мероприятия.  2. В соответствии с Планом работы противопаводковой комиссии на 2019 год проведено 88 превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми водами, в том числе за четвёртый квартал 2019 года 12 мероприятий.  3. Проведено 219 тренировок и учений, в том числе за четвёртый квартал 2019 года 47 тренировок и учений.  4. Организовано обучение 9 групп руководителей и специалистов в области ГО и ЧС, в том числе за четвёртый квартал одной группы групп руководителей и специалистов в области ГО и ЧС.  За 2019 год проведено 325 мероприятий, в том числе за четвёртый квартал 2019 года 63 мероприятия. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11  Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о правилах пожарной безопасности, в т.ч. при пользовании отопительными печами, каминами и электронагревательными устройствами путем размещения информации в местах массового пребывания людей, многоквартирных домах, в частном секторе, в местных средствах массовой информации. | Главный специалист  отдела администрации  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.В. Тарасова |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | В соответствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ г.Пятигорска от 11.01.2019 г. №2 организована работа комиссии по обследованию объектов жилья на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также одиноких престарелых и малоимущих одиноко проживающих граждан в период с 28.01.2019 г. по 27.02.2019 года.  За период работы комиссии:  Всего обследовано 1023 объектов жилья (квартиры и частные домовладения).  Вручены памятки «Соблюдение правил пользования газовыми и отопительными приборами»- 1023 экз.  Проведены беседы «О соблюдении требований пожарной безопасности в быту, и действия граждан при обнаружении пожара» 1087 чел.  В соответствии с КЧС и ОПБ г. Пятигорска от 29.11.2019 г. №9 организована работа комиссии по обследованию объектов жилого фонда на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также одиноких престарелых и малоимущих одиноко проживающих граждан в период прохождения отопительного сезона 2019-2020 г.г. .  Всего обследовано 144 объекта жилого фонда.  Проведены беседы «О соблюдении требований пожарной безопасности в быту, и действия граждан при обнаружении пожара» 200 человек.  СКО ВДПО всего за 2019 год:  -изготовлено 1800 буклетов, листовок, брошюр, 1 плакат;  - размещено 11 публикаций в СМИ.  - проинформировано 2801 человек. | | | |  | | | | | | | |
| 1.2.5 | Мероприятие  «Мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению» | Ведущий инженер  отдела мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.И. Фатеев | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | В муниципальной собственности находятся 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них:  -готовы к приему укрываемых – 2 ед.;  -переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед..  По состоянию на отчетный период 2019 года произведен сметный расчет материалов и работ, необходимых для проведения закрепленных защитных сооружений гражданской обороны в надлежащее техническое состояние, документы направлены на рассмотрение Главе г. Пятигорска. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 12  Выполнены мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению | Ведущий инженер МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.И. Фатеев |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города  Пятигорска  МУ "Управление образования  администрации города  Пятигорска"  МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"  МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска"  МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска"  МУ "Управление общественной безопасности администрации города  Пятигорска"  МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | Проведение обследований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска.  В течение 2019 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края  На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 46 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщению  осуществлен выезд служб города для действий по предназначению. | | | |  | | | | | | | |
| 1.3.1.. | Мероприятие  «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко  Ведущий инженер  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  А.А. Назаренко  Заместитель начальника  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуры и спорту администрации горда Пятигорска»  Е.А.Пивоварова | 01.01.2019 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Деятельность АТК города Пятигорска в 2019 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом плана работы на 2019 год, решений и рекомендаций антитеррористической комиссии Ставропольского края.  В 2019 году проведено 6 заседаний АТК Пятигорска, рассмотрено 27вопросов.  По результатам заседаний выработан перечень дополнительных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, социально-значимых объектов, муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 13  Участие представителей администрации города Пятигорска в межведомственных антитеррористических тренировках, проводимых уполномоченными органами, с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения. | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко  Начальник ЕДДС  Г. Пятигорска  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»  В.А. Кривченко |  | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12. 2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12. 2019 | | | | | | | | | | С целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения в течение 2019 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края  В 2019 году приняли участие в 26 тренировках по отработке действий по предназначению.  На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 42 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщению  осуществлен выезд служб города для действий по предназначению. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 14  Оказание во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко |  | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».  Межведомственной комиссией проводились плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей.  За 2019 год:  - проверено – 17 объектов.  - оказана методическая помощь руководителям 71 муниципального объекта образования и 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности. | | | |  | | | | | | | |
| 1.3.2  . | Мероприятие  «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А. Степанов | 01.01.2019 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 0 1.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | Заключено  3 контракта на сумму 1279,30 тыс.руб., в т.ч.:  - муниципальный контракт №1 от 18.06.2019 на поставку 200 шт. периметральных ограждений на сумму 778064,00 рублей;  Заключен муниципальный контракт №1-2019 от 31.07.2019 на проведение экспертизы муниципального контракта на сумму 6,81 рублей.  Заключен муниципальный контракт №2 от 21.08.2019 года на поставку арочных металлодетекторов на сумму 494438,32 рубля  Контракты выполнены в полном объеме. | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 15  Заключены контракты на поставку переносных металлических конструкций для периметрального ограждения, арочных металлодетекторов. | Ведущий инженер  Отдела оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.И.Панов |  | | | | | | | | 30.06.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 18.06.2019  31.07.2019  21.08.2019 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3.3. | Мероприятие «Организация обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;  Администрация города Пятигорска | 1.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | 1.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | В соответствии с заключенными контрактами осуществлялось:  -техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов.  -обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта.  За 2019 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений – 211. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 16  Выполнены условия контрактов на- организацию и обеспечение охраны и безопасности в детских садах, школах, организациях дополнительного образования (услуги охраны МВД );  техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования) | Заместитель начальника МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска»  Зотина И.А. |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | В 2019 году заключено 198 договоров на сумму 2 576, 66 тыс.   руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия:  - оказаны услуги по охране (тревожная сигнализация);  -осуществлялось техническое обслуживание комплекса технических средств охраны.  За 2019 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений образования – 198. | | | |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 17  Выполнены условия контрактов на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов культуры (дома культуры, музыкальные школы, детские художественные школы) | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  М.М. Саввиди | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В 2019 году заключено 7 контрактов (договоров) на сумму 742,62 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации  За 2019 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений культуры – 7. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 18  Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации объектов физической культуры и спорта | Главный специалист  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.Е. Лысенко | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В 2019 году выполнялись условия 2 контрактов, заключенных в 2018 году на сумму 13 тыс. рублей,  Контракт 211 от 28.12.2018 на 10620 руб. «Услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции»;  Контракт 3123Т00404 от 28.12.2018 на 2520 руб. «Тех. обслуживание средств охраны»  в соответствии с которыми  - предоставлялись услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции;  - осуществлялось техническое обслуживание средств охраны в МБУ СШ «Дельфин».  Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 19  Выполнены условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адреса  объектов:г.Пятигорск,ул.Московская72,к2,п.Горячеводский,ул.Ленина,34). | Главный бухгалтер МУ "МФЦ города Пятигорска"Максимова Ю.А. | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 01.01.2019  09.01.2019  14.01.2019  06.12.2019 | | | | | | Заключено 4 контракта на сумму 917,04 .тыс. рублей на обеспечение охраны зданий МФЦ и вызовов по тревожной кнопке  №3от 14.01.2019, №2 от 01.01.2019, №2018/723645 от 09.01.2019,№13/19 от 06.12.2019  Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов – 4. | | | | |  | | | | |
| 1.3.5. | Мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.).  В 2019 году на телефон ЕДДС г. Пятигорска поступило 46 сообщений об обнаружении «бесхозных пакетов», по каждому сообщению к месту обнаружения пакетов были направлены службы городского звена РСЧС для действий по предназначению.  Проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника.  Охвачено 400 тыс. человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 20  Организованы и проведены общегородские мероприятия, посвященные празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др. (День города, День Победы, день «Защитника Отечества», День призывника, День независимости России и др.) | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.А.Бойко  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева  Начальник МУ  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Н.А. Васютина | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | В 2019 году проведены мероприятия, наиболее значимые из них:  - «День защитника Отечества»;  -74-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне;  -День Независимости России;  -День Российского флага;  - «239-я годовщина со Дня основания города Пятигорска» и другие.  Проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника.  Охвачено 400 тыс. человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 21  Проведены в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска мероприятия по профилактике терроризма, в том числе, занятия по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях | Ведущий специалист  МУ «Управление образования  Администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска проводятся следующие мероприятия:  - проходят внеклассные занятия на тему: «Установление уровней антитеррористической опасности – обеспечение безопасности личности, общества и государства»;  - среди учащихся, родителей и сотрудников общеобразовательных учреждений г. Пятигорска была распространена Памятка гражданам по действиям при установлении уровней террористической опасности;  - размещены памятки на антитеррористических стендах и официальных сайтах образовательных учреждений.  За отчетный период проведено 112 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 20 868 человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 22  Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Вильева М.В.  Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко | |  | | | 30.09.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.).  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  03 сентября 2019года в 11.00 часов у Мемориала «Огонь Вечной Славы» г. Пятигорска состоялось торжественное возложение цветов, посвящённое «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»  В 2019 году на базе школьных библиотек прошло 58 пропагандистских мероприятия для 385 школьников.  Культура Проведено 50 мероприятий.  Охвачено 1,1 тыс. человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 23  Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО | Помощник Главы города Пятигорска  И.В. Пронин  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В. Вильева  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В. | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.  Отделом по делам молодежи и образовательными организациями высшео и профессионального образования города было проведено 25 мероприятий (круглые столы, лекции, беседы, встречи и т.д.)  Проведены тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности: "Давайте дружить", "Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение  конфликтов",  Проведено 31 мероприятие.  Охвачено 1,1 тыс. человек. | | | | |  | | | | |
| 1.3.6 | Мероприятие  «Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма» | Администрация города Пятигорска  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | Размещено материалов антитеррористической направленности на телевидении;  в печати ; в сети Интернет – 55 | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 24  Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, размещена информация антитеррористического содержания, в том числе видеоролики, на сайте администрации города Пятигорска, в социальных сетях и блогах, информационных ресурсах сети Интернет | Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Пятигорска  Шапошников К.В.  Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены:  - Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта.  - методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др.  - в июне 2019-го организован показ и размещение на сайте города Пятигорска 3 видеороликов по профилактике идеологии терроризма: «Звонок маме», «Признаки», «Что твое».  - видеоролики «Звонок маме», «Признаки», «ЧТО ТВОЁ?», размещены на сайте администрации города Пятигорска и опубликованы в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», «Facebook».  Демонстрация указанных роликов осуществлялась в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска, подведомственных учреждениях культуры. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 25  Заключены контракты на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.:  -создание аудиовизуальных произведений;  -разработка и изготовление полиграфической и сувенирной продукции антитеррористической направленности печатной продукции. | Ведущий  Инженер  ООП МУ «Управление  Общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.И.Панов | |  | | | 30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 18.10. 2019 | | | | | | | | | Заключено 4 муниципальных контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований  1) Заключен муниципальный контракт №1 от 18.10. 2019 г. на создание аудиовизуальных произведений на сумму 30000, рублей;  2) Заключен муниципальный контракт №1 от 18.10. 2019 г. на изготовление сувенирной продукции (ручки) – 500 шт. на сумму 18500 рублей;  3) Заключен муниципальный контракт №1 от 18.10. 2019 г. на изготовление наружной рекламы – баннеры – 3 шт. на сумму 14760 рублей  4) Заключен муниципальный контракт №1 от 18.10. 2019 г. на изготовление полиграфической продукции – календари (настенный – 200 шт; (перекидной – 211) на сумму 47590 рублей..  Условия контрактов сторонами выполнены в полном объеме | | | | |  | | | | |
| 1.3.7. | «Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия» | Администрация города Пятигорска  (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка было привлечено 536 народных дружинников из числа членов казачьих обществ.  При содействии представителей дружины:  - выявлено и раскрыто - 22 преступления (АППГ – 15);  -задержано лиц за совершение преступлений – 22 человека (АППГ – 18);  - пресечено - административных правонарушений – 1108 правонарушения (АППГ – 729).  -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 1108 человек (АППГ – 729).  Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 26  Принято участие членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым участием людей и др. | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко  Заведующий  отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В. Вильева | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | В 2019 году в городе осуществляли деятельность:  1) три добровольные народные дружины:  -из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего обще6ства Терского войскового казачьего общества (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 57 человек (АППГ – 54);  -из числа граждан - «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации №368 от 29 января 2019) - 4 человека;  -подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10) .  2) две общественные организации правоохранительной направленности:  - ООПН «Правоохранительный корпус» - 48 (из них – 44 человека проходят процедуру согласования в ОМВД по г. Пятигорску);  - ООПН «Вымпел» - 10 человек (АППГ – 10).  При содействии представителей дружины:  - выявлено и раскрыто - 22 преступления (АППГ – 15);  -задержано лиц за совершение преступлений – 22 человека (АППГ – 18);  - пресечено - административных правонарушений – 1108 правонарушения (АППГ – 729).  -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 1108 человек (АППГ – 729). | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 27  Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  К.В. Шапошников | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске  Всего за 2019 год размещено  32 материала.  Во всех социальных сетях, курируемых отделом по делам молодежи, размещена информация о работе правоохранительного отряда города Пятигорска, а также информация о наборе желающих вступить в данный отряд. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 28  Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева  Начальник ЕДДС г. Пятигорска  В.А.Кривченко | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия, в т.ч. :  1. оказана консультативная помощь о мерах социальной поддержки малоимущим (МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») - 8 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы; в т.ч. оказана государственная социальная помощь в размере 6000 руб. - 1 человеку, которому также выдана справка о признании его малоимущим, дающая право на меры социальной поддержки;  2. оказаны услуги по профориентации - 4 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 6 человек, в т.ч. по программе «Временное трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);  3. признано безработными - 3 человека (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);  4. принял участие в программах социальной адаптации - 1 человек;  5. оказана денежная помощь (на заявительной основе) – 15 человек на сумму 10685 рублей (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);  6. на основании ходатайства, направленного Пятигорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИР России по Ставропольскому краю об оказании помощи осужденным женщинам, нуждающимся в сборе канцелярских принадлежностей для детей школьного возраста, оказана помощь для 4 детей школьников на общую сумму 3500 рублей (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);  7. оказано содействие в трудоустройстве – 16 человек (ПФ ГБУ «Краевой клинический наркологический диспансер»);  8. в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации за отчетный период к участию в культурно-массовых мероприятиях привлечены несовершеннолетние, проведено 5 профилактических мероприятий с охватом 7 человек (отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска).  9. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска ведется учет несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. на учете в городском банке данных подростков «группы риска» состоит 2 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В период отбывания наказания с осужденными проводится комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими повторных преступлений. | | | | |  | | | | |
| 1.3.8 | Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке | Заместитель начальника  МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска»  М.В. Леонова  Начальник МБУ  «Управление капитального строительства»  С.Г. Демирчян | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | В соответствии с Соглашением №159 между Комитетом Ставропольского края по делам национальностей и администрацией города Пятигорска проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту помещений, предоставляемых для сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного на обслуживаемых административных участках. Заключено пять муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции на обслуживаемых участках по ул. Восстания, д.100; ул. Хетагурова, д 114; ул. Подстанционная,4 в пос. Энергетик, в т.ч.:  1. №01213000353  9000126 от 22 июля 2019 на ремонт по ул. Восстания,д.100 на сумму 702721,44 рубля.  2. № 0121300035319000125 от 15 июля 2019 года по ул. Хетагурова, д.1145 на сумму 298208 рублей;  3. №27-19 от 7 августа 2019 года по ул. Подстанционная, 4 в пос. Энергетик на сумму 175000 рублей;  4. №72-19 от 10 декабря 2019 года по ул. Восстания,100 на сумму 49428 рублей;  5. №116-19 от 26 декабря 2019 года по ул. Хетагурова,114 на сумму 21198 рублей.  Всего заключено 5 контрактов на сумму 1246555,44 рубля. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 29  Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке |  | | | 30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 15.07.2019  22.07.2019  07.08.2019  10.12.2019  26.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.9 | Мероприятие  «Мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию» | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников  Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | За 2019 год - проинформировано более 40 000 тысяч человек.  В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ»  Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, оборудовано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой.  В течение 2019 года 1986 читателей получили бесплатный доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных. Книговыдача в этом отделе составила 32 тыс. экземпляров, посещений 5206 человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 30  Проведено информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:  - путем размещения информации на сайте города-курорта Пятигорска, в СМИ;  - путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности и др. | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева  Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:  1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска – 26 публикаций.  2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан, в т.ч.:  - во всех муниципальных учреждениях культуры размещены памятки о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, проинформировано более 2000 родителей;  - во всех общеобразовательных организациях размещены памятки о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, проинформировано порядка 12 000 родителей;  - путем размещения на информационных стендах подведомственных учреждений ГБУСО «ПКЦСОН» (15), отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска (58), на сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -104.  3) путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности, в т.ч. к работе по профилактике мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов в течение 2019 г. привлечены:  - 42 добровольца из числа сотрудников ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»;  - 66 добровольцев из числа сотрудников отдела по делам молодежи;  -106- из числа членов Пятигорского городского отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  В 2019 году субъектами профилактики проинформировано 61945 человек, в т.ч.: - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 3000 человек;  - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - 11000 человек (родители);  - МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» - 21771 человек (лица пожилого возраста);  - Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 14 000 человек;  - Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска – 12 000 человек;  - представителями добровольных народных дружин при выполнении мероприятий по охране общественного порядка – 174 человека.  Всего: 61945 человек. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 31  Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.А.Вильева | |  | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ»  Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, обору довано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой.  В 2019 году 1986 читателей получили бесплатный доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных. Книговыдача в этом отделе составила 32 тыс. экземпляров, посещений 5206 человек.  В городе разработана «Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска» на 2017-2019 уч. год, которая реализуется совместно с прокуратурой города. В рамках программы проходят лекции, беседы, мероприятия правовой направленности:  «Знатоки права», «Конвенция о правах ребёнка. Знаю ли я её?», «Имею право и обязан», «Право быть ребенком».  В группах социальной сети «В контакте», курируемых отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска, выложены информационные материалы, направленные на профилактику экстримизма в виде Интернет-баннеров под названиями: «Экстремизм-это…», «Основные виды терроризма», «Действия по предупреждению терроризма», «Предупредительно-защитные меры», «Защита образовательного учреждения от терроризма».  Также, регулярно проводится раздача буклетов «Экстремизм-это…» среди жителей и гостей города Пятигорска. Насайтах ВУЗов И СУЗОВ размещены фильм «От договора к организации: 25 лет на страже коллективной безопасности», а также размещены видеоролики «[А вы знаете интересы свои детей?https://www.youtube.com/watch?v=ZajvSHNhkBw](https://www.youtube.com/watch?v=ZajvSHNhkBw)»;«[Денежные переводы](https://www.youtube.com/watch?v=LxJHAyQlkOc)»;«[Сдаю квартиру](https://www.youtube.com/watch?v=6HOXEljQ4bw)».  Распространяются информационные материалы о видах мошенничества в отношении пожилых граждан и инвалидов на сайтах подведомственных учреждений и в (социальных сетях) информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 323 электронных макета.  Привлечены добровольцы к работе по профилактике мошенничества  в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов (38 человек).  Проинформировано более 5 000 человек.  С целью распространения правовойинформации среди населения и в СМИ в июне 2019 года по вопросу недопущения мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории города, было привлечено 7 добровольцев, из числа ООПН для распространения информационных материалов по предупреждению мошенничества в сети «Интернет». Было размещено 50 электронных информационных макетов.  В июне 2019 года в администрации города Пятигорска (7 этаж) состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России в рамках акции «Мы граждане России», приуроченной ко Дню России. В рамках дан ной акции было роздано 50 информационных буклетов «Как распознать телефонное мошенничество».  На базе гастромаркета «Кухни Мира» прошел масштабный краевой форум – «ПОТОК». В рамках Форума было роздано 100 информационных буклетов «Как распознать телефонное мошенничество». Участниками форума стали около 500 человек.  Также в летний период в городе Пятигорске, на пересечении улиц 40 лет Октября и Кирова, («Пятачок») состоялась ежегодная городская молодежная профилактическая акция «Нет мошенничеству!». Стражи порядка и активисты Пятигорской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» вышли на улицы города с листовками с предупреждениями. Было роздано 200 листовок.  В группах социальных сетей, курируемых Отделом по делам молодежи, на постоянной основе размещаются электронно-информационные материалы «Правила поведения на водных объектах», «Осторожно мошенники», «Действия в За отчетный период проинформировано более 10 000 человек, в том числе несовершеннолетние.  Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – 150.» | | | | |  | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в городе-курорте Пятигорске» |  | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | По состоянию на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 87 несовершеннолетних  Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел. | | | | |  | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие  «Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева  Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.  Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 100% | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 32  Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучаются порядка 20 896 учащихся.  Из них на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 75 человек; детей из неблагополучных семей – 46.  Всего в 2019 году в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска состоялось 42 «круглых стола», направленных  на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и их социальных последствий, в которых приняло участие более 1500 учащихся школ города.  Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.  На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос.Нижнеподкумский действует 56 кружков для детей и молодежи (800 человек). | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 33  Осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | Комиссией оказана помощь 25 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 34  Организован отдых, досуг и занятость несовершеннолетних, в т.ч организация круглогодичного оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  С.Н. Артемов  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.А.Вильева  Заведующий отелом опеки, попечительства администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В период летней кампании 2019 года отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены 40 596 человек. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 100%  В городе Пятигорске активно реализуется программа «Школа вожатых». Данная программа готовит вожатых для работы в летних лагерях загородного типа, занятия проходят каждую неделю. За 2018 -2019 учебный год было подготовлено 122 человека.  В летний период 2019 года работа проходила в таких учреждениях и организациях как:  ПО/СТКД ДОЛ «Шахтинский текстильщик», Краснодарский край, п.Ольгинка. - 39 человек; ДСОЛ «Морская волна», Краснодарский край, с. Лермонтово - 3 человека; ДОЛ «Патриот», Ставропольский край, с.Новоселицкое. - 4 человека; ММПЦ "Машук", г.Пятигорск, . - 5 человека; Краснодарский край, п.Джубга, - 1 человек, ДООЦ "Солнечный", г. Пятигорск, Ставропольский край – 1 человек;КОЦ "Премьера", г.-к. Анапа, Краснодарского края – 10 человек, Санаторий «Радость», птг.Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край – 1 человек;ВДЦ «Смена», пос. Сукко, Краснодарский край – 1 человек; Учебно-рекреационный спортивно-оздоровительный лагерь «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ» – 40 человек.  За 4 лагерных смены 2019 года ММПЦ «Машук»(г.Пятигорск) принимает на оздоровление и отдых 450 подростков, задействовано 7 человек - вожатых города Пятигорска. В рамках смен бойцы студенческих педагогических отрядов проводят мероприятия направленные на профилактику чрезвычайных происшествий и противоправных действий. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 35  Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ, выполнены мероприятия  по профилактике самовольных уходов обучающихся. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая  Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | По состоянию на 13.12.2019года в банке данных состоит 18 несовершеннолетних, самовольно покинувших дома в 2019 году.  За отчетный период 2019 года Комиссией по делам несовершеннолетних, в целях выполнения мероприятий по профилактике самовольных уходов заслушаны отчеты руководителей общеобразовательного учреждения по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из дома в отношении 18 несовершеннолетних с предложениями о предупреждении повторных уходов и анализом причин самовольных уходов.  По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних даны соответствующие поручения органам и учреждениям субъектов системы профилактики, в том числе:  - проведены социальные патрули по месту жительства несовершенных, а именно Комиссия в составе социальных служб, полиции, опеки и иных заинтересованных органов проверяет: жилищно –бытовые условия, морально - психологический климат в семье, не совершено ли преступлений и правонарушений в отношении детей по месту жительства;  - все несовершеннолетние заслушаны с самоотчетом на заседаниях КДН, который является  важной формой работы, так в результате самоотчета  не только анализируются результаты проводимой проф. работы, но применяются   новые подходы в проведении профилактической работы;  -по факту самовольного ухода из ГКУ «Детский дом № 32 (смешанный) г. Пятигорска» проведена проверка учреждения в связи со  сниженным контролем  над несовершеннолетними со стороны  администрации детского дома, итоги которой направлены в прокуратуру г. Пятигорска и Министерство образования Ставропольского края;  - организована внеурочная и досуговая занятость несовершеннолетних в свободное от обучения и каникулярное время;  -за несовершеннолетними закреплены наставники;  - с семьей и несовершеннолетними работают психологи. | | | | |  | | | | |
| 1.4.2 | Мероприятие  «Мероприятия для детей и молодежи» | Заведующий отелом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Вильева М.В.  Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В. Бойко  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни. В мероприятиях приняли участие более 3000 человек – это жители и гости города Пятигорска, студенты и работающая молодежь.  Реализованы меры по обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 36  Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии алкоголя на организм человека | Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | Проведено 310 мероприятий, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни.  Охвачено более 300 тыс. детей и подростков.  Тематические мероприятия: беседа-лекция с просмотром видео «Здоровое поколение-будущее России»; акция «Помнить, чтобы жить!»; акция «Библиозарядка; уличная акция «Я выбираю жизнь без наркотиков»; акция «Здоровье из рук в руки»; тематические беседы «Здоровье нации»и др. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 37  Организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни. | Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.А.Вильева  Заместитель начальника  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова  Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В 2019 году организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни.  1) Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска.  В целях предотвращения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также в целях противодействия наркомании и другим негативным явлениям в молодежной среде в 2019 году в городе продолжила работу межведомственная лекторская группа. В состав лекторской группы вошли представители ГБУЗ СК «ККНД», ГБУЗ СК «ПДГБ», ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям». Мероприятия проводились по 3-м направлениям: медико-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни для школьников и их родителей, профилактические мероприятия, работа с педагогическими кадрами.  По итогам полугодия в рамках работы межведомственной лекторской группы проведено более 50 мероприятий: лекций, бесед, встреч с показами видеороликов с охватом 2050 школьников.  2) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска сообщает, что 2018 и 2019 годах в адрес Комиссии протоколы на несовершеннолетних по ст. 6.9. КоАП РФ «Употребление наркотических средств без назначения врача» не поступали.  В 2019 г. на заседаниях Комиссии были рассмотрены:  - 1 протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в местах запрещенных законом;  - 1 протокол по ст. 6.24 ч.1 КоАП РФ « Запрет табакокурения в общественных местах»;  3) МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». Главное направление в работе учреждений культуры по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни это организация досуга и занятости несовершеннолетних на территории города Пятигорска. В этих целях На базе клубных учреждений действует 46 кружков и клубных формирований, расчитанных на детскую и подростковую аудиторию. В них занимается 578 подростков и детей.  4) Особое место уделено работе спортивных секций, работающих на базе СДК ст. Константиновской - 7 секций по различным видам спорта («Айкидо», «Греко-римская борьба», «Каратэ» и др.). Именно в процессе физического воспитания разрешаются многие задачи. | | | | |  | | | | |
|  | Контрольное событие 38  Проведена работа по использованию материально-технической базы воинских частей, дислоцирующихся на территории города-курорта Пятигорска и Ставропольского края для обеспечения занятости несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных школ в спортивных, военно-патриотических, профессионально-ориентационных мероприятиях, | Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В целях совершенствования воспитательного процесса среди школьников города подписан план совместной работы по организации патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска на 2018-2019 учебный год между МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. В рамках совместного плана реализован ряд мероприятий.  30 учащихся школ города посетили ВЧ 7427 в рамках дня открытых дверей.  Во 2 квартале 2019 года осуществлялись выезды обучающихся в г. Буденновск для участия в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних с использованием учебно-материальной базы ВЧ 44936.  Всего за отчетный период ВЧ 44936 посетили 60 школьников из СОШ№22, СОШ№7, СОШ№2, СОШ№3, КСОШ№19, Лиц. №20, СОШ№8.  В 3 квартале 2019 года осуществлялись выезды обучающихся в г. Буденновск для участия в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних с использованием учебно-материальной базы ВЧ 44936.  Всего за отчетный период ВЧ 44936 посетили 40 школьников из СОШ№21, СОШ23, СОШ№5, СОШ№6.  В 4 квартале 2019 года осуществлялись выезды обучающихся в г. Буденновск для участия в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних с использованием учебно-материальной базы ВЧ 44936. Всего за отчетный период ВЧ 44936 посетили 40 школьников из школ города. | | | | |  | | | | |
| [Подпрограмма 2](#Par229) «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"  МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"  Администрация города Пятигорска | | 01.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», | | | | |  | |
| 2.1.1. | Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске» | Помощник  Главы города Пятигорска  Пронин И.В.  Заведующий информационно аналитический отделом администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева | | 01.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | Проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет». | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 39  Принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений | Помощник  Главы города Пятигорска  Пронин И.В.  Заведующий информационно аналитический отделом администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | Регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Instagram» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию.  В рамках мониторинга ситуации, складывающейся в молодежной среде, и выявления негативных тенденций проводятся профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению. Анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор». Результаты тестирования обсуждаются на заседании ученых советов.  За 2019 год в добровольном электронном анкетировании приняли участие более 300 человека - студенты образовательных учреждений высшего и средне-профессионального образования.  Во II полугодии 2019 года молодежь города Пятигорска (от 16 лет и старше) приняла участие в опросе «Проблема молодежного экстремизма и терроризма в Российской Федерации», опубликованном в «Вестнике Национального антитеррористического комитета». Респондентами стали 794 человека: студенты высших и профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты, общественные деятели, члены общественных объединений и активисты, проживающие и другие молодые жители города Пятигорска. Опрос состоял из 11 вопросов, касающихся позиции молодежи в городе Пятигорске и тематики молодежного экстремизма и терроризма в Российской Федерации.  Пятигорская молодежь приняла участие в социологическом исследовании «Жизненные ценности и ориентиры молодого поколения» в количестве более 500 человек, по итогам которого в 2020 году будет выпущен сборник «Молодежь Ставрополья-2019: социальный портрет II», по вопросам реализации молодёжной политики в Ставропольском крае в 2019 году. Городским волонтерским отрядом регулярно проводится мониторинг сети интернет на выявление адресов (страниц) пропагандирующих экстремистскую деятельность. За отчетный период было выявлено 2 адресов, которые были удалены администрацией сайта. | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 40  Проведены мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. | Заместитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Н.М. Попова  Заместитель МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | Централизованная библиотечная система объединяет Центральную городскую библиотеку им. М.Горького, Центральную детскую библиотеку им.С.Михалкова и 14 библиотек-филиалов, из них 2 - сельские.С целью предотвращения попадания в библиотечные фонды ЦБС изданий экстремистского содержания все издания, поступившие в отдел комплектования, тщательно сверялись с «Федеральным списком экстремистских материалов» Минюста России. За 2019 год было просмотрено 7 списков. Экстремистских изданий в фондах ЦБС не обнаружено. | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 41  Освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом информационно-аналитической работы  К.В. Шапошников | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | Размещено материалов по межнациональной политике  - на телевидении – 8;  - в печати – 5;  - в сети Интернет – 44.  Всего – 57. | | | | |  | |
| 2.1.2. | Мероприятие«Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» | Администрация города Пятигорска;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Управление образования города Пятигорска»  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 42  Проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения проведены | Помощник Главы города Пятигорска  И.В.Пронин  Заведующий отделом по делам молодежи  Администрации города Пятигорска  Вильева М.В.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Бойко И.В, | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | В 2019 году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители различных культурных автономий и национальных общин.  За отчетный период встречи прошли на базе образовательных организаций города-курорта Пятигорска, например, 19.09.2019 года - ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 06.09.2019 года – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске, 12.03.2019 года - Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 13.09.2019 года - ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна».  На постоянной основе, на базе образовательных организаций высшего и профессионального образования проходят мероприятия, встречи с представителями институтов гражданского общества города Пятигорска.  Отделом по делам молодежи и образовательными организациями города было проведено более 40 мероприятий (круглые столы, лекции, беседы, встречи и т.д.) с религиозными лидерами и руководителями национально-культурных общественных организаций по вопросам предотвращения проявлений этнического и религиозного экстремизма, а также мероприятий, посвященных гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и направленных на укрепление межнациональной дружбы и воспитание гражданственности и патриотизма. (Самые масштабные: концерт «Золотая Африка» (ребята из разных стран Африки представили национальные и современные танцы, исполнили песню собственного сочинения и прочитали стихотворение про необъятную родную землю) и фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом (на празднике побывали представители более чем 20 регионов Российской Федерации и 8 стран мира (Великобритании, Мексики, Франции, Германии, Сербии, Грузии, Армении, Сирии)). | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 43  Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Бойко И.В.  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Вильева М.В. | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | В Доме национальных культур состоялось 20 значимых мероприятия, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО.  Проведено 20 мероприятий данной тематики.  Охвачено 400 человек. | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 44  В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Вильева М.В. | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества:  1.Семинар-дискуссия по дисциплине «Северный Кавказ в истории России» (20.03.2019 СКФУ);  2.Конкурс бутербродов «Все флаги в гости будут к нам!» (27.02.2019 ПТТТиС);  3,Фестиваль «Национальные традиции» (15.03.2019 ИСиТ);  4.Международный фестиваль дружбы «РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!» (20.04.2019 ПГУ)  5.22.08.2019 г. Совещание в формате «круглый стол» с руководителями НКО, атаманами казачьих обществ на тему: «О подготовительных мероприятиях к празднованию Дня города Пятигорска»  Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. | | | | |  | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Организация и проведение фестиваля национальных культур» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  И.В.Бойко | | 01.12.2019 | | | | | | | | | 31.12 2019. | | | | | | | | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом №39 от 18 ноября 2019 года на сумму 40 000 рублей, проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства в рамках фестиваля национальных культур . | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 45  Фестиваль проведен |  | | | | | | | | | 31.12 2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 06.12.2019 | | | | | |  | |
|  | Основное мероприятие 2.2.  "Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде" | Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | | | 01.01.2019 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)  По итогам 2019 года - 205 | | | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 46  Проведены встречи-беседы профилактического характера со студентами, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями города Пятигорска | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Вильева М.В. | | |  | | | | | | | | 30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства  Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников.  Также в рамках работы Общественного объединения правоохранительной направленности «Правоохранительный корпус», Пятигорского городского студенческого совета, Пятигорского городского волонтерского отряда, Пятигорского молодежного добровольческого движения «Город без наркотиков» осуществляется деятельность по вовлечению в социально-ориентированную практику иногородних студентов. | | | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 47  Проведен конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Акопян А.И. | | |  | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 15.12.2019 | | | | | | | В период с 01.12.2019 года по 15.12.2019 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся. | | | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 48  Организованы профилактические мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Бойко И.В.  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.А.Пивоварова  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.В.Вильева | | |  | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | Состоялось 9 конкурсов и фестивалей, объединивших участников не только из поселений Ставропольского края и республик СКФО, но и России, ближнего и дальнего зарубежья;  - В Доме национальных культур состоялось 16 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО. | | | | | | |  | |
| [Подпрограмма 3](#Par466). «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | Ведущий инженер отдела оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  Р.В.Гринь  Ведущий инженер отдела оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.И.Панов  Отдел информационно- аналитической работы администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | В 2019 году в городе осуществляли деятельность:  1) две добровольные народные дружины из числа казаков:  -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 57 человек (АППГ – 54);  -из числа граждан - - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10) . | | | | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятия в рамках поддержки казачества | Ведущий инженер отдела оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  Р.В.Гринь  Отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  К.В.Шапошников | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | При содействии представителей дружины:  - выявлено и раскрыто - 22 преступления (АППГ – 15);  -задержано лиц за совершение преступлений – 22 человека (АППГ – 18);  - пресечено - административных правонарушений – 1108 правонарушения (АППГ – 729).  -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 1108 человек (АППГ – 729). | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 49  Проведено информирование граждан о деятельности казачьих общин в городе-курорте Пятигорске. | Ведущий инженер отдела оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  Гринь Р.В. | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих в соответствии с №44- ФЗ от 02 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», закона Ставропольского края №82-кз-2014 г.  Организовано размещение информационных и разъяснительных материалов в сфере участия граждан в охране общественного порядка на официальном сайте города Пятигорска.  Информационно аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске  Всего размещено 32 материала. | | | | |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие  «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества» | МУ "Управление образования  администрации  города Пятигорска";  МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска";  МУ "Комитет по физической  культуре и спорту администрации  города Пятигорска";  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска. | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | 01.01.2019 | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | Всего проведено 131 мероприятие.  Охват – 2520 школьников | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 50  Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска  Акопян А.И.  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Пивоварова Е.А. | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске.  Всего проведено 88 мероприятий с общим охватом – 950 обучающихся. | | | | |  | |
|  | Контрольное событие 51  Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска  Акопян А.И. | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | 31.03.2019  30.06.2019  30.09.2019  31.12.2019 | | | | | | | | Проведено 43 мероприятия данной тематики.  Охвачено 1,6 тыс. человек | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МУ « Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | В.В. Песоцкий |