Приложение 3

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | | Единица  измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | | | | 2020 | |
| План | | Фактическое значение на конец года | | План | Фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» | | | | | | | | | | |
| Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | | 68,09 | | 68,1 | | 68,10 | 68,10 | - |
| 1.2. | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) | проценты | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | - |
| [Подпрограмма 1](#Par229) «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 [подпрограммы 1](#Par229): обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС  г. Пятигорска. | единиц | | 97 | 97 | | | 97 | 110 | - |
| Задача 2 [Подпрограммы 1](#Par229): Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год). | человек | | 255 | 255 | | | 204 | 119 | В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 г. запрещено проведение мероприятий с очным присутствием граждан. |
| 1.2.2. | Количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). | единиц | | 65 | 112 | | | 70 | 126 | Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), Министерства образования Ставропольского края о проведении дополнительных тренировок. |
| 1.2.3. | Количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС  города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | | 26 | 26 | | | 27 | 27 |  |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) | единиц | | 130 | 272 | | | 130 | 194 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска |
| 1.2.5. | Количество  материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год). | единиц | | 35 | 35 | | | 40 | 40 |  |
| Задача 3 [Подпрограммы 1](#Par229): создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска. | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных  условий функционирования объектов муниципальных учреждений  (в год) | единиц | | 184 | 211 | | 153 | | 196 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества проведенных мероприятий по  созданию безопасных  условий функционирования объектов муниципальных учреждений |
| Задача 4 [Подпрограммы 1](#Par229): совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города. | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории  города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для периметрального ограждения). | процент | | 92 | 92 | | - | | - |  |
| 1.4.2. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории  города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторам). | процент | | 67 | 67 | | - | | - |  |
| 1.4.3. | Количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | штук | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  |
| 1.4.4. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму. | штук | | 300 | 310 | | 310 | | 1131 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии |
| 1.4.5. | Количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии. | штук | | 3 | 3 | | 2 | | 3 | Уменьшение стоимости изготовления товара позволило увеличить количество изготовленных баннеров |
| 1.4.6. | Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке. | проценты | | 33,00 | 33,3 | | - | | - |  |
| 1.4.7. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | | 86 | 101 | | 88 | | 100 | Увеличение численности членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска за счет внесения в реестр народных дружин Ставропольского края. |
| 1.4.8 | Количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | единиц | | 10 | 55 | | 20 | | 25 | Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав оказана помощь 19 несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках УК РФ, 3 несовершеннолетним, условно-осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
| 1.4.9. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) | единиц | | 210 | 221 | | 220 | | 256 |  |
| Задача 5 [Подпрограммы 1](#Par229): профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | | 31 | 35,8 | | 32 | | 34 |  |
| 1.5.2. | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) | человек | | 14050 | 14112 | | 14100 | | 14479 |  |
| 1.5.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" | человек | | 170 | 170 | | 169 | | 108 | Уменьшение показателя является положительным фактором, так проведенная индивидуальная профилактическая работа способствовала снятию несовершеннолетних с профилактических видов учета. |
| 1.5.4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью  (в год). | процент | | 83 | 100 | | 85 | | 100 | Увеличение показателя благодаря организации в  г. Пятигорске по инициативе комиссии благотворительного проекта  « Социальный калейдоскоп» |
| Цель Программы 2. Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | процент | | 21 | | 22,34 | 22 | | 26,06 |  |
| Задача 1 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска. | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | | 40 | | 55 | 41 | | 52 |  |
| 2.1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске | человек | | 1000 | | 1120 | 1050 | | 2100 |  |
| 2.1.3. | Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | единиц | | 10 | | 12 | 10 | | 28 |  |
| Задача 2 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде. | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | | 205 | | 253 | 206 | | 210 |  |
| Цель Программы 3. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске  (в год). | процент | | 0 | | 0 | 30 | | 60 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par466) «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 [Подпрограммы 3](#Par466): Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | | 536 | | 536 | 650 | | 835 | - |
| Задача 2 [Подпрограммы 3](#Par466): Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности - спортивных играх, конкурсах и соревнованиях | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, человек | человек | | 100 | | 105 | 110 | | 110 | - |
| 3.2.2. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, человек. | человек | | 170 | | 170 | 200 | | 736 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения  «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |