ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2022 году

 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Пятигорска от 17.10.2022 № 3966.

Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2022 год, МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 23.12.2021 г. № 131 (в редакции от 27.12.2022 г. № 83).

 На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2022 г. было запланировано 460 458,63 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 460 157,95 тыс. руб., что составляет 99,94 % к бюджетной росписи, в том числе: 179 328,08 тыс. руб. - за счет средств бюджета Ставропольского края; 280 829,87 тыс. руб.- за счет средств бюджета города. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

 2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 459 087,95 тыс. руб. или 99,94 % от сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 г. 459 388,63 тыс. руб.

 2.1. По основному мероприятию *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовое исполнение составило 4 745,74 тыс. руб., что составляет 97,1 % от уточненного годового плана 4 889,83 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Обращение с отходами производства и потребления»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (6 месяцев);

 - ликвидация несанкционированной свалки отходов на земельном участке с кадастровым номером 26:33:060101:206 - 446 т;

 - ликвидировано 2 810,90 м³ несанкционированных свалок на территории города.

 2.2. По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 364,68 тыс. руб., что составляет 76,97 % от уточненного годового плана 473,78 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод осуществляется один раз в квартал на 12 объектах;

 - выполнение работ по разработке и утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения, страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС Новопятигорское озеро);

 2.3. По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 133 347,58 тыс. руб., что составляет 99,9 % от уточненного годового плана 133 351,83 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- противопожарные мероприятия в городских лесах,

 - ремонт малых архитектурных форм 1 237 шт.,

 - обрезка и формирование крон кустарников,

 - вырезка порослей деревьев,

 - омоложение живых изгородей,

 - прополка цветников, кустарников, роз,

 - стрижка каймы вокруг ковровых цветников,

 - полив зеленых насаждений,

 - удаление дикой поросли,

 - штыковка почвы,

 - расчистка площадей от кустарников и мелколесья,

 - выполнены работы по кошению газонов 4 293 575,00 м²,

 - выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 4 595,46 м³,

 - выполнены работы по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 2 816,60 м³,

 - устройство насыпных клумб и рабаток,

 - формирование крон кустарников,

 - прополка,

 - обрезка кустов роз,

 - стрижка живых изгородей,

 - высажено 1 013 716 шт. цветов на площади 15 297,20 м²,

 - выполнены работы по оформлению цветников декоративной щепой,

 - выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.).

 2.4. По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды» кассовое* исполнение составило 160 603,01 тыс. руб., что составляет 99,9% от уточненного годового плана 160 646,20 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнены работы по санитарной очистке 2 650 683,70 м² территории города ручным способом;

 - сформировано 4 645,01 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

 - проведена акарицидная обработка 264 550,00 м² территории города химическим способом;

 - мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) 5 232,00 м³;

 - приобретен хозяйственный инвентарь для проведения общегородского субботника;

 - объявлены трехмесячники по санитарной очистке и благоустройству: - с 01 марта по 31 мая 2022 г., с 01 сентября по 30 ноября 2022 г.

16 апреля 2022 г. проведен общегородской субботник и генеральная очистка воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

28 мая 2022г. проведен субботник на территории Новопятигорского озера, парка Победы, а также прилегающих зон массового отдыха горожан.

12 ноября 2022г. проведен общегородской субботник и генеральная очистка территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 - проводились мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в количестве 260 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

 - санитарная очистка территории города механизированным способом – 1 616 783,00 м²;

 - от мусора очищаются 1997 урн в течении дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки, замена мусорных пакетов для обслуживания стационарных урн – 271 342,00 ед.;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 7 633,00 кг;

- проведены 8 экологических акций:

29.01.2022 г, 21.08.2022 г, 18.09.2022 г, 16.10.2022 г, 20.11.2022г. в городе Пятигорске пять раз прошли выездные акции по сбору вторсырья «Экоточка»! На «Экоточку» можно сдать макулатуру, стекло, металл, пластик, вышедшую из строя бытовую технику и старую одежду, батарейки, светодиодные лампы, упаковки тетра пак;

06.04.2022 г. прошла акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» во всех микрорайонах на территории города Пятигорска. Основная задача акции привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов;

Проведены мероприятия «Вода России» по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов, расположенных на территории города Пятигорска (река Подкумок, Новопятигорское озеро);

16.04.2022 г. во всех микрорайонах города проведена акция «Сады памяти» в рамках которой высажены 432 шт. саженцев деревьев и кустарников.

 2.5. По основному мероприятию *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* кассовое исполнение составило 99,95 тыс. руб., что составляет 99,95 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнение работ по очистке от травертина переливного канала озера Провал (2,60 м³).

 2.6. В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* кассовое исполнение составило 158 227,04 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 158 227,04 тыс. руб.

 В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»;

- выполнен авторский надзор по объекту: "Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова".

Велись подготовительные работы:

- временные дороги из дорожных ж/б плит;

- устройство ограждения по периметру полигона ТБО;

- устройство временного строительного городка;

- устройство шлагбаума на въезде полигона ТБО;

- формирование тела полигона ТБО;

- выполаживание откосов.

2.7. В рамках реализации регионального проекта *«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* кассовое исполнение составило 1 699,95 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 699,95 тыс. руб.

 В рамках реализации регионального проекта *«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

*-* закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 109 шт.

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

 3.1. По основному мероприятию подпрограммы 2 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

По основному мероприятию *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

 - химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 534 999,00 м²;

 - отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

- доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,52 %, (при запланированном значении не менее 0,46%);

- доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска 0,04 % (при запланированном значении 0,04%).

Индикатор не достиг планового значения цели Программы по причине отсутствия финансирования:

- доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,27 % (при запланированном значении не менее 0,74%);

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

 - доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 100%, что соответствует запланированному значению;

 - количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 109;

 - количество проведенных экологических акций 8 ед., при запланированном показателе 5 ед.;

 - выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

 - выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

 - количество проведенных субботников – 3 ед., что соответствует запланированному значению;

- количество высаженных деревьев и кустарников – 1 389 шт. саженцев, при запланированных - 657 шт;

- количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений 3 ед., при запланированном показателе - 3 ед.;

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом 626 тыс. шт., при запланированном показателе - 626 тыс. шт.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов (не достиг планового значения 1 индикатор) достижения цели Программы и 10 показателей решения задач Программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2022 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2022 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2022 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2022 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации

Города Пятигорска – начальник

МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации

города Пятигорска» И.А.Андриянов