## таблица 8
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 237299.64 | 238184.2375 | 233531.23
2 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 235989.64 | 236874.2375 | 232221.2263
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» всего |  | 03 | 1 | 01 |  | 1305.48 | 2464.581 | 1416.2618
| Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» |  | 03 | 1 | 02 |  | 460.38 | 488.7329 | 484.1099
| Основное мероприятие 1.3 «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» |  | 03 | 1 | 03 |  | 68114.2 | 67811.3422 | 67040.5879
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 03 | 1 | 04 |  | 162566.64 | 162566.64 | 159940.12
| Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 03 | 1 | 05 |  | 3442.94 | 3442.937 | 3240.1501
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» |  | 03 | 1 | 06 |  | 100 | 100 | 99.993
3 | Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 2 | 01 |  | 1310 | 1310 | 1309.9986
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» |  | 03 | 2 | 01 |  | 1310 | 1310 | 1309.9986
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
___________________

## таблица 9
таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2018 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря2018 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | в том числе: | 237299.64 | 238184.2375 | 233531.23
|  | средства бюджета Ставропольского края | 59125.11 | 59125.1 | 56999.1279
|  | средства местного бюджета | 178174.53 | 179059.13 | 176532.1
2 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 235989.64 | 236874.24 | 232221.2263
|  | средства бюджета Ставропольского края | 59125.11 | 59125.1 | 56999.1279
|  | средства местного бюджета | 176864.53 | 177749.13 | 175222.1
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» | средства местного бюджета | 1305.48 | 2464.581 | 1416.262
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» | средства местного бюджета | 460.38 | 488.733 | 484.1099
| Основное мероприятие 1.3. «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | в том числе: | 68114.2 | 67811.3422 | 67040.59
|  | средства бюджета Ставропольского края | 20000 | 19999.99 | 19884.1079
|  | средства местного бюджета | 48114.2 | 47811.35 | 47156.478
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» | в том числе: | 68114.2 | 162566.64 | 159940.12
|  | средства бюджета Ставропольского края | 20000 | 39125.11 | 37115.02
|  | средства местного бюджета | 48114.2 | 123441.53 | 122825.1
| Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» | средства местного бюджета | 3442.94 | 3442.937 | 3240.1501
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | средства местного бюджета | 100 | 100 | 100
3 | Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 1310 | 1310 | 1309.9986
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | средства местного бюджета | 1310 | 1310 | 1309.9986
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
2019-01-04 | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
___________________

## таблица 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 (программа вступила в силу с 01.01.2018) |  | 2018
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
цель 1 программы: «Повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | - | - | не >0,90 | 0.9 | Обработано 87,1986 Га
2 | Доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | - | - | не >0,58 | 0.58 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 559959,00 м2.
| Доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска | процентов | - | - | 0.03 | 0.03
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории горо-да-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Федерации»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процентов | - | - | 100 | 100
2 | Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | - | - | 0 | 0
Задача 2 «Улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а также снижение негативного воздействия результатов жизне-деятельности на состояние городской среды и природных объектов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
| Количество проведенных экологических акций | ед. | - | - | 4 | 4
| Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой | процентов | - | - | 100 | 100
| Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха | ед. | - | - | 4 | 4
| Количество проведенных субботников | ед. | - | - | 2 | 3 | Проведены общегородские субботники 21.04.2018г. и 20.10.2018г., субботник на Новопятигорском озере 26.05.2018г.
Задача 3 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов»
инидикаторы достижения задачи 2 Программы:
| Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | - | - | 650 | 723 | Посадка деревьев и кустарников велась при проведении общегородских субботников. И акции "Сохраним природу Ставрополья"
Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
задача 4 подпрограммы 2 программы: Задача «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска механическим и химическим способами, а также с привлечением юридических и физических лиц, широких масс общественности и жителей города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 2
| Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | - | - | 2 | 2 | Экологические акции были проведены с участием населения в Парке Победы 21 июля 2018г. и в Комсомольском парке 4 августа 2018г.
| Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | - | - | 620 | 631.578 | Акты выполненных работ ООО "ГЭК"

## таблица 11
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Экология и охрана окружающей среды
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1 программы: «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
1.1.1. | Охрана полигона ТБО |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев)
1.1.2. | Выполнение химического анализа сточных и природных вод |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведено 4 химических анализа
| Контрольное событие 1: заключение контракта на охрану полигона | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 01.02.2018; 31.03.2018; 20.04.2018 |  | 14.12.2017 12.04.2018 | МК №3-2018 от 14.12.2017, МК №10 от 12.04.2018 года, Оказание Услуг по охране полигона ТБО
| Контрольное событие 2: заключение контракта на выполнение химического анализа сточных и природных вод |  |  | 28.03.2018; 20.06.2018; 28.09.2018 |  | 31.01.2018 26.04.2018 26.07.2018 29.10.2018 | МК № 6 от 31.01.2018, МК №13 от 26.04.2018, МК №32 от 26.07.2018, МК №49 от 29.10.2018. Отбор проб и выполнение количественного химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод по городу Пятигорску
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | проведены берегоукрепительных работ в районе Новопятигорского озера; задекларировано гидротехническое сооружение, застрастрахована гражданской ответственности владельца водного объекта (ГТС Новопятигорское озеро); выполнены работы по очистке русла реки Подкумок, 33,5 куб.м.
1.2.1. | Берегоукрепительные работы |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнен ремонт берегоукрепления площадью 316 м2
| Контральное событие 3 заключение контракта на берегоукрепительные работы |  |  | 2018-12-31 |  | 16.10.2018 31.10.2018 | Заключены муниципальные контракты: на берегоукрепительные работы № 40-18 от 31.10.18г., на очистку русла реки Подкумок № 34-18 от 16.10.18г.
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнены в полном объеме
1.3.1. | Охрана, восстановление и использование лесов |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведены следующие работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений: - вырезка сухих ветвей деревьев лиственных и хвойных пород, - обрезка и формирование крон кустарников, - формирование крон кустарников, - вырезка порослей деревьев, - омоложению живых изгородей, - прополка цветников, кустарников, роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников, - поливу зеленых насаждений, - обрезка кустов розы, - удаление дикой поросли, - штыковка почвы, - расчистка площадей от кустарников и мелколесья и др, противопожарные мероприятия в городаских лесах
1.3.2. | Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы, компенсационное озеленение) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Высажено 503 841 шт. цветов. Выполнены работы по кошению газонов 3 927 234,05 м2. Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 4 733,67 м3. Выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.). Выполнены работы по озеленению (переработка древесных остатков до фракции щепы) в объеме 625,00 м3. Выполнены работы по компенсационному озеленению - высажен 1 201 кустарник розы-флорибунды.
1.3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-16 | Убирались 189 объектов, общей площадью 1 419 415,80 м2. | Заключен муниципальный контракт на ремонт ливневой канализации № 37-18 от 16.10.18г.
1.3.4. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-16
| Контрольное событие 4: заключение контракта на охрану, восстановление и использование лесов |  |  | 31.05.2018 15.08.2018 |  | 29.12.2017 08.06.2018 | Заключены муниципальный контракт № 49-2018 от 29.12.2017 г.,№22от 08.06.2018
| Контрольное событие 5: заключение контракта на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы, компенсационное озеленение) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 01.05.2018; 01.07.2018; 01.08.2018; 01.10.2018; 31.12.2018 |  | 05.01.2018 27.03.2018 01.12.2018 01.10.2018 26.10.2018 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов) №0121300035317000262-0265297-01 от 05.01.2018 г., № 0121300035318000210-0265297-01 от 01.12.2018 г., №0121300035317000261-0265297-01 от 05.01.2018 г., №0121300035317000114-0265297-01 от 13.08.2018 г., №0121300035318000140-0265297-01 от 01.10.2018 г., №0121300035318000164-0265297-01 от 26.10.2018 г., №0121300035318000165-0265297-01 от 26.10.2018 г., №0121300035318000264-0265297-01 от 18.12.2018 г. Заключены МК на озеленение (ремонт малых архитектурных форм) №0121300035318000019-0265297-01 от 27.03.2018г. Заключены МК на озеленение (переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) № 150 -153 от 11.12.2018г. Заключены МК на озеленение (компенсационное озеленение) № 0121300035318000211-0265297-01 от 01.12.2018 г.
| Контрольное событие 6: заключение контрактов на Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 30.06.2018; 01.10.2018; |  | 05.06.2018 01.10.2018 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений) №0121300035318000045-0265297-01 от 05.06.2018г., №0121300035318000141-0265297-01 от 01.10.2018 г.
| Контрольное событие 7: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  |  | 30.06.2018; 01.10.2018; 31.12.2018 |  | 01.10.2018
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объем, за исключением проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животныхе
1.4.1. | Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | Выполнены работы по акарицидной обработке химическим способом в местах массового посещения граждан (парки, скверы, мемориалы и т.п.) площадью 871 986,80 м2.
1.4.2. | Организация субботников | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-21 | 2018-10-20 | Организованы и проведены субботники по благоустройству. Проведены общегородские субботники 21.04.2018 г., 20.10.2018г. по генеральной очистке города от опавшей листвы. Приняли участие все службы, организации и предприятия Пятигорска, школьники, студенты, а также неравнодушные и активные горожане. Уборкой были охвачены улицы, дворовые территории во всех микрорайонах и поселках, промышленная и курортная зоны. Было задействовано 121 единица автотранспорта и размещен с последующим вывозом 27 бункер-накопитель. С территории города на полигон ТБО было вывезено 2291 м3 мусора, ликвидировано 401 стихийная свалка. Выполнено 456 рейсов автотранспорта. Также проведен субботник на Новопятигорском озере 26.05.2018 г. - подготовка к купальному сезону. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов. Всего в субботнике было задействовано 4 КАМАЗа и ЗИЛа, 2 экскаватора.
1.4.3. | Санитарная очистка территории города | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-10-20 | Убирано 189 объектов механизированным способом, общей площадью 1 419 415,80 м2. Убирается 296 объектов ручным способом (улицы, парки, скверы, терренкуры, лестничные сходы), 21 автобусная остановка, 4 подземных перехода, 9 круговых транспортных развязки. Дежурной бригадой осуществляется уборка 33 объектов массового посещения граждан (парки, скверы и др.). Очищались от мусора 1897 урны. Осуществлен подбор павших животных (с утилизацией)14 212,80 кг. Закуплены пластиковые контейнеры предназначенные для хранения запасов песчано-солевой смеси в количестве 14 шт. Сформирован запас ПСС (реагентов) на зимний период 2018-2019 гг. для предприятий осуществляющих: 1. механизированную уборку - ПСС (5 328,07131 т), - реагентов (219279,30 л) 2. ручную уборку - ПСС (623,27375 т).
1.4.4. | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю.; начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2018-02-28 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | соглашение №1-суб18 от 01.03.2018, №2-суб2018 от 01.03.2018, №3-суб18 от 01.03.2018, №04-суб-2018 от 23.07.2018
1.4.5. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | В газете "Пятигорская правда" от 21.07.2018г. размещена информация о том, что в Комсомольском парке и парке Победы о проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций). Она будет связана с массовым уничтожением сорной растительности и улучшением состояния аллергиков в период ее цветения.
1.4.6. | Организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Организованы и проведены субботники по благоустройству. Проведены общегородские субботники 21.04.2018 г., 20.10.2018г. по генеральной очистке города. Также проведен субботник на Новопятигорском озере 26.05.2018 г. - подготовка к купальному сезону.
1.4.7. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | Ликвидировано несанкционированных свалок в объеме 9 432,95 м³.
1.4.8. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-25 | Проводилась работа по поиску подрядной организации готовой в полной мере осуществить отлов и содержание безнадзорных животных. В целях получения ценовой информации для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта в сторонние организации отправлялись запросы. Ответов не поступило.
1.4.9. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Убирано 189 объектов, общей площадью 1 419 415,80 м2.
1.4.10. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 2018-12-31
| Контрольное событие 8: заключение контрактов на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 31.06.2018 |  | 09.04.2018 03.05.2018 | Заключены МК №0121300035318000016-0265297-02 от 09.04.2018г., № 5-13 от 03.05.2018г.
| Контрольное событие 9: проведение субботников | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 01.05.2018; 01.06.2018; 31.10.2018 |  | 21.04.2018 20.04.2018 26.05.2018 | Проведены общегородские субботники 21.04.2018г. и 20.10.2018г., субботник на Новопятигорском озере 26.05.2018г.
| Контрольное событие 10: утверждение постановления администрации города Пятигорска о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиыидуальным предпринимателям, физическим лицам, претендующим на получение субсидии | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Павлинова О.Л. |  | 2018-03-31 |  | 2018-02-15 | Постановление № 383 от 15.02.2018г.
| Контрольное событие 11: утверждение постановления администрации города Пятигорска о проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 31.03.2018; 01.06.2018 |  | 28.03.20118 08.05.2018 | Постановления Администрации г. Пятигорска №1033 от 28.03.2018г., № 1522 от 08.05.2018г.
| Контрольное событие 12: Размещение материалов в СМИ | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-21 | В газете "Пятигорская правда" от 21.07.2018г. размещена информация о проведении экологических акций в Комсомольском парке и парке Победы по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций).
| Контрольное событие 13: заключение договора с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, претендующими на получение сусидии | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Павлинова О.Л. |  | 31.03.2018; 15.07.2018 |  | 01.03.2018 30.06.2018 | На 30.06.2018г. заключены контракты с ООО "Экотранс" № 2-суб-2018 от 01.03.2018 на сумму 465,1 тыс. руб ; ООО "Спецтранс" № 1-суб-2018 от 01.03.2018 на сумму 7680 тыс. руб; ООО "Эколог" № 3-суб.-2018 от 01.03.2018 на сумму 6855 тыс. руб
| Контрольное событие 14: заключение контракта на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 31.03.2018; 15.04.2018 |  |  | Проводилась работа по поиску подрядной организации готовой в полной мере осуществить отлов и содержание безнадзорных животных. В целях получения ценовой информации для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта в сторонние организации отправлялись запросы. Ответов не поступило.
| Контрольн.событие 15: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 20.06.2018; 01.08.2018; 31.12.2018 |  | 29.06.2018 24.08.2018 29.09.2018 11.12.2018 | Заключены МК № 0121300035318000077-0265297-01 от 29.06.2018г., №0121300035318000115-025297-01 от 24.08.2018г., №0121300035318000159-0265297-01 от 20.10.2018г., № 0121300035318000243-0265297-01 от 11.12.2018г., № 0121300035318000046-0265297-01 от 26.05.2018 г., № 0121300035318000074-0265297-01 от 29.06.2018г., № 0121300035318000148-0265297-01 от 29.09.2018г.
| Контрольн.событие 16: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 20.06.2018; 01.08.2018; 31.12.2018
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-05-26 | 2018-12-11 | выполнено в полном объеме
1.5.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | содержание и ремонт 8 городских фонтанов
| Контрольное событие 17: Заключение контракта на содержание, реконструкцию и ремонт фонтана |  |  | 31.05.2018; 01.08.2018; 01.11.2018 |  | 05.02.2018 24.08.2018 19.10.2018 23.11.2018 | Заключен контракт на содержание и ремонт городских фонтанов № 0121300035317000285-0581629-01 от 05.02.2018г., №0121300035318000121-0581629-01 от 24.08.2018г., № 38-18 от 19.10.18г, № 0121300035318000213-0581629-01 от 23.11.18г.
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
1.6.1. | Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 |  | ремонт 449 погонных метров ливневых канализаций р. Грязнушка в районе пересечения ул. Островского, пер. Крутой, ул. Пролетарская, ул. Заречная.
| Контрольное событие 18: заключение контракта на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 2018-12-31 |  | 2018-10-16 | Заключен муниципальный контракт на ремонт ливневой канализации № 37-18 от 16.10.18г.
Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
2.1. | Основное мероприятие «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 559959,00 м2.
| Ликвидация амброзии с корнем ручным способом | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 21.07.2018 04.08.2018 | Проведены в Парке Победы 21 июля 2018г. и в Комсомольском парке 4 августа 2018г. летние городские акции «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Уничтожено местными жителями сорной растительности 631 578 корешков амброзии с корнем.
2.1.2. | Мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю.; начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2018-04-01 | 31.09.2018 | 2018-04-01 | 31.09.2018 | Размещена информация в СМИ о проведении акции по ликвидации амброзии с корнем ручным способом
2.1.3. | Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | Отправлены уведомления предприятиям, организациямна в целях обеспечеия проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории
| Контрольное событие 19: утверждение постановления администрации города Пятигорска о проведении экологических акций по ликвидации амброзии с крнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акции) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2018-07-25 |  | 2018-07-16 | Постановление № 2707 от 16.07.2018 г. "О проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций) в 2018г.".
| Контрольное событие 20: рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений |  |  | 2018-06-30 |  | 2018-04-01 | Службами Управления разосланы уведомления предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».