## таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 06 |  |  |  | 211190.554 | 220991.346 | 220177.846
2 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 06 | 1 |  |  | 209880.554 | 219674.809 | 218861.32
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» всего |  | 06 | 1 | 01 |  | 855.48 | 1806.361 | 1746.361
| Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» |  | 06 | 1 | 02 |  | 100 | 130.54 | 113.595
| Основное мероприятие 1.3 «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» |  | 06 | 1 | 03 |  | 63981.151 | 74385.543 | 74370.559
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 06 | 1 | 04 |  | 143299.723 | 137889.504 | 137734.122
| Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 06 | 1 | 05 |  | 1544.2 | 5362.859 | 4813.573
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» |  | 06 | 1 | 06 |  | 100 | 100 | 83.11
3 | Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 06 | 2 | 01 |  | 1310 | 1316.537 | 1316.526
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» |  | 06 | 2 | 01 |  | 1310 | 1316.537 | 1316.526
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Начальник управления | [7 empty] | М.В.Леонова

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2019г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019г. | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | в том числе: | 211190.55 | 220991.344 | 220177.845
|  | средства бюджета Ставропольского края | 84318.63 | 37138.63 | 37063.299
|  | средства местного бюджета | 126871.92 | 183852.714 | 183114.546
2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 209880.554 | 219674.809 | 218861.319
|  | средства бюджета Ставропольского края | 84318.63 | 37138.63 | 37063.299
|  | средства местного бюджета | 125561.92 | 182536.177 | 181798.02
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» | средства местного бюджета | 855.48 | 1806.361 | 1746.361
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» | средства местного бюджета | 100 | 130.54 | 113.595
| Основное мероприятие 1.3. «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | в том числе: | 63981.151 | 74385.543 | 74370.559
|  | средства бюджета Ставропольского края | 24000 | 14000 | 13999.999
|  | средства местного бюджета | 39981.151 | 60385.543 | 60370.56
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» | в том числе: | 143299.72 | 137889.504 | 137734.122
|  | средства бюджета Ставропольского края | 60318.63 | 23138.63 | 23063.3
|  | средства местного бюджета | 82981.09 | 114750.874 | 114670.822
| Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» | средства местного бюджета | 1544.2 | 5362.859 | 4813.572
| Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | средства местного бюджета | 100 | 100 | 83.11
3. | Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 1310 | 1316.537 | 1316.526
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | средства местного бюджета | 1310 | 1316.537 | 1316.526
4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Начальник управления |  |  |  |  | М.В.Леонова

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 (программа вступила в силу с 01.01.2018) |  | 2019
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
цель 1 программы: «Повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | не >0,90 | 0.9 | не >0,90 | 0.6 | Обработано 58,2665 Га
2 | Доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | не >0,58 | 0.58 | не >0,58 | 0.47 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 461 196,00 м2.
| Доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска | процентов | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10.86 | Приняли участие организации и предприятия города , школьники, студены 23 185 чел.
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Федерации»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 38
Задача 2 «Улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а также снижение негативного воздействия результатов жизнедеятельности на состояние городской среды и природных объектов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
| Количество проведенных экологических акций | ед. | 4 | 4 | 4 | 5
| Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
| Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха | ед. | 4 | 4 | 4 | 4
| Количество проведенных субботников | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | Проведены общегородские субботники 20.04.2019г. и 19.10.2019г., субботник на Новопятигорском озере 01.06.2019г.
Задача 3 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов»
инидикаторы достижения задачи 2 Программы:
| Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 650 | 723 | 655 | 737 | Посадка деревьев(445 шт.) и кустарников (292 шт.) велась при проведении общегородских субботников. И акции "Сохраним природу Ставрополья"
Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
задача 4 подпрограммы 2 программы: Задача «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска механическим и химическим способами, а также с привлечением юридических и физических лиц, широких масс общественности и жителей города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 2
| Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Экологические акции были проведены с участием населения в Парке Победы 27 июля 2019г. и в Комсомольском парке 20 июля 2019г.
| Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | 620 | 631.578 | 621 | 631.55 | Акты выполненных работ ООО "ГЭК"
Начальник управления | [6 empty] | М.В.Леонова

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
2. | Подпрограмма 1 программы: «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
2.1. | Основное мероприятие «Обращение с отходами производства и потребления» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Охрана полигона ТБО |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев)
| Контрольное событие 1: заключение контракта на охрану полигона |  |  | 01.02.2019; 31.03.2019; 20.04.2019 |  | 2019-05-21 | Заключено 2 МК на охрану полигона ТБО на сумму 600,00 тыс. руб. 1)мк 38-2018 от 14.12.2018 2)МК №31 от 21.05.2019 до конца года.
2.1.2. | Выполнение химического анализа сточных и природных вод |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведено 4 химических анализа
| Контрольное событие 2: заключение контракта на выполнение химического анализа сточных и природных вод |  |  | 28.03.2019; 20.06.2019; 28.10.2019 |  | 04.03.2019 04.06.2019 05.08.2019 10.10.2019 | Заключены МК с ФГБУ "ЦЛАТИ" по ЮФО на выполнение химического анализа сточных и природных вод . 1) МК №413993-19STV от 04.03.2019, 2) МК №445320-19STV от 04.06.2019; 3) МК №489119-19STV от 10.10.2019; 4) МК № 413993-19STV от 05.08.2019
2.1.3. | Обеспечение экологической безопасности на полигоне ТБО | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю., начальник МУ «УАСиЖКХ» администрации г.Пятигорска - Леонова М.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Доставка грунта в целях предотвращения возгорания полигона ТБО
| Контрольное событие 3: заключение контракта на доставку грунта в целях предотвращения возгорания с применением полигона ТБО |  |  | 2019-09-01 |  | 08.04.2019 06.08.2019 | МК № 430119-19STV от 08.04.2019г с ИП Дождалева Д.И.по проведению работ по предотвращению участков развития возгорания с применением специализированной техники и материалов на полигоне ТБО по ул. Маршала Жукова, МК № 37 от 06.08.2019 с ИП Дождалева
2.2. | Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнен ремонт берегоукрепления площадью 532 м³.Заключен контракт по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
2.2.1. | Берегоукрепительные работы |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен контракт по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Договор № 0219 FR АО "СОГАЗ" от 02.12.2019г., договор № GAZХ 11948981929000 АО "СОГАЗ" от 02.12.2019г.
2.2.2. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнен ремонт берегоукрепления площадью 532 м³.
| Контрольное событие: 4 заключение контракта на берегоукрепительные работы |  |  | 2019-12-31 |  | 06.05.2019 14.11.2019 | МК №437665-19STV от 06.05.2019, Выполнение работ по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера; МК №437666-19STV от 06.05.2019, Выполнение работ по очистке канала Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифоновой (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промымка трубы от отстойника №3 до Новопятигорского озера; МК №437661-19STV от 06.05.2019, Выполнение комплекса работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера. Заключен контракт по берегоукреплению реки Подкумок в районе дамбы Новопятигорского озера в г. Пятигорске №62-19, от 14.11.2019г.
2.3. | Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.3.1. | Охрана, восстановление и использование лесов |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проводятся противопожарные мероприятия
| Контрольное событие 5: заключение контракта на охрану, восстановление и использование лесов |  |  | 01.03.2019 31.05.2019; 15.08.2019; 31.12.2019 |  | 19.12.2019 04.04.2019 27.05.2019 | Заключено МК 1) МК №63 от 19.12.2018 с ИП Никулин; 2) МК №32 от 27.05.2019 с ИП Никулин; 3)МК №20 от 04.04.2019 ГБУ "Бештаугорский лесхоз"
2.3.2. | Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведены следующие работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений: - вырезка сухих ветвей деревьев лиственных и хвойных пород, - обрезка и формирование крон деревьев, - формирование крон кустарников, - вырезка порослей деревьев, - омоложение живых изгородей, - прополка цветников, кустарников, роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников, - полив зеленых насаждений, - обрезка кустов розы, - удаление дикой поросли, - штыковка почвы, - расчистка площадей от кустарников и мелколесья. Высажено 689 370 шт. цветов на площади 10 210,20 м2. Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев - 1 832,31 м3). Выполнены работы по кошению газонов 3 787 389,00 м2. Выполняются работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.). Выполнены работы по озеленению (переработка древесных остатков до фракции щепы) в объеме 161,00 м3.
| Контрольное событие 6: заключение контракта на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) |  |  | 01.05.2019; 01.07.2019; 01.08.2019; 01.10.2019; 31.12.2019 |  | 01.02.2019 31.01.2019 31.05.2019 03.10.2019 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков до фракции щепы) №0121300035318000295-0265297-01 от 01.02.2019г., №0121300035318000299-0265297-01 от 31.01.2019г., № 29 от 08.02.2019г. Заключены МК на озеленение (ремонт малых архитектурных форм) №0121300035319000092-К от 31.05.2019г. Размещена закупка в ЕИС по озеленению ( кошение газонов, содержание зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, оформление цветников декоративной щепой). Подготовка заявки (технического задания) на проведение аукциона по озеленению (кошение газонов, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев) в электронной форме в июле на сумму. Подготовка заявки (технического задания) на проведение аукциона по озеленению (ремонт малых архитектурных форм). Размещена заявка (техническое задание) на проведение аукциона по озеленению (ремонт малых архитектурных форм) от 03.10.2019 № 0121300035319000207
2.3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведены следующие работы: - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов, - формирование крон кустарников, - прополка кустарников, цветников, - удаление дикой поросли на розах, - прополка роз, - полив роз, - обреза кустов роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников. Высажено цветов - 244 855 шт. на площади 4 266,50 м2.
| Контрольное событие 7: заключение контрактов на Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета |  |  | 30.06.2019; 01.10.2019 |  | 01.02.2019 29.05.2019 | Заключены МК: №0121300035318000295-0265297-01 от 01.02.2019г., №0121300035319000090-К от 29.05.2019г.
2.3.4. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края,имеющих статус городов-курортов за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-16 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков до фракции щепы)
2.3.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие 8: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  |  | 30.06.2019; 01.10.2019 |  | 01.02.2019 31.01.2019 08.02.2019 31.05.2019 03.10.2019 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков до фракции щепы) №0121300035318000295-0265297-01 от 01.02.2019г., №0121300035318000299-0265297-01 от 31.01.2019г., № 29 от 08.02.2019г. Заключены МК на озеленение (ремонт малых архитектурных форм) №0121300035319000092-К от 31.05.2019г.; 03.10.2019 № 0121300035319000207
2.3.6. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края,имеющих статус городов-курортов за счет средств местного бюджета |  |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31
2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.4.1. | Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-05-02 | 2019-10-30 | 2019-05-02 | 2019-10-30 | Выполняются работы по акарицидной обработке химическим способом в местах массового посещения граждан (парки, скверы, мемориалы и т.п.) площадью 582 665,00 м2.
| Контрольное событие 9: заключение контрактов на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска |  |  | 2019-10-30 |  | 15.04.2019 18.10.2019 | Ликвидировано карантинных растений (амброзия) химическим способом площадью 461 196,00 м2. Заключены МК: №0121300035319000040-К от 15.04.2019г., №0121300035319000110-К от 26.06.2019г., № 96 от 18.10.2019г
2.4.2. | Организация субботников | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю.; заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.; начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2019-04-30 | 2019-10-30 | 2019-04-20 | 20.04.2019 19.10.2019 01.06.2019 | Организованы и проведены общегородские субботники 20.04.2019 г., 19.10.2019г. Приняли участие все службы, организации и предприятия Пятигорска, школьники, студенты, а также неравнодушные и активные горожане – 23 185 чел. Уборкой были охвачены улицы, дворовые территории во всех микрорайонах и поселках, промышленная и курортная зоны. Было задействовано 99 единиц автотранспорта. С территории города на полигон ТБО было вывезено 715 м3 мусора, ликвидировано 203 стихийные свалки, выполнено 69 рейсов автотранспорта. Также проведен субботник на Новопятигорском озере 01.06.2019 г. - подготовка к купальному сезону. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов. Всего в субботнике было задействовано 5 единиц КАМАЗа, 3 погрузчика.
| Контрольное событие 10: проведение субботников |  |  | 2019-10-30 |  | 20.04.2019 01.06.2019 19.10.2019 | Проведены общегородские субботники 20.04.2019 г., субботник на Новопятигорском озере 01.06.2019 г. Заключены МК № 60-62 от 11.04.2019г.
2.4.3. | Санитарная очистка территории города | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | . Убираются механизированным способом 189 объектов, общей площадью 1 421 210,80 м2. Убирается 260 объектов (улицы, парки, скверы, терренкуры, лестничные сходы), 6 подземных переходов, 9 круговых транспортных развязок. Дежурной бригадой осуществляется уборка 33 объектов массового посещения граждан (парки, скверы и др.). От мусора очищаются 2023 урны в течении дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки. Сформирован запас ПСС (реагентов) на зимний период 2018-2020гг. для предприятий осуществляющих: 1. механизированную уборку - ПСС (4349,46167 т), - реагентов (479307,15 л) 2. ручную уборку - ПСС (578,39536 т). Закуплены пластиковые контейнеры, предназначенные для хранения запасов песчано-солевой смеси в количестве 95 штук. Осуществлен подбор павших животных (с утилизацией) 7 735 кг. Осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов от уборки территорий города. Заключены МК на санитарную очистку ручным способом: №0121300035318000291-0265297-01 от 25.01.2019г., №0121300035318000292-0265297-01 от 25.01.2019г., №0121300035318000293-0265297-01 от 25.01.2019г., №0121300035318000298-0265297-01 от 25.01.2019г., №1-18 от 04.01.2019г., №0121300035319000022-К от 23.03.2019г., №0121300035319000037-К от 12.04.2019г., №0121300035319000082-К от 31.05.2019г. Заключены МК на санитарную очистку механизированным способом: №0121300035318000277-0265297- 01 от 01.01.2019г., №0121300035318000281 - 0265297-01 от 14.01.2019г., №31 от 08.02.2019г., №32 от 11.02.2019г., №33 от 13.02.2019г., №34 от 15.02.2019г., №35 от 19.02.2019г., №36 от 21.02.2019г., №37 от 26.02.2019г., №38 от 01.03.2019г., №39 от 01.03.2019г., №40 от 01.03.2019г., №1900013 от 09.03.2019г., №41-44 от 15.03.2019г., №45-47 от 19.03.2019г., №48 от 21.03.2019г., №49-52 от 22.03.2019г., №53-55 от 26.03.2019г., №56-58 от 28.03.2019г.Заключены МК на санитарную очистку (подбор павших животных): № 30 от 08.02.2019г., № 59 от 06.05.2019г., № 75 от 03.06.2019г. Заключены МК на санитарную очистку (формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города или ручную уборку территорий города): № 0121300035317000219-0265297-01 от 03.12.2018 г. Заключены МК на санитарную очистку (вывоз ТКО): №М-002684/Р/Р, М-003157/Р/Р, М-003159/Р/Р, М-004063/Р, М-004065/Р, М-006885/Р, М-006887/Р, М-007058/Р, М-007659/Р, М-008220/Р, М-008221/Р, М-008679/Р, М-008680/Р, М-009027/Р, М-0017487/Р, М-0017481/Р от 31.12.2018г.; М-018151/Р от 18.06.2019г., М-018152/Р от 27.06.2019г.
| Контрольное событие 11: утверждение постановления администрации города Пятигорска о проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  | 2019-06-01 |  | 28.02.2019 20.05.2019 22.08.2019 | В газете "Пятигорская правда" опубликованы Постановления Администрации г. Пятигорска №752 от 28.02.2019г., № 2499 от 20.05.2019г., №3918 от 22.08.2019г.
| Контрольное событие 12: заключение контракта на поставку контейнеров ТКО | заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 2019-12-31 |  | 2019-04-17 | МК на постаку контейнеров № 29 от 17.04.2019 (38 контейнеров).
| Контрольное событие 13: заключение контракта на оборудование контейнерных площадок |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-07-29 | МК № 35 от 29.07.2019 по созданию мест накопления ТКО Установлено на территории города 19 контейнерных площадок
2.4.4. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Размещено в газете "Пятигорская правда" Постановление № 3355 от 10.07.2019г. о проведении в Парке Победы 27.07.2019г. и в Комсомольском парке 20.07.2019г. летней городской акции «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Акция направлена на массовое уничтожение сорной растительности и улучшение состояния аллергиков в период ее цветения. Ликвидировано амброзии 631 550,00 шт корешков
| Контрольное событие 14: Размещение материалов в СМИ | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2019-12-31 |  | 2019-07-10 | Планируется в июле разместить в газете "Пятигорская правда" Постановление о проведении в Парке Победы 27.07.2019г. и в Комсомольском парке 20.07.2019г. летней городской акция «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Акция направлена на массовое уничтожение сорной растительности и улучшением состояния аллергиков в период ее цветения. Размещено в газете "Пятигорская правда" Постановление № 3355 от 10.07.2019г. о проведении в Парке Победы 27.07.2019г. и в Комсомольском парке 20.07.2019г. летней городской акция «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Акция направлена на массовое уничтожение сорной растительности и улучшением состояния аллергиков в период ее цветения.
2.4.5. | Организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Организованы и проведены субботники . Проведены общегородские субботники 20.04.2019г., 19.10.2019г. по генеральной очистке города. Также проведен субботник на Новопятигорском озере 01.06.2019 г. - подготовка к купальному сезону.
2.4.6. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Ликвидировано несанкционированных свалок (строительный мусор) в объеме 4270,00 м³.
| Контрольное событие 15 : ликвидация свалок |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-07-15 | Ликвидировано несанкционированных свалок (строительный мусор) в объеме 4 270,00 м3. Заключен МК №0121300035319000116-К от 15.07.2019г.
2.4.7. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-25 | Проводятся мероприятия по отловуи содержанию безнадзорных животноых в рамках функций возложенных на орган местного самоуправления
| Контрольное событие 16: заключение контракта на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | 2019-12-31 |  | 19.02.2019 01.04.2019 30.05.2019 06.05.2019 06.06.2019 28.06.2019 26.07.2019 06.08.2019 | Заключено 6 МК :1)МК №408587-19STV от 19.02.2019 2)МК №425733-19STV от 01.04.2019 3)МК №35 от 30.05.2019 4)МК 445586-19STV 06.06.2019 5)МК №456189-19STV от 28.06.2019 6)МК №437890-19STV от 06.05.2019 , МК №465418-19STV от 26.07.2019, МК№36 от 06.08.2019
2.4.8. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведены следующие работы: - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов, - формирование крон кустарников, - прополка кустарников, цветников, - удаление дикой поросли на розах, - прополка роз, - полив роз, - обреза кустов роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников. Высажено цветов - 244 855 шт. на площади 4 266,50 м2
| Контрольн.событие 17: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета |  |  | 30.04.2019 01.06.2019 |  | 01.02.2019 31.05.2019 29.05.2019 | Заключены МК: №0121300035318000295-0265297-01 от 01.02.2019г., №0121300035319000090-К от 29.05.2019г. , Заключены МК №0121300035319000083-К от 31.05.2019г., №0121300035319000067-К от 10.05.2019г
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края , имеющих статус городов курортов,за счет средств краевого бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведены следующие работы: - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов, - формирование крон кустарников, - прополка кустарников, цветников, - удаление дикой поросли на розах, - прополка роз, - полив роз, - обреза кустов роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников. Высажено цветов - 244 855 шт. на площади 4 266,50 м2
2.4.9. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31
| Контрольн.событие 18: заключение контрактов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  |  | 20.06.2019; 01.08.2019; 31.12.2019 |  | 01.02.2019 29.05.2019 10.05.2019 31.05.2019 | Заключены МК: №0121300035318000295-0265297-01 от 01.02.2019г., №0121300035319000090-К от 29.05.2019г. , Заключены МК №0121300035319000083-К от 31.05.2019г., №0121300035319000067-К от 10.05.2019г
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов курортов, за счет средств местного бюджета |  | 2019-01-01 | 20.06.2019 01.08.2019 31.12.2019 | 2019-01-01 | 20.06.2019 01.08.2019 31.12.2019 | Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев, Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 7 212,09 м3
2.5. | Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-05-26 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.5.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведение мероприятий по водоснабжению и энергоснабжению фонтанов Осуществляется техническое обслуживание фонтанов
| Контрольное событие 19: Заключение контракта на содержание, реконструкцию и ремонт фонтанов |  |  | 31.05.2019; 01.08.2019; 31.12.2019 |  | 19.03.2019 17.04.2019 24.05.2019 13.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 | Заключен контракт на организацию водоснабжения и водоотведения № 5235 от 17.04.2019 на 810 905,05 тыс. руб и по передаче электрической энергии договор № 4374 от 17.04.2019 на 606 000, 00 тыс. руб. Заключен контракт на содержание и ремонт городских фонтанов №0121300035319000018 от 19.03.2019, №121300035319000078 от 24.05.2019. Заключен контракт на содержание и ремонт городских фонтанов №75-19 от 13.12.2019г., №76-19 от 13.12.2019г., №77-19 от 13.12.2019г., №78-19 от 13.12.2019г, 79-19 от 13.12.2019г., №80-19 13.12.2019г., №92-19 от 24.12.2019г., №93-19 от 24.12.2019г., №94-19 от 24.12.2019г., №95-19 от 24.12.2019г.,№ 96-19 от 24.12.2019г., №97-19 от 24.12.2019г., №98-19 от 24.12.2019г.,№ 99-19 от 24.12.2019г., № 100-19 от 24.12.2019г., №101-19 от 24.12.2019г., №102-19 от 24.12.2019г., №103-19 от 24.12.2019г., №104-19 от 24.12.2019г., №109-19 от 25.12.2019г., №110-19 от 25.12.2019г.
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.6.1. | Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Проведение мероприятий по расчистке русла реки Грязнушка, пер. Крутой в г. Пятигорске
| Контрольное событие 20: заключение контракта на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 2019-12-31 |  | 2019-11-14 | Заключен контракт № 61-19 от 14.11.2019г.
3. | Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом |  | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 559959,00 м2.
3.1.2. | Ликвидация амброзии с корнем ручным способом | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 27.07.2019 20.07.2019 | Проведена в Парке Победы 27.07.2019г. и в Комсомольском парке 20.07.2019г. летняя городская акция «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Акция направлена на массовое уничтожение сорной растительности и улучшением состояния аллергиков в период ее цветения. Ликвидировано амброзии 631 550,00 шт корешков.
3.1.3. | Мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю.; начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2019-04-01 | 31.09.2019 | 2019-04-01 | 31.09.2019 | Размещена информация в СМИ о проведении акции по ликвидации амброзии с корнем ручным способом
3.1.4. | Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечегия проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории
| Контрольное событие 21: утверждение постановления администрации города Пятигорска о проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акции) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2019-07-25 |  | 2019-07-10 | Постановление № 3355 от 10.07.2019г. о проведении в Парке Победы 27.07.2019г. и в Комсомольском парке 20.07.2019г. летней городской акции «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Акция направлена на массовое уничтожение сорной растительности и улучшение состояния аллергиков в период ее цветения.
| Контрольное событие 22: рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-04-01 | Службами Управления разосланы уведомления предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Начальник управления | [6 empty] | М.В.Леонова