**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412 (редакция от 28.12.2019 г. № 6597).

Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2019 год», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 29.12.2017 № 5805 (в ред. от 28.12.2018 г. № 6771).

В соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2019 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 133265,04 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края составили 85 260,48 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 59943,43 тыс. рублей, что составляет 45,0% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств –120,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено -0,00тыс. рублей.

1. На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.19 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 100,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 99,47тыс.рублей, 99,5% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –11 июня 2019 г. и 18 декабря 2019 г.;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), передачи в безвозмездное пользование 1 субъекту МСП и 2 субъекта воспользовались правом приватизации помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1185 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1735 уведомления - субъектам МСП о проведении 52 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также на главной странице количество просмотров составило 9403 по всем мероприятиям, в том числе 744 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска;

- проведено 17 очных консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Из них 10 консультаций с субъектами МСП и 7 с начинающими предпринимателями. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в управление экономического развития администрации города Пятигорска. Кроме того, в 2019 году консультирование осуществлялось в телефонном режиме на постоянной основе;

- в марте 2019 г. состоялась стратегическая сессия «Частный капитал в инвестиционных проектах Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года». В сессии приняли участие 26 участников, из них 18 представителей малого и среднего бизнеса из 16 субъектов МСП.;

- в мае 2019 г. организован обучающий семинар «Новые правила для торговли, общественного питания и организаций, оказывающих услуги населению и бизнесу. Защита от штрафов по 54–ФЗ». В семинаре приняли участие 22 представителя малого и среднего бизнеса из 22 субъектов МСП;

- в мае 2019 г. в рамках конкурса на звание «Предприниматель года» проведен Бизнес-тренинг «Пятигорск - многогранное бизнес-пространство». В тренинге принял участие 21 представитель малого и среднего бизнеса из 14 субъектов МСП;

- в сентябре 2019 г. проведен обучающий семинар «Новые регламенты по ведению учета, отчетности и применения режимов налогообложения субъектами малого и среднего предпринимательства». В семинаре приняли участие 31 представитель малого и среднего бизнеса из 24 субъектов МСП;

- в ноябре 2019 г. Были организованы:

- обучающий семинар «Построение карты взаимодействия клиента с продуктом (CJM\*). Увеличиваем выручку и средний чек. Сокращаем отток постоянных клиентов». В семинаре приняли участие 20 участников, их которых 17 представители малого и среднего бизнеса из 12 субъектов МСП;

- обучающий семинар «Социальная инженерия» В семинаре приняли участие 13 участников, их которых 8 представители малого и среднего бизнеса из 8 субъектов МСП.

- в декабре 2019 г. проведен обучающий семинар «Организация тендерной деятельности в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»». В семинаре приняли участие 19 участников, их которых 11 представители малого и среднего бизнеса из 11 субъектов МСП.

В результате проведенной информационно-методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2019 году государственной поддержкой воспользовались:

- через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» -7 субъектов МСП города Пятигорска на сумму 13,9 млн. рублей (по данным НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»);

- поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» - 12 субъектов МСП города Пятигорска, сумма поручительств – 128,1 млн. рублей, сумма кредитов - 229,7 млн. рублей (по данным ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»);

- поддержкой через министерство экономического развития Ставропольского края воспользовались 3 субъекта МСП города Пятигорска на сумму 14132,40 тыс. рублей (по данным министерства экономического развития Ставропольского края);

- поддержкой, полученной через министерство туризма и оздоровительных курортовСтавропольского края в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением перевозок, организованных групп детей, в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Ставропольского края за отчетный период воспользовались 2 субъекта МСП (по данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края).

В 2019 году с 20 июля по30 августа был объявлен прием заявок на предоставление субсидий субъектам на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования. Заявок не поступало.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы и показателей решения задач Подпрограммы 1:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 589,0 ед. (план по Программе – 589,0ед.)

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 38,4% (план – 38,3%);

- количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 2579 ед. (план – 2100 ед.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 34431 ед. (план – 30199);

- количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 5 ед. (план – 7 ед.). Недостижение показателя связано с фактическим снижением количества поданных заявлений на заключение договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов МСП;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0 (план - 1 ед.). Недостижение планируемого значения показателя связано с тем, что заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало;

- количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

- количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) – 57 ед. (план 34 ед.).

Из 7 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2019 год – достигнуты в срок (или ранее запланированного срока) 6 контрольных событий (1 контрольное событие по объективным причинам не достигнуто).

1. На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2019 г. было выделено 114726,44тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края–75652,63 тыс. рублейКассовое исполнение составило 41609,91 тыс. рублей, 36,3% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 120,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 0,00 тыс. рублей.

Между министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и администрацией города Пятигорска Ставропольского края подписано соглашение № 7 от 23.04.2019 года на предоставление межбюджетного трансферта бюджету города-курорта Пятигорска на развитие курортной инфраструктуры в сумме 46160,86 тыс. рублей (курортный сбор).

1. Завершены работы по благоустройству в парке Цветник.Выполнены следующие виды работ:

-установлены, скульптуры и вазоны, скамейки и урны;

-обновлены пешеходные дорожки, восстановлены ступени и танцплощадку из машукского камня;

-озеленение и фитодизайн;

-установлены новые арт-объекты;

- выполнен ремонт туалета;

-выполнены работы по реконструкции фонтана «Счастливый улов».

Выполнено благоустройство территории площадью 2613,88 м²;

2. выполнен ремонт фонтана «Лягушки» с заменой инженерных сетей;

3.выполненремонт тротуара по ул. Лермонтова от сквера санатория «Тарханы» до Еммануелевского парка площадью 579,0 м²;

4. выполнено восстановление и ремонт ограждения озера «Провал», площадью 182,0 м²;

5. выполнен ремонт «Поющего фонтана» (Светомузыкального), произведены работы по ремонту подпорной стены и укреплению скалы площадью 48 м².

Общая площадь благоустройства составила 3423м².

Также Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячно формировался план событийных мероприятий, который размещался на официальном сайтегорода-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org));

- продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 10 000человек. За год общее количество посещений составило- 115 000 человек;

- за отчетный период осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа,проводились экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников;

- проведены выездные совещания с ГБУЗ СК "Пятигорский краеведческий музей", ГБУЗ СК "Государственный музей - заповедник М.Ю.Лермонтова", с представителями "Центра детского и юношеского туризма им. Р.Р. Лейцингера", а также с экскурсоводами города по вопросу создания на территории города Пятигорска современной системы туристской навигации, охватывающей основные туристские маршруты и объекты показа, разработки новых туристических маршрутов;

- проведено совещание с санаторно-курортными учреждениями города Пятигорска на тему организации праздничных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона 2019 года;

-в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, для привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска приняли участие: в Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва; в Московской международной туристической выставке MITT;вфестивале туризма и отдыха "Мир без границ-2019" г.Ростов-на-Дону;в Азербайджанской Международной выставке "Туризм и Путешествия -AITF" г.Баку; в XIX Всероссийском форуме "Здравница-2019" г. Алушта Крым; в туристском форуме "Кавказская Здравница 2019";врегиональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма"(получены награды в двух номинациях).

Реализация мероприятийПодпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значенийиндикаторовдостижения цели программы и показателей решения задач Подпрограммы 2:

- увеличить количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе до 190,3 тыс. чел. при плановом показателе – 187,6 тыс. чел.;

- площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха – 3423м²(план - 3340м²);

- количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе–8282 ед. при плановом значении 8140 ед.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5497 чел., при плановом значении показателя – 5420 чел;

- количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 30 (план – 29).

Из 12 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2019год – достигнуты в срок 11 контрольных событий.

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.19 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 18438,60 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края –9 607,85тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 18234,05 тыс. рублей, 98,9% к бюджетной росписи.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» было подписано Соглашение № 121 от 30 января2019 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в образовательных организациях на сумму 6531,21тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет субсидии, составил 807,23тыс. рублей.

В результате освоения данных средств в общеобразовательных организациях была произведена замена оконных блоков общей площадью 1248,05 м². Достигнут целевой показатель: доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях – 45,47%.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» было подписано Соглашение № 118 от30 января 2019 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение работ по капитальному ремонту кровель в общеобразовательных организациях на сумму 3076,63тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет субсидии, составил 867,77тыс. рублей.

В результате освоения данных средств осуществлены работы по ремонту кровли в здании образовательного учреждения МБОУ СОШ № 25 общей площадью 852,6 м². Достигнут целевой показатель: доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель – 14,3%.

Также, Подпрограммой 3 были запланированы следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2019 год запланировано 3 мероприятия, 3 контрольных события - выполнены в срок 2 мероприятия и 2 контрольных события (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники; замена старых оконных блоков на стеклопакеты), не исполнено 1 контрольное событие– замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения;

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано и исполнено в срок 14 мероприятий и 7 контрольных событий - (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета и др.);

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе заполненыдекларацииэнергоэффективности организаций муниципального сектора;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2019 год запланировано и исполнено в срок 3 контрольных события (размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)), проведен семинар-совещание «Школа грамотного потребителя», а также совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по АХЧ);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2019 год было запланировано и выполнено в срок 2 мероприятия и 1 контрольное событие (рассмотрена и согласована инвестиционная программа ООО «Пятигорсктеплосервис»);

- в рамках мероприятия «Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска»на 2019 год запланировано и выполнено в срок 5 контрольных событий (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей).

Из 22-х контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2019 год – достигнуто в срок 21 контрольное событие, 1 контрольное событие не достигнуто.

Выполнение мероприятий Подпрограммы3 позволило достичь положительных значений 9индикаторовдостижения цели Программы, 16 показателей решения задач подпрограммы (по объективным причинам не достигли плановых значений 4 индикатора, 2 показателя).

4. На реализацию Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.19 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска ассигнований не выделено.

Подпрограммой 4 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 01 февраля 2019 г., 28 февраля 2019г., 31 июля 2019 г. и 01 ноября 2019 г.;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

- на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

- 28 августа 2019 года администрацией города Пятигорска был проведен круглый стол под председательством заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Семеняка Бориса Викторовича о возможности участия отраслевых предприятий города Пятигорска в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», а также региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач Подпрограммы 4:

- объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 5985,2 руб. (план по Программе – 16659). В результате увеличения доли бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, произошло перераспределение суммы инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя, в связи с этим показатель не достиг планового значения на 2019 год;

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 103,4% (план – 103,4%);

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 8728,3 млн. рублей (план – 8656,0 млн. рублей);

- количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 0 единиц, план – 0;

- прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 28 ед. (план – 26 ед.);

- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики составило 16924 чел. (план – 16928).

Из 5 контрольных событий Подпрограммы 4запланированои выполнено в срок на 2019 год 5 контрольных события.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей Программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2019 год.

 Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2019 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2019 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2019 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 35 листах.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева