## таблица 8
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа всего | Ответственный исполнитель программы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 |  |  |  | 81490.58 | 133265.04 | 59943.43 | 133265048.98 | 133265048.98 | 59943430.97
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 |  |  | 600 | 100 | 99.47
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 | 01 |  | 600 | 100 | 99.47
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  |  | 73748 | 114726.44 | 41609.91
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 | 01 |  | 38568 | 50054.66 | 40466.29
2.2. | Основное мероприятие: Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, ул. Фабричная, включая реконструкцию трамвайной линии | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 02 |  | 4880 | 4880 | 0
2.3. | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 03 |  | 18300 | 35775.04 | 1143.62 | 17475036.86 | 17475036.86 | 1086442.58
2.4. | Основное мероприятие: Реконструкция "Поляны Песен" у подножья горы Машук ( в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 04 |  | 12000 | 24016.74 | 0 | 12016739.81 | 12016739.81 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 | 3 |  |  | 7142.58 | 18438.6 | 18234.05
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 3 | 01 |  | 7142.58 | 18438.6 | 18234.05
Начальник Управления
экономического развития
администрации города Пятигорска | [7 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 9
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2019 году
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2019 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | Кассовое исполнение, включая иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Программа всего |  | 105102.84 | 133265.04 | 59943.43 |  |  | 49334.13
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 104982.84 | 133265.04 | 59943.43
|  | средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет) | 55768.71 | 85260.48 | 47380.34
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 46160.86 | 75652.63 | 37876.05
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 9607.85 | 9607.85 | 9504.29
|  | средства местного бюджета*** | 49214.13 | 48004.56 | 12563.09 |  |  | 48663.39
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 1825.85 | 525.85 | 512.16
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 38294.56 | 38573.81 | 3233.86
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 6922.66 | 6922.66 | 6854.46
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 1186.06 | 1186.06 | 1166.56
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.4
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 550.74 | 361.92 | 361.92
|  | Иные источники финансирования | 120 | 0 | 0
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 600 | 100 | 99.47
|  | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 100 | 99.47
|  | средства местного бюджета | 600 | 100 | 99.47
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 100 | 99.47
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 100 | 99.47
|  | средства местного бюджета | 600 | 100 | 99.47
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 100 | 99.47
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 85875.42 | 114726.44 | 41609.91
|  | Бюджет города, в т.ч. | 85755.42 | 114726.44 | 41609.91
|  | средства краевого бюджета | 46160.86 | 75652.63 | 37876.05
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 46160.86 | 75652.63 | 37876.05
|  | средства местного бюджета | 39594.56 | 39073.81 | 3733.86
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 870 | 70 | 70
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 430 | 430 | 430
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 38294.56 | 38573.81 | 3233.86
|  | Иные источники финансирования | 120 | 0 | 0
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 1: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Бюджет города, в т.ч. | 50575.42 | 50054.66 | 40466.29
|  | средства краевого бюджета | 46160.86 | 46160.86 | 36789.61
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | 50054.66 | 40466.29
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 46160.86 | 46160.86 | 36789.61
|  | средства местного бюджета | 4414.56 | 3893.8 | 3676.68
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 3114.56 | 3393.8 | 3176.68
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 870 | 70 | 70
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 430 | 430 | 430
|  | Иные источники финансирования | 120 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 120 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2: Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, ул. Фабричная, включая реконструкцию трамвайной линии | Бюджет города, в т.ч. | 4880 | 4880 | 0
|  | средства местного бюджета | 4880 | 4880 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 4880 | 4880 | 0
|  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 3: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 18300 | 35775.04 | 1143.62
|  | средства краевого бюджета | 0 | 17475.04 | 1086.44
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 0 | 17475.04 | 1086.44
|  | средства местного бюджета | 18300 | 18300 | 57.18
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 18300 | 18300 | 57.18 |  | 114726.44
2.4. | Основное мероприятие 4: Реконструкция "Поляны Песен" у подножья горы Машук ( в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 12000 | 24016.74 | 0
|  | средства краевого бюджета | 0 | 12016.74 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 0 | 12016.74 | 0
|  | средства местного бюджета | 12000 | 12000 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 12000 | 12000 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 18627.42 | 18438.6 | 18234.05
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 18627.42 | 18438.6 | 18234.05
|  | средства краевого бюджета | 9607.85 | 9607.85 | 9504.29
|  | в т.ч. предусмотренные: | [5 empty] | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 9607.85 | 9607.85 | 9504.29
|  | средства местного бюджета | 9019.57 | 8830.75 | 8729.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 355.85 | 355.85 | 342.7 | #REF!
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 6922.66 | 6922.66 | 6854.46
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 0 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 756.06 | 756.06 | 736.56
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.4
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 550.74 | 361.92 | 361.92 |  |  | #REF!
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 1: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 18627.42 | 18438.6 | 18234.05
|  | средства краевого бюджета | 9607.85 | 9607.85 | 9504.29
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 9607.85 | 9607.85 | 9504.29
|  | средства местного бюджета | 9019.57 | 8830.75 | 8729.76
|  | соисполнителю - Администрация города Пятигорска | 355.85 | 355.85 | 342.7
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 6922.66 | 6922.66 | 6854.46
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 756.06 | 756.06 | 736.56
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.4
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 550.74 | 361.92 | 361.92
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 10
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 |  | 2019
|  |  | план | Фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 579.2 | 587.2 | 589 | 589
2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 38 | 38 | 38.3 | 38.4
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1750 | 2097 | 2100 | 2579
4 | Показатель 1.1.2: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 0 | 0 | 30199 | 34431
5 | Показатель 1.1.3: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 16 | 7 | 5 | Недостижение показателя связано с фактическим снижением количества поданных заявлений на заключение договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов МСП.
6 | Показатель 1.1.4: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | Недостижение показателя свяазно с отсутсвием заявок от субъектов МСП на предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования (срок проведения приема заявок с 20.07.2019 по 30.08.2019).
7 | Показатель 1.1.5: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 6 | 5 | 7
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг
8 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | 30 | 72 | 34 | 57
II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
9 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 182.8 | 186.4 | 187.6 | 190.3
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
10 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 50500 | 72116 | 3340 | 3423
11 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств разме-щения в гостиничном и санаторно-курортном комплек-се | ед. | 8200 | 8002 | 8140 | 8282
12 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | чел. | 5412 | 5413 | 5420 | 5497
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
13 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | 29 | 30 | 29 | 30
III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
14 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 24.3 | 24.26 | 23.72 | 22.58
15 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 4.57 | 3.57 | 4.53 | 4.18
16 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
17 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12
18 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 39.15 | 33.3 | 39 | 26.47
19 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 46.9 | 48.389 | 46.14 | 47.6 | Увеличение показателя связано с увеличением потребления электрической энергии за счет установки в жилых помещениях дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники)
20 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 106.55 | 106.532 | 106.5 | 105.9
21 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 53.42 | 52.039 | 53.03 | 46.74
22 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3.89 | 3.501 | 3.87 | 3.28
23 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0.055 | 0.073 | 0.072 | 0.059
24 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0.425 | 0.779 | 0.769 | 1.081 | В связи с увеличением количества многоквартирных домов выросло потребление природного газа, что повлекло повышение показателя (информация предоставлена ОАО "Ставропольрегионгаз" филиал в городе Пятигорске)
25 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 11.69 | 12.074 | 11.629 | 11.916 | Теплоснабжающей организацией ООО "Энергетик" увеличены потери тепловой энергии в связи с отсутствием на участках тепловой сети тепловой изоляции, а также отсутствием финансовой возможности восстановления тепловой изоляции.
26 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | 66.63 | 66.234 | 65.291 | 66.485 | Увеличение потерь воды при ее передаче, связано с большим процентом износа сетей водоснабжения и малым количеством замененных сетей ФГУП "Ставрополькрайводоканал"
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
27 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 72.3 | 74.29 | 74.7 | 75.378
29 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 84.2 | 85.79 | 85.9 | 86.513
30 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 78.9 | 62.01 | 80.7 | 66.639 | Недостижение показателя связано с отсутствием части приборов учета у потребителей, своевременной заменой и установкой новых приборов учета
31 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 78 | 74.28 | 80 | 86.517
32 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | 29.05 | 29.05 | 40.47 | 45.47
33 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3
Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
34 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
37 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 0.16 | 0 | 0 | 0
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
38 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | у.т./Гкал | 0.158 | 0.162 | 0.157 | 0.149
39 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | э.э./Гкал | 28.2 | 32.4 | 28.2 | 31.2 | В связи с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла.
40 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0.25 | 0.235 | 0.23 | 0.22
41 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ куб.м | 11.23 | 10.288 | 10.893 | 9.998
42 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв. м | 2593.79 | 2566.9 | 2513.57 | 2513.28
43 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 82 | 98.8 | 96 | 98.8
44 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
IV Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска
45 | Индикатор 4.1: Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 16603 | 16603 | 16659 | 5985.2 | В результате увеличения доли бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, произошло перераспределение суммы инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя, в связи с этим показатель не достиг планового значения на 2019 год
46 | Индикатор 4.2: Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | в процентах | 101.4 | 101.4 | 103.4 | 103.4
Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска
47 | Показатель 4.1.1: Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн.руб. | 7890 | 8098.2 | 8656 | 8728.3
Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
48 | Показатель 4.2.1: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | в единицах | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Показатель 4.2.2: Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | в единицах | 24 | 24 | 26 | 28
50 | Показатель 4.2.3:Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | человек | 15861 | 15861 | 16924 | 16928
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
экономического развития
администрации города Пятигорска | [6 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 11
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2019 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Оказана имущественная, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. Мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске" не исполнялось.
1.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭПИРТ УЭР) Шевченко В.Е. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведены заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска, представлена информация о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) по итогам 2018 года и полугодия 2019 года. Рассмотрены вопросы реализации мероприятий в сфере временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Одобрены предложения по дополнению перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП. Рассмотрены актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске. Представлена информация о результатах кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска. Рассмотрены вопросы о финансовой господдержки субъектов МСП и сложности их получения.
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.2019 31.12.2019 |  | 11.06.2019 18.12.2019
1.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО») Ансокова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам МСП, передачи в безвозмездное пользование 1 субъекту МСП и 2 субъекта воспользовались правом приватизации помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ
| Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2019 |  | 04.03.2019 03.06.2019 07.06.2019 08.10.2019 30.10.2019
1.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В части оказания финансовой поддержки субъектам МСП был объявлен прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования с 20 июля по 30 августа 2019 года. Заявок на предоставление субсидии от субъектов МСП не поступало.
| Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
1.1.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Для субъектов МСП проведены: 1. в марте 2019 г. - стратегическая сессия «Частный капитал в инвестиционных проектах Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года». В семинаре приняли участие 26 участников, из них 18 представителей малого и среднего бизнеса - 16 субъектов МСП.; 2. в мае 2019 г. семинар «Новые правила для торговли, общественного питания и организаций, оказывающих услуги населению и бизнесу. Защита от штрафов по 54 – ФЗ». В семинаре приняли участие 22 представителя малого и среднего бизнеса – 22 субъекта МСП; 3. в мае 2019 г. в рамках конкурса на звание «Предприниматель года» проведен Бизнес-тренинг «Пятигорск - многогранное бизнес-пространство». В тренинге принял участие 21 представитель малого и среднего бизнеса - 14 субъекта МСП. 4. в сентябре 2019 г. обучающий семинар «Новые регламенты по ведению учета, отчетности и применения режимов налогообложения субъектами малого и среднего предпринимательства». В семинаре приняли участие 31 представитель малого и среднего бизнеса - 24 субъекта МСП. - в ноябре 2019 г. организованы: 5. обучающий семинар «Построение карты взаимодействия клиента с продуктом (CJM*). Увеличиваем выручку и средний чек. Сокращаем отток постоянных клиентов». В семинаре приняли участие 20 участников, их которых 17 представители малого и среднего бизнеса - 12 субъектов МСП; 6. обучающий семинар «Социальная инженерия» В семинаре приняли участие 13 участников, их которых 8 представители малого и среднего бизнеса - 8 субъектов МСП. 7. в декабре 2019 г. обучающий семинар «Организация тендерной деятельности в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»». В семинаре приняли участие 19 участников, их которых 11 представители малого и среднего бизнеса - 11 субъектов МСП.
| Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 30.06.2019 31.12.2019 |  | 26.03.2019 24.05.2019 16.05.2019 26.09.2019 13.11.2019 12.12.2019
1.1.5. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях. Проведен бизнес-тренинг "Пятигорск - многогранное бизнес-пространство". 24 мая 2019 года проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: Предприниматель года в сфере производства: 1 место - ООО "Машук", 2 место - ООО "Три пескаря", 3 место - ООО ТД «ПРОФИТЭКС». Предприниматель года в сфере услуг: 1 место - ООО "Биотест", 2 место - ООО «ВебЭлемент», 3 место - ООО «Интеграл-8»
| Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко дню Предпринимателя |  |  | 2019-06-30 |  | 2019-05-24
1.2. | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1185 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1735 уведомления - субъектам МСП о проведении 52 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а так же на главной странице количество просмотров составило 9403 по всем мероприятиям, в том числе 744 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
| Контрольное событие 6: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города | Главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., ведущий специалист ОЭПИРТУЭР Писарюк Т.В. |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Информация размещалась и обновлялась на официальном сайте в разделах: "Официально - Малый и средний бизнес"
| Контрольное событие 7: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1185 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1735 уведомления - субъектам МСП о проведении 52 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а так же на главной странице количество просмотров составило 9403 по всем мероприятиям, в том числе 744 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
1.2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | За 2019 год проведено 17 очных консультаций, из них 10 – субъекты МСП и 7 - начинающие предприниматели, по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Кроме того, консультирование осуществлялось в телефонном режиме на постоянной основе.
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Заведующий отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭКТ УЭР) Дарбинян Е.Б. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Мероприятие "Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска" не исполнялось.
2.1.1. | Обеспечение актуализации информации на туристическом портале | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Продолжает свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализируется..Ежемесячно туристический портал посещают свыше 10 000человек. За год общее количество посещений составило - 115 000 человек
| Контрольное событие 8: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.1.2. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-10-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Велась активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. В городе Пятигорске проводились экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников.
2.1.3. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов по вопросам развития туризма | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведены выездные совещания с ГБУЗ СК "Пятигорский краеведческий музей", ГБУЗ СК "Государственный музей - заповедник М.Ю.Лермонтова", представителями "Центра детского и юношеского туризма им. Р.Р. Лейцингера", а также с экскурсоводами города по вопросу создания на территории города Пятигорска современной системы туристской навигации, охватывающей основные туристские маршруты и объекты показа, разработки новых туристических маршрутов. Проведено совещание с санаторно-курортными учреждениями города Пятигорска на тему организации праздничных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона 2019 года
| Контрольное событие 9: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены |  |  | 31.03.2019 30.06.2019 |  | 14.03.2019 14.04.2019 16.05.2019
2.1.4. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (ООО санаторий «Тарханы», санаторий «Машук ВОС», отель «Бештау», ООО "Лайт", ТФ "Машук"); - Московской международной туристической выставке MITT (отель "Бештау", филиал"Санаторий "Пятигорский", филиал "ЦВДС", ООО ТК "Ладья,"ООО "Лайт", ТФ "Машук"); -фестивале туризма и отдыха "Мир без границ-2019" г.Ростов-на-Дону (ООО санаторий «Тарханы», санаторий «Машук ВОС», ООО"Лайт", ООО ТК "Ладья", отель "Машук"); - Азербайджанской Международной выставке "Туризм и Путешествия -AITF" г.Баку (отель «Бештау», санаторий "им.М.Ю. Лермонтова"); - XIX Всеросийском форуме "Здравница-2019" г. Алушта Крым (санаторий "Горячий ключ", санаторий "Дон", санаторий "им.М.Ю.Лермонтова", санаторий "им.С.М.Кирова", курортная поликлиника им.Н.И.Пирогова с пансионатом с лечением "Искра"); - туристском форуме "Кавказская Здравница 2019"; -региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма"(получены награды в двух номинациях).
| Контрольное событие 10: Принято участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города Пятигорска в выставках и форумах |  |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 11.03.2019 14.03.2019 30.03.2019 06.04.2019 23.05.2019 16.08.2019 07.12.2019
2.1.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры (в том числе проведение работ в парке Цветник) | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» Леонова М.В. (далее – МУ «УАСЖКХ»), заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 1. Завершены работы по благоустройству в парке Цветник. Выполнены следующие виды работ: -установлены, скульптуры и вазоны, скамейки и урны; -обновлены пешеходные дорожки, восстановлены ступени и танцплощадку из машукского камня; -озеленение и фитодизайн; -установлены новые арт-объекты; - выполнен ремонт туалета; -выполнены работы по реконструкции фонтана «Счастливый улов». 2. Завершены работы по благоустройству «Сквера по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы». Выполнены следующие виды работ: - отремонтирован каскад фонтанов; - обновлены прилегающие пешеходные и зеленые зоны; - заменено покрытие аллей на современное - из вибропресованной тротуарой плитки; - проведены работы по озеленение сквера - территория оснащена пандусами и навигацией для маломобильных групп населения. 3. Завершены работы по благоустройству на горе Горячей (грот Дианы). Выполнены следующие виды работ: - ремонт ступеней из машукского камня; - ремонт бетонных диванов; - установлены скамейки, урны. 4. Завершены работы II очереди в парке «Нагорный» Выполнены следующие виды работ: - покрытие из плитки дорожек терренкура; - ремонт дороги к театру оперетты (покрытие из асфальтобетона); - установлены скамейки, урны; - проведены работы по ремонту ступеней от кафе «Сказки Востока». 5.Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Лермонтова от сквера санатория «Тарханы» до Еммануелевского парка. 6.Завершены работы по восстановлению и ремонту ограждений озера «Провал». 7.Выполнены работы по ремонту «Поющего фонтана» (Светомузыкального), включая работы по ремонту подпорной стены и укреплению скалы и благоустройству сквера по ул. Братьев Бернардации у «Поющего фонтана». 8. Выполнен ремонт фонтана " Лягушки" с ремонтом инженерных сетей.
| Контрольное событие 11: Работы выполнены | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
2.1.6. | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | В соответствии с Постановлением администрации города Пятигорска № 3805 от 13.08.2019 определяющими Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска в период с 23 сентября по 01 ноября 2019 года осуществлялся прием заявок на получение субсидии в размере 800 000 рублей. За это время поступила одна заявка на получение субсидии от ИП Февева А.В. с проектом «Пятигорский полумарафон.KAVKAZ.RUN». 22 ноября 2019 года состоялось заседание комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета. В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что ИП Февевым А.В документы были представлены не в соответствии с требованиями Порядка. По итогам рассмотрения поступившей заявки комиссией было принято решение отказать ИП Февеву А.В в получении субсидии в размере 800 000 рублей на поддержку инициативы в развитии туристического про-дукта города-курорта Пятигорска |  | С целью стимулирования внутреннего туризма, популяризации города Пятигорска и региона Кавказских Минеральных Вод в апреле 2018 года администрацией города Пятигорска оказано содействие телеканалу «Поехали!» (телекомпания «Первый канал. Всемирная сеть») в организации и проведении съемок в рамках цикла программ о путешествиях, посвященных городу Пятигорску. В мае 2018 года Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края совместно с администрацией города Пятигорска проведен пробный экскурсионный тур для школьников города Пятигорска по маршруту «По лермонтовским местам», включенного в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия». В период с июня по октябрь более 600 школьников из разных регионов побывали в Пятигорске по программе «Моя Россия». Экскурсионный тур для школьников разработан туристической компанией "Лайт". С 3 по 8 сентября ООО турфирмой «Машук» был проведен рекламный тур по г. Пятигорску, региону КМВ и Северному Кавказу для представителей туроператоров и турагентств из: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Храбаровска, Уфы, Ижевска, Челябинска, Тулы.
| Контрольное событие 12: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска |  |  | 31.12.2019 |  | 2019-11-22
2.1.7. | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключены муниципальные контракты № Ф.2018.557087, № Ф.2018.557080 от 26.11.2018 г. и МК № 52, № 53 от 17.09.2019 г. на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки следующих объектов: 1. Вышка на горе Машук. 2. Библиотека имени М.Горького (ул. Козлова, д.1). 3. Дом образования (ул. Козлова, д. 32) 4. Дом пионеров (просп.Кирова, д.41). 5. Ротонда на бульваре Гагарина (бульвар Гагарина, р-н д.1). 6. Художественная школа. (просп. Кирова, д.63) 7. Центральный фонтан (площадь Ленина) 8. Мемориал Черный тюльпан (ул.Пастухова, р-н Лазаревской церкви) 9. Школа № 1 (просп. 40 лет Октября, 99) 10. Стелла на въезде в город Пятигорск со стороны г. Нальчик (Нальчинское шоссе). 11. Памятник Ермолову (ул. Лермонтова, р-н д.5), 12) Место дуэли Лермонтова (северо-западный склон горы Машук). 13). Мемориальное панно «Мы победили» (на территории Старого кладбища).
| Контрольное событие 13: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки |  |  | 31.12.2019 |  | 17.09.2019
2.1.8. | Проведение проверки достоверности сметной стоимости ремонта объектов курортной инфраструктуры | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключены муниципальные контракты № 1316НР/1-19 от 28.05.19 г., № 1317НР/1-19 от 27.05.19г., № 1337НР/1-19 от 27.05.19г., № 1338НР/1-19 от 27.05.19г., общей стоимость 120,00 тыс. рублей.
| Контрольное событие 14: Заключены муниципальные контракты на проведение проверки достоверности сметной стоимости ремонта объектов курортной инфраструктуры |  |  | 31.12.2019 |  | 27.05.2019 28.05.2019
2.2. | Основное мероприятие: Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, ул. Фабричная, включая реконструкцию трамвайной линии (в т.ч. ПСД) | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключен муниципальный контракт № 0121300035319000151 от 19.08.2019 г. стоимостью 4 000 тыс.руб. Разрабатывается проектно-сметная документация.
| Контрольное событие 15: Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной до-кументации |  |  | 31.12.2019 |  | 2019-08-19
2.3. | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключен муниципальный контракт № 0121300035319000093 от 24.06.2019 г. стоимостью 15 800,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документация.
| Контрольное событие 16: Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной до-кументации |  |  | 31.12.2019 |  | 2019-06-24
2.4. | Основное мероприятие: Реконструкция "Поляны Песен" у подножья горы Машук ( в т.ч. ПСД) | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключен муниципальный контракт №0121300035319000123 от 30.07.2019 г. стоимостью 10 549,2 тыс. руб. Разрабатывается проектно-сметная документация.
| Контрольное событие 17: Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной до-кументации |  |  | 31.12.2019 |  | 2019-07-30
2.5. | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | В 2019 году с целью стимулирования внутреннего туризма, популяризации города Пятигорска и региона Кавказских Минеральных Вод администрацией города организовано и оказано содействие при организации свыше 50 мероприятий, среди которых: рок-фестиваль «Рок от Гор», джазовый фестиваль «Пятигорская осень – 2019» и другие. При содействии администрации города Пятигорска в рамках реализации Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» более чем 1700 детей из разных городов России посетили Кавказские Минеральные Воды в рамках маршрута «По лермонтовским местам». Представители санаторно-курортных учреждений, гостиничных комплексов и туристических фирм города в течение 2019 года приняли участие в 5 выставочно-ярмарочных мероприятиях туристской направленности всероссийского и международного уровня. В рамках краевого проекта «Открой курорты Ставрополья» проведены презентации и деловые встречи представителей индустрии туризма Ставропольского края, в том числе города Пятигорска, в городах Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк, Белгород, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. В отчетном году министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с целью привлечения внимания общественности к бережному отношению и сохранению экологических троп в Ставропольском крае впервые проведен конкурс «Бережно шагай по Ставрополью», в котором приняли участие семь городов-команд края. Второе место конкурсной комиссией было присуждено команде города Пятигорска с проектом «Тропа Бернардации», воссоздание которой является одним из перспективных направлений развития экологического туризма на территории города Пятигорска.
2.5.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Сбор информации о значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению в предстоящем году на территории города Пятигорска, проводится ежегодно в начале года. Сбор информации о предстоящих событийных мероприятиях в сфере туризма, проводимых в городе Пятигорске для включения в календарь событийных мероприятий министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, а также размещения на сайте администрации и туристическом портале города Пятигорска проводился ежемесячно. Перечень информационных поводов формируется еженедельно и направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ.
| Контрольное событие 18: План событийных мероприятий сформирован и размещен на сайте |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.5.2. | Ежегодное проведение праздников и фестивалей | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее МУ «УК») Ежек М. Ю., заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2019-06-01 | 2019-09-30 |  | 02.06.2019 30.08.2019 | Праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона", состоялись на озере "Провал" в период с 31 мая по 02 июня 2019 года. 31 мая была проведена театрализованная программа «Курортные истории водяного общества» с участием муниципального оркестра «Машук-Бэнд». 1 июня- официальное открытие курортного сезона. В рамках открытия состоялся конкурс ландшафтного дизайна «Планета цветов», который проходит в рамках международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show (один из крупнейших национальных событий в этой области). На главной сцене проведена большая концертно-интерактивная программа, прошло дефиле студии моды. 2 июня состоялось выступление приглашенных артистов: группа «Эмпаер-Бэнд». За отчетный период проведено более 30 музыкально-поэтических программ выходного дня "Курортные вечера".
| Контрольное событие 19: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города Пятигорска |  |  | 30.06.2019 30.09.2019 |  | 02.06.2019 30.08.2019
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В., начальник МУ «УИО» Кочетов Г.В., начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УО») Васютина Н.А., начальник МУ «УК» Ежек М.Ю., начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН») Павленко Т.Н., председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС») Джиоев А.Х., начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УОБ») Песоцкий В.В., начальник МБУ «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МБУ «ХЭУ») Лубянецкий Д.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
3.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов |  | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Мероприятие по замене трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения не выполнялось.
Теплоснабжение
3.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП») Карпов А. Г., зам. Председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, ведущий специалист МУ «УК» Смерчанский Е.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заменено 14 ед. оконных блоков
| Контрольное событие 20: Старые оконные блоки заменены |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
Электроснабжение
3.1.1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 2019-10-01 | 31.12.2019 | 2019-10-01 | 31.12.2019 | Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники в размере 1896 шт.
| Контрольное событие 21: Энергосберегающие светильники установлены |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
Водоснабжение
3.1.1.4. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Зам. Председателя «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, ведущий специалист МУ «УК» Смерчанский Е.В. | 2019-07-01 | 31.12.2019 | 2019-07-01 | 31.12.2019 | Не выполнялось
| Контрольное событие 22: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
3.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ «КФКС» Джиоев А.Х., начальник МУ «УО» Васютина Н. А., начальник МУ «УК» Ежек М.Ю. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
Теплоснабжение
3.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «Группа хо-зяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., ведущий спе-циалист МУ «УК» Смерчанский Е.В. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | За счет собственных средств заменено 12 оконных блока на стеклопакеты
| Контрольное событие 23: Замена старых оконных блоков произведена |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Проведена замена труб отопления в 16 учреждениях
| Контрольное событие 24: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.3. | Т/О приборов учета |  | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведено Т/О приборов учета в 46 учреждениях
3.1.2.4. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 84 учреждениях
| Контрольное событие 25: Промывка и опрессовка теплоснабжения произведена |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.5. | Проверка газового сигнализатора |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Проверены газовые сигнализаторы в 9 учреждениях
| Контрольное событие 26: Проверка произведена |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.6. | Прочистка дымохода |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Прочищен дымоход в 15 учреждениях
| Контрольное событие 27: Дымоход прочищен |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.7. | Техническое обслуживание газового оборудования | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Заключено 24 контракта на тех.обслуживание газового оборудования
3.1.2.8. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Произведен ремонт/замена 12 счетчиков
| Контрольное событие 28: Замена и ремонт счетчиков произведен |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.9. | Ремонт теплоизоляции |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | В 1 учреждении проведен ремонт теплоизоляции труб теплоснабжения
Электроснабжение
3.1.2.10. | Прозвонка сетей электроснабжения | Начальник МКУ «ССП» Карпов А. Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Прозвонка сетей электроснабжения в 82 учреждениях
| Контрольное событие 29: Прозвонка сетей произведена |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.2.11. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП» Карпов А. Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Произведена замена 851 шт. ламп накаливания на энергосберегающие светильники
3.1.2.12. | Измерение сопротивления |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Проведено в 3 учреждениях
3.1.2.13. | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсам по электробезопасности |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Проведены лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок, разработаны паспорта заземляющих устройств, установлены приборы учета электрической энергии в 2 учреждениях
3.1.2.14. | Прочие |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30
3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Начальник МУ«УО»Васютина Н.А. | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Проведена замена оконных блоков в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска (1248,05 кв.м.)
| Контрольное событие 30: Работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.4. | Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях |  | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Проведен ремонт кровли в 1 учреждении образования (852,6 кв.м)
| Контрольное событие 31: Работы по ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
3.1.5. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | Начальника УЭР Николаева Ю.И | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019
| Контрольное событие 32: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | Начальника УЭР Николаева Ю.И |  | 31.03.2019 |  | 31.03.2019 | Декларации заполнены
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В., управляющие компании и обслуживающие организации | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
3.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Начальник МУ «УАСЖКХ» Леонова М.В., начальник МУ «УО» Васютина Н.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведены совещания по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период с участитем представителей управляющих компаний. Рекомендовано при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разьяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий, направленных на энергосбережение.
| Контрольное событие 33: Размещен 1 информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом рефор-мирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» Пронский С.А. |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | На официальном сайте администрации города Пятигорска на главной странице размещена ссылка "Государственная поддержка капитального ремонта МКД" перейдя по которой жители города Пятигорска могут ознакомится и заполнить анкету для экспресс оценки потенциала энергосбережения МКД, также изучить порядок возмещения затрат направленных на меропрития по энергосбережению проводимые в МКД в рамках капитального ремонта.
| Контрольное событие 34: Проведено не менее 1 обучающего семинара в образовательных учреждениях города по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Начальник МУ«УО»Васютина Н.А. |  | 31.12.2019 |  | 2019-09-20 | 20.09.2019 г. в рамках проведения дня руководителя образовательных учреждений, проведено обучение персонала нормам законодательства ФЗ №261 в части меропритияй направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе рассмотрения вопросов возможности заключени энергосервисных контрактов в сфере теплоснабжения для рачианального использования тепловой энергии.
3.2.2. | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В., заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» Пронский С.А. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 25.07.2019 г. проведено совещания (школа грамотного потребителя) с участием собственников помещений в многоквартирных жилых домах по вопросам установки приборов учета потребления коммунальных услуг.
| Контрольное событие 35: Проведено занятие (семинар) с собственниками в многоквартирных домах по вопросам применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг |  |  | 2019-09-30 |  | 2019-07-25
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения города Пятигорска, утверждено постановление администрации города Пятигорска № 4585 от 26.09.2019 г. об утверждении схемы теплоснабжения города Пятигорска, разработаны инвестиционные программы, которые прошли согласование.
3.3.1. | Согласование проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019
| Контрольное событие 36: Рассмотрена и согласована инвестиционная программа ООО «Пятигорсктеплосервис» |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 | МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" проведено согласование разработанной ООО "Пятигорсктеплосервис" инвестиционной программы.
3.3.2. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Совместно с ресурсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных инвестиций, путем привлечения энергосервисных компаний для проведения мероприятий в области энергосбережения. Проводится совместная работа по сбору данных для заполнения опросных листов.
3.4. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Из ранее выявленных бесхозяйных тепловых сетей в количестве 21 шт., протяженностью 1,248 км, поставлено на кадастровый учет и передано в муниципальную собстваенность 21 шт. протяженностью 1,248 км. Из выявленных водопроводных сетей в количестве 71 шт. протяженнностью 45,191 км, поставлено на кадастровый учет 71 шт. протяженнностью 45,191 км, передано в муниципальную собственность 68 шт., протяженностью 44,332 км. По трем объектам в решении суда допущена техническая ошибка, проводится исправление. Из выявленных канализационных сетей 119 шт., протяженностью 80,664 км, поставлено на кадастровый учет и передано в муниципальную сосбтвенность 119 шт. протяженностью 80,664 км. В реестре муниципального имущества города Пятигорска учитывается 131 объект бесхозяйных сетей газоснабжения, общей протяженностью 20,775 км, на которые признано право муниципальной собственности в установленном законном порядке. В АО "Газпром газораспределение Ставрополь" направлен проект договора аренды муниципального имущества, в отношении вышеуказанных объектов, и необходимые документы для принятия соответствующего решения.
| Контрольное событие 37: Проведен государственный кадастровый учет безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
| Контрольное событие 38: Зарегистрировано право собственно-сти на бесхозяйные объекты инже-нерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019
| Контрольное событие 39: Проведена инвентаризации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 | Ранее выявлено 0,27 км бесхозяйных электрических сетей, проведены работы по обследованию электросетевого хозяйства в пос. Средний Подкумок г. Пятигорска.
| Контрольное событие 40: Переданы акты технического состояния бесхо-зяйных объектов в МУ «УИО адми-нистрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 | Акты технического состояния бесхозяйных объектов не переданы в МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска", по причине не проведенной своевременно МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" актуализации состава комиссии по организации инвентаризации инженерно-технического обеспечения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 04.02.2014 № 329.
| Контрольное событие 41: Подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Зам. начальника МУ «УАСЖКХ» Бельчиков О.В. |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | Проводится постоянный мониторинг по выявлению бесхозяйных инженерных сетей на территории города Пятигорска. Бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры не выявлены
4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведение мерроприятий, направленных на повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорск.
4.1.1. | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы: Реализация на территории города-курорта Пятигорска инвестиционного проекта «Центр ядерной медицины», ООО "ПЭТСКАН" (планируется реализация инвестором данного проекта в рамках Постановления Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2015 года № 305 "О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", без торгов); Концепции развития территории Новопятигорского озера, реконструкция, 2-я очередь; Реализация на территории города-курорта Пятигорск инвестором «Девелопмент-Юг» инвестиционного проекта «Жилой микрорайон «Западный» (Будущий микрорайон позволит полностью обеспечить население объектами культурно-бытового и общественного значения, рассчитан на единовременное проживание около 10 (десяти) тысяч человек). Плановое заседание Совета во втором квартале было перенесено на первый квартал 2019 года.
| Контрольное событие 42: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорск | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 01.02.2019 28.02.2019 31.07.2019 01.11.2019
4.1.2. | Обеспечение актуализации информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | В соотвествии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации размещенной в разделе "Инвестиционный портал".
| Контрольное событие 43: Информация актуализирована и размещена | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 2019-12-31 |  | 31.12.2019
4.1.3. | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе "Инвестиционный портал"
| Контрольное событие 44: Реестр земельных участков актуализирован | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. |  | 2019-12-31 |  | 31.12.2019
4.1.4. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | В соотвествии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954 на постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности.
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведение мероприятий направленных на обеспечение воволеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска.
4.2.1. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Производительность труда» | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 28.08.2019 года администрацией города Пятигорска был проведен круглый стол под председательством заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Семеняк Бориса Викторовича о возможности участия отраслевых предприятий города Пятигорска в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», а также региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». В совещании приняли участие представители министерства экономического развития Ставропольского края, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, эксперты АНО «Федеральный Центр Компетенций» и АНО «Региональный Центр Компетенций».
| Контрольное событие 45: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-08-28
4.2.2. | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью
| Контрольное событие 46: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., лавный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
4.2.3. | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., лавный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева