**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412 (редакция от 16.12.2020 г. № 4209).

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2020 год», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 30.12.2019 № 6985 (в ред. от 24.12.2020 г. № 4349).

В соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 74281,84 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края составили 64866,54 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 50624,69 тыс. рублей, что составляет 68,1% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 150,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 508,1 ед. (план по Программе – 508,5 ед.). Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 33,9% (план – 34,1%). Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

- количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 111,1 тыс. чел. при плановом показателе – 111,09 тыс. чел.;

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 17,59 кВт·ч/кв.м (план – 22,98 кВт·ч/кв.м);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,57 куб.м/чел. (план – 4,43 куб.м/чел.);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,24 куб.м/чел. (план – 0,28 куб.м/чел.);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,11 Гкал/кв.м (план – 0,13 Гкал/кв.м);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 34,80 куб.м/чел. (план – 38,85 куб.м/чел.);

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 47,2 кВт·ч/кв.м (план – 45,91 кВт·ч/кв.м). Индикатор не соответствует запланированному значению из-за увеличения потребления электрической энергии в многоквартирных домах за счет установки дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники, сплит-систем, обогреватилей и т.п.);

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 105,1 Гкал/кв.м (план – 105,2 Гкал/кв.м);

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 50,82 куб.м/чел. (план – 52,64 куб.м/чел.);

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,36 куб.м/чел. (план – 3,85 куб.м/чел.);

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,069 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,071 тыс.куб.м/кв.м);

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,099 тыс.куб.м/чел. (план – 0,747 тыс.куб.м/чел.). Увеличения значения индикатора связано с большим количеством потребленного природного газа в многоквартирных домах, согласно информации предоставленной ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь";

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,504% (план – 11,568%);

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 65,892% (план – 63,982%). Увеличения потерь воды при ее передаче, связано с большим процентом износа сетей водоснабжения и малым количеством замененных сетей ПТП Пятигорское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" "Кавминводоканал";

- объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 11824,1 руб. (план – 6034 руб.);

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 106,4%, что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 15 индикаторов достижения целей Программы (по объективным причинам не достигли планового значения 3 индикаторов).

1. На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2020 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 100,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 96,97 тыс. рублей, 96,9% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –19 июня 2020 г. и 16 декабря 2020 г.;

- предоставлена имущественная поддержка в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;

- в течении всего 2020 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 3075 уведомлений о проведении конференций, семинаров (вебинаров), выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 2135 уведомлений - субъектам МСП о проведении 37 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также главной странице количество просмотров составило 6147, в том числе 890 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска; запущен дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки <https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo> , трафик составил - 139 субъектов МСП;

- проведено 5 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в Управление экономического развития администрации города Пятигорска;

- в феврале 2020 г. организован обучающий семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Знаковая административная и судебная практика 2019 года»»;

- в июле 2020 г. проведены два актуальных мероприятия:

прошел бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Обзор Маркетплейсов 2020. Как продавать через Маркетплейсы»;

бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Как работать с Маркетплейсами Wildberries/Ozon/AliExpress/Beru, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ»;

- в октябре 2020 г. были организованы и проведены еще два мероприятия:

бесплатный обучающей онлайн вебинар «Изменения в регламентах по налогообложению и ведению учета, отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда»;

бизнес-тренинг «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами» в рамках конкурса на звание «Предприниматель года»;

- в ноябре 2020 г. состоялся бесплатный обучающий семинар «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» и «Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения и особенности маркировки групп товаров»;

- в декабре 2020 г. состоялся бесплатный обучающий семинар: «Бизнес в период изменений. Как получить прибыль в любых условиях».

В результате 98 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере.

В 2020 году 12 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», общая сумма поддержки составила 19550 тыс. руб. (по данным, НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»).

3 субъекта МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», сумма поручительств – 68 390,00 тыс. руб., сумма кредитов – 232 700,00 тыс. руб. (по данным ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, сумма – 3 828,04 тыс. руб. (по данным Министерства экономического развития Ставропольского края);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, полученной через Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сумма – 56,33 тыс. руб. (по данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1676 ед. (план – 1650 ед.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 33161 ед. (план – 31039 ед.);

- количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 ед. (план – 2 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0 (план - 0 ед.);

- количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

- количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) – 45 ед. (план 40 ед.).

Из 6 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2020 год – 6 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задач Подпрограммы 1.

1. На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 г. было выделено 68490,98 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края – 64810,41 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 44882,61 тыс. рублей, 65,5% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 150,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Между министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и администрацией города Пятигорска Ставропольского края подписано соглашение № 5 от 09.04.2020 года (дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2020 года) на предоставление межбюджетного трансферта бюджету города-курорта Пятигорска на развитие курортной инфраструктуры в сумме 36405,08 тыс. рублей (курортный сбор).

В рамках реализации Подпрограммы 2 завершены работы по благоустройству территории сквера в районе 4 и 7 источников минеральной воды площадью 12381,6 м²; завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию бювета источника 7 (ул. Академика Павлова в городе-курорте Пятигорске), площадью 387 м²; выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Академика Павлова в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске, площадью 251,5 м²; выполнены работы по ремонту тротуара по бульвару Гагарина в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске, площадью 212 м².

Так же были выполнены работы по содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (ежедневный осмотр, очистка и обслуживание 13 городских фонтанов).

Выполнены работы по устройству автополива парка «Цветник» в городе курорте Пятигорске протяженностью 2174 пог.м.

В рамках реализации Подпрограммы 2 были выполнены проектные и изыскательские работы, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция благоустройства «Парк Победы» 2-я очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск».

Также Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячно формировался план событийных мероприятий, который размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org));

- продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 9 000 человек. За год общее количество посещений составило – 117 725 человек;

- за отчетный период осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, туристскими компаниями проводились экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников;

- в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (ТФ "Машук", филиал-санаторий «Пятигорский); Московской международной туристической выставке MITT ТФ "Машук", санаторий «Машук» ВОС.

В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» руководитель отдела внутреннего туризма ООО Туристская компания «Ладья» Виктория Чернявская вошла в число лучших менеджеров по внутреннему туризму в России и завоевала третье место в соответствующей номинации.

ООО Турфирма «Машук» провела рекламный тур по г. Пятигорску, региону КМВ и Северному Кавказу для представителей туроператоров и турагентств из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Липецк, Томск.

В конкурсе на соискание Премии Посла Швейцарии за сохранение культурного наследия, объединяющего Россию и Швейцарию проект «Архитектурное наследие братьев Бернардацци» компании ООО «ГРАНД-ТУР» получил самую высокую оценку из 64 представленных, а компания стала лауреатом Премии Посла Швейцарии 2020 года.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха – 13232,1 м² (план – 12425 м²);

- количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе – 8291 ед. при плановом значении 8184 ед.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5164 чел., при плановом значении показателя – 5252 чел. Недостижение показателя связано с сокращением количества работающих в туристических организациях, гостиницах и незначительно в санаториях города в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году и приостановлением деятельности туристической сферы;

- количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 23 ед. (план – 23 ед.).

Из 7 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2020 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 3 показателей решения задач Подпрограммы 2 (по объективным причинам не достиг планового значения 1 показатель).

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 5690,85 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края – 56,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 5645,11 тыс. рублей, 99,2% к бюджетной росписи.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» было подписано Соглашение № 134 от 22 января 2020 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в образовательных организациях на сумму 56,13 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет субсидии, составил 2,95 тыс. рублей.

В результате освоения выделенных средств была произведена замена оконных блоков в МБУ ДО Дворец детского творчества, общей площадью 11,45 м². Достигнут целевой показатель: доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях – 46,3%.

Также, Подпрограммой 3 были запланированы следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2020 год запланировано 3 мероприятия, 3 контрольных события – все выполнено в срок;

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано и исполнено в срок 12 мероприятий и 7 контрольных событий – все выполнено в срок (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета и др.);

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2020 год запланировано и исполнено в срок 3 контрольных события (размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)), проведен семинар-совещание «Школа грамотного потребителя», а также совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по АХЧ);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2020 год было запланировано и выполнено в срок 2 мероприятия и 1 контрольное событие (рассмотрена и согласована инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»);

- в рамках мероприятия «Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска» на 2020 год запланировано 5 контрольных событий, выполнено в срок 4 контрольных событий (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей).

Из 21 контрольного события, запланированных Подпрограммой 3 на 2020 год – достигнуто в срок 20 контрольных событий, 1 контрольное событие не достигнуто.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 15 показателей решения задач Подпрограммы 3 (по объективным причинам не достигли плановых значений 2 показателя).

4. На реализацию Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2020 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска ассигнований не выделено.

Подпрограммой 4 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 19 марта 2020 г., 5 июня 2020 г., 3 сентября 2020 г. и 21 декабря 2020 г.;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

- на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

- 10 июня 2020 года администрацией города Пятигорска был проведен круглый стол с высшим руководством предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» под председательством руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского Вячеслава Алексеевича.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач Подпрограммы 4:

- объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 11824,1 руб. (план по Программе – 6034 руб.);

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 106,4% (план – 106,4%);

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 12250,0 млн. рублей (план – 9017,6 млн. рублей);

- количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» - 6 единиц, план – 1;

- прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 33 ед. (план – 28 ед.);

- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики составило 18081 чел. (план – 18075 чел.).

Из 5 контрольных событий Подпрограммы 4 запланировано и выполнено в срок на 2020 год 5 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений 2 индикаторов достижения цели Программы, 4 показателей решения задач Подпрограммы 4.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей Программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2020 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2020 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2020 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на \_\_\_\_листах.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева