## таблица 8
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа всего | Ответственный исполнитель программы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 |  |  |  | 60908.635 | 74281.839 | 50624.6867 | 133265048.98 | 133265048.98 | 59943430.97
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 |  |  | 600 | 100 | 96.967
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 | 01 |  | 600 | 100 | 96.967
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  |  | 44073 | 68490.985 | 44882.6061
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 | 01 |  | 44073 | 38732.7543 | 27161.1156
2.2. | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 11 | 2 | 03 |  | 0 | 17741.4909 | 17721.4905 | 17475036.86 | 17475036.86 | 1086442.58
2.3. | Основное мероприятие: Реконструкция "Поляны Песен" у подножья горы Машук ( в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 11 | 2 | 04 |  | 0 | 12016.7398 | 0 | 12016739.81 | 12016739.81 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 | 3 |  |  | 16235.635 | 5690.854 | 5645.1136
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 3 | 01 |  | 16235.635 | 5690.854 | 5645.1136
Начальник Управления
экономического развития
администрации города Пятигорска | [7 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 9
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2020 году
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2020 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение, включая иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Программа всего |  | 61058.63 | 74281.84 | 50624.69 |  |  |  | 9510.34
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 60908.63 | 74281.84 | 50624.69
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 51548.29 | 64866.54 | 41336.83 |  | 74281.83
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 41403 | 64810.41 | 41280.7
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 10145.29 | 56.13 | 56.13
|  | средства местного бюджета | 9360.34 | 9415.29 | 9287.86 |  |  |  | 9244.13
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 1270 | 340 | 318.88
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 2000 | 3680.57 | 3601.91
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4422.34 | 3993.2584 | 3969.5002
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 1117.53 | 817.53 | 813.64
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 129.68 | 129.68
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.55 | 5.55
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 116.21 | 45.52 | 45.52
|  | Иные источники финансирования | 150 | 0 | 0
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 600 | 100 | 96.97
|  | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 100 | 96.97
|  | средства местного бюджета | 600 | 100 | 96.97
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 100 | 96.97
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 100 | 96.97
|  | средства местного бюджета | 600 | 100 | 96.97
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 100 | 96.97
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 44223 | 68490.98 | 44882.61
|  | Бюджет города, в т.ч. | 44073 | 68490.98 | 44882.61
|  | средства краевого бюджета | 41403 | 64810.4143 | 41280.6986
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 41403 | 64810.4143 | 41280.7
|  | средства местного бюджета | 2670 | 3680.57 | 3601.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 370 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 300 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 2000 | 3680.57 | 3601.91
|  | Иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 |  |  | 16369.59
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 1: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Бюджет города, в т.ч. | 44223 | 38732.75 | 27161.11
|  | средства краевого бюджета | 41403 | 36405.08 | 24911.1
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | 38732.75 |  | 27161.11
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 41403 | 36405.08 | 24911.1
|  | средства местного бюджета | 2670 | 2327.67 | 2250.01
|  | в т.ч. предусмотренные: | [5 empty] | 27161.11
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 2000 | 2327.67 | 2250.01
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 370 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 300 | 0 | 0
|  | Иные источники финансирования | 150 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 150 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 0 | 17741.49 | 17721.49
|  | средства краевого бюджета | 0 | 16388.59 | 16369.59 |  |  | 17721.49
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 0 | 16388.59 | 16369.59
|  | средства местного бюджета | 0 | 1352.9 | 1351.9
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 0 | 1352.9 | 1351.9 |  |  | #REF!
2.4. | Основное мероприятие 3: Реконструкция "Поляны Песен" у подножья горы Машук ( в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 0 | 12016.74 | 0
|  | средства краевого бюджета | 0 | 12016.74 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 0 | 12016.74 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 16235.63 | 5690.85 | 5645.11
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 16235.63 | 5690.85 | 5645.11
|  | средства краевого бюджета | 10145.29 | 56.13 | 56.13
|  | в т.ч. предусмотренные: | [6 empty] | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 10145.29 | 56.13 | 56.13
|  | средства местного бюджета | 6090.34 | 5634.72 | 5588.98
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 300 | 240 | 221.91 | #REF!
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4422.34 | 3993.26 | 3969.5
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 813.64
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 129.68 | 129.68
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.55 | 5.55
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 116.21 | 45.52 | 45.52 |  |  |  | #REF!
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 1: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 16235.63 | 5690.85 | 5645.11
|  | средства краевого бюджета | 10145.29 | 56.13 | 56.13
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 10145.29 | 56.13 | 56.13
|  | средства местного бюджета | 6090.34 | 5634.72 | 5588.98
|  | соисполнителю - Администрация города Пятигорска | 300 | 240 | 221.91
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4422.34 | 3993.26 | 3969.5
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 813.64
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 129.68 | 129.68
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.55 | 5.55
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 116.21 | 45.52 | 45.52
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 10
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | Фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 589 | 589 | 508.5 | 508.1 | Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 38.3 | 38.4 | 34.1 | 33.9 | Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2100 | 2579 | 1650 | 1676
4 | Показатель 1.1.2: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 30199 | 34431 | 31039 | 33161
5 | Показатель 1.1.3: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 5 | 2 | 2
6 | Показатель 1.1.4: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Показатель 1.1.5: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 7 | 5 | 7
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг
8 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | 34 | 57 | 40 | 45
II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
9 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 187.6 | 190.3 | 111.09 | 111.1
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
10 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 3340 | 3423 | 12425 | 13232.1
11 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств разме-щения в гостиничном и санаторно-курортном комплек-се | ед. | 8140 | 8282 | 8184 | 8291
12 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | чел. | 5420 | 5497 | 5252 | 5164 | Сокращение количества работающих в туристических организациях, гостиницах и незначительно в санаториях города в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году и приостановлением деятельности туристической сферы
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
13 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | 29 | 30 | 23 | 23
III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
14 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 23.72 | 22.58 | 22.98 | 17.59
15 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 4.53 | 4.18 | 4.43 | 3.57
16 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24
17 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11
18 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 39 | 26.47 | 38.85 | 34.8
19 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 46.14 | 47.6 | 45.91 | 47.2 | Индикатор не соответствует запланированному значению из-за увеличения потребления электрической энергии в многоквартирных домах за счет установки дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники, сплит-систем, обогреватилей и т.п.)
20 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 106.5 | 105.9 | 105.2 | 105.1
21 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 53.03 | 46.74 | 52.64 | 50.82
22 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3.87 | 3.28 | 3.85 | 3.36
23 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0.072 | 0.059 | 0.071 | 0.069
24 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0.769 | 1.081 | 0.747 | 1.099 | Увеличение значения индикатора связано с большим количеством потребленного природного газа в многоквартирных домах, согласно информации предоставленной ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
25 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 11.629 | 11.916 | 11.568 | 11.504
26 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | 65.291 | 66.485 | 63.982 | 65.892 | Увеличение потерь воды при ее передаче, связано с большим процентом износа сетей водоснабжения и малым количеством замененных сетей ПТП Пятигорское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" "Кавминводоканал"
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
27 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 74.7 | 75.378 | 76.9 | 83.7
29 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 85.9 | 86.513 | 88.4 | 88.91
30 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 80.7 | 66.639 | 81.1 | 49.46 | Недостижение показателя связано с отсутствием части приборов учета у потребителей, своевременной заменой и установкой новых приборов учета
31 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 80 | 86.517 | 82 | 86.4
32 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | 40.47 | 45.47 | 46 | 46.3
33 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | 14.3 | 14.3 | 0 | 0
Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
34 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
37 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
38 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | у.т./Гкал | 0.157 | 0.149 | 0.156 | 0.15
39 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | э.э./Гкал | 28.2 | 31.2 | 28.2 | 31.4 | Недостижение показателя связано с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла.
40 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0.23 | 0.22 | 0.221 | 0.22
41 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ куб.м | 10.893 | 9.998 | 10.677 | 9.94
42 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв. м | 2513.57 | 2513.28 | 2438.16 | 2437.07
43 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 96 | 98.8 | 98 | 98
44 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
IV Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска
45 | Индикатор 4.1: Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 16659 | 5985.2 | 6034 | 11824.1
46 | Индикатор 4.2: Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | в процентах | 103.4 | 103.4 | 106.4 | 106.4
Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска
47 | Показатель 4.1.1: Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн.руб. | 8656 | 8728.3 | 9017.6 | 12250
Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
48 | Показатель 4.2.1: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | в единицах | 0 | 0 | 1 | 6
49 | Показатель 4.2.2: Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | в единицах | 26 | 28 | 28 | 33
50 | Показатель 4.2.3:Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | человек | 16924 | 16928 | 18075 | 18081
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
экономического развития
администрации города Пятигорска | [6 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 11
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2020 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Оказана имущественная, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭПИРТ УЭР) Шевченко В.Е. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведены заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска, представлена информация о мерах поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Рассмотрены вопросы о возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в социально ориентированных проектах, применении нового специального налогового режима для самозанятых – налога на профессиональный доход. Представлена информация об обязательной маркировки товаров. Что она принесёт малому бизнесу. Рассмотрены вопросы о налогообложении бизнеса и проблемы, с которыми приходиться сталкиваться субъектам МСП.
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.2020 31.12.2020 |  | 19.06.2020 16.12.2020
1.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО») Ансокова М.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Предоставлена имущественная поддержка в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 2 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
| Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2020 |  | 17.02.2020 27.02.2020
1.1.3. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Для субъектов МСП проведены: - в феврале 2020 г. организован обучающий семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд. Знаковая административная и судебная практика 2019 года»»; - в июле 2020 г.: прошел бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Обзор Маркетплей-сов 2020. Как продавать через Маркетплейсы»; бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Как работать с Маркетплейсами Wildberries/Ozon/AliExpress/Beru, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ»; - в октябре 2020 г. были организованы: бесплатный обучающей онлайн вебинар «Изменения в регламентах по налогообложению и ведению учета, отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О финансовой поддержке работодателей при реа-лизации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда»; бизнес-тренинг «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами» в рамках конкурса на звание «Предприниматель года»; - в ноябре 2020 г. бесплатный обучающий семинар «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» и «Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения и особенности маркировки групп товаров»; - в декабре 2020 г. бесплатный обучающий семинар «Бизнес в период изменений. Как получить прибыль в любых условиях». В результате 98 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере.
| Контрольное событие 3: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 13.02.2020 15.07.2020 27.07.2020 02.10.2020 30.10.2020 11.11.2020 10.12.2020
1.1.5. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», бизнес-тренинг «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами» в рамках конкурса. 30 октября 2020 года проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: Предприниматель года в сфере производства: 1 место - ООО ТД «ПРОФИТЭКС», 2 место - ООО "Три пескаря", 3 место - ИП Лисица Любовь Николаевна. Предприниматель года в сфере услуг: 1 место - ООО «Бьюти имидж групп Виктории Жировой», 2 место - ООО «ВебЭлемент», 3 место - ООО «Интеграл-8».
| Контрольное событие 4: Проведены мероприятия ко дню Предпринимателя |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-30
1.2. | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 3075 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конфереций, семинаров (вебинаров), выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 2135 уведомлений - субъектам МСП о проведении 37 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также главной странице количество просмотров составило 6147, в том числе 890 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска
| Контрольное событие 5: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города | Главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., ведущий специалист ОЭПИРТУЭР Писарюк Т.В. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Информация размещалась и обновлялась на официальном сайте в разделах: "Официально - Малый и средний бизнес"
| Контрольное событие 6: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 3075 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конфереций, семинаров (вебинаров), выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 2135 уведомлений - субъектам МСП о проведении 37 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также главной странице количество просмотров составило 6147, в том числе 890 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска
1.2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | За 2020 год проведено 5 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предприни-мательства. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в Управление экономического развития администрации города Пятигорска
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Заведующий отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭКТ УЭР) Дарбинян Е.Б. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.1.1. | Обеспечение актуализации информации на туристическом портале | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ведет свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно ак-туализируется. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 9 000 человек. За 2020 год портал посетило 117 725 человек. В городе работает туристско-информационный центр. На сегодняшний день туристско-информационный центр стал неотъемлемой частью современной туристской инфраструктуры, источником полезной информации для туристов.
| Контрольное событие 7: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.1.2. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2020-10-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Велась активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. В городе Пятигорске туристскими компаниями проводятся экскурсии по 26 туристическим маршрутам,в том числе для школьников. По новым туристическим маршрутам курсируют брендированные электромобили.
2.1.3. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | В целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (ТФ "Машук", филиал-санаторий «Пятигорский); - Московской международной туристической выставке MITT ТФ "Машук", санаторий «Машук» ВОС) В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» руководитель отдела внутреннего туризма ООО Туристская компания «Ладья» Виктория Чернявская вошла в число лучших менеджеров по внутреннему туризму в России и завоевала третье место в соответствующей номинации. ООО Турфирма «Машук» провела рекламный тур по г. Пятигорску, региону КМВ и Северному Кавказу для представителей туроператоров и турагентств из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Липецк, Томск. В конкурсе на соискание Премии Посла Швейцарии за сохранение культурного наследия, объединяющего Россию и Швейцарию проект «Архитектурное наследие братьев Бернардацци» компании ООО «ГРАНД-ТУР» получил самую высокую оценку из 64 представленных, а компания стала лауреатом Премии Посла Швейцарии 2020 года.
| Контрольное событие 8: Принято участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города Пятигорска в выставках и форумах |  |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 14.03.2020 19.03.2020 21.07.2020 12.09.2020 22.10.2020
2.1.4. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. (далее – МУ «УГХТиС»), заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнены работы: - благоустройство территории сквера в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске; - благоустройство территории, прилегающей к зданию бювета источника 7 (ул. Академика Павлова в городе-курорте Пятигорске); - ремонт тротуара по бульвару Гагарина в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске; - ремонт тротуара по ул. Академика Павлова в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске; - содержание фонтанов в городе-курорте Пятигорске; - устройство автополива парка «Цветник» в городе-курорте Пятигорске.
| Контрольное событие 9: Работы выполнены | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
2.1.5. | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заключен муниципальный контракт № 2 от 20.01.2020 г. на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки следующих объектов: 1. Вышка на горе Машук. 2. Библиотека имени М.Горького (ул. Козлова, д.1). 3. Дом образования (ул. Козлова, д. 32) 4. Дом пионеров (просп. Кирова, д.41). 5. Ротонда на бульваре Гагарина (бульвар Гагарина, р-н д.1). 6. Художественная школа. (просп. Кирова, д.63) 7. Центральный фонтан (площадь Ленина) 8. Мемориал Черный тюльпан (ул.Пастухова, р-н Лазаревской церкви) 9. Школа № 1 (пр. 40 лет Октября, 99) 10. Стелла на въезде в город Пятигорск со стороны г. Нальчик (Нальчинское шоссе). 11. Памятник Ермолову (ул. Лермонтова, р-н д.5), 12) Место дуэли Лермонтова (северо-западный склон горы Машук). 13). Мемориальное панно «Мы победили» (на территории Старого кладбища).
| Контрольное событие 10: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки |  |  | 31.12.2020 |  | 2020-01-20
2.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.2.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Сбор информации о значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению в предстоящем году на территории города Пятигорска, проводится ежегодно. Сбор информации о предстоящих событийных мероприятиях в сфере туризма, проводимых в городе Пятигорске для включения в календарь событийных мероприятий министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, а также размещения на сайте администрации и туристическом портале города Пятигорска проводится ежемесячно. Перечень информационных поводов формируется еженедельно и направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ.
| Контрольное событие 11: План событийных мероприятий сформирован и размещен на сайте |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.2.2. | Ежегодное проведение праздников и фестивалей | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее МУ «УК») Васюткин Д.В., заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  | 30.09.2020 | За период июль-август проведено более 13 музыкально-поэтических программ выходного дня "Курортные вечера".
| Контрольное событие 12: Проведение курортных вечеров для гостей и жителей города Пятигорска |  |  | 30.09.2020 |  | 01.07.2020 29.08.2020
2.3. | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.3.1. | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на реконструкцию "Парк Победы" 2-я очередь в районе Новопятигорского озера г.Пятигорск (проектирование) |  | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заключены муниципальные контракты на проведение экспертизы № 4552/1-19 от 17.02.2020 г., № 1657СД/1-19 от 04.03.2020 г.
| Контрольное событие 13: Заключен муниципальный контракт на проведение экспертизы |  |  | 2020-12-31 |  | 17.02.2020 04.03.2020
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В., начальник МУ «УИО» Кочетов Г.В., заместитель главы администрации го-рода Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «УК» Васюткин Д.В., начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН») Павленко Т.Н., председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС») Сидоров В.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаев А.Ю., начальник МКУ «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (да-лее – МКУ «ХЭУ») Арустамов М.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
3.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов |  | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Мероприятие по замене трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения не выполнялось.
Теплоснабжение
3.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП») Карпов А.Г., зам. Председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО») Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, ведущий специалист МУ «УК» Шавлак Т.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заменено 21 ед. оконных блоков
| Контрольное событие 14: Старые оконные блоки заменены |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
Электроснабжение
3.1.1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 2020-10-01 | 31.12.2020 | 2020-10-01 | 31.12.2020 | Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники в размере 300 шт.
| Контрольное событие 15: Энергосберегающие светильники установлены |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
Водоснабжение
3.1.1.3. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Зам. Председателя «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, ведущий специалист МУ «УК» Шавлак Т.В. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Проведена замена трубопровода и арматуры системы холодного водоснабжения в 1 учреждении
| Контрольное событие 16: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
3.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ «КФКС» Сидоров В.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «УК» Васюткин Д.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
Теплоснабжение
3.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «Группа хо-зяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., ведущий специалист МУ «УК» Шавлак Т.В. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | За счет собственных средств заменено 6 оконных блока на стеклопакеты
| Контрольное событие 17: Замена старых оконных блоков произведена |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Проведена замена труб отопления в 2 учреждениях
| Контрольное событие 18: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.3. | Т/О приборов учета |  | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведено Т/О приборов учета в 33 учреждениях
3.1.2.4. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 84 учреждениях
| Контрольное событие 19: Промывка и опрессовка теплоснабжения произведена |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.5. | Проверка газового сигнализатора |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Проверены газовые сигнализаторы в 12 учреждениях
| Контрольное событие 20: Проверка произведена |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.6. | Прочистка дымохода |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Прочищен дымоход в 19 учреждениях
| Контрольное событие 21: Дымоход прочищен |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.7. | Техническое обслуживание газового оборудования | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заключено 16 контрактов на тех.обслуживание газового оборудования
3.1.2.8. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Произведен ремонт/замена 10 счетчиков
| Контрольное событие 22: Замена и ремонт счетчиков произведен |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
Электроснабжение
3.1.2.9. | Прозвонка сетей электроснабжения |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Прозвонка сетей электроснабжения в 84 учреждениях
| Контрольное событие 23: Прозвонка сетей произведена |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.2.10. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП» Карпов А. Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» Лихоносов Э.В., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Произведена замена 1133 шт. ламп накаливания на энергосберегающие светильники, в том числе 933 шт. за счет собственных средств
3.1.2.11. | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсам по электробезопасности |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Установлены приборы учета электрической энергии в 3 учреждениях
3.1.2.12. | Прочие |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30
3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А. | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | Проведена замена оконных блоков в МБУ ДО Дворец детского творчества (11,45 кв.м.)
| Контрольное событие 24: Работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
3.1.4. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | Начальник УЭР Николаева Ю.И | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Декларации заполнены
| Контрольное событие 25: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | Начальник УЭР Николаева Ю.И |  | 31.03.2020 |  | 31.03.2020
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б., управляющие компании и обслуживающие организации | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
3.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведены совещания по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период с участитем представителей управляющих компаний. Рекомендовано при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разьяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение. Проведены дистанционные лекционные занятия с гражданами и представителями УК в части вопросов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде. Реализуется мероприятие по исполнению программы "Энергоэффиктивный капитальный ремонт общего имущества в МКД".
| Контрольное событие 26: Размещен 1 информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом рефор-мирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» Пронский С.А. |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | На официальном сайте администрации города Пятигорска в разделе МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" размещена информация по тематике "Энергосбережение, энергоэффективность"
| Контрольное событие 27: Проведено не менее 1 обучающего семинара в образовательных учреждениях города по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А.. |  | 31.12.2020 |  | 2020-08-20 | 20 августа 2020 года проведен семинар на тему «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» с ответсвенными представителями образовательных учреждений перед началом приемки образовательных учреждений к началу учебного года и отопительного сезона
3.2.2. | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС» Пронский С.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Специалистами МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" проведено дистанционное занятие (семинар) Школа грамотного потребителя на тему: " Энергосбережение: нормативы потребления коммунальных ресурсов. Повышающие коэффициенты: когда они применяются, способы экономии электроэнергии в быту", в рамках проведенного семинара рассмотрены вопросы о необходимости установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, и возможного применения повышающих коэффециентов платы к нормативам коммунальных услуг
| Контрольное событие 28: Проведено занятие (семинар) с собственниками в многоквартирных домах по вопросам применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-07-25
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проводятся совещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, обслуживающих организаций, представителей товариществ собственников жилья, а также организаций различных бюджетов, на совещаниях по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период, рассматривается вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры
3.3.1. | Согласование проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Для обеспечения жителей города Пятигорска водопроводными и канализационными сетями, администрацией города Пятигорска рассмотрена и согласована инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», разработано и направлено в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края техническое задание на корректировку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы, включая мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкцию существующих участков канализационных сетей.
| Контрольное событие 29: Рассмотрена и согласована инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
3.3.2. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Зам. начальника МУ «УГХТиС» Андриянов И.А. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Совместно с реусрсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных ивестиций, путем привлечения энергосервисных компаний для проведения мероприятий в области энергосбережения.
3.4. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | За 2020 год, постановлены на учет и оформлены права муниципальной собственности на следующие бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска: - водопроводная сеть Д-76мм и 50мм, от ул. Адмиральского, д. 6а до д. 4 (дата постановки 07.02.2020 г.); - трансформаторная подстанция (площадь 19,2 кв.м.) по ул. Адмиральского в районе Городской больницы № 2 (дата постановки 27.05.2020 г.); - тепловая сеть протяженостью 188 м, от котельной "Белая ромашка" до ГБУЗ СК "Пятигорская поликлиника № 1"(ТК-115 - ТК-136, ТК-136 - ТК-134) (дата постановки 03.08.2020 г.).
| Контрольное событие 30: Проведен государственный кадастровый учет безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020
| Контрольное событие 31: Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ«УИО»Кочетов Г.В. |  | 31.12.2020 |  |  | За отчетный период не было зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры в связи с тем, что по поставленным на учет как бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры в 2020 г. не наступил срок признания права муниципальной собственности. Ориентировочный срок признания права II полугодие 2021 г.
| Контрольное событие 32: Проведена инвентаризации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Выявлено 0,27 км бесхозяйных электрических сетей, в пос. Средний Подкумок г. Пятигорска
| Контрольное событие 33: Переданы акты технического состояния бесхо-зяйных объектов в МУ «УИО адми-нистрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Переданы акты технического состояния по 3 участкам бесхозяйных канализационных сетей, общей протяженностью 0,143 км
| Контрольное событие 34: Подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. |  | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | В 2020 году выявлено бесхозяйных тепловых сетей в количестве 31 шт., протяженностью 2,699 км, выявлено водопроводных сетей в количестве 33 шт. протяженнностью 3,485 км, выявлено канализационных сетей 14 шт., протяженностью 5,02 км, поставлено на кадастровый учет и передано в муниципальную сосбтвенность 3 шт. протяженностью 0,143 км, выявлено бесхозяйных газовых сетей 45 шт., протяженностью 10,62 км.
4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведение мерроприятий, направленных на повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорск.
4.1.1. | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы: Реализация на территории города-курорта Пятигорска инвестиционного проекта «Санаторий СПА-резорт в г. Пятигорск» (Создание санатория, включающего комплекс на 120 мест (39 номеров) с возможностью расширения номерного фонда (бассейн, термальный комплекс с тремя видами саун, солярий), лечебно-диагностический блок, спортзал, а также бар-ресторан, боулинг и бильярд; Показатели эффективности работы Уполномоченного органа по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (Управление экономического развития администрации города Пятигорска) за 2019 год; Реализация инвестпроекта КФХ "Заборочье" Республика Беларусь "О создании промышленных плантаций голубики высокорослой"; Рассмотрено предложение от представителя корпорации China Tianyng Inc. Цуркан С.Г. об участиии в проведении модернизации Пятигорского теплоэнергетического комплекса (ПТЭК).
| Контрольное событие 35: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорск | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 19.03.2020 05.06.2020 03.09.2020 21.12.2020
4.1.2. | Обеспечение актуализации информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | В соотвествии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации размещенной в разделе "Инвестиционный портал".
| Контрольное событие 36: Информация актуализирована и размещена | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 2020-12-31 |  | 31.12.2020
4.1.3. | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе "Инвестиционный портал"
| Контрольное событие 37: Реестр земельных участков актуализирован | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. |  | 2020-12-31 |  | 31.12.2020
4.1.4. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | Заместитель заведующего ОЭПИРТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Юсупов П.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | В соотвествии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954 на постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности.
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение мероприятий направленных на обеспечение воволеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска.
4.2.1. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Производительность труда» | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10 июня 2020 года администрацией города Пятигорска был проведен круглый стол на тему: «Участие в национальном проекте «Производительност труда и поддержка занятости в базовых несырьевых отраслях экономики» с высшим руководством предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» под председательством ру-ководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского Вячеслава Алексеевича.
| Контрольное событие 38: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-06-10
4.2.2. | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью
| Контрольное событие 39: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Николаева Ю.И., заведующий ОЭПИРТ УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., лавный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31
4.2.3. | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | главный специалист ОЭПИРТ УЭР Евдокимова Н.С., лавный специалист ОЭПИРТ УЭР Шевченко В.Е., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР Писарюк Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева