## таблица 10
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города" | 04 |  |  |  | 11531.13 | 8912.24 | 8820.44
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 |  |  | 193 | 60 | 60
| Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 | 01 |  | 193 | 60 | 60
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 | 01 | 21240 | 193 | 60 | 60
III. | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | основной исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города" | 04 | 2 |  | 0 | 7108.09 | 6028.37 | 5936.57
| Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 2 | 01 | 0 | 1226.55 | 262.55 | 170.75
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 2 | 01 | 21240 | 300 | 112.75 | 112.75
|  | Соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 926.55 | 149.8 | 58
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 2 | 02 |  | 5881.54 | 5765.82 | 5765.82
| Расходы на обеспечение деятельности (оккзание услуг) муниципальных учреждений | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска | 04 | 2 | 02 | 11010 | 5881.54 | 5765.82 | 5765.82
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорскасоисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 |  |  | 4150.04 | 2743.87 | 2743.87
| Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 | 01 |  | 1507 | 162.7 | 162.7
| Мероприятия, направленные на информирование вовлечение молодежи города в социальную практику | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 01 | 25710 | 507 | 162.7 | 162.7
| Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 | 01 | 21090 | 1000 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 02 |  | 2643.04 | 2581.17 | 2581.17
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 02 | 11010 | 2643.03 | 2581.17 | 2581.17
V. | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 |  | 0 | 80 | 80 | 80
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 | 01 |  | 80 | 80 | 80
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 | 01 | 21240 | 80 | 80 | 80
31 декабря отчетного финансового года
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова

## таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 11531.13 | 8912.24 | 8820.44
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 3643.04 | 2916.62 | 2916.62
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 7888.09 | 5995.62 | 5903.82
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 193 | 60 | 60
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 193 | 60 | 60
2.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | средства местного бюджета | 193 | 60 | 60
III. | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 7108.09 | 6028.37 | 5936.57
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 300 | 112.75 | 112.75
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 6808.09 | 5915.62 | 5823.82
3.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | средства местного бюджета | 1226.55 | 262.55 | 170.75
3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | средства местного бюджета | 5881.54 | 5765.82 | 5765.82
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 4150.04 | 2743.87 | 2743.87
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 3150.03 | 2743.87 | 2743.87
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 1000 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | средства местного бюджета | 1507 | 162.7 | 162.7
4.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | средства местного бюджета | 2643.04 | 2581.17 | 2581.17
V | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 80 | 80 | 80
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 80 | 80 | 80
5.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | средства местного бюджета | 80 | 80 | 80
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова

## таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год
|  |  | План | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска* | проценты | 51 | 51 | 52 | 59
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
2 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 2250 | 2500 | 2500 | 2695
3 | Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского моодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска | единицы | 80 | 80 | 120 | 21 | Значение не достигнуто в связи с тем, что в 2020 году в рамках форума отменен грантовый конкурс для юридических лиц, а также в связи с проведением форума в онлайн формате (участие в мероприятии с проектами не являлось обязательным условием).
4 | Численность студентов трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | человек | 600 | 602 | 700 | 719
5 | Количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов | человек | 120 | 122 | 140 | 141
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
6 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 60 | 64 | 65 | 66
7 | Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края | человек | 200 | 1200 | 250 | 1336 | В связи с популяризацией и эффективной работой в области военно-патриотического воспитания на территории города-курорта Пятигорска, а также поддержкой движения «ЮНАРМИЯ», численность участников Пятигорского местного отделения «ЮНАРМИЯ» значительно увеличилось.
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятель-ность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска* | процентов | 15 | 15.6 | 16 | 16.3
10 | Численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа | человек | 60 | 91 | 70 | 70
11 | Количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | 1050 | 3300 | 1100 | 2860 | По результатам проведенных конкурсных процедур цена за единицу продукции снизилась по сравнению с запланированной, в связи с этим количество издаваемых материалов увеличилось.
12 | Численность начинаю-щих и молодых пред-принимателей, вовле-ченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 0 | 10 | 10
13 | Количество мероприя-тий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 12 | 22 | 14 | 16
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
14 | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории* | процентов | 41 | 41.5 | 42 | 44
15 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» | человек | 360 | 410 | 362 | 412 | В связи с увеличением распространения информационных материалов, с указанием контактной информации организаций, занимающихся лечением и профилактикой наркомании, количество обратившихся увеличилось, что и привело к увеличению показателя.
*Расчет показателей производился на основании данных, полученных от отдела статистики Управления экономического развития администрации города Пятигорска по состоянию на 01.01.2020 года.
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова

## таблица 14
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Пробле-мы, возник-шие в ходе реализа-ции мероприя-тия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1. | Основное мерпориятие - организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом по делам молодежи (далее - заместитель заведующего Отделом) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 60000 рублей, заключен контракт № 49 от 24 февраля 2020 г. на сумму 60000 рублей. Проведено 24 мероприятий - охват участников 2695 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 60000 рублей. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 24 мероприятия - охват участников 2695 человек. | нет
| Контрольное событие 1 - организован и проведен конкурс «Лидер» и принято участие в краевом конкурсе «Лидер» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 31.03.2020 31.07.2020 |  | 10.03.2020 29.07.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком.Заключен муниципальный контракт № 49 от 24 февраля 2020 г. на сумму 30000 рублей. 10 марта 2020 г. в МБУ ДО «Дворец детского творчества» прошел городской конкурс «Лидер 2020». Победители конкурса были рекомендованы для участия в краевом финале конкурса, который прошел 28-29 июля 2020 г. в онлайн режиме, город Пятигорск представлял Баратов Семен. | нет
| Контрольное событие 2 - организованы и проведены мероприятия, форумы, акции по организации содержательного досуга | Данилова М.С., заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска (далее - заведующий Отделом); Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 28.01.2020 18.02.2020 18.02.2020 22.02.2020 25.02.2020 05.03.2020 06.04.2020 22.05.2020 06.08.2020 09.08.2020 16.08.2020 17.08.2020 19.08.2020 21.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 29.08.2020 31.08.2020 26.09.2020 30.12.2020 31.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены мероприятия: 1) 28 января - торжественная церемония награждения студентов, участвующих в реализации государственной молодежной политики, посвященная празднованию Дня российского студенчества; 2) 18 февраля – Чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди вузов города Пятигорска; 3) 18 февраля - интеллектуальный поединок брейн-ринг «Битва юристов»; 4) 21-22 февраля - XII городской образовательный Форум лидеров ученического самоуправления «Поколение активных»; 5) 25 февраля – интеллектуальная игра «Где логика?»; 6) 05 марта – I этап городского конкурса «Лидер-2020» «Деловая игра»; 7) 06 апреля – мастер класс «PROгранты и не только»; 8) 22 мая – прямой эфир с Чемпионами Высшей Лиги КВН в составе команды "Городъ Пятигорскъ" – Александром Наумовым и Татьяной Винокуровой; 9) с 01 по 31 августа - реализация проекта летней школы «Лаборатория Soft Skills». Всего проведено 10 мероприятий: установочное совещание команды организаторов (06 августа); организационная встреча в рамках летней школы «Лаборатория Soft Skills» (09 августа); презентация для участников направления «Лидеры школьных пресс-центров» (16 августа ); вечернее мероприятие - «Квиз» (17 августа ); образовательные курсы по написанию пресс и пострелизов (19 августа); тренинг медиа-смыслов «Графический дизайн системы (21 августа ); VIP-встреча участников направления «Лидеры ученического самоуправления» с начальником проектного офиса ФКУ«УпрДорКавказ» (26 августа); итоговая аттестация (27 августа); образовательный курс для лидеров школьных пресс-центров по теме развития детских социальных медиа (29 августа); церемония закрытия (31 августа); 10) 26 сентября - конкурс рисунков "Ставрополье на холсте"; 11) с 14 по 31 декабря - муниципальный этап Всероссийской акции "Тайный Дед Мороз"; 12) с 18 по 30 декабря - муниципальный этап Всероссийской акции "#НовогодниеОкна". | нет
| Контрольное событие 3 - организована и проведена игра Пятигорской открытой лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-02-29 | х | 2020-02-25 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 49 от 24.02.2020 г. на сумму 15000 рублей. 25 февраля 2020 г. на базе МБУ Городской дом культуры №1 города Пятигорска прошел полуфинал Студенческой Лиги КВН. | нет
| Контрольное событие 4 - организована и проведена игра Пятигорской Юниор-лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-02-29 | х | 2020-02-28 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 49 от 24 февраля 2020 г. на сумму 15000 рублей. 28 февраля 2020 г. на базе МБУ Городской дом культуры №1 города Пятигорска прошел полуфинал Пятигорской Юниор-лиги КВН. | нет
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1 | Основное мероприятие - проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 262550 рублей, заключены контракты: № 22 от 05.02.2020 г. на сумму 3000 рублей; № 03/02/2020 от 10 февраля 2020 г. на сумму 24250 рублей; № 2902 от 13 февраля 2020 г. на сумму 4500 рублей; № 1 от 14 февраля 2020 г. на сумму 10000 рублей; № 2 от 14 февраля 2020 г. на сумму 7250 рублей; № 17 от 18 февраля 2020 г. на сумму 9000 рублей; № 49 от 24 февраля 2020 г. на сумму 84375 рублей; № 31 от 15 июня 2020 г. на сумму 28375 рублей. Проведено 46 мероприятий - охват участников 10504 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 170750 рублей. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 46 мероприятий - охват участников 10 504 человек. | нет
| Контрольное событие 5 - организована и проведена акция «Мы граждане России!» | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 25.02.2020 22.06.2020 21.08.2020 10.09.2020 02.10.2020 11.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты: № 49 от 24 февраля.2020 г. на сумму 9375 рублей; № 31 от 15 июня 2020 г. на сумму 9375 рублей. 25 февраля, 22 июня, 21 августа, 10 сентября, 02 октября, 11 декабря проведена акция «Мы граждане России!». Участники акции - 73 человека. | нет
| Контрольное событие 6 - организована и проведена городская акция «Георгиевская ленточка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-06-30 | х | 22.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 31 от 15 июня 2020 г. на сумму 19000 рублей. 22, 23, 24 июня 2020 г. в рамках празднования патриотических мероприятий и акций, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, активистами молодежи были розданы Георгиевские ленты жителям и гостям города. Всего в рамках акций роздано около 7 600 лент. | нет
| Контрольное событие 7 - организовано и проведено городское мероприятие «Память Героям Победы» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-03 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 03 сентября 2020 г. в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны в Пятигорском краеведческом музее проведено городское мероприятие «Память Героям Победы», в рамках которого прошел круглый стол «Дорогами Победы». Участниками круглого стола стали ветераны Великой Отечественной войны и участники Дальневосточной кампании 1945 г., молодежь города, социологи, краеведы, представители городской общественности, администрациии Думы Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 8 - организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 30.09.2020 | х | 2020-09-04 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 04 сентября провелен прямой эфир-трансляция круглого стола «Мы против терроризма», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках мероприятия эксперты обсудили приоритетные направления борьбы с терроризмом в молодежной среде, актуальные задачии нформационного противодействия разрушительной идеологии, особенности работы с лицами, оказавшимися в зоне террористических конфликтов, противодействие идеологии терроризма в сети Интернет. | нет
| Контрольное событие 9 - организована и проведена акция «Гордость моя - триколор!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-08-31 | х | 2020-08-23 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 23 августа 2020 г. прошла акция «Гордость моя - Триколор». Представители молодежи города раздавали жителям и гостям города Пятигорска ленты, символизирующие российский триколор, рассказывали прохожим об истории российского флага и других символах Российской Федерации. Роздано 300 лент. | нет
| Контрольное событие 10 - организована и проведена городская акция «Как живешь ветеран?» | Данилова М.С., заведующий Отделом, Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 16.03.2020 20.04.2020 05.05.2020 25.05.2020 21.07.2020 23.07.2020 30.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 16 марта представители молодежи города поздравили ветерана ВОВ Салимова Х.Г. с его 100-летним юбилеем. 20 апреля была оказана бытовая помощь вдове ветерана ВОВ Зубенко В.А. 05 мая была оказана помощь ветерану ВОВ Стрельниковой А.М. по вопросу подключения к цифровому ТВ. 25 мая оказана помощь веетерану труда Старостэн Е.И. по вопросу подключения к цифровому ТВ. 21 июля прошла акция «Мобильные бригады» в рамках которой члены партии «Единая Россия» совместно с активистами движения «Волонтеры Победы» посетили ветеранов и участников Великой Отечественной войны и передали в пользование мобильные телефоны. Волонтеры обучили пенсионеров правилам использования устройств. 23 июля бойцами студенческих отрядов была оказана бытовая помощь ветерану ВОВ Салимову Х.Г. С 25 по 30 декабря осуществлялась доставка продуктовых наборов в рамках городской благотворительной акции «Добрый Новый год», за отчетный период наборы получили 4 ветерана. | нет
| Контрольное событие 11 - организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт!», принято участие в краевом конкурсе «Солдатский конверт» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-02-29 | х | 17.01.2020 27.02.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 49 от 24 февраля 2020 г. на сумму 75 000 рублей. 17 января в городе Ставрополе по итогам краевых конкурсных прослушиваний были определены лучшие творческие номера в их числе пятигорчане: Пирогова Маргарита (Лауреат III степени), Никитина Любовь (Лауреат I степени), Толчинский Юрий (ГРАН-ПРИ в младшей возрастной категории). 27 февраля 2020 г. в театре оперетты состоялся гала-концерт конкурса патриотической песни «Солдатский конверт!», в рамках которого прошло торжественное награждение участников и победителей конкурса. | нет
| Контрольное событие 12 - проведены акции, мероприятия, круглые столы патриотической направленности | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 29.01.2020 31.01.2020 15.02.2020 20.02.2020 27.02.2020 29.03.2020 01.05.2020 08.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 12.06.2020 12.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 25.07.2020 02.09.2020 03.09.2020 03.09.2020 20.09.2020 09.10.2020 28.10.2020 03.12.2020 03.12.2020 09.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 24 мероприятия: 1) 29 января – Торжественный запуск «Часов обратного отсчета»; 2) 30-31 января – Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 3) 15 февраля – спортивные соревнования в рамках массового восхождения на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества; 4) 20 февраля – торжественное награждение участников массового восхождения на вершину горы Бештау в честь Дня защитника Отечества; 5) 29 марта – встреча молодежи города с ветеранами локальных войн, в рамках городского этапа краевой социально-патриотической акции "Время Героев"; 6) 01 мая – эстафета «9 дней до Победы»; 7) с 20 апреля по 08 мая – интернет-эстафета «Голос Победы»; 8) 12 мая – прямой эфир на тему «Нюрнбергский процесс. Результаты Великой Отечественной войны» с участием Прокурора города Пятигорска Виктором Келлером; 9) с 20 апреля по 13 мая – онлайн-акция «Ветеран моей семьи»; 10) 12 июня – восхождение на гору Машук, в рамках празднования Дня России; 11) 12 июня – акция, посвященная празднованию Дня России; 12) 22 июня – показ художественного фильма «Летят журавли»; 13) 23 июня – мероприятие Вечер Памяти «Зажгите свечи» у мемориала «Огонь Вечной Славы»; 14) 24 июня – викторина на тему: «Не забыть нам этой даты…»; 15) 25 июля – возложение цветов к памятнику «Комсомолия! Родина помнит!»; 16) 02 сентября – исторический квест «Дальневосточная победа»; 17) 03 сентября – акция «Дальневосточная победа», в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны; 18) 03 сентября – круглый стол «Дорогами Победы»; 19) 20 сентября – историческая образовательно-просветительская приключенческая квест-игра «Тайны города «П»»; 20) 09 октября – митинг, посвященный 77-й годовщине окончания битвы за Кавказ; 21) 28 октября – встреча молодежи города Пятигорска с ветеранами ВЛКСМ «Встреча поколений», посвященная 100-летию Ставропольской краевой организации ВЛКСМ; 22) 03 декабря – международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»; 23) 03 декабря – акция «Огни памяти»; 24) 09 декабря – показ фильма «Ржев». | нет
| Контрольное событие 13 - организовано восхождение учащихся и воспитанников образовательных учреждений на гору Бештау | Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 2020-02-29 | х | 2020-02-15 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты: № 22 от 05.02.2020 г.на сумму 3000 рублей, № 03/02/2020 от 10.02.2020 г. на сумму 24250 рублей, № 2902 от 13.02.2020 г. на сумму 4500 рублей; № 1 от 14.02.2020 г. на сумму 10000 рублей, № 2 от 14.02.2020 г. на сумму 7250 рублей, №17 от 18.02.2020 г. на сумму 9000 рублей. 15 февраля прошло массовое восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину горы Бештау в честь Дня защитника Отечества. | нет
2.2 | Основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком.На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 5765823 рублей. Заключено 33 договора на сумму 1118546 рублей 91 копейка: № 1267 от 10.02.2020 г. на сумму 26744,84 рублей; № М-022841 от 10.02.2020 г. на сумму 12458,16 рублей; № Ш-13 от 10.02.2020 г. на сумму 6000,00 рублей; № 70-ПТГ от 10.02.2020 г. на сумму 14400,00 рублей; № 374 от 10.02.2020 г. на сумму 29776,32 рублей; № 3121Т00385 от 10.02.2020 г. на сумму 3967,32 рублей; № 10179 от 10.02.2020 г. на сумму 19200,00 рублей; № 1 от 11.02.2020 г. на сумму 306900,00 рублей; № 1165 от 11.02.2020 г. на сумму 133400 , 00 рублей; №156 от 11.02.2020 г. на сумму 230000 , 00 рублей; № М-022841 от 10.02.2020 г. на сумму 12458,16 рублей; № 17 от 10.03.2020 г. на сумму 830,00 рублей; № 6290 от 18.06.2020 г. на сумму 3000,00 рублей; № 5062 от 18.06.2020 г. на сумму 12000,00 рублей; № 313 от 29.06.2020 г. на сумму 2280,00 рублей; № 24136 от 29.06.2020 г. на сумму 50000,00 рублей; № 46/07 от 01.07.2020 г. на сумму 5320,00 рублей; № 18498 от 03.07.2020 г. на сумму 12733,56 рублей; № 23 от 03.07.2020 г. на сумму 5755,27 рублей; № 69 от 20.07.2020 г. на сумму 5857,00 рублей; № 13 от 20.07.2020 г. на сумму 3000,00 рублей; № 61п от 03.08.2020 г. на сумму 2340,00 рублей; № 15 от 28.08.2020 г. на сумму 11690,00 рублей; № 228 от 28.08.2020 г. на сумму 37230,00 рублей; № 4 от 01.09.2020 г. на сумму 19800,00 рублей; № 9 от 10.09.2020 г. на сумму 10000,00 рублей; № 173 от 11.09.2020 г. на сумму 20814,00 рублей; № б/н от 08.10.2020 г. на сумму 7170,54 рублей; № б/н от 17.11.2020 г. на сумму 5247,90 рублей; № 50 от 16.11.2020 г. на сумму 43900,00 рублей; № 849126 от 30.11.2020 г. на сумму 2200,00 рублей; № 605 от 09.12.2020 г. на сумму 2631,00 рублей; № 90 от 09.12.2020 г. на сумму 1901,00 рублей; № 529886 от 17.12.2020 г. на сумму 70000,00 рублей. Выплачена заработная плата работникам. Исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждения. Кассовые расходы составили 5765823 рублей. | нет
3 | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего
1. | Основное мероприятие - мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком.На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 162687 рублей, заключен контракт № 19 от 23.03.2020 г. на сумму 161696 рублей 05 копеек. Проведено 119 мероприятий - участников 11329 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 162696 рублей 05 копеек. | нет
1.1 | Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 119 мероприятий - участников 11329 человек. | нет
| Контрольное событие 14 -проведены спортивные игры, соревнования, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 09.02.2020 01.03.2020 05.04.2020 18.06.2020 12.08.2020 26.09.2020 01.11.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 1) 09 февраля представители молодежи города Пятигорска совершили пробное восхождение на гору Бештау; 2) 01 марта - командообразующий тренинг «Веревочный курс» для участников программы подготовки вожатых у подножья горы Машук; 3) 05 апреля в социальной сети Instagram Пятигорским - онлайн-квест «Соштабом дома». Цель - пропаганда здорового образа жизни; 4) 18 июня в социальной сети Instagram - прямой эфир на тему: «Здоровые привычки, здоровая молодежь»; 5) 12 августа в Емануелевском парке - веревочный курс в рамках летней школы «Лаборатория Soft Skills»; 6) 25-26 сентября среди молодежи города был проведен спортивный марафон «Дарю рекорд Ставрополью». Участники записывали видеоролики выполнения своих спортивных достижений и публиковали на личной странице в социальной сети видеоматериал; 7) 01 ноября "Зарядка с Чемпионом" в рамках сборов учащейся и студенческой молодежи «Поколение активных» (Давид Айрапетян). | нет
| Контрольное событие 15 - организована и проведена городская акция, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ | Данилова М.С., заведующий Отделом | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-01 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 01 декабря проведена городская акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом. Роздано около 100 алых лент. | нет
| Контрольное событие 16 - проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, наркомании и иных социально негативных явлений в молодежной среде | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 09.01.2020 16.01.2020 26.01.2020 03.02.2020 10.02.2020 18.02.2020 27.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 10.04.2020 14.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 26.04.2020 14.05.2020 31.05.2020 24.06.2020 25.07.2020 28.08.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 12.11.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены мероприятия: 1) акции «Снюсу - нет!» (09.,16.01.,26.01.2020); просветительская встреча с представителем ПФ ГБУЗ СК «ККНД» (12.03.2020); 2) прямой эфир «Эмоции: их роль и влияние на жизнь человека» (14.04.2020); 3) акция «Водитель, уступи дорогу пешеходу» (28.08.2020), 4) акция по раздаче светоотражающих наклеек (04.09.2020); 5) прямой эфир на тему «Диалог в современных реалиях: тренды. Закон и молодежь» (10.04.2020), 6) круглый стол по вопросам профилактики коррупционных правонарушений (09.12.2020); 7) прямой эфир на тему «Мошенничество в современных реалиях» (23.04.2020), 8) акции «Осторожно, мошенники!» (20.,22.,26.04., 24.06.2020, 27.11.2020), 9) акция «Против мошенничества» (25.07.2020); 10) профилактическая беседа о террористических организациях и их влиянии на современную молодежь с представителями администрации в ПГУ (03.02.2020), 11) встреча молодежи с председателем греческого общества (10.02.2020), 12) встреча с представителями Росгвардии (18.02.2020); 13) творческий конкурс «Мы против терроризма» на базе ПГУ (27.02.2020), 14) совещание с членами ООПН «Правоохранительный корпус» с представителями ГУ МВД России, Центра по противодействию терроризму по КМВ и службы безопасности (11.03.2020), 15) прямые эфиры Комиссии по межкультурным коммуникациям ПМФИ (21.04.-31.05.2020), 16) прямой эфир по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде (14.05.2020), 17) круглый стол «Будущее без терроризма – терроризм без будущего» (02.09.2020), 18) мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: кураторские часы «Дорогой мира и добра», лекции «Вместе против террора», «Мы обязаны знать и помнить», конкурсы плакатов «Вместе против террора», «Мы против терроризма!», единый классный час «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», профилактическая беседа «Будь солидарен. Памятная минута молчания», классные часы «Осколки в памяти – Беслан», акция «запуск белых шаров», круглый стол «Мы против терроризма» (03.09.2020, 04.09.2020), 19) онлайн-встреча «Студенты медики за будущее без терроризма» на базе ПМФИ (12.11.2020). | нет
| Контрольное событие 17 - проведены городские волонтерские экологические акции, мероприятия | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 30.06.2020 30.09.2020 31.10.2020 | х | 18.01.2020 20.06.2020 30.09.2020 05.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 04.11.2020 15.11.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 1) 18 января на горе Машук, в районе места дуэли Лермонтова М.Ю. прошел завершающий этап природоохранной акции «Сохраним птиц - сохраним леса»; 2) 20 июня организована акция «Международный субботник»; 3) 06-11, 13, 15-18, 20, 22-25, 27-31 июля, 01, 03-08, 10-13, 15, 17-19, 24, 27, 29, 30 августа, 05, 26 сентября, 05 октября в городе Пятигорске прошла акция «Экологический десант» на территории Пятигорского Некрополя; 4) 19 сентября школьники города Пятигорска приняли участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране» и провели субботник на горе Машук; 5) 09 и 10 октября, 04 ноября - участие представителей молодежи в акциях по озелению общественных пространств на территории города Пятигорска. 6) 14 и 15 ноября - участие бойцов студенческих отрядов в уборке территории ГБУ ДО ММПЦ "Машук". | нет
| Контрольное событие 18 - проведены городские благотворительные акции для детей, нуждающихся в особой социальной защите | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 30.09.2020 31.12.2020 | х | 06.09.2020 26.09.2020 01.10.2020 07.12.2020 25.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 1) с 10 августа по 6 сентября – акция «Соберем ребенка в школу», помощь получили более 300 детей; 2) с 25 по 26 сентября – серия онлайн мастер-классов (создание игрушки анти-стресс «Капитошка», «Картина за минуту»; модульное оригами «Лебедь») в рамках акции «Студенческие отряды – детям», охват 400 человек; 3) 01 октября – акция «Помоги учиться дома», в рамках которой 4 нуждающиеся семьи получили компьютеры в безвозмездное пользование; 4) 7 декабря - в рамках «Марафона добра» в городе Пятигорске изготовлены вместе с особенными детьми новогодние открытки, проведен танцевальный мастер-класс для особенных детей «Плюшевые танцы»; 5) с 05 по 25 декабря проведена городская благотворительная акция «Добрый Новый год», подарки получили 122 нуждающихся ребенка. | нет
| Контрольное событие 19 -организован и проведен городской молодежный форум волонтеров (добровольцев) "Я - доброволец!" | Данилова М.С., заведующий Отделом | х | 31.12.2020 | х | 05.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 05 декабря в формате онлайн на площадке Zoom прошел городской молодежный форум волонтеров (добровольцев) «Я – доброволец!». Студией вещания стал лагерь Машук. | нет
| Контрольное событие 20 -организованы и проведены мероприятия, форумы, игры, акции с бойцами студенческих отрядов | Данилова М.С., заведующий Отделом; Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 16.02.2020 17.02.2020 17.04.2020 21.04.2020 30.04.2020 01.05.2020 06.05.2020 11.05.2020 13.05.2020 11.08.2020 12.08.2020 04.10.2020 07.11.2020 20.11.2020 09.12.2020 22.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 17 мероприятий: 1) 16 февраля – ярмарка студенческих отрядов г.Пятигорска, посвященная дню «Российских студенческих отрядов»; 2) 17 февраля – шествие студенческих отрядов г.Пятигорска и зоны КМВ, посвященное Дню Российских студенческих отрядов; 3) 17 апреля – эстафета «#Аквилоши Дома» в социальной сети Instagram; 4) 17 апреля – эстафета «Лучше Дома» в социальной сети Instagram; 5) 21 апреля – онлайн-игра «Профессии отряда» в социальной сети «Instagram»; 6) 30 апреля – викторина «Кто такой вожатый?» всоциальной сети «Instagram»; 7) 01 мая – эстафета«Труд всему голова» в социальной сети «Instagram» и ВКонтакте; 8) 06 мая – прямой эфир «Комсостав на карантине»; 9) 11 мая – итоговое тестирование по теме «История Российских студенческих отрядов. Символика и ценности Студенческих отрядов. Руководящие комсоставы Российских студенческих отрядов» в социальной сети ВКонтакте; 10) 13 мая – эстафета «Ну-ка все вместе!» в социальной сети Instagram; 11) 11 августа – рубрика «Как я провожу лето» в социальной сети Instagram; 12) 12 августа – встреча бойцов и кандидатов студенческих отрядов с Киселевым М.; 13) 04 октября – игровой тренинг «Свой взгляд. Свое мнение»;14) 07 ноября – постанционная игра-квест «Ошибка прошлого – мудрость будущего»; 15) 20 ноября – тематический вечер – «Возвращение в прошлое»; 16) 09 декабря – командирно-развлекательная игра «Союз ПГШСО»; 17) 22 декабря – мероприятие "Итоги года ПГ СПО «Пятигорский трамвай»". | нет
| Контрольное событие 21 - создана база данных молодежного кадрового резерва, издан справочник «Лучшие выпускники города-курорта Пятигорска» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 2020-06-30 | х | 25.05.2020г. 15.06.2020г. | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 19 от 23.03.2020 г. на сумму 123710 рублей. В мае месяце была создана база данных молодежного резерва, в который вошли 150 человек. В июне месяце прошло вручение справочника, который включал в себя 500 выпускников и сертификатов. | нет
| Контрольное событие 22 - изготовлена печатная продукция о работе по патриотическому воспитанию молодежи, о молодежной политике в городе Пятигорске и по профилактике негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 | х | 27.03.2020г. 25.05.2020г. 28.08.2020г. | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 19 от 23.03.2020 г. на сумму 38986 рублей 05 копеек. Изготовлены: в I квартале - буклеты по патриотическому воспитанию молодежи, буклеты, «Как распознать телефонное мошенничество», буклеты «Сохрани свою жизнь, и жизнь своих близких», буклеты по профилактике негативных явлений. Всего - 380 экземпляров; во II квартале – памятка о мерах обеспечения безопасности на водных объектах, буклет по патриотическому воспитанию молодежи, буклет «Как распознать телефонное мошенничество», буклет «Сохрани свою жизнь, и жизнь своих близких», памятка для молодежи «Экстремизм это:», буклет «Что мы знаем о табаке?», листовка «Скажи мату нет!»,буклет по профилактике негативных явлений - изготовлено 1100 экз.; в III квартале – буклет «Как распознать телефонное мошенничество», буклет «Сохрани свою жизнь, и жизнь своих близких», памятка для молодежи «Экстремизм это:», буклет «Трезвость норма жизни», буклет по профилактике негативных явлений, буклет по патриотическому воспитанию молодежи - изготовлено 720 экз. Также были изготовлены дипломы и грамоты, в количестве 180 штук; афиши (50 шт.), пригласительные билеты (35 шт.), напутствия призывнику (160 шт.), входные билеты (1800 шт.). | нет
| Контрольное событие 23 - организованы и проведены XIII профильные инструктивно-методические сборы молодежи "Поколение активных" | Данилова М.С., заведующий Отделом | х | 2020-11-30 | х | 2020-11-02 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. С 31 октября по 02 ноября в формате онлайн на площадке Zoom прошли XIII профильные инструктивно-методические сборы учащейся и студенческой молодежи "Поколение активных". | нет
3.2. | Основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Крымова А.А., директор МБУ "Центр реализации молодежных проектов и программ" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 2581173 руб. Заключено 15 контрактов на сумму 192837 рублей 60 копеек: № 19ЦР1 от 29.01.2020 г. на сумму 54496,81 рублей; № 20ЦР14 от 18.12.2020 г. на сумму 6673,38 рублей; № 20ЦР13 от 09.12.2020 г. на сумму 1314,34 рублей; № 20ЦР11 от 11.12.2020 г. на сумму 14400,00 рублей; № 20ЦР10 от 09.12.2020 г. на сумму 4000,00 рублей; № 20ЦР9 от 09.12.2020 г. на сумму 1200,00 рублей; № 20ЦР3 от 14.12.2020 г. на сумму 12100, 00 рублей; № 20ЦР4 от 10.12.2020 г. на сумму 8520 рублей; № 20ЦР2 от 09.12.2020 на сумму 15000,00 рублей; № 20ЦР5 от 09.12.2020 на сумму 3500,00 рублей; № 20ЦР6 от 09.12.2020 на сумму 1000,00 рублей; № 20ЦР8 от 09.12.2020г. на сумму 2500,00 рублей; № 20ЦР7 от 09.12.2020 на сумму 28800,00 рублей; № 20ЦР12 от 09.12.2020 на сумму 22931,86 рублей; № 20ЦР15 от 21.12.2020 на сумму 16401,21 рублей. Выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждения. Исполнение в полном объеме муниципального задания. Кассовые расходы составили 2581173 рублей. | нет
4 | 4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 | Основное мероприятие - мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком.На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 80 000 рублей, заключены контракты: № 1711 от 17.11.2020 г. на сумму 10000 рублей, № 1 от 19.11.2020 на сумму 49000 рублей, № 3 от 20.11.2020 г. на сумму 21000 рублей. Проведено 138 мероприятий, из низ 3 мероприятия финансируемых - участников 8897 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 80 000 рублей. | нет
4.1.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 138 мероприятий - участников 8897 человек. | нет
| Контрольное событие 24 - организована профилактическая, в т.ч. психологическая помощь, в группах риска и подросткам, замеченным в употреблении психоактивных веществ | Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 31.12.2020 | х | 15.01.2020 29.01.2020 12.02.2020 21.02.2020 26.02.2020 28.02.2020 13.03.2020 25.03.2020 20.05.2020 17.06.2020 19.06.2020 03.09.2020 23.10.2020 26.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 13.11.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. С несовершеннолетними проведен комплекс психолого-педагогических мер,организована индивидуально-профилактическая работа, а именно: 1) Беседы врачей психиатров-наркологов ДПО КДН 15.01.2020 г., 29.01.2020 г., 12.02.2020 г., 26.02.2020 г., 13.03.2020 г., 25.03.2020 г., 20.05.2020 г., 17.06.2020 г.; 2) 19 июня в рамках организации профилактической деятельности с несовершеннолетними, стоящими на всех видах профилактического учета прошла встреча с несовершеннолетними и их семьями. В ходе встречи рассмотрены вопросы профилактики наркомании; 3) В общеобразовательных организациях города представителями ПФ ГБУЗ СК «ККНД» проведены беседы с несовершеннолетними на темы: "Последствия табакокурения, курения снюсов" (21.02.2020 .), "Признаки раннего потребления ПАВ" (28.02.2020 г.), "Наркомания - шаг в пропасть" (03.09.2020 г.), "Профилактика употребления ПАВ в молодежной среде" (23.10.2020 г.), "О ЗОЖ, о вредных привычках, о том, что необходимо современному человеку, чтобы сохранить здоровье" (26.10.2020 г.), "Трезвая жизнь - выбор сильных" (26.10.2020 г.), "Новые психоактивные вещества и последствия их употребления" (28.10.2020 г., 29.10.2020 г., 30.10.2020 г.). 4) 13 ноября проведена беседа с воспитанниками детского дома №1 на тему "Трезвая жизнь". | нет
| Контрольное событие 25 - проведены обучающие семинары с педагогами, психологами, медработниками по выявлению группы риска и проведена профилактическая работа. Подготовлены волонтеры для профилактической работы среди учащейся молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 05.02.2020 26.03.2020 27.03.2020 25.05.2020 04.06.2020 17.08.2020 27.08.2020 03.09.2020 11.09.2020 23.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. За отчетный период проводились следующие мероприятия: 1) 05 февраля - видеотрансляция лекции «Основы детской и подростковой психологии и психотерапии; 2) 26 марта - вебинар «Девиантное поведение подростков: профилактика и коррекция»; 3) 27 марта - вебинар «Современные школьники. Что делать учителю, когда ученики ничего не хотят»; 4) 25 мая - вебинар «Психологическая поддержка при работе с детьми, родителями, коллегами; 5) 04 июня - в социальной сети Instagram состоялось онлайн-занятие на тему: «Профилактика табакокурения в детском оздоровительном лагере»; 6) 17 августа – беседа с педагогическим составом «Влияние ПАВ на организм подростка»; 7) 27 августа - семинар для заместителей руководителя по ВР и для социальных педагогов на тему "Профилактика зависимостей у подростков"; 8) 03 сентября – беседа с педагогическим составом «Наркомания – шаг в пропасть; 9) 11 сентября – видеолекция для родителей «Профилактика наркологических заболеваний в молодежной среде»; 10) 23 декабря - трансляция опыта работы школ города по формированию навыков ЗОЖ в дистанционном режиме. | нет
| Контрольное событие 26 - выпущены информационные листовки, буклеты, брошюры и т.д. по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни для разных категорий населения; подготовлены материалы в СМИ для активной наступательной пропаганды; создан цикл проблемных передач на телевидении и радио | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х |  | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" заключен контракт № 1 от 19.11.2020 на сумму 49000 рублей на поставку полиграфической продукции (информационные листовки "Советы родителям по профилактике наркомании" - 1000 шт., информационные плакаты "Умей сказать нет" - 200 шт. и буклеты "Твоя жизнь - твой выбор" - 80 шт.). 17, 20, 31 мая, 16, 19, 24 июня, 14, 20, 28 августа, 30 октября 2020 г. молодежью города проводилась раздача следующей печатной продукции:1. Флаер – «Один в поле не воин» – 190 шт.;2. Брошюры – «Снюс наносит вред здоровью – это факт» 135 шт;3. Листовка «Скажи мату нет!» – 200 шт;4. Буклет «Сохрани свою жизнь и жизнь своих близких» – 200 шт.;5. Буклет «Что мы знаем о табаке?» – 250 шт; 6. Буклет «Спаси себя от спайса» – 100 шт.;7. Буклет "Правда о наркотиках" - 100 шт. МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска" совместно с Северо-Кавказским округом Росгвардии с 26.05.2020 г. по 17.06.2020 г. провели 3 онлайн мероприятия, посвященных профилактике наркомании и популяризации ЗОЖ: выпуск 1. «Подросток и наркотики», выпуск 2. Встреча с директором МБОУ СОШ № 19 Филь М.Ф. «Подростковая наркомания – очень важная и болезненная проблема»; выпуск 3. Встреча с организатором серии забегов Kavkaz.Run Михаилом Шоровым «Антинаркотический месячник расширяет границы». С 1 по 30 июня образовательные организации высшего и профессионального образования, а также общественные молодежные организации, разместили ролики антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни «Два пути» на официальных сайтах и в группах социальных сетей. Ролики были размещены на сайтах 16 образовательных организаций, а также на 21 странице социальных групп ВКонтакте и Instagram, охват просмотров составил около 10000 человек. По состоянию на 31.12.2020 г. опубликовано 9 информационных материалов (статей) по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте Пятигорска; в газете и на сайте «Пятигорская правда» по состоянию на 31.12.2020 г. – 1 статья. | нет
| Контрольное событие 27 - проведены месячники антинаркотической направленности, мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией», "Международному дню борьбы со СПИДом", "Всемирному дню борьбы с табакокурением" | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.05.2020 30.06.2020 31.12.2020 | х | 31.05.2020 24.06.2020 26.06.2020 01.12.2020 | Исполнлось в соответствии с планом-графиком. Проведены мероприятия: 1) 31 мая - акция «Легкие для жизни», в рамках Всемирного дня отказа от табакокурения. В рамках данной акции жителям и гостям города раздавались буклеты «Что мы знаем о табаке» - роздано 150 штук. 2) 24 июня - в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией прошла сюжетно-логическая игра «Детектив» с активом учащейся и студенческой молодежи. 3) 26 июня - прямой эфир с окружным координатором ВОД «Волонтеры-медики» по СКФО Л.Хенкиной «Мир без наркотиков» в СДК ст. Константиновкой. 4) 26 июня - флешмоб «Быть здоровым – жить активно!», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 5) 01 декабря - городская акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом. Роздано около 100 алых лент. | нет
| Контрольное событие 28 - проведены на базе образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей круглые столы, лекции, тематические беседы, классные часы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 27.02.2020 22.05.2020 22.09.2020 29.09.2020 31.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены мероприятия: 1) 25-27 февраля проведены конкурс плакатов и рисунков, пропагандирующих здоровый образ жизни, лекции на тему «Мой выбор – жизнь без наркотиков» с участием студентов Пятигорского государственного университета; 2) 22 мая во всех общеобразовательных учреждениях прошла трансляция видеолекции психолога ККНД на тему "Профилактика употребления наркотических средств"; 3) С 08 по 29 сентября в 27 общеобразовательных учреждениях были организованы и проведены: тематические беседы, лекции, кино-лектории, классные часы по проблеме профилактики наркомании, употребления психоактивных веществ: «Вредные привычки», «Вся правда о вредных привычках», «Воспитание волевых качеств», «Нет вредным привычкам! Мы - за ЗОЖ!», «Скажи здоровью - да!»», «Мое здоровье в моих руках», «Вредным привычкам нет», «Мы за ЗОЖ!», «Профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних», «Мы в ответе за свои поступки», «Все о противопожарной безопасности», «Суд над пивом», «Жизнь без сигарет», «Правовые последствия употребления алкоголя, наркотиков несовершеннолетними» и т.п. 4) С октября по декабрь месяц в 25 школах проведены профилактические беседы о негативном влиянии наркотических средств на здоровье и жизнь человека. | нет
| Контрольное событие 29 - организованы и проведены городские мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 31.12.2020 | х | 05.01.2020 06.01.2020 16.01.2020 12.02.2020 20.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 13.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 25.03.2020 30.04.3030 02.06.2020 26.06.2020 29.09.2020 17.11.2020 24.11.2020 15.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" заключены контракты: № 1711 от 17.11.2020 г. на сумму 10000 рублей; № 3 от 20.11.2020 г. на сумму 21000 рублей. Проведены городские мероприятия: 1) в ноябре – городская социальная галерея «Мотивация здоровья»; 2) 24 ноября – круглый стол «Наркомания острая проблема современности»; 3) С 01 по 15 декабря - городской конкурс "Вместе остановим СПИД". МУ «Комитет физической культуры и спорта» проведены спортивные мероприятия под девизом «Спорт против наркотив: 1) 04-05 января– турнир по футболу среди юношей Kimberly - Cup - ЕФЛ «Спорт против наркотиков»; 2) 05-06 января – Открытое первенство города Пятигорска по стритболу среди команд юношей и девушек 2004-2006 года рождения и моложе; 3) 14-16 января – первенство города по волейболу среди команд учащихся общеобразовательных школ города; 4) 10-12 февраля – турнир по баскетболу среди команд юношей ВУЗов; 5) 12-14 февраля – турнир по волейболу среди команд юношей СПО; 6) 20 февраля – лично-командное первен-ство по гиревому спорту; 7) 26-28 февраля – турнир по волейболу среди команд девушек ВУЗов; 8) 02-04 марта – турнир по баскетболу среди команд юношей СПО; 9) 11-13 марта – турнир по баскетболу среди команд девушек СПО; 10) 16-18 марта – турнир по волейболу среди команд девушек СПО и школьниц; 11) 17-19 марта – турнир по волейболу среди мужских команд ВУЗов; 12) 23-25 марта – турнир по волейболу среди женских команд ВУЗов. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» провело цикл встреч в формате онлайн «Я выбираю жизнь»: 1) С 01 по 30 апреля – при библиотеках ЦБС – книжные выставки: «На краю пропасти»; «Остановись и подумай!»;«Вредным привычкам – бой!»; 2) 02 июня – встреча с участием медицинского психолога краевого наркологического центра Миленой Саркисян и врача-психиатра, нарколога–Галессия Ю.В.; 3) 26 июня – мероприятия на темы: «Будущее без наркотиков» (ЦГБ им.Горького),«Это опасно–не рискуй напрасно» (филиал ЦБС № 13), «Есть выбор: жизнь без наркотиков» (ЦДБ им.Михалкова), 4) 29 сентября – беседа-предупреждение «Наркотики-искушение любопытством». | нет
| Контрольное событие 30 -проведены совместные рейды, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 31.03.2020 20.05.2020 16.06.2020 18.09.2020 20.09.2020 25.09.2020 28.10.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведена следующая работа: 1) В марте месяце члены ООПН "Правоохранительный корпус" провели рейды с целью выявления в близи 100 метровой зоны от учебного заведения, торговых точек с продажей алкогольной или табачной продукции. Торговых точек, нарушающих законодательство, не выявлено; 2) 20 мая - члены Пятигорского городского волонтерского отряда провели рейд по выявлению и уничтожению надписей с информацией, рекламирующей покупку, употребление, а также распространение наркотических средств. Такие же рейды состоялись 16 июня, 18 сентября, 25 сентября, 28 октября 2020 года. В ходе мероприятий было выявлено и закрашено 855 надписей на стенах подъездо в многоэтажных домов и гаражей; 3) С 01 по 20 сентября 2020 г. на территории образовательных организаций высшего и профессионального образования города Пятигорска было проведено сплошное обследование территории с целью выявления площадей, засоренных дикой коноплей. В результате обследования произрастания дикой конопли и опийного мака не выявлено. | нет
| Контрольное событие 31 - проведено добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. За 2020 год протестировано на предмет немедицинского потребления наркотических средств 1500 учащихся образовательных учреждений города Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 32 -организован сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, формирование запроса в Министерство здравоохранения Ставропольского края на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На базе ПФ ГБУЗ СК «ККНД» сформирован реестр лиц, нуждающихся/желающих пройти курс реабилитациии ресоциализации. По состоянию дел, на 31 марта желающих пройти реабилитацию - 11 человек; на 30 июня – 28 человек, на 30 сентября – 52 человека, на 31 декбря - 85 человек. Социальные работники занимаются ресоциализацией больных, поддерживается связь с центром занятости г.Пятигорска. На данный момент, в Реабилитационном наркологическом центре пятигорского филиала ГБУЗ СК "ККНД" в рамках реализации программы ресоциализации работают 3 теплицы и швейная мастерская. | нет
5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. | нет
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова