## таблица 8
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 579957.575 | 940550.68 | 457592.517
1 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 326763.41 | 451930.43 | 153130.874
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 03 | 1 | 01 | 20190 | 18800 | 16504.86 | 16503.856
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» | ответственный соисполнитель -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 03 | 1 | 02 | 46080 | 0 | 370 | 319.99
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  | 03 | 1 | 03 |  | 9778.58 | 20271.77 | 16456.443
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 04 |  | 650 | 3665.9 | 2494.124
1.5. | Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 03 | 1 | F3 |  | 297534.83 | 411117.9 | 117356.461
2 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 2 |  |  | 172097.095 | 399800.34 | 216274.733
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 03 | 2 | 01 |  | 101234.484 | 101803.75 | 101326.481
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  | 03 | 2 | 02 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 03 | 2 | 04 |  | 19015.411 | 211297.14 | 42278.445
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная" |  | 03 | 2 | 05 |  | 41709.68 | 77241.81 | 63212.169
2.5. | Основное мероприятие 2.5."Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к 286 участкам, предоставленным гражданам имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка" |  | 03 | 2 | 06 |  | 10137.52 | 9457.64 | 9457.638
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 81097.07 | 88819.91 | 88186.91
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» |  | 03 | 3 | 01 | 00000 | 22518.41 | 21318.82 | 21091.56
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 03 | 3 | 02 | 00000 | 58578.66 | 67501.09 | 67095.35
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [7 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 9
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2022 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | Кассовое исполнение |  |  | утверждено в программе на 31 декабря 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 911206.52 | 940550.679 | 457592.517 |  | 48.6516 | 579957.574
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 507477.59 | 535863.87 | 187082.023
|  | в т.ч. предусмотренные: | [5 empty] | 196506.05
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 497244.68 | 504863.24 | 159705.543
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 0 | 11742.86 | 11742.86
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 10232.91 | 19257.77 | 15633.62
|  | средства местного бюджета | 236180.54 | 230344.619 | 212970.023 |  |  | 219977.074
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 216366.54 | 224580.619 | 207397.203
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 18800 | 4750 | 4750
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1014 | 1014 | 822.82
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 167548.39 | 174342.19 | 57540.471 |  |  | 163474.45
1 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | Бюджет города, в т.ч. | 396029.3 | 451930.429 | 153130.874 |  | 33.8837 | 326763.41
|  | средства краевого бюджета | 200732.73 | 261987.17 | 87331.481 |  |  | 138615.81
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 190499.82 | 230986.54 | 59955.001
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 0 | 11742.86 | 11742.86
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 10232.91 | 19257.77 | 15633.62
|  | средства местного бюджета | 27748.18 | 15601.069 | 8258.922 |  |  | 24673.15
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 7934.18 | 9837.069 | 2686.102
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 18800 | 4750 | 4750
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1014 | 1014 | 822.82
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 167548.39 | 174342.19 | 57540.471 |  |  | 163474.45
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Бюджет города, в т.ч. | 18800 | 16504.86 | 16503.86 |  | 99.9939 | 18800
|  | средства краевого бюджета | 0 | 11742.86 | 11742.86 |  |  | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 0 | 11742.86 | 11742.86
|  | средства местного бюджета | 18800 | 4762 | 4761 |  |  | 18800
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 12 | 11
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» | 18800 | 4750 | 4750
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда » | Бюджет города, в т.ч. | 0 | 369.999 | 319.999 |  | 86.4864 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 369.999 | 319.999 |  |  | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 369.999 | 319.999
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Бюджет города, в т.ч. | 11246.91 | 20271.77 | 16456.44 |  | 81.1791 | 9778.58
|  | средства краевого бюджета | 10232.91 | 19257.77 | 15633.62 |  |  | 8764.58
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 10232.91 | 19257.77 | 15633.62
|  | средства местного бюджета | 1014 | 1014 | 822.82
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1014 | 1014 | 822.82 |  |  | 1014
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | Бюджет города, в т.ч. | 3603.45 | 3665.9 | 2494.12 |  | 68.0357 | 650
|  | средства местного бюджета | 0 | 62.45 | 0 |  |  | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 62.45 | 0
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3603.45 | 3603.45 | 2494.12 |  |  | 650
1.5. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Бюджет города, в т.ч. | 362378.94 | 411117.9 | 117356.455 |  | 28.5457 | 297534.83
|  | средства краевого бюджета | 190499.82 | 230986.54 | 59955.001 |  |  | 4859.15
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 190499.82 | 230986.54 | 59955.001
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 7934.18 | 9392.62 | 2355.103
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 7934.18 | 9392.62 | 2355.103 |  |  | 129851.23
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 163944.94 | 170738.74 | 55046.351 |  |  | 162824.45
2 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | Бюджет города, в т.ч. | 434080.15 | 399800.34 | 216274.733 |  | 54.0957 | 172097.094
|  | средства местного бюджета | 127335.29 | 125923.64 | 116524.191 |  |  | 114206.854
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 127335.29 | 125923.64 | 116524.191
|  | средства краевого бюджета | 306744.86 | 273876.7 | 99750.542 |  |  | 57890.24
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 306744.86 | 273876.7 | 99750.542
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 101085.3 | 101803.75 | 101326.48 |  | 99.5312
|  | средства местного бюджета | 101085.3 | 101803.75 | 101326.48 |  |  | 101234.484
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | местн + целевые |  | 101234.484
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 101085.3 | 101803.75 | 101326.48 | местн + целевые
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 281147.65 | 211297.14 | 42278.445 |  | 20.009 | 19015.41
|  | средства местного бюджета | 15695.38 | 13832.05 | 5070.883 |  |  | 2417.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 15695.38 | 13832.05 | 5070.883
|  | средства краевого бюджета | 265452.27 | 197465.09 | 37207.562 |  |  | 16597.65
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 265452.27 | 197465.09 | 37207.562
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 41709.68 | 77241.81 | 63212.168 |  | 81.8367 | 41709.68
|  | средства местного бюджета | 417.09 | 830.2 | 669.188 |  |  | 417.09
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 417.09 | 830.2 | 669.188
|  | средства краевого бюджета | 41292.59 | 76411.61 | 62542.98 |  |  | 41292.59
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 41292.59 | 76411.61 | 62542.98
2.5. | Основное мероприятие "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к 286 участкам, предоставленным гражданам имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 10137.52 | 9457.64 | 9457.64 |  | 100 | 10137.52
|  | средства местного бюджета | 10137.52 | 9457.64 | 9457.64 |  |  | 10137.52
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 10137.52 | 9457.64 | 9457.64
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 81097.07 | 88819.91 | 88186.91 |  | 99.2873
|  | средства местного бюджета | 81097.07 | 88819.91 | 88186.91 |  | 108.7424 | 81097.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 81097.07 | 88819.91 | 88186.91
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 22518.41 | 21318.82 | 21091.56 |  | 98.934
|  | средства местного бюджета | 22518.41 | 21318.82 | 21091.56
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 22518.41 | 21318.82 | 21091.56 |  |  | 22518.41
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 58578.66 | 67501.09 | 67095.35 |  | 99.3989
|  | средства местного бюджета | 58578.66 | 67501.09 | 67095.35
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 58578.66 | 67501.09 | 67095.35 |  |  | 58578.66
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм
муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 |  | 2022
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Цель 1 Программы: «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | процент | 100 | 100 | - | - | Рассчитать индикатор не представляется возможным. Перечень используемый для расчета индикатора, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 14.07.2014 N 2556 утратил силу.
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 Подпрограммы 1: «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 1
1.1. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц | 15 | 15 | 14 | 14 | Показатель выполнен.
Задача 2 Подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска"
| показатели решения задачи 2 Подпрограммы 1 | [6 empty] | 126-п
1.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1953.19 | 0 | 815.09 | 0 | Не достижение показателей связано с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов. Была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту с ООО «Дебют» до августа 2022 года. По состоянию на 05.09.2022г. наблюдалось низкое освоение средств на строительстве жилых домов (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022г. заключены муниципальные контракты с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС". | 2169.54
1.3. | Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов | человек | 163 | 0 | 54 | 0
1.4. | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных | единиц | 6 | 0 | 2 | 0
Задача 3 Подпрограммы 1: «Обеспечение жильем молодых семей»
1.5. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой* | процентов | 73.5 | 0.003 | 73.5 | 3.7 | Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края. | Выдано 22 сертификата на приобретение (строительство) жилья в 2022 году
1.6. | Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | - | - | - | -
1.7. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей | семей | - | 1 | - | 17 | Показатель выполнен.
1.8. | Предоставление молодым семья, являющимися участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, соц. выплат на приобретение (строительство) жилья | семей | - | - | - | -
1.9. | Количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | шт. | - | 5 | - | 7 | Показатель выполнен.
Цель 2 Программы: «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
2 | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25
Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 2: «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 2
2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
2.2. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
2.3. | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | 1 | 1 | Показатель выполнен.
2.4. | Количество трансформаторных подстанций, построенных в пос. Золотушка для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры | ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 2 | 3 | Показатель выполнен.
Задача 2 Подпрограммы 2 : «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2.5. | Проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск | единиц | 12 | 12 | 12 | 12
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»
И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2022 |  | Фактический срок 2022 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие 1: «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г.Пятигорска - Уклеин Д.И. Главный бухгалтер администрации города Пятигорска А.А. Сиделёва | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.1.1. | Прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
| Контрольное событие 1: произведена арендная плата за пользование земельными участками |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | МК № б/н от 02.10.2017 с ООО Риэлти-Инвест арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
1.1.2. | Подготовка проектов планировки территорий городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
| Контрольное событие 2: Заключен контракт на выполнение работ по разработке документации по планировке территории города Пятигорска |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-06-27 | Заключен МК № 50 от 27.06.2022 с ООО "ГеоВерсум" (научно-исследовательская работа: «Разработка Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска» с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН»); |  | 16503
1.2. | Основное мероприятие 2: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в т.ч. ПСД |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведены работы по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными или подлежащими сносу или реконструкции |  | 319.9
| Контрольное событие 3: проведены работы по обследованию МКД на предмет признания их аварийными |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-09-06 | Заключен МК №121300035322000000 от 06.09.2022 г. с ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"
1.3. | Основное мероприятие 3: «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
1.3.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключено соглашение с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края от 24.01.2022 г. № 07727000-1-2022-002 на предоставление социальной выплаты 6 молодым семьям. |  | 4787
| Контрольное событие 4: выданы свидетельства на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-01-24 | Социальную выплату получили 5 семей.
1.3.2. | Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительсво) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключено соглашение с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края от 03.02.2022г. № МС-2022-030 на предоставление социальной выплаты 16 семьям |  | 11669
| Контрольное событие 5: выданы свидетельства на получение социальной выплаты молодым семьям. |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-02-03 | Социальную выплату получили 12 семей
1.4. | Основное мероприятие 4: «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.4.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0
| Контрольное событие 4: исполнение судебных актов |  |  | 2021-12-31
1.4.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счёт средств полученных от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Субсидия предоставлена.
| Контрольное событие 6: мероприятия выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 28.03.2022 11.07.2022 | Субсидия предоставлена в части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 28.03.2022 - ТСЖ "Виктория", ТСЖ "Импульс, ТСЖ "Майский"; 11.07.2022 -ТСЖ "Автомобилист", ТСЖ "Вектор", ТСЖ "Виктория-78", ТСЖ "Эврика-5". |  | 2494
1.5. | Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятие не выполнено. Муниципальные контракты, заключенные ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства жилых домов в декабре 2021 года (l корпус) и в июле 2022 года (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экс-пертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту до августа 2022 года. По состоянию на 05.09.2022г. наблюдалось низкое освоение средств на строительстве жилых домов (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято реше-ние о расторжении указанных контрактов. Заключены муниципальные контракты: - с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС" № 54-22 от 13.10.2022 г на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома корпус 1 (l этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти, срок окончания работ по контракту 21.12.2022г. В связи с невозможностью выполнять отделочные работы в зимний период, так как предыдущим подрядчиком ООО «Дебют», не выполнены работы по монтажу инженерных систем, подключаемых к сетям газо-распределения и электроснабжения, работы будут завершены подрядчиком и приняты заказчиком в 2023 году. - с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС" № 54-22 от 13.10.2022 г. на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома корпус 2 (2 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти, срок окончания работ по контракту 22.0З.202З г. Соглашением от 29.12.2022 года министерством строительства и архитектуры Ставропольского края предоставлена субсидия на строительство З корпуса многоквартирного жилого дома по ул. Пальмиро Тольятти в сумме 182,3млн. руб. Согласно проведенной экспертизе от 22.12.2022 г. стоимость строительства З корпуса составляет 230,9 млн. руб. При принятии решения о предоставлении дополнительного лимита финансирования министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, муниципальный контракт на строительство 3 корпуса многоквартирного будет заключен с единственным поставщиком.
1.5.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 55046
| Контрольное событие 7: Завершение строительства МКД для переселения граждан |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-10-13
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнено в полном объеме
2.1.1. | Реализация инициативного проеккта на территории города-курорта Пятигорска "Устройство уличного освещения по ул.Подкумской и ул.Тихой в селе Золотушка" |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведение мероприятий планируется в 4 квартале | 0
Контрольное событие 8: выполнение мероприятий
2.1.1. | Реализация инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска "Устройство уличного освещения по улицам города-курорта Пятигорска" |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Реализован инициативный проект "Ремонт уличного освещения по улицам Почтовая, Атаманская, Дмитрия Донского, Правобережная, Алексея Шулико, Сергея Радонежского, Феодосия Кавказского, Александра Невского, Луначарского, Адмирала Ушакова в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска. |  | 516
| Контрольное событие 8: мероприятия выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | МК № 2022.1238598 от 10.11.2022 с АО "Пятигорскэнерго".
2.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности судебных актов | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проведение мероприятий планируется в 4 квартале | 0
| Контрольное событие 7: заключение контракта по исполнению судебных актов |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-06-09
2.1.2. | Уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организовано уличное освещение и выполнены условия контрактов на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения города – курорта Пятигорска
| Контрольное событие 9: Выполнены условия заключеных контрактов на уличное освещение |  |  | 31.12.2021 |  | 2022-05-27 | МК № 18/ТО 27.05.2022 АО "Пятигорскэнерго".
2.1.3. | Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" - И.А Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий). |  | 3655
| Контрольное событие 10: мероприятия выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 19.01.2022 24.01.2022 15.11.2022 16.12.2022 | 4 МК № М-088182, № М-088183; № М-088184, № М-088185 от 19.01.2022 г. с ООО"ЖКХ" (вывоз ТКО); 3 МК № 2 от 24.01.2022, № 2022.1261880 от 15.11.2022, № 2022.1454032 от 16.12.2022, ООО "РегионСервис" (услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ);
2.1.4. | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда не проводились в связи с отсутствием Порядка расходования средств. | 0
| Контрольное событие 10: заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |  |  | 2022-12-31
2.1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечивалась оперативная перевозка грузовым специализированным автомобильным транспортом грузов в целях благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2022 году. Выполнены работы: по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера, по очистке каналов Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифонной (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промывка трубы от отстойника № 3 до Новопятигорского озера, комплекс работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера, водолазные работы по обслуживанию и очистке дна водного объекта "Детского пляжа" и "Городского пляжа", экспертиза в целях выдачи заключения на нормативную документацию, содержание озера "Провал". Изготовление печатной продукции. Ремонт спортивного оборудования и благоустройства в Комсомольском парке. Работы по организации подключения комплекса видеонаблюдения. Выполнены работы по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Нежнова в районе многоквартирных жилых домов №68, №72, №74, № 69 в г. Пятигорске, по ул. Ессентукская, по ул. Бутырина в районе МКД, по ул. Пестова в районе дома № 22а.
[7 empty] | Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108)". |  | 3534
| Контрольное событие 11: заключены контракты на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории города |  |  | 2021-12-31 |  | 24.01.2022 01.03.2022 29.03.2022 11.04.2022 12.04.2022 17.05.2022 01.07.2022 11.07.2022 20.07.2022 | МК №0121300035321000313-К от 24.01.2022г., №25 от 05.12.2022г. МК № 1/ВР от 06.05.2022 с ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба СК"; МК № 17 от 12.04.2022 ООО "Просто"; 2 МК: №2022.371471 от 29.03.2022, № 2 от 24.01.2022 с ООО "Регионсервис"; 3 МК с ООО "Горзеленстрой" № 2022.435271 от 11.04.2022, № 2022.437601 от 11.04.2022, № 2022.435271 от 11.07.2022; 2 договора: № 0221FR0018 от 02.03.2022, № GAZX12162265672000 от 02.03.2022 с АО "СОГАЗ"; МК № 2023-Д4-22 от 14.07.2022 с АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства"; МК № 858497-22STVот 01.03.2022 с ООО "Кипарис". МК № 2022.759418 от 01.07.2022 с ООО "Связьпоставка". МК № 0121300035322000070 от 11.07.2022 с ООО "Стройнефтегаз-Проект". МК с ИП Дождалева 08-22 от 29.03.2022, № 12-22 от 17.05.2022, № 11-22 от 13.05.2022.; МК № 31-22, 34-22 от 20.07.2022 с ИП Фоминова Алиса Валерьевна.
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства проходили на постоянной основе консультационно в отделе муниципальноого жилищного контроля и реформирования ЖКХ
2.2.1. | Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по мере обращения) |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.3. | Основное мероприятиие "Обустройство мест массового отдыха" | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены |  | 42278
2.3.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнена расконсервация фонтанов в г. Пятигорск. Выполнены работы по ремонту фонтана «Центральный» в г. Пятигорск.
| Контрольное событие 12: мероприятия выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 15.04.2022 19.04.2022 19.05.2022 11.11.2022 05.12.2022 | 3 МК № 12 от 15.04.2022, № 13 от 19.04.2022, № 2022.582662 от 19.05.2022, № 2022.1251028 от 11.11.2022, № 2022.1374013 от 05.12.2022 с ООО "Городская Ремонтная Служба" |  | 100
2.3.2. | Мероприятия по устройству уличных площадок |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены | 0
| Контрольное событие 13: работы выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 31.05.2021 29.06.2021 | Устройство спортивной площадки в районе МБОУ СОШ № 23 по ул. 8-я Линия МК № 22-21 от 31.05.21г. Устройство спортивной площадки по ул. Захарова МК № 20-21 от 31.05.21г.,устройство спортивной площадки по ул. Водопадских коммунаров МК №19-21 от 31.05.21г., устройство спортивной площадки по ул. Петра I, МК №21-21 от 31.05.21г., устройство спортивной площадки по ул. Калинина МК №18-21 от 31.05.21г.,устройство детской площадки по ул. Горячеводской МК №34-21 от 29.06.21г.
2.3.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А. Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены. Выполнены работы по благоустройству: 1. Лесопарковой зоны в поселке «Энергетик» с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29; 2. Пешеходной дороги на территории Перкальского питомника ООО совхоз «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске. Выполнялись работы по благоустройству объекта: "Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске" (переходящий объект на 2023 год). Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: 1. Смотровая площадки на юго-восточной границе образовательного центра "Машук" и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске; 2. Воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней в г. Пятигорске; 3. Пешеходная дорога на территории Перкальского питомника ООО совхоз «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске; 4. Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске.
| Контрольное событие 13: мероприятия выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 14.01.2022 08.02.2022 30.03.2022 14.04.2022 20.05.2022 21.07.2022 03.08.2022 11.11.2022 | ИП Садовников Роман Александрович МК № 0121300035322000034 от 20.05.2022г., МК № 0121300035321000300 от 14.01.2022 ООО "Техно трейд С", МК № 1496-Д4-22 от 30.03.2022. АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства" МК № 1273-Д4-22 от 08.02.2022, АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства" № 1536-Д4-22 от 14.04.2022г., МК №0121300035322000076 03.08.2022г. ООО "ЮГСТРОЙ", МК № 60-22 от 11.11.2022г. ООО "Секкавгеопроектстрой"; МК с ООО "Автомагистраль" № 0121300035322000087 от 21.07.2022г., МК № 1496-Д4-22АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства" от 30.03.2022г., МК № 0121300035322000077 от 03.08.2022г. ООО "ЮГСТРОЙ", МК № 59-22 от 11.11.2022г. ООО "Секкавгеопроектстрой".
2.4. | Основное мероприятие «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены работы по реконструкции и строительству ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор-2 Огородная.
2.4.1. | Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 14: работы выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | МК № 0121200004721000051 от 22.03.2022 ООО "ДОРМОСТ" Оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная" № 09-21 от 30.03.2021 ФБУ "РосСтройКонтроль", Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске. Ливневой коллектор-2 Огородная МК № 91-375/22-ТП от 19.05.2022 АО "Пятигорскэнерго"
2.5. | Основное мероприятие "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей: к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трёх и более детей для ИЖС | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска» - И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимащих устройств заявителя объекта: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей: к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка"
2.5.1. | Техническое соединение, строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктыры города-курорта Пятигорска |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 15: строительство трансформаторной подстанции |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | В 2022 г. АО "Пятигорскэнерго" построены 2 трансформаторные подстанции.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска» - И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.
3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | На постоянной основе заключаются договора и контракты с контрагентами для обеспечения и выполненияв полном объеме функций органов местного самоуправления.
3.1.2. | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | МК № 280 от 01.04.2022 СК ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба" (платные образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации "Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций").
3.1.3. | Расходы на обеспечение гарантий работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством.
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | выполнено в полном объеме
3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | На постоянной основе осуществляются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения.
3.2.2. | Расходы на оформление допуска на осуществление функций заказчика |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Оплата ежемесячных страховых и компенсационных взносов в СРО для осуществления деятельности в области строительства.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»
И.А.Андриянов