## Лист1
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы в 2018 году "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы в 2018 году (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 года * | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 года * | кассовое исполнение
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 168337.63 | 184886.69 | 184081.6
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 19579.47 | 23206.74 | 23189.18
1.1. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 01 | 0000 | 3000 | 3105.87 | 3095.2304
1.2. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 02 | 0000 | 1679.47 | 3800.869 | 3800.869
1.3. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 05 | 0000 | 14900 | 16300 | 16293.0809
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 |  | 0000 | 412.4 | 337.87 | 279.61
2.1. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 01 | 0000 | 277.4 | 202.87 | 145.11
2.2. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 02 | 0000 | 135 | 135 | 134.5
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 |  | 0000 | 33949.4 | 35110.222 | 35110.222
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 01 | 0000 | 33949.4 | 35110.222 | 35110.222
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 |  | 0000 | 114396.36 | 126231.86 | 125502.58
4.1. | Основное мероприятия «Обеспечение реализации программы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 01 | 0000 | 114396.36 | 126231.86 | 125502.58
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
* Информация по муниципальной программе утвержденной постановлением города-курорта Пятигорска от 28.03.2018 № 993
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря 2018 года постановление 4978 от 18.12.2018 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
|  | всего: | 183549.06 | 184886.69 | 184081.6
|  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 2058.21 | 2058.21 | 2058.21
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 181490.85 | 182828.48 | 182023.39
иные источники финансирования
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
|  | всего: | 23143.76 | 23206.74 | 23189.18
|  | краевой бюджет | 2058.21 | 2058.21 | 2058.21
|  | бюджет города | 21085.55 | 21148.53 | 21130.97
иные источники финансирования
1.2. | Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска" | бюджет города | 3042.89 | 3105.87 | 3095.2304
| Основное мероприятие: "Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов" | всего: | 3800.87 | 3800.87 | 3800.87
1.3. |  | краевой бюджет | 2058.21 | 2058.21 | 2058.21
|  | бюжет города | 1742.66 | 1742.663 | 1742.663
1.4. | "Основное мероприятие" Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | бюджет города | 16300 | 16300 | 16293.0809
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | бюджет города | 378.8 | 337.87 | 279.61
2.1. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | бюджет города | 243.8 | 202.8738 | 145.1112
2.2. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 135 | 135 | 134.5
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | бюджет города | 35110.22 | 35110.222 | 35110.222
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | бюджет города | 35110.22 | 35110.222 | 35110.222
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет города | 124916.28 | 126231.86 | 125502.58
4.1. | Основные мероприятия «Обеспечение реализации программы» | бюджет города | 124916.28 | 126231.86 | 125502.58
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный год
|  |  | план | фактическое значение на конец года * | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска"
1. | Индикатор 1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов |  |  | 85 | 90
2. | Инликатор 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления» | процентов |  |  | 44.7 | 50
II. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
3. | Показатель 1 «Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ» | единиц |  |  | 415 | 337 | Показать 1 не достигнут в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов принятых в 2018 году органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска до 337. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме.
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
4. | Показатель 2 «Доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска» | процентов |  |  | 5 | 6
5. | Показатель 3 «Количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска» | единиц |  |  | 11 | 11
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
6. | Показатель 4 «Объем архивного фонда» | единиц |  |  | 59500 | 61952
Цель 2 "Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков"
7. | Индикатор 3 "Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации" | единиц |  |  | 7 | 8
Подпрограмма 2: "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограмма 2 "Формирование антикоррупционного сознания"
8. | Показатель 5 "Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц |  |  | 25 | 30
Задача 2 Подпрограммы 2 "Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
9. | Показатель 6 "Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв" | процентов |  |  | не менее 18 | 19
Задача 3 Подпрограммы 2 "Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
10. | Показатель 7 "Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию" | процентов |  |  | не менее 95 | 95
Цель 3 "Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий"
11. | Индикатор 4 "Количество жителей города-курорта Пятигорска, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг" | единиц |  |  | 70000 | 99495
12. | Индикатор 5 "Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ" | процентов |  |  | 80 | 97.22
Подпрограмма 3: "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
13. | Показатель 8 "Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления" | процентов |  |  | 46 | 46
Задача 2 Подпрограммы 3 "Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства"
14. | Показатель 9 "Доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ" | процентов |  |  | 20 | 20
Задача 3 Подпрограммы 3 "Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"
15. | Показатель 10 "Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска" | процентов |  |  | не менее 100 | 100
Задача 4 Подпрограммы 3 "Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид"
16. | Показатель 11 "Количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде" | единиц |  |  | 200 | 218
* Программа действует с 1 января 2018 года, в связи с чем, данные предоставить не имеется возможным
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин

## Лист4
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
1.Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Общее количество материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города, а так же на информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития опубликовано - 993
1.1.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Общее количество материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города, а так же на информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития опубликовано - 993
1.1.2. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Новости города Пятигорска и актуальная информация регулярно размещаются на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, публикуются в общественно-политической газете "Пятигорская правда". Сайт открыт и доступен по разделам: "Общественная приемная", "Сообщи о проблеме". За 2018 год размещено 1579 материалов, из них 1255 - это новостной контент, 324 - анонсы.
1.1.3. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Нормативные правовые акты публикуются в общественно-политической газете "Пятигорская правда". За год опубликовано 337 НПА
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ | Администрация города Пятигорска |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | За 2018 год размещено 1579 материалов, из них 1255 - это новостной контент, 324 - анонсы.
| Контрольное событие 2:Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | Администрация города Пятигорска |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | В 2018 году Главой города и заместителями главы администрации города на личном приеме было принято 117 человек, Главой города Пятигорска принято 50 человек, заместителями главы администрации 67. Все вопросы с приема были взяты на особый контроль, по ним были даны подробные ответы за подписью того лица, кто проводил прием. Из 117 обращений решено положительно – 10, разъяснено - 79, меры приняты по 15 обращениям, 13 заявителям даны рекомендации по решению поставленных вопросов.
| Контрольное событие 3: Опубликованы НПА | Администрация города Пятигорска |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | За год опубликовано 337 НПА
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-програмных средств лицензионных программ, также приобретены персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы, в количестве - 26 наименований. Так приобретено пять электронных цифровых подписей для работы в СЭДД "Дело". Приобретено программное обеспечение "Портфель руководителя", оплачены услуги по переводу муниципальных услуг в электронный вид,
1.2.1. | Приобретение оборудования, аппаратно-программных средств | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-програмных средств лицензионных программ, также приобретены персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы, в количестве - 26 наименований. Так приобретено пять электронных цифровых подписей для работы в СЭДД "Дело". Приобретено программное обеспечение "Портфель руководителя", оплачены услуги по переводу муниципальных услуг в электронный вид,
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Закартонированы следующие документы: Постоянного хранения-830 ед.хр. По личному составу-281 ед. хр. Были подшиты и отремонтированы 78 документа на бумажной основе по личному составу. Проводилась проверка наличия и состояния документов: постоянного хранения- 4391 ед.хр. по личному составу-2701 ед.хр. Приняты на хранение документы по личному составу- 908 ед.хр. Приняты на хранение документы постоянного хранения- 830 ед. хр. Утверждены на ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов 823 ед.хр. по описи № 1; 151 ед.хр. по описи № 2 Обеспечен перевод в электронную форму 300 ед. хр./ 88575 листов - фондов № Р-1748 исполкома Пятигорского городского Совета народных депутатов, описи № 1 и № 3, № 172 администрация города Пятигорска, опись № 1. Также обеспечено расширение доступа к оцифрованным описям для пользователей, установлен компьютер в читальном зале. Продолжена работа по внесению сведений в БД «Архивный фонд» (версия 5.0) Итого введено 8360 ед.хр.
1.3.1. | Формирование, содержание и использование муниципального архива | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Размещен на архивной странице сайта электронный вариант справочника по фондам архивного отдела администрации города Пятигорска. Достигнуто значение показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» до 100%. Продолжается внедрение в практику работы административных регламентов исполнения государственных и муниципальных услуг в области архивного дела (постановления администрации города Пятигорска от 11.12.2018 № 4873; от 11.12.2018 № 4874). 4.5. В помещении архивного отдела подготовлены и представлены выставки: -11 января 2018 года, посвященная 75-летию освобождения города Пятигорска от фашистских захватчиков. В экспозиции представлены документы из фондов архивного отдела администрации города Пятигорска Ставропольского края. -18 марта 2018 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России и выборам Президента Российской Федерации, проведена презентация фотовыставки «Ретро Пятигорск». Выставка подготовлена по документам фонда Краеведческого общества на Кавказских Минеральных Водах. С материалами фотовыставок ознакомились 1856 человек. -26 апреля 2018 года проведена экскурсия по историко-документальной выставке «Цена Победы», посвященных 73–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выставку посетило 18 человек. -с 03 по 10 мая в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в помещении Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска архивным отделом администрации города-курорта Пятигорска для учащихся школ города проведено 8 уроков мужества на темы: «КМВ - госпитальная база», «Жизнь Ставрополья в годы Великой Отечественной войны», «Работа на трудовом фронте», «Битва за Кавказ». На уроках мужества присутствовало 143 человека. -25 мая 2018 года проведена экскурсия по историко-документальной выставке «Мы победили», посвященных 73–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выставку посетило 21 человек. 0 июля 2018 года в рамках акции «Парад семьи» и ко Дню семьи, любви и верности архивным отделом администрации города Пятигорска Ставропольского края проведен мастер-класс по созданию «семейного древа» «Моя родословная». На мастер-классе присутствовало 7 человек. 02.10.2018 проведена презентация выставки, посвященной «Дню Архитектора» Выставку посетило 23 человека. 29.10.2018 проведена презентация выставки, посвященной «100-летию образования ВЛКСМ» Выставку посетило 38 человек. В газете «Пятигорская правда» -№ 67-72 от 2 июня 2018 года опубликована статья «Хранители истории», посвященная 100-летию Государственной архивной службы. -09 ноября 2018 года на сайте администрации города Пятигорска, странице архивного отдела размещена статья, посвященная Всемирному Дню молодежи. 4.6. Исполнено 3411 социально-правовых запросов, в том числе с положительным результатом – 2776, все они исполнены в установленные законодательством сроки 3411. А также по материалам архива исполнено тематических запросов 297. Из них Vip Net-2791 запроса, по электронной почте- 541 запроса, через МФЦ-331 запроса.
1.3.2. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
2. Подпрограмма 2: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске"
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках борьбы с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска за год в СМИ опубликовано 30 статей
| Контрольное событие 4: Освещены в средствах массовой информации сведения о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | В рамках освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска за год осуществлялась: Организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции, в количестве 978. В рамках борьбы с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска загод в СМИ опубликовано 30 статей
2.2. | Основное мероприятие Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Регулярно проводятся мероприятия об ответственности за совершение коррупционных преступлений.
2.2.1. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | За год проводились следующие профилактические мероприятия. 30 марта 2018 года: совещание с руководителями предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, с работниками администрации города Пятигорска по ознакомлению с методическими рекомендациями по вопросу предоставления сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующих справок; 20 июня 2018 года проведено два семинара, с участием помощника прокурора города Пятигорска, на тему: "Профилактика и противодействие коррупции. Ответственность муниципальных служащих за совершение противоправных деяний коррупционной направленности"; 27 июля 2018 года заседание Общественного совета города Пятигорска на котором обсуждался вопрос о состоянии работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления. Членами общественного совета был рассмотрен вопрос непосредственного и действенного участия населения города Пятигорска в процессе предупреждения и противодействия коррупции, а также возможного создания механизма общественного антикоррупционного контроля.В ноябре прошел семинар на тему: Изучение изменений в законодательстве о противодействии коррупции в Российской Федерации с муниципальными служащими, занимающимися ведение кадрового делопроизводства в структурных подразделениях администрации города Пятигорска, созданных в качестве юридического лица, и муниципальными служащими администрации города Пятигорска
| Контрольное событие 5 Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены | Администрация города Пятигорска |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
2.3. | Основное мероприятие: Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. В 2018 году аттестовано было 78 мунициальных служащих.
| Контрольное событие 6: Проведена аттестация муниципальных служащих | Администрация города Пятигорска |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | В 2018 году 78 муниципальных служащих было аттестовано в соотвествии с замещаемой должностью
2.4. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В администрации города Пятигорска ведется строгий мониторинг образования муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. В 2018 году 21 муниципальный служащий муниципальной службы закончил профессиональную переподготовку, по программе "Государственное и муниципальное управление" и 20 муниципальных служащих по программе "Юриспруденция", на базе ФГАОУВО "Северо-Кавказский федеральный университет". Муниципальным служащим были выданы дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. В 2018 году 8 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.
| Контрольное событие 7: Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации | Администрация города Пятигорска |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | В 2018 году 8 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.
2.5. | Основное мероприятие: Развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Разработано Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска, утвержденное постановлением администрации города Пятигорска № 177 от 04.02.2013 года. В Положении отражен перечень должностей, на замещение которых формируется кадровый резерв, положение о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва и ее состав (с учетом изменений) и порядок подготовки кадрового резерва. Сформирован управленческий резерв на 2017 - 2021 годы для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска. В 2018 году из резерва управленческих кадров был назначен 1 муниципальный служащий.
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.1. | Основное мероприятие Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Регулярно проводится инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
3.1.1. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Регулярно проводится инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
| Контрольное событие 8: Утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | В 2018 году подготовлены и утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в количестве 225 проектов.
3.2. | Основное мероприятие: Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В 2018 году внедрена услуга Избирательной комисси СК : "Прием и обработка заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлении соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, а также на выборах Президента Российской Федерации на территории Ставропольского края", а также ряд услуг Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю В ноябре начат прием заявлений по новой государственной услуге – «Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения)».
| Контрольное событие 9: Внесены предложения по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 31.12.2018 |  | 2018-12-31
3.3. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16 марта 2018г был открыт дополнительный офис приёма граждан в микрорайоне Бештау. Офис имеет 4 окна для приёма граждан. Увеличилось общее число окон приёма граждан в МФЦ до 44.
3.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В 2018 г. Заключено контрактов на сумму 4014, 97 тыс. руб, расходы составили 34956,22 тыс. руб, оставшиеся средства из предусмотреных муниципальной программой в сумме 154000 руб. будут израсходованы в 1 квартале 2019 г. на закупку МФУ и Программного обеспечения
| Контрольное событие 10: Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | В МУ «МФЦ» проводится опрос заявителей о качестве предоствления услуг при помощи смс и инфомата на территории МФЦ, полученные сведения направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах и интернет-сайте МФЦ
3.4. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В 2018 г. Заключено контрактов на сумму 4014, 97 тыс. руб, расходы составили 34956,22 тыс. руб, оставшиеся средства из предусмотреных муниципальной программой в сумме 154000 руб. будут израсходованы в 1 квартале 2019 г. на закупку МФУ и Программного обеспечения
| Контрольное событие 11: Проведены мероприятия по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | В МУ «МФЦ» проводится опрос заявителей о качестве предоствления услуг при помощи смс и инфомата на территории МФЦ, полученные сведения направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах и интернет-сайте МФЦ
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" и общепрограммные мероприятия»
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин