Отчет о реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Развитие образования» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (редакция 26.03.2020 г. № 1253).

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2020 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 28.12.2020 г. № 1088

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 1 913 286,93 тыс. рублей, в том числе:

1 237 843,44 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

Кассовые расходы на реализацию программы в 2020 году всего составили 1 830 205,32 тыс. руб.

Также Программой было запланировано поступление внебюджетных средств в сумме 282 337,10 тыс. руб. Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2020 году составили 174 865,81 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы.

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил - 95,6% (план – 93,8%);

удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе дошкольного образования – 85,5% (план – 72%), общего образования – 85,5% (план – 75%), дополнительного образования – 85,5% (план – 82%);

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 5 тыс. человек (план – 1,22 тыс. человек).

## ПОДПРОГРАММА

## «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2020 г. выделено 651 788,68 тыс. рублей, в том числе:

362 861,89 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году составили всего 641 011,06 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2020 года, в том числе:

352 783,58 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 97,2 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2020 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году составили 102 380,79 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает комплекс основных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном образовании: обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы 1 были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 39 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 134 воспитанников ЧДОУ "Калинка"

-проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

- была организована работа:

2 федеральных площадок (ДОУ № 24, 41), 12 городских инновационных площадок (МБДОУ 2,4,16,24,26,31,34,37,38,39,45,47);

- осуществлена выплата компенсация части платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях.

На сегодняшний день при нормативной наполняемости 8365 мест дошкольные учреждения посещают 8996 детей. Из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 8862 человек, негосударственное дошкольное учреждение – 134 ребенка.

Для обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет в городе функционируют 82 группы для детей раннего возраста, которые посещает 1100 детей.

Ориентируясь на современные требования, в дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия, обеспечивающие развитие, воспитание, социальную адаптацию детей, в том числе детей с особенными потребностями. В городе организованна работа 36 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, интеллекта, с нарушением слуха, зрения, опоры и движения.

Из общего количества детей, имеющих инвалидность, 7 обучаются на дому, группы компенсирующей направленности посещают 44 ребенка, 32 человек - группы общеразвивающей направленности.

В целях решения проблемы доступности дошкольного образования педагогами применяются вариативные формы, такие как консультационные пункты, логопонукты, группы семейного воспитания. На базе МБДОУ № 24 «Звездочка» открыта одна группа семейного воспитания.

В течение 2020 года педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в различных конкурсах.

С 23 по 31 января прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России -2020», в котором приняли участие 10 воспитателей из 10 ДОУ (4,8,16,24,26,30,38,40,41,51) города. В номинации «Лучший воспитатель» победу одержала воспитатель Папоротная Людмила Игоревна (МБДОУ детский сад №8 «Теремок»). На краевом этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2020г. в номинации «Лучший воспитатель» Папоротная Людмила Игоревна, воспитатель МБДОУ детского сада № 8 «Теремок» вошла в 15 лучших воспитателей и стала лауреатом конкурса.

В целях выявления ранней одарённости и умственных способностей детей дошкольного возраста, создания условий для развития интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей, обучающихся по различным программам подготовки к школе, поддержки детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных способностей, воспитанники детских садов приняли участие в олимпиаде «По дороге знаний».

Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В 2020 г. общее количество педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) составило 774 человека, из них 605 воспитателей, что на 30 человек меньше чем в предыдущем, 2019 году. Количество молодых специалистов составило 9 человек - 1,1% (2019 г. - 7 человек). Доля молодых педагогов в возрасте до 35-ти лет составила 16% - 124 чел. (2019 г. – 132 чел. 16,4%).

К сожалению, уменьшилось количество педагогов, прошедших квалификационную аттестацию, их доля составила всего 11,1% (2019 г. – 12,9%). В истекшем учебном году 57 педагогам присвоена высшая квалификационная категория, 29 педагогам - первая.

Несмотря на уменьшение одного показателя, возрастает доля педагогов, повышающих свою квалификацию: курсы повышения квалификации по актуальным темам (управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, организация образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС, коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении) в течение учебного года прошли 328 педагогов, из них 21 руководитель ДОУ, что составляет 42% (2019 уч. г. – 268 чел - 35,2%). Программу профессиональной переподготовки по программе «Дошкольное образование» освоили 11 педагогов на базе ПГУ МИАНО.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 67,7% (план – 75%);

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги 95%, что соответствует запланированному значению;

численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход – 990 человек (план – 1425 человек);

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1,3% (план – 1%);

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 11,7% (план – 23,2%);

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») – 4,8 тыс. человек (план – 4,1 тыс. человек);

численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации –1003 человек (план – 1520 человек);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,3%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 58,4% (план – 54,1%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 100% (план – 26,9%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 18,4% (план – 14,1%);

доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства – 12,1% (план – 9,4%);

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 7,8% (план – 2,5%).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 8 показателей решения задачи, 5 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 10 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2020 год – достигнуты в срок (или ранее запланированного срока) 10 контрольных событий.

## ПОДПРОГРАММА

## «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) в 2020 году выделено 881 985,40 тыс. рублей, в том числе:

667 226,83 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета в 2020 году составили всего  874 271,67 тыс. рублей или 99,1% от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2020 года, в том числе:

660781,74 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 99 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2020 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 2 в 2020 году составили 47 134,32 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 21 787 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Пятигорска и 334 обучающихся в Частных общеобразовательных учреждениях «Геула» и «Дебют-Уни».

Образование вне организации в форме семейного образования получают 53 человека и 4 в форме самообразования.

Средняя наполняемость класса - 28 детей, доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 18,2%

В связи с интенсивным строительством жилья в отдельных микрорайонах г. Пятигорска (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск, Центр), маленькой проектной мощностью старых зданий учреждений микрорайона «Центр», притоком населения из других территорий, с каждым годом увеличивается количество обучающихся в школах. Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях (СОШ № 1, СОШ № 30, СОШ № 3, СОШ № 23, СОШ № 20, СОШ № 19, СОШ № 21, СОШ № 28, СОШ № 29) связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения города в отдельных микрорайонах (Новопятигорск-Скачки, пос. Горячеводский)  резко увеличивается, а также престижностью отдельных учебных заведений.

Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения, составляет 21,4%. Программа углубленного изучения предметов реализовывается в 9 общеобразовательных с охватом обучающихся в количестве 3120 человек, что составляет 25% от всех обучающихся 5-11 классов.

В рамках реализации регионального проекта «Сетевая школа» с начала нового учебного года 7 общеобразовательных организаций города Пятигорска реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме.

В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучается 406 детей, имеющих инвалидность и статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

104 ребенка, имеющих заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану.

В 6 общеобразовательных учреждениях организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 27 обучающихся из числа детей-инвалидов.

В 8 общеобразовательных учреждениях получают интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В двух учреждениях – гимназия № 11 и СОШ № 14 для 8 детей-инвалидов представлены услуги тьюторов.

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 139, приказом управления образования от 10 апреля 2020 года  № 465, в школах г. Пятигорска с 13 апреля обучение  началось с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

Дети работали на образовательных платформах, таких как Учи.ру, РЭШ, Якласс, Яндекс школа. Связь поддерживалась и в режиме онлайн, и посредством мессенджеров через WhatsApp, и с использованием электронной почты учителей и классных руководителей.

Для обучающихся, не имеющих технических возможностей для обучения в on-line режиме, организовано изучение материала по учебникам, связь с преподавателями осуществлялась в телефонном режиме (при помощи sms-сообщений, консультирования по телефону).

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

В 2020 году окончание учебного года было нестандартным во всех отношениях.

По состоянию на 06.06.2020 года в г. Пятигорске в 9 классах обучалось 2019 человек.

Допущено к ГИА-9 1900 человек, не допущено к ГИА-9 - 20 человек.

Государственная итоговая аттестация планировалась к проведению в период с 24 мая по 30 июня 2020 года.

Но, 18 мая 2020 года  Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утверждающие единое расписание и продолжительность ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету в 2020 году, а также требования к использованию средств обучения и воспитания при его проведении, признаны недействительными.

Такое решение было обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Для получения аттестата об основном общем образовании основной государственный экзамен в 2020 году обучающимся 9 классов сдавать не пришлось.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования была проведена в  форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов путем  выставления по всем учебным предметам учебного плана итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных оценок.

Аттестаты об основном общем образовании выданы 15.06.2020г.  всем выпускникам, не имеющим академической задолженности, а также успешно прошедшим итоговое собеседование.

Для проведения ЕГЭ в 2020 году на территории города Пятигорска министерством образования Ставропольского края были определены 4 пункта проведения экзаменов: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №30.

В соответствии с расписанием сдачи ЕГЭ экзамены в г. Пятигорске прошли в период с 3 июля по 25 июля.

Для участия в ЕГЭ было зарегистрировано 900 выпускников 11-х классов, 88 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО. В связи с изменениями нормативно-правовой базы ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы (примерно 850 человек из 900 выпускников 11 классов).

В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утверждающими особенности выдачи аттестатов о среднем общем образовании, в 2020 году результатом итоговой аттестации за 11 класс признаны выставление по всем предметам итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по соответствующей программе. Таким образом, документы об образовании получили 898 выпускников 11-х классов, в том числе 66 человек получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».

Золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 34 выпускника, серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 24 выпускника.

2 человека не были допущены к прохождению государственной итого-вой аттестации (выпускник МБОУ СОШ № 22 не получил зачет по итоговому сочинению, выпускник МБОУ СОШ № 29 имел академическую задолженность и не завершил освоение программы среднего общего образования).

Общие результаты ЕГЭ-2020 таковы:

Средние баллы по русскому языку и истории остались практически на уровне прошлогодних значений. Выросли показатели по литературе, английскому языку, обществознанию и географии. Результаты по математике профильного уровня и информатике и ИКТ немного ниже прошлогодних показателей. Значительное снижение среднего балла зафиксировано по результатам сдачи химии и биологии.

Количество выпускников, получивших высокие баллы за выполнение экзаменационных работ (от 80 до 100), составило 448 человек (в 2019 году было 452 человека).

12 выпускников получили наивысшую оценку за выполнение экзаменационной работы - 100 баллов.

Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях

Задача системного повышения качества, стоящая в настоящее время перед системой образования, не может быть решена без формирования системных подходов к кадровому обеспечению. На сегодняшний день для г. Пятигорска это очень актуально, так как сохраняется тенденция старения педагогических кадров, нехватки молодых специалистов, отмечается низкий уровень повышения квалификации в отдельных образовательных организациях.

Актуальными направлениями в работе педагогических объединений являлись подготовка к государственной итоговой аттестации, анализ результатов независимых оценочных процедур, работа с одаренными детьми, реализация ФГОС на различных ступенях образования, освоение современных образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. За отчетный период в рамках каждого объединения проведено по четыре мероприятия (занятия, открытые уроки, семинары-практикумы, конкурсы, конференции, экскурсии и т.д.).

Несмотря на то, что ежегодно в школы приходят работать молодые учителя, остается проблема с кадровым обеспечением образовательных учреждений, увеличивается количество вакансий. Для решения этой проблемы ежегодно заключаются договоры на целевое обучение по педагогическим специальностям между образовательными учреждениями и абитуриентами СГПИ.

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города

Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов. Учителя г. Пятигорска всегда становятся активными участниками конкурсов профессионального мастерства.

Среди самых значимых мероприятий в этой области – конкурс «Учитель года России».

В январе-феврале состоялся муниципальный этап конкурса «Учитель года -2020». В номинации «Лучший учитель» приняли участие 5 учителей из ОУ № 1, 15, 20, 23 и 28, в номинации «Педагогический дебют» - 5 педагогов из ОУ № 5, 6, 7, 30 и 31.Среди дебютантов призёрами были признаны представители школ № 5, 30, 31, а в номинации «Лучший учитель» - педагоги из школ № 15 и 28. Абсолютными победителями конкурса стали Крепышева К.А., учитель английского и китайского языков МБОУ СОШ № 6 (номинация «Педагогический дебют»), и Исаева О.П., учитель начальных классов МБОУ лицея № 20 (номинация «Лучший учитель»).

В апреле 2020 года продолжился краевой этап конкурса. Крепышева К.А. вышла в финал конкурса в номинации «Педагогический дебют». Она стала победителем краевого этапа, достойно заняв 3 место.

Учителя г. Пятигорска ежегодно принимают участие и во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Воспитать человека». Второе место в зональном этапе конкурса в этом году заняла учитель английского языка МБОУ СОШ № 30 Былинкина, Нармина, Ильгаровна.

Одним из самых значимых проектов прошлого учебного года стал федеральный конкурс «Учитель будущего», объединивший в борьбе 15 учительских коллективов из пятигорских школ. В марте 2020 года в городе Грозном состоялся полуфинал конкурса, в котором приняли участие учителя трех школ № 17, 28 и 29. Победителем состязаний стала команда начальной школы № 17, вошедшая в сотню лучших команд России.

Результативным стало участие наших педагогов дополнительного образования в краевом этапе конкурса «Сердце отдаю детям», по итогам которого 1 место в номинации «Туристско-краеведческая» заняла педагог Центра детского туризма, экологии и творчества Петрова Наталья Леонидовна и 2 место в номинации «Художественная» педагог Дворца детского творчества Бондаренко Наталья Александровна.

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал 22-м проектом платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс, в концепцию которого заложены идеи командной работы как инструмента междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников, вызвал значительный интерес у педагогического сообщества города.

В отборочном туре приняли участие 15 команд из пятигорских школ. В полуфинал конкурса, который состоялся с 13 по 15 марта в г. Грозном, вышли представители школ № 17, 28, 29. В финал, который пройдет в г. Москва вышла команда учителей МБОУ НОШ № 17, в составе Васильевой Е.А., Тихоновой Т.Н. и Пороховой К.В. Васильева Е.А., замдиректора по ВР, получила сертификат на стажировку в г. Москве.

В апреле 2020 года педагоги школ № 3, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 30 приняли участие в краевом конкурсе на лучшую методическую разработку урока финансовой грамотности.

В апреле прошел краевой конкурс на лучшую методическую разработку по работе с родителями, имеющими детей с ОВЗ. Участие приняли педагоги-психологи образовательных организаций города. I место в крае заняла Шуаева Ж.Н., педагог-психолог МБОУ СОШ №14, II место - заняла Хапейшвили С.Т., педагог-психолог МБОУ КСОШ №19, 3 место - Щербакова М.С. педагог- психолог МБДОУ №24 «Звездочка».

В краевом заочном конкурсе духовно-нравственной тематики «За нравственный подвиг учителя» 1 место в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» занял коллектив учителей МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном; еще 3 педагога из ОУ № 1, 5, 23 отмечены грамотами министерства образования Ставропольского края и Ставропольской митрополии.

16 декабря 2020 года в г. Нальчике в рамках Х Епархиальных Рождественских чтений состоялось чествование учителей школы № 31 – победителей краевого и регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Педагоги г. Пятигорска – активные участники конкурса и традиционно успешно выступают на нём.

В ноябре команда учителей математики г. Пятигорска приняла участие в краевой дистанционной олимпиаде для учителей математики и второй год подряд заняла первое место.

Совершенствование системы работы с одаренными детьми

Ежегодно в городе Пятигорске ведется кропотливая работа по выявлению одаренных детей.

С целью оказания содействия руководителям образовательных организаций края в поиске новых форм работы с учащимися начальной школы, поддержки и развития познавательных интересов учащихся проведена краевая олимпиада для младших школьников, посвященная Году театра в России. В муниципальном этапе участие приняли более 300 школьников.

В краевом конкурсе на лучшее задание для олимпиады, посвященной Году театра в России среди младших школьников участие приняли учащиеся 11 школ города. Среди победителей ученики МБОУ СОШ № 5.

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» провел краевую метапредметную олимпиаду для младших школьников. Участие принимали 15 общеобразовательных организация города. 2 место в крае заняла ученица СОШ № 30, 3 место - ученица НОШ № 17.

В отборочном туре краевой комплексной олимпиады четвероклассников «Старт» участие прияли около 300 школьников. В финал вышли 90 учеников из всех школ города. Финал состоялся в августе. Призерами краевого этапа олимпиады стали учащиеся школ № 1, 4, 12, 23.

В краевой олимпиаде для младших школьников «Затейник», посвященной 200-летию открытия Антарктиды победителями стали учащиеся: МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №26 г. МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №12.

В целях повышения образовательного уровня учащихся, приобщения их к самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных областях знаний, формирования нового уровня личностных способностей, с февраля по май 2020 года проходили 1 и 2 этапы городского конкурса «Ученик года». Участие принимали ученики 3-4 классов из 23 школ города. Среди 4 классов победителями стали учащиеся МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №3, МБОУ лицея №20, МБОУ СОШ №31. Среди 3 классов - учащиеся МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 31, МБОУ лицея №15.

В рамках реализации национальной доктрины совершенствования Российского образования управление образования г. Пятигорска осуществляет поддержку талантливых детей, одним из направлений которой является развитие олимпиадного движения.

Главным интеллектуальным соревнованием является всероссийская предметная олимпиада школьников. В 2019/20 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 16 тысяч учащихся города Пятигорска.

По результатам регионального этапа у города Пятигорска 67 наград: 15 победителей и 52 призера, что на 11 человек больше, чем в прошлом учебном году.

Анализ участия в региональном этапе по предметам показывает, что наибольшее количество победителей и призеров дают предметы ОБЖ (18 чел.) и физическая культура (15 чел.). Призовые места нашими школьниками были завоеваны также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому), технологии, экологии, биологии, литературе, обществознанию и математике.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году из-за объявления пандемии не состоялся. Согласно проходным баллам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, участникам из числа обучающихся 11-х классов автоматически был присвоен статус призеров для предоставления льгот при поступлении в высшие учебные заведения. Важно отметить достойное участие пятигорских школьников в региональном этапе олимпиады 2019/20 учебного года, к сожалению, не вошедших в список призеров заключительного этапа.

Всероссийская олимпиада школьников в 2020/21 учебном году проходила по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие 12800 учащихся из 30 образовательных организаций города. Победителями и призерами стали 2609 учащихся. В муниципальном этапе участвовали 1580 человек. Победителями и призерами стали 418 учащихся.

С целью подготовки к участию в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года с 03 по 25 декабря 2020 года проводится профильная смена для одаренных детей с использованием дистанционных образовательных технологий по 15 общеобразовательным предметам (английский язык, астрономия, биология, география, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, физика, французский язык, химия, экология). Участие принимают около 100 учеников 9-11 классов школ города.

В целях формирования эффективной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся в течение 2020 года проходили научно-практические конференции, проводимые на базе образовательных организаций Пятигорска. Среди них городская научно-исследовательская конференция для младших школьников «Я – исследователь», «РоботоБУМ» и «Киберфест», региональная научно-практическая конференция «Юные тимирязевцы», городская научно-практическая конференция «Наука, техника и производство», краевая научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел».

Два года подряд школьники Пятигорска представляют свои научно-исследовательские проекты на городском форуме «Будущее за нами». Многие из них получили экспертную оценку на краевом и федеральном уровнях, другие - только в начале пути. Форум позволяет технарям, гуманитариям, экологам, конструкторам озвучить собственные проекты, быть услышанными в родном городе. Для творческих детей проходят фестивали, смотры-конкурсы, театральные показы.

В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и предложил установить премии в размере: 50 000 рублей - победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (при условии дальнейшего участия обучающегося в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников); 100 000 рублей - призеру заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 200 000 рублей - победителю заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Развитие системы муниципальной поддержки

оздоровления и отдыха детей.

В связи с обостренной эпидемиологической ситуацией, работа учреждений летнего отдыха осуществлялась в онлайн-формате, что позволило ребятам с пользой провести время. Более 3000 детей стали участниками виртуальных экскурсий, конкурсов, мастер-классов, флешмобов.

На международный уровень вышел онлайн-лагерь СОШ № 31, участники которого в формате Инстаграм-телемоста, смогли пообщаться со сверстниками из Франции, Словении и Белоруссии.

Обеспечение бесплатным питанием

учащихся льготных категорий

Во всех образовательных учреждениях города Пятигорска организованно горячее питание обучающихся организации, предоставляющие услуги аутсорсинга. По результатам проведения электронных процедур в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ в образовательных учреждениях были заключены муниципальные контракты на услугу организации горячего питания обучающихся с ООО «Дружба» и ИП Мурзин.

Питание 1-4 классов предоставлялось обучающимся в соответствии с Приказом от 30.10.2020 №851 "Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях города-курорта Пятигорска". Организация горячего питания обучающихся относящихся к льготной категории детей, и обучающихся реализующих программу основного общего, среднего общего образования, предоставлялось на основании с постановлением г. Пятигорска от 03.10.2019 № 4673 «О внесении изменений в Порядок организации питания обучающихся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 27.08.2018 №3307».

Льготное питание получали 1027 обучающийся, в том числе дети из малообеспеченных семей; дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; обучающиеся, родители которых погибли в местах ведения боевых действий; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательной организации по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Бесплатное горячее питание 1-4 классов обеспечено 9412 обучающимся.

Укрепление материально-технической базы

учреждений общего образования.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» городу курорту Пятигорску на проведение работ по благоустройству территорий в муниципальных общеобразовательных организациях было выделено 1 2595,3 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на благоустройство двух пришкольных территорий МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 16 и были освоены в полном объеме. По данному виду работ целевой показатель не был установлен.

Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена передача оборудования в муниципальные общеобразовательные организации, включенные в перечень организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году.

Шесть общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназия № 4, МБОУ гимназия № 11, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23 и МБОУ СОШ № 28) были оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Данное оборудование позволяет обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также повысить эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях.

В перечень оборудования стоимостью свыше 2 300 млн. рублей входит:

многофункциональное устройство Pantum M6800FDW;

интерактивный комплекс в комплекте с мобильным креплением и вычислительным блоком;

6 ноутбуков для управленческого персонала;

2 ноутбука для учителей;

30 ноутбуков для обучающихся (мобильные классы).

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта и с целью повышения квалификации педагогические и руководящие работники данных образовательных организаций прошли профессиональную переподготовку.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 99,9% (план – 99,2%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,2% (план – 0,8%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,1% (план – 1,4%);

доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 42,9% (план – 70%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 39,29% (план – 10,0%);

количество специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 99 человек (план – 65 человек);

доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 5,6% (план – 91,9%);

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений составил – 15,7 % (план – 17,7%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования;

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 100% (план – 43,7%);

доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства, составила 8,4 % (план – 7,1%);

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 15,4% (план – 10%);

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») не достигнута, так как на территории Ставропольского края не создан Центр проведения независимой оценки;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 4,6% (план – 10%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 85,6% (план – 82,4%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 34,9% (план – 28,1%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 81,65% (план – 73,8%);

увеличилась доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание до 96% (план – 94,9%);

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 15,84% (план – 32,69%);

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила 10,7% (план – 3,3%).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 13 показателей решения задачи, 7 показателей по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 22 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2020 год – достигнуты в срок (или ранее запланированного срока) 19 контрольных событий. Три события не состоялось в связи с эпидемиологической обстановкой в стране

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее –Подпрограмма 3) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2020 году выделено 89 821,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета в 2020 году всего составили 89 821,42 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2020 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 3 за 2020 год составили 25 173,44 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры.

Несмотря на все сложности во время сложной эпидемиологической ситуации учреждения дополнительного образования города стабильно развиваются и функционируют, готовы предложить ребенку широкий выбор образовательных программ по различным видам творческой деятельности.

Так, школьники Пятигорска имеют возможность участвовать в мероприятиях патриотической направленности, которые проводит Центр военно-патриотического воспитания. Ежегодно Центр проводит военно-спортивные игры - «Орленок», «Зарничка», «Зарница», «Огневой вал», «Патриот», Героическая поверка, традиционное восхождение на г. Бештау, уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, выставку батальной миниатюры «Арсенал».

Уникальным учреждением дополнительного образования детей является детский оздоровительно - образовательный центр «Дамхурц», который расположен в Карачаево-Черкесской республике, где юные жители Пятигорска и многих регионов Российской Федерации могут с пользой провести время, набираться сил для будущего учебного года.

На протяжении 5 лет во Дворце детского творчества проводится городской конкурс юных сочинителей «Парус», по итогам которого выпускается одноименный альманах. В номинациях «Газетная статья», «Проза» и «Поэзия» участвует более 100 детей, имеющих литературные способности, а в жюри приглашаются члены Союза журналистов и Союза писателей России.

В 2020 году воспитанники студии «Парус» были приглашены для обучения в образовательный центр «Сириус» по направлениям «Классическая литература» и «Драматургия».

Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера — это открытая динамично развивающаяся образовательная система. Большинство мероприятий, которые организует Центр имеют богатую историю, хорошо известны не только в городе, но и за его пределами.

Начиная с 1990 г. Центр реализует собственную авторскую программу «КМВ – моя малая Родина», в рамках которой проводятся краеведческие олимпиады, конкурсы, викторины и традиционная городская краеведческая конференция, по итогам которой ежегодно издается сборник «С любовью к малой Родине».

Наиболее яркими достижениями воспитанников Центра стали призовые места во Всероссийской конференции при Государственной Думе Российской Федерации, в краевых соревнованиях по ракетомодельному спорту среди обучающихся.

В учреждении созданы условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети привлекаются к выполнению опытнических, проектных и исследовательских работ с последующей защитой этих работ на конференциях, что позволяет развивать творческие и исследовательские навыки.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 3:

доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 79%, что ниже планового значения показателя – 83,5%.

Это обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, вынужденной работой учреждений дополнительного образования в дистанционном формате в течение длительного периода.

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция объектов

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2020 году выделено 238 642,85 тыс. рублей. Кассовый расход составил 174 207,55 тыс. рублей.

Задачи Подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения мероприятий. Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края регионального проекта «Современная школа» с мая 2019 года ведется реконструкция здания МОУ гимназия № 11 по пр. Кирова, 83 и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры). Окончание работ запланировано на апрель 2021 года. Открытие нового здания гимназии позволит разгрузить школы в центре города.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо - Кавказского Федерального округа» на период до 2025 года в 2020 году завершилось строительство  «Детский сад - ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая». Функциональное назначение - дошкольная образовательная организация (ДОО) общего типа с включением групп младенческого (ясельного) возраста.

Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.12.2020  № 4201 «О выдаче МКУ «Управление капитального строительства» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта капитального строительства «Детский сад – ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая» (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16 декабря 2020 г. №  26-ru 26308000-016 -2019).

Постановлением администрации г. Пятигорска Ставропольского края от 18.12.2020 г № 4252 создано учреждение «Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Ромашка».

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 82% (план – 83%). Невыполнение показателя связано с несколькими факторами.

В связи с интенсивным строительством жилья в отдельных микрорайонах г. Пятигорска (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск, Центр), маленькой проектной мощностью старых зданий учреждений микрорайона «Центр», притоком населения из других территорий, с каждым годом увеличивается количество обучающихся в школах.

Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях (СОШ № 1, СОШ № 30, СОШ № 3, СОШ № 23, СОШ № 20, СОШ № 19, СОШ № 21, СОШ № 28, СОШ № 29) связана с точечной за-стройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных рай-онах (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск) резко увеличивается, а также престижностью отдельных учебных заведений.

В городе Пятигорске функционирует 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается в 2020-2021 учебном году 21 454 детей (2019-2020 год – 21 220 чел.) при проектной мощности 16290 человек, переуплотненность составляет 25%. Особо перегружены школы в микрорайонах «Центр», «Новопятигорск - Скачки», «пос. Горячеводский». Кроме этого, отдельные корпусы двух школ – МБОУ СОШ № 21 и МБОУ СОШ № 3 находятся в аварийном состоянии: в 2020 году закрылся один корпус МБОУ СОШ № 21, расположенной в пос. Горячеводский. Все 460 детей обучаются в одном корпусе проектной мощностью 158 человек.

Реконструкция МБОУ гимназии № 11 в 2021 году позволит сократить количество детей, обучающихся во второй смене двух микрорайонов

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 74,2%. (план - 73%)

Из 2 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2020 год – достигнуто в срок 1 контрольное событие. (срок достижения событий 2020 год). Срок достижения второго по объективным причинам передвинут на апрель 2021 года.

Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска –начальник

МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска»                                                             Н.А. Васютина

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |
| об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за 2020года |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель , соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись на 1.01.2020 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программа всего |  | 01 |  |  |  | 1 718 635,41 | 1 912 886,93 | 1 829 959,53 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 1 573 256,50 | 1 628 056,63 | 1 609 718,73 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 44 316,63 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 100 662,28 | 238 642,86 | 174 207,56 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 1 |  |  | 696 285,45 | 651 788,67 | 641 011,06 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 696 285,45 | 651 788,67 | 641 011,06 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 01 | 1 | 01 | 11010 | 300 156,34 | 288 902,57 | 288 203,26 |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 20010 | 38 846,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 76140 | 36 479,75 | 36 479,75 | 26 401,45 |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 77170 | 320 155,49 | 325 560,67 | 325 560,67 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 695 638,17 | 650 942,99 | 640 165,38 |
| 2.12. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  | 01 | 1 | 02 | 76890 | 619,88 | 821,46 | 821,46 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 619,88 | 821,46 | 821,46 |
| 2.13. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  | 01 | 1 | 03 | 21010 | 27,40 | 24,22 | 24,22 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 27,40 | 24,22 | 24,22 |
| 2.14. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  | 01 | 1 | 04 | 21510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 2 |  |  | 787 327,97 | 881 585,40 | 874 025,87 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 786 927,97 | 881 185,40 | 873 780,07 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 01 | 2 | 01 | 11010 | 191 551,99 | 199 394,55 | 199 394,55 |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 20010 | 6 806,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2 | 01 | 53030 | 0,00 | 19 738,32 | 18 590,89 |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 | 559 172,28 | 581 078,39 | 581 078,39 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 757 530,80 | 800 211,26 | 799 063,83 |
| 3.15. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  | 01 | 2 | 02 | 76890 | 813,59 | 856,41 | 856,41 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 813,59 | 856,41 | 856,41 |
| 3.16. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 01 | 2 | 03 | 21040 | 480,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 2 | 03 | 21240 | 2 076,61 | 2 072,49 | 1 384,35 |
|  |  |  | 01 | 2 | 03 | 77760 | 0,00 | 4 796,00 | 4 435,73 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 2 556,74 | 6 868,49 | 5 820,08 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  | 01 | 2 | 04 | 20010 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2 | 04 | 21070 | 10 704,60 | 6 423,24 | 6 257,51 |
|  |  |  |  | 2 | 04 | 21071 | 0,00 | 1 914,87 | 1 914,16 |
|  |  |  |  | 2 | 04 | 21080 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | L3040 | 0,00 | 40 462,95 | 38 004,85 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 19 574,60 | 48 801,06 | 46 176,52 |
| 3.18. | Проведение мероприятий в области общего образования |  | 01 | 2 | 05 | 21010 | 264,57 | 268,70 | 268,70 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 264,57 | 268,70 | 268,70 |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  | 01 | 2 | 06 | 21510 | 4 564,80 | 1 086,95 | 1 086,95 |
|  |  |  | 01 | 2 | 06 | S8590 | 0,00 | 22 197,25 | 19 458,10 |
|  |  |  | 01 | 2 | 06 | S7680 | 2 022,87 | 1 295,28 | 1 295,28 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 6 587,67 | 24 579,48 | 21 840,33 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 3 |  |  | 90 209,23 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 45 892,60 | 44 033,98 | 44 033,98 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 44 316,63 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  | 01 | 3 | 01 | 11010 | 88 272,45 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | 20010 | 1 886,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | 77080 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | S7080 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  | 01 | 3 | 03 | 21010 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений |  | 01 | 3 | 04 | 21520 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 4 |  |  | 100 662,28 | 238 642,86 | 174 207,56 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 100 662,28 | 238 642,86 | 174 207,56 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Строительство детского сада-ясли на 220 мест, ст.Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) |  | 01 | 4 | 04 | L5232 | 48 911,44 | 85 318,54 | 74 625,28 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 1 | 4 | 04 | 41010 | 48 911,44 | 85 318,54 | 74 625,28 |
| 5.13. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске |  | 01 | 4 | E1 | 55232 | 51 750,84 | 75 076,54 | 32 003,27 |
|  |  |  | 01 | 4 | E1 | 5523F | 0,00 | 78 247,78 | 67 579,01 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 51 750,84 | 153 324,32 | 99 582,28 |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 5 |  |  | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение реализации программы |  | 01 | 5 | 01 | 10010 | 9 240,48 | 8 799,28 | 8 761,41 |
|  |  |  | 01 | 5 | 01 | 11010 | 34 628,27 | 42 232,30 | 42 115,21 |
|  |  |  |  | 5 | 01 | 20010 | 267,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 5 | 01 | 20120 | 13,98 | 17,00 | 17,00 |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  |  |  | Приложение 2 |
| Информация |
| о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2020 год |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Утверждено в программе (Постановление администрации г.Пятигорска от от 26 марта 2020 г. N 1253) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программа всего |  | 2 000 972,49 | 1 912 886,93 | 2 004 825,34 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 718 635,39 | 1 912 886,93 | 1 829 959,53 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 1 019 283,80 | 1 237 843,44 | 1 182 342,08 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 919 162,72 | 1 030 088,71 | 1 013 565,32 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 100 121,08 | 207 754,74 | 168 776,76 |
|  |  | средства местного бюджета | 699 351,59 | 675 043,49 | 647 617,45 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 654 634,96 | 597 967,92 | 596 153,41 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 44 316,63 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 541,18 | 30 888,12 | 5 430,80 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
|  |  | Иные источники финансирования | 282 337,10 |  | 174 865,81 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 260 939,42 |  | 151 953,21 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 21 397,68 |  | 22 912,60 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 878 325,88 | 651 788,68 | 743 391,85 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 696 285,45 | 651 788,68 | 641 011,06 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 357 255,12 | 362 861,89 | 352 783,58 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 357 255,12 | 362 861,89 | 352 783,58 |
|  |  | средства местного бюджета | 339 030,33 | 288 926,79 | 288 227,48 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 339 030,33 | 288 926,79 | 288 227,48 |
|  |  | Иные источники финансирования | 182 040,43 |  | 102 380,79 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 182 040,43 | 0,00 | 102 380,79 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.11. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 696 285,45 | 650 942,99 | 640 165,38 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 357 255,12 | 362 040,42 | 351 962,12 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 357 255,12 | 362 040,42 | 351 962,12 |
|  |  | средства местного бюджета | 339 030,33 | 288 902,57 | 288 203,26 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 339 030,33 | 288 902,57 | 288 203,26 |
|  |  | Иные источники финансирования | 177 871,41 |  | 100 083,89 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 177 871,41 |  | 100 083,89 |
| 2.12. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 594,29 | 821,46 | 821,46 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 594,29 | 821,46 | 821,46 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 594,29 | 821,46 | 821,46 |
| 2.13. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 27,40 | 24,22 | 24,22 |
|  |  | средства местного бюджета | 27,40 | 24,22 | 24,22 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 27,40 | 24,22 | 24,22 |
| 2.14. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 4 169,02 |  | 2 296,90 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4 169,02 | 0,00 | 2 296,90 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 862 366,76 | 881 585,40 | 921 160,19 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 787 327,96 | 881 585,40 | 874 025,87 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 561 907,60 | 667 226,83 | 660 781,74 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 561 907,60 | 667 226,83 | 660 781,74 |
|  |  | средства местного бюджета | 225 420,39 | 213 958,57 | 212 998,33 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 225 020,39 | 213 558,57 | 213 244,13 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
|  |  | Иные источники финансирования | 75 038,80 |  | 47 134,32 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 75 038,80 |  | 47 134,32 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.14. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 787 328,40 | 800 211,26 | 799 063,82 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 561 907,60 | 600 816,71 | 599 669,27 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 561 907,60 | 600 816,71 | 599 669,27 |
|  |  | средства местного бюджета | 225 420,80 | 199 394,55 | 199 394,55 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 225 420,80 | 199 394,55 | 199 394,55 |
|  |  | Иные источники финансирования | 60 624,07 |  | 47 134,32 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 60 624,07 |  | 47 134,32 |
| 3.15. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 690,21 | 856,41 | 856,41 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 690,21 | 856,41 | 856,41 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 690,21 | 856,41 | 856,41 |
| 3.16. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 2 556,74 | 7 268,49 | 6 065,88 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 4 796,00 | 4 435,73 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 4 796,00 | 4 435,73 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 556,74 | 2 072,49 | 1 384,35 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 556,74 | 2 072,49 | 1 384,35 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
| 3.17. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 19 574,60 | 10 361,26 | 10 071,91 |
|  |  | средства местного бюджета | 19 574,60 | 10 361,26 | 10 071,91 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 19 574,60 | 10 361,26 | 10 071,91 |
|  |  | Иные источники финансирования | 9 480,23 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 9 480,23 |  | 0,00 |
| 3.18. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 264,57 | 268,70 | 268,70 |
|  |  | средства местного бюджета | 264,57 | 268,70 | 268,70 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 264,57 | 268,70 | 268,70 |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 0,00 | 24 579,49 | 21 840,34 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 0,00 | 22 317,91 | 19 715,72 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 2 261,58 | 2 124,62 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 2 261,58 | 2 124,62 |
|  |  | Иные источники финансирования | 4 934,50 |  | 3 324,92 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4 934,50 |  | 3 324,92 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 115 467,10 | 89 821,42 | 114 994,86 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 90 209,23 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 44 316,63 | 44 033,98 | 44 033,98 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 45 892,60 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  |  | средства местного бюджета | 87 315,95 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 45 892,60 | 44 033,98 | 44 033,98 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 44 316,63 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 257,87 |  | 25 173,44 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 3 860,19 |  | 2 260,84 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 21 397,68 |  | 22 912,60 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 90 209,23 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 90 209,23 | 89 821,42 | 89 821,42 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 45 892,60 | 44 033,98 | 44 033,98 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 44 316,63 | 45 787,44 | 45 787,44 |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 257,87 |  | 25 173,44 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 3 860,19 |  | 2 260,84 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 21 397,68 |  | 22 912,60 |
| 4.9. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
|  | подпрограмма всего, |  | 100 662,28 | 238 642,85 | 174 207,55 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 100 662,28 | 238 642,85 | 174 207,55 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 207 754,73 | 168 776,76 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  | 207 754,73 | 168 776,76 |
|  |  | средства местного бюджета | 841,18 | 30 888,12 | 5 430,79 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 841,18 | 30 888,12 | 5 430,79 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.11. | Строительство детского сада-ясли на 220 мест, ст.Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 48 911,44 | 183 328,30 | 149 663,70 |
|  |  | средства местного бюджета | 489,44 | 7 432,44 | 5 331,21 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 489,44 | 7 432,44 | 5 331,21 |
| 5.13. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 51 750,85 | 153 324,32 | 99 582,27 |
|  |  | средства местного бюджета | 51,75 | 23 455,68 | 99,58 |
|  |  | средства краевого бюджета | 51 699,10 | 129 868,64 | 99 482,69 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 51 699,10 | 129 868,64 | 99 482,69 |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 44 151,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  | средства местного бюджета | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  | средства местного бюджета | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 44 150,48 | 51 048,58 | 50 893,62 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |
| о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее-Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного периода (при наличии) |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 92,7 | 93,3 | 93,8 | 95,6 |  |
| 1.2. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования |  | 71,0 | 71,0 | 72 | 85,5 |  |
|  | общего образования |  | 74,0 | 74,0 | 75 | 85,5 |  |
|  | дополнительного образования |  | 81,0 | 81,0 | 82 | 85,5 |  |
| 1.3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 1,201 | 2,1 | 1,22 | 5,0 | Увеличение количества обучающихся, использующих поставленное в рамках цифровой образовательной среды, оборудования |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | процент | 74,4 | 71,1 | 75,0 | 67,7 | Показатель не достигнут в связи с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение |
| 1.1.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги | процент | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95 |  |
| 1.1.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | человек | 1400,0 | 1248,0 | 1425,0 | 990,0 | Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение. Кроме этого, в МБДОУ детский сад № 17 "Золотой ключик" закрыт аварийный корпус, в котором находились ясельные группы. |
| 1.1.4. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | процент | 1,0 | 1,87 | 1,0 | 1,30 |  |
| 1.1.5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет | процент | 23,0 | 19,0 | 23,2 | 11,7 | Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение |
| 1.1.6. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») | тыс. человек | 3,98 | 3,8 | 4,10 | 4,8 |  |
| 1.1.7. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | человек | 1485,0 | 1485,0 | 1520,0 | 1003,0 | Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образования |
| 1.2.1. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |  |
| 1.2.2. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 52,4 | 54,8 | 54,1 | 58,4 |  |
| 1.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 26,5 | 28,5 | 26,9 | 100,0 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по програамам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники нуждающихся в данной услуге прошли обучение в 2020 году |
| 1.2.4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 13,8 | 11,7 | 14,1 | 18,4 |  |
| 1.2.5. | Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 9,1 | 15,6 | 9,4 | 12,1 | Снижение показателя обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, в результате которой были отменены или перенесены некоторые мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования |
| 1.3.1. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 2,5 | 5,1 | 2,5 | 7,8 | (МБДОУ д/с №17) В аварийном состоянии находится здание литер А, имеется техническое заключение, выданное ООО «Гражданпроект». Согласно заключению несущие конструкции литер А находятся в неудовлетворительном состоянии и не гарантируют безопасность жизни и здоровью граждан. В данном корпусе располагались: 2 группы, музыкальный зал, спортивный зал, 3 кабинета для доп. образования, методический кабинет, логопункт, кабинет психологической разгрузки, 3 кабинета для персонала (МБДОУ д/с №30) В аварийном состоянии находится здание литеры Г, Д, имеется техническое заключение, выданное ООО «Гражданпроект». Согласно заключению несущие конструкции литеров Г, Д, находятся в неудовлетворительном состоянии и не гарантируют безопасность жизни и здоровью граждан. В данном корпусе располагались: 2 группы, пищеблок (МБДОУ детский сад № 47) В аварийном состоянии находится литер «Б» (основной корпус), имеется техническое заключение, выданное ООО «Инжгеопроект». Согласно заключению существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкци |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 2.1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 97,50 | 99,3 | 99,20 | 99,9 |  |
| 2.1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 2,40 | 0,7 | 0,80 | 0,2 |  |
| 2.1.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 1,40 | 1,3 | 1,40 | 0,1 |  |
| 2.1.4. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ( Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 40,00 | 40,0 | 70,00 | 42,9 | При формировании муниципальной программы в показателе 2.1.4. план на 2020 год была допушена техническая ошибка. Значение "70" следует считать "40". В программу планируется внесение изменений с целью корректировки данного показателя. С января 2020 года 12 общеобразовательных организаций подключены к информационным системам и сети «Интернет» с использованием единой сети передачи данных |
| 2.1.5. | Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 0,00 | 0,18 | 10,00 | 39,29 |  |
| 2.1.6. | Доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 65,00 | 80,0 | 65,00 | 99,0 |  |
| 2.1.7. | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») | процент | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях |
| 2.2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 91,0 | 89,0 | 91,9 | 85,6 | В общеобразовательных организациях в 2020 г. наблюдался кадровый отток педагогов пенсионного возраста. Молодые специалисты приступающие к работе, имеют образование по программе "Бакалавриат", продолжая обучение в Магистратуре. |
| 2.2.2. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 17,6 | 12,0 | 17,7 | 15,7 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| 2.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 41,1 | 48,4 | 43,7 | 100,0 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по програамам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники нуждающихся в данной услуге прошли обучение в 2020 году |
| 2.2.4. | Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 7,0 | 23,0 | 7,1 | 8,4 |  |
| 2.2.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 15,4 |  |
| 2.2.6. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | В 2020 году независимую оценку профессиональной кваллификации педагогические работники города Пятигорска не проходили в связи с тем, что на территории Ставропольского края не создан Центр проведения независимой оценки |
| 2.2.7. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») | процент | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 4,6 | В 2020 году зачисление на курсы повышения кваллификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» проводилось в соответствии с квотой, установленном министерством образования Ставропольского края. |
|  | Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми |
| 2.3.1. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования | процент | 82,00 | 82 | 82,40 | 85,6 |  |
| 2.3.2. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 28,00 | 32,70 | 28,10 | 34,99 |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей |
| 2.4.1. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 73,75 | 78,97 | 73,80 | 81,65 |  |
| 2.4.2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процент | 94,82 | 94,82 | 94,90 | 96,00 |  |
| 2.4.3. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процент | 32,60 | 32,75 | 32,69 | 15,84 | В связи с обостренной эпидемиологической ситуацией в г. Пятигорске работа пришкольных летних оздоровительных лагерей была организована в дистанционной форме. Оздоровительная компания в загородных лагерях и трудоустройство обучающихся были отменены |
|  | Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 2.5.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 3,30 | 7,10 | 3,30 | 10,70 | (МБОУ СОШ №3) В аварийном состоянии находится здание литер А1, имеется техническое заключение ЗАО «Проектный институт архитектуры и градостроительства». Согласно заключению техническое состояние здания литер А1 неудовлетворительное. Дальнейшая эксплуатация здания не допустима, необходима его реконструкция. (МБОУ СОШ №21) В аварийном состоянии находится здание учебного корпуса начальных классов, в связи с появлением на несущей стене здания горизонтальных и вертикальных трещин (МБОУ СОШ №2)Техническое состояние части конструкций непригодно к эксплуатации. Необходимо проведение капитального ремонта здания школы |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования |
| 3.1.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной оранизационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 81,8 | 81,97 | 83,5 | 79,00 | Снижение показателя обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году,вынужденной работой учреждений дополнительного образования в дистанционном режиме в течение длительного периода |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 - 11 классах в одну смену |
| 4.1.1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 82 | 83 | 83 | 82 | В связи с интенсивным строительством жилья в отдельных микрорай-онах г. Пятигорска (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск, Центр), маленькой проектной мощностью старых зданий учреждений микрорайона «Центр», притоком населения из других территорий, с каждым годом увеличивается количество обучающихся в школах. |
|  | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| 4.2.1. | Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 72,0 | 72,0 | 73 | 74,2 |  |

| СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2020 г. |
|  | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в полном объеме обеспечена деятельность 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 8 862 воспитанников и деятельность 39 муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |
| 2.1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 134 воспитанников ЧДОУ "Калинка" |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру работников дошкольных образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Проведены обязательные медицинские осмотры работников ДОУ по графику образовательных организаций |  |
| 2.1.5. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Луштей Е.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Мероприяте выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.1.6. | Организация работы инновационных площадок | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. На базе дошкольных образовательных учреждений была организована работа 2 федеральных площадок (ДОУ № 24, 41), 12 городских инновационных площадок (МБДОУ 2,4,16,24,26,31,34,37,38,39,45,47) |  |
| 2.1.7. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 г. Из средств краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы было выделено Кассовый расход составил 26 401,447 тыс. рублей. |  |
| 2.1.8. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Организовано обучение 7 детей-инвалидов на дому и 76 детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |  |
|  | Контрольное событие 1: Ежемесячно выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования выплачена за период с 1.01.2020 по 31.12.2020 |  |
|  | Контрольное событие 2: Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Заключены 39 ДОУ договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений (количество 39 штук) |  |
|  | Контрольное событие 3: Обеспечена ежемесячная техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Заключены 39 ДОУ дговора на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (в количестве 39 штук) |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина, руководители образовательных организаций, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Меропритие выполнено в соответствии с планом графиком |  |
| 2.2.1. | Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 дополниительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 2000 руб. ежемесячно получали 18 молодых специалистов дошкольного образования |  |
| 2.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. За 2020.г. процедуру аттестации прошли 186 педагогов |  |
| 2.2.3. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мерприятие выполнено В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС) автоматизированная информационная система, о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений |  |
| 2.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  |
|  | Контрольное событие 4 : Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 дополниительную стимулирующую выплат к заработной плате у в размере 2000 руб. ежемесячно получили 18 молодых специалистов дошкольного образования |  |
|  | Контрольное событие 5: Пройдена аттестация педагогических кадров |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | За 2020.г. процедуру аттестации прошли 186 педагогов (Приазы МОСК от 06.02.2020 № 30-лс, от 11.03.2020 № 54-лс, от 10.04.2020 № 80-лс, от 14.05.2020 № 98-лс, от 08.06.2020 № 117-лс, от 23.06.2020 № 127-лс, от 07.10.2020 № 212-лс, от ,03.11.2020 № 257-лс, от 09.12.2020 № 290лс, от 28.12.2020 № 334-лс) |  |
|  | Контрольное событие 6: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 449 работников |  |
|  | Контрольное событие 7: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Директор МКУ ЦБО Даниелян Н.С. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Заключены соглашения с МБДОУ детский сад № 10 от 30.12.2019 № 51 и МБДОУ детский сад № 51 от 30.12.2019 № 125 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Компенасация выплачена за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020. |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Исайкина А.Н. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Проведен конкурс "Воспитатель года России 2020" |  |
| 2.3.2. | Проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
|  | Контрольное событие 8: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года" |  |  | 31.03.2020 |  | 31.01.2020 | С 23 по 31 января прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России -2020», в котором приняли участие 10 воспитателей из 10 ДОУ (4,8, 16, 24,26, 30, 38, 40,41,51) города. В номинации «Лучший воспитатель» победу одержала воспитатель Папоротная Людмила Игоревна (МБДОУ детский сад №8 «Теремок»). |  |
|  | Контрольное событие 9: Участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса |  |  | 31.12.2020 |  | 31.03.2020 | На краевом этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2020г. в номинации «Лучший воспитатель» Папоротная Людмила Игоревна, воспитатель МБДОУ детского сада № 8 «Теремок» вошла в 15 лучших воспитателей и стала лауреатом конкурса. |  |
|  | Контрольное событие 10: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками |  |  | 31.03.2020 |  | 04.03.2020 | В соответствии с Планом мероприятий министерства образования Ставропольского края в период с 12.02 по 04.03.2020 года прошла краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний».Участниками олимпиады были 74 воспитанника ДОУ г. Пятигорска. 4 победителей и призеров участвовали в краевом этапе дошкольников «По дороге знаний». В апреле подведены итоги Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского, в котором приняли участие 98 педагогов дошкольных учреждений. Пчелинцева М.Д., музыкальный руководитель МБДОУ №31 «Заря», стала победителемВоспитанники дошкольных учреждений приняли активное участие во Всероссийских проектах «Окна Победы», общероссийское исполнение песни «День Победы», «Бессмертный полк», «Читающая армия правнуков Победы» |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено.Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 21 787 обучающихся и деятельность 28 общеобразовательных учреждений |  |
| 3.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |
| 3.1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 334 обучающихся в 2 ЧОУ (Геула и Дебют Уни) |  |
| 3.1.4. | Проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Меропряитие выполнено. Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |
| 3.1.5. | Организация проведения государственной итоговой аттестации | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. Калышкин А.А | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Для проведения ЕГЭ в 2020 году на территории города Пятигорска министерством образования Ставропольского края были определены 4 пункта проведения экзаменов: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №30. В соответствии с расписанием сдачи ЕГЭ экзамены в г.Пятигорске прошли в период с 3 июля по 25 июля. Для участия в ЕГЭ было зарегистрировано 900 выпускников 11-х классов, 88 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО. В связи с изменениями нормативно-правовой базы ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы (примерно 850 человек из 900 выпускников 11 классов). |  |
| 3.1.6. | Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательных организациям | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина Руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Организован подвоз 39 обучающихся в дни учебных занятий в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска |  |
| 3.1.7. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Мероприятие выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы системы учета контингента обучающихся |  |
| 3.1.8. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. На базе общеобразовательных учреждений работают 2 федеральные площадки (МБОУ СОШ № 12 и 30), 3 краевые площадки (МБОУ СОШ № 16, 27, 31), 14 городских инновационных площадок (МБОУ СООШ № 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31) |  |
| 3.1.9. | Обеспечение обучения детей- инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучается 406 детей, имеющих инвалидность и статус ребенка с ОВЗ (2019-202 учебный год – 307 детей). 104 обучающихся, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану. В 6 общеобразовательных учреждениях организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 27 обучающихся из числа детей-инвалидов. В 8 общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска организовано интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В зависимости от индивидуальных особенностей определены формы интегрированного образования: комбинированная, частичная, временная, полная |  |
|  | Контрольное событие 11: Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Заключены 28 ОУ договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений (количество 41 контракт) |  |
|  | Контрольное событие 12: Проведена итоговая аттестация |  |  | 08.08.2020 |  | 25.07.2020 | В соответствии с расписанием сдачи ЕГЭ экзамены в г.Пятигорске прошли в период с 3 июля по 25 июля. |  |
|  | Контрольное событие 13: Осуществлен подвоз обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Организован подвоз 39 обучающихся из пос. Привольный в для прохождения обучения в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска (Подвоз очуществляется автобусом МБОУ Сош № 22) |  |
|  | Контрольное событие 14: Обеспечена ежемесячная техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Заключены 28 ОУ договора на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (в количестве 39 штук) |  |
| 3.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.2.1. | Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 2000 руб. получали 87 молодых специалистов общего образования |  |
| 3.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. За 2020 г. процедуру аттестации прошли 148 педагогических работника |  |
| 3.2.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространение ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС) автоматизированная информационная система, о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений. |  |
| 3.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г. |  |
|  | Контрольное событие 15: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | За период с 01.01.2019 г. по 31.12..2019 дополниительную стимулирующую выплату к заработной плате, в размере 2000 руб. , ежемесячно получали 87 молодых специалистов общего образования |  |
|  | Контрольное событие 16: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Заключены соглашения с МБОУ СОШ № 7 от 30.12.2019 № 122 и МБОУ СОШ № 24 от 30.12.2019 № 123 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Компенасация выплачена за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020. |  |
|  | Контрольное событие 17: Пройдена аттестация педагогических кадров |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | За 2020 г. процедуру аттестации прошли 148 педагогов (Приазы МОСК от 06.02.2020 № 30-лс, от 11.03.2020 № 54-лс, от 10.04.2020 № 80-лс, от 14.05.2020 № 98-лс, от 08.06.2020 № 117-лс, от 23.06.2020 № 127-лс, от 07.10.2020 № 212-лс, от ,03.11.2020 № 257-лс, от 09.12.2020 № 290лс, от 28.12.2020 № 334-лс) |  |
|  | Контрольное событие 18: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по програамам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) в 2020 г. курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 929 работников |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |  | Меропряитие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком реализации программы |  |
| 3.3.2. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя" |  | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Мероприятие выполнено. 5.10.2020 г. состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию "Дня учителя" |  |
| 3.3.3. | Проведение августовской педагогической конференции |  | 01.08.2020 | 30.08.2020 | 01.08.2020 | 25.08.2020 | Мероприятие выполнено. 25 августа 2020 года состоялась августовская педагогическая конференция |  |
|  | Контрольное событие 19: Проведен городской этап конкурса "Учитель года |  |  | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | Мероприятие выполнено с 21.01.2020 по 31.01.2020 состоялся муниципальный этап конкурса «Учитель года -2020». В номинации «Лучший учитель» приняли участие 5 учителей из ОУ № 1, 15, 20, 23 и 28, в номинации «Педагогический дебют» - 5 педагогов из ОУ № 5, 6, 7, 30 и 31.Среди дебютантов призёрами были признаны представители школ № 5, 30, 31, а в номинации «Лучший учитель» - педагоги из школ № 15 и 28. Абсолютными победителями конкурса стали Крепышева К.А., учитель английского и китайского языков МБОУ СОШ № 6 (номинация «Педагогический дебют»), и Исаева О.П., учитель начальных классов МБОУ лицея № 20 (номинация «Лучший учитель»). |  |
|  | Контрольное событие 20: Проведена ежегодная педагогическая конференция |  |  | 30.08.2020 |  | 25.08.2020 | 25.08.2020 г.состоялась августовская педагогическая конференция |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Меропряитие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Всероссийская олимпиада школьников в текущем учебном году проходила по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие (по протоколам) – 16051 учащийся из 30 образовательных организаций города. Победителями и призерами стали 3226 учащихся. На муниципальный этап прошли 1681 учащийся. Победителями и призерами стали 381 человек. Региональный этап проходил в январе-феврале 2020 года. В региональном этапе приняли участие 220 учащихся города. Точное количество победителей и призеров регионального этапа на данный момент не выявлено. |  |
| 3.4.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина , руководители образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. В течении учебного года проводились свыше 80 различных научно-практические конференции, семинары, конкурсы и т.д. |  |
|  | Контрольное событие 21 :Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |  | 31.12.2020 |  | 17.10.2020 | с 21..09.2020 по 17.10.2020 проходил школный этап Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году проходила по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие (по протоколам) – 16051 учащийся из 30 образовательных организаций города. Победителями и призерами стали 3226 учащихся. |  |
|  | Контрольное событие 22 :Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |  | 31.12.2020 |  | 07.12.2020 | На муниципальном этапе приняли участие 1681 учащийся. Победителями и призерами стали 381 человек из 24 школ города |  |
|  | Контрольное событие 23: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе |  |  | 29.02.2020 |  | 22.02.2020 | Участниками регионального этапа стали 217 обучающихся. Из них победителями и призерами стали 67 человек |  |
|  | Контрольное событие 24: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе |  |  | 20.05.2020 |  |  | Приказом министерства просвещения Российской Федераии от 28.04.2020 г. № 189 заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников был отменен |  |
|  | Контрольное событие 25: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. Обеспечено участия победителей в региональных и федеральных этапах |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В течении 2020 г. проводились свыше 40 различных научно-практические конференции, семинары, конкурсы и т.д.( 20.04. "Дети и книга", 28.04. олимпиада "Затейник" 20-21.05. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, 04.06 "Живая классика", 08.06."Лучший урок письма, 5.10. Праздничный концерт ко дню учителя,10.11-13.11 Люблю и знаю свой регион, 1.11.-17.11. Мотивация здоровья,12.12 -Моя родина Россия и т. д.) |  |
|  | Контрольное событие 26: Приобретены новогодние подарки для обучающихся |  |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Пятигорска было заключено Соглашение от 12.11.2020 № 288 на приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 классов. Было приобретено 9 544 новогодниих подарков на сумму 4 435,7 тыс. рублей для учащихся 1-4 классов за счет средств краевого бюджета |  |
|  | Контрольное событие 27: Приобретены билеты для отличников в кинотеатр |  |  | 31.12.2020 |  | 25.12.2020 | Были приобретены билеты в кинотеатр. 1000 одаренных детей и детей, нуждающихся в особой социальной поддержке 25.12.2019 были вручены новогодние подарки от Главы города Пятигорска, а также 500 детей -отличников получили билеты в кинотеатр Контракт № 1 от 01.12.2020) |  |
|  | Контрольное событие 28: Принято участие учащихся в Общероссийской новогодней елке г. Москва |  |  | 14.01.2020 |  |  | Мероприятие не исполнено в связи со сложной эпидемиологической обстановкой общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлёвском Дворце не проводилась. |  |
|  | Контрольное событие 29: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях |  |  | 31.12.2020 |  | 20.12.2020 | Утренники для обучающихся 1-4 классов прошли с 18 по 20 декабря 2020 года с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях COVID-19. Мероприятия для учащихся 5-11 классов не проводились. |  |
| 3.5. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |
| 3.5.5. | Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1027 учащихся льготной категории из 28 общеобразовательных учреждений города Пятигорска обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Кроме этого 9 412 учащизся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Для организации питания 28 образовательными организациями заключены контракты с организациями общественного питания. (количество контрактов 293) |  |
|  | Контрольное событие 30: Обеспечено двухразовое горячее питание учащихся льготной категории учащихся. Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  |  |
| 3.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Э.В. Лихоносов, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия выполнялись в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.6.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено не в полном объеме |  |
| 3.6.2. | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено |  |
|  | Контрольное событие 31: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений |  |  | 31.12.2020 |  |  | Мероприятие не выполнено. Капитальный ремонт кровли в образовательных учреждениях проведен не был, так как соглашение с министерством образования Ставропольского края о предоставлении субсидии на вышеуказанные цели было расторгнуто |  |
|  | Контрольное событие 32: Проведены работы по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений. Подписаны акты выполненных работ |  |  | 31.12.2020 |  | 23.07.2020 03.08.2020 | Мероприятия выполнены. Выполнены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 16 и МБОУ СОШ № 1. Подписаны акты выполненных работ. Оплата произведена. (контракт №0121300035320000044 от 21.04.2020 г., акт выполненных работ от 03.08.2020 г., контракт № 1-А от 12.05.2020 г. Акт выполненных работ от 23.07.2020 г.) |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Васютина Н.А. Начальник МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" Д.В. Васюткин | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность 6 учреждений дополнительного образования детей (МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, МБУ ДО ЦВПВМ, МБУДО ДДТ, МАУ ДО ДООЦ "Дамхурц", МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДШИ им В.И. Сафонова, МБУ ДО ДМШ № 2) |  |
| 5 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство детского сада в п. Константиновка, вместимостью220 мест |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
|  | Контрольное событие 33: Выполнены работы по строительству детского сада в ст. Константиновская на 220 мест | Начальник МКУ "Управление каптального строительства" Н.А. Устименко |  | 31.12.2020 |  | 16.12.2020 | Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.12.2020 № 4201 «О выдаче МКУ «Управление капитального строительства» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта капитального строительства «Детский сад – ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая» (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16 декабря 2020 г. № 26-ru 26308000-016 -2019). Постановлением администрации г. Пятигорска Ставропольского края от 18.12.2020 г № 4252 создано учреждение «Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Ромашка». |  |
| 5.2. | Реализация регионального проета "Современная школа" |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Мероприятие не выполнено |  |
| 5.2.1. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 34: Выполнение работ по реконструкции гимназии № 11 | Начальник МКУ "Управление каптального строительства" Н.А. Устименко |  | 30.12.2020 |  |  | Мероприятие не выполнено. Завершение реконструкции здания запланировано к апрелю 2021 года |  |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм, основных мероприятий программы |  |
| 6.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |
| 6.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П.Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Э.В. Лихоносов Начальник МКУ " Центр бухгалтерского обеспечения" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |