Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2020 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2020 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2020 году обеспечить достижение следующих значений: целевых показателей, индикаторов:

1) Индикатора Программы:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2020 год составила 51,3% (план – 44,1%);

2) Показателей Программы:

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2020 год составила 5,9% (план – 5,9%);

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2020 год составила 21,2% (план – 20,2%);

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2020 год составила 5,86% (план – 5,86%);

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города за 2020 год составила 99,8% (план – 91,0%);

- Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе за 2020 год составила 35,1% (план – 35,1%).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

I) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

1). Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Всего в 2020 году, на основании Календарных планов соревнований, вызовов Министерства спорта Российской Федерации и Ставропольского края, Федераций по видам спорта среди всех возрастных категорий, в рамках Программы произведены расходы на 114 мероприятий по 16 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарных планов и вызовов федераций среди всех возрастных категорий, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске». В том числе, на территории города-курорта Пятигорска было проведено 40 спортивных мероприятий по 15 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 1 тысячи чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие. Всего было командировано 1021 спортсмен для участия в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах.

Из 10 контрольный событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2020 год – 8 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока, 2 контрольных события не выполнены в связи с коронавирусной инфекцией.

2). Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2020 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 09.01.2020г. № 8-с).

Из 1 контрольного события, запланированного Подпрограммой 1 на 2020 год – 1 контрольное событие достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

3). Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку.

В 2020 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 09.01.2020г. № 1-с, от 09.01.2020г. № 2-с, от 09.01.2020г. № 3-с, от 09.01.2020г. № 4-с, от 09.01.2020г. № 5-с, от 09.01.2020г. № 6-с, от 09.01.2020г. № 7-с).

Из 1 контрольного события, запланированного Подпрограммой 1 на 2020 год – 1 контрольное событие достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

II) Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

4). Поддержка развития физической культуры и спорта.

В 2020 году МБУ СОК «Стадион «Центральный» города Пятигорска» прошел Государственную экспертизу в сфере строительства. В 2021-2022 годах планируется произвести работы по размещению футбольного поля с искусственным покрытием (монтаж и демонтаж поля, устройство уличного освещения вокруг поля, размещение котельной для системы подогрева поля, организация выдвижных трибун).

Из 1 контрольного события, запланированного Подпрограммой 2 на 2020 год – 1 контрольное событие достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

5). Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни».

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» заключено соглашение на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87, город-курорт Пятигорск) и завершились работы по реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2. Введен, после завершения реконструкции, спортивный объект - МБУ СШОР №2 (отделение бокса).

Из 1 контрольного события, запланированного Подпрограммой 2 на 2020 год – 1 контрольное событие достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

4. В ходе реализации Программы за 2020 год использовались средства краевого и местного бюджета. Всего по Программе выделено средств 149 625,84 тыс. руб., кассовое исполнение составило 141 126,97тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств             83 003,16 тыс. руб., кассовое исполнение составило 82 900,66 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения – 2 310,24 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска – 6 636,30 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку – 73 954,12 тыс. руб.

2) Всего по подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 62 156,62 тыс. руб., кассовое исполнение составило 53 790,27 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Поддержка развития физической культуры и спорта – 1 502,17 тыс. руб.;

- Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» – 52 288,16 тыс. руб.

3) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 4 466,06 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 436,04 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Обеспечение реализации Программы - 4 436,04 тыс. руб.

5. В 2020 году изменения в Программу не вносились.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2020 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 672,4 тыс. руб. (содержание нежилых помещений литер «л» - 390,41 тыс. руб., экспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации – 127,00 тыс. руб., лицензионное ПО – 34,99 тыс. руб., сертификация Стадиона – 120,00 тыс. руб.);

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку - на 1 617,65 тыс. руб. (возмещение понесенных расходов по исполнительным листам «за содержание общего имущества собственников помещений МКД – 260,98 тыс. руб., приобретение лицензионного программного обеспечения необходимого для обеспечения защиты персональных данных – 244,98 тыс. руб., расходы на охрану и безопасность – 176,49 тыс. руб., приобретение хим. реагентов для бассейнов – 265,05 тыс. руб., экспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации – 391,65 тыс. руб., сертификация спортивных объектов – 82,00 тыс. руб.).

- Поддержка развития физической культуры и спорта -  на 687,81 тыс. руб. (Проведение инженерных изысканий и прохождение Государственной экспертизы в сфере строительства в целях выполнения работ по размещению футбольного поля с искусственным покрытием);

- Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» - на 315,52 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска - на 82,69 тыс. руб. (приобретение лицензионного ПО и обучение сотрудников).

Уменьшение расходов планируемых мероприятий, а именно:

- уменьшение по мероприятию «Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» - на 2 587,26 тыс. руб.;

- уменьшение по мероприятию «Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска» - на 143,70 тыс. руб.;

- уменьшение по мероприятию «Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку» - на 372,79 тыс. руб.

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило привести спортивные объекты в соответствие с требованиями проведения спортивных и физкультурных соревнований и мероприятий, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

- увеличение финансирования подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» способствовало завершению работ по реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 и прохождению Государственной экспертизы в сфере строительства в целях выполнения работ по размещению футбольного поля с искусственным покрытием.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо начать работы по размещению футбольного поля с искусственным покрытием (монтаж и демонтаж поля, устройство уличного освещения вокруг поля, размещение котельной для системы подогрева поля, организация выдвижных трибун).

В рамках реализации основных мероприятий Программы так же предполагается проведение инженерных изысканий на футбольном поле с искусственным покрытием спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города Пятигорска, с целью замены данного покрытия на новое и строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в 5-6 микрорайоне города-курорта Пятигорска (Новопятигорский жилой район).

В капитальном ремонте нуждается приспособленное помещение (зал борьбы-154 кв. м) МБУ СШОР №2 по адресу ул. Мира, 11.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель								                 В.А. Сидоров

### Приложение к годовому отчету

### Таблица 8

### Отчет

### об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Осн. мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 154 680,60 | 149 625,84 | 141 126,97 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 94 342,31 | 88 972,03 | 88 838,82 |
|  |  | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 60 338,29 | 60 653,81 | 52 288,16 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 89 143,94 | 83 003,16 | 82 900,66 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 89 143,94 | 83 003,16 | 82 900,66 |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | 5 000,00 | 2 412,74 | 2 310,24 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | 7 152,80 | 6 636,30 | 6 636,30 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | 76 991,14 | 73 954,12 | 73 954,12 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | 61 153,29 | 62 156,62 | 53 790,27 |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 02 | 0000 | 815,00 | 1 502,81 | 1 502,17 |
| 3.2 | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | Р5 | 0000 | 60 338,29 | 60 653,81 | 52 288,16 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 4 383,37 | 4 466,06 | 4 436,04 |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 4 383,37 | 4 466,06 | 4 436,04 |

### ________________________

### * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

### ___________________

### Председатель                                                 						В.А. Сидоров

### Таблица 9

### Информация

### о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 154 680,60 | 153 756,43 | 125 165,79 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 60 277,95 | 60 277,95 | 40 453,82 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 104 402,65 | 93 478,48 | 84 711,97 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 89 143,94 | 83 003,16 | 82 900,66 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 89 143,94 | 83 003,16 | 82 900,66 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | бюджет города | 5 000,00 | 2 412,74 | 2 310,24 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | бюджет города | 7 152,80 | 6 636,30 | 6 636,30 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | бюджет города | 76 991,14 | 73 954,12 | 73 954,12 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 61 153,29 | 62 156,62 | 53 790,27 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 60 277,95 | 60 277,95 | 52 141,30 |
|  |  | бюджет города | 875,34 | 1 878,67 | 1 648,97 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта |  | 815,00 | 1 502,81 | 1 502,12 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 815,00 | 1 502,81 | 1 502,12 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.3 | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» |  | 60 338,29 | 60 653,81 | 52 288,17 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 60 277,95 | 60 277,95 | 52 141,30 |
|  |  | бюджет города | 60,34 | 375,86 | 146,85 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 4 383,37 | 4 466,06 | 4 436,04 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 4 383,37 | 4 466,06 | 4 436,04 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 4 383,37 | 4 466,06 | 4 436,04 |

### _______________________________________________

### *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

### ___________________

### Председатель                                                 						В.А. Сидоров

### Таблица 10

Сведения

### о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год 2020 |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». |
| 1.1. | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | 42,0 | 43,4 | 44,1 | 51,3 | Улучшилась спортивно-материальная база города. Введен, после завершения реконструкции, спортивный объект - МБУ СШОР №2 (отделение бокса), что позволит увеличить количество занимающихся только боксом более чем в 2 раза. |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |
| 1.1.1. | Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | - |
|  | Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |
| 1.2.1. | Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | 20,1 | 21,0 | 20,2 | 21,2 | Индикатор превысил запланированный уровень в связи с успешным выступление спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня |
| 1.2.2. | Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | 5,76 | 5,76 | 5,86 | 5,86 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» |
| 2.1.1. | Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | 88,0 | 99,7 | 91,0 | 99,8 | Индикатор превысил запланированный уровень в связи с введением в эксплуатацию после реконструкции спортивный объект - МБУ СШОР №2 (отделение бокса) |
| 2.1.2. | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе | Процент | 34,8 | 34,8 | 35,1 | 35,1 | - |

### Председатель                                                 						В.А. Сидоров

### Таблица 11

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

### Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| I. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Председатель Сидоров В.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | нет |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных школ города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведены 8 соревнований по 8-и видам спорта. | нет |
| 1.2 | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся ОУ, ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведено 9 соревнование по 8-ми видам спорта. | нет |
| 1.3 | Контрольное событие 3: Подготовлены спортсмены и сборные команды города Пятигорска, которые приняли участие в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведено 74 соревнований по 16-ми видам спорта. | нет |
| 1.4 | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города для участия в краевой спартакиаде трудящихся | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. | нет |
| 1.5 | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. | нет |
| 1.6 | Контрольное событие 6: Организованны и проведены спартакиада инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, ПОДА и труда | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Проведено 3 соревнования по 3-м видам спорта. | нет |
| 1.7 | Контрольное событие 7: Приобретена наградная продукция для награждения спортсменов, призеров и участников соревнований различного уровня | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 31.12.2020 | Приобретена наградная продукция по следующим контрактам: № 28/2 на сумму 49,5 тыс.руб. № 16 на сумму 15,12 тыс.руб. № 20 на сумму 29,59 тыс.руб. № 21 на сумму 36,24 тыс.руб. № 22 на сумму 10,11 тыс.руб. № 20/01 на сумму 49,5 тыс.руб. № 03-02/20 на сумму 49,68 тыс.руб. № 14/02-20 на сумму 48,60 тыс.руб. № 30/20 на сумму 49,14 тыс.руб. № 30/03 на сумму 49,02 тыс.руб. № 23/03/1 на сумму 33,34 тыс.руб. № 30/03/1 на сумму 4,82 тыс.руб. № б/н на сумму 48,78 тыс.руб. № б/н на сумму 10 тыс.руб. № б/н на сумму 49,74 тыс.руб. | нет |
| 1.8 | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведено 23 соревнований по 15-ми видам спорта. | нет |
| 1.9 | Контрольное событие 9: Проведены тренировочные сборы и принято участие в краевых, российских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Благодаря проведённым тренировочным мероприятиям 218 спортсменов города стали победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований. | нет |
| 1.10 | Контрольное событие 10: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведены соревнования и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню города-курорта Пятигорска, Новому году. | нет |
| 2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель Сидоров В.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | нет |
| 2.1 | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» | нет |
| 2.1.1 | Контрольное событие 11: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 |  | 09.01.2020 | Заключено Соглашение между Комитетом и МБУ СОК «Стадион» Центральный» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 8-с от 09.01.2020г. | нет |
| 3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель Сидоров В.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель Сидоров В.А. | 01.01.2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекцией учреждения продолжили осуществлять свою деятельность путем проведения online тренировок и мероприятий. | нет |
| 3.1.1 | Контрольное событие 12: Заключены Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 |  | 09.01.2020 | Заключены Соглашения между Комитетом и подведомственными спортивными школами» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: Соглашение № 1-с от 09.01.2020г. Соглашение № 2-с от 09.01.2020г. Соглашение № 3-с от 09.01.2020г. Соглашение № 4-с от 09.01.2020г. Соглашение № 5-с от 09.01.2020г. Соглашение № 6-с от 09.01.2020г. Соглашение № 7-с от 09.01.2020г. | нет |
| II. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 4 | Поддержка развития физической культуры и спорта | Председатель Сидоров В.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведены инженерные изыскания и проведена Государственная экспертиза. Получено положительное заключение проектной документации АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 18.11.2020 №26-1-1-1-029796-2020 | нет |
| 4.1 | Контрольное событие 13: Проведены инженерные изыскания с целью прохождения Государственной экспертизы в сфере строительства для выполнения работ по размещению футбольного поля с искусственным покрытием | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получено положительное заключение проектной документации АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 07.07.2020 №26-1-1-1-029795-2020 | нет |
| 5 | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» | Председатель Сидоров В.А., Заместитель главы администрации города Пятигорска -начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» О.В.Бельчиков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Завершены работы по реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2. Учреждение введено в эксплуатацию. Постановления администрации города Пятигорска № 4208 от 18.12.2020 г. И № 4376 от 26.12.2020 г. | нет |
| 5.1 | Контрольное событие 14: Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 | Зам. председателя Лысенко Е.Е, Заместитель главы администрации города Пятигорска -начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» О.В.Бельчиков |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» заключено соглашение от 16 июля 2019 г. № 0772000-1-2019-006 и соглашение от 21 февраля 2020г. № 07727000-1-2020-008 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между администрацией города Пятигорска и министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и завершились работы по реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 (Муниципальный контракт № 0121200004719000688 от 22.07.2019г.). | нет |

### Председатель                                                 						В.А. Сидоров