## таблица 8
Приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 |  |  |  | 286578.092 | 459070.869 | 313702.095
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 1 |  |  | 1350 | 33458.931 | 5461.216
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 1350 | 33458.931 | 5461.216
3. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 2 |  |  | 262910.892 | 405910.923 | 288849.384
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 262910.892 | 405910.923 | 288849.384
4. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 3 |  |  | 3600 | 3472.027 | 3472.016
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 3600 | 3472.027 | 3472.016
5. | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 4 |  |  | 100 | 98.57 | 98.572
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 4 | 01 | 0000 | 100 | 98.57 | 98.572
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 5-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 5 |  |  | 8456.9 | 11130.418 | 10820.907
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
6.1 | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 5 | 01 | 0000 | 8456.9 | 9930.418 | 9903.418
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ответственный соисполнитель заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления "Управление образования администрации города Пятигорска" |  |  |  |  | 0 | 1200 | 917.489
7. | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 6 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 6 |  |  | 10160.3 | 5000 | 5000
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
7.1 | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 10160.3 | 5000 | 5000
8. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
8.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [7 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2020 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | в том числе: | 286578.086 | 459070.868 | 313702.096
|  | средства бюджета Ставропольского края | 222786.68 | 395523.98 | 259834.228
|  | средства местного бюджета | 63791.406 | 63546.888 | 53867.868
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 1350 | 33458.931 | 5461.219
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 30229.871 | 4581.374
|  | средства местного бюджета | 1350 | 3229.06 | 879.845
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | в том числе: | 1350 | 33458.931 | 5461.219
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 30229.871 | 4581.374
|  | средства местного бюджета | 1350 | 3229.06 | 879.845
3 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 262910.886 | 405910.922 | 288849.384
|  | средства бюджета Ставропольского края | 222786.68 | 365294.109 | 255252.854
|  | средства местного бюджета | 40124.206 | 40616.813 | 33596.53
3.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | в том числе: | 262910.886 | 405910.922 | 288849.384
|  | средства бюджета Ставропольского края | 222786.68 | 365294.109 | 255252.854
|  | средства местного бюджета | 40124.206 | 40616.813 | 33596.53
4 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 3600 | 3472.027 | 3472.016
4.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 3600 | 3472.027 | 3472.016
5 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | средства местного бюджета | 100 | 98.57 | 98.57
5.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 100 | 98.57 | 98.57
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 8456.9 | 11130.418 | 10820.907
6.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 8456.9 | 9930.418 | 9903.418
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | средства местного бюджета | 0 | 1200 | 917.489
7 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | средства местного бюджета | 10160.3 | 5000 | 5000
7.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | средства местного бюджета | 10160.3 | 5000 | 5000
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления |  |  |  | О.В.Бельчиков

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа)
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности»
индикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5.98 | 5.98 | 5.97 | 5.5 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2.65 | 8.49 | 2.67 | 10.4 | Выполнено в полном объеме
2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | км | 8.49 | 8.49 | - | -
2.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.67 | - | - | _
2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики на-дежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии | процентов | - | - | 36.4 | 35.1 | Выполнено в полном объеме
Цель 2 Программы «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
3.1. | инидикаторы достижения цели 2 Программы:
3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 9.79 | 15.03 | 9.94 | 12.98
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
4.1. | показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
4.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 240.76 | 62.402 | 241.36 | 278.7 | Выполнено в полном объеме
4.3. | Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершен-ствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах | тыс. м3 | 6.1 | 6.1 | - | -
Цель 3 Программы «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
показатели решения цели 3 Программы:
5.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 3 Подпрограммы 3: «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
6.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | Выполнено в полном объеме
6.2. | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | -
Цель 4 Программы «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
индикатор достижения цели 4 Программы:
7.1. | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного зна-чения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (ди-агностика, паспортизация, анализ со-стояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 4 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
8.1. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 4 | 0 | 0
8.2. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 5 Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
индикатор достижения цели 5 Программы:
9.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0.38 | 0.38 | 0.37 | - | Ограниченные возможности автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД "ФИС ГИБДД-М" не позволяют сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе Пятигорске
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5)
Задача 5 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
10.1. | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 11.86 | 11.86 | 11.58 | 11.58 | Выполнено в полном объеме
Цель 6 Программы «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
11.1. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | Выполнено в полном объеме
11.2. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.92 | 0.75 | 0.91 | 0.53 | Выполнено в полном объеме
11.3. | Доля технически исправного под-вижного состава городского элек-трического транспорта, осуществ-ляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | 28.4 | 51.5 | 28.4 | 53.1 | Увеличение значения индикатора связано с тем, что списано два трамвайных вагона
11.4. | Доля протяженности отремонтиро-ванной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности кон-тактной сети, трамвайного пути | процентов | - | 2.1 | - | 2.1 | Выполнено в полном объеме
Цель7 Программы: «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»
инидикаторы достижения цели 7 Программы:
12.1. | Убыток предприятия городского электрического транспорта не дол-жен превышать значение предыду-щего года |  | 3788 | 3646 | - | -
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее- Подпрограмма 6)
Задача 6 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
13.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | 5340 | 5333 | 5335 | 5330
13.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | 2154 | 1600 | 2150 | 1108
13.3. | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | - | 12 | - | -
13.4. | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средст-вами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-ниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 21 | 22 | - | -
13.5. | Протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути | км | - | 2 | - | 2
| в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | -
Задача 7 Подпрограммы 6 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
13.6. | сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | 3788 | - | -
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления | [5 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
2.1. | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю. Цымбал |  | 01.04.2020 01.11.2020 |  | 31.01.2020 16.10.2020 | Разработка проекта реконструкции ул.Вишневая № 0121300035319000354 от 31.01.2020г., разработка проектов планировки и межевания № 18-2020 от 16.10.20г, № 19-2020 от 16.10.20г, № 116-20-П от 16.10.20г, № 117-20-П от 16.10.20г, № 118-20-П от 16.10.20г, № 119-20-П от 16.10.20г, № 120-20-П от 16.10.20г, № 121-20-П от 16.10.20г, № 122-20-П от 16.10.20г, № 123-20-П от 16.10.20г.
3. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31
| Контрольное событие 2: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 30.06.2020 31.12.2020 |  | 20.01.2020 07.02.2020 14.02.2020 22.04.2020 10.07.2020 04.08.2020 | Заключены муниципальные контракты: на проведение экспертизы смет № 2057НР/1-20 от 07.02.20г., № 1964НР/1-20 от 20.01.20г., № 2065НР/1-20 от 07.02.20г., № 2066НР/1-20 от 07.02.20г., № 2097НР/1-20 от 07.02.20г., № 2098НР/1-20 от 07.02.20г., № 2478НР/1-20 от 04.08.20г., № 2484НР/1-20 от 04.08.20г., № 2484НР/1-20 от 04.08.20г.; на ремонт автомобильных дорог № 10-20 от 14.02.20г, № 15-20 от 07.04.20г., № 0121300035320000040 от 22.04.20г.; 0121300035320000110 от 10.07.20г.
| Контрольное событие 3: заключение МК на ремонт и содержание остановок общественного транспорта |  |  | 2020-05-01 |  | 2020-04-22 | Заключен муниципальный контракт на ремонт автобусных и трамвайных остановок № 0121300035320000043 от 22.04.20г. (1 090,71)
3.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заключены МК по ремонту дорог города-курорта Пятигорска
3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заключены МК по ремонту дорог города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 4: Заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городских поселений |  |  | 2020-12-31 |  | 20.01.2020 10.06.2020 30.06.2020 30.09.2020 11.12.2020 | Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования № 0121300035319000343 от 20.01.20г., № 0121300035320000076 от 10.06.20г., № 0121300035320000100 от 30.06.20г., № 0121300035320000236 от 30.09.20г., №0121300035320000308 от 11.12.20г.
4. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
4.1.1. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия паводковых процессов и обеспечить защиту населения
| Контрольное событие 5: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  |  | 2020-12-31 |  | 12.02.2020 14.02.2020 23.03.20220 22.06.2020 24.08.2020 | Заключены муниципальные контракты на содержание и ремонт ливневых канализаций № 05-20 от 12.02.20г., № 06-20 от 14.02.20г., № 09-20 от 14.02.20г., № 08-20 от 14.02.20г., № 07-20 от 14.02.20г., № 21-20 от 22.06.20г. МК № 12 от 23.03.2020 ООО "РегионСервис" (услуги по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций), МК № 58 от 24.08.2020 ООО "Регионсервис" (содержание и обслуживание ливневых канализаций)
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Мероприятия по подготовке и согласованию отчета оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры прошли в ноябре 2019 года по 4 объектам
5.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Подготовлено 4 проекта технического обследования мостов по ул. Ленина, пр.Калинина (через реку с. Юца), по ул. Степная, пр. Калинина (через реку Подкумок), а также заключен МК по подготовке и согласованию отчета оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
| Контрольное событие 6: изготовление проектов организации дорожного движения |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | Заключен МК № 481147-19STV от 09.09.2019 , МК №481249-19STV от 09.09.2019, МК № 289- ДХ от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/1 от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/2 от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/3 от 19.11.2019 Технические паспорта обследования мостов были изготовлены и утверждены Федеральным дорожным агенством в декабре 2020 года
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
6.1.1. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | С целью повышения эффективности работы образовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма проходят мероприятия по профилактике ДТП.
| Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2020-12-31 |  | 15.05.2020 15.08.2020 | С целью повышения эффективности работы образовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма в мае прошел городской смотр-конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие общеобразовательные учреждения № 4 ,5 ,6, 7, 14, 22, 26, 28, 29, 30. По итогам конкурсных испы-таний победил отряд МБОУ СОШ № 6. Второй год в Ставрополе проводится конкурс родительских агит-бригад «На дороге не зевай, ПДД соблюдай!» и второй год агитбригады Пятигорска становятся призерами конкурса. В 2020 году награды за 2 место привезла команда родителей МБОУ СОШ №12
6.1.2. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проводится техническое содержание объектов улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида (колеи черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия)
| Контрольное событие 8: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  |  | 01.04.2020 01.06.2020 |  | 05.02.2020 05.03.2020 06.04.2020 06.05.2020 23.06.2020 06.07.2020 04.08.2020 01.09.2020 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 02-20 от 05.02.20г, № 13-20 от 05.03.20г, № 0121300035320000031 от 06.04.20г, № 0121300035320000052 от 06.05.20г.,(7 130,51), № 23-20 от 23.06.20г, № 0121300035320000111 от 06.07.20г, № 0121300035320000126 от 04.08.20г.; на проведение проверки сметной стоимости № 2518НР/1-20 от 01.09.20г,
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорржно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов
6.2.1. | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в июне 2020 года в г. Пятигорске на базе школы № 23 открылся специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В течение года на базе Центра была организована работа как с детьми, так и с родителями, педагогами. Проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на автоплощадке, выездные занятия с учащими-ся школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД.
| Контрольное событие 9: Заключение МК в целях материально-технического обеспечения проекта | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А. |  | 2020-12-31 |  | 31.03.2020 19.05.2020 15.09.2020 16.09.2020 | Заключение контракта с ООО "Зарница Центр" МК № 44/ЗЦ от 31.03.2020 заключено 2 МК б/н с ООО "Бумага С" 19.05.2020 , заключено 2 МК б/н с ООО "Бумага С" 15.09.2020 и 16.09.2020, МК с ИП Андреев № 2045 от 15.09.2020
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
7.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделёва А.А. Начальник МУ "Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска"- Г.В.Кочетов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
7.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделёва А.А. Начальник МУ "Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска"- Г.В.Кочетов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | В 2020 году предприятия оуществляющие перевозки не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии.
| Контрольное событие 10: заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом |  |  | 2020-12-31
7.1.2. | Субсидии на увеличение уставного фонда МУП города Пятигорска Ставропольского края "Городской электрический транспорт" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнено в полном объёме
| Контрольное событие 11: заключение договора на предоставление субсидии "Городской электрический транспорт" |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-05-22 | Заключено соглашение (договор) от 22.05.2020г. о предоставлении субсидии в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города -курорта Пятигорска
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | О.В.Бельчиков