Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от  05.10.2017 №  4398, за 2020 год

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа). Действие Программы рассчитано на 2018 – 2025 годы.

В 2020 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Улучшены условия жизни 15 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Проведены мероприятия, направленные на социально-культурную реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Проведены мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройству их в семью, профилактике социального сиротства.

Кроме того, проведены мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске.

На протяжении всего отчетного периода осуществлялась социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В 2020 году оказывалась адресная помощь отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Также реализовывались мероприятия, направленные на создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Решение указанных задач способствовало достижению цели Программы – обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

В 2020 году различные меры социальной поддержки получили 73 101 житель города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края – 100%, что соответствует запланированному значению;

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска – 100%, что соответствует запланированному значению;

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует запланированному значению;

Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения – 44,3% (план – 46,15%).

Программа включает в себя ряд подпрограмм.

- Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 1), задачей которой является исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

В рамках Подпрограммы 1 в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на очередной 2020 финансовый год (далее – план-график) запланирована реализация 2 основных мероприятий и регионального проекта:

основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

- выплата социального пособия на погребение;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края;

- возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению (субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению);

- дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- выплата ежегодного пособия на проезд учащимся (студентам);

- ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

- выплата пособия на ребенка;

- выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

- выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

- выплата ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт).

- выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. На реализацию указанных мероприятий в 2020 году из бюджета города затрачено                                               1 420 460,15 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 371 798,52 тыс. рублей;

за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края –                              1 046 938,92 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 722,79 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта Пятигорска 70 051 человек (план – 59 900 человек), в том числе:

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 898 человек (план — 790 человек);

Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 321 человек (план — 980 человек);

Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) –                       4 контракта (план — 1 контракт);

Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение – 768 человек (план – 658 человек). Показатель не доведен до значений, установленных в Подпрограмме 1 в связи с изменением демографической ситуации.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 4 показателей решения задач Подпрограммы 1, по объективным причинам не достиг планового значения 1 показатель.

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2). Данная подпрограмма направлена на улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 2 участникам Великой Отечественной войны, 6 вдовам участников Великой Отечественной войны, 1 бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 1 родителю погибшего участника боевых действий и 5 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 израсходовано 748,17 тыс. руб. из бюджета города-курорта Пятигорска, что позволило улучшить условия жизни 15 граждан из числа вышеуказанных категорий.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений составила – 1,85% (план – 1,30%);

Доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,6% (план – 4,5%).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 2 показателей Подпрограммы 2 из 2 запланированных.

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3). Задачами данной подпрограммы являются:

- поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

В рамках мероприятий данной подпрограммы выделены субсидии городской общественной организации ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом, и другие мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 12 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на безвозмездной основе.

Обучение в компьютерном классе осуществляется на безвозмездной основе по программе, определенной Исполнителем и согласованной с муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

На реализацию перечисленных мероприятий в отчетном периоде из бюджета города Пятигорска израсходовано 880,34 тыс. рублей, из них:

723,22 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 1 «Оказание поддержки общественным организациям», в том числе:

400,00 тыс. рублей – на субсидии Пятигорскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

323,22 тыс. рублей – на субсидии городским общественным организациям инвалидов, в том числе:

84 тыс. рублей Пятигорскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

84 тыс. рублей Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

84 тыс. рублей Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы;

71,22 тыс. рублей Пятигорской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

На реализацию основного мероприятия 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» – на проведение социально-культурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе на обеспечение работы компьютерного класса, израсходовано из бюджета города-курорта Пятигорска 157,12 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 3:

Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 5 общественных организаций (план — 4);

Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации –                     3 мероприятия (план — 3 мероприятия);

Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности – 0,37 % (план 0,35%);

Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 1,91 % (план — 1,0).

Все мероприятия Подпрограммы 3, запланированные к исполнению планом-графиком, реализованы, показатели (4) исполнены. Мероприятия, реализованные в 2020 году в рамках Подпрограммы 3, способствовали созданию на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

4. Мероприятиями подпрограммы «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (далее Подпрограмма 4) проведены мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска.

Проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

15.06.2020 состоялось совещание по вопросу развития социального партнерства в организациях города-курорта (в режиме онлайн);

27.08.2020 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в городе-курорте Пятигорске»;

24.09.2020 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Актуальные вопросы в области охраны труда», на котором рассмотрен вопрос «О развитии коллективно-договорного регулирования в организациях города Пятигорска»;

11.12.2020 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в режиме онлайн).

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 4:

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска – 4 ед., что соответствует запланированному значению.

5. Мероприятиями подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельными категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Все мероприятия, запланированные к исполнению в рамках Подпрограммы 5, основного мероприятия «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» исполнены.

В рамках данной подпрограммы 2020 году из бюджета города Пятигорска израсходовано 1 528,80 тыс. рублей:

- на предоставление права бесплатного проезда 137,40 тыс. рублей;

- на предоставление права приобретения льготных проездных билетов в городском общественном транспорте 1 391,40 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 5:

Количество граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания – 0 чел. (план – 0);

Доля отдельных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания – 100% (план – 100%).

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 6).

В 2020 году в городе Пятигорске на адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан затрачено 10 549,98 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» Подпрограммы 6 организованы и проведены следующие мероприятия:

- ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов в размере 400 рублей, которую в 2020 году получал 1 человек;

- ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей, которую в 2020 году получали 5 человек;

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей и 500 рублей, которую в 2020 году получали 2 668 человек;

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, размер которой в 2020 году составил 5 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которую доставили 117 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» включает в себя организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 6:

Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь – 1 человек (план – 2 человека). Показатель не доведен до значений, установленных в Подпрограмме 6 в связи с изменением демографической ситуации.

Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь – 5 человек (план — 5 человек);

Количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город-курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная помощь – 3 050 человек (план — не менее 2 700 человек);

Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы – 117 человек (план – не менее 128 человек).

Показатель не доведен до значений, установленных в Подпрограмме 6 в связи с изменением демографической ситуации.

Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам — 3 мероприятия (план — 3 мероприятия).

7. Задачей Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 7) является предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства.

В рамках Подпрограммы 7 в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

На реализацию указанных мероприятий в 2020 году из бюджета города затрачено 17 603,55 тыс. рублей, за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края.

Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 7:

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 218 человек (план – 225 человек);

Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года – 192 человека (план – 216 человек). Причиной уменьшения количества детей, состоящих на воспитании в семьях, стало достижение детьми совершеннолетнего возраста, прекращение опеки в связи с тем, что их родители освободились из мест лишения свободы, изменением формы устройства на усыновление, выбытием с территории города Пятигорска в другие регионы и муниципальные районы.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 53 человека (план – 69 человек). Данное количество снизилось пропорционально общему снижению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Численность усыновленных детей на конец года – 5 человек, что соответствует запланированному значению.

8. Для создания условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в бюджете города предусмотрены средства на реализацию подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 8).

Реализованы мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»: проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к МБДОУ № 4 «Солнышко», МБДОУ № 34 «Родничок». На реализацию данных мероприятий из бюджета города-курорта Пятигорска израсходовано:

за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 20 663,74 тыс. рублей;

за счет местного бюджета — 161,06 тыс. рублей.

Отсутствие возможности прямого общения инвалидов по слуху с другими категориями граждан является огромным препятствием при обращении их в социальные, медицинские и иные учреждения города, что вызывает необходимость оказания услуг по сурдопереводу.

В настоящее время в Пятигорске инвалиды по слуху пользуются бесплатно услугами сурдопереводчика. В 2020 году инвалидам по слуху предоставлены 118 услуг по сурдопереводу, а запланировано 123. Показатель количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху, не доведен до запланированного в связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции гражданам старшего поколения, а также лицам имеющим хронические заболевания, в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. В отчетном периоде на реализацию данного мероприятия затрачено 171,97 тыс. руб.

В отчетном периоде на реализацию Подпрограммы 8 израсходовано всего                              3 393,22 тыс. рублей из средств бюджета города Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 8 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 8:

Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, мест дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения – 2 объекта (план — не менее 1 объекта);

Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 378 услуг (план — не менее 310);

Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху – 118 единиц (план – 123 единиц). Во исполнение постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» было необходимо соблюдать режим самоизоляции гражданам старшего поколения, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

Таким образом, из 65 контрольных событий, запланированных Программой на 2020 год, 62 достигнуты в срок или ранее запланированного срока. Выполнение мероприятий Программы позволило достичь исполнения  4 индикаторов Программы из 4 запланированных, 19 показателей Программы из запланированных 25.

В 2020 году принят ряд нормативно-правовых актов по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»:

- постановление администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении списка участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 19.02.2020 № 639 «Об утверждении уточненного списка участников на 2019 год подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (о признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750; от 23.07.2019 № 3515; от 05.11.2019 № 5166; от 29.01.2020 № 317)»;

- постановление администрации города Пятигорска от 03.03.2020 № 894 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 11.03.2020  № 1045 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска (признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 30.12.2016 № 5425)»;

- Постановление администрации города Пятигорска от 16.03.2020 № 1081 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты в 2020 году в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1019)»;

- постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2020 № 1418 «Об утверждении списка участников I этапа 2020 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2020 № 1422 «О внесении изменений в Порядок расходования субвенций на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1438 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 02.05.2017 № 1599; от 04.04.2018 № 1139);

- постановление администрации города Пятигорска от 18.05.2020 № 1631 «Об утверждении порядка предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению».

Несмотря на то, что в ходе реализации программы возникал ряд сложностей в отчетном периоде муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, большинство ожидаемых конечных результатов мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

Реализация Программы в 2020 году в полной мере направлена на создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Учитывая тот факт, что бюджет города Пятигорска во многом является социально ориентированным и в бюджете города Пятигорска на очередной 2021 финансовый год, предусмотрена как реализация мер социальной поддержки населения, определенных федеральным, региональным законодательством, так и оказание адресной помощи отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета, важную роль в создании эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексного решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий жителей города-курорта Пятигорска играет дальнейшая реализация муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного 2020 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: | Ответственный исполнитель программы - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее- МУ «УСПН г. Пятигорска»); Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТиС г.Пятигорска»); муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 |  |  |  | 1 047 956,48 | 1 535 491,00 | 1 504 033,72 |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель программы 1 – МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 02 | 1 | 00 | 0000 | 961 497,64 | 1 451 865,63 | 1 420 460,15 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | 02 | 1 | 01 | 00000 | 561 253,17 | 606 687,93 | 605 010,55 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  | 02 | 1 | 02 | 00000 | 215 260,45 | 619 131,01 | 589 402,91 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | 02 | 1 | Р1 | 00000 | 184 984,02 | 226 046,68 | 226 046,68 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2), всего | Ответственный исполнитель программы 2 - МУ «УСПН г. Пятигорска», ; соисполнитель программы 2 - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 02 | 2 | 00 | 0000 | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» |  | 02 | 2 | 01 | 0000 | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 3 | 00 | 00000 | 1 044,32 | 893,12 | 880,34 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» |  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 693,00 | 736,00 | 723,22 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» |  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 351,32 | 157,12 | 157,12 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 3 | 03 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» |  | 02 | 4 | 001 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4* «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 4 | 001 | 21110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - МУ «УСПН г. Пятигорска»; Соисполнитель подпрограммы 5 - Администрация города Пятигорска | 02 | 5 | 00 | 00000 | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» |  | 02 | 5 | 01 | 00000 | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 6 | 00 | 00000 | 10 196,73 | 10 556,34 | 10 549,98 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» |  | 02 | 6 | 01 | 00000 | 9 839,74 | 9 914,52 | 9 908,16 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» |  | 02 | 6 | 02 | 00000 | 356,99 | 641,82 | 641,82 |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 | 7 | 00 | 00000 | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 02 | 7 | 01 | 00000 | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 8 – МУ «УСПН г. Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 | 8 | 00 | 00000 | 3 762,85 | 3 393,33 | 3 393,22 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  | 02 | 8 | 01 | 00000 | 3 573,33 | 3 221,36 | 3 221,25 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» |  | 02 | 8 | 02 | 00000 | 189,52 | 171,97 | 171,97 |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма 9), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 9 | 00 | 00000 | 47 645,65 | 48 869,58 | 48 869,52 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | 02 | 9 | 01 | 00000 | 47 645,65 | 48 869,58 | 48 869,52 |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Информация

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

(тыс. рублей)

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на 01.01.2020 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного 2020 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: |  | 1 047 956,48 | 1535 491, 00 | 1 504 033,72 |
|  |  | средства федерального бюджета (далее - федеральный бюджет) | 308 886,37 | 395 408,84 | 371 798,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 308 886,37 | 395 408,84 | 371 798,52 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета (далее - краевой бюджет) | 711 809,73 | 1 114 079,17 | 1 106 347,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 688 642,43 | 1 093 415,16 | 1 085 683,80 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 23 167,30 | 20 664,01 | 20 663,74 |
|  |  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 27 260,38 | 26 002,99 | 25 887,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 21 370,16 | 21 746,12 | 21 726,92 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 161,17 | 161,17 | 161,06 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 2 774,90 | 2 540,81 | 2 470,87 |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | всего | 961 497,64 | 1 451 865,63 | 1 420 460,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 308 886,37 | 395 408,84 | 371 798,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 308 886,37 | 395 408,84 | 371 798,52 |
|  |  | краевой бюджет | 650 586,37 | 1 054 670,27 | 1 046 938,92 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 650 586,37 | 1 054 670,27 | 1 046 938,92 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 786,51 | 1 722,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 2 024,90 | 1 786,51 | 1 722,71 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 561 253,17 | 606 687,93 | 605 010,55 |
|  |  | федеральный бюджет | 119 611,66 | 138 324,84 | 138 324,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 119 611,66 | 138 324,84 | 138 324,84 |
|  |  | краевой бюджет | 439 616,61 | 466 576,58 | 464 963,01 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 439 616,61 | 466 576,58 | 464 963,01 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 786,51 | 1 722,71 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 024,90 | 1 786,51 | 1 722,71 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | всего | 215 260,45 | 619 131,01 | 589 402,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 104 196 ,38 | 119 287,32 | 95 677,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 104 196 ,38 | 119 287,32 | 95 677,00 |
|  |  | краевой бюджет | 111 064,07 | 499 843,69 | 493 725,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 111 064,07 | 499 843,69 | 493 725,91 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего | 184 984,02 | 226 046,68 | 226 046,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 85 078,33 | 137 796,68 | 137 796,68 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 85 078,33 | 137 796,68 | 137 796,68 |
|  |  | краевой бюджет | 99 905,69 | 88 250,00 | 88 250,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 99 905,69 | 88 250,00 | 88 250,00 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | всего | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | всего | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 750,00 | 754,30 | 748,17 |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | всего | 1 044,32 | 893,12 | 880,34 |
|  |  | бюджет города | 1 044,32 | 893,12 | 880,34 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 1 044,32 | 893,12 | 880,34 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | всего | 693,00 | 736,00 | 723,22 |
|  |  | бюджет города | 693,00 | 736,00 | 723,22 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 693,00 | 736,00 | 723,22 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | всего | 351,32 | 157,12 | 157,12 |
|  |  | бюджет города | 351,32 | 157,12 | 157,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 351,32 | 157,12 | 157,12 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.* | Подпрограмма*«Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |
| 5.2.* | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | всего | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  |  | бюджет города | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | всего | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  |  | бюджет города | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 954,15 | 1 554,89 | 1 528,80 |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | всего | 10 196,73 | 10 556,34 | 10 549,98 |
|  |  | бюджет города | 10 196,73 | 10 556,34 | 10 549,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 10 196,73 | 10 556,34 | 10 549,98 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | всего | 9 839,74 | 9 914,52 | 9 908,16 |
|  |  | бюджет города | 9 839,74 | 9 914,52 | 9 908,16 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 9 839,74 | 9 914,52 | 9 908,16 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | всего | 356,99 | 641,82 | 641,82 |
|  |  | бюджет города | 356,99 | 641,82 | 641,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 356,99 | 641,82 | 641,82 |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | всего | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  |  | краевой бюджет | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  |  | краевой бюджет | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20 105,14 | 17 603,82 | 17 603,55 |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | всего | 3 762,85 | 3 393,33 | 3 393,22 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 878,56 | 2 876,59 | 2 876,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2 878,56 | 2 876,59 | 2 876,59 |
|  |  | краевой бюджет | 183,60 | 183,60 | 183,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 183,60 | 183,60 | 183,60 |
|  |  | бюджет города | 700,69 | 333,14 | 333,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 539,52 | 171,97 | 171,97 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 167,17 | 167,17 | 167,17 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего по мероприятию: | 3 573,33 | 3 221,36 | 3 221,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 878,56 | 2 876,59 | 2 876,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2 878,56 | 2 876,59 | 2 876,59 |
|  |  | краевой бюджет | 183,60 | 183,60 | 183,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 183,60 | 183,60 | 183,60 |
|  |  | бюджет города | 511,17 | 161,17 | 161,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 161,17 | 161,17 | 161,06 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | всего | 189,52 | 171,97 | 171,97 |
|  |  | бюджет города | 189,52 | 171,97 | 171,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 189,52 | 171,97 | 171,97 |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 9) | всего | 47 645,65 | 48 869,58 | 48 869,52 |
|  |  | краевой бюджет | 38 056,06 | 38 744,89 | 38 744,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска | 38 056,06 | 38 744,89 | 38 744,89 |
|  |  | бюджет города | 9 589,59 | 10 124,69 | 10 124,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 9 589,59 | 10 124,69 | 10 124,63 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего по мероприятию: | 47 645,65 | 48 869,58 | 48 869,52 |
|  |  | краевой бюджет | 38 056,06 | 38 744,89 | 38 744,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 38 056,06 | 38 744,89 | 38 744,89 |
|  |  | бюджет города | 9 589,59 | 10 124,69 | 10 124,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 9 589,59 | 10 124,69 | 10 124,63 |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного 2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный 2020 год |  |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец 2019 года | План | Фактическое значение на конец 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| I Цель «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | процен-ты | 100 | ж = з /и *100= 54 776 чел./ 54 776 чел. * 100 = 100 %, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 100 | ж = з /и * 100 = 70 051 чел./ 70 051 чел. * 100 = 100 %, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.2. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска | процен-ты | 100 | ж = з /и *100= 3 563 чел./ 3 563 чел. * 100 = 100 %, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска ; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 100 | ж = з /и *100 %= 3 050 чел./ 3 050 чел. * 100 = 100%, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска. Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска | процен-ты | 0,6 | ж=з /и *100 = (200 чел./ 37 877 чел.) * 100 = 0,53%, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска | 0,6 | ж= з /и * 100 = (218 чел./ 36 680 чел.) * 100 = 0,60%, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска |  |
| 1.4. | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | процен-ты | 43,6 | ж= з /и *100,70/156 * 100 = 44,87%, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) | 44,3 | ж=з /и *100 = 72/156 * 100 = 46,15%, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» |
| 1.1.1 | Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта Пятигорска | человек | 59 800 | 60 681 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 59 900 | 70 051 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Фактическое значение показателя, существенно больше запланированного в связи с увеличением количества заявителей на получение выплаты: рождение (усыновлением) первого ребенка; третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно |
| в том числе: |
| 1.1.1.1. | Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | человек | 780 | 857 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 790 | 898 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.1.1.2. | Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | человек | - | - | 980 | 1 321 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Фактическое значение показателя, существенно больше запланированного в связи с изменением демографической ситуации |
| 1.1.1.3. | Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | человек | 1 | 1 контракт Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 1 | 4 контракта Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.1.2 | Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | человек | 660* | 726 человек Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» № 45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») | 658 | 768 человек Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» № 45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») | Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» не достигли запланированного показателя в связи с изменением демографической ситуации |
| Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |
| Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 2.1.1 | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 1,25 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) * 100 = 11 чел./ 648 чел.*100 = 1,70 %, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения | 1,30 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) * 100= 10 чел./ 538 чел. * 100 = 1,85 %, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения |  |
| 2.1.2 | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 4,4 | д (в) = к (пв) / к (нв) *100 = 93 чел/ 2 130 чел.*100 = 4,37%, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполните-ля на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения) | 4,5 | д (в) = к (пв) / к (нв) * 100= 98 чел/ 2 130 чел. * 100 = 4,60%, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполните-ля на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения) |  |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.1.1 | Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | единица | 4 | 4 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 3 общественных организации инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | 4 | 5 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 4 общественных организации инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска |  |
| Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.2.1 | Количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участие детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых мероприятиях. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 фестивали художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов проведены дистанционно |  |
| 3.2.2 | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности | проценты | 0,29 | д (об) = к(об)/к(с)*100%=291 чел./ 86 059 чел.*100% = 0,34 %, д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Муниципальные контракты № 15/19 от 14.01.2019; № 43/19 от 01.04.2019; № 68/19 от 03.06.2019; № 73/19 от 01.07.2019; № 79/19 от 01.08.2019; № 97/19 от 01.11.2019 на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации) | 0,35 | д (об) = к(об)/к(с) * 100 =303 чел./ 81 445 чел.* 100 = 0,37 %, д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска». Заключен 1 муниципальный контракт № 21/20 от 03.02.2020 г. |  |
| Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» |
| 3.3.1 | Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 1,0 | д(су)=к(су-нко)/к(су)*100 = 5413/ (5 413+277 652)*100 = 1,91 %, где д (су) - доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(су) - общее количество социальных услуг, оказанных гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(сунко) - количество социальных услуг, оказанных гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями (данные поставщиков социальных услуг города Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 9 о/д от 06.02.2019 г. «Об утверждении формы отчета о предоставлении гражданам города-курорта Пятигорска социальных услуг» | Фактическое значение показателя, существенно больше запланированного в связи с тем, что запланированный показатель был установлен в 2019 году, а в 2020 году проводились дополнительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, и доля услуг, предоставленных ГБУСО «ПКЦСОН» существенно снизилась. |
| Подпрограмма 4*«Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |
| Задача подпрограммы 4 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» |
| 4.1.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | - | - | - | 4 | Проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города: 15.06.2020 состоялось совещание по вопросу развития социального партнерства в организациях города-курорта (в режиме онлайн) 27.08.2020 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в г. Пятигорске» 24.09.2020 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Актуальные вопросы в области охраны труда», на котором рассмотрен вопрос «О развитии коллективно-договорного регулирования в организациях города Пятигорска» 11.12.2020 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в режиме онлайн) |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |
| Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» |
| 5.1.1 | Количество граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 9 000* | 10 148 человек | - | - | - |
| 5.1.2. | Доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания | процент | - | - | 100 | ж = з/и * 100= 5 561/5 561 * 100 = 100%, где ж — доля граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания; з — численность граждан, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания; и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания |  |
| Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |
| Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| 6.1.1 | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь (в 2017 году - Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение) | человек | 2* | 2 человека. Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 2* | 1 человек. Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения. | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь отличается от запланированного показателя в связи с изменением демографической ситуации |
| 6.1.2 | Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь | человек | 6* | 6 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 5 | 5 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения |  |
| 6.1.3 | Количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь | человек | не менее 3 450* | 3 480 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | не менее 2700* | 3 050 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 6.1.4 | Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | человек | не менее 148* | 154 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | не менее 128 | 117 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» Единовременная денежная выплата ко Дню Победы произведена 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Количество граждан, получивших единовременную выплату, меньше запланированного в связи с изменением демографической ситуации |
| 6.1.5 | Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 3 | В 2019 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека | 3 | В 2020 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
| Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) |
| Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства» |
| 7.1.1 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 225 | 200 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (ошибочно указаны строка 38 + строка 39 + строка 40 раздела 1 в редакции от 21.08.2015, нужно - строка 36 раздела 1 в редакции от 21.08.2015) | 225 | 218 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (ошибочно указаны строка 38 + строка 39 + строка 40 раздела 1 в редакции от 21.08.2015; нужно - строка 36 раздела 1 в 11.12.2018) |  |
| 7.1.2 | Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года | человек | 216 | 202 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 28 раздела 2 в редакции от 21.08.2015) | 216 | 192 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 28 раздела 2 в редакции от 21.08.2015; строка 39 раздела 2 в редакции от 11.12.2018) | Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста, прекращена опека, т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы |
| 7.1.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | человек | 68 | 60 человек Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 69 | 53 человека Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста, прекращена опека, т.к. родители освободились из мест лишения свободы, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы |
| 7.1.4 | Численность усыновленных детей на конец года | человек | 4 | 4 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3 в редакции от 21.08.2015) | 5 | 5 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3 в редакции от 21.08.2015; строка 6 раздела 3 в редакции от 11.12.2018) |  |
| Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |
| Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» |
| 8.1.1 | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мест дорожно-транспортной инфраструктуры | единица | 0 | 0 единиц Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 | не менее 1 | 2 объекта Проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к МБДОУ № 4 «Солнышко», МБДОУ № 34 «Родничок» |  |
| 8.1.2 | Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | единица | не менее 300 | 451 услуга Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприятия | не менее 310 | 378 услуг предоставлено 14 инвалидам |  |
| 8.1.3 | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | единиц | 120 | 160 услуг по сурдопереводу Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договорам оказания услуг по сурдопереводу | 123 | В течение 2020 года предоставлено 118 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | Во исполнение постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» необходимо соблюдать режим самоизоляции гражданам старшего поколения, а также лицам, имеющим хронические заболевания |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Павленко Т.Н. Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Предоставлены меры социальной поддержки 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 20120 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% реабилитированных лиц и лиц, признанным пострадавшим от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающим граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.4. | Выплата социального пособия на погребение | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.6. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.7 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда и тружеников тыла, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранам труда и труженикам тыла, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.8. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.9. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.10. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.11. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.12. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.13 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.14. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Возмещение не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение | Возмещено 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение |  |
| 1.1.15. | Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.04. 2020 | 31.12. 2020 | 01.04.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан в части предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 1: Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 2: Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 3: Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Государственная социальная помощь предоставлена | Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 4: Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 5: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Субсидии предоставлены | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 6: Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 7: Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 8: Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Доплата произведена | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 9: Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 10: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 11: Ежегодная денежной выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», производилась в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена |  |
|  | Контрольное событие 12: Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Оплата произведена | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 13: Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, по мере поступления заявлений, произведена |  |
|  | Контрольное событие 14: Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Затраты возмещены | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» |  |
|  | Контрольное событие 15. Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата дополнительной компенсации произведена | Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма производилась по мере поступления заявлений, произведена |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.1. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.2. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% многодетных семей в части выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% многодетных семей в части выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.3. | Выплата пособия на ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.4. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.5. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.6. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 30.06. 2020 | 01.01.2020 | 30.06. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100%граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.7. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 15.05. 2020 | 31.12. 2020 | 15.05.2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100%граждан из числа семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 16: Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 17: Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата ежемесячной денежной компенсации произведена | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 18: Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Пособие выплачено | Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 19: Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 20: Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплаты произведены | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 21: Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, произведена до 30.06.2020 г. | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 30.06. 2020 |  | 30.06. 2020 | Выплата произведена | Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена до 30.06.2020 |  |
|  | Контрольное событие 22: Выплата ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет производились по мере поступления заявлений |  |
| 1.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.3.1. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающим граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.3.2. | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился первый ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, в которых родился первый ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.3.3. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2020 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 23. Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) предоставлялась по мере поступления заявлений граждан | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 31.08.2020 30.09.2020 30.11.2020 | Государственная социальная помощь предоставлена, заключены 4 социальных контракта | Социальные контракты заключены: 16.03.2020; 15.07.2020; 17.08.2020; 16.10.2020. Государственная социальная помощь предоставлена в марте, августе, сентябре, ноябре 2020 года в соответствии с заявлениями в рамках социального контракта 4 гражданам. |  |
|  | Контрольное событие 24. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 25. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Улучшение условий проживания 15 граждан ежегодно | Ремонт проведен 15 участникам Подпрограммы |  |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Улучшение условий проживания 10 граждан ежегодно | Ремонт проведен 10 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 26: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Федорченко А.А. |  | 31.12. 2020 |  | 10.04. 2020 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2020 № 1418 «Об утверждении списка участников I этапа 2020 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». |  |
|  | Контрольное событие 27: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» |  | 31.12. 2020 |  | 15.06. 2020 25.11. 2020 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: № 20-20 от 15.06.2020 на сумму 426 070,00 руб.; № 50-20 от 25.11.2020 на сумму 47 434,00 руб. |  |
|  | Контрольное событие 28: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МКУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2020 |  | 03.11. 2020 21.12. 2020 25.12. 2020 | Акты подписаны | Акты подписаны: 03.11.2020; 21.12.2020; 25.12.2020 |  |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Улучшение условий проживания 5 граждан ежегодно | Ремонт проведен 5 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 29: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Федорченко А.А. |  | 31.12. 2020 |  | 10.04. 2020 | Списки сформированы | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2020 № 1418 «Об утверждении списка участников I этапа 2020 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
|  | Контрольное событие 30: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» |  | 31.12. 2020 |  | 15.06. 2020 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: № 19-20 от 15.06.2020 на сумму 235 521,00 руб. |  |
|  | Контрольное событие 31: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МКУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2020 |  | 21.12. 2020 | Акты подписаны | Акты подписаны: 21.12.2020 |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 5 общественными организациями ветеранов и общественными организациями инвалидов ежегодно | Выделены субсидии из средств бюджета города-курорта Пятигорска 1 общественной организации ветеранов и 4 общественным организациям инвалидов |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 1 общественной организацией ветеранов ежегодно | В 2020 году перечислены субсидии общественной организации ветеранов на сумму 400,00 тыс. руб. |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 3 общественной организацией инвалидов ежегодно | В 2020 году перечислены субсидии общественным организациям инвалидов на общую сумму 336,00 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 32: Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2020 |  | 20.02. 2020 | Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий, проведен. Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов от 20.02.2020 г. размещен на сайте муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 33: Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2020 |  | 26.02. 2020 | Договоры (соглашения) заключены | Договор о предоставлении субсидий заключен 26.02.2020 № 28/20 с Пятигорской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на общую сумму 400 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 34: Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям ветеранов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12. 2020 |  | 15.04.2020 18.06.2020 04.08.2020 27.08.2020 29.09.2020 30.10.2020 | Субсидии перечислены | Перечисление субсидий произведено: 15.04.2020 — 47 090,38 руб.; 18.06.2020 — 81 119, 23 руб.; 04.08.2020 — 30 159, 27 руб.; 27.08.2020 — 110 793, 75 руб.; 29.09.2020 — 51 586, 00 руб.; 30.10.2020 — 79 251,37 руб. |  |
|  | Контрольное событие 35: Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2020 |  | 13.02.2020 | Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий, проведен. Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов от 13.02.2020 г. размещен на сайте муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 36: Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2020 |  | 19.02.2020 | Договоры (соглашения) заключены | Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий городским общественным организациям инвалидов заключены договоры (соглашения): - с Пятигорской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 24/20 от 19.02.2020 (на сумму 84,00 тыс. руб.).; - со Ставропольской краевой организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых» № 25/20 от 19.02.2020 (на сумму 84,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 26/20 от 19.02.2020 (на сумму 84,00 тыс. руб.); - со Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» № 27/20 от 19.02.2020 (на сумму 84,00 тыс. руб.). |  |
|  | Контрольное событие 37: Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям инвалидов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12. 2020 |  | 06.03.2020 16.04.2020 18.06.2020 04.08.2020 05.08.2020 27.08.2020 29.09.2020 30.10.2020 02.12.2020 17.12.2020 23.12.2020 | Субсидии перечислены | Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» перечисление субсидии произведено: 18.06.2020 — 12 068,38 руб.; 04.08.2020 — 11 148,75 руб.; 27.08.2020 — 9 281,10 руб.; 29.09.2020 — 4 308,75 руб.; 30.10.2020 — 11 362,22 руб.; 02.12.2020 — 35 668,75 руб. 17.12.2020 — 162,05 руб. Ставропольской краевой организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (для Пятигорского филиала организации) перечисление субсидии произведено: 05.08.2020 — 15 192,87 руб.; 29.09.2020 — 25 235,34 руб.; 02.12.2020 — 8 780,76 руб.; 17.12.2020 — 22 014,27 руб. Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы перечисление субсидии произведено: 06.03.2020 — 8 670, 00 руб.; 16.04.2020 — 26 433,57 руб.; 05.08.2020 — 9 713,04 руб.; 29.09.2020 — 28 606,74 руб.; 30.10.2020 — 5 037,49 руб.; 23.12.2020 — 5 539,16 руб. Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (для Пятигорского местного отделения) перечисление субсидии произведено: 02.12.2020 – 84 000 рублей. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, дистанционно проведен XX Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXV Фестиваль детей с ограниченными возможностями |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, дистанционно проведен XX Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXV Фестиваль детей с ограниченными возможностями |  |
| 3.2.2. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Работа компьютерного класса обеспечена | За 2020 год обучение в компьютерном классе прошли 12 гражданина из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  |
|  | Контрольное событие 38: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2020 |  | 04.12. 2020 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2020 года дистанционно проведен XXV Фестиваль детей с ограниченными возможностями (приняли участие 166 воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений). Видеозаписи и фотоматериалы номеров художественного творчества и прикладного искусства направлялись учреждениями на нашу электронную почту муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 39: Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2020 |  | 04.12. 2020 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2020 года дистанционно проведен XX фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 25 человек. Также, в начале декабря 2020 года пожилым людям с ограниченными возможностями здоровья ко Дню инвалида вручено 15 подарков |  |
|  | Контрольное событие 40: Контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, заключены | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2020 |  | 03.02. 2020 | Соглашения заключены | Заключено соглашение на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации: № 21/20 от 03.02.2020 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | По мере обращения социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывалась организационно-методическая помощь | В городе-курорте Пятигорске в настоящее время осуществляют свою деятельность в сфере оказания социальных услуг населению 2 организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 41. Организационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась по мере обращения СОНКО | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12. 2020 |  | 31.12. 2020 | Социально ориентированным некоммерческим организациям оказана организационно-методическая помощь | Организационно-методическая помощь СОНКО оказывается регулярно |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Власенко Е.В. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | В городе-курорте Пятигорске за 2020 год проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города: 15.06.2020 г. проведено совещание по вопросу развития социального партнерства в организациях города Пятигорска (в режиме онлайн); 27.08.2020 г. проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 24.09.2020 г. и 11.12.2020 г. прошли заседания городского «Дня охраны труда» |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, проведены | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Власенко Е.В. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | Проведены 4 мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 42. Мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, проведены | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Власенко Е.В. |  | 31.12. 2020 |  | 15.06.2020 27.08.2020 24.09.2020 11.12.2020 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | В городе-курорте Пятигорске за 2020 год проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города: 15.06.2020 г. проведено совещание по вопросу развития социального партнерства в организациях города Пятигорска (в режиме онлайн); 27.08.2020 г. проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 24.09.2020 г. и 11.12.2020 г. прошли заседания городского «Дня охраны труда» |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска отдельных категорий | Транспортное обслуживание получили 5 561 гражданин города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте предоставлены | Между администрацией города Пятигорска и муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» заключено соглашение (договор) № 1 от 20.03.2020 г. на сумму 2 717 492,00 руб.; дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2020 г. на сумму 1 391 400,00 руб. Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте переведены муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» в объеме 1 391 400,00 руб. |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Между администрацией города Пятигорска и муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» заключено соглашение (договор) № 2 от 09.12.2020 г. на сумму 137 402,00 руб. Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ переведены муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» в объеме 137 402,00 руб. |  |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |  |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан предоставлены | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |  |
|  | Контрольное событие 43. Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М..Б. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2020 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки. За 2020 год к возмещению приняты: - пенсионеры — 2 966; - малоимущие — 152. |  |
|  | Контрольное событие 44: Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М..Б. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2020 год проведены сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки. За 2020 год к возмещению приняты 828. |  |
|  | Контрольное событие 45: Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  |  | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | Сверки реестров отдельных категорий граждан имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись | Сверки реестров отдельных категорий граждан имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 46: Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  |  | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись | Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 47: Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12. 2020 |  | 13.03. 2020 | Отбор проведен | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (протокол №1 комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 13.03.2020г.) |  |
|  | Контрольное событие 48: Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12. 2020 |  | 02.12. 2020 | Отбор проведен | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, проведен (протокол №2 комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 02.12.2020г.) |  |
|  | Контрольное событие 49. Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12. 2020 |  | 20.03.2020 15.12.2020 | Договор (соглашение) заключен(о) | Между администрацией города Пятигорска и муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» заключено соглашение (договор) № 1 от 20.03.2020 г. на сумму 2 717 492,00 руб.; дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2020 г. на сумму 1 391 400,00 руб. |  |
|  | Контрольное событие 50. Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12. 2020 |  | 09.12. 2020 | Договор (соглашение) заключен(о) | Между администрацией города Пятигорска и муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» заключено соглашение (договор) № 2 от 09.12.2020 г. на сумму 137 402,00 руб. |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право |  |
|  | Контрольное событие 51: Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 52: Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 53: Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню матери, Дню Победы, в том числе, поздравлены на дому ветераны ВОВ, Дню пожилого человека |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата ко Дню Победы | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2020 | 30.11. 2020 | 01.01. 2020 | 30.11. 2020 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение не менее 2 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, такие как: День матери; День Победы, в том числе на дому, поздравлены открытками ветераны ВОВ; Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
|  | Контрольное событие 54: Единовременная денежная выплата ко Дню Победы произведена до 30.11.2020г. | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 30.11. 2020 |  | 30.11. 20120 | Выплата произведена | Выплата произведена 121 участнику и инвалиду ВОВ; несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
|  | Контрольное событие 55. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Великой Отечественной войны от имени Главы города-курорта Пятигорска открытками ко Дню Победы | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06. 2020 |  | 30.06. 2020 | Открытки вручены | 1 206 ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены от имени Главы города Пятигорска открытками ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 56. Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2020 |  | 22.11. 2020 | Мероприятия проведены | Ко Дню Матери матерям города-курорта Пятигорска вручены 22 подарка, ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнялись обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Осуществление выплаты денежных средств на содержание ребенка не менее 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) произведена 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление права бесплатного проезда в городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право | Правом бесплатного проезда воспользовались100% человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Осуществление выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Осуществление выплаты единовременного пособия не менее 100% усыновителей, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата единовременного пособия усыновителям произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
|  | Контрольное событие 57. Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплаты денежных средств производилась ежемесячно в течение 2020 года 113 опекунам (попечителям) на содержание 124 детей |  |
|  | Контрольное событие 58. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Бесплатный проезд обеспечен | Обеспечение бесплатного проезда 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно в течение 2020 года |  |
|  | Контрольное событие 59. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно в течение 2020года. Данную выплату получили 17 граждан на 27 детей |  |
|  | Контрольное событие 60. Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 31.11.2020 31.12.2020 | Выплата произведена | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством. Данная выплата произведена 5 усыновителям на 5 усыновленных детей |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.1. | Основное мероприятие № 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска | Доступность муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска обеспечена |  |
| 8.1.1 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» проведены | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» проведены |  |
| 8.1.2 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» перечислены | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» не перечислялись в связи с отсутствием заявлений на возмещение затрат |  |
|  | Контрольное событие 61. Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к МБДОУ № 4 проведены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2020 |  | 14.09. 2020 | Мероприятия проведены | 14.09.2020 завершены работу по обеспечению архитектурной доступности МБДОУ № 4, доставлено и установлено оборудование по программе «Доступная среда» |  |
|  | Контрольное событие 62. Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к МБДОУ № 34 проведены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2020 |  | 21.09. 2020 | Мероприятия проведены | 21.09.2020 завершены работу по обеспечению архитектурной доступности МБДОУ № 34, доставлено и установлено оборудование по программе «Доступная среда» |  |
|  | Контрольное событие 63. Объявление о приеме заявлений от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», размещено | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2020 |  | 05.09.2020 21.11.2020 | Объявление размещено | Объявления о приеме заявлений на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясоч- ников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», размещены в газете «Пятигорская Правда» от 05.09.2020 № 119 и от 21.11.2020 № 168. |  |
|  | Контрольное событие 64. Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2020 |  | 31.12. 2020 | Договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», заключен | В связи с отсутствием заявлений, договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», не заключался | Договор не заключался в связи с отсутствием заявлений от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» |
| 8.2. | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление в 2020 году услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2020 года предоставлено 118 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
| 8.2.1. | Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление в 2020 году по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2020 года предоставлено 118 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
|  | Контрольное событие 65. Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2020 |  | 16.01.2020 15.05.2020 03.08.2020 | Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заключены договора на предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу: № 12/20 от 16.01.2020; № 40/20 от 15.05.2020; № 49/20 от 03.08.2020. |  |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Обеспечена реализация программы | Обеспечена реализация программы |  |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |