**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817 (ред. от 13.05.22 г. № 1715).

Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2022 финансовый год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» от 24.12.21 г. № 70 о/д (редакция от 23.12.22 г. № 81 о/д).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 130 629,11 тыс. руб., в том числе 18 643,96 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2022 году всего составили 122 075,42 тыс. руб.

Целью Программы является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

-доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры, составила 68,5% (плановое значение показателя 59%);

-доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 14,8% (плановое значение показателя 15,8%);

-количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 173,2 тыс. чел. (плановое значение показателя 133,2 тыс. чел.).

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составил 164,50 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году всего составили 87,40 тыс. руб.

Задачей Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры, составила 66,1% (плановое значение показателя 54%).

- проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия составила 1 шт. (плановое значение показателя 0 шт.).

В целях реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

- проведена государственная историко-культурной экспертизы на внесение изменений в наименование объекта культурного наследия «Могила генерала Ратко, Дмитриева и Рузского», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, Старое кладбище;

- направлены заявления в АУСК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для следующих ОКН регионального значения:

- «Обелиск участникам гражданской войны 1918–20 гг.»;

- «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»;

- «Братская могила жертв фашистского террора»);

- направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 19 объектов:

- «Дача доктора Алексеевского на Провале»;

- «Дача братьев Тиц»;

- «Дача здоровье», 1904;

- «Дача Клепинина», 1905 г.;

- «Вилла Шерна», 1907;

- «Дача генерала Чижа»;

- «Дача Левковского»;

- «Дача Богдановых»;

- «Дача капитана Русанова»;

- «Дача Рахмалевича»;

- «Спальный корпус № 7»;

- «Корпус № 9 санатория Родник»;

- «Городская Ресторация», кон. XIX в.;

- «Спальный корпус № 5», кон. XIX в.;

- «Клуб-столовая», кон. XIX в.;

- «Лечебный корпус»;

- «Жилой дом», XIX в.;

- «Дом Смирнова», 1830 г.»;

- «Дом ксендза», 1912 г.».

- включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 4 объекта:

- «Лечебница «Белая Ромашка», 1913 г.;

- «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» - XIX – нач. ХХ вв.;

- «Комбинат бытового обслуживания», 1955;

- «Особняк директора мужской прогимназии Бориса Коленко («Гостевой Дом» Эмира Бухарского)», 1894 г.

- включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 2 объекта:

- «Ресторан «Провал»;

- «Особняк Тиц», 1903 г.

- проведено 11 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

В рамках Подпрограммы 1 запланировано и исполнено в срок 3 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 108 216,93 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году всего составили 99 830,38 тыс. руб., в том числе 10 676,93 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограммы 2 предусматривает комплекс задач, направленных на развитие библиотечной деятельности, развитие культурно-досуговой деятельности, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорска, обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество пользователей библиотек составило 64,7 тыс. чел. (плановое значение показателя 64,23 тыс. чел.);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 11,2 тыс. чел. (плановое значение показателя 7,7 тыс. чел.);

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составило 1,1% (плановое значение 1%).

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 89,4 тыс. чел. (плановое значение 45 тыс. чел.);

- количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 ед. (плановое значение 99 ед.);

- количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1 786 чел. (плановое значение 1 630 чел.).

- число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа составило 990 ед. (плановое значение 912 ед.);

- число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 27 ед. (плановое значение 27 ед.);

- количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске составило 136 тыс. чел. (плановое значение 95 тыс. чел.).

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 5 ед. нарастающим итогом (плановое значение 3 ед. нарастающим итогом).

В целях реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 64,7 тыс. чел., общая книговыдача составила — 1 085 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило — 490,7 тыс. чел.);

- пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2022 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,1 % (приобретено 4 485 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

- осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2022 году составило 173,2 тыс. чел. Проведено 990 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 786 чел.);

- организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, основные из них:

1. Праздничная программа «Рождественские гуляния»;

2. Открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы);

3. Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества;

4. Церемония награждения «Женщина года-2021», посвященная Международному женскому дню;

5. Акция «Россия. Крым. Донбасс»;

6. Праздничный концерт ко Дню работников культуры;

7. Благотворительный марафон «Большое сердце»;

8. Мероприятие, посвященное Дню космонавтики;

9. Праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов;

10. Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

11. Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;

12. Праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей;

13. Мероприятия, посвященные Дню независимости России;

14. Мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности;

15. Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России;

16. Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;

17. Программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска»;

18. Мероприятия, посвященные 242-й годовщине со дня основания города Пятигорска;

19. Фестиваль «Осенний культурный марафон»;

20. Литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны»;

21. Праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края;

22. Праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей;

23. Праздничная программа, посвященная Дню народного единства;

24. Мероприятия, посвященные Дню Матери;

25. XIV Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2022»;

26. Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;

27. Мероприятия, посвященные встрече Нового 2023 года.

- приобретены музыкальные инструменты МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» и МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского (субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, предоставленная в рамках национального проекта «Культура», позволила создать комфортные условия для творческого развития детей).

В рамках Подпрограммы 2 запланировано 34 контрольных события и исполнено в срок 32 контрольных события.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составил 22 247,68 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году всего составили 22 157,64 тыс. руб.

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление деятельности по комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием культуры на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках Подпрограммы 3 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2022 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведен в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2022 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) приведена в Приложении 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2022 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2022 год.

Приложения: на 32 листах.

Заместитель начальника

МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди