**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» за 2019 год**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817.

Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2019 финансовый год».

На реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.19 г. было запланировано 104 432,65 тыс. руб., в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.19 г. объем бюджетных средств был увеличен до 705 122,72 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 601 346,90 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 704 247,97 тыс. руб., что составляет 99,88 % к бюджетной росписи.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы:

* доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы, составила 61,1% (плановое значение показателя 61,0%);
* доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 16,8% (плановое значение показателя 17,0%);
* количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 152,20 (плановое значение показателя 133,0 тыс. чел.)

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры».

На реализацию подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее Подпрограмма 1) на 01.01.19 г. средства бюджета города-курорта Пятигорска не предусмотрены, по состоянию на 31.12.19 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма расходов на цели реализации Подпрограммы 1 составила2 091,43 тыс. руб. Кассовые расходы составили1 648,47 тыс. руб. или 78,82% к бюджетной росписи на 31.12.19 г.

В рамках Подпрограммы 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

1.1. Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия.

На выполнение данного мероприятия распределено341,43 тыс. руб. -средства города-курорта Пятигорска.На 31.12.2019 израсходовано 181,47 тыс. руб., или 53,15% от запланированной в 2019 г. суммы.

1.2. Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов.

На выполнение данного мероприятия распределено1 750,00 тыс. руб. -средства города-курорта Пятигорска.На 31.12.2019 израсходовано 1 467,00 тыс. руб., или 83,83% от запланированной в 2019 г. суммы.

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 задачи 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска» были достигнуты следующие значения показателей:

* доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры составил 56,1 % (что соответствует плановому показателю);
* проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» (1 шт., что соответствует плановому показателю);
* разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия (показатель не выполнен, на конец 2019 г. сформирован пакет документов для проведения реставрационных работ 6 объектов культурного наследия, который находится на стадии рассмотрения государственной экспертизы в АУ СК «Экспертиза в сфере строительства»).

В рамках Подпрограммы 1 запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры».

На реализацию подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее Подпрограмма 2) на 01.01.19 г. было запланировано 87 358,40 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 685 764,28 тыс. руб., из них: 601 346,90 тыс. руб. средства краевого бюджета, 84 417,38 тыс. руб. - средства бюджета города-курорта Пятигорска. Кассовые расходы составили 685 379,51 тыс. руб. или 99,95% к бюджетной росписи на 31.12.19 г., из них средства краевого бюджета потрачены в полном объеме, средства бюджета города-курорта Пятигорска на 99,55% - 84 032,61 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

2.1 «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска».

На выполнение данного мероприятия было выделено 44 706,93 тыс. руб., в том числе 381,09 тыс. руб. средства краевого бюджета, 44 325,84 тыс. руб.– средства местного бюджета. Средства краевого бюджета израсходованы в полном объеме, средства города-курорта Пятигорска на 99,76 % (44 218,62 тыс. руб.).

Субсидия из бюджета Ставропольского края направленная на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) в 2019 году, позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,20 % (в соответствии с Соглашением между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2019 году из бюджета Ставропольского края бюджету города – курорта Пятигорска Ставропольского края на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края) от 18.03.19 №07727000-1-2019-001).

За 2019 год за счет средств краевого и местного бюджетов было приобретено 8 203 экземпляров книг. Общая книговыдача составила 1 277 300 экземпляров, что на 0,01% больше, чем показатель 2018 года (1 277 188 экземпляров). Количество посещений составило 503 378 человек, на 1,74 % больше, чем показатель 2018 года (494 780 посещений). Количество проведенных массовых мероприятий составило 831. Данный показатель увеличился на 8,49 % в сравнении с прошлым годом (2018 года - 766). Число посетивших культурно–массовые мероприятия составило - 35 317 человек. По сравнению с 2018 годом вышеуказанный показатель увеличился на 0,40 % (35 176 человек).

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» произведены расходы на проведение обследования и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 г.» на сумму 867,46 тыс. руб.

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 2 задачи 1 «Развитие библиотечной деятельности» были достигнуты следующие значения показателей:

* количество пользователей библиотек составило 64,75 тыс. человек (плановое значение показателя 64,23 тыс. человек);
* число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 7,54 тыс. человек (плановый показатель 10,00 тыс. человек, отклонение произошло из-за некорректно сформированного показателя, изменения будут внесены в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры» в 2020 году);
* обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составил 1,20%, плановое значение показателя - 2,00 %. Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным объемом ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов;
* число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных достигло90,35 тыс. человек (плановое значение показателя 42 тыс. человек);

2.2 «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска».

На выполнение данного мероприятия было выделено 33 576,25 тыс. руб., из них 965,81 тыс. руб. - средства краевого бюджета, 31 610,44 тыс. руб. – средства местного бюджета. Средства краевого бюджета израсходованы в полном объеме, средства местного – на 99,14% (32 298,69 тыс. руб.).

Субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, позволила обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы в одном доме культуры города Пятигорска (в соответствии с Соглашением

между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2019 году из бюджета Ставропольского края бюджету города-курорта Пятигорска Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек от 05.04.2019 г. №07727000-1-2019-002).

Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Сельский Дом Культуры ст. Константиновской приобретены кресла и световое оборудование для зрительного залана 1 040 тыс. руб., в том числе 965,81 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 74,19 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В Домах культуры города Пятигорска состоялось 1 010 культурно - массовых и досуговых мероприятия, в которых приняло участие 152,2 тыс. жителей и гостей Пятигорска.

В 2019 году в клубных учреждениях культуры функционировало 99 клубных формирования, коллективов художественной самодеятельности, театральных студий, в которых занималось 1 814 жителей города и близлежащих поселков. Снижение показателя произошло в связи отсутствием руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1», что повлекло за собой сокращение клубных формирований и в них участников, соответственно.

В результате реализации запланированных мероприятий Программы в рамках Подпрограммы 2 задачи 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» были достигнуты следующие значения показателей:

* уровень показателя «Количество самодеятельных творческих коллективов» достиг 99 единиц (плановое значение показателя - 103 единиц);
* уровень показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях» не достиг планового значения на 175 человека (фактическое значение показателя - 1 814 человек, плановое значение показателя 1989 человек) в связи с отсутствием руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1», что повлекло за собой сокращение клубных формирований и в них участников, соответственно;
* уровень показателя «Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа» превысил планируемое значение на 128 единиц и составил 1 010 единиц (план – 882).

2.3 «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности». На данное мероприятие было выделено и израсходовано 8 481,10 тыс. руб., все средства выделены из бюджета города-курорта Пятигорска В 2019 году были проведены 36 городских культурно-массовых мероприятий:

* 07.01.19 проведена праздничная программа «Рождественские встречи в Пятигорске»;
* 11.01.19 вечер памяти «От всей души» посвященный 76-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков;
* 15.02.19 памятное мероприятие «Черный тюльпан», посвященное героям локальных войн;
* 22.02.19 праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню Защитника Отечества, гала-концерт конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»;
* 06.03.19 церемония награждения «Женщина года – 2018», посвященная Международному женскому дню;
* 09.03.19 театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»;
* 18.03.19 праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым»;
* 29.03.19 «Вечер от всей души», посвященный Дню работника культуры России;
* 27.03.19 – 29.03.19 «Вечер от всей души», посвященный Дню работника культуры России;
* 27.09.19 – 29.09.19 Городской фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок»;
* В течение года. Благотворительный марафон «Большое Сердце», в рамках программы профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
* 07.04.19 Благотворительный концерт «NON-СТОП»
* 18.04.19 краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск», в рамках празднования Международного дня памятников и исторических мест;
* 19.04.19 всероссийская акция «Библио-ночь – 2019»;
* 01.05.19 мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда;
* 01.05.19 открытие сезона фонтанов;
* 09.05.19 «Салют Победы» - мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ, городской конкурс по сохранению и популяризации объектов воинской славы «Наследники Великой Победы», конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Все о той весне», выступление концертно-фронтовых бригад «Голос Победы»,XIIРегиональный фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Нам дороги эти позабыть нельзя», акция «Трамвай Победы», парад Победы, митинг памяти «Мы из бессмертия», большой праздничный концерт «Салют Победы» с участием звезд российской эстрады, праздничная программа «Этот день Победы;
* 19.05.19 «День открытых дверей» - отчетный концерт муниципальных учреждений культуры;
* 24.05.19 концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;
* 01.06.19 – 06.06.19XIII международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова;
* 01.06.19 большое театрализованное представление «Город детства», в рамках празднования международного Дня защиты детей;
* 01.06.19 большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2019» (открытие);
* 06.06.19 день поэзии «Мой Пушкин», посвященный Пушкинскому Дню России»;
* 12.06.19 региональный фестиваль национальных культур «Хоровод наций» в рамках празднования Дня России;
* июнь – август 2019 г. программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;
* 07.07.19 праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;
* июнь – август 2019 г. программа мероприятий по организации досуга детей в дни школьных каникул;
* 22.08.19 праздничная программа, посвященная Дню Российского Флага;
* 27.08.19 августовское совещание;
* 13.09.19 «Человек Года – 2019»;
* 13.09.19 – 14.09.19 Праздничный трамвайчик;
* 14.09.19 большой праздничный концерт «Этот город самый лучший!»;
* 15.09.19 праздничная программа «С днем рождения, Пятигорск!»;
* 21.09.19 IIIрегиональный конкурс авторской песни «Город нашей судьбы»;
* 22.09.19 большая праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края;
* 29.09.19 – 01.10.19 фестиваль «Золотой возраст», посвященный Международному Дню пожилых людей;
* 01.10.19 благотворительная акция «Тепло сердец» (выездные концерты в дома для престарелых людей);
* 15.10.19 – 20.10.19 всероссийский фестиваль поэзия «Лермонтовские сезоны – 2019», торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения поэта Коста Хетагурова, праздничное мероприятие у памятника М.Ю. Лермонтову;
* 04.11.19 праздничная программа, посвященная Дню народного единства;
* 22.11.19 – 24.11.19 открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень – 2019»;
* 01.12.19 – 03.12.19 фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;
* 31.12.19 главное новогоднее театрализованное представление, посвященное встрече Нового года.

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 2 задачи 3 «Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» показатель «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно-утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составил 36 единиц (плановое значение показателя – 25 единиц). В рамках выполнения Подпрограммы 2 задачи 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска», показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» составил 1 ед. (плановый показатель 1 ед.).

2.4 «Реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска».

На данное мероприятие было выделено и израсходовано 600 000 тыс. руб. Средства выделены из краевого бюджета. На данный момент выполнены работы по установке конструктивов фундамента и павильона, металлических конструкций стен и кровли павильона, ведутся работы по монтажу оборудования и инженерных систем объекта.

В рамках Подпрограммы 2 запланировано и исполнено в срок 40 контрольных событий

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее Подпрограмма 3) на 01.01.19 г. предусмотрено 17 074,25 тыс. руб. из средств бюджета города-курорта Пятигорска, по состоянию на 31.12.19 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма расходов на цели реализации Подпрограммы 3 составила17 267,01 тыс.руб. Кассовые расходы составили17 219,99 тыс. руб. или 99,73% к бюджетной росписи на 31.12.19 г.

В рамках Подпрограммы 3 запланировано и выполнено следующие мероприятия:

* обеспечение реализации Программы.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2019 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» в 2019 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в 2019 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в 2019 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 26 листах.

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 8

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы

«Сохранение и развитие культуры» за 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджетагорода-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31.01.2019 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»МУ «УАСИЖКХ администрации г. Пятигорска» | 05 |  |  |  | 104 432,65 | 705 122,72 | 704 247,97 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», МУ «УАСИЖКХ администрации г. Пятигорска» | 05 | 1 |  |  | 0,00 | 2 091,43 | 1 648,47 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 1 | 01 | 0000 | 0,00 | 341,43 | 181,47 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов» | МУ «УАСИЖКХ администрации г. Пятигорска» | 05 | 1 | 02 | 0000 | 0,00 | 1 750,00 | 1 467,00 |
| 3 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», МУ «УАСИЖКХ администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 |  |  | 87 358,40 | 685 764,28 | 685 379,51 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 01 | 0000 | 45 413,75 | 44 706,93 | 44 599,71 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 02 | 0000 | 33 772,20 | 32 576,25 | 32 298,69 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 03 | 0000 | 5 580,10 | 8 481,10 | 8 481,10 |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска» | МУ «УАСИЖКХ администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 05 | 0000 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3.5 | Региональный проект «Культурная среда» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»,  | 05 | 2 | А1 | 0000 | 2 592,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»  | 05 | 3 |  |  | 17 074,25 | 17 267,01 | 17 219,99 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | МУ «Управление культуры администрации г.  Пятигорска» | 05 | 3 | 01 | 0000 | 17 074,25 | 17 267,01 | 17 219,99 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 9

Информация

о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программена 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | всего | 707 112, 26 | 705 122,72 | 704 247,97 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 601 346,90 | 601 346,90 | 601 346,90 |
| бюджет города | 105 765,36 | 103 775,82 | 102 901,07 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» | всего | 1 900,00 | 2 091,43 | 1 648,47 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 900,00 | 2 091,43 | 1 648,47 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия» | всего | 150,00 | 341,43 | 181,47 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 150,00 | 341,43 | 181,47 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов» | всего | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 467,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 467,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» | всего | 687 659,68 | 685 764,28 | 685 379,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 601 346,90 | 601 346,90 | 601 346,90 |
| бюджет города | 86 312,78 | 84 417,38 | 84 032,61 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | всего | 45 250,61 | 44 706,93 | 44 599,71 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 381,09 | 381,09 | 381,09 |
| бюджет города | 44 869,52 | 44 325,84 | 44 218,62 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | всего | 33 978,97 | 32 576,25 | 32 298,69 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 965,81 | 965,81 | 965,81 |
| бюджет города | 33 013,16 | 31 610,44 | 31 332,88 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | всего | 8 430,10 | 8 481,10 | 8 481,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8 430,10 | 8 481,10 | 8 481,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска» | всего | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | всего | 17 552,58 | 17 267,01 | 17 219,99 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 17 552,58 | 17 267,01 | 17 219,99 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего | 17 552,58 | 17 267,01 | 17 219,99 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 17 552,58 | 17 267,01 | 17 219,99 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

\*\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

\*\*\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 10

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

Программы «Сохранение и развитие культуры» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единицаизмерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План\* | Фактическое значение на конец года\* | План | Фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Сохранение и развитие культуры» |
| 1.1 | ИНДИКАТОР 1.1: - Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы | % | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 61,1 |  |
| 1.2 | ИНДИКАТОР 1.2:Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 17,9 | 17,9 | 17,0 | 16,8 |  |
| 1.3 | ИНДИКАТОР 1.3: - Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел. | 289,30 | 132,83 | 133,0 | 152,2 | Рост количества мероприятий и улучшение их качества |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры | % | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 56,1 |  |
| 2 | Проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» | шт. | - | - | 1 | 1 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия | шт. | - | - | 6 | 0 | В ноябре 2019 г. сформирован пакет документов, который находятся на стадии рассмотрения государственной экспертизы в АУ СК «Экспертиза в сфере строительства» |
| Программа 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»Задача 1 подпрограммы 2. Развитие библиотечной деятельности |
| 4 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,32 | 64,23 | 64,23 | 64,75 |  |
| 5 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 10,00 | 13,24 | 10,00 | 7,54 | В Сводном отчете за 2018 г. была допущена техническая ошибка, что повлекло некорректное формирование плановых значений показателя на последующие годы. Фактическое значение за 2018 г. – 7,7 тыс. чел. (ист.: форма №6-нк) |
| 6 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 2,00 | 0,94 | 2,00 | 1,2 | Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов не позволяет достичь установленного уровня индикатора (2%)  |
| 7 | Создание модельных библиотек | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных | тыс. чел. | 40,00 | 63,20 | 42,00 | 90,37 | Поступление популярных книг и журналов в электронном виде (Данные свода годовых сведений об общедоступных библиотеках системы минкультуры России ф. 6-нк) |
| Задача 2 подпрограммы 2. Развитие культурно - досуговой деятельности |
| 9 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 103 | 104 | 103 | 99 | Отсутствие руководителя МБУК КТ «ГДК №1» привело к сокращению числа клубных формирований в данном учреждении |
| 10 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях | чел. | 2 053 | 1 989 | 1 989 | 1 814 | Сокращение числа клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1» повлекло сокращение участников в них |
| 11 | Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 872 | 942 | 882 | 1 010 | Рост количества мероприятий, запланированных в учреждениях культуры |
| Задача 3 подпрограммы 2. Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности |
| 12 | Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» | ед. | 25 | 32 | 25 | 36 | Рост количества общегородских мероприятий, запланированных в МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» |
| Задача 4 подпрограммы 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска |
| 13 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 5 подпрограммы 2 . Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске |
| 15 | Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске» | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Примечания |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | Работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия ведется постоянно совместно с компетентными организациями и учреждениями. По состоянию на 31.12.2019 г. на территории города-курорта Пятигорска находится 117 объектов культурного наследия. | Ист.: Перечень Управления Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия |
| 1.1.1 | Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период определен 1 объект культурного наследия для проведения историко-культурной экспертизы: «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова». |  |
|  | **Контрольное событие 1:**произведены расходы на мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главные специалисты МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, М.Э. Саввиди |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | Заключены контракты на проведение историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова», могила братьев Бернардацци. |  |
| 1.1.2 | Проведение работ по сбору сведений для постановки памятников на охрану в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период поставлен на учет 1 выявленный памятник: «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова». |  |
| 1.1.3 | Проведение ежемесячных плановых инспекций объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период выездные инспекции объектов культурного наследия, памятников местного значения и малых архитектурных форм проводились в соответствии с графиком. В ходе инспекции составлены акты осмотров объектов культурного наследия:Акты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 29.03.19;Акты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 от 20.06.19;Акты №1,2,3,4,5,6,7,8,9 от 27.09.19;Акты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 15.11.19. |  |
|  | **Контрольное событие 2:**проведены ежемесячные плановые инспекции объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина |  | Ежемесячно |  | Ежемесячно | В ходе плановых инспекций проведены осмотры 40 объектов культурного наследия: 1) Некрополь; 2) Братская могила жертв фашистского террора; 3) памятник «Комсомолье-Родина помнит»; 4) Здание театра, в котором 1918 году под руководством Кирова С.М. проходил съезд, провозгласивший советскую власть в Терской области; 5) Обелиск на месте первоначального погребения Лермонтова; 6) Здание, в котором находилась детская коммуна, которую в 1925 г. посетила Н.К. Крупская; 7) Дом, в котором находился Пятигорский Совдеп с апреля 1917 г. по март 1918 г.; 8) здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии; 9) здание трамвайного парка, в котором выступали С.М. Киров и Г.К. Орджоникидзе; 10) Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатория на курортах КМВ, нач. ХХ в.;11) Дом, в котором жил дагестанский поэт Э. Капиев; 12) Усадьба Реброва, где был А.С. Пушкин 1820 г.; 13) «Усадьба врача-просветителя П.Д. Ржасинского, сер.XIX в.; 14) Мемориал воинского кладбища, 1942; 15) Могила генералов Ратко, Дмитриева и Рузского; 16) Могила и склеп Верзилиных и Шан-Гирей; 17) Обелиск на месте первоначального погребения Лермонтова М.Ю.; 18) могила архитекторов братьев Бернардацци; 19) могила Дядьковского; 20) могила Цаликовой; 21) могила Капиева; 22) «Памятник воинам 511-го Добровольческого – 9го Гвардейского кавалерийского полка»; 23) «Мемориал Победы»; 24) Особняк, кон. XIX в. (г. Пятигорск, ул. Дзержинского д. 39); 25) Особняк, кон.XIX в. (г. Пятигорск, ул. Дзержинского д. 41); 26) «Лечебница «Приют Святой Ольги»; 27) ансамбль колонии Красного Креста:Малининский барак 1901 г.; 28) Лечебная амбулатория; 29) Особняк, кон.XIX в. (г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 29); Особняк, 1895 г. 30) Церковь монастырского подворья, кон.XIX в. 31) Особняк, кон. XIX в. (г. Пятигорск, ул. Крайнего/ул. Дегтярова, д. 45); 32) Особняк, кон.XIX в. (г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 90); 33) Здание школы рабочей молодежи № 1 (солдатский госпиталь) в котором 26.12.1916 С.М. Киров встретился с Малыгиным и Анджиевским; 34) «Памятник партизанке Н. Попцовой»; 35) «Памятник Г.Г. Анджиевскому», 1936; 36) «Памятник С.М. Кирову»; 37) «Обелиск Героев Пятигорчан»; 38) «Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны»; 39) «Памятник В.И. Ленину»; 40) «Памятник –обелиск Ю.А. Гагарину». |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно-массовых проектов на памятниках истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период был проведен городской конкурс по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы – «Наследники Великой Победы», в рамках празднования 74-ой Годовщины Победы в ВОВ, направленный на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории ВОВ. Состоялись цикл мероприятий «Курортные вечера» на Провале, у памятника генералу Ермолову, в Пушкинском сквере. |  |
|  | **Контрольное событие 3:**проведены культурно-массовые проекты на памятниках истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 30.06.19,30.09.19 |  | 29.04.19,31.08.19 | За отчетный период был проведен городской конкурс по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы – «Наследники Великой Победы», в рамках празднования 74-ой Годовщины Победы в ВОВ, направленный на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории ВОВ. Подведение итогов конкурса состоялось в дни празднования Великой Победы. Состоялся цикл мероприятий «Курортные вечера» на Провале, в Пушкинском сквере, в парке Цветник и Центральной площади ЦГБ. |  |
| 1.1.5 | Рассмотрение вопросов по сохранению объектов культурного наследия на комиссии Думы г. Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период вопросы по улучшению работы в области сохранения культурного наследия рассматривались своевременно. |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие:**проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» М.В. Леонова | 01.07.19 | 31.12.19 | 01.07.19 | 31.12.19 | За отчетный период проведена работа по разработке ПСД на проведение ремонта, восстановление и реставрацию воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов: 1) «Мемориал победы», 2) «Мемориал Воинского кладбища»; 3) «Музей боевой славы»; 4) панно «Мы победили»; 5) Памятник войнам 511 добровольческого кавалерийского полка; 6) сооружение-фонтан «Чаша слез». |  |
| 1.2.1 | Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» М.В. Леонова | 01.07.19 | 31.12.19 | 01.07.19 | 31.12.19 | За отчетный период определены 6 объектов культурного наследия для проведения ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. |  |
|  | **Контрольное событие 4:**произведены расходы на проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» М.В. Леонова |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | Заключены контракты на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны:1. Мун. контракт от 30.09.2019 г. №37-19;
2. Мун. контракт от 12.09.2019 г. №31-19;
3. Мун. контракт от 12.09.2019 г. №30-19;
4. Мун. контракт от 12.09.2019 г. №29-19;
5. Мун. контракт от 12.09.2019 г. №28-19;
6. Мун. контракт от 12.09.2019 г. №32-19.
 |  |
| **2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** |
| 2.1 | **Основное мероприятие:** осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 56623.Общая книговыдача составила — 958519 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет. Количество посещений составило — 378792 чел.Культурно-массовых мероприятий за отчетный период проведено по ЦБС – 655 . Число посетивших мероприятия составило — 27327 чел.. |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | Произведены расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система (далее МБУК ЦБС) в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД). |  |
|  | **Контрольное событие 5**: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | Ежемесячно |  | Ежеме-сячно | Произведены расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦБС в соответствии с ПФХД, в том числе расходы на увеличение заработной платы работников культуры. |  |
| 2.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период МБУК ЦБС комплектовалась в основном литературой, подаренной авторами, читателями и жителями города, а также литературой в качестве обязательного экземпляра и литературой взамен утерянных. На начало 2019 года общий фонд насчитывал 698748 экземпляра изданий:1. Договор №38 от 29.05.19;
2. Договор №37 от 21.05.19;
3. Договор №39 от 20.05.19;
4. Мун. контракт №40/05 от 20.05.19;
5. Договор №М064-2019 20.05.19;
6. Мун. Контракт 42/05 от 23.05.19;
7. Контракт №15 от 22.05.19.
 |  |
|  | **Контрольное событие 6**: произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 01.08.19 |  | 01.08.19 | Произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений. За отчетный период объем фонда увеличился на 3913 экземпляров. |  |
| 2.1.3 | Проведение противоаварийных работ по укреплению фундамента и усилению конструкций здания «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 году», в т.ч. ПСД | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.07.19 | 31.12.19 | 01.07.19 | 31.12.19 | За отчетный период МБУК ЦБС проведена работа по разработке аукционной документации. |  |
|  | **Контрольное событие 7**: произведены расходы на проведение противоаварийных работ по укреплению фундамента и усилению конструкций здания «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 году», в т.ч. ПСД | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | Проведены обследовательские и изыскательные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, в соответствии с контрактом 012130003531900022 от 09.12.19.  |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие**: осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | По состоянию на 31.12.2019 г. в клубных учреждениях культуры работает 99 клубных формирования, коллективов художественной самодеятельности, театральных студий, в которых занимаются 1814 жителей города и близлежащих поселков различных возрастов. Ист. 7-нк. |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, руководители подведомственных учреждений культуры клубного типа | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | Произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, в соответствии с ПФХД. Учреждения культуры осуществляют следующую деятельность: - проведение культурно-массовой, развлекательно-познавательной, досуговой, просветительной работы с населением; - интеллектуально-образовательная деятельность;- создание лекториев, самоокупаемых любительских объединений и клубов по разным интересам;- организация, драматических, музыкальных, эстрадных, кукольных коллективов и театров, ансамблей, художественных бригад, студий изобразительного и прикладного искусства и других коллективов народного и технического творчества, работающих как на бесплатной основе, так и на платной основе;- а также иные не запрещенные действующим законодательством виды деятельности. |  |
|  | **Контрольное событие 8**: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, руководители подведомственных учреждений культуры клубного типа |  | Ежемесячно |  | Ежемесячно | Произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, в соответствии с ПФХД, в том числе расходы на увеличение заработной платы работников культуры. |  |
|  | **Контрольное событие 9:** произведены расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МКУК КТ «Сельский Дом культуры ст. Константиновской» |  | 01.09.19 |  | 29.07.1901.08.19 | Произведены расходы на приобретение кресел для зрительного зала СДК ст. Константиновской1. Контракт № 0121300035319000144 от 29.07.19.
2. Мун. контракт № 0108/2019 от 01.08.19;
 |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие**:организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, руководители подведомственных учреждений культуры | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | За отчетный период состоялось 791 культурно - массовых и досуговых мероприятия, в которых приняло участие 130920 жителей и гостей Пятигорска. |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | Намеченные мероприятия за отчетный период выполнены в полном объеме согласно графика, а также дополнительно проведены мероприятия, такие как: 1.Праздничная программа «Рождественские встречи в Пятигорске»; 2.Вечер памяти «От всей души», посвящённый 76-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков;3.Памятное мероприятие «Черный тюльпан», посвященное героям локальных войн;4.Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню Защитника Отечества, гала-концерт конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»;5.Церемония награждения «Женщина года-2018», посвященная Международному женскому дню;6.Театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»;7.Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым»;8.«Вечер от всей души», посвященный Дню работника культуры России;9.Городской фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок» (по отдельному плану);10.Благотворительный марафон «Большое Сердце», в рамках программы профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (по отдельному плану);11.Краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск», в рамках празднования Международного дня памятников и исторических мест;12.Всероссийская акция «Библионочь-2019»;13.Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда;14.Открытие сезона фонтанов;15.Мероприятия, посвященные 74–й годовщине Победы в ВОВ;16.«День открытых дверей» - отчетный концерт муниципальных учреждений культуры;17.Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;18.XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова;19.Большое театрализованное представление «Город детства», в рамках празднования международного Дня защиты детей;20.Большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2019» (открытие);21.День поэзии «Мой Пушкин», посвящённый Пушкинскому Дню России;22.Праздничные мероприятия, посвященные Дню России;23.Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» (по отдельному плану);24.Праздничные мероприятия, посвященные открытию купального сезона;25.Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;26.Программа мероприятий по организации досуга детей в дни школьных каникул (по отдельному плану);27.Праздничная программа, посвященная Дню Российского Флага;28.Августовское совещание;29.День города – 239-я годовщина со дня основания города;30.Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края;31.Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека;32.Мероприятия, посвященные 205-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны - 2019»;33.Праздничная программа, посвященная Дню народного единства;34. Открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень - 2019»;35.Открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень - 2019»Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;36.Новогодние праздничные мероприятия. |  |
|  | **Контрольное событие 10**: проведен Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в Пятигорске» | И.о. начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Т.А. Литвинова, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 07.01.19 |  | 07.01.19 | Праздничная программа была проведена совместно с Пятигорской и Черкесской Епархией на Площади у здания администрации. В программе выступили народные коллективы Городского Дома культуры №1 «Хуторок» и «Терек». |  |
|  | **Контрольное событие 11**: проведен вечер памяти «От всей души», посвященный 76-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков | Ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК ЦБС Орлова Ф.Н. |  | 11.01.19 |  | 11.01.19 | В ЦГБ им. Горького состоялся вечер памяти «От всей души», посвященный 76-й годовщине со Дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали ветераны войны, школьники, студенты, всего 168 человек. В концертной программе приняли участие творческие коллективы ГДК №1, Детской школы искусств им. С.И. Сафонова и Детской музыкальной школы №2. |  |
|  | **Контрольное событие 12:** проведено памятное мероприятие «Черный тюльпан», посвященное героям локальных войн | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Чикильдина А.Н. |  | 15.02.19 |  | 15.02.19 | У обелиска «Черный тюльпан» состоялся торжественный митинг памяти героев локальных войн. Митинг начался молебном в память о россиянах, павших во время исполнения служебного, гражданского и воинского долга за пределами Отечества. В день 30-летия вывода войск Советской армии с Афганистана отдать дань уважения и памяти всем погибшим в горячих точках пришли участники боевых действий в Афганистане и Чечне, представители Фонда реабилитации ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов, юнармейцы, школьники столицы СКФО и др.  |  |
|  | **Контрольное событие 13:** проведены праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню Защитника Отечества, гала-концерт конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист управления культуры Бойко И.В. |  | 22.02.19 |  | 22.02.19 | Проведена праздничная программа «Служу Отечеству» в государственном ставропольском театре оперетты. В фойе гостей встречал муниципальный духовой оркестр Концертную программу вечера составили номера в исполнении творческих коллективов города, а также лауреатов конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» |  |
|  | **Контрольное событие 14:**проведена церемония награждения «Женщина года-2018», посвященная Международному женскому дню | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист управления культуры Бойко И.В. |  | 06.03.19 |  | 06.03.19 | В краевом театре оперетты состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта и церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года – 2018». |  |
|  | **Контрольное событие 15:**проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 09.03.19 |  | 09.03.19 | Во всех микрорайонах и поселках города состоялись праздничные мероприятия и театрализованные представления с участием творческих коллективов учреждений культуры города. Особенную программу подготовили в Комсомольском парке, где зрители знакомили с русскими обычаями, фотографировались с яркими матрешками, всех потчевали ароматной выпечкой и горячим чаем. |  |
|  | **Контрольное событие 16**: проведен праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 18.03.19 |  | 18.03.19 | На площади перед администрацией состоялся праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный 5-летию присоединения Крыма к России. В программе выступили народные коллективы Городского Дома культуры №1 «Хуторок» и «Исток», гости с городов КМВ. |  |
|  | **Контрольное событие 17**: проведен «Вечер от всей души», посвященные Дню работника культуры России | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., руководители подведомственных учреждений культуры |  | 29.03.19 |  | 29.03.19 | В ГДК №1 был проведен праздничный концерт «Верность профессии», посвященный Дню работника культуры России. |  |
|  | **Контрольное событие 18**: проведен городской фестиваль-конкурс «Арт -парад героев сказок» | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Чикильдина А.Н., директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова, директор МБУДО ДХШ Рукавкова Г.В. |  | 29.03.19 |  | 29.03.19 | Фестиваль проведен в рамках Недели детской книги по программе организации занятости детей и подростков в период весенних каникул, объединивший около 500 маленьких пятигорчан.  |  |
|  | **Контрольное событие 19:** проведенкраеведческий форум «Неизвестный Пятигорск», в рамках празднования Международного дня памятников и исторических мест | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина |  | 18.04.19 |  | 18.04.19 | Проведен краеведческий форум “Неизвестный Пятигорск”, в рамках празднования Международного дня памятников и исторических мест, на тему: геологические происхождение КМВ, малоизвестные страницы в истории Пятигорска, сохранение объектов культурного наследия. |  |
|  | **Контрольное событие 20:** проведена Всероссийская акция «Библионочь-2019» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» М.Ю.Ежек, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 19.04.19 |  | 19.04.19 | В центральной библиотеке им. М. Горького прошла ежегодная Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». |  |
|  | **Контрольное событие 21**: проведено мероприятие, посвященное празднику весны и труда | Директор МБУК КТ ГДК №1 В.А. Владимиров |  | 01.05.19 |  | 01.05.19 | В парке культуры и отдыха им. Кирова состоялась концертная программа «Праздник весны и труда» с участием творческих коллективов учреждений культуры. |  |
|  | **Контрольное событие 22**: проведено открытие сезона фонтанов | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., руководители подведомственных учреждений культуры |  | 01.05.19 |  | 01.05.19 | На площади, у центрального фонтана перед зданием администрации состоялось торжественное открытие сезонов фонтанов. В мероприятии приняли участие творческие коллективы ДМШ №2 и ДШИ им. В.И. Сафонова. Программу вели артисты музыкальной исторической «Гостиной князя Воронцова». |  |
|  | **Контрольное событие 23**: проведены мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 11.05.19 |  | 11.05.19 | Состоялись праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы: проведен Парад Победы, проведены митинги и фестивали, проведены праздничные концерты на Поляне Песен, Парке Победы. |  |
|  | **Контрольное событие 24**: проведен «День открытых дверей» | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, руководители учреждений культуры |  | 19.05.19 |  | 19.05.19 | Во всех учреждениях культуры состоялись отчетные концерты творческих коллективов «Дни открытых дверей». |  |
|  | **Контрольное событие 25**: проведена концертная программа, посвященная День славянской письменности | Начальник управления МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Ежек М.Ю., ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ Дом национальных культур Ю.А. Мальцева |  | 24.05.19 |  | 24.05.19 | Домом национальных культур организовано и проведено празднование Дня славянской письменности и культуры, место проведения в Комсомольский парк. |  |
|  | **Контрольное событие 26**: проведено большое театрализованное представление «Город детства», в рамках празднования международного Дня защиты детей | Ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., руководители учреждений культуры |  | 01.06.19 |  | 01.06.19 | Проведено большое театрализованное представление «Город детства» в рамках празднования международного Дня защиты детей. В рамках данного мероприятия проведены игры, конкурсы рисунков на асфальте, концерт в Парке КиО. |  |
|  | **Контрольное событие 27**: проведен день поэзии «Мой Пушкин», посвященный Пушкинскому Дню России | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 06.06.19 |  | 06.06.19 | В библиотеках ЦБС проведен день поэзии «Мой Пушкин», посвященный Пушкинскому Дню России. В этом году все мероприятия проходили в рамках регионального библиомарафона «Тебя приветствуем, Поэт!: кавказские маршруты А.С. Пушкина». |  |
|  | **Контрольное событие 28**: проведен XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Бойко И.В., директор МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» Собиева И.В. |  | 06.06.19 |  | 06.06.19 | с 01 по 06 июня 2019 года в Ставропольском государственном театре оперетты состоялся XIII Международный юношеский конкурс пианистов имени Василия Ильича Сафонова. В конкурсе приняли участие 72 юных музыканта из 40 городов Российской Федерации, Китая, Азербайджана, Донецка, Луганска и, впервые, юная пианистка из Соединенных Штатов Америки. |  |
|  | **Контрольное событие 29**: проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню России | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 12.06.19 |  | 12.06.19 | В рамках празднования Дня России на главной площади города Пятигорска состоялась праздничная программа. В этот день поздравить всех жителей и гостей столицы СКФО пришли лучшие творческие коллективы Ставропольского края, а также всех присутствующих поздравил музыкант, российский эстрадный певец Алексей Чумаков.Подарком для всех жителей стал запуск архитектурно-художественной подсветки антенно-мачтового сооружения на вершине горы Машук, а также праздничный фейерверк. |  |
|  | **Контрольное событие 30**: проведены праздничные мероприятия, посвященные открытию купального сезона | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., руководители подведомственных учреждений культуры |  | 15.06.19 |  | 15.06.19 | На Новопятигорском озере состоялось одно из самых ярких мероприятий лета - открытие купального сезона «Краски лета» с участием лучших творческих коллективов города Пятигорска.Жители и гости столицы СКФО стали участниками различных конкурсов и розыгрышей от партнеров мероприятия, приняли участие в массовом флешмобе, а также в самом долгожданном для всех событии - фестивале красок.На территории проведения мероприятия разместились фотозоны, ростовые куклы, ходулисты.Запоминающимся событием для всех отдыхающих стали также мыльные пузыри и цветной фейерверк. |  |
|  | **Контрольное событие 31**: проведена праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., руководители подведомственных учреждений культуры |  | 07.07.19 |  | 07.07.19 | В Парке Цветник состоялось праздничное мероприятие ко Дню Семьи, Любви и Верности. Глава города Пятигорска чествовал семьи, которые прожили в браке долее 25 лет и многодетные семьи. Для всех собравшихся зрителей выступали детские творческие вокальные и хореографические коллективы. |  |
|  | **Контрольное событие 32**: проведена праздничная программа, посвященная Дню Российского флага | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С. |  | 22.08.19 |  | 22.08.19 | В День Российского флага на площади, перед Центральной городской библиотеке им. М. Горького состоялось праздничное мероприятие с участием творческих коллективов и вокально-инструментальных групп города Пятигорска. |  |
|  | **Контрольное событие 33**: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Чикильдина А.Н., главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С. |  | 31.08.19 |  | 31.08.19 | В городе Пятигорске прошли «Курортные вечера» - организация досуга жителей и гостей города, литературно-музыкальные композиции, концертные программы, выступления кавер-групп, которые прошли под открытым небом в летний период по выходным дням в исторических местах города Пятигорска. Творческие коллективы учреждений культуры города и общественных организаций самой разнообразной направленности выступили на смотровой площадке у озера «Провал», в Парке Цветник, в Парке Победы. |  |
|  | **Контрольное событие 34**: проведена программа мероприятий по организации досуга детей в дни школьных каникул | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 31.08.19 |  | 15.06.19 | В Парке победы на центральном пирсе состоялась интерактивная развлекательная шоу-программа «Краски лета», посвященная Открытию купального сезона на Новопятигорском озере. Программа организации досуга и летнего отдыха детей и подростков разработана с учетом обслуживания пришкольных лагерей. |  |
|  | **Контрольное событие 35**: проведен цикл мероприятий в рамках празднования Дня города | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 15.09.19 |  | 14.09.19 | В рамках празднования 239-й годовщины со Дня основания города Пятигорска прошла Торжественная церемония «Человек года – 2019» в Государственном Ставропольском театре оперетты. Награды получили 18 пятигорчан. на Поляне Песен впервые состоялся рок-фестиваль «Рок отГор». Для пятигорчан и гостей города-курорта Пятигорска выступили Игорь Куприянов, группы «СерьГа», «Круиз», «Моральный кодекс», «Крематорий».на главной концертной площади города – Поляне Песен состоялась праздничная программа «С днем рождения, Пятигорск!». Для пятигорчан была подготовлена театрализованная программа с участием звезд российской ретро-сцены: ВИА «Лейся песня», «Цветы» и Владимира Маркина, а завершил праздничный концерт яркий фейерверк. |  |
|  | **Контрольное событие 36**: проведены Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 22.09.19 |  | 21.09.19 | В рамках празднования Дня Ставропольского края в Комсомольском парке состоялся праздничный концерт. Выступили творческие коллективы учреждений культуры города, народные коллективы и общественных организаций. Состоялась церемония награждения за активное участие в общественной жизни микрорайона «Белая ромашка» благодарственными письмами Главы города Пятигорска. Праздничное мероприятие завершила выступление кавер-группы «Флэш» из города Челябинска и шоу-группы «Шоу огня». |  |
|  | **Контрольное событие 37**: проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ ГДК №1 В.А. Владимиров |  | 01.10.19 |  | 01.10.19 | Городском доме культуры №1 состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека «Мои года – моё богатство» - чествование долгожителей города Пятигорска. Горожан «золотого возраста» – от 90 лет и старше – чествовали в Городском доме культуры №1. Почетными гостями торжества стали ветераны и участники Великой Отечественной войны, старейшие жители города, внесшие особый вклад в развитие города-курорта Пятигорска. Лучшие танцоры и вокалисты края поздравили их музыкальным подарком. |  |
|  | **Контрольное событие 38**: проведены мероприятия, посвященные 205-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2019» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 20.10.19 |  | 19.10.19 | в Центральной городской библиотеке им. М. Горького состоялся Всероссийский фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны». Конкурсная часть фестиваля была представлена следующими номинациями: поэзия, проза, романсиада, драматургия, изобразительное искусство и фотография, мультимедиа. В каждой номинации конкурса участников разделили на две категории: профессионалы и любители. |  |
|  | **Контрольное событие 39**: проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 04.11.19 |  | 04.11.19 | в Пятигорске в честь празднования Дня народного единства на площади перед зданием администрации состоялся Фестиваль песен и танцев народов России. Были установлены 10 подворий национальных объединений города Пятигорска (в которых представлены выставки национальных ремесел, в каждом подворье находится молодежь в национальных костюмах).Установлены 10 палаток от арт-фестиваля «Град Мастеров» с мастер-классами.На площадке у библиотеки имени М. Горького были проведены мастер-классы: мастер – класс художницы Анжелы Власовой, мастер-класс изготовления кукол Надежды Деренской, мастер-класс по искусству оригами, выставки книг, выставки декоративно-прикладного творчества. Расставлены 40 столов для ярмарки-торговли изделий народных умелиц «Фантазии полет и рук творенье...». По центру площади располагается детская площадка с конкурсами, аквагримом, интерактивной программой и ростовыми куклами.На центральной сцене выступили народные ансамбли со всех республик СКФО. |  |
|  | **Контрольное событие 40**: проведен открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень-2019» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ ГДК№1 В.А. Владимиров |  | 24.11.19 |  | 24.11.19 | в Городском доме культуры №1 состоялся Открытый  фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень - 2019».В фестивале приняли участие оркестр студентов из Ростова, квинтет Адама Терацуяна, а также лучшие джазовые исполнители Ставрополья.  |  |
|  | **Контрольное событие 41**: проведен фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ ГДК№1 В.А. Владимиров |  | 03.12.19 |  | 03.12.19 | в Городском доме культуры №1 состоялся фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья На сцене городского Дома Культуры выступили представители городских общественных организаций инвалидов, слабослышащих и слабовидящих людей, которые подготовили и представили более 30 трогательных и проникновенных концертных   номеров. |  |
|  | **Контрольное событие 42:**проведен благотворительный марафон «Большое сердце» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ ГДК№1 В.А. Владимиров |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | На базе ГДК №1 проведен Благотворительный марафон «Большое сердце» при активном участии всех учреждений культуры города, учреждений образования, Отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска.Марафон по традиции представлял собой комплекс благотворительных мероприятий, направленных на оказание адресной помощи семьям (детям-инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |
|  | **Контрольное событие 43**: проведено главное новогоднее театрализованное представление, посвященное встрече Нового года | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю. Ежек, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.С. Вартанян, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.С. Кулькин, главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители подведомственных учреждений культуры |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | Для жителей и гостей города Пятигорска на площади перед зданием администрации состоялось Новогоднее шоу, развлекательная интерактивная программа для детей, с ростовыми куклами и сказочными героями, огненная феерия от шоу-группы «Игры с огнем», новогодняя дискотека под музыкальное сопровождение кавер-групп «Старые песни» и «Айдибэнд», видеопоздравления и праздничный фейерверк. |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие:** реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 01.07.19 | 31.12.19 | 01.07.19 | 31.12.19 | За отчетный период проведена работа по созданию музейно-выставочного комплекса «Россия - Моя история» в г. Пятигорске. |  |
|  | **Контрольное событие 44**: проведены расходы на реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» |  | 31.12.19 |  | 31.12.19 | Произведено авансирование части расходов на реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры. | Заключен договор генерального подряда № 1 от 19.07.2019 г. на сумму 925 000,00 тыс.руб., в т.ч.:-на 2019 г. - 600 000,00 тыс.руб.,-на 2020 г. - 325 000,00 тыс.руб.  |
| **3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Ю.Ежек | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | Деятельность МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» строилась в соответствии с планом работы на год. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек