**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817 (ред. от 15.12.20 г. № 4199).

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2020 финансовый год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» от 24.12.20 г. № 71 о/д.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 722 575,43 тыс. руб., в том числе 349 649,21 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2020 году всего составили 720 293,35 тыс. руб.

Целью Программы является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

-доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы, составила 61,4% (плановое значение показателя 61%);

-доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 16,8% (плановое значение показателя 16,8%);

-количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 70,0 (плановое значение показателя 66,5 тыс. чел.).

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составил 592,98 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2020 году всего составили 343,88 тыс. руб.

Задачей Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры составила 56,1% (плановое значение показателя 56%);

- проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» составило 0 шт. (плановое значение показателя 0 шт.);

- проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия составило 1 шт. (плановое значение показателя 1 шт.);

- разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия составила 0 шт. (плановое значение показателя 0 шт.).

В целях реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

- проведена государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Мемориал Победы», 1941 - 1945 гг., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, Комсомольский парк;

- разработан проект предмета охраны и границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Р.Р.Лейцингера, одного из организаторов Горного общества, нач. XX в.»;

- проведены работы по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных (Ресторан «Провал», Особняк 1910, Пятигорский (главный) бульвар);

- проведено 15 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации;

- проведена экспертиза сметной стоимости реставрации воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ («Мемориал победы», «Мемориал Воинского кладбища», «Музей боевой славы», панно «Мы победили», Памятник войнам 511 добровольческого кавалерийского полка, сооружение-фонтан «Чаша слез»).

В рамках Подпрограммы 1 запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 705 575,69 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2020 году всего составили 703 598,99тыс. руб., в том числе 346 649,21 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограммы 2 предусматривает комплекс задач, направленных на развитие библиотечной деятельности, развитие культурно-досуговой деятельности, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске, обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество пользователей библиотек составило 56,93 тыс. чел. (плановое значение показателя 32,12 тыс. чел.);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 8,2 тыс. чел. (плановое значение показателя 7,5 тыс. чел.);

- создание модельных библиотек составило 1 ед. (плановое значение 1 ед.);

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 71 тыс. чел. (плановое значение 42 тыс. чел.);

- количество самодеятельных творческих коллективов составило 101 ед. (плановое значение 68 ед.);

- количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1 590 чел. (плановое значение 1 000 чел.);

- число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа составило 554 ед. (плановое значение 446 ед.);

- число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 26 ед. (плановое значение 26 ед.);

- количество созданных виртуальных концертных залов составило 1 ед. (плановое значение 1 ед.);

- количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске составило 42 тыс. чел. (плановое значение 26 тыс. чел.);

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 1 ед. нарастающим итогом (плановое значение 1 ед. нарастающим итогом);

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом).

Недостаточный объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы 2 не позволил достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 2:

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составило 0,2 % (плановое значение 0,9%).

В целях реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 56 932 человек, общая книговыдача составила — 985 668 экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило — 393 932 человек.);

- разработана научно-проектная документация стадии «Рабочая документация», раздел «Конструктивные решения» проекта производства противоаварийных мероприятий по усилению строительных конструкций здания «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 году»;

- пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2020 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 0,2 % (приобретено 1564 экземпляров книг, журналов и иной печатной продукции);

- осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2020 году составило 70 049 человек. Проведено 554 культурно-досуговых мероприятий, действовало 101 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 590 человека);

- организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, основные из них:

1. Праздничная программа «Рождественские гуляния»;

2. Вечер памяти «От всей души», посвященный годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков;

3. Открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы);

4. Митинг памяти героев локальных войн «Черный тюльпан»;

5. Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества, гала-концерт конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»;

6. Театрализованная программа, народные гуляния «Масленица»;

7. Церемония награждения «Женщина года», посвященная Международному женскому дню;

8. Всероссийский фестиваль «Нам школа в жизнь открыла двери», посвящённый 107-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Михалкова;

9. Благотворительный марафон «Большое сердце»;

10. Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

11. Всероссийский фестиваль граффити, посвященный Дню России;

12. Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;

13. Праздничная программа «Великое знамя России», посвященная Дню Российского флага;

14. Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино-2020»;

15. Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;

16. Торжественное открытие «Виртуального концертного зала»;

17. Открытие мемориального панно «Мы победили!»;

18. Цикл мероприятий в рамках празднования Дня города;

19. Юбилейный XX Международный Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Феродиз»;

20. Всероссийский фестиваль-конкурс «Лермонтовские сезоны-2020»;

21. Мероприятия, посвященные Дню народного единства;

22. Мероприятия, посвященные Дню матери;

23. Краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск» в рамках Года памяти и славы;

24. Торжественное открытие обновленного корпуса МБУДО ДМШ №2;

25. Торжественное открытие модельной библиотеки;

26. Мероприятия, посвященные встрече Нового года.

- осуществлен капитальный ремонт кровли МБУК ЦБС;

- проведен капитальный ремонт здания МБУДО ДМШ № 2 (в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», предоставленная субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, позволила создать комфортные условия для творческого развития детей);

- построен и введен в эксплуатацию музейный комплекс «Россия – моя история»;

- создана модельная библиотека на базе ЦГБ им. М. Горького МБУК ЦБС (в рамках реализации национального проекта «Культура», предоставленная субсидия на создание модельных библиотек муниципальных образований Ставропольского края, позволила переоборудовать ЦГБ им. М. Горького по модельному стандарту, направленному на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания);

- создан виртуальный концертный зал на базе МБУДО ДХШ (в рамках реализации национального проекта «Культура», предоставленная субсидия на создание одного из 500 виртуальных концертных залов в России, позволила жителям и гостям КМВ получить возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн, посещать концертные и театральные площадки мирового уровня, не выезжая за пределы города).

В рамках Подпрограммы 2 запланировано и исполнено в срок 36 контрольных событий.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составил 16 406,76 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2020 году всего составили 16 350,48 тыс. руб.

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление деятельности по комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием культуры на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках Подпрограммы 2 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

 Подробные сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2020 год.

 Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведен в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2020 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) приведена в Приложении 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2020 год.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2020 год.

 Приложения: на 43 листах.

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин