**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817 (ред. от 15.12.20 г. № 4199).

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2021 финансовый год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» от 25.12.21 г. № 73 о/д.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 140 610,93 тыс. руб., в том числе 30 826,55 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2021 году всего составили 132 192,32 тыс. руб.

Целью Программы является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

-доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы, составила 63,2% (плановое значение показателя 63%);

-доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 14,8% (плановое значение показателя 16%);

-количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 153,2 (плановое значение показателя 133,1 тыс. чел.).

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составил 4 604,98 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2021 году всего составили 4 604,98 тыс. руб.

Задачей Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия составила 4 шт. (плановое значение показателя 0 шт.).

Недостаточный объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы 1 не позволил достигнуть следующее значение показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры составила 57% (плановое значение показателя 58%).

В целях реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

- изготовлены и установлены информационные надписи и обозначения на 19 объектах культурного наследия («Обелиск Героев пятигорчан, 1968», «Братская могила 175 красноармейцев», «Братская могила жертв фашистского террора», «Могила архитекторов братьев Бернардацци», «Обелиск А.В. Пастухову», «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920», «Памятник-обелиск Ю.А. Гагарину, 1968», «Памятник В.И. Ленину, 1971», «Памятник генералу Козлову П.М. – герою Советского Союза», «Памятникам воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», «Памятник Г.Г. Анджиевскому», «Памятник партизанке Н. Попцовой», «Памятник «Комсомолия-Родина помнит», «Памятник комсомольцам 20-х годов», «Памятник «Мемориальная стена», «Памятник С.М. Кирову», «Лечебница и амбулатория, 1902 г.», «Малининский барак, 1896 г.», «Особняк, кон. XIX в.» (по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41));

- разработаны проекты предмета охраны и границы территории объектов культурного наследия регионального значения («Могила Э.Капиева - советского писателя», «Памятник генералу Козлову П.М. - Герою Советского Союза», «Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войны»);

- проведены работы по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных («Особняк Тиц», 1903 г., «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г., «Пятигорский ипподром», 1885-1957 г.г., «Дом Евгения Николаевича Кутейникова», начало ХХ в., «Нижние Пушкинские ванны», «Особняк», 1917 г., «Усадьба», 1917 г., «Усадьба «Вилла Роз, начало ХХ в.»);

- проведено 5 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

В рамках Подпрограммы 1 запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 116 655,08 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2021 году всего составили 108 268,57 тыс. руб., в том числе 30 826,55 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограммы 2 предусматривает комплекс задач, направленных на развитие библиотечной деятельности, развитие культурно-досуговой деятельности, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорска, обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество пользователей библиотек составило 64,7 тыс. чел. (плановое значение показателя 64,23 тыс. чел.);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 10,7 тыс. чел. (плановое значение показателя 7,6 тыс. чел.);

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 81 тыс. чел. (плановое значение 45 тыс. чел.);

- число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа составило 965 ед. (плановое значение 902 ед.);

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 3 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом).

Недостаточный объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы 2 не позволил достигнуть следующее значение показателей решения задачи Подпрограммы 2:

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составило 0,6% (плановое значение 1%).

Увольнение руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» не позволило достигнуть следующие значения показателей решения задачи Подпрограммы 2:

- количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 ед. (плановое значение 104 ед.);

- количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1 638 чел. (плановое значение 2 009 чел.).

Комплекс ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, введенный на территории Ставропольского края в части проведения мероприятий на закрытых площадках, не позволил достигнуть следующие значения показателей решения задачи Подпрограммы 2:

- число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 22 ед. (плановое значение 26 ед.);

- количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске составило 99 тыс. чел. (плановое значение 134 тыс. чел.).

В целях реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 64,7 тыс. чел., общая книговыдача составила — 1 095 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило — 393,6 тыс. чел.);

- пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2021 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 0,4 % (приобретено 4 911 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

- осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2021 году составило 153,22 тыс. чел. Проведено 965 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 638 чел.);

- организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, основные из них:

1. Праздничная программа «Рождественские гуляния»;

2. Открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы);

3. Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества;

4. Церемония награждения «Женщина года-2020», посвященная Международному женскому дню;

5. Театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»;

6. Праздничная программа «Россия. Севастополь. Крым»;

7. Благотворительный марафон «Большое сердце»;

8. Праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов;

9. Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;

10. XIV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова;

11. Театрализованная программа «Курортный сезон-2021»;

12. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

13. Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;

14. Праздничные мероприятия, посвященные 241-й годовщине со дня основания города Пятигорска;

15. Фестиваль «Осенний культурный марафон»;

16. Праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края;

17. Литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны»;

18. Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства;

19. XIII Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2021»;

20. Мероприятия, посвященные Дню Матери;

21. Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;

22. Мероприятия, посвященные встрече Нового 2022 года.

- проведен капитальный ремонт кровли МБУК ЦБС;

- проведен капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» (субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, предоставленная в рамках национального проекта «Культура», позволила создать комфортные условия для творческого развития детей).

В рамках Подпрограммы 2 запланировано 35 контрольных событий и исполнено в срок 31 контрольное событие.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составил 19 350,87 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2021 году всего составили 19 318,77 тыс. руб.

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление деятельности по комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием культуры на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках Подпрограммы 2 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2021 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведен в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2021 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) приведена в Приложении 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2021 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2021 год.

Приложения: на 39 листах.

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева