ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации

муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2020 год

Состав:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год: «СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год».

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год:  «ОТЧЕТ  об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год».

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год:  «ИНФОРМАЦИЯ о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе  источников финансового обеспечения) за 2020 год».

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год: «СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами» за 2020 год».

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Управление финансами» за 2020 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа), достигнутые за 2020 год.

1. Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами.

По итогам реализации Программы в 2020 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

- процент исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2020 году составил 92,89 %, что на 0,89 % выше запланированного значения. В целях достижения запланированного процента исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2020 году МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»  (далее - финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска мер по реализации решения Думы города Пятигорска от 24.12.2019 № 34-42 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в целях реализации решения о бюджете;

- по итогам оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края город-курорт Пятигорск набрал 68,30 баллов, что на 6,30 баллов выше запланированного значения;

- проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, по итогам 2019 года. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, по итогам 2019 года составила 83,15 балла, что выше планового уровня на 18,65 баллов.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

2. Использование средств бюджета города-курорта Пятигорска в разрезе подпрограмм Программы.

В постановлении администрации города Пятигорска от 28.08.2017                         № 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (в ред. постановления администрации города Пятигорска от 19.03.2020 № 1166) предусмотрены расходы на выполнение мероприятий Программы в сумме 161 303,10 тыс. руб., что соответствует решению Думы города Пятигорска от 24.12.2019 № 34-42 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год представлен в приложении 2 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2020 год представлена в приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

3. Достижение значений индикаторов и показателей с обоснованием отклонений по индикаторам и показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Для решения задач подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города» в 2020 году в условиях кризисных явлений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - в условиях Covid-2019),  выполнено следующее:

1) реализованы в полном объеме мероприятия:

- Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Пятигорска на 2018-2025 годы, экономический эффект которой (в форме дополнительных поступлений в бюджет города-курорта Пятигорска) составил 88 900,00 тыс. руб.;

- Соглашения от 14.02.2020 г. № 198-10-С «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края».

В связи с утвержденными в 2020 году федеральными требованиями по ограничению проведения  контрольных мероприятий и рейдов по взысканию задолженности в бюджеты всех уровней в условиях Covid-2019, была приостановлена совместная работа в соответствии с планом по 4-х стороннему Соглашению от 03.04.2014г. о взаимодействии администрации города Пятигорска, ИФНС по г. Пятигорску СК, Пятигорского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю и отдела МВД России по г. Пятигорску при урегулировании и взыскании задолженности по обязательным платежам в бюджет города-курорта Пятигорска;

2) при взаимодействии с Росреестром СК проводилась работа по уточнению неполных (некорректных) характеристик объектов недвижимости в целях вовлечения их в налоговый оборот с 01.01.2021г. Уточненные сведения направлялись в ГБУ «Ставкрайимущество», министерство имущественных отношений Ставропольского края и ИФНС России по г. Пятигорску СК. В результате совместных действий уточнено и дополнительно введено в налоговый оборот 138 объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска. Одновременно в 1-ом квартале 2020 года проведен детальный анализ новой кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска и  принадлежащих физическим лицам  на праве собственности, в том числе торгово-офисных объектов, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость на 2020 год (далее – торговые объекты). По ряду объектов недвижимости, включая торговые объекты, направлены в ГБУ «Ставкрайимущество» сформированные в электронном формате сведения по резким отклонениям государственной оценки в разрезе кадастровых номеров (увеличение или снижение свыше 50%  новой кадастровой стоимости объектов недвижимости, одновременное резкое увеличение и снижение кадастровой стоимости рядом расположенных объектов недвижимости и пр.), в целях предметного рассмотрения. В результате по сведениям ГБУ «Ставкрайимущество» новая КС объектов недвижимости, в основном, признана соответствующей требованиям Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и действующих методических указаний о государственной оценке объектов недвижимости, за исключением отдельных объектов недвижимости, по которым признаны и исправлены технические ошибки;

# 3) с учетом изменений действующего законодательства разработан Порядок формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 30.10.2020                     № 3479, в результате реализации которого сформирован перечень налоговых расходов города-курорта Пятигорска на 2021-2023гг.;

4) оперативно (еженедельно, ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг  поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2020 году в условиях Covid-2019,  в том числе направлялись (еженедельно и ежемесячно) в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

5) ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта Пятигорска в условиях Covid-2019 в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в том числе по системообразующим предприятиям города; одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД), в том числе включенным в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  в условиях Covid-2019;

6) ежеквартально проводился мониторинг поступлений бюджетообразующего налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) от юридических лиц и организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города-курорта Пятигорска);

7) направлялись возражения (с приложением расчетов выпадающих доходов бюджета города-курорта Пятигорска) против снижения кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города-курорта Пятигорска по каждому факту обращений заинтересованных лиц в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края;

8) в ограниченном режиме в условиях Covid-2019 проводились заседания городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска (в том числе с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате НДФЛ в бюджет города-курорта Пятигорска на основании списков, полученных от ИФНС по г. Пятигорску);

9) проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию граждан о необходимости погашения  задолженности в бюджет города-курорта Пятигорска по имущественным налогам, в том числе через МФЦ г. Пятигорска;

10) с учетом изменений действующего законодательства, в соответствии с утвержденными общими федеральными требованиями проведена в установленном администрацией города Пятигорска порядке оценка эффективности налоговых льгот за 2019 год, в результате которой признана неэффективной налоговая льгота -  освобождение от уплаты земельного налога организаций в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, а также внесены соответствующие изменения в действующее решение Думы города Пятигорска «О земельном налоге на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» посредством отмены указанной неэффективной налоговой льготы;

Проведенные  мероприятия позволили обеспечить в 2020 году прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 198 067 тыс. руб. (12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2019 годом - в сумме 344 296 тыс. руб. (23%), в том числе прирост составил:

- по налоговым доходам в сумме 172 398 тыс. руб. (12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2019 годом - в сумме                        319 876 тыс. руб. (24%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от НДФЛ (в связи с ростом номинального фонда оплаты труда по отдельным налогоплательщикам);

- по неналоговым доходам в сумме 25 669 тыс. руб. (15%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2019 годом - в сумме                         24 420 тыс. руб. (14%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от штрафов (санкций) (в связи с поступлением разовых платежей по погашению задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020г.).

Одновременно в 2020 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» - в размере                  2,55 % при утвержденном в Программе показателе в размере +(-) 7,0 % (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в кризисных условиях Covid-2019 и не зависящих от решений органа местного самоуправления, а именно: без учета уменьшения на 175 052 тыс. руб. годового плана по отдельным налоговым и неналоговым доходам, на основании решения Думы города Пятигорска                                   от 02 июля 2020 года № 29-54 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»);

- показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период»  - в размере 111,81 % при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100,00 %.

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

Постановлением администрации от 10.02.2020 № 499 своевременно утвержден Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 года.

Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 10.02.2020  № 499 «Об утверждении Бюджетного прогноза  города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска), и проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В целях  обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования изменения размещены на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - в государственной автоматизированной системе «Управление».

В 2020 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2020 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 99,11 %. В течение 2020 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения. Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены ответственными исполнителями в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в установленные сроки.

Все муниципальные программы города-курорта Пятигорска (с внесенными изменениями) были опубликованы на официальном сайте города-курорта Пятигорска, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в государственной автоматизированной системе «Управление».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска по 1 муниципальной программе сложилась «плановая»  оценка результативности достижения целей программ и задач подпрограмм, по 13 муниципальным программам города-курорта Пятигорска - «выше плановой».  Среднее значение степеней достижения целей программ и решения задач подпрограмм по всем муниципальным программам города-курорта Пятигорска сложилось выше 132,0 %.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета города» выполнено следующее:

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2020  № 323 «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год»;

- своевременно подготовлены и утверждены постановлениями администрации  города Пятигорска ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета:

от 15.05.2020   № 2414 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за первый квартал 2020 года»;

от 12.08.2020  № 2454  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за   I-полугодие 2020 года»;

от 05.11.2020  № 3510  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за  9 месяцев 2020 года»;

- своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2020  № 2016 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

# - реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и направлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки;

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 22.09.2020 № 2916 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 22.09.2020 № 2915 «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с документами и материалами;

- своевременно доведены показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска;

- ежеквартальный кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска составлялся и утверждался в установленные сроки.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг  следующими муниципальными правовыми актами:

- от 24.07.2020г. № 2231 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (администрация города Пятигорска);

- от 13.07.2020г. № 99 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания  в сфере физической культуры и спорта подведомственными  муниципальными учреждениями» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»);

- от 15.07.2020г. № 31 о/д « Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»);

- от 13.04.2020г. № 468 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  муниципальными образовательными организациями, подведомственными  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2021 год» (МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»).

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» выполнено следующее:

- зарезервированные в составе резервного фонда администрации города Пятигорска средства в сумме 6 729,30 тыс. руб. направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска: от 10.03.2020 № 20-р, от 20.03.2020 № 19-р, от 26.03.2020 № 27-р, от 07.07.2020 № 51-р, от 30.07.2020 № 56-р, от 07.08.2020 № 59-р, от 01.09.2020 № 62-р, от 21.09.2020 № 70-р, от 10.11.2020 № 94-р, от 04.12.2020 № 97-р, от 04.12.2020 № 98-р, от 04.12.2020 № 99-р, от 22.12.2020 № 103-р, от 22.12.2020 № 104-р, от 22.12.2020 № 105-р, от 22.12.2020 № 106-р.

В рамках реализации основного мероприятия «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» произведена оплата по 60 исполнительным листам, представленным в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, на сумму 8 959,71 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

- показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 99,11 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 92 %;

- показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» - в размере 100,0 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 82 %;

- показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска» - в размере 2,47 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере  не более 8 %;

- показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 41,25 руб. при утвержденном в Программе значении показателя в размере  не менее 5 руб.;

- показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» - в размере 4 шт.  при утвержденном в Программе значении показателя в размере  4 шт.;

- показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году» - в размере 89 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере  87 %.

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание».

В рамках реализации основного мероприятия «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» выполнено следующее.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года установлен в размере 1 132 000,00 тыс. руб. Фактически муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года составил 899 000,00 тыс. руб., что на 233 000 тыс. руб. меньше, чем установленный плановый показатель.

Приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению муниципальными финансами, в результате чего достигнута экономия средств бюджета города-курорта Пятигорска в общей сумме 53 675,81 тыс. руб., в том числе:

- за счет управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города-курорта Пятигорска – в сумме 9 151,67 тыс. руб.;

- за счет привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетного кредита из средств федерального бюджета – в сумме 7 275,35 тыс. руб.;

- за счёт  перекредитования ранее заключённых контрактов на меньшую процентную ставку по кредитам – в сумме 7 342,63 тыс. руб.;

- за счет снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными в первоначальном бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и прочих мероприятий по снижению расходов на обслуживание муниципального долга – в сумме 29 906,16 тыс.руб.

В результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуто значение  показателя 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» в размере 1,12 % при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%.

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта  Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска» выполнено следующее:

- постоянно обновляется информация о муниципальных финансах, в том числе  брошюры «Бюджет для  граждан»  (Отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год, Проект бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Бюджет города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов).

Кроме того, в целях реализации принципа прозрачности (открытости) финансовым управлением:

1) обеспечивалась публикация в газете «Пятигорская правда» информации, подлежащей обязательному официальному опубликованию;

2) обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы», в котором  размещены:

решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска,

муниципальные правовые акты в сфере бюджетных отношений,

ежемесячная бюджетная отчетность,

ежемесячные выписки из муниципальной долговой книги.

В результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуто значение показателя 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» в размере 100 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 85 %.

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в отношении объектов муниципального контроля» выполнено следующее.

В рамках достижения указанной цели финансовым управлением организовано планирование и осуществление контрольных мероприятий. В соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2018 № 3686, федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в 2020 году проведено 26 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, в том числе: проверки достоверности отчетов об исполнении муниципальных заданий, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проведенными контрольными мероприятиями установлено финансовых нарушений на общую сумму 95 906,2 тыс. руб.

Отчеты о результатах контрольных мероприятий ежеквартально размещались на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Проверки проведены в соответствии с утвержденными планами без нарушения сроков.

В результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуто значение показателя 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере 100%.

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента» выполнено следующее:

- подведены итоги мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год;

- сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год и пояснительная записка, размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

В результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менеджмента  в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 100% при утвержденном в Программе показателе  в размере 100%;

- показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» - в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере  100%.

### Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год представлены в приложении 4 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                              Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя программы решения задач подпрограммы программы | Единица измерения | Значения индикаторов достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограммы программы на 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на 31 декабря 2019 года | план | фактическое значение на 31 декабря 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» |
| 1. | Индикатор 1 «Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | не менее 92 | 93,06 | не менее 92 | 92,89 |  |
| 2. | Индикатор 2 «Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края» | баллы | не ниже 61 | 74,33 | не ниже 62 | 68,3 |  |
| 3. | Индикатор 3 «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | баллов | не менее 64 | 86,34 | не менее 64,5 | 83,15 |  |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1 | Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» | % | Не более +(-) 7,0 | -0,54 | Не более +(-) 7,0 | 2,55 |  |
| 2 | Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период» | % | не менее 100 | 112,75 | не менее 100 | 111,81 |  |
| 3 | Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | да/нет | да | да | да | да |  |
| 4 | Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска» | % | не менее 91 | 99,35 | не менее 92 | 99,11 |  |
| 5 | Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | % | 81 | 100,00 | 82 | 100,00 |  |
| 6 | Показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | Не более 8 | 4,00 | Не более 8 | 2,47 |  |
| 7 | Показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» | руб. | не менее 5 | 55,2 | не менее 5 | 41,25 |  |
| 8 | Показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» | штук | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 9 | Показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году» | % | - | - | 87 | 89 |  |
| 10 | Показатель 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» | % | Не более 7,0 | 1,63 | Не более 7,0 | 1,12 |  |
| 11 | Показатель 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» | % | 85 | 100 | 85 | 100 |  |
| 12 | Показатель 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2020 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска

на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2020 год

(в тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего | ответственный исполнитель программы МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 161 303,10 | 98 189,10 | 95 138,58 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 00 | 00000 | 104 000,00 | 48 026,75 | 44 976,23 |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 01 | 00000 | 9 000,00 | 1 067,04 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 02 | 00000 | 5 000,00 | 8 959,71 | 8 959,71 |
|  | Основное мероприятие 3 «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 03 | 00000 | 90 000,00 | 38 000,00 | 36 016,52 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 3 | 00 | 00000 | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | ответственный исполнитель мероприятия МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 09 | 3 | 01 | 00000 | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска

и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2020 год

(в тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2020 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего |  | 161 303,10 | 98 189,10 | 95 138,58 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 161 303,10 | 98 189,10 | 95 138,58 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | 104 000,00 | 48 026,75 | 44 976,23 |
| бюджет города | 104 000,00 | 48 026,75 | 44 976,23 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 104 000,00 | 48 026,75 | 44 976,23 |
| в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | 9 000,00 | 1 067,04 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | 5 000,00 | 8 959,71 | 8 959,71 |
| Основное мероприятие 3 «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» | 90 000,00 | 38 000,00 | 36 016,52 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы», всего | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |
| бюджет города | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | 57 303,10 | 50 162,35 | 50 162,35 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

### подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» (далее - заместитель начальника управления), Асатрян Г.В. заведующий отделом планирования доходов (далее – заведующий ОПД) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Выполнение Плана мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Пятигорска на 2018-2025 годы | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия Плана выполнены своевременно, отчет об исполнении Плана сформирован ежеквартальнои направлен в министерство финансов Ставропольского края | нет |
|  | Контрольное событие 1 Ежеквартальный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска и оценка их ожидаемого поступления проведен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 31.12.2020 |  | 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 31.12.2020 | Ежеквартальные аналитические отчетные формы поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска, и оценка их ожидаемого поступления составлены. Исполнение уточненного годового плана налоговых и неналоговых доходов составило 112 % (дополнительно сверх плана в бюджет города поступило собственных доходов в сумме 198 067 тыс.руб.) |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий отделом планирования бюджета (далее – заведующий ОПБ) Курилова А.О. заместитель заведующего отделом финансирования социальной сферы и правоохранительных органов (далее – заместитель заведующего ОФССПО), Макаренко Л.Б. заведующий отделом финансирования городского хозяйства (далее – заведующий ОФГХ), Асатрян Г.В. заведующий ОПД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Разработка и утверждение бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 2 Постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 28.02.2020 |  | 10.02.2020 | Исполнено в установленный срок Постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» от 10.02.2020 №499 |  |
|  | Контрольное событие 3 Постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» размещено в федеральной информационной системе стратегического планирования | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 22.02.2020 |  | 13.02.2020 | Исполнено в установленный срок Реестровый номер в федеральной информационной системе стратегического планирования 13.02.2020г. 32229011022601630963005 |  |
|  | Контрольное событие 4 Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска) в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 15.11.2020 |  | 13.11.2020 | Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска)представлен в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период (сопроводительное письмо от 13.11.2020 г. № 7295/01) |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Формирование расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с предельными расходами бюджета города («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ | 01.07.2020 | 14.11.2020 | 01.07.2020 | 14.11.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 5 Паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в управление | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 01.11.2020 |  | 29.10.2020 30.10.2020 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены главными распорядителями средств бюджета города в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие 6 Паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 15.11.2020 |  | 13.11.2020 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены одновременно с проектом решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (сопроводительное письмо от 13.11.2020 г.№ 7295/01) |  |
|  | Контрольное событие 7 Проведена оценка эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО), Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ |  | 15.04.2020 |  | 01.04.2020 | Оценка реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год проведена, заключения размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Организация планирования и исполнения бюджета города | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления; Роман И.К. заведующий отделом учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы – главный бухгалтер (далее – заведующий ОУОиКРР), Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ Асатрян Г.В. заведующий ОПД Гуревич Е.А. заместитель заведующего отделом учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы (далее - заместитель заведующего ОУОиКРР) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ , Асатрян Г.В. заведующий ОПД Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 8 Постановление администрации города Пятигорска «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР |  | 28.02.2020 |  | 31.01.2020 | Постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2020 №323 «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  |
|  | Контрольное событие 9 Проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год» представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 30.04.2020 |  | 30.04.2020 | Проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год представлен в Думу города Пятигорска (сопроводительное письмо от 30.04.2020 №2175/01) |  |
|  | Контрольное событие 10 Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР |  | 30.06.2020 |  | 29.06.2020 | Постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2020 № 2016 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
|  | Контрольное событие 11 Постановление администрации города Пятигорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный квартал текущего финансового года утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 16.05.2020 15.08.2020 15.11.2020 |  | 15.05.2020 12.08.2020 05.11.2020 | Постановления администрации города: от 15.05.2020 № 2414 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за первый квартал 2020 года»; от 12.08.2020г. № 2454 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за I-полугодие 2020 года»; от 05.11.2020г. № 3510 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 9 месяцев 2020 года» |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2 Исполнение Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Асатрян Г.В. заведующий ОПД | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 12 Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 22.05.2020 |  | 22.05.2020 | Срок формирования и утверждения реестра расходных обязательств города-курорта Пятигорска определен МФСК 22.05.2020, реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден 22.05.2020 |  |
|  | Контрольное событие 13 Проект постановления администрации города Пятигорска « Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2020 | Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан и представлен на утверждение до 01.09.2020г. (утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 22.09.2020 №2916 « Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») |  |
|  | Контрольное событие 14 Проект постановления администрации города Пятигорска « Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан | Новикова А.Н. заместитель начальника управления |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2020 | Проект постановления администрации города Пятигорска « Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан и представлен на утверждение до 01.09.2020г. (утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 22.09.2020 №2915 « Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») |  |
|  | Контрольное событие 15 Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» представлен в Думу города Пятигорска с документами и материалами | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 15.11.2020 |  | 13.11.2020 | Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» представлен в Думу города Пятигорска с документами и материалами (сопроводительное письмо от 13.11.2020 г. № 7295/01) |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3 Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 16 Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска доведены до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска до начала очередного финансового года | Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ |  | 31.12.2020 |  | 26.12.2020 | Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов доведены до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска 26.12.2020 года |  |
|  | Контрольное событие 17 Квартальный кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска составлен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | В целях обеспечения принципа сбалансированности при исполнении бюджета города-курорта Пятигорска, своевременного прогнозирования сроков наступления и величины краткосрочного превышения расходов бюджета города-курорта Пятигорска над доходами бюджета города-курорта Пятигорска и обеспечения оптимальных сроков привлечения заемных средств в бюджет города-курорта Пятигорска, управления ликвидностью единого счета бюджета города-курорта Пятигорска в процессе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска; полного и своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета города-курорта Пятигорска был составлен и утвержден кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО; Сиделева А.А. заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А .председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1 Определение исходных показателей для организации финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Сиделева А.А. заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической куль-туре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 19 Утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затрат | Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Сиделева А.А. заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы админи-страции - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической куль-туре и спорту администрации г.Пятигорска» |  | 31.08..2020 |  | 13.04.2020 24.07.2020 13.07.2020 15.07.2020 | Утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затраты: Администрация города Пятигорска постановление администрации горда Пятигорска от 24.07.2020г. № 2231 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2021 год и плановый период 2022 и2023 годов»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» приказ от 13.07.2020г. № 99 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания в сфере физической культуры и спорта подведомственными муниципальными учреждениями» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» приказ от 15.07.2020г. № 31 о/д « Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» приказ от 13.04.2020г. №468 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2021 год» |  |
|  | Контрольное событие 20 Утверждены для всех муниципальных услуг корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг | Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Сиделева А.А. заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы админи-страции - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической куль-туре и спорту администрации г.Пятигорска» |  | 31.08.2020 |  | 13.04.2020 24.07.2020 13.07.2020 15.07.2020 | Утверждены для всех муниципальных услуг корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг: Администрация города Пятигорска постановление администрации горда Пятигорска от 24.07.2020г. № 2231 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2021 год и плановый период 2022 и2023 годов»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» приказ от 13.07.2020г. № 99 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания в сфере физической культуры и спорта подведомственными муниципальными учреждениями» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» приказ от 15.07.2020г. № 31 о/д « Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» приказ от 13.04.2020г. №468 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2021 год» |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1 «Управление резервными средствами администрации города Пятигорска» | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 21 Осуществлено своевременное предоставление бюджетных средств из резервного фонда администрации города Пятигорска на основании распоряжений администрации города Пятигорска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ |  | по мере необходимости |  | 10.03.2020 20.03.2020 26.03.2020 07.07.2020 30.07.2020 07.08.2020 01.09.2020 21.09.2020 10.11.2020 04.12.2020 22.12.2020 | В соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска от 10.03.2020 №20-р, от 20.03.2020 №19-р, от 26.03.2020 №27-р от 07.07.2020 №51-р, от 30.07.2020 №56-р, от 07.08.2020 №59-р, от 01.09.2020 №62-р, от 21.09.2020 №70-р, от 10.11.2020 №94-р, от 04.12.2020 №97-р, от 04.12.2020 №98-р, от 04.12.2020 №99-р, от 22.12.2020 №103-р, от 22.12.2020 №104-р, от 22.12.2020 №105-р, от 22.12.2020 №106-р из бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций выделено 6 729,30 тыс.руб. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.6.1 | Мероприятие 6.1 Исполнение судебных актов по искам к городу-курорту Пятигорску о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования города-курорта Пятигорска, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 22 Оплата исполнительных листов, представленных в управление, произведена в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР |  | В течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа и др. документов в соответствии в БК РФ в управление |  | 10.02.2020 03.03.2020 06.03.2020 17.03.2020 13.04.2020 07.05.2020 08.05.2020 21.05.2020 05.06.2020 31.07.2020 14.08.2020 04.09.2020 14.09.2020 14.10.2020 29.10.2020 13.11.2020 15.12.2020 | На 31.12.2020 года произведена оплата по 60 исполнительным листам, представленным в управление в соответствии с БК РФ на сумму 8 959,71 тыс. руб. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1 Ведение долговой книги города | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 23 Информация по долговым обязательствам города-курорта Пятигорска предоставлена в министерство финансов Ставропольского края | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД |  | Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным |  | 09.01.2020 01.02.2020 04.03.2020 01.04.2020 30.04.2020 03.06.2020 02.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 | Предоставлена информация по отчетным периодам в сроки: 09.01.2020 г. 01.02.2020 г. 04.03.2020 г. 01.04.2020 г. 30.04.2020 г. 03.06.2020 г. 02.07.2020 г. 03.08.2020 г. 01.09.2020 г. 01.10.2020г. 02.11.2020 г. 01.12.2020 г. |  |
| 1.7.2 | Мероприятие 7.2 Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 24 Обязательства по погашению муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 7.3 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 25 Обязательства по обслуживанию муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Асатрян Г.В. заведующий ОПД Роман И.К. заведующий ОУОиКРР |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 8 Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 8.1 Публикация информации, содержащей основные положения проекта решения о бюджете, решения об исполнении бюджета в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 26 «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 01.12.2020 |  | 01.12.2020 | Брошюра «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 27 «Бюджет для граждан» по годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 15.05.2020 |  | 15.05.2020 | Брошюра «Бюджет для граждан» к годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска в установленный срок |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении объектов муниципального финансового контроля | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.9.1 | Мероприятие 9.1 Проведение контрольных мероприятий в целях осуществления полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 28 План контрольных мероприятий утвержден | Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 31.12.2020 |  | 18.03.2020 18.06.2020 17.09.2020 30.12.2020 | Планы работ утверждены и представлены в министерство финансов СК |  |
|  | Контрольное событие 29 Отчет о результатах контрольных мероприятий составлен | Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР |  | 20.01.2020 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 |  | 10.01.2020 10.04.2020 07.07.2020 09.10.2020 | Отчеты об исполнении планов работ составлены и представлены в министерство финансов СК |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.10.1 | Мероприятие 10.1 Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 30 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР Бичукова А.Н. заведующий ОПБ, Асатрян Г.В. заведующий ОПД, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующий ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУОиКРР |  | 31.05.2020 |  | 31.05.2020 | Итоги оценки качества финансового менеджмента подведены |  |
|  | Контрольное событие 31 Сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска и пояснительная записка размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующий ОПБ |  | 30.06.2020 |  | 30.06.2020 | Сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска и пояснительная записка размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР Васютина Н.А. заместитель главы администрации - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1«Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Материально-техническое обеспечение и другие расходы | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления Роман И.К. заведующий ОУОиКРР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком | нет |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Реализация мероприятий по внедрению электронного документооборота и обеспечению централизации бюджетного (бухгалтерского) учета | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующий ОУОиКРР Васютина Н.А. заместитель главы администрации - начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Внедрение электронного документооборота в централизованных учреждениях реализовано в 2020 году. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий. | нет |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак