СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измере-ния  | 2018 г. | 2019 г. | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  План  | Факт на конец года | План | Факт на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"  |
|  Цель 1 Программы: Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом  |
|   | Индикаторы достижения Цели 1 Программы: |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 105,4 | 100 | 110,6 | В связи с увеличением количества договоров аренды и увеличением объема погашенной задолженности |
| 2 | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 | 128,99 | 100 | 154,1 |  В связи с увеличением объема выручки от оказания услуг муниципальными унитарными предприятиями и хоз. обществами г. Пятигорска, увеличился размер отчислений от чистой прибыли, что привело к увеличению суммы поступивших доходов в бюджет города Пятигорска |
| 3 | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | 100 | 100,24 | 100 | 100 |   |
| Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 1 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица  | 10 | 9 | 8 | 8 |   |
| 2 | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 22 | 23 | 30 | 6,1 | По причине признания торгов не состоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок. Аукционы: 22.01.2019 – 15 лотов, 05.03.2019 – 15 лотов, 15.03.2019 – 4 лота, 26.04.2019 – 14 лотов, 04.09.2019 – 24 лота, 08.11.2019 – 12 лотов, 12.11.2019 – 12 лотов, 06.12.2019 – 9 лотов.Конкурсы: 28.02.2019 – 2 лота, 01.03.2019 – 1 лот, 19.04.2019 – 2 лота, 08.07.2019 – 1 лот, 05.09.2019 – 1 лот, 11.11.2019 – 1 лот (1 договор купли-продажи заключен), 29.11.2019 – 1 лот. |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 66 | 76 | 72 | 93 | процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) |
| Цель 2 программы: Развитие эффективной системы управления земельными участками |
|   | Индикатор достижения Цели 2 Программы: |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 105,47 | 100 | 118 | Доходы в 2019 г. составили 69 080 581 руб., произведено возвратов на основании заявлений арендаторов15 021 947,6 руб., факт. поступления доходов в бюджет города –54 058 633,4 руб. |
|   | Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков"  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 2 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 82 | 82 | 82 | 82 |   |
| 2 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 80 | 88 | 87 | 94 | процент регистрации права муниципальной собственности на земельные участки превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) |
| Цель 3 Программы: Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей |
|   | Индикатор достижения Цели 3 Программы |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0 | Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставле-ние земельных участков не обеспе-ченных коммуника-цииями не произво-дится |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей" |
|  Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 3 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2 | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 1 | 1 | 6 | 0 | Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков не обеспеченных коммуникациями не производится |

Исполняющий обязанности
начальника управления А.Г.Гончарова