## таблица 8
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом", всего | ответственный исполнитель программы - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 0 |  | 00000 | 32539.51 | 35420.88 | 35358,06
2 | Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1- МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 1 | 01 | 00000 | 3046.18 | 4441.46 | 4440.65
[8 empty] | 4441.46 | 4440.65
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений |  | 10 | 1 | 01 | 00000 | 3046.18 | 4441.46 | 4440.65
3 | Подпрограма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков | ответственный исполнитель подпрограммы 2 - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 2 | 01 | 00000 | 505 | 850.22 | 788.21
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений |  | 10 | 2 | 01 | 00000 | 505 | 850.22 | 788.21
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 3 | 01 | 00000 | 28988.33 | 30129.2 | 30129,2
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 10 | 3 | 01 | 00000 | 28988.33 | 30129.2 | 30129,2
Начальник управления | [7 empty] | А.Е.Гребенюков
___________________

## таблица 9
таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31.12.2018 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом", всего | средства местного бюджета | 35379.68 | 35420.88 | 35358.06
2 | Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества", всего | средства местного бюджета | 3433.95 | 4441.46 | 4440.65
2.1. | Основное мероприятия 1.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | средства местного бюджета | 3433.95 | 4441.46 | 4440.65
3 | Подпрограма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков, всего | средства местного бюджета | 1816,53 | 850.22 | 788.21
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | средства местного бюджета | 1816,53 | 850.22 | 788.21
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 30129.2 | 30129.2 | 30129.2
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства местного бюджета | 30129.2 | 30129.2 | 30129.2
Начальник управления |  |  |  | А.Е.Гребенюков
___________________

## таблица 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 (программа вступила в силу с 01.01.2018) |  | 2018
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"
цель 1 программы: развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 100 | 105.4 | поступление арендной платы по сроку оплаты 10.01.2019 г., 10.04.2019 г., погашение задолженности
2 | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | - | - | 100 | 128.99
3 | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | - | - | 100 | 100.24
подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества
задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Колчество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица | - | - | 10 | 9 | 1 МУП ликвидирован
2 | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | - | - | 22 | 23
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 66 | 76 | процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра
цель 2 программы: развитие эффективной системы управления земелььными участками
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
1 | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 100 | 105.47 | в результате заключения договоров и погашения задолженности
Подпрограмма 2 "Управление, распоряжнгие и использование земельных участков"
задача 1 подпрограммы 2 программы: повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот
показатели решения задачи 1 подпрограммы 2
1 | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | - | - | 82 | 82
2 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 80 | 88 | процент регистрации права муниципальной собственности на земельные участки превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра
цель 3 программы: улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей
индикатор достижения цели 3 программы
| Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | - | - | 0.2 | 0.2
Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей"
Задача 1 подпрограммы 3 программы: обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей
Показатели решения задачи 1 подпрограммы 3
| Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | - | - | 0 | 0
| Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | - | - | 1 | 1
Начальник управления | [6 empty] | А.Е.Гребенюков

## таблица 11
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"
Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества"
1.1. | Основное мероприятие 1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Отдел муниципального имущества. Заведующий отделом Ансокова М.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
1.1.4 | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | размещено 6 публикаций в официальных средствах массовой информации
1.1.1. | Регистрация прав и оценка муниципального имущества |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | по 34 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; по 1 объекту определена рыночная стоимость доли в праве собственности домовладения; определена стоимость жилых помещещений, расположенных в многоквартирном доме (инвестиционный договор)
1.1.2. | Оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | по 23 объектам недвижимости оформлены технические планы и поставлены на государственный кадастровый учет
1.1.3. | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собствености города-курорта Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | заключено 17 договоров купли-продажи ( на 32536,8 тыс.руб.); произведена оценка рыночной стоимости по 44 объектам, подлежащим приватизации, оформлено 3 технических плана
1.1.8. | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | оказаны услуги по дезинфекции помещений муниципальной собственности; web сайт наполняется актуальной информации, установлены металические решетки на муниципальное здание, обеспечивается работа управления посредством установки программного комплекаса для учета земельных и имущественных отношений
1.1.5. | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | оплачены взносы (109,67 тыс.руб)
1.1.6. | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | заключено 24 договора аренды муниципального имущества 11572,9 тыс. руб.)
1.1.7. | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | оформлен предмет на 2 объекта культурного наследия.
| Контрольное событие 1. Размещены материалы в официальных средствах массовой информации |  |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 | размещено 6 публикаций в официальных средствах массовой информации
| Контрольное событие 2. Оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество |  |  | 30.09.2018; 31.12.2018 |  | 30.09.2018; 31.12.2018 | по 23 объектам недвижимости оформлены технические планы и поставлены на государственный кадастровый учет
| Контрольное событие 3. Произведена оценка муниципального имущества |  |  | 30.06.2018; 31.12.2018 |  | 30.06.2018; 31.12.2018 | по 34 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; по 1 объекту определена рыночная стоимость доли в праве собственности домовладение; определена стоимость жилых помещещений, расположенных в многоквартирном доме (инвестиционный договор)
| Контрольное событие 4. Зарегистрировано право на муниципальное имущество |  |  | 30.06.2018; 31.12.2018 |  | 30.06.2018; 31.12.2018 | зарегистрировано право на 698 объектов муниципального имущества
| Контрольное событие 5. Составлен договор купли-продажи |  |  | 30.06.2018; 31.12.2018 |  | 30.06.2018; 31.12.2018 | заключено 17 договоров купли-продажи ( на 32536,8 тыс.руб.)
| Контрольное событие 6. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | оплачены взносы по факту предоставленных документов
| Контрольное событие 7. Заключены договора аренды муниципального имущества |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | заключены 24 договоров аренды муниципального имущества (11572,9 тыс. руб.)
| Контрольное событие 8. Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | оформлен предмет на 2 объекта культурного наследия.
Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков"
2.1. | Основное мероприятие 2 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Отдел земельных отношений. Заведующий отделом Артемов Р.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | утверждено 37 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительное согласование границ по 106 земельным участкам; согласование местоположения границ по 758 земельным участкам, на 339 земельных участков произведена оценка годового размера арендной платы
2.1.2. | Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | заключен 931 договор аренды земельных участков (7648,21 тыс.руб.)
2.1.3. | Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земельных участков |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | составлено 176 актов проверки соблюдения земельного законодательства (из них 92 нарушения земельного законодательства)
| Контрольное событие 9. 1.Приняты решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании предоставления земельных участков |  |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 | утверждено 37 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительное согласование границ по 106 земельным участкам; согласование местоположения границ по 758 земельному участку
| Контрольное событие 10. Заключены договора аренды земельных участков |  |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 | заключен 931 договор аренды земельных участков (7648,21 тыс.руб.), на 339 земельных участков произведена оценка годового размера арендной платы
| Контрольное событие 11. Составлен акт проверки соблюдения земельного законодательства |  |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 |  | 31.03.2018; 30.06.2018; 30.09.2018; 31.12.2018 | составлено 176 актов проверки соблюдения земельного законодательства (из них 92 нарушения земельного законодательства)
Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей"
3.1. | Основное мероприятие 3. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | поставлено на очередь 10 семей, имеющих право на предоставление земельных участков; заключен 1 договор аренды на земельный участок гражданам, имеющих трех и более детей (1,05 тыс.руб.); в 2018 г. земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, запланировано на 2021 год
3.1.1 | учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | поставлено на очередь 10 семей, имеющих право на предоставление земельных участков
3.1.2 | обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков затруднены в связи с недостатком средств муниципальном бюджете
| Контрольное событие 13: Заключены договора аренды земельного участка |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | заключен 1 договор аренды на земельный участок гражданам, имеющих трех и более детей (1,05 тыс.руб.)
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
4 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Начальник МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Гребенюков А.Е. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
4.2. | Расзоды на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
4.3. | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Начальник управления | [6 empty] | А.Е.Гребенюков
___________________