СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измере-ния  | 2019 г. | 2020 г. | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  План  | Факт на конец года | План | Факт на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"  |
|  Цель 1 Программы: Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом  |
|   | Индикаторы достижения Цели 1 Программы: |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 110,6 | 100 | 202 | перевыполнение плана за счет досрочной оплаты аренды за декабрь (срок оплаты 10 числа следующего месяца), поступление в счет амортизационных отчислений ООО «Пятигорсктеплосервис» - 9261,8 тыс.руб.; погашение дебиторской задолженности – 2041,4 тыс.руб. |
| 2 | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 | 154,1 | 100 | 245,9 | Факт поступления части прибыли по результатам работы МУП за 2020 год |
| 3 | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 1 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица  | 8 | 8 | 8 | 8 |   |
| 2 | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 30 | 6,1 | 35 | 4 | В условиях экономического кризиса в стране и ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции в 2020 году снизилась активность участия в торгах по продаже муниципального имущества. В 2020 году объявлено 3 конкурса по продаже муниципального имущества и 53 аукциона. Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. Заключен 1 договору купли-продажи на сумму 121,4 тыс. руб. В порядке преимущественного права, в соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. заключен 1 договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества на сумму 3 115,3 тыс. руб.) |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 72 | 93 | 78 | 93 | процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Показатели решения Задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент |  Не менее 4 | 14 | Не менее 4  | 7 | Увеличение показателя произошло по причине включения в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2 объектов недвижимого имущества, вместо запланированного 1 объекта |
| 2 | Доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 29,6 | 29,6 | 31 | 17,9 | Снижение показателя произошло в связи с тем, что имущество, включенное в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, является невостребованным у субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2020 год было объявлено 24 аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок  |
| Цель 2 программы: Развитие эффективной системы управления земельными участками |
|   | Индикатор достижения Цели 2 Программы: |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 118 | 100 | 124,82 | Доходы в 2020 г. составили 77109505,74 руб., произведено возвратов на основании заявлений арендаторов28792714,69 руб., факт. поступления доходов в бюджет города –48316791,05 руб. |
|  Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков"   |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 2 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 |   |
| 2 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 87 | 94 | 95 | 95 |  |
| Цель 3 Программы: Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей |
|   | Индикатор достижения Цели 3 Программы |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 1,6 | 0 | 3 | 2,3 | Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков не обеспеченных коммуникациями не производится |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей" |
|  Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
|   | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 3 |   |   |   |  |  |   |
| 1 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2 | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 6 | 0 | 6 | 0 | Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков не обеспеченных коммуникациями не производится |

Начальник управления Г.В. Кочетов