3899 от 08.10.18

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 08.11.2013   № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2015    № 1294 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска».

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 18.02.2016   № 493 «О внесении изменений в постановление администрации города     Пятигорска от 08.11.2013 № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска».

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 09.12.2016   № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года».

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 10.08.2017   № 3342 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска						     А.В.Скрипник

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска

## Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ города-курорта Пятигорска, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска (далее – Программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия. Основные мероприятия подпрограммы Программы могут реализовываться путем выполнения ведомственных целевых программ.

4. Подпрограммы Программы (далее – подпрограмма) должны быть направлены на достижение конкретной(ых) цели(ей) Программы. Включение подпрограмм в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности цели(ей), достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограмм должны быть направлены на решение задач подпрограмм.

В состав Программы может быть включен муниципальный проект (программа) соответствующий сфере реализации одной Программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия подпрограммы.

Муниципальный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких Программ, отражается в составе соответствующих Программ в виде их подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм.

В формулировке муниципальный проект (программа) термины «проект» и «программа» применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

5. Разработка, реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются администрацией города Пятигорска или структурным подразделением администрации города Пятигорска, определенным постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации города Пятигорска - соисполнителями Программы (далее - соисполнители).

В реализации Программы могут принимать участие внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия города-курорта Пятигорска, акционерные общества с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественные, научные и иные организации, а также физические лица (далее – участники).

6. Проект Программы подлежит обязательному общественному обсуждению в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 № 2764.

7. Программа утверждается постановлением администрации города Пятигорска. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в Программу.

## II. Решение о разработке Программы, ее разработка и утверждение

8. Решение о разработке Программы принимается администрацией города Пятигорска путем принятия постановления об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке (далее – перечень), внесения изменений в перечень.

9. Принятие решения о включении Программы в утвержденный перечень осуществляется в соответствии с настоящим Порядком до 1 марта года, предшествующего очередному финансовому году.

10. В перечне обязательно указываются:

наименования Программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

основные направления реализации Программ.

11. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, которые утверждаются постановлением администрации города Пятигорска (далее - Методические указания).

12. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с управлением экономического развития администрации города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее соответственно – управление экономики, финансовое управление).

Проект Программы, доработанный по результатам рассмотрения предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения, согласованный всеми соисполнителями, направляется не позднее 1 июля в управление экономики и финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде для согласования.

Вместе с проектом Программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регламентирующими бюджетные правоотношения.

13. Управление экономики осуществляет проверку проектов Программ на предмет их соответствия требованиям Методических  указаний в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей Программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм и показателей их решения) целям, задачам и показателям, утверждаемым в документах стратегического планирования города-курорта Пятигорска.

Финансовое управление осуществляет проверку проектов Программ на предмет соответствия объемов ресурсного обеспечения  основных мероприятий подпрограмм за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы города Пятигорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и показателям финансового обеспечения Программ на соответствующий период, содержащимся в бюджетном прогнозе города-курорта Пятигорска  на долгосрочный период.

14. После согласования с управлением экономики и финансовым управлением проект Программы представляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию города Пятигорска для проведения обязательной финансово-экономической экспертизы.

15. Программы, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть утверждены не позднее 01 сентября текущего года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. Программа подлежит обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Программы обеспечивает размещение информации, предусмотренной Программой, для ее регистрации, в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

III. Требования к содержанию Программы

18. Программы разрабатываются для достижения приоритетов, долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на соответствующий период, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края.

Цели Программ, задачи подпрограмм, индикаторы достижения целей и показатели решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и иных документов стратегического планирования города-курорта Пятигорска.

При формировании целей Программы, задач подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы, а также характеризующих их индикаторов достижения целей и показателей решения задач, учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов Программы.

19. Программа должна содержать:

- паспорт Программы и паспорта подпрограмм, составленные по формам, являющимся приложениями к Методическим указаниям;

- характеристику текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы;

- весовые коэффициенты целей Программы (задач подпрограммы), указанные в пункте 20 настоящего Порядка;

- сроки реализации Программы, этапы реализации  Программы (в случае необходимости) с указанием их сроков;

- перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, а также характеристику основных мероприятий подпрограмм в соответствии с требованиями Методических указаний;

- информацию о муниципальных проектах (программах), реализуемых в рамках Программы;

- информацию о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска и ожидаемых сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска;

- сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм (далее – индикаторов, показателей) с расшифровкой  их плановых значений по годам реализации Программы, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм с показателями и сведения о взаимосвязи подпрограмм с индикаторами;

- информацию об объемах финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и средств иных источников;

- данные о прогнозных расходах участников Программы на реализацию Программы (при наличии участников Программы).

20. Каждой цели Программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент - числовой коэффициент, отражающий значимость (вес):

цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;

задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы (далее - весовой коэффициент).

## 21. Индикаторы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход реализации Программы, достижение целей и конечных результатов Программы.

## Показатели должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограмм.

Требования к формированию индикаторов и показателей отражаются в Методических указаниях.

## IV.Финансовое обеспечение реализации Программ.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

23. Финансовое обеспечение реализации Программ реализуется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в объемах, установленных решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации Программ источников.

24. В ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска показатели финансового обеспечения реализации Программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, могут отличаться от таких показателей, предусмотренных Программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регламентирующими бюджетные правоотношения.

## V.Управление Программой и контроль за ее реализацией

## 25. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем в соответствии с Методическими указаниями, согласовывается с соисполнителями и управлением экономики и утверждается муниципальным правовым актом ответственного исполнителя до начала очередного финансового года. Утвержденный детальный план-график направляется в управление экономики.

26. Изменения в детальный план-график реализации Программы  согласовываются ответственным исполнителем с соисполнителями и с управлением экономики и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем направляются в управление экономики.

27. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

28. Внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости включения в Программу новых подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, по иным основаниям.

29. Внесение изменений в Программу на текущий год должно осуществляться до 31 декабря текущего года.

30. Внесение изменений в Программу осуществляется с соблюдением требований для разработки Программ, установленных пунктом 11, абзацем первым пункта 12, пунктами 13, 16, 17 настоящего Порядка.

Проект изменений, вносимых в Программу, в Контрольно-счетную комиссию города Пятигорска для проведения финансово-экономической экспертизы не направляется.

31. В целях контроля за ходом реализации Программ по итогам I- полугодия и 9 месяцев текущего года управление экономики осуществляет мониторинг хода реализации Программ, порядок проведения которого определяется Методическими указаниями (далее – мониторинг).

Соисполнители Программы представляют ответственному исполнителю в срок до 10-го июля и 10-го октября текущего года информацию, необходимую для проведения мониторинга.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 20-го июля и 20-го октября текущего года представляет в управление экономики  информацию, необходимую для проведения мониторинга.

32. Финансовое управление в срок до 20-го июля и 20-го октября текущего года представляет в управление экономики информацию, необходимую для проведения мониторинга в части финансового обеспечения реализации Программ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

33. Результаты мониторинга направляются заместителю главы администрации города Пятигорска (в соответствии с распределением обязанностей) и в финансовое управление до 20-го августа и 20-го ноября текущего года.

34. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) в соответствии с Методическими указаниями подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (при наличии - участниками Программы) до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется заместителю главы администрации города Пятигорска (в соответствии с распределением обязанностей), в управление экономики и в финансовое управление.

35. Финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики информацию о кассовых расходах бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программ.

36. Управление экономики осуществляет проверку годовых отчетов, представляемых ответственными исполнителями и до 1 мая направляет согласованные годовые отчеты в финансовое управление.

37. Финансовое управление ежегодно, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации  Программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программ, утверждаемой постановлением администрации города Пятигорска, и направляет в управление экономики и ответственным исполнителям.

38. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

2) степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

39. На основании годовых отчетов и результатов оценки эффективности реализации Программ управление экономики в соответствии с Методическими указаниями ежегодно осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программ (далее – сводный годовой доклад) и в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, представляет на рассмотрение в совет по экономической политике и стратегическому планированию города-курорта Пятигорска (далее – Совет) и Главе города Пятигорска.

40. Администрация города Пятигорска по предложению Совета может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска, о досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм, подпрограмм или Программ в целом, начиная с очередного финансового года, и (или) необходимости корректировки Программ в текущем году.

41. Годовой отчет по каждой Программе подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

42. Сводный годовой доклад подлежит размещению на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте муниципального образования города–курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска                                                    		        С.П. Фоменко