|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2018 год |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | **387** | **381** | **6** |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** | **46** | **46** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** | **51** | **50** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 49:**Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», утвержден |
|  | **причина невыполнения контрольного события 49:**В связи с отсутствием заявок на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой в «Социальном такси», не определен перевозчик |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** | **8** | **8** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика"** | **47** | **46** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 17:**Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы |  |  |  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 17:**Поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы выполнена позже срока (была перенесена с мая на июнь), в связи с рядом мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в ВОВ на территории города Пятигорска с участием юнармейцев Поста №1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** | **37** | **34** | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 18:**Проведен фестиваль-конкурс национального танца «5гор» |
|  | **причина невыполнения контрольного события 18:**Ввиду отсутствия финансирования: не проводился фестиваль-конкурс национального танца «5гор» (был заменен на сборный концерт с целью формирования базы участников). |
|  | **невыполненное контрольное событие 22:**Проведен Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» |
|  | **причина невыполнения контрольного события 22:**Не проводился Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» |
|  | **невыполненное контрольное событие 33:**Проведены общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида |
|  | **причина невыполнения контрольного события 33:**Общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида были исполнены, но позже запланированного срока |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** | **20** | **19** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 14:**Заключение контракта на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 14:**Контракт на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных заключен не был |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** | **17** | **17** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»**  | **52** | **52** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** | **36** | **36** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | **37** | **37** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** | **9** | **9** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»**  | **11** | **11** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»**  | **12** | **12** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | **4** | **4** | **0** |
|  |  |  |  |  |