|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий  | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | **411** | **404** | **7** |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»**  | **46** | **46** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»**  | **53** | **53** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»**  | **14** | **14** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»**  | **49** | **48** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**Организован и проведен городской фестиваль студентов профессиональных образовательных учреждений города Пятигорска «Арт - Профи»  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**Мероприятие было запланировано на ноябрь месяц, но в связи спроведением ряда краевых мероприятий на территории города Пятигорска, фестиваль был перенесен на декабрь месяц. |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**  | **44** | **44** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»**  | **22** | **22** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»**  | **18** | **18** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»**  | **51** | **51** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»**  | **32** | **32** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»**  | **12** | **11** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**Заключены договора аренды земельного участка |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**Договора аренды на земельный участок гражданам, имеющих трех и более детей не заключались,так как в 2019 году земельные участки не были обеспечены инженерной инфраструктурой |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**  | **46** | **42** | **4** |
|  | **невыполненное контрольное событие 3:**Предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования |
|  | **причина невыполнения контрольного события 3:**Заявок на предоставление субсидии от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что документы были представлены не в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии |
|  | **невыполненное контрольное событие 22:**Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |
|  | **причина невыполнения контрольного события 22:**Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения не проводилась  |
|  | **невыполненное контрольное событие 40:**Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты |
|  | **причина невыполнения контрольного события 40:**Акты технического состояния бесхозяйных объектов не переданы в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», по причине не проведенной своевременно МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» актуализации состава комиссии по организации инвентаризации инженерно-технического обеспечения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 04.02.2014 № 329. |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**  | **9** | **9** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»**  | **11** | **10** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 6:**Проведена аттестация муниципальных служащих |
|  | **причина невыполнения контрольного события 6:**В связи с производственной необходимостью аттестация муниципальных служащих была перенесена на 2020 год  |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | **4** | **4** | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева