**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**по итогам 2015 года.**

В 2015 году в городе-курорте Пятигорске действовало 12 муниципальных программ:

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

« Управление финансами»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 3 858 537,08 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета- 521 844,27 тыс. руб.;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 348,48 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 571 193,9 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 756 150,43 тыс. рублей.

 Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 191 848,92 тыс. рублей.

Кассовое исполнение, включая внебюджетные источники финансирования, составило 3737 919,03 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 327 247,61 тыс. руб.;

-средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 348,48 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 537 164,39 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 645 010,69 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 219 147,86 тыс. руб.

**1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ**

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658. Постановлением администрации города Пятигорска от 29.05.2015 года № 1937 внесены изменения в Программу I.

Реализация Программы I в 2015 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации Программы I на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»Программы I запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность дошкольных учреждений, проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений, предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проведен конкурс «Воспитатель года», оказана материальная поддержка родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

В городе Пятигорске функционирует 40 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города, составляет 12 405 человек. Из них посещают детские сады 9 294 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 3203 ребенка.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия.

В городе функционирует 31 общеобразовательное учреждение, 2 из которых - частные. Количество обучающихся 19 634 чел.

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся. В основном, рост количества учеников общеобразовательных учреждений в городе продолжается за счет первой ступени образования. В 2015 году 2 334 первоклассников приняли 82 класса, что на 6 классов больше, чем в 2014 году.

В 2015 году 10 395 учащихся начальной школы обучались в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составило 53% от общего числа обучающихся.

В 2015 году к ГИА были допущены 894 выпускника муниципальных учреждений и 82 из негосударственных. В форме ЕГЭ проходили аттестацию 890 выпускников МОУ и 82 выпускника из негосударственных, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 2 выпускника. 11 выпускников, не прошедших ГИА в 2014 году, повторно проходили ГИА в 2015 году.

Из 892 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в основные сроки (май-июнь 2015 г.), дополнительные сроки (сентябрь 2015 г.) успешно прошли аттестацию 855 человек, что составило 96%. Справки об обучении получили 61 человек. Процент обученности по основным предметам - русский язык составил 98,6 % (на 0,9% ниже в сравнении с 2014 годом), математика – 93 % (ниже на 5,4 %). В 2015 г. число медалистов составило 18 % (2014 год – 14,0 %) от числа выпускников.

В 2015 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Всероссийская Олимпиада школьников в 2015 году проводилась в 3 этапа: школьный этап; муниципальный этап; региональный этап. В школьном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняло участие более 8 тысяч человек. По результатам школьного этапа Олимпиады в г. Пятигорске 2635 победителей и призеров. В муниципальном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 901 человек. По результатам муниципального этапа Олимпиады в г. Пятигорске 334 победителя и призера. В региональном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 102 пятигорских школьника. По итогам проведения регионального этапа олимпиады 2015/16 уч.г. 28 победителей и призеров (в 2014/15 уч. г. - 19).

Лучшими образовательными учреждениями, подготовившими наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 2015/16 уч.г. стали МБОУ СОШ № 5, 12, 30, 16, 6, 27, гимназия № 4.

70 учащихся общеобразовательных учреждений награждены премией Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад.

В 2015 году всеми видами отдыха и трудовой занятостью в г. Пятигорске было охвачено 8535 детей и подростков, в числе которых 60 несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность учреждений по внешкольной работе с детьми, проведены городские мероприятия для учащихся по различным видам деятельности, осуществлен ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования и пр..

В настоящее время в Пятигорске действуют 15 учреждений дополнительного образования, из которых 5 подведомственные МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» , 7 подведомственные МУ «Комитет физической культуры и спорта администрации г.Пятигорска», 3 подведомственные МУ «Управление культуры администрации г.Пятигорска».

В настоящее время дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования позволило создать систему патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие творческих возможностей и стимулирование ученического творчества.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» Программы Iисполнялось 7 основных мероприятий. В рамках которых завершено строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна / ул.Петра 1, вместимостью 160 мест, завершено строительство детского сада ул. Малиновского, вместимостью 280 мест, завершено строительство детского сада ул. Школьная, вместимостью 280 мест – все перечисленные дошкольные образовательные учреждения начали функционировать с 01.06.2015 г.

Долгосрочные проекты, реализация которых не завершена в 2015 году:

1) Строительство детского дошкольного образовательного учреждения в пос. Энергетик на 100 мест;

2). Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира на 500 мест.

В рамках реализации подпрограммы «Дети-сироты» Программы I запланировано и реализовано в полном объеме 6 основных мероприятий, в том числе обеспечена деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пятигорска, осуществлялись денежные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой, дети-сироты были обеспечены бесплатным проездом к месту учебы и месту жительства, приемные родители получали выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновители получали единовременное пособие.

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска разрабатывал и реализовывал городские межведомственные планы, постановления администрации города Пятигорска и другие нормативные документы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, специалисты отдела принимали активное участие в рейдах субъектов профилактики с общественностью на территории города Пятигорска в местах массового скопления молодежи в вечернее и ночное время, в социальных патрулях.

Регулярно проводились профилактические беседы с родителями, состоящими на учете в городском банке данных социально-неблагополучных семей; межведомственные рейды, по результатам которых принимаются решения о лишении или ограничении в родительских правах родителей, оформляются ходатайства в паспортно-визовую службу по получению паспортов, в ЗАГС о получении свидетельств о рождении детей, в социальные службы об оказании материальной и продуктовой помощи.

Ежеквартально проводились заседания клуба замещающих семей, для опекунов и подопечных работает «Школа психологов», проводились многочисленные мероприятия для подопечных, в том числе: новогодние поздравления с подарками, поздравления с Днем рождения, праздник «Здравствуй, школа!», ведется радиопередача «Добро рядом», в конце августа проводится городской Форум замещающих семей.

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска** **«Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641. В Программу II были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2014 г. № 5079.

Реализация Программы II в 2015 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы II.

В 2015 году в рамках реализации Программы II жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

1. В рамках подпрограммы «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. Различные меры социальной поддержки получили 51473 гражданина города-курорта Пятигорска.
2. В 2015 году в рамках подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ 78 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 28 ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, что соответствует запланированным результатам.

3. В рамках подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Также 36 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере.

Все 6 мероприятий, запланированные к исполнению планом-графиком, реализованы в полной мере, индикаторы достигнуты.

4. Мероприятие подпрограммы «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» Программы II направлено на повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2015 году на исполнение мероприятия были направлены средства на содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, пострадавших в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также попавших в трудную жизненную ситуацию.

5. Мероприятиями подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В отчетном периоде 19855 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий в ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

Проанализировав фактический результат реализации подпрограммы, принято решение об изменении значения целевого индикатора и приближении его к реальным значениям. Данное изменение внесено в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» Постановлением администрации города Пятигорска от 20.01.2016г. № 159.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, в 2015 году получали 5 человек;

- ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2015 году получали 11 человек;

- ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2015 году получали 5443 человека;

- единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ в 2015 году доставили 377 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда;

- проведено 7 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

7. В рамках Подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» Программы II в 2015 году проведены мероприятия по компенсации затрат, связанных с перевозкой инвалидов в «Социальном такси». На субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», из бюджета города Пятигорска в 2015 году выделено 350 тыс. рублей. Данные меры позволили осуществить перевозку 392 инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ.

В 2015 году 218 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу.

Кроме того, в рамках подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 315-п от 20 июля 2015 г. сумма субсидий в 2015 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету города Пятигорска на софинансирование мероприятий по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составила 12 126,33 тыс. руб., размер софинансирования за счет средств местного бюджета составил 5 197,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы исполнены все запланированные мероприятия и контрольные события.

В отчетном периоде Программа II реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, ожидаемые конечные результаты мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081. В Программу III были внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1111 и от 24.12.2015 г. № 5900.

Реализация Программы III в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

1. В рамках реализации Подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» Программа III в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в частности в 2015 году улучшены жилищные условия 18 молодых семей из 144 молодых семей в городе-курорте Пятигорске, которым планируется предоставление социальных выплат (сертификатов) на период 2015-2020 годы.

В результате реализации вышеуказанного мероприятия, доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой составила 11,46% при планируемом на 2015 год значении 9,09%.

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

осуществлено строительство многоквартирного дома по ул. Булгакова, д.2 для расселения 35 граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 41, расселяемой площадью жилого фонда 634,30 м2;

В соответствии с Соглашением, заключенным с Министерством строительства и ЖКХ СК реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 41 запланирована на период 2016 года по результатам расселения граждан.

- строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных геологических процессов (в т.ч. ПСД).

В целях реализации указанного мероприятия, в 2015 году заключено соглашение с МинЖКХ СК о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в опасных зонах оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания от 30.12.2015 года №2-83; в период ноябрь - декабрь 2015 года, ООО ККП «Проект» г. Пятигорск в соответствии с муниципальным контрактом от 16.11.2015 года №0321300239115000010 осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Малиновского для последующего переселения граждан.

Переселение граждан в рамках реализации указанного мероприятия планируется в период 2016 года.

- строительство муниципального специализированного жилищного фонда, а именно: в целях обеспечения сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства, в 2015 году осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома, предусматривающего строительство в 2016 году муниципального специализированного жилищного фонда в количестве 7 ед. муниципальных квартир.

- прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления города-курорта, в том числе:

осуществлено внедрение программного продукта (карты) «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности» для дальнейшего систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений по г. Пятигорску;

снос самовольно размещенных рекламных конструкций в 2015 году не осуществлялся;

осуществлен снос мансардного помещения по ул. Дунаевского, 20Б;

осуществлен ремонт жилого помещения по ул. Железнодорожная, 121;

осуществлены научно-исследовательские работы по разработке Инвестиционной стратегии города-курорта Пятигорска. Инвестиционная стратегия утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.08.2015 г. № 3323 «Об инвестиционной стратегии города-курорта Пятигорска до 2025 года».

- развитие застроенных территорий, в частности, в целях повышения инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска в период 2015 года сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществлялся контроль и мониторинг за реализацией нового строительства в соответствии с Генеральным планом города, созданием инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития города, обеспечением благоустроенным жильем, а также за обеспечением благоустройства застраиваемых территорий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» Программы III в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация уличного освещения;

-обеспечена организация и содержание мест захоронения (благоустройство территорий) 9 кладбищ, в том числе территория старого кладбища «Некрополь»;

- прочие мероприятия по благоустройству территории города, а именно: сформирован запас песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2015-2016 гг. Кроме того, обеспечена оперативная транспортировка указанных грузов в целях благоустройства территории города-курорта Пятигорска;

- информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** (далее – Программа IV) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1625 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Пятигорска от 14.10.2014 года № 3785, от 15.07.2015 г. № 2673, от 11.11.2015 г. № 5260).

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта» Программы IV в отчетном периоде проведено 17 организационно-воспитательных мероприятий с молодежью города из 17 запланированных на год, в которых приняли участие 3140 человек (Городской праздник «День молодежи», городской конкурс на лучшее студенческое общежитие, городской конкурс руководителей детских и молодежных общественных организаций «Я руководитель», городской конкурс «Лидер», городской конкурс граффити «Преображая реальность», юридическая олимпиада среди высших учебных заведений СКФО «Битва юристов», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-лиги КВН, городской смотр – конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» и т.д.). В Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук 2015» от города Пятигорска приняли участие 55 человек, из них 5 молодых людей получили гранты на реализацию проектов.

Все основные мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта» Программы IV в отчетном периоде проведено 85 организационно-воспитательных мероприятий (включая круглые столы, лектории), с молодежью города, при 30 запланированных на год, в которых приняли участие 9360 человек (традиционное восхождение на гору Бештау, Всероссийская акция «Письма победы», народная акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Как живешь, Ветеран?», краевая акция «Герои Победы моей России!», городская акция «Мы с Вами», краевая акция Стена Памяти «Помни меня», краевая акция «Солдатская каша», Всероссийская акция «Сирень Победы», городской квест «Ничто не забыто», городские выставки «Они служили миру», городские встречи «Диалог поколений», Всероссийская акция «Сирень Победы», акция «День героев Отечества», встреча «Урок мужества или 101 вопрос ветерану», городская акция «Вспомним Героев», краевая акция «Знамя Победы»,«Победоносное завершение Второй мировой войны», акция «Успей сказать Спасибо»**,** выставка «От комсомола до РСМ», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция «Виват Россия!» городские праздники «День призывника», городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» и т.д.).

В рамках реализации подпрограммы «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы IV в отчетном периоде проведено 190 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью края, из 190 запланированных на год, в которых приняли участие 15605 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», городские акции, приуроченные ко Дню народного единства и ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», городское мероприятие «Посвящение в студенты», конкурс профессионального мастерства «Молодой рабочий», инструктивно-методические сборы «Фабрика вожатого», городской конкурс социальной рекламы «Моя семья – мое богатство!», городская акция «Подари ромашку любимым», посвященная Дню семьи, любви и верности, фестиваль учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования города Пятигорска «Арт-профи», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных» и т.д.).

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV проведены мероприятия для детей и молодежи в целях ограничения распространения вышеперечисленных негативных явлений (Международный день борьбы с наркоманией, тестирования на ПАВ (протестировано 1 472 человек) среди несовершеннолетних, анонимные опросы населения на тему выявления фактов нарушения законодательства в сфере оборота наркотических и психоактивных веществ, акции по выявлению и устранению рекламных объявлений наркотических средств, информационная пропаганда в сети Интернет, совместные рейды по проверке предприятий торговли, находящихся в непосредственной близости к школам, детским садам и другим образовательным учреждениям; по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, проведение на базе образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерях: «круглых столов», лекций, циклов семинаров-тренингов по профилактике наркозависимости от психоактивных веществ, акции и т.д.) Всего субъектами было проведено 1494 мероприятий (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 1284, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 125, отдел по делам молодежи – 50, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 35), где было задействовано 100864 человек из них: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 85864 чел., МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 9000 чел., отдел по делам молодежи – 2045 чел., МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 3955 чел.

Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, а также проведены дополнительные мероприятия.

В 2015 году отделом по делам молодежи было организовано и проведено 292 мероприятия, не включая мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске». В реализацию молодежной политики вовлечено 30150 человек, в т.ч. 2045 чел вовлеченных в подпрограмму 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» (из них 13805 студентов города).

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»** **(далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.07.2014 года № 2306. В Программу V внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 10.06.2015 года № 2228.

Реализация Программу V в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Из федерального бюджета были получены на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Средства из краевого бюджета в размере 6 734,15 тыс. рублей были выделены на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, в размере 100,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» Программы V произведены расходы на сумму - 6 463,96 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

- «Установка (устройство) мемориальных досок и других мемориальных (памятных) объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (установка Стены памяти)– 4 752,15 тыс. рублей,

- «Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений памятников и мемориальных комплексов, (Мемориал «Огонь Вечной Славы», Мемориал Воинское кладбище, памятник на территории СОШ №6 ) – 1 711,81 тыс. рублей.

 Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы V запланированы и выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг библиотек);

2. Комплектование книжных фондов.

3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, домов культуры и других организаций исполнительских искусств.

За счет средств местного бюджета финансировалась деятельность учреждений клубного типа (МБУК КТ Городской дом культуры №1, МКУК КТ СДК пос. Нижнеподкумский, МКУК КТ СДК ст. Константиновская, МКУК КТ Дом национальных культур).

4. Мероприятия по подготовке и проведению в городе-курорте Пятигорске празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники).

На общегородских мероприятиях в 2015 году было проведено 25 мероприятий в рамках утвержденной программы проведения общегородских мероприятий.

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** **(далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812. В Программу VI внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112 и от 24.12.2015 г. № 5898.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска « Экология и охрана окружающей среды» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий ПрограммыVI в 2015 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска было запланировано 211 363,95 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 210 158,02 тыс. рублей или 99,4% к запланированному уровню.

 В рамках реализации подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Обращение с отходами производства, в том числе: охрана полигона ТБО, выполнение химического анализа сточных и природных вод ежеквартально на Новопятигорском озере; установка контейнерных площадок в частном жилом секторе; мероприятия в области использования, охраны водных объектов.
2. Охрана водных ресурсов, в том числе берегоукрепительные работы. Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не осуществлялся, внесены изменения в Детальный план-график реализации мероприятий Программы VI, мероприятие запланировано на 2016 год.
3. Охрана лесов и зеленых насаждений, в том числе охрана, восстановление и использование лесов; озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы).
4. Улучшение гигиены окружающей среды, в том числе гигиенические истребительные акарицидные мероприятия; частичная компенсация затрат за услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории города путем сжигания ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (осуществлено обезвреживание 113 641,667 м3 твердых коммунальных отходов путем сжигания на ОАО «ПТЭК»); субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (Осуществлено обезвреживание 245 755,8 м3 твердых коммунальных отходов путем сжигания на ОАО «ПТЭК»).
5. Экологическая культура и экологическое информирование в том числе: размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска; организация субботников (проведено 4 общегородских субботника, высажено 590 шт. кустарников и 4 424 дерева); организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска (количество проведенных экологических акций за 2015 год составило 8 ед.); санитарная очистка территории города; мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска (количество ликвидированных стихийных свалок за 2015 год составило 1752 ед.).
6. Иные мероприятия, в том числе: содержание, ремонт и реконструкция фонтанов (в 2015 году обеспечено содержание и ремонт фонтанов в количестве 7 ед.); противооползневые мероприятия (в 2015 году осуществлялся мониторинг в отношении районов, расположенных в опасных зонах схода оползней).

В рамках реализации подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» Программы VI осуществлены следующие карантинные мероприятия по ликвидации сорняка (амброзии) на территории города Пятигорска:

- ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом;

- ликвидация карантинных растений (амброзии) ручным способом;

- мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии);

- уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки (отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории).

Все запланированные к реализации в 2015 году мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа VII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097. В 2015 году были внесены изменения в Программу постановлением администрации города Пятигорска от 17.04.2015г. № 1468.

Реализация Программы VII в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VI проведены следующие основные мероприятия:

1. Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения. Всего за 2015 год на территории г. Пятигорска было проведено 226 спортивных мероприятий по 22 видам спорта (в т.ч. 148 городских и 78 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Финал Первенства РФ по баскетболу и прочие.
2. Субсидии некоммерческим организациям на возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу. В 2015 предоставлена субсидия из средств местного бюджета ФК «Машук-КМВ» на возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу.
3. Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники). Ко Дню города Пятигорска были проведены турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорск», семейный спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ» и мото-фристайл.
4. Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки.

Все основные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, в соответствии с Детальным Планом-графиком реализации Программы VII.

В рамках Подпрограммы «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VI реализованы следующие основные мероприятия:

- строительство спортивных площадок и устройство плоскостных сооружений на территории города-курорта Пятигорска. В 2015 году построена и введена в эксплуатацию 7 детских площадок.

**VIII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** **(далее - Программа** **VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 года № 4033.

Реализация Программы VIII в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» Постановлениями администрации города Пятигорска от 30.03.2015 № 1254 и от 26.10.2015 № 4017 в Программу VIII были внесены изменения и дополнения.

На реализацию мероприятий Программы VIII из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было запланировано 35 162,12 тыс. рублей. По итогам 2015 года суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили 34 982, 90 тыс. рублей, что составляет 99,49% к бюджетной росписи.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности, в том числе установлено 16 камер охранного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, заключен муниципальный контракт на услуги по оснащению комплексами видеоконтрольной системы «клиент-оператор» объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры из материалов подрядчика с выводом сигнала на пульт управления ЕДДС МКУ «ССП»; установлено 2 панели клиент-оператор на вновь созданных «умных остановках»; руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов в 2015 году было установлено 253 камеры видеонаблюдения на 49 объектах, введенных в эксплуатацию; межведомственной рабочей группой АТК города Пятигорска осуществлялось комиссионное обследование мест с массовым пребыванием людей, создана и функционирует городская система оповещения и пр.

2. Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, в рамках которого осуществляется техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений. За 2015 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 89 тыс. звонков, что на 9 тыс. больше, чем в предыдущем. Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100%, в том числе, количество реагирования на бесхозные предметы составило 31, что на 14 больше, чем в 2014 г. В рамках оказания психологической помощи посредством телефонного консультирования за текущий год психологи ЕДДС оказали консультационную помощь 400 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Количество выездов поисково-спасательного отряда МКУ «ССП» с целью проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ составило 1287.

4. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей проводились командно-штабные тренировки в организациях различных форм собственности по выполнению мероприятий по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического характера, тренировки с администрацией пунктов выдачи СИЗ населению, тренировки со стационарными пунктами временного размещения населения, пунктами временного размещения населения; руководителям (собственникам) хозяйствующих осуществлялось оказание методической помощи в деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах; организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска; проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях города; организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.

6. Организация подготовки (обучения) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Обучение должностных лиц организовано в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС) г. Ставрополя и его Минераловодском филиале. В целях обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера, на территории города создано 7 учебно-консультационных пункта ГОЧС, осуществляется информирование населения, выпускаются памятки по действиям в случае ЧС, организовано размещение материалов по тематике ГОЧС в городских СМИ, на официальном Интернет-сайте администрации города.

7.Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске - информирование населения через СМИ, в том числе «Интернет» об угрозе совершения террористических актов, всего за 2015 год – 113 материалов;

8. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках которого осуществлялось техническое обслуживание (содержание) пожарной сигнализации муниципальных объектов образования, физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», обучение персонала, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей и др. мероприятия;

9. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан, в том числе привлечение к обеспечению охраны общественного порядка казачьей дружины, разъяснительная работа с населением о привлечении граждан к обеспечению общественного порядка; работа по сбору кандидатов, желающих вступить в ряды студенческой дружины, обеспечение взаимодействия администрации города Пятигорска с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности, общественными объединениями по вопросам профилактики правонарушений осуществлялось межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и преступлений при администрации города Пятигорска и пр.

10. Проведение ремонтных работ помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных. В 2015 году проведен ремонт помещений опорного пункта полиции, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3.

11. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам. Общее количество мероприятий 3-х Домов культуры, на которых присутствовали дети и подростки группы риска за отчетный период – более 80. Всего посетивших – около 9 тысяч детей и подростков. Всего в городе Пятигорске состоялось 92 массовых мероприятия, в которых приняло участие ориентировочно около 10 тысяч человек из числа молодежи, детей и подростков. В 2015 году проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска, рассмотрено 457 материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей. Ведется банк данных подростков группы риска, единый банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, который постоянно обновляется. В 2015 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пятигорска было проведено 8 рейдов, проверено 36 объектов, выявлено 14 несовершеннолетних и 1 гражданин, вовлекающий в распитие спиртных напитков несовершеннолетних. Всего с начала года проведено 45 социальных патрулей по запросам Прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики правонарушении и т.д.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2015 году в рамках подпрограммы основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске в том числе, мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, информирование населения через СМИ, а также на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Общее количество публикаций 32.

2. Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества - проведено 5 заседаний «круглый стол» под руководством председателя Думы города Пятигорска с руководителями национально – культурных объединений города, атаманами казачьих обществ. За отчётный период проведено специалистами МКУ «Дом национальных культур» 66 массовых мероприятий, в них приняли участие 5650 человек.

3. Организация и проведение фестиваля национальных культур. Проведен IV ежегодный Фестиваль национальных культур.

4. Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде, в том числе профилактические беседы со студентами первокурсниками разных вероисповеданий по обеспечению правопорядка в городе, Дни национальных культур и пр.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия в рамках поддержки казачества, в том числе проведение ремонта помещений используемых казачьими обществами: в городе-курорте Пятигорске создана добровольная народная дружина из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО, внесена в краевой реестр народных дружин и объединений правоохранительной направленности; заключено 4 контракта на разработку макета книги «Дорогами историй, 190 лет ст. Горячеводск», предпечатные работы, (500 экз.); приобретен спортивный инвентарь для обеспечения казачьих военно-патриотических клубов; проведен ремонт муниципального помещения, арендуемого казачьими обществами, расположенного адресу г. Пятигорск, ул. Мира, 58.

2. Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества - члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности краевого и местного уровня, проводились мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2015 году в рамках Подпрограммы 3 основные мероприятия выполнены в полном объеме.

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее - Программа** **IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 г. № 1914. Постановлением администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1295 в Программу IX внесены изменения.

Реализация Программы IX в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление финансами» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

В рамках подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы исполнены все запланированные мероприятия и контрольные события.

В рамках решения задачи повышения эффективности администрирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска и развития налогового потенциала города-курорта Пятигорска обеспечены:

- постоянное взаимодействие МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» с главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска;

- своевременный учёт изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города–курорта Пятигорска, что обеспечило повышение точности прогнозирования поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска;

 - разработка и подготовка проектов решений Думы города Пятигорска по предоставлению налоговых льгот, в том числе:

а) в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, занятого в области промышленности и строительства, для юридических лиц, осуществляющих в городе-курорте Пятигорске производственную деятельность в обрабатывающих производствах (производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, производство электронного и оптического оборудования, производство медицинских изделий, производство изделий народных художественных промыслов с численностью работников не менее 5 человек), разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации» (утверждено 27.05.2015 г. № 19-54 РД);

- в целях повышения экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (утверждено 27.05.2015 г. № 18-54 РД);

- в целях создания новых, увеличения мощности действующих объектов санаторно-курортного комплекса разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2015 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении» (утверждено 27.05.2015 г. № 20-54 РД).

 В рамках решения задачи повышения эффективности использования бюджетных средств города в 2015 году бюджет сформирован в программном формате на 98,9%, что позволило расширить финансовую самостоятельность ответственных исполнителей (соисполнителей) и, следовательно, ответственность за достижение запланированных целей и результатов.

 В рамках решения задачи совершенствования долговой политики города сохранена умеренная долговая нагрузка на бюджет города-курорта Пятигорска, предельный объем муниципального долга не превысил установленные бюджетным законодательством размеры. В целях финансирования дефицита бюджета МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляло заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций, в виде бюджетного кредита из бюджета Ставропольского края, в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, предоставленного Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю. Кроме того, на покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений на едином счете бюджета города.

В рамках решения задачи развития программно-целевых методов управления в 2015 году в городе реализовывались 12 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 98,4 %. В течение 2015 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения. Была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год.

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска и качества управления средствами бюджета города-курорта Пятигорска главными распорядителями МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» был осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

Для повышения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы».

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля» исполнены все запланированные мероприятия и контрольные события.

Для обеспечения контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» организовано планирование и осуществление контрольных мероприятий. В 2015 году проведено 9 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: ревизия финансово-хозяйственной деятельности, проверки расходования средств, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска, проверки использования по назначению и сохранности муниципального имущества, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Проведенными проверками установлено финансовых нарушений на сумму 1 689,9 тыс. руб., из них возмещено финансовых нарушений на сумму 355,3 тыс. руб. Кроме того, проведено 63 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

**X Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** **(далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2015 году постановлениями администрации города Пятигорска в Программу X были внесены изменения: от 30.03.2015 г. № 1240, от 22.07.2015 г. № 2773, от 25.12.2015 г. № 5907.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» Программы X были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»;

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 03 июня 2015 года и 15 декабря 2015 года;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 4 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: информирование 810 субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столах, проводимых администрацией города посредством телефонной и факсимильной связи; информирование 262 субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 10 мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (16 консультаций);

- в рамках проведения Дней экономики Брестской области в Ставропольском крае была организована деловая встреча с делегацией Республики Беларусь, приглашено более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведен обучающий семинар для малого и среднего бизнеса по теме «Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ», в котором приняли участие руководители представительства в г. Ставрополе ОАО «Единая Электронная Торговая площадка», представители банковских структур, 27 участников из 20 организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен городской конкурс на звание «Предприниматель года», в двух номинациях («Предприниматель года в сфере производства» и «Предприниматель года в сфере услуг») определены победители, с присуждением звания «Предприниматель года». За первое место в каждой номинации победители конкурса были награждены денежным призом в размере 20 тыс. руб., за второе и третье места – ценными призами;

- организовано и проведено 2 конференции для субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска на тему «Взаимодействие бизнеса и власти», с участием представителей НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", Пятигорской торгово-промышленной палаты, ИФНС России по г. Пятигорску, ГУ-УПФР по г. Пятигорску, ГКУ ЦЗН г. Пятигорска, УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, банковских организаций. В конференции 29.05.2015 г. приняли участие 71 представитель малого и среднего предпринимательства. Во второй части программы конференции 26.11.2015 г. проведен семинар «Антикризисный менеджмент: разработка стратегии компании в условиях финансовой нестабильности» - 35 представителей малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о прохождении обучения;

- проведена выставка «Город мастеров и туристических возможностей», в которой приняли участие 42 производителя сувенирной и ремесленной продукции, а также 8 туристических фирм города Пятигорска. В ходе мероприятия среди производителей сувенирной и ремесленной продукции проведен конкурс «Мастер-золотые руки», по результатам которого победители получили дипломы I,II и III степени, также комиссией было учреждено 11 дополнительных номинаций, победители получили ценные призы;

- организована и проведена ежегодная выставка продукции и услуг «Пятигорск сегодня и завтра», в которой приняли участие 26 субъектов малого и среднего предпринимательства города;

- принято участие в организации выездной сессии Ставропольского Инвесттура. В экспертную группу вошли представители ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП "Корпорация развития Ставропольского края", НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию в Ставропольском крае», Торгово-Промышленная палата Ставропольского края, Консалтинговая группа «БИПЛАНОВ». В мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен методический семинар «Практические вопросы применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и актуальные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения малого и среднего бизнеса» с участием представителей АО «Единая Электронная Торговая Площадка», представители банковских структур, ИФНС РФ по г. Пятигорску, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В мероприятии принял участие 21 представитель МСП;

- в рамках оказания методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства было подготовлено и распространено 100 экземпляров обновленного "Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства", также данное пособие размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска [www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org) (мероприятие выполнено ранее запланированного срока).

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году государственной поддержкой воспользовалось 54 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:

 - 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы в НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве экономического развития Ставропольского края;

- 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

 - принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели». Администрация города Пятигорска в сентябре 2015 года объявила о приеме заявок и проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города Пятигорска, однако заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило;

- принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3343 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска». На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта поступила 1 заявка от ООО «Лайт» 17 декабря 2015 года. Однако, в связи с ограниченным сроком прохождения финансовых операций в конце финансового года, а также предоставлением организацией пакета документов, требующего доработки, комиссией было принято решение об отклонении заявки и применении данного вида поддержки в 2016 году.

Все запланированные к реализации в 2015 году основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены.

Подпрограммой «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» Программы X были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- рекламно – информационная деятельность: своевременное доведение информации до учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов о мероприятиях, проводимых в городе, а также доведение до жителей и гостей города актуальной информации о курорте и событийных мероприятиях, актуализация информации на официальном сайте города Пятигорска;

- сформирован перечень мероприятий на 2016 год «Календарь событий города Пятигорска»;

- проведено 2 инфотура для блогеров и туристических компаний из различных регионов РФ, включая Крым, Санкт-Петербург. Москва, Ростовская область и Краснодарский край;

 - разработаны и организованы 2 новых туристско-экскурсионных маршрута;

- в рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров, в июле 2015 года на склоне горы Машук администрацией города было оказано содействие в организации и проведении соревнования по экстремальным видам велоспорта;

- проведена работа по организации конференции на тему "Взаимодействие бизнеса и власти", в которой приняли участие представители гостиниц и туристических фирм города Пятигорска;

- проведены 3 круглых стола с участием санаториев, гостиниц и тур.фирм города;

- 16 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов приняли участие в ежегодной выставке «Пятигорск сегодня и завтра»;

- проведена работа по организации участия 8 туристических фирм города в выставке "Город мастеров и туристических возможностей";

- проведена организационная работа для участия санаториев и туристических фирм города в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах («INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты», «Интурмаркет (ITM) 2015» и др.);

- организована и проведена встреча с инвесторами из Гонконга, Турции, Малайзии, а также представителями Ассоциации региональных инвестиционных агентств, Федерального центра проектного финансирования, в рамках которой были презентованы след. инвестиционные проекты: туристско-рекреационный комплекс "Новопятигорское озеро" и санаторно-туристский комплекс "Пятигорск - Плаза".

Все, запланированные к реализации основные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме.

Подпрограммой «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы» Программы X были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено и распространено 2500 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка;

- распространено 2500 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей;

- реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 3 случая ввоза, составлено 3 протокола.

Все запланированные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы» были запланированы следующие мероприятия:

 - в рамках основного мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе было запланировано 8 мероприятий, 8 контрольных событий; выполнено в полном объеме 2 мероприятия, достигнуто 2 контрольных события, выполнено 1 незапланированное мероприятие;

 - в рамках основного мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 19 мероприятий, 10 контрольных событий; из них выполнено в полном объеме 14 мероприятий, достигнуто 9 контрольных событий;

- в рамках основного мероприятия по строительству объектов теплоснабжения жилых домов проведены работы по строительству тепловых сетей для переключения систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов к котельным по ул.Матвеева и по ул. Калинина;

- основное мероприятие «установка новых и замена старых окон» выполнено в полном объеме;

- в рамках основного мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2015 год запланировано к реализации 20 мероприятий, исполнено 19 (за счет собственных средств);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры запланировано 11 мероприятий, выполнено 10 мероприятий;

- в рамках основного мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущества на территории г.Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г.Пятигорска 292 бесхозных объекта выявлено и поставлено на учет.

**XI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** **(далее – Программа XI)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819. В 2015 году постановлениями администрации города Пятигорска в Программу XI были внесены изменения: от 15.12.2014 г. № 4882, от 17.03.2015 г. № 1110, от 24.12.2015 г. № 5899.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».

В рамках реализации Подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы XI в 2015 году мероприятия капитального характера в части строительства, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети не реализовывались, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось. В детальный план-график реализации Программы XI внесены изменения, вышеперечисленные мероприятия запланированы на 2016 год.

В рамках реализации Подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» Программы XI осуществлены все запланированные основные мероприятия:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- разработана проектно-сметная документация и проведен ремонт подвесного пешеходного моста через реку Подкумок в районе водозабора Скачки площадью 52,6 тыс. м.п.;

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 146,079 тыс. м2.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 73,99% (план – 38,82 %).

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, в том числе:

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 29,66 тыс. м2.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 29,66 тыс. м2 (план – 16,64 тыс. м2).

3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 29,91 тыс.м2.

В рамках реализации Подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы XI осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 13,3 тыс. м.п.

В рамках реализации подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы XI осуществлены все запланированные мероприятия по выполнению комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению технических планов в отношении 263 автомобильных дорог, а также по разработке и изготовлению 8 ед. проектов организации дорожного движения.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курортеПятигорске» Программы XI осуществлены мероприятия:

- ремонт ограждений – 2971 м.п.;

- ремонт дорожных знаков – 868 шт.;

- установка и ремонт светофорных объектов – 27 шт.;

- нанесение разметки – 27,58 тыс. м2;

- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 3,11 тыс. м2.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Законы дорог уважай!»; размещены памятки для родителей и детей «Внимание, дорога!!!» и «Внимание, вода!!!»; родители проинформированы о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней, разработаны памятки для родительской общественности о правилах осуществления контроля за несовершеннолетними в каникулярное время и время свободное от занятий; на постоянной основе с детьми в пришкольных лагерях и дошкольных учреждениях проводятся «Минутки безопасности». В период с 24.08.2015 г. по 20.10.2015 г. в школах города Пятигорска прошли профилактические мероприятия «Внимание - Дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения акции прошли игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИББД ОМВД России по г. Пятигорску.

В целях снижения уровня аварийности с участием детей в школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках социальной кампании «Спасите Детские Жизни» на базе Дворца пионеров и школьников прошел флешмоб по пропаганде безопасного дорожного движения «Узнать за 60 секунд»; в общеобразовательных учреждениях два раза в год проходят тестирования знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов; ежедневно в младших классах с детьми проводятся «минутки безопасности», у всех учащихся с 1 по 5 класс есть в наличии маршрутный лист движения из дома в школу и др. мероприятия.

Кроме того, в целях совершенствования системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах проблем обеспечения безопасности дорожного движения, за 2015 год произведено 93 публикации;

- МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску проведено 3 совместных тренировки;

 - МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» и пожарные части пятигорского пожарного гарнизона провели 2 совместные тренировки;

- организовано взаимодействие МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города. В 2015 году, в соответствии с информацией, представленной МКУ «Служба спасения города Пятигорска» было произведено 36 выездов на ДТП на улично-дорожной сети города, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с улично-дорожной сети города;

- проведена работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2015 году сотрудниками МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проведена 21 разъяснительная беседа указанного характера.

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» Программы XI в 2015 году мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не реализовывались.

В рамках реализации подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы XI осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5672 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 12233,23 тыс. руб.;

- МУП «ГЭТ» за счет средств Предприятия осуществлено внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров в ГЭТ с использованием переносных терминалов на сумму 795 тыс. рублей и внедрение электронных проездных билетов (бесконтактных электронных пластиковых карт) для оплаты проезда в ГЭТ на сумму 164,75 тыс. рублей.

**XII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»** **(далее - Программа XII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223. В 2015 году постановлением администрации города Пятигорска от 30.07.2015 г. № 2875 в ПрограммуXII были внесены изменения.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».

В рамках подпрограммы «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции» Программы XII проведены следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в том числе:

- в целях изучения практики успешной реализации антикоррупционных программ РФ, субъектов РФ и ОМС была организована поездка в период с 19 по 23 августа 2015 г. в город Алушта, Республики Крым для участия в Российском муниципальном форуме;

- с 16 марта в Пятигорске проходил городской конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», одной из тематик которого являлась тема «Противодействие коррупции».

- участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» не осуществлялось, в связи с тем, что информация о проведении конкурса не поступала в отдел молодежи администрации города Пятигорска.

2. Размещение информационных материалов в СМИ, в том числе:

- информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития (проведено 39 мероприятия)

- утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2764 «Порядок проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Пятигорска»;

- организация работы «телефонов доверия», приемов граждан по личным вопросам Главой города, организация и проведение пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска (всего – 552 мероприятия);

- освещение в СМИ сведений о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска (проведено 35 мероприятий);

- организация трансляций в режиме реального времени в сети «Интернет» не проводилась;

- обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска (проведено 550 мероприятий);

- обеспечение открытости для общества и СМИ процедур рассмотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта на очередной финансовый год (размещен 41 материал в СМИ);

- официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска проводится регулярно (опубликован 131 акт).

3. Приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств;

4. Содержание муниципального архива;

5. Формирование, содержание и использование краевого архивного фонда;

6. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов, в том числе:

- в 2015 г. было направлено на курсы повышения квалификации 8 муниципальных служащих;

- регулярно проводились мероприятия по развитию кадрового резерва. По состоянию на конец 2015 г. в кадровый резерв включено 285 претендентов;

- проведен один конкурс на должность муниципального служащего по итогам которого было рекомендовано 2 претендента;

- регулярно проводится работа по актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций).

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» Программы XII было запланировано и реализовано основное мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Мониторинг качества предоставления услуг проводится с помощью анкетирования: за отчетный период количество анкет – 24230, средняя оценка по 5-ти бальной шкале 4.95;

- велась работа по внесению предложений по расширению Перечня муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ;

- регулярно проводилось информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

В отчетном году из 28 мероприятий было выполнено в полном объеме 26:

Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» – не осуществлялось в связи с тем, что данный конкурс в 2015 году не проводился в Ставропольском крае.

Организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образуемых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска не проводилось, в связи с отсутствием 2015 году данных мероприятий.

**2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2015 год**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2014 г. №4275 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» была проведена оценка эффективности 12 муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализуемых в 2015 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проведена на основании данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска и иной информации об итогах реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проводится путем:

- анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню;

- анализа своевременности реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).

*1) Степень выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

Данный показатель рассчитывается отдельно по каждому основному мероприятию и определяется путем оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ города-курорта Пятигорска, имеющих связь с данным основным мероприятием.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальныхпрограммгорода-курорта Пятигорска | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы города-курорта Пятигорска, которые определяют степень выполнения основного мероприятия  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы города-курорта Пятигорска плановые значения, которых не достигнуты в 2015 году | Количество основных мероприятий, в которых отсутствует связь с показателем (индикатором) муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Количество основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска в 2015 году | Показатель степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска путем достижения плановых значений показателей (индикаторов)  |
| «Развитие образования» | 30 | 8 | 8 | 47 | 2608 |
| «Социальная поддержка граждан» | 17 | 0 | 0 | 41 | 4100 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 6 | 0 | 0 | 12 | 1200 |
| «Молодежная политика» | 13 | 0 | 0 | 6 | 354 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 9 | 4 | 1 | 8 | 520 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 11 | 1 | 0 | 22 | 2150 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 5 | 1 | 0 | 6 | 500 |
| «Безопасный Пятигорск» | 10 | 1 | 0 | 16 | 1517 |
| «Управление финансами» | 8 | 0 | 0 | 10 | 1000 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 24 | 10 | 0 | 21 | 1172 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 10 | 0 | 0 | 25 | 2500 |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 7 | 1 | 0 | 8 | 717 |

Расчет данного показателя производится и используется для оценки степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

*2) Степень достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, в % |
| «Развитие образования» | 55 |
| «Социальная поддержка граждан» | 100 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100 |
| «Молодежная политика» | 59 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 65 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 98 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 83 |
| «Безопасный Пятигорск» | 95 |
| «Управление финансами» | 100 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 56 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100 |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 90 |

 По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска запланированные к достижению в 2015 году показатели по 7 муниципальным программам города-курорта Пятигорска достигнуты в объеме от 90 процентов до 100 процентов, по 2 муниципальным программам города-курорта Пятигорска 83 и 65 процентов соответственно, по трем муниципальным программам города-курорта Пятигорска – менее 60 процентов.

*3) Степень соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2015 года, тыс. руб. | Кассовоеисполнение на 31 декабря 2015 года, тыс. руб. | Степеньсоответствияфактическихрасходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню, в % |
| «Развитие образования» | 1 816 870,52 | 1 589 437,37 | 87,5 |
| «Социальная поддержка граждан» | 886 915,92 | 880 688,45 | 100,0\* |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 340 060,96 | 262 953,87 | 100,0\* |
| «Молодежная политика» | 9 296,27 | 9 295,21 | 100,0 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 89 299,29 | 89 195,95 | 99,9 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 211 363,95 | 210 158,02 | 99,4 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 20 692,36 | 19 665,98 | 95,0 |
| «Безопасный Пятигорск» | 35 162,12 | 34 982,90 | 99,5 |
| «Управление финансами» | 64 632,88 | 63 615,62 | 100,0\* |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 18 988,45 | 17 831,91 | 93,9 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 191 856,92 | 171 517,83 | 100,0\* |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 173 397,45 | 169 428,09 | 97,7 |

\*согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в случае, когда расчетный показатель соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию основных мероприятий их запланированному уровню меньше 100%, при условии выполнения всех основных мероприятий и одновременной экономии бюджетных средств, значение показателя принимается 100.

Кассовое исполнение на реализацию основных мероприятий большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2015 году по отношению к сводной бюджетной росписи составило более 90 процентов (за исключением муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» - 87,5%).

Следует также отметить, что между степенью достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска и полнотой их финансового обеспечения не выявляется прямой взаимосвязи. Так, финансирование муниципальных программ города-курорта Пятигорска «Развитие образования», и «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» произведено на 87,5% и 93,9%, а степень достижения целей и решения задач составила 55% и 56% соответственно.

*4) Своевременность реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).*

Оценка своевременности выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска осуществлялась на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и окончания их реализации. К оценке принимались основные мероприятия как с финансированием, так и без него.

Указанный показатель оценивался управлением экономического развития администрации города Пятигорска в ходе проведения мониторинга реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

В расчет были приняты:

- основные мероприятия подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализованные в отчетном году;

- переходящие основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска, предусмотренные на весь период реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска. Выполнение этих мероприятий оценивалось в соответствии с выполнением детальных планов-графиков реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

По итогам анализа основные мероприятия большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска, запланированные к достижению в 2015 году, выполнены своевременно.

*5) Интегральная оценка*  *эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

 По итогам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска сформирован ранжированный перечень муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Качество оценки |
|
|  Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 100 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 100 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 98 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 96 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 92 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 86 | Эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 74 | Недостаточно эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 71 | Недостаточноэффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 68 | Недостаточно эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 65 | Недостаточно эффективная |

По результатам интегральной оценки реализация восьми муниципальных программ города-курорта Пятигорска является эффективной, четырех муниципальных программ города-курорта Пятигорска - недостаточно эффективной.

Выводы и предложения по результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

Анализ результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2015 году выявил проблему качества планирования целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и их взаимосвязи с основными мероприятиями муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

На основании вышеизложенного, ответственным исполнителям муниципальных программ города-курорта Пятигорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:

- провести мониторинг муниципальных программ города-курорта Пятигорска и в случае необходимости внести корректировки в части изменения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска в сроки, утвержденные в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и возможности решения поставленных задач;

- проводить мониторинг хода выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.Сведения о достижении значений целевых индикаторов****и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год 2015 |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 97,1 | 97,1 |   |
| **2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования  | процентов | 70,1 | 78 |   |
| 2.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста | процентов | 10,0 | 42 |   |
| 2.3. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,1 | 11,1 |   |
| 2.4. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 47,8 | 54,1 |   |
| 2.5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 17,5 | 16,1 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| **3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 3.1. | Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 44 | 53 |   |
| 3.2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 98,0 | 96,0 | Снижение успеваемости по предмету математика |
| 3.3. | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | процент | 65 | 79 |   |
| 3.4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 92,8 | 95,8 |   |
| 3.5. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процентов | 73,70 | 79,8 |   |
| 3.6. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процентов | 89,00 | 91,1 |   |
| 3.7. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процентов | 35,70 | 43,7 |   |
| 3.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 87,3 | 94,9 |   |
| 3.9. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 17,0 | 12,0 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| **4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 61,3 | 74,6 |   |
| 4.2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | процент | 33,9 | 34,4 |   |
| 4.3. | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования-победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок | процент | 45,0 | 54,7 |   |
| **5. Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности"** |
| 5.1. | Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | количество мест | 100,0 | 0 | Завершение строительства перенесено на 2017 год.  |
| 5.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | количество учреждений | 1 | 0 | Завершение строительства перенесено на 2017 год.  |
| **6. Подпрограмма "Дети-сироты" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 6.1. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без по попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города | процент | 0,8 | 0,6 |   |
| 6.2. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 285 | 233 |   |
| 6.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске | человек | 38 | 49,0 |   |
| 6.4. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 203 | 194 |   |
| 6.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»  | человек | 35 | 29 |   |
| 6.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процент | 100 | 98 |   |
| 6.7. | Численность семей усыновителей | количество | 16 | 17 |   |
| 6.8. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска | человек | 197 | 157 |   |
| **7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"**  |
| 7.1. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |   |   |   |
|   | дошкольного образования | 67 | 70 |
|   | общего образования | 70 | 75 |
|   | дополнительного образования | 77 | 80 |
| 7.2. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | количество | 25 | 24 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| **II. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»** |
| 2.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 2.2. | Доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | проценты | 100 | 100 |   |
| **III. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)** |
| 3.1. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 4,1 | 5,5 |   |
| 3.2. | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 1,24 | 1,4 |   |
| **IV. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)** |
| 4.1. | Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 5 | 5 |   |
| 4.2. | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе | проценты | 100 | 100 |   |
| **V. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)** |
| 5.1. | Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | единица | 2 | 2 |   |
| **VI. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)** |
| 6.1. | Количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 6200 | **19855** | Учитывая фактические значения данного индикатора в 2015 г., в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» внесены изменения, в соответствии с которым значение данного индикатора приближено к реальному значению |
| **VII. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)** |
| 7.1. | Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 7.2. | Доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске | проценты  | 100 | 100 |   |
| 7.3. | Доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 7.4. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | проценты | 100 | 100 |   |
| 7.5. | Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии | проценты | 100 | 100 |   |
| 7.6. | Количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 5 | 5 | 1. Мероприятия, посвященные Дню Победы. |
| 2. Мероприятия, посвященные Международному дню семьи. |
| 3. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. |
| 4. Мероприятия, посвященные Дню матери. |
| 5. Акция «Скоро в школу». |
| **VIII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 7)** |
| 8.1. | Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | единица | 0 | 27 | Соглашение между МТиСЗН СК и администрацией г.Пятигорска о предоставлении в 2015г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения заключено 23.07.2015 г.(5 муниципальных объектов культуры, образования, соц. защиты, физической культуры и спорта и 22 перекрестка города-курорта Пятигорска, отремонтированы и оборудованы специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения).  |
|
| 8.2. | Количество инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ, которым предоставлены транспортные услуги в «Социальном такси» | человек | 280 | 392 |   |
| 8.3. | Количество инвалидов по слуху, которым предоставлены услуги по сурдопереводу | человек | 180 | 218 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| **I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»** |
| 1.1. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой | процентов | 9,09 | 11,46 |   |
| 1.2. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию  | процентов | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 1 | 1 | - |
| 1.4. | Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства | единиц | 0 | 0 | - |
| 1.6. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения | единиц | 15 | 1 | - |
| **II. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»** |
| 2.1. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя | единиц | 172 | 146 | - |
| 2.2. | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0,10 | 0,09 | - |
| 2.3. | Доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», в общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 5,5 | 5,5 | - |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика"** |
| 1 | Доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске (далее – город) | проценты | 60 | 59 | В связи с уменьшением числа обучающихся на территории города из-за закрытия филиалов |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»**  |
| 2 | Количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях | человек | 65 | 65 | - |
| 3 | Проведение акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости | единицы | 20 | 22 | - |
| 4 | Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города | единицы | 22 | 21 | В 2015 году молодежные и детские организации не создавались |
| **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»** |
| 5 | Количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ и территории города | единицы | 41 | 41 | В 2015 году кружки военно-патриотической направленности не открывались. |
| **Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»** |
| 6 | Количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях. | Единицы | 6700 | 6220 | В связи с тем что финансирование в 2015 году осталось тем же что и в 2014 году, увеличение рекламных материалов не имелось возможным |
| 7 | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядов | человек | 530 | 494 | В связи с ликвидацией отряда, на базе филиала института им. Чурсина из-за его закрытия |
| 8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении | процентов | 15 | 17 | В связи с созданием в феврале 2015 года в городе волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| 9 | Количество посетителей официального сайта, отдела,расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | человек | 7000 | 7102 | - |
| 10 | Количество социальных проектов на темы профилактике негативных явлений в молодежной среде | проекты | 70 | 62 | В связи с уменьшением количества участников в конкурсе социальных проектов |
| 11 | Количество работающей молодежи, входящих в состав молодежных объединений в учреждении и организациях города и проявляющих активную жизненную позицию | человек | 540 | 510 | - |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»** |
| 12 | Охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к обшей численности к указанной категории | процентов | 37 | 37,5 | В связи с увеличением количества мероприятий и привлечения большего числа подростков |
| 13 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов | человек | 350 | 426 | - |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| **Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 1 | Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 52 | 58 |   |
| **Подпрограмма 2 "Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 2 | Увеличение количества подписных изданий | % | 0,6 | -0,08 | Контракт, заключенный на поставку периодических изданий с ООО "Группа компаний ФЭСТ" на 1 полугодие 2015 года не выполнен по вине поставщика. На основании заявления в ОВД СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Ставрополю МБУК ЦБС заведено уголовное дело № 137150200113, в ходе расмотрения которого МБУК ЦБС признано потерпевшей стороной. |
| 3 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 2 | 0,8 | Уменьшение объема финансирования на приобретение книжной продукции |
| 4 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 68,5 | 64,5 | Уменьшение объема финансирования на приобретение книжной продукции |
| 5 | Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов | коллективы | 101 | 105 |   |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 41,6 | 41,6 |   |
| 7 | Рост числа культурных мероприятий | ед. | 825 | 847 |   |
| 8 | Доля учреждений культуры, имеющий доступ в Интернет | % | 90 | 95,6 |   |
| 9 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 45 | 10,9 | отсутствие оборудования для перевода на автоматизированный режим обслуживания |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** |
| **I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»** |
| 1.1. | Количество проведенных экологических акций | ед. | 8 | 8 | Экологические акции были проведены с участием населения |
| 1.2. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 28500 | 8096 | Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2015 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции "Зеленая волна" и при проведении общегородских субботников за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. |
| 1.3. | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения | процентов | 100 | 100 | - |
| 1.4. | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 1190 | 1752 | - |
| 1.5. | Количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых отходов | ед. | 8 | 10 | В 2015 году установлено 10 контейнеров, из них за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска установлено 7 ед. и 3 ед. контейнеров установлено в качестве благотворительности застройщиками предпринимателями.  |
| 1.6. | Количество проведенных субботников  | ед. | 4 | 4 | - |
| 1.7. | Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | т. | 1,25 | 0,27 | - |
| 1.8. | Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений ) | процентов | 100 | 100 | - |
| **II. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»** |
| 2.1. | Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | 9 | 9 | Экологические акции были проведены с участием населения |
| 2.2. | Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | 1730 | 1740 | В 2015 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска осуществлена ликвидация 558,139 тыс.шт. карантинных растений (с корнем) ручным способом; также осуществлены благотворительные работы неравнодушными горожанами и активистами по ликвидации 1182,020 тыс. шт. карантинных растений (с корнем) ручным способом |
| 2.3. | Доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями | процентов | 100,00 | 100,00 | - |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 1.1. | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 39579 | 39579 |   |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | человек | 176 | 382 | В связи с успешным выступление спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня, увеличилось количество призеров и победителей на 206 спортсменов |
| 2.2. | Повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города: | человек |   | На основании высоких спортивных результатов и показателей Министерством физической культуры и спорта СК присвоены на 53 разрядов (КМС, 1разряд, МС) больше чем запланировано. |
| - количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, | 62 | 115 |
| - количество спортсменов массовых разрядов | 1440 | 1440 |
| **Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»** |
| 3.1. | Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 15 | - | В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось. |
| 3.2. | Увеличение количества введённых в эксплуатацию спортивных площадок на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 1 | 1 | На основании проведенных торгов обустроена 1 спортивная площадка |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»**  |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 1 | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | не менее 68,05 | 71,18 | нет |
| 2 | Доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | не менее 26,5 | 27% | нет |
| 5 | Количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | нет |
| 6 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» | человек | 197 | 156 | нет |
| **Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | не менее 190 | 232 | нет |
| 8 | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | не менее 30 | 32 | нет |
| **Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 9 | Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске | человек | не менее 950 | 846 | Фактическое количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске на конец 2015 года составило 846 человек, что на 104 человека ниже запланированного. В соответствии с информацией, представленной ПРКО СОКО ТКВО, в целях качественного обновления личного состава, в казачьих обществах Пятигорского районного казачьего общества были выведены за штат казаки, которые по разного рода причинам не выполняли своих обязанностей. На основании приказа атамана Ставропольского окружного казачьего общества № 244/1843 от 22 октября 2015 года, в Пятигорском районном казачьем обществе 21 ноября 2015 года проведен строевой смотр. По итогам строевого смотра в Пятигорском районном казачьем обществе на 21 ноября 2015 года состоит 895 казаков. |
| 10 | Количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт | единиц | 0 | 1 | нет |
| 11 | Количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности | человек | не менее 80 | 80 | нет |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** |
| **1.** |  **Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»** |
| 1.1. | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города  | % | не менее 50% | 98,90% | нет |
| 1.2. | Объем исполнения бюджета города в части расходов  | % | не менее 90,0 | 93,80% | нет |
| 1.3. | Увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уровню предыдущего года | % | Не менее1,0 | 1,092 | нет |
| 1.4. | Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений  | % | Неболее+(-) 7,0 | 1,22% | нет |
| 1.5. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Не более 7,0 | 1,70% | нет |
| 1.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска | % | 100% | 100% | нет |
| 2. |  **Подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»** |
| 2.1. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100% | 100% | нет |
| 2.2. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | % | 100% | 100% | нет |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» |
|   | **II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»** |
| 2.1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 3576 | 3687 | Общее количество малых и средних предприятий выросло по отношению к прошлому году, численность индивидуальных предпринимателей ниже запланированного в муниципальной программе, численность малых и средних предприятий выше запланированной |
| 2.2. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 9034 | 8946 |
| 2.3. | Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий | тыс. чел. | 23,4 | 24,9 | Фактическое значение индикатора превысило ожидаемый уровень |
| 2.4. | Выручка малых и средних предприятий | млрд. руб. | 70,4 | 67,9 | В связи со сложной экономической ситуацией в стране наблюдается снижение экономических показателей по сравнению с запланированным уровнем |
| 2.5. | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | млн. руб. | 1921,3 | 1087 |
| 2.6. | Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 4 | Фактическое значение индикатора выше планируемого, что является положительной тенденцией |
| 2.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 2 | 0 | Администрация города Пятигорска в сентябре 2015 года объявила о приеме заявок и проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города Пятигорска, однако заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило. На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта поступила 1 заявка от ООО «Лайт» 17 декабря 2015 года. Однако, в связи с ограниченным сроком прохождения финансовых операций в конце финансового года, а также предоставлением организацией пакета документов, требующего доработки, комиссией было принято решение о применении данного вида поддержки в 2016 году. Администрация города Пятигорска в сентябре 2015 года объявила о приеме заявок и проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города Пятигорска, однако заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило. На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта поступила 1 заявка от ООО «Лайт» 17 декабря 2015 года. Однако, в связи с ограниченным сроком прохождения финансовых операций в конце финансового года, а также предоставлением организацией пакета документов, требующего доработки, комиссией было принято решение об отклонении заявки и применении данного вида поддержки в 2016 году.  |
|   | **III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»** |
| 3.1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 22 | 25 |   |
| 3.2. | Количество койко-мест средств размещения в работе: |   |
| 3.2.1. | в санаторно-курортном комплексе | ед. | 5476 | 5560 |   |
| 3.2.2. | в гостиничном комплексе | ед. | 1187 | 1578 |
| 3.3. | Количество отдыхающих |   |
| 3.3.1. | в санаторно-курортном комплексе | тыс. чел. | 98,0 | 96,9 | В связи с закрытием ЛПУП санатория "Ленинские скалы" часть коечной емкости была передана ЛПУП "Санаторий имени М.Ю.Лермонтова", однако не используется в полном объеме по причине ненадлежащего состояния. Однако общее общее количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе превысило планируемый уровень. |
| 3.3.2. | в гостиничном комплексе | тыс. чел. | 71,8 | 73,6 |   |
| 3.4. | Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска | чел. | 5605 | 5451 | В связи с закрытием ЛПУП санатория "Ленинские скалы"  |
| 3.5. | Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска |   |   |
| 3.5.1. | туристических | млн. руб. | 1372,0 | 1001 | В связи со снижением потребительской способности населения |
| 3.5.2. | гостиничных | млн. руб. | 370,7 | 363,6 |
| 3.5.3. | санаторно-оздоровительных | млн. руб. | 2279,2 | 2375 |   |
|   | **IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы»** |
| 4.1. | Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом | ед. | 894 | 903 | В результате насыщения потребительского рынка дешевыми товарами увеличилось количество некачественной продукции |
| 4.2. | Удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав | в процентах | 100 | 99 | Направлены для решения возникших споров в суд |
| 4.3. | Количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров | партий | 26 | 10 |   |
| **V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы»** |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  кВт.час/ чел.  | 139,49 | 138,2 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий |
| 5.2. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 7,50 | 4,51 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий |
| 5.3. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  | Гкал/кв. м | 0,17 | 0,16 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий |
| 5.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 4,65 | 4,19 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.5. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,292 | 0,26 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.6. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | 159,4 | 159,8 | Величина удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных сложилась из данных ООО "Пятигорсктеплосервис" - удельный расход топлива составил 151,33 г.у.т/Гкал, ЛУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"- 162,23 г.у.т/Гкал |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | 28,8 | 27,33 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.8. | Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | в процентах | 12,2 | 11,5 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.9. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | в процентах | 99,9 | 100 |   |
| 5.10. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии | в процентах | 80,6 | 85,36 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.13. | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет | в процентах | 100 | 10 | Из 82 объектов, право зарегистрировано на 8 объектов, по 25 объектам поданы заявления в Пятигорский суд, по оставшимся объектам проводится сбор документации для подачи заявлений |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| **I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»** |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы  | км | 0 | 0 |   |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети  | единиц | 0 | 0 | - |
| **II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»** |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения  | процентов | 38,82 | 73,99 | - |
| 2.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей | тыс. м2 | 16,64 | 29,66 |
| **III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»** |
| 3.1. | Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | - |
| **IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»** |
| 4.1. | Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности  | процентов | 2,23 | 2,61 | - |
| **V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»** |
| 5.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0,26 | 0,26 | - |
| **VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»**  |
| 6.1. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | процентов | 5,99 | 5,99 | - |
| **VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»**  |
| 7.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам  | Количество случаев | 8453 | 2261 | Своевременное принятие мер по ремонту подвижного состава |
| 7.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям  | Количество случаев | 2168 | 1688 |
| 7.3. | Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения | Единиц | 1 | 0 | Приобретение новых транспортных средств в 2015 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»**  |
| **Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»** |
| 2.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 10 | 10 |   |
| 2.2. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 42.3 | 42.3 |   |
| 2.3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; | единица | 400 | 131 | Изменения произошли в связи с уменьшением объема утвержденных нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска |
| 2.4. | Объем архивного фонда | единица | 31 550 | 48816 |   |
| 2.5. | Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | % | 85 | 85 |   |
| **Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** |
| 3.1. | Увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | % | 5 | 5 |   |
| 3.2. | Доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | % | 52 | 52 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2015 год** |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Запланировано к финансированию Программой на 2015 год** | **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года** | **Кассовые расходы с начала текущего года, включая внебюджетные источники** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | **ВСЕГО по программам:в том числе:** |  | **3 934 076,56** | **3 858 537,08** | **3 737 919,03** |  |
| **федеральный бюджет\*** | **281 714,19** | **521 844,27** | **327 247,61** |  |
| **средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **9 348,48** | **9 348,48** | **9 348,48** |  |
| **краевой бюджет\*\*** | **1 692 117,94** | **1 571 193,90** | **1 537 164,39** |  |
| **местный бюджет\*\*\*** | **1 759 047,03** | **1 756 150,43** | **1 645 010,69** |  |
| **внебюджетные источники** | **191 848,92** | **0,00** | **219 147,86** |  |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования" | всего | 1 899 869,06 | 1 816 870,52 | 1 743 484,24 |  |
| федеральный бюджет | 19 736,25 | 200 000,00 | 10 995,48 |  |
| краевой бюджет | 1 065 999,83 | 945 044,19 | 916 281,94 |  |
| местный бюджет | 676 462,88 | 671 826,33 | 662 159,94 |  |
| внебюджетные источники | 137 670,10 |   | 154 046,88 |  |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан" | всего | 837 100,95 | 886 915,91 | 880 688,42 |  |
| федеральный бюджет | 206 615,78 | 264 612,20 | 261 891,94 |  |
| краевой бюджет | 582 043,16 | 570 839,21 | 570 521,47 |  |
| местный бюджет | 48 442,01 | 51 464,50 | 48 275,01 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры" | всего | 371 657,92 | 340 060,95 | 294 679,87 |  |
| федеральный бюджет | 55 362,16 | 55 362,16 | 52 490,48 |  |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9 348,48 | 9 348,48 | 9 348,48 |  |
| краевой бюджет | 22 121,65 | 22 121,65 | 18 115,50 |  |
| местный бюджет | 253 099,63 | 253 228,66 | 182 999,41 |  |
| внебюджетные источники | 31 726,00 |   | 31 726,00 |  |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика" | всего | 9 231,17 | 9 296,27 | 9 295,21 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   |   |   |  |
| местный бюджет | 9 231,17 | 9 296,27 | 9 295,21 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры" | всего | 87 461,69 | 89 299,29 | 89 195,95 |  |
| федеральный бюджет |   | 66,00 | 66,00 |  |
| краевой бюджет |   | 6 834,15 | 6 834,15 |  |
| местный бюджет | 81 544,09 | 82 399,14 | 82 295,80 |  |
| внебюджетные источники | 5 917,60 |   |   |  |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды" | всего | 211 363,95 | 211 363,95 | 210 158,02 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   |   |   |  |
| местный бюджет | 211 363,95 | 211 363,95 | 210 158,02 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 19 854,84 | 20 692,36 | 19 665,97 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   |   |   |  |
| местный бюджет | 19 854,84 | 20 692,36 | 19 665,97 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Безопасный Пятигорск" | всего | 30 582,01 | 35 162,12 | 34 982,91 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   |   |   |  |
| местный бюджет | 30 582,01 | 35 162,12 | 34 982,91 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами" | всего | 73 711,99 | 64 632,89 | 63 615,62 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   |   |   |  |
| местный бюджет | 73 711,99 | 64 632,89 | 63 615,62 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" | всего | 34 563,92 | 18 988,45 | 50 247,14 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет |   | 2 724,54 | 2 724,54 |  |
| местный бюджет | 18 988,45 | 16 263,91 | 15 107,37 |  |
| внебюджетные источники | 15 575,47 |   | 32 415,23 |  |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего | 192 816,67 | 191 856,92 | 172 477,59 |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |
| краевой бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| местный бюджет | 171 856,92 | 171 856,92 | 151 517,84 |  |
| внебюджетные источники | 959,75 |   | 959,75 |  |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»  | всего | 165 862,39 | 173 397,45 | 169 428,09 |  |
| федеральный бюджет |   | 1 803,91 | 1 803,71 |  |
| краевой бюджет | 1 953,30 | 3 630,16 | 2 686,79 |  |
| местный бюджет | 163 909,09 | 167 963,38 | 164 937,59 |  |
| внебюджетные источники |   |   |   |  |
|  | \*- средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |  |
|  | \*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |  |
|  | \*\*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных средств. |  |  |