## таблица 10
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Программа всего | Ответственный исполнитель программы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; Отдел по делам молодёжи администрации города Пятигорска; |  |  |  | 17944.64 | 103709.3 | 81003.11
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. | 11 | 1 |  | 900 | 670 | 663.97
в том числе следующие основные мероприятия:
2.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. | 11 | 1 | 01 | 900 | 670 | 663.97
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  | 8241.64 | 81803.83 | 61403.72
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1. | Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  | 8241.64 | 81803.83 | 61403.72
4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 11 | 4 |  | 8803 | 21235.47 | 18935.42
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.9. | Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 4 | 01 | 8803 | 17048.87 | 16470.55
5.10. | Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 11 | 4 | 02 | 0 | 0 | 0
5.11. | Строительство коммуникационных сетей | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 11 | 4 | 03 | 0 | 4186.6 | 2464.87

## таблица 11
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2017 году
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (данные муниципальной программы на 31.12.2017 г.) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Программа всего |  | 143809.3 | 103709.3 | 81003.11 | 127803.11
|  | средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет) | 78361.24 | 78361.24 | 58981.88 | 58981.88
|  | средства бюджета города-курорта Пятигорска*** (далее - бюджет города) | 25348.06 | 25348.06 | 22021.23 | 22021.23
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 1222.29 | 1222.29 | 1216.26 | 1216.26 | 103709.3 | 81003.11
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 85390.43 | 85390.43 | 63268.6 | 63268.6
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 15435.35 | 15435.35 | 15385.57 | 15385.57
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 1217.53 | 1217.53 | 734.9 | 734.9
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 200.33 | 200.33 | 199.66 | 199.66
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 212.29 | 212.29 | 167.04 | 167.04
|  | внебюджетные источники финансирования | 40100 | 0 | 0 | 46800
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 670 | 670 | 663.97 | 663.97
|  | средства бюджета города | 670 | 670 | 663.97 | 663.97
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 670 | 670 | 663.97 | 663.97
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | средства бюджета города | 670 | 670 | 663.97 | 663.97
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 121903.83 | 81803.83 | 61403.72 | 108203.72
|  | средства краевого бюджета | 70000 | 70000 | 50620.64 | 50620.64
|  | средства бюджета города | 11803.83 | 11803.83 | 10783.08 | 10783.08
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 300 | 300 | 300 | 300 | 61403.72
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 300 | 300 | 300 | 300
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 81203.83 | 81203.83 | 60803.72 | 60803.72
|  | внебюджетные источники финансирования | 40100 |  |  | 46800
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.4. | Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Всего | 121903.83 | 81803.83 | 61403.72 | 108203.72
|  | средства краевого бюджета | 70000 | 70000 | 50620.64 | 50620.64
|  | средства бюджета города | 11803.83 | 11803.83 | 10783.08 | 10783.08
|  | внебюджетные источники финансирования | 40100 |  |  | 46800
4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 21235.47 | 21235.47 | 18935.42 | 18935.42
|  | средства краевого бюджета | 8361.24 | 8361.24 | 8361.24 | 8361.24
|  | средства бюджета города | 12874.23 | 12874.23 | 10574.18 | 10574.18
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 4186.6 | 4186.6 | 2464.88 | 2464.88 |  | 21235.47 | 21235.47 | 18935.42 | 18935.42
|  | соисполнителю - Администрация города Пятигорска | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 15435.35 | 15435.35 | 15385.57 | 15385.57
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 917.53 | 917.53 | 434.9 | 434.9
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 200.33 | 200.33 | 199.66 | 199.66
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 212.29 | 212.29 | 167.04 | 167.04
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.9. | Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов | Всего | 17048.87 | 17048.87 | 16470.55 | 16470.55
|  | средства краевого бюджета | 8361.24 | 8361.24 | 8361.24 | 8361.24
|  | средства бюджета города | 8687.63 | 8687.63 | 8109.31 | 8109.31
5.10. | Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | средства бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Строительство коммуникационных сетей | средства бюджета города | 4186.6 | 4186.6 | 2464.87 | 2464.87
Note on G35: Автор: Пятигорский нарзан- 5,6 млн.; Пятигорье - 7,8 млн.; Руно - 16,7 млн.; Гостиница на Георгиевской- 16,7 млн.

## таблица 13
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
№ п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2017
|  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
2.3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 585.6 | 584 | По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году, Министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 года были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель "число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения" не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска Министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.).
2.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 37.3 | 37.4
2.8. | Количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 8
2.9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 1
III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 25 | 25
3.2. | Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 7000 | 7848 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
3.3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 182.8 | 183 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
3.4. | Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска | чел. | 5715 | 5397 | Снижение показателя связано: с сокращением подразделений ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"; сокращением количества туристических организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска; реорганизацией гостиничного комплекса "Бештау"
3.6. | Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска | % | 27.9 | 28
V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске
5.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100
5.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 83 | 70.412 | Отсутствие увеличения показателя и небольшое снижение к уровню прошлого года связанно с недостаточной оснащенностью приборами учета тепловой энергии потребителями, а также выходом из учета существующих приборов учета существующих приборов в связи с окончанием межповерочных сроков
5.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 74 | 83.79 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой
5.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 43 | 78.9 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой
5.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 85 | 77.71 | Показатель остался на уровне прошлого года, причина недостижения - отсутствие увеличения оснащенности приборами учета и окончание межповерочных сроков действия существующих приборов учета газа.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
5.6.** | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м | 23.72 | 24.3 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений вырос в связи с вводом в работу МКУ "Служба спасения" 3 кондиционеров
5.7.** | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 8.04 | 4.57 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.8. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0.29 | 0.28 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.9. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв. м | 0.16 | 0.13 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 57.27 | 39.25 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | в процентах | 1 | 0 | Экономии нет в связи с отсутствием энергосервисных договоров
5.12. | Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективностти (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100
5.13. | Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100
5.14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 1 | 0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
5.15** | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 63.39 | 46.964 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.16.** | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 103.55 | 106.697 | Незначительное увеличение показателя к уровню прошлого года связано с отсутствием решения по оснащенности многоквартирных жилых домов автоматическими узлами регулирования с установкой погодозависимой автоматики.
5.17. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 57.42 | 50.626 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.18. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 5.38 | 2.935 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.19. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс. куб. м/кв. м | 0.055 | 0.058 | Фактическое значение выше запланированного, что является положительной динамикой
5.20. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | тыс. куб. м/чел. | 0.735 | 0.434 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.21. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | 15.42 | 0.158 | Проведена корректировка данных показателей в связи с предоставлением ранее данных ресурсоснабжающими организациями в различных единицах измерения, по результатам приведения к единой единице измерения показатель приведен в соответствие
5.22. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | 28.2 | 27.04 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.24. | Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 16.44 | 11.633 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.25. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | в процентах | 63.54 | 67.988 | Увеличение доли потерь воды связано с общим уменьшением потребления воды по городу, но большими показателями потерь воды при ее транспортировке
5.26. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0.283 | 0.239 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.27. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/куб.м | 12.7 | 11.236 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт·ч/кв. м | 2674.01 | 2646.9 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой
5.31. | Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов | в процентах | 100 | 100
5.32.** | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 70 | 82 | Фактическое значениевыше запланированного, что является положительной динамикой
5.34. | Доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе русурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ | в процентах | 66.67 | 66.67
Note on B19: Автор: рост заложен нормальный, увеличиваться больше не может по словам ЮИ 29.07.16

## таблица 14
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Оказание имущественной, финансовой, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И.; Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов / Жиркова О.А. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Проведение заседания Совета, решение актуальных вопросов малого и среднего предпринимательства | Проведено 2 заседания Совета: 1) 20.06.2017 г. - расширенное заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства с привлечением членов Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, представлена презентация проекта Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2030 года, до субъектов малого и среднего предпринимательства доведена информация о действующих в 2017 году видах государственной и муниципальной поддержки, изменениях в 2017 году. Проведена презентация кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательств, которыми могут воспользоваться клиенты Сбербанка. 2) 14.11.2017 г. - на заседании рассмотрены вопросы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрены рекомендации Правительства СК по созданию рабочей группы.
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.17 31.12.17 |  | 20.06.2017 14.11.2017
2.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ "Управление имущественных отношений" /Ансокова М.В. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Имущественная поддержка в виде передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества оказана в 2017 году 8 субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 2: Передано в аренду или безвозмездное пользование муниципальное имущество субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 2017-12-31 |  | 06.02.17 24.04.17 26.04.17 12.09.17
2.1.3. | Развитие системы информационной поддержки и повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А.; главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Белов В.П. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности | 2504 уведомления доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 215 уведомлений - субъектам малого и среднего предпринимательства о проведении 15 мероприятий (выставок) для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе "Малый и средний бизнес - Объявления" за 2017 год количество просмотров о проведении 40 мероприятий составило 9218, в том числе 1726 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
| Контрольное событие 3: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города. |  |  | 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 |  | 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 |  | Информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства на сайте города размещалась регулярно
| Контрольное событие 4: Подготовлено и распространено не менее 40 экземпляров методического пособия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также размещено пособие на официальном сайте администрации города |  |  | 2018-12-31 |  | запланировано на 2018 год | Повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности | Запланировано на 2018 год
| Контрольное событие 5: Ежеквартально не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах,конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) | Ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/ Евдокимова Н.С. |  | 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 |  | 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 |  | 2504 уведомления доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 215 уведомлений - субъектам малого и среднего предпринимательства о проведении 15 мероприятий (выставок) для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе "Малый и средний бизнес - Объявления" за 2017 год количество просмотров о проведении 40 мероприятий составило 9218, в том числе 1726 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
2.1.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, научно-практической конференции, круглых столов "по вопросам развития малого и среднего предпринимательства" | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А.,ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Евдокимова Н.С.; главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Белов В.П. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | В апреле 2017 г. в администрации города Пятигорска организована встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым и заместителем прокурора города-курорта А. Игнатиади. В мае 2017 г. организован обучающий семинар «Особые вопросы налогообложения в сфере производства и торговли». В семинаре приняли участие 25 представителей МСП. В мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях. В июне 2017 г. в администрации города Пятигорска организовано рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым. В совещании приняли участие 40 представителей МСП. В августе 2017 г. организован обучающий вебинар Школы «Бизнес идет к вам». В вебинаре приняли участие 18 представителей малого и среднего бизнеса. В сентябре 2017 г. организован обучающий семинар Школы «Бизнес идет к вам». В семинаре приняли участие 21 представитель малого и среднего бизнеса. В октябре 2017 г. организован и проведен обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бухгалтерский учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении отчетности». В семинаре приняли участие 25 представителей малого и среднего бизнеса; В ноябре 2017 года организован обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Как планировать налоги с учетом изменений в НК. Налоговые проверки. Практические рекомендации. Актуальные изменения земельного законодательства». В семинаре приняли участие 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, прошли обучение 23 человека; В ноябре 2017 г. организована и проведена ежегодная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти», в которой приняли участие НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края», «Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Центр кластерного развития НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», ИФНС по г. Пятигорску, МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», 21 субъект малого и среднего предпринимательства; В декабре 2017 года администрацией Пятигорска организованы: обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Управление персоналом. Профстандарты, новые правила применения в 2018 году. Социальное предпринимательство: возможности развития, виды государственной поддержки».В семинаре приняли участие 22 представителя малого и среднего бизнеса. обучающий семинар «Участие субъектов малого предпринимательства в закупках в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контракт-ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С примерами практического применения и рекомендациями». В семинаре приняли участие 19 представителей малого и среднего бизнеса.
| Контрольное событие 6: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 30.06.17 31.12.17 |  | 30.06.17 31.12.17
2.1.5. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Жиркова О.А., главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Белов В.П. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Оказание консультационной помощи предпринимателям г.Пятигорска по мере обращения | По устным обращениям оказана консультационная помощь 11 субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1.6. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Проведение конкурса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | В мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях.
| Контрольное событие 7: Организована и проведена выставка продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства ("Пятигорск сегодня и завтра") | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. |  | 2018-09-30 |  | запланировано на 2018 год |  | Запланирована на 2018 год
| Контрольное событие 8: Проведен конкурс "Предприниматель года" |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 | Проведение конкурса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | В мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях.
2.1.7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест | Принято постановление администрации г. Пятигорска от 20.09.2017 г. № 3989 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования». В соответствии с протоколом № 5 комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2017 субсидия перечислена ООО "Спецтранс" в полном объеме в сумме 500,00 тыс. руб.
| Контрольное событие 9: Предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-06
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие «Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры» | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристических услуг, популяризация туристических продуктов; увеличение туристического потока
| Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31
3.1.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска /Дарбинян Е.Б.; ведущий специалист отдела/Карацева О.А. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Доведение до жителей и гостей города актуальной информации о событийных мероприятиях, проходящих в городе посредством сети Интернет | Сбор информации о предстоящих событийных мероприятиях в сфере туризма, проводимых в городе-курорте Пятигорске для включения в календарь событийных мероприятий министерства культуры Ставропольского края и размещения на сайте администрации и туристическом портале города Пятигорска.
| Контрольное событие 10: План событийных мероприятий сформирован и размещен на сайте |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно 31.12.2017
3.1.2. | Создание туристического портала и обеспечение актуализации информации | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. | 01.04.17 | 30.09.17 | 01.04.17 | 30.09.17 | Организация работы по наполнению информацией туристического портала | В 2017 году начал свою работу официальный туристический портал города Пятигорска, который реализован при поддержке администрации города Пятигорска в рамках предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска. Туристический портал нацелен на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Новый информационный ресурс аккумулирует сведения об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. На сегодняшний день туристический портал посещает более 5000 человек в месяц.
| Контрольное событие 11: Туристический портал создан |  |  | 30.09.17 |  | 2017-06-09
3.1.3. | Содействие организации инфотуров для туристических операторов и журналистов СМИ из регионов РФ и Федерального центра | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. | 01.01.18 | 2018-12-31 | запланировано на 2018 год |  |  | запланировано на 2018 год
3.1.4. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. | 01.10.17 | 30.12.17 | 01.10.17 | 30.12.17 | Ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа | Ведется активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. В городе Пятигорске проводятся экскурсии по 25 туристическим маршрутам.
3.1.5. | Ежегодное проведение праздников: |  | 01.04.17 | 30.09.17 | 01.04.17 | 30.09.17 | Участие учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов, а также жителей и гостей города в событийных мероприятиях, проводимых на территории города Пятигорск | Праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона" состоялись 1-2 июня 2017 года. В рамках открытия курортного сезона проведена выставка санаторно-курортных учреждений и туристских организаций города Пятигорска. Участие приняли 12 санаториев и 4 туристические фирмы. Запланировано и проведено 30 культурно-массовых мероприятий "Курортные вечера".
| Контрольное событие 12: Открытие "курортного сезона" и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города Пятигорска | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. |  | 30.09.17 |  | 2017-08-30
| Контрольное событие 13: Проведен фестиваль воздушных шаров |  |  | 30.09.17 |  | 2017-09-16 |  | В рамках дня города проведен ХIХ Международный воздухоплавательный фестиваль. Участие приняти 14 экипажей из разных городов России, а также экипаж из Австрии.
3.1.6. | Организация и проведение конференции,семинаров и круглых столов по вопросам развития туризма | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Участие учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов города в конференциях по вопросам развития туризма | - Проведен круглый стол по вопросу взаимодействия коллективных средств размещения эконом-класса (хостелов) и туристических организаций города Пятигорска при формировании туристского продукта; - подписано ежегодное соглашение «Об участии в программе «Социально-курортная карта»; – принято участие в организации ежегодного краевого конкурса «Туристское Ставрополье» – регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»; - при поддержке администрации города Пятигорска в 2017 году были впервые проведены экскурсии для детей в новом «квест» формате. Туристическая компания «Ладья» организовала квест-тур в рамках экскурсий «Лермонтов и Пятигорск» и «Ура! Каникулы!»; - организован и проведен новый туристский проект «Живые уроки» - интерактивные квест-экскурсии для школьников. Организатором проекта стали туристическая фирма «ГРАНД-ТУР».
| Контрольное событие 14: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены |  |  | 31.12.17 |  | 02.03.2017 31.03.2017 20.04.2017 18.05.2017 30.08.2017 30.11.2017
3.1.7. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б.; Ведущий специалист отдела /Карацева О.А. | 01.04.17 | 30.09.17 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и турфирм города Пятигорска в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории РФ | В целях популяризации, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок,представители санаторно-курортных учреждений , туристических организаций и гостиничного комплекса города Пятигорска приняли участие в международных и всероссийских выставках: -Международная туристическая выставка «Интурмаркет» ( г. Москва); - Международная туристическая выставка "SITT 2017" (г. Новосибирск); -Международная туристическая выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты» ( г. С.-Петербург); -Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL»( г. Екатеринбург).
| Контрольное событие 15: Принято участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города Пятигорска в выставках и форумах |  |  | 30.09.17 |  | 13.03.2017 15.03.2017 08.10.2017 14.10.2017
3.1.8. | Сохранение, развитие и обустройство объектов туризма и отдыха | МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска", Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление терренкуров на территории горы Машук | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске. В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров выполнены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка «Цветник» на участке от Театра оперетты до Академической галереи; отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части у входа, отреставрированы каменные вазоны на лестнице, ведущей к Академической галерее, отремонтировано покрытие; полностью заменен старый асфальт перед зданием галереи, установлены скамьи. Проведены работы по устройству водоотводного лотка и ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи, оформлен каскад лестниц от галереи к Пушкинским ваннам. Выполнены работы по ливнеприемнику и выносу водопровода. Завершена работа по установке чаши фонтана на специально предусмотренной для этого площадке. В сентябре новый фонтан запущен. Установлены цветочные часы на клумбе между двух каменных лестниц, ведущих к Академической галерее. Диаметр часов составляет 6-6,5 метров. Окончены работы по реконструкции терренкура от санатория им.Кирова до Провала.
3.1.8.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорск |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Контрольное событие 16: Работы по восстановлению части терренкуров выполнены |  |  | 31.12.17 |  | 2017-12-31
3.1.9. | Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Дарбинян Е.Б. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Предоставление финансовой поддержки предприятиям, организациям и ип для развития туристической отрасли | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска № 3730 от 04.09.2017 года, по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска в размере 300 000 рублей, получателем субсидии стал ИП Тимошенко В.Н. Предпринимателем был реализован проект «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне». Новый информационный ресурс включает экскурсии по 26 объектам показа, расположенным на территории города. На территории города Пятигорска установлены информационные таблички в количестве 24 штук с QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона или планшета возможно прослушивать экскурсии.
| Контрольное событие 17: Предоставлен грант в форме субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-25
5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
5.1. | Основное мероприятие «Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов» | Начальник МУ "УАСиЖКХ администрации города Пятигорска"Пантелеев Е.С., Начальник МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" А.Е. Гребенюков, Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А., Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Литвинова Н.А., Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" Павленко Т.Н., Председатель МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" Кузьменко С,А., Начальник МКУ "Служба спасения города Пятигорска" А.Г. Карпов, Начальник МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска" Г.Г. Алексанов. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов | Увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
5.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов | Начальник МКУ "ССП"/Карпов А. Г.; Председатель / Кузьменко С. А.; Зав.отделом бух. Учета, контроля и отчетности/Тушинская И.И.; Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"/ Васютина Н. А. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Обеспечение снижения энергоемкости и экономии телоэнергии и электроэнергии | В рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2017 год запланировано 2 мероприятия, 2 контрольных события, все выполняются в соответствии с детальным планом-графиком
Теплоснабжение
5.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МКУ "ССП"/Карпов А. Г.; Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. Зав.отделом бух. Учета, контроля и отчетности/Тушинская И.И.; Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. Зав. отделом адресных программ МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"/ Хворостянная М.Б. | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Запланировано на 2018 год
| Контрольное событие 18: Старые оконные блоки заменены |  |  | 2018-12-31
Электроснабжение
5.1.1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ "Служба спасения города Пятигорска" А.Г. Карпов; Начальник МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска" Г.Г. Алексанов; Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Литвинова Н.А. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | обеспечение снижения энергоемкости и экономии теплоэнергии и электроэнергии | Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники в размере 27 шт., из средств местного бюджета на сумму 85,74 тыс. руб. и за счет сосбственных средств на сумму 1,9 тыс.руб.
| Контрольное событие 19: Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники произведена |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31
Водоснабжение
5.1.1.3. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" Павленко Т.Н. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | обеспечение стабильной работы в осенне-зимний период | Произведена замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения на сумму средств местного бюджета 25,5 тыс. руб.
| Контрольное событие 20: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31
5.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель / Кузьменко С. А.; Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; Начальник МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Литвинова Н.А. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | обеспечение стабильной работы в осенне-зимний период | В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 16 мероприятий, 9 контрольных событий - все выполнены в срок. Выполнено 2 мероприятия, незапланированных в плане-графике
Теплоснабжение
5.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | обеспечение стабильной работы в осенне-зимний период | Заменено 34 ед.
| Контрольное событие 21: Замена старых оконных блоков произведена |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
| Установка доводчиков входных дверей | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | Не было запланировано в плане-графике, выполнено за счет собственных средств |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Не было запланировано в плане-графике, выполнено за счет собственных средств | Установлено 26 ед.
5.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 |  | Произведена замена 496 м2/27 шт
| Контрольное событие 22: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены. |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.3. | Т/О приборов учета | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | контроль за потреблением энергоресурсов | Проведено т/о 127 ед.
5.1.2.4. | Опресовка систем отопления |  | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | экономия энергоресурсов | Проводилась опресовка 3 ед.
| Замена дверей | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; |  | не было запланировано |  | 2017-12-31 | экономия энергоресурсов | Заменено 80 ед. за счет собственных средств
5.1.2.5. | Замена газового котла |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | экономия энергоресурсов | Заменен 1 СВВП
| Контрольное событие 23: Газовый котел заменен |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
5.1.2.6. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Председатель / Кузьменко С. А.; Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; Начальник МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Литвинова Н.А. | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | Промывка и опресовка 84 ед.
| Контрольное событие 24: Промывка и опресовка теплоснабжения произведена |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.7. | Проверка газового сигнализатора |  | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | Проверено 12 ед.
| Контрольное событие 25: Проверка произведена. |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.8. | Прочистка дымохода |  | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | Прочищено 13 ед.
| Контрольное событие 26: Дымоход прочищен |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.9. | Техническое обслуживание газового оборудования | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е.Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | экономия энергоресурсов | Обслужено 22 ед.
5.1.2.10. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов |  | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 |  | Замена и ремонт 8 ед.
| Контрольное событие 27: Замена и ремонт счетчиков произведен. |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17 | экономия энергоресурсов
Электроснабжение
5.1.2.11. | Прозвонка сетей электронабжения | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е.Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | контроль за потреблением энергоресурсов | Проведено 85 ед.
| Контрольное событие 28: Прозвонка сетей произведена. |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.12. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | экономия энергоресурсов | Заменено 1153 ед.за счет собственных средств
5.1.2.13. | Установка приборов учета электрической энергии |  | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | контроль за потреблением энергоресурсов | Установлены 4 ед.
| Контрольное событие 29: Приборы учета электроэнергии установлены. |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17
5.1.2.14. | Измерение сопротивления |  | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | контроль за потреблением энергоресурсов | Проведено
Водоснабжение:
5.1.2.15. | Замена трубопроводов арматуры систем холодного водоснабжения | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | Заменено 531 м2
5.1.2.16. | Прочие (замена водосчетчиков, обучение, опрессовка вводов, промывка подогревателей) | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | 65 м2
5.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"/ Васютина Н. А.; | 01.07.17 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов | 1151 м2 | 30.09.17 | 01.07.17 | 30.09.17 | экономия энергоресурсов
5.1.4. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Внедрение энергосервиса в модернизацию инженерных коммуникаций объектов муниципального сектора | В рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе на 2017 год запланировано 3 контрольных события, исполнено в срок 2 контрольных события.
| Контрольное событие 30: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год |  |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 |  | Создано 102 декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за 2016 год
| Контрольное событие 31: Разработаны программы повышения энергоэффективности организаций муниципального сектора |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  | Разработано 6 программ повышения энергоэффективности организаций муниципального сектора
| Контрольное событие 32: Заключены энергосервисные договора (не менее 1-го в 2017 г., не менее 2-х в 2018 г.) |  |  | 2017-12-31 |  | не исполнено |  | Энергосервисные договора заключены не были
| Контрольное событие 33: Проведен семинар «Энергосервис в муниципальном секторе» | И.О. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Николаева Ю.И. |  | 2018-12-31 |  |  |  | Запланировано на 2018 год
5.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Снижение энергопотребления, повышение правовой граммотности населения по вопросам энергоэффективности | В рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2017 год запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события.
5.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Заведующий отделом рекламы МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" / Серебрякова И.М.; Заведующий отделом информационно-аналитической работы работы администрации города / Т.В.Шалдырван; Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"/ Васютина Н.А. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Доведение информации по энергоэффективности и энергосбережению жителям города-курорта Пятигорска | На официальном сайте города Пятигорска в информационной сети Интернет размещены материалы по тематике "энергосбережение" 04.03.2017г, 08.07.2017г., 13.07.2017г., 05.08.2017 в газете "Пятигорская правда" размещены материалы по тематике "Энергосбережение".30.03.2017. Проведена Школа грамотного потребителя по теме "Контроль качества предоставления коммунальной услуги". В рамках проведенного совещания слушателям даны разъяснения о необходимости выполнения работ, направленных на энергосбережение в жилищном фонде
| Контрольное событие 34: размещен 1 видеоролик социальной наружной рекламы по тематике "Энергосбережение, энергоэффективность" | Заведующий отделом рекламы МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" / Серебрякова И.М. |  | 2018-12-31 |  | запланировано на 2018 год |  | Запланировано на 2018 год
| Контрольное событие 35: размещен 1 информационный материал по тематике "Энергосбережение, энергоэффективность" на официальном сайте города-курорта Пятигорска и в газете "Пятигорская правда" | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города / Т.В.Шалдырван;Зав. Отделом реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" /Бугаева Ю.В. |  | 2017-12-31 |  | 04.03.17 08.07.17 13.07.17 05.08.17 | Размещение информационного материала по тематике "Энергосбережение, энергоэффективность" на официальном сайте города-курорта Пятигорска и в газете "Пятигорская правда" | На официальном сайте города Пятигорска в информационной сети Интернет размещены материалы по тематике "энергосбережение" 04.03.2017г, 08.07.2017г., 13.07.2017г., 05.08.2017 в газете "Пятигорская правда" размещены материалы по тематике "Энергосбережение"
| Контрольное событие 36: Проведено не менее 1 обучающего семинара в образовательных учреждениях города по теме "Энергосбережение, энергия и окружающая среда" | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"/ Васютина Н.А. |  | 2017-12-31 |  | 2017-11-30 | Проведение не менее одного обучающего семинара в образовательных учреждениях города Пятигорска по теме "Энергосбережение, энергия и окружающая среда" | В ноябре 2017г. Было проведено совещание заместителей руководителей образовательных учреждений по АХЧ, с участием представителей МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска", проведена разъяснительная беседа об исполнении Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5.2.2 | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Зав. Отделом реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" /Бугаева Ю.В.; Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В | 2017-07-01 | 2018-04-30 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которым осуществляется по нормативам, мониторинг ситуациции, содействие внедрению энергосервиса при установке приборов учета | 30.03.2017г. Проведен семинар-совещание "Школа грамотного потребителя". В рамках проведенного совещания собственникам помещений в МКД даны разъяснения о необходимости установки приборов учета коммунальных услуг с целью недопущения применения повышающих коэффициентов.
| Контрольное событие 37: Проведено занятие (семинар) с собственниками в многоквартирных домах по вопросам применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг | Зав. Отделом реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" /Бугаева Ю.В |  | 2017-09-30 |  | 2017-03-30 | Стимулирование населения к оплате коммунальных ресурсов по факту потребления | 30.03.2017г. Проведен семинар-совещание "Школа грамотного потребителя". В рамках проведенного совещания собственникам помещений в МКД даны разъяснения о необходимости установки приборов учета коммунальных услуг с целью недопущения применения повышающих коэффициентов.
| Контрольное событие 38: Направлены разъяснительные письма по положениям ФЗ № 261 о возможности ресурсоснабжающими организациями (по водоснабжению и теплоснабжению) заключения договоров на оборудование индивидуальными приборами учета с условиями энергосервиса, а также с рассрочкой на 5 лет | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Координация и содействие деятельности ресурсоснабжающих организаций по установке ресурсоснабжающими организациями индивидуальных приборов учета по энергосервисным договорам с энергопотребителями | Администрацией города Пятигорска прорабатывается совместно с ресурсоснабжающими организациями мероприятия, направленные на привлечение энергосервиса, подготовлены опросные листы для расчета энергосервисных контрактов , проводится работа.
5.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. | 2017-01-11 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-31 | Повышение энергоэффективности в ситемах коммунальной инфраструктуры | В рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2017 год было запланировано и выполнено в срок 1 контрольное событие
| Контрольные события 39-43 запланированы на 2018 год | [6 empty] | Контрольные события 39-43 запланированы на 2018 год
5.3.2. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. | 2017-01-11 | 2017-09-30 | 2017-01-11 | 2017-09-30 | Создание условий для внедрения энергосервиса, как средства привлечения ресурсоснабжающими организациями инвестиций в модернизацию объектов инженерной инфраструктуры | Администрацией города Пятигорска прорабатывается совместно с ресурсоснабжающими организациями мероприятия, направленные на привлечение энергосервиса, подготовлены опросные листы для расчета энергосервисных контрактов , проводится работа.
| Контрольное событие 44: Направлены письма в адрес ресурсоснабжающих организаций по проблемам модернизации жилищно-коммунального хозяйства, перспектив развития с привлечением энергосервиса в комплексную модернизацию, внедрения современных систем управления объектами коммунальной инфраструктуры |  |  | 30.09.17 |  | 30.09.17 | Принятие участия в решении проблем модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, содействие внедрению энергосервиса в процесс модернизации
5.4. | Основное мероприятие: "Строительство коммуникационных сетей" | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 2017-10-15 | 2017-12-31 | Повышение энергоэффективности в ситемах коммунальной инфраструктуры | В рамках основного мероприятия "Строительство коммуникационных сетей" запланировано и исполнено в срок 1 контрольное событие
5.4.1. | Строительство миникотельной и тепловых сетей для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова,51 |  | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 2017-10-15 | 2017-12-31 |  | Выполнен первый этап работ по строительству миникотельной: закупка оборудования,блока модуля котельной, разработка проектно-сметной документации, получение технических условий, заключение договоров на технологическое присоединение, монтажные работы запланированы на 1 квартал 2018г.
| Контрольное событие 45: Выполнение первого этапа работ по строительству миникотельной по ул. Власова |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31
5.5. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска | Начальник МУ "УИО администрации г.Пятигорска" / Гребенюков А.Е. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Завершение мероприятий по оформлению права собственности на бесхозяйные объекты инженерного сервиса, необходимых для дальнейшей передачи в концессию | В рамках основного мероприятия "Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска" на 2017 год запланировано 5 контрольных событий, из них исполнено в срок 4 контрольных события.
| Контрольное событие 46: Проведен государственный кадастровый учет безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ "УИО администрации г.Пятигорска" / Гребенюков А.Е. |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Проведен государственный кадастровый учет безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, созданы условия для проведения процедуры по оформлению права собственности на объекты | Поставлено на учет: 21 объект тепловых сетей, 71 объект водопроводных сетей, 119 выявленных объектов канализационной сети, 122 объекта выявленных бесхозяйных газовых сетей.
| Контрольное событие 47: Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленных в базовый период | Начальник МУ "УИО администрации г.Пятигорска" / Гребенюков А.Е. |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Регистрация права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленных в базовый период | Зарегистрировано право собственности на 19 объектов тепловых сетей, 56 объектов водопроводной сети, 84 объекта канализационных сетей,122 объекта газовых сетей
| Контрольное событие 48: Проведена инвентаризации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Передача бесхозяйных объектов в управление, обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на бесхозные объекты электросетевого хозяйства | Проведена инвентаризация объектов электросетевого хозяйства на территории города Пятигорска составлены инвентаризационные акты которые находятся на согласовании.
| Контрольное событие 49: Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства в МУ "УИО администрации города Пятигорска" для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. |  | 2017-12-31 |  | не исполнено | Обеспечение мероприятий направленных на ликвидацию бесхозяйных инженерных сетей | За 2017г. новые акты для регистрации права собственности не передавались
| Контрольное событие 50: Подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей, по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В. |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Составление планов ликвидации вновь выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Мониторинг по выявлению бесхозяйных инженерных сетей проведен.
| Контрольное событие 51: Заключены концессионные соглашения (договора) о передаче в пользование инженерных сетей, оформленных в муниципальную собственность | Начальник МУ "УИО администрации г.Пятигорска" / Гребенюков А.Е. |  | 2018-12-31 |  | запланировано на 2018 год | Заключение концессионных соглашений (договоров) о передаче в пользование инженерных сетей, оформленных в муниципальную собственность | Разработан перечень объектов в отношении которых в 2018г. планируется заключение концессионных соглашений

## таблица 15
Приложение 5 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2017 год
ОЦЕНКА
эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
№ п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры муниципального регулирования | Финансовая оценка результата в отчетном 2017 году |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | (тыс. рублей) |  | (тыс. рублей)
|  |  | план | факт | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска
1 | Предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным категориям налогоплательщиков; Решение Думы города Пятигорска Ставропольского края | Сумма выпадающих доходов | 36.2 | 101.39 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | Стимулирование организаций и ИП, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан в целях сохранения льготного обслуживания ветеранов войны, приравненных к ним категорий граждан, малоимущих, с учетом социальной значимости | Значение показателя оценки эффективности налоговой льготы составило 1,89, что больше 1, соответственно налоговая льгота признается эффективной
2 | Предоставление налоговых льгот по ЕНВД предприятиям потребительской кооперации по решению Думы города Пятигорска Ставропольского края | Сумма выпадающих доходов | 632 | 534 | 598.2 | 598.2 | 598.2 | Сохранение и развитие предприятий потребительской кооперации на территории г. Пятигорска | Возможность для сельского населения развивать подсобные хозяйства, получая дополнительные доходы.
*- в связи с изменениями законодательства и проведением переоценки кадастровой стоимости земель, сумма выпадающих доходов значительно превысила планируемое значение
Note on E12: Автор: рассчитано Ирой, офици.данных нет