Отчет о реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Развитие образования»

за 2015 год

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658 (далее - программа) является основным инструментом реализации в городе-курорте Пятигорске приоритетных целей и задач в сфере образования на период до 2020 года.

Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска»

Соисполнители программы:

Администрация города Пятигорска;

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»;

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации г. Пятигорска»;

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»;

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»

Программа включает шесть подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»;

2. Подпрограмма «Развитие системы общего  образования в городе-курорте Пятигорска»

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»

4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»;

5. Подпрограмма «Дети-сироты»;

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Целями программы являются:

Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования.

Защита  и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение доступности  и повышение качества дошкольного образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования;

развитие вариативных форм дошкольного образования;

укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров;

обеспечение  доступности образования для всех категорий обучающихся;

совершенствование системы работы с одаренными детьми;

развитие муниципальной системы оценки качества образования;

модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреждений;

создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска;

развитие кадрового потенциала;

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

развитие системы отдыха детей в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан;

обеспечение  государственных  гарантий  доступности  дополнительного образования детей;

создание условий для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного образования детей;

обеспечение системы дополнительного образования детей квалифицированными кадрами;

расширение  сети образовательных учреждений;

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, приемная семья);

предоставление мер социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством;

профилактика социального сиротства.

Для достижения целей и решения задач программой предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Целевыми индикаторами и показателями программы  определены:

удельный веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста;

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

удельный веса численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста;

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание;

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений;

удельный веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений;

доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по  программам дополнительного образования в образовательных  организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования;

доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по  программами дополнительного образования  в организациях дополнительного образования детей;

доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования – победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей выставок;

количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности города;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска;

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске;

количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

численность семей усыновителей;

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска;

удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования:

дошкольного образования;

общего образования;

дополнительного образования;

доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, в общей численности педагогических работников.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение вышеуказанных показателей до значения индикаторов, установленных программой.

2. Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за 2015 год, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В городе Пятигорске функционирует 39 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города, составляет 12 405 человек. Из них посещают детские сады 9 341 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 3203 ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» в 2015 году  позволила повысить уровень охвата детей в возрасте от 1  до 6 лет дошкольным образованием до 78 % (по итогам 2014 года данный показатель был на уровне 64%). Рост обусловлен  введением в эксплуатацию трех дошкольных образовательных учреждений на 720 мест: МКОУ д/с № 15 «Казачок», № 16 «Колокольчик», № 23 «Светлячок».

Также были достигнуты следующие показатели:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста  40%;

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника 11,1 человек;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 54,1%;

удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг  70 %.

Задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей в 2015 году решались, посредством реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске».

В городе функционирует 31 общеобразовательное учреждение, 2 из которых, частные. Количество обучающихся 19 540 чел.

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся. В основном рост количества учеников общеобразовательных учреждений в городе продолжается за счет первой ступени образования. В 2015 году 1 сентября 2 334 первоклассника приняли   82  класса, что на 6 класс больше чем в 2014 году.

В 2015 году 10 395 учащихся начальной школы обучались в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составило 53% от общего числа обучающихся.

Государственная итоговая аттестация  является  основным инструментом оценки качества общего образования. В 2015 году к ГИА были допущены 894 выпускника муниципальных учреждений и 82 из негосударственных. В форме ЕГЭ проходили аттестацию 890 выпускников МОУ и 82 выпускника из негосударственных, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 2 выпускника. 11 выпускников, не прошедших ГИА в 2014 году, повторно проходили ГИА в 2015 году.

Из 892 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в основные сроки (май-июнь 2015 г.), дополнительные сроки (сентябрь 2015 г.)  успешно прошли аттестацию  855 человек, что составило 96%. Справки об обучении получили 61 человек:

- 6 недопущенных к аттестации;

- 15 выпускников отчислены;

- 4 человека не явились на аттестацию;

- получили неудовлетворительные результаты – 36 человек: 27  - по математике, 9 – по русскому языку и математике.

Процент обученности  по основным предметам  - русский язык составил 98,6 % (на 0,9% ниже в сравнении с 2014 годом),  математика –

93 %. (ниже на 5,4 %).  Лучшие баллы по русскому языку – 100 баллов получили выпускники СОШ № 12 Богомолов Юрий и гимназии № 11 Улаев Виталий. Самый высокий балл по профильной математике – 80 баллов получили Касперович Владислав из СОШ № 12 и Сапронов Кирилл из СОШ № 6.

Сравнение результатов ЕГЭ с краевыми показателями позволяет сделать вывод, что в 2015 году средний балл в г. Пятигорске выше краевого по всем предметам, кроме географии и литературы. По математике базовой и профильной наши результаты такие же, как в крае, но ниже, чем в России. В этом году уменьшился процент успеваемости по таким предметам, как русский язык, математика, обществознание, биология, информатика, английский язык, а увеличилась успеваемость по географии, литературе, химии, физике, истории. Увеличилось и количество выпускников, набравших от 80 баллов и выше: русский язык на 2%, обществознание на 3%, химия на 3%, физика на 1%, физика на 5%, история на 1 %.

Одним из показателей качества образования является награждение золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы.  В 2015 г. число  медалистов составило  18  % (2014 год  –14,0 %) от числа выпускников.

В 2015 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие  в  Олимпиаде увеличилось на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79 % от общей численности учащихся 5-11 классов.

Всероссийская Олимпиада школьников в 2015 году проводилась в 3 этапа:

- школьный этап;

- муниципальный этап;

- региональный этап.

В школьном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняло участие более 8 тысяч человек. По результатам школьного этапа Олимпиады в г. Пятигорске 2635 победителей и призеров.

В муниципальном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 901 человек. По результатам муниципального этапа Олимпиады в г. Пятигорске 334 победителя и призера

В региональном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 102 пятигорских школьника. По итогам проведения регионального этапа олимпиады 2015/16 уч.г. 28 победителей и призеров (в 2014/15 уч. г. - 19). Традиционно управление образования администрации г. Пятигорска проводит рейтинг образовательных учреждений города Пятигорска. Лучшими образовательными учреждениями, подготовившими наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 2015/16 уч.г. стали МБОУ СОШ № 5, 12, 30, 16, 6, 27, гимназия № 4.

70 учащихся общеобразовательных учреждений награждены премией Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад.

Сохранение здоровья детей – приоритетная задача образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые, все пищеблоки которых  на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания. 2 229 учащихся общеобразовательных учреждений (11% от общего количества учащихся обеспечены бесплатным горячим питанием. Всего горячим питанием в общеобразовательных организациях охвачено 91,1% обучающихся.

В 2015 году всеми видами отдыха и трудовой занятостью в г. Пятигорске было охвачено 8535 детей и подростков, в числе которых 60 несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

- 3265 ребят отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. 25 лагерей были открыты на базе образовательных учреждений и 3 на базе учреждений дополнительного образования детей;

- 115  несовершеннолетних были охвачены отдыхом на пришкольных площадках;

- 254 пятигорчан отдохнули в загородном детском оздоровительном центре «Дамхурц»;

-100 человек отдохнули в выездном палаточном туристско-оздорови-

тельном лагере «Архыз» с круглосуточным пребыванием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      детей, организованном ЦДЮТиЭ в Архызе;

- 60 детей отдохнули в летнем выездном военно-патриотическом лагере

«Лаванда», организованном ЦВПВМ

- 390 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Счастливое детство» в г. Анапа Краснодарского края;

- 7 человек отдохнули на базе  филиала государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детский оздоровительно - образовательный  центр «Солнечный» и 2 человека в  муниципальном автономном образовательном учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок»  Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

450 старшеклассников были трудоустроены в весенне-летний период

совместно с Центром занятости населения города Пятигорска.

В настоящее время дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени

В настоящее время в Пятигорске действуют 16 учреждений, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» позволила охватить системой дополнительного образования 72,3% процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. 9 097 или 34%  из них обучается в учреждениях дополнительного образования, остальные в кружках и секциях общеобразовательных организаций.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования позволило создать систему патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие творческих возможностей и стимулирование ученического творчества. За 2015 год 54,7% обучающихся по программам дополнительного образования стали победителями и призерами краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей,  выставок.

Поддержка учительства, развитие кадрового потенциала системы образования является приоритетным направлением политики в сфере образования и рассматривается как условие устойчивого развития системы образования.

Всего в учреждениях дошкольного и общего образования города Пятигорска работает  - 1978 педагогических работников.

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, – 94,9%, дошкольных образовательных учреждений -54,1%.

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 и приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 09.02.2015 г. № 131-пр 474 педагогов образовательных учреждений города Пятигорска представили в аттестационную комиссию заявления для прохождения процедуры аттестации на  квалификационные категории (первой или высшей). Все 474 человека успешно прошли аттестацию.

В целях повышения общественного престижа и восстребованности труда работников системы образования проводились конкурсы профессионального мастерства «Учитель года России-2015».

По результатам муниципального этапа 44 педработников получили денежное вознаграждение. Победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года" учитель английского языка СОШ № 12 стала лауреатом краевого этапа конкурса. Победитель муниципального этапа конкурса "Педагогический дебют учитель английского языка СОШ № 5 Дмитриева Н.П. стала абсолютным победителей краевого этапа конкурса. Победитель муниципального этапа конкурса "Лучший психолог" лицея № 15 Мясоедова А.В. стала абсолютным победителем краевого этапа  конкурса.

По результатам конкурса «Воспитатель года России – 2015» проведенного в рамках подпрограммы «Развитие  системы  дошкольного  образования  в городе-курорте Пятигорске», были награждены три лучших воспитателя МКДОУ № 5 «Колобок», МБОУ № 24 «Звездочка», МБОУ № 4 «Солнышко».

Уровень средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях города Пятигорска составил:

- в дошкольных образовательных организациях -21 424,58 руб., что выше среднекраевого показателя за 2015 год (по оперативным данным органов управления образования муниципальных районов и городских округов и руководителей государственных образовательных организации) на 13,7 %  и составляет  106,1%  от средней заработной платы в сфере общего образования Ставропольского края по данным органов статистики за январь-ноябрь 2015 года.

- в общеобразовательных организациях - 22 922,36 руб., что ниже среднекраевого показателя за 2015 год (по оперативным данным органов управления образования муниципальных районов и городских округов и руководителей государственных образовательных организации) на 3,5 %  и составляет  99,5 %  от средней заработной платы в Ставропольском крае по данным органов статистики за январь-ноябрь 2015 года;

- в учреждениях дополнительного образования -18 756,73 руб., что ниже среднекраевого показателя за 2015 год (по оперативным данным органов управления образования муниципальных районов и городских округов и руководителей государственных образовательных организации) на 3,1 %  и составляет  76,7 %  от средней заработной платы учителей в Ставропольском крае по оперативным данным за 2015 год. Показатель  г. Пятигорска на 5,2 % ниже, чем в г. Ессентуки и ниже, чем в г. Кисловодске на 9,6 %.

С 2013 года по 2015 года рост средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций города-курорта Пятигорска составил:

в дошкольных организациях на 8,6 %;

в общеобразовательных организациях на 3,7 %;

в организациях дополнительного образования на 10,0 %.

Несмотря на увеличение заработной платы, вопрос с кадрами остается актуальным. В сфере наблюдается тенденция старения педагогических, методических кадров, нет притока молодых талантливых специалистов.

В частности, педагоги полагают, что их трудозатраты не соответствуют оплате труда (особенно в МБДОУ). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования. Именно по этой причине целевые показатели:

удельный веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений

удельный веса численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений не достигнуты утвержденных программой значений.

В целях улучшения технического состояния объектов образования, создания условий для обучения и воспитания детей, соответствующих санитарно - гигиеническим нормам и правилам в 2015 году завершены работы по строительству санузлов в МКОУ ООШ № 21, проведены работы по  замене асфальтобетонного покрытия в 6 образовательных учреждениях.

Профилактика социального сиротства – это, прежде всего, работа с неблагополучными семьями. Отдел опеки является участником разработки и реализация городских программ, межведомственных планов, постановлений администрации города и других нормативных документов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Исполняя алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Пятигорска  в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении специалисты отдела опеки принимают активное участие в рейдах субъектов профилактики с общественностью на территории города Пятигорска в места массового скопления молодежи в вечернее и ночное время, в социальных патрулях.

Отделом проводятся профилактические беседы с родителями,  состоящими на учете в городском банке данных социально-неблагополучных семей; межведомственные рейды, по результатам которых принимаются решения о лишении или ограничении в  родительских правах родителей, оформляются ходатайства в паспортно-визовую службу по получению паспортов, в ЗАГС о получении свидетельств о рождении детей, в социальные службы об оказании материальной и продуктовой помощи.

Для проведения профилактических мероприятий отделом активно привлекаются представители общественных организаций: Совет отцов, Совет женщин, краевая Ассоциация приемных семей. Шесть лет в городе работает Совет опекунских семей, руководителем которого является приемный родитель Горбачева Людмила Николаевна.  Ежеквартально проводятся заседания клуба замещающих семей, для опекунов и подопечных работает «Школа психологов», проводятся многочисленные мероприятия для подопечных, в том числе: новогодние поздравления с подарками,  поздравления с Днем рождения, праздник «Здравствуй, школа!», ведется радиопередача «Добро рядом», в конце августа проводится городской Форум замещающих семей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 «Дети-сироты» достигнуты все запланированные целевые показатели:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска 0,6%;

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 233;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске -49;

количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях 194;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»  29;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 98%;

численность семей усыновителей 14;

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска 157.

Мероприятиями подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности  предусмотрены долгосрочные проекты по строительству детского дошкольного образовательного учреждения в пос. Энергетик на 100 мест, а также общеобразовательного учреждения на 500 мест. Окончательная реализация данных мероприятий запланирована на 31.12.2017 г. В связи с этим достижение целевых показателей по количеству введенных мест и количеству введенных в эксплуатацию  объектов капитального строительства переносится на 2017 год.

Реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы:

-удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» в полном объеме (97,1%);

-  удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством

дошкольного образования составляет 70%, общего образования -75%, дополнительного образования -80%.

3. Информация о результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного  образования города-курорта Пятигорска»

Мероприятия подпрограммы 1 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущей и перспективной цели и задач подпрограммы 1, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска. Все мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достичь конечных результатов исполнения подпрограммы 1 – увеличить охват детей, обучающихся по программам дошкольного образования до 78 %.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего  образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»»

(далее – подпрограмма 2)

Мероприятия подпрограммы 2 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач подпрограммы 2, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы общего образования на основе ее модернизации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь к 2015 году:

-увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 53%.

-увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов до 79%;

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 95,8%;

-увеличение доли детей, получающих горячее питание до 91,1%;

- увеличение доли педагогических работников с высшим профессиональным образованием до 94,9%.

По показателям, процент исполнения которых снизился, в особенности «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» (план 98% факт 96%) на 2016 год запланированы соответствующие мероприятия на уровне общеобразовательных учреждений.

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» оформлена и направлена заявка в Ставропольский государственный педагогический институт о возможности выделения целевых мест для выпускников 2016 года по педагогическому профилю, а также возможности трудоустройства выпускников ВУЗа в образовательных организациях города Пятигорска.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

(далее – подпрограмма 3)

Эффективная реализация мероприятий  подпрограммы  3 позволила достичь к 2015 году увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях, до 74,6%;

Также увеличился удельный вес детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования  в организациях дополнительного образования до 34.4 % (запланированный показатель 33,9%).

Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске»

(далее – подпрограмма 4)

Мероприятия подпрограммы 4 в 2015 году не могут быть выполнены в полном объеме в  связи с долгосрочнми проектами по строительству детского дошкольного образовательного учреждения в пос. Энергетик на 100 мест, а также общеобразовательного учреждения на 500 мест. Окончательная реализация данных мероприятий запланирована на 31.12.2017 г. Это повлияет и на достижение целевых показателей, запланированных подпрограммой.

Подпрограмма 5 «Дети-сироты»

(далее – подпрограмма 5)

Эффективная реализация мероприятий подпрограммы 5 позволила достичь запланированных результатов подпрограммы 5.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

Основными мероприятиями подпрограммы 6 являются обеспечение деятельности по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций управления образования как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска, обеспечение научно-методического, информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений, обеспечение централизованного бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об эффективной реализации программы

4. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм)

В  2015  году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. на реализацию программы было выделено 1 977 139,91 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 1 816 870,52 тыс. рублей, в том числе:

200 000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

945 044,18 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 160 269,39 тыс. рублей

Кассовые расходы на реализацию программы в 2015 году всего составили 1 743 484,25 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 1 589 437,37 тыс. рублей или 87,5% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года; в том числе:

10 995,48 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета или 5,5% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года;

916 281,94 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 96,96% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы  в 2015 году составили 154 046,88 тыс. рублей или 96,12% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы 1«Развитие системы дошкольного  образования города-курорта Пятигорска» программы в 2015 году всего выделено  709 491,61 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 603 595,29 тыс. рублей; в том числе

327 289,28 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 105 896,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию подпрограммы 1 в 2015 году всего составили 704 558,90 тыс. рублей или 80,74% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года,  в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 601 708,58 тыс. рублей, или 99,68% к запланированному уровню; в том числе

327 114,54 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 99,95% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 в 2015 году составили 102 850,32 тыс. рублей или 97,12% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы общего  образования города-курорта Пятигорска» программы в 2015 году выделено 740 201,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 692 193,17 тыс. рублей, в том числе:

514 046,39 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

- за счет средств внебюджетных источников – 48 008,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году всего составили 690 877,63 тыс. рублей или 99,8% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года,  в том числе:

513 815,42 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 99,96 % к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 в 2015 году составили 44 894,30 тыс. рублей или 93,51% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» программы в 2015 году выделено 150 903,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска выделено 144 538,56 тыс. рублей, в том числе:

3 292,73 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

- за счет средств внебюджетных источников – 6 365 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году всего составили 144 282,75 тыс. рублей или 99,8% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года,  в том числе:

3 292,73 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 100 % к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 в 2015 году составили 6 302,26 тыс. рублей или 99,01% к запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» программы в 2015 году выделено 318 029,74 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 200 000 тыс. рублей,

82 759,77 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году всего составили 94 425,79 тыс. рублей или 29,69% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года,  в том числе:

10 995,48 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета или 5,5% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31  декабря 2015 года;

354 403,24 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 65,74 % к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Средства, предусмотренные в бюджете города на софинансирование строительства общеобразовательного учреждения на 500 мест  в сумме 200 000 тыс. рублей, не освоены, т.к. завершение строительства перенесено на 2017 год.

На реализацию подпрограммы 5 «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» программы в 2015 году выделено 17 656,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году всего составили 17 656,01 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

На реализацию подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» программы в 2015 году выделено 40 857,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году всего составили 40 486,61 тыс. рублей или 99,1% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 года.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование», подпрограмм программы и их значениях приведены согласно Приложению 3 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Фактические сводные показатели муниципальных заданий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 5 к настоящему годовому отчету.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, в том числе оценка эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 6 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

Постановлением администрации города Пятигорска от 29.05.2015 года № 1937 внесены изменения в муниципальную программу  города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658 в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города-курорта Пятигорска от 23.12.2014 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

6.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм)

В целом все мероприятия программы выполнены, достигнуты значения практически всех запланированных индикаторов  муниципальной программы.

Средства, предусмотренные в бюджете города на софинансирование строительства общеобразовательного учреждения на 500 мест  в сумме 200 000 тыс. рублей, не освоены, т.к. завершение строительства перенесено на 2017 год.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы (подпрограмм) в период 2015 года послужили:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

- своевременное принятие и актуализация документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы.

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм)

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов, что свидетельствует об  эффективной реализации программы.

В целом индикаторы программы достигли более эффективных значений, чем планировалось.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития образования города Пятигорска, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета.

Дальнейшую реализацию программы (подпрограмм) предлагается продолжить в соответствии с Планом - графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Начальник МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска»                                                      Н.А. Васютина

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма |
| ОТЧЕТ |
| об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы |
| за 2015 год |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа всего | Ответственный исполнитель программы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"; соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска; МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"; МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" ; МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" |  |  |  | 1 762 198,96 | 1 816 870,52 | 1 589 137,37 |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 1 | 0000 | 612 310,30 | 602 830,00 | 600 949,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01 | 1 | 7657 | 294 330,99 | 294 330,99 | 294 156,25 |
| 2.2. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях |  | 01 | 1 | 7705 | 5 227,67 | 5 568,33 | 5 568,33 |
| 2.3. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому |  | 01 | 1 | 7616 | 341,91 | 341,91 | 341,91 |
| 2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |  | 01 | 1 | 1113 | 286 301,10 | 274 265,07 | 272 600,46 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 01 | 1 | 1114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений |  | 01 | 1 | 2103 | 1 163,38 | 1 205,65 | 1 165,11 |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 01 | 1 | 7689 | 461,05 | 703,35 | 703,35 |
| 2.8. | Прочие мероприятия в области образования |  | 01 | 1 | 2101 | 20,00 | 20,00 | 18,96 |
| 2.9. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  | 01 | 1 | 7614 | 24 464,20 | 26 344,70 | 26 344,70 |
| 2.10. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 01 | 1 | 2151 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 2 | 0000 | 660 517,08 | 692 958,46 | 691 337,14 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразоватльных организациях |  | 01 | 2 | 7613 | 476 303,68 | 504 947,54 | 504 716,57 |
| 3.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 01 | 2 | 7704 | 9 010,75 | 8 455,59 | 8 455,59 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 01 | 2 | 1114 | 129 429,28 | 132 950,89 | 131 926,17 |
| 3.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 01 | 2 | 7689 | 710,13 | 643,26 | 643,26 |
| 3.5. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений |  | 01 | 2 | 2103 | 1 902,50 | 1 623,10 | 1 619,38 |
| 3.6. | Прочие меропрития в области образования |  | 01 | 2 | 2101 | 252,00 | 247,55 | 246,04 |
| 3.7. | Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков |  | 01 | 2 | 2104 | 494,53 | 490,39 | 483,02 |
| 3.8. | Проведение мероприятий для детей и молодежи |  | 01 | 2 | 2024 | 2 562,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01 | 2 | 2124 | 0,00 | 2 216,93 | 2 110,83 |
| 3.9. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 01 | 2 | 2151 | 9 005,72 | 967,30 | 720,50 |
| 3.10. | Благоустройство территорий муниципальных учреждений |  | 01 | 2 | 2152 | 0,00 | 11 555,98 | 11 555,98 |
| 3.11. | Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся |  | 01 | 2 | 2107 | 21 167,85 | 17 630,99 | 17 630,98 |
| 3.12. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |  | 01 | 2 | 2108 | 8 732,04 | 10 384,72 | 10 384,72 |
| 3.13. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  | 01 | 2 | 2109 | 946,13 | 844,22 | 844,10 |
| 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 3 | 0000 | 149 621,70 | 144 538,56 | 144 282,75 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |  | 01 | 3 | 1115 | 147 458,07 | 138 006,93 | 137 759,98 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей |  | 01 | 3 | 1154 | 2 109,76 | 2 109,76 | 2 109,76 |
| 4.3. | Прочие мероприятия в области образования |  | 01 | 3 | 2101 | 0,00 | 351,41 | 346,40 |
| 4.4. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  | 01 | 3 | 2109 | 53,87 | 60,05 | 60,05 |
| 4.5. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 01 | 3 | 2151 | 0,00 | 517,68 | 515,26 |
| 4.6. | Благоустройство территорий муниципальных учреждений |  | 01 | 3 | 2152 | 0,00 | 200,00 | 198,57 |
| 4.7. | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 01 | 3 | 7708 | 0,00 | 3 292,73 | 3 292,73 |
| 5. Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 4 | 0000 | 285 392,63 | 318 029,74 | 94 425,79 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства дошкольных образовательных учреждений |  | 01 | 4 | 2113 | 0,00 | 8 080,93 | 8 080,93 |
| 5.2. | Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест |  | 01 | 4 | 4101 | 1 662,17 | 1 662,17 | 895,42 |
| 5.3. | Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью 280 мест |  | 01 | 4 | 4102 | 2 292,25 | 2 292,25 | 2 202,12 |
| 5.4. | Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 мест |  | 01 | 4 | 4103 | 2 761,45 | 2 761,45 | 2 465,38 |
| 5.5. | Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест |  | 01 | 4 | 4105 | 6 149,30 | 2 937,00 | 922,12 |
| 5.6. | Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД) |  | 01 | 4 | 4104 | 15 000,00 | 17 536,17 | 14 461,10 |
| 5.7. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 – 2020 годы)" |  | 01 | 4 | 5101 | 0,00 | 200 000,00 | 10 995,48 |
| 5.8. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "ЮГ России (2014-2020 годы |  | 01 | 4 | 7101 | 0,00 | 10 000,00 | 550,38 |
| 5.9. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края |  | 01 | 4 | 7655 | 0,00 | 24 155,81 | 23 998,25 |
| 5.10. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |  | 01 | 4 | 7697 | 237 791,21 | 48 603,96 | 29 854,61 |
|  |  |  | 01 | 4 | 5059 | 19 736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 5 | 7600 | 17 358,25 | 17 656,01 | 17 656,01 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | 01 | 5 | 7620 | 2 433,23 | 2 433,23 | 2 433,23 |
| 6.2. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 01 | 5 | 7636 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
| 6.3. | Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | 01 | 5 | 7617 | 8 519,62 | 9 389,86 | 9 389,86 |
| 6.4. | Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | 01 | 5 | 7618 | 574,22 | 781,74 | 781,74 |
| 6.5. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | 01 | 5 | 7619 | 3 452,58 | 3 452,58 | 3 452,58 |
| 6.6. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | 01 | 5 | 7660 | 2 280,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 6 | 1000 | 36 999,00 | 40 857,75 | 40 486,61 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 01 | 6 | 1001 | 7 454,10 | 7 454,10 | 7 328,95 |
| 7.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |  | 01 | 6 | 1130 | 29 544,90 | 33 403,66 | 33 157,66 |
| Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  | Н.А. Васютина |  |  |

|  |  |  |  |  | Таблица 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о расходах федерального бюджета, бюджета Савропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Оценка расходов* | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа всего: |  | 1 899 869,06 | 1 816 870,52 | 1 589 137,37 | 1 778 522,15 |
|  |  | средства федерального бюджета* | 19 736,25 | 200 000,00 | 10 995,48 | 10 995,48 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края** (далее – краевой бюджет) | 1 065 999,83 | 945 044,18 | 916 281,94 | 917 189,47 |
|  |  | средства местного бюджета*** (далее –бюджет города) | 676 462,88 | 671 826,34 | 661 859,95 | 696 290,33 |
|  |  | внебюджетные источники | 137 670,10 | 0,00 | 0,00 | 154 046,88 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 1 493 697,19 | 1 426 935,70 | 1 416 594,45 | 1 604 272,84 |
|  |  | соисполнителю Программы Администрация города Пятигорска | 2 531,83 | 2 531,83 | 2 531,83 | 2 531,83 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 51 168,46 | 40 951,79 | 40 950,35 | 40 950,35 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 66 713,95 | 63 331,43 | 63 302,02 | 63 302,02 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 285 392,63 | 282 759,77 | 65 398,72 | 67 105,11 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 365,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 701 119,14 | 602 830,00 | 600 949,07 | 703 000,52 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 324 825,81 | 327 289,28 | 327 114,54 | 326 315,68 |
|  |  | средства местного бюджета | 289 000,63 | 275 540,72 | 273 834,53 | 273 834,52 |
|  |  | внебюджетные источники | 87 292,70 | 0,00 | 0,00 | 102 850,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 701 119,14 | 602 830,00 | 600 949,07 | 703 000,52 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 294 330,99 | 294 330,99 | 294 156,25 | 294 156,25 |
| 2.2. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях |  | 5 227,67 | 5 568,33 | 5 568,33 | 5 568,33 |
| 2.3. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому |  | 341,90 | 341,91 | 341,91 | 341,91 |
| 2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |  | 371 415,80 | 274 265,07 | 272 600,46 | 375 297,53 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 1 516,15 | 0,00 | 0,00 | 153,25 |
| 2.6. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений |  | 1 163,38 | 1 205,65 | 1 165,11 | 1 165,10 |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 461,05 | 703,35 | 703,35 | 703,35 |
| 2.8. | Прочие меропрития в области образования |  | 20,00 | 20,00 | 18,96 | 18,96 |
| 2.9. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  | 24 464,20 | 26 344,70 | 26 344,70 | 25 545,84 |
| 2.10. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 2 178,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 686 084,44 | 692 958,46 | 691 337,14 | 736 231,44 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 486 024,56 | 514 046,39 | 513 815,42 | 513 815,42 |
|  |  | средства местного бюджета | 172 976,38 | 178 912,07 | 177 521,72 | 177 521,73 |
|  |  | внебюджетные источники | 27 083,50 | 0,00 | 0,00 | 44 894,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 685 719,44 | 692 598,46 | 690 977,14 | 735 871,44 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 365,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразоватльных организациях |  | 476 303,68 | 504 947,54 | 504 716,57 | 504 716,57 |
| 3.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 9 010,75 | 8 455,59 | 8 455,59 | 8 455,59 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 151 894,13 | 132 950,89 | 131 926,17 | 167 889,26 |
| 3.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 710,13 | 643,26 | 643,26 | 643,26 |
| 3.5. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений |  | 1 902,50 | 1 623,10 | 1 619,38 | 1 619,38 |
| 3.6. | Прочие меропрития в области образования |  | 252,00 | 247,55 | 246,04 | 246,04 |
| 3.7. | Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков |  | 494,53 | 490,39 | 483,02 | 483,02 |
| 3.8. | Проведение мероприятий для детей и молодежи |  | 2 562,47 | 2 216,93 | 2 110,83 | 2 110,83 |
| 3.9. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 9 250,72 | 967,30 | 720,50 | 720,50 |
| 3.10. | Благоустройство территорий муниципальных учреждений |  | 0,00 | 11 555,98 | 11 555,98 | 11 555,98 |
| 3.11. | Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся |  | 21 167,86 | 17 630,99 | 17 630,98 | 17 630,98 |
| 3.12. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |  | 11 589,54 | 10 384,72 | 10 384,72 | 19 315,93 |
| 3.13. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  | 946,13 | 844,22 | 844,10 | 844,10 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |
|  | подпрограмма всего, |  | 172 915,60 | 144 538,56 | 144 282,75 | 150 585,01 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 3 292,73 | 3 292,73 | 3 292,73 |
|  |  | средства местного бюджета | 149 621,70 | 141 245,83 | 140 990,02 | 140 990,02 |
|  |  | внебюджетные источники | 23 293,90 | 0,00 | 0,00 | 6 302,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 55 033,19 | 40 255,34 | 40 030,38 | 46 332,64 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 51 168,46 | 40 951,79 | 40 950,35 | 40 950,35 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 66 713,95 | 63 331,43 | 63 302,02 | 63 302,02 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |  | 166 123,77 | 138 006,93 | 137 759,98 | 144 062,24 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей |  | 6 637,96 | 2 109,76 | 2 109,76 | 2 109,76 |
| 4.3. | Прочие мероприятия в области образования |  | 0,00 | 351,41 | 346,40 | 346,40 |
| 4.4. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  | 53,87 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |
| 4.5. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 100,00 | 517,68 | 515,26 | 515,26 |
| 4.6. | Благоустройство территорий муниципальных учреждений |  | 0,00 | 200,00 | 198,57 | 198,57 |
| 4.7. | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  | 0,00 | 3 292,73 | 3 292,73 | 3 292,73 |
| 5. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
|  | подпрограмма всего, |  | 285 392,63 | 318 029,74 | 94 425,79 | 130 562,56 |
|  |  | средства федерального бюджета | 19 736,25 | 200 000,00 | 10 995,48 | 10 995,48 |
|  |  | средства краевого бюджета | 237 791,21 | 82 759,77 | 54 403,24 | 56 109,63 |
|  |  | средства местного бюджета | 27 865,17 | 35 269,96 | 29 027,07 | 63 457,45 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 8 080,93 | 8 080,93 | 8 080,93 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 285 392,63 | 282 759,77 | 65 398,72 | 67 105,11 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства дошкольных образовательных учреждений |  | 0,00 | 8 080,93 | 8 080,93 | 8 080,93 |
| 5.2. | Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест |  | 1 662,17 | 1 662,17 | 895,42 | 895,42 |
| 5.3. | Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью 280 мест |  | 2 292,25 | 2 292,25 | 2 202,12 | 2 206,44 |
| 5.4. | Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 мест |  | 2 761,45 | 2 761,45 | 2 465,38 | 2 469,35 |
| 5.5. | Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест |  | 6 149,30 | 2 937,00 | 922,12 | 922,12 |
| 5.6. | Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД) |  | 15 000,00 | 17 536,17 | 14 461,10 | 14 792,93 |
| 5.7. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 – 2020 годы)" |  | 0,00 | 200 000,00 | 10 995,48 | 45 085,74 |
| 5.8. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "ЮГ России (2014-2020 годы |  | 0,00 | 10 000,00 | 550,38 | 2 256,77 |
| 5.9. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края |  | 0,00 | 24 155,81 | 23 998,25 | 23 998,25 |
| 5.10. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |  | 237 791,21 | 48 603,96 | 29 854,61 | 29 854,61 |
| 5.11. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |  | 19 736,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, |  | 17 358,25 | 17 656,01 | 17 656,01 | 17 656,01 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 17 358,25 | 17 656,01 | 17 656,01 | 17 656,01 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 14 826,42 | 15 124,18 | 15 124,18 | 15 124,18 |
|  |  | соисполнителю Программы администрация города Пятигорска | 2 531,83 | 2 531,83 | 2 531,83 | 2 531,83 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | 2 433,23 | 2 433,23 | 2 433,23 | 2 433,23 |
| 6.2. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
| 6.3. | Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | 8 519,62 | 9 389,86 | 9 389,86 | 9 389,86 |
| 6.4. | Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | 574,22 | 781,74 | 781,74 | 781,74 |
| 6.5. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | 3 452,58 | 3 452,58 | 3 452,58 | 3 452,58 |
| 6.6. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | 2 280,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
|  | подпрограмма всего, |  | 36 999,00 | 40 857,75 | 40 486,61 | 40 486,61 |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 36 999,00 | 40 857,75 | 40 486,61 | 40 486,61 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 36 999,00 | 40 857,75 | 40 486,61 | 40 486,61 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 7 454,10 | 7 454,10 | 7 328,95 | 7 328,95 |
| 7.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |  | 29 544,90 | 33 403,66 | 33 157,66 | 33 157,66 |
| Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  | Н.А. Васютина |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма |  |
| ОТЧЕТ |  |
| о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города-курорта Пятигорска по муниципальной программе города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
| № п/п | Наименование услуги | Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета города-курорта пятигорска на оказание муниципальной услуги (тыс.рублей) |  |
|  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
| 1.1. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в группах с 12 часовым пребыванием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 1704 | 1 704 | 61 469,10 | 56 487,60 | 56 318,14 |  |
| 1.2. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с 12 часовым пребыванием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 6382 | 6 374 | 206 464,85 | 198 421,49 | 197 692,66 |  |
| 1.3. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах компенсирующей направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 378 | 378 | 12 136,28 | 13 279,14 | 13 239,30 |  |
| 1.4. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 4 до 7 лет в группах оздоровительной направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 109 | 109 | 3 526,80 | 3 166,45 | 3 156,95 |  |
| 1.5. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с круглосуточным пребыванием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 63 | 63 | 2 366,28 | 2 678,13 | 2 670,10 |  |
| 1.6. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах семейного воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | воспитанник | 10 | 12 | 217,70 | 41,16 | 41,04 |  |
| 1.7. | Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах кратковременного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования СОШ 24 | воспитанник | 15 | 21 | 120,08 | 191,10 | 190,53 |  |
| 1.8. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 1 года до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | воспитанник | 1724 | 1 834 | 56 792,50 | 70 058,80 | 69 848,62 |  |
| 1.9. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | воспитанник | 6425 | 6 662 | 182 977,98 | 196 722,69 | 196 132,52 |  |
| 1.10. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому | воспитанник | 21 | 21 | 455,41 | 1 217,79 | 1 214,14 |  |
| 1.11. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности | воспитанник | 378 | 391 | 43 181,31 | 17 692,75 | 17 639,67 |  |
| 1.12. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 4 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности | воспитанник | 109 | 109 | 10 260,14 | 8 168,46 | 8 143,95 |  |
| 1.13. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного пребывания | воспитанник | 15 | 15 | 133,75 | 182,70 | 182,15 |  |
| 1.14. | Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в группах семейного воспитания | воспитанник | 10 | 10 | 529,90 | 287,80 | 286,94 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
| 2.1. | Реализация общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам | учащийся | 8045 | 8 045 | 131 391,40 | 166 683,61 | 166 433,58 |  |
| 2.2. | Реализация общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | учащийся | 8846 | 8 846 | 247 000,55 | 234 056,98 | 233 705,89 |  |
| 2.3. | Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | учащийся | 1792 | 1 792 | 59 831,29 | 59 235,69 | 59 146,84 |  |
| 2.4. | Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам с углубленным изучением отдельных предметов | учащийся | 3540 | 3 540 | 4 808,36 | 10 364,99 | 10 349,44 |  |
| 2.5. | Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в форме самообразования (экстернат) | учащийся | 71 | 78 | 591,34 | 1 844,46 | 1 841,69 |  |
| 2.6. | Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в заочной форме обучения | учащийся | 10 | 11 | 96,79 | 260,12 | 259,73 |  |
| 2.7. | Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам по адаптационной общеобразовательной программе для учащихся VII и VIII вида | учащийся | 94 | 94 | 5 358,72 | 7 064,48 | 7 053,88 |  |
| 2.8. | Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на дому | учащийся | 99 | 99 | 6 959,48 | 8 536,98 | 8 524,17 |  |
| 2.9. | Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в дистанционной форме | учащийся | 50 | 50 | 2 364,00 | 2 665,07 | 2 661,07 |  |
| 2.10. | Реализация учащимся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в семейной форме обучения | учащийся | 9 | 0 | 12,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Реализация программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | учащийся | 9886 | 9 590 | 12 704,42 | 8 817,54 | 8 804,32 |  |
| 2.12. | Услуги по реализации основных программ профессионального обучения в муниципальных общеобразовательных организациях | учащийся | 750 | 714 | 5 185,10 | 5 417,62 | 5 409,50 |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного образования различной направленности | учащийся | 1152 | 1 150 | 20 046,51 | 21 262,20 | 21 231,32 |  |
| 3.2. | Реализация программ дополнительного образования технической направленности | учащийся | 723 | 722 | 5 766,53 | 6 191,76 | 6 180,61 |  |
| 3.3. | Реализация программ дополнительного образования экологической направленности | учащийся | 360 | 360 | 4 716,95 | 4 702,70 | 4 694,24 |  |
| 3.4. | Реализация программ дополнительного образования оздоровительной направленности | учащийся | 983 | 1 024 | 7 157,03 | 7 687,22 | 7 673,38 |  |
| 3.5. | Реализация программ дополнительного образования детей музыкальной направленности | учащийся | 959 | 910 | 28 399,46 | 28 894,68 | 28 842,67 |  |
| 3.6. | Реализация программ дополнительного образования художественной направленности | учащийся | 560 | 560 | 8 659,60 | 9 747,34 | 9 729,79 |  |
| 3.7. | Реализация программ дополнительного образования детей спортивной направленности | учащийся | 3445 | 3 384 | 62 821,75 | 62 813,76 | 62 700,70 |  |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |
| 4.1. | Осуществление бухгалтерского и бюджетного учета и обслуживания | количество учреждений | 97 | 97 | 29 544,90 | 33 403,66 | 33 157,66 |  |
| Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  | Н.А. Васютина |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦЕНКА |
| эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры муниципального регулирования | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
|  |  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N+1 | N+2 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 1 | Сниженный размер платы за присмотр и уход, взимаемой с: - родителей (законных предствителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - родителей (законных представителей) один из которых является помощником воспитателя муниципальной образовательной организации. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается Постановление администрации города Пятигорска от 14.01.2014 г. № 04 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательныек программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске" | 16 092,30 | 2 678,40 | 4 471,30 | 4 471,30 | 4 471,30 |  | В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма |
| ОТЧЕТ |
| о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 97,1 | 97,1 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | процентов | 70,1 | 78 |  |
| 2.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста | процентов | 10,0 | 42 |  |
| 2.3. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,1 | 11,1 |  |
| 2.4. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 47,8 | 54,1 |  |
| 2.5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 17,5 | 16,1 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 3.1. | Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 44 | 53 |  |
| 3.2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 98,0 | 96,0 | Снижение успеваемости по предмету математика |
| 3.3. | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | процент | 65 | 79 |  |
| 3.4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 92,8 | 95,8 |  |
| 3.5. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процентов | 73,70 | 79,8 |  |
| 3.6. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процентов | 89,00 | 91,1 |  |
| 3.7. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процентов | 35,70 | 43,7 |  |
| 3.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 87,3 | 94,9 |  |
| 3.9. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 17,0 | 12,0 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 61,3 | 74,6 |  |
| 4.2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | процент | 33,9 | 34,4 |  |
| 4.3. | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования-победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок | процент | 45,0 | 54,7 |  |
| 5. Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
| 5.1. | Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | количество мест | 100,0 | 0 | Завершение строительства перенесено на 2017 год. |
| 5.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | количество учреждений | 1 | 0 | Завершение строительства перенесено на 2017 год. |
| 6. Подпрограмма "Дети-сироты" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 6.1. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без по попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города | процент | 0,8 | 0,6 | Снижение выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6.2. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 285 | 233 |  |
| 6.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске | человек | 38 | 49,0 | Подано большее количество заявлений |
| 6.4. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 203 | 194 | Снижение произошло в связи с изменением формы устройства детей-сирот, а также с выбитием детей-сирот в другие регионы |
| 6.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» | человек | 35 | 29 | Переданы на воспитание в семьи |
| 6.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процент | 100 | 98 | Двое детей-сирот отказались от бесплатного проезда на транспорте |
| 6.7. | Численность семей усыновителей | количество | 16 | 14 | Снижение выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6.8. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска | человек | 197 | 157 | Снижение показателя в результате организации индивидуальной профилактической работы с детьми из группы риска |
| 7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
| 7.1. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |  |  |  |
|  | дошкольного образования |  | 67 | 70 |  |
|  | общего образования |  | 70 | 75 |  |
|  | дополнительного образования |  | 77 | 80 |  |
| 7.2. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | количество | 25 | 24 | Уменьшение показателяв связи с увеличеснием общей численности педагогических работников образовательных учреждений |
| Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  | Н.А. Васютина |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Увеличилась доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |  |
| 2.2. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий для повышения качества жизни для детей-инвалидов дошкольного возраста | Увеличилась доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому на 30 % от запланированного показателя |  |
| 2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Созданы условия, обеспечивающие качество и доступность образовательных услуг в 39 дошкольных образовательных организациях |  |
| 2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Созданы условия, обеспечивающие качество и доступность дошкольных образовательных услуг в 2 общеобразовательных организациях |  |
| 2.6. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий работникам дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих проведение профилактических медицинских мероприятий по охране здоровья | Проведены профилактические медецинские мероприятия по охране здоровья работников 39 дошкольных образовательных учреждений |  |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Повышение качества и условий жизни педагогических работников образовательных учреждений. Осуществление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлены 31 педаогическим работникам, 4 пенсионерам и 54 членам их семей |  |
| 2.8. | Прочие меропрития в области образования |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы рбразования | Проведен конкурс "Воспитатель года" |  |
|  | Проведение городского этапа конкурса професионального мастерства "Воспитатель года" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Проведен муниципальный этап конкурс "Воспитатель года" |  |
|  | Участие победителей конкурсов профессионального мастерства "Воспитатель года" в краевом этапе |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Победитель муниципального этапа конкурса "Воспитатель года" воспитатель детского сада № 24 Сухорукова К.Н. приняла участие в краевом этапе конкурса |  |
| 2.9. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города-курорта Пятигорска | Оказана материальная поддержка родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города-курорта Пятигорска |  |
| 2.10. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания детей, соответствующих санитарно - гигиеническим нормам и правилам | Проведено техобслуживание несущей конструкции здания пищеблока детского сада № 6 "Ягодка" |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразоватльных организациях | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Созданы условия, обеспечивающие качество и доступность образовательных услуг. При этом. 96% выпускников общеобразовательных учреждений, прошли ГИА за курс среднего общего образования |  |
| 3.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Повышение качества и условий жизни педагогических работников образовательных учреждений. Осуществление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлены 38 педаогическим работникам, 3 пенсионерам и 70 членам их семей |  |
| 3.5. | Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий работникам дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих проведение профилактических медицинских мероприятий по охране здоровья | Проведены профилактические медецинские мероприятия по охране здоровья работников 29 общеобразовательных учреждений |  |
| 3.6. | Прочие меропрития в области образования |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Повышение общественного престижа и востребованности труда работников системы рбразования | Проведены конкурсы профессионального мастерства. Победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года" учитель аншлийского языка СОШ № 12 стала лауреатом краевого этапа конкурса. Победитель муниципального этапа конкурса "Педагогический дебют учитель английского языка СОШ № 5Дмитриева Н.П. стала абсолютным победителей краевого этапа конкурса. Победитель муниципального этапа конкурса "Лучший психолог" лицей № 15 Мясоедова А.В. стала абсолютным победителем краевого этапа конкурса. |  |
| 3.6.1. | Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства ("Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Самый классный классный", "Лучший учитель ОБЖ" и др.) Обеспечение участия победителей в краевых этапах конкурсов профессионального мастерства |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.6.2. | Проведение городского этапа конкурса професионального мастерства "Учитель года" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.6.3. | Участие победителей конкурсов профессионального мастерства "Учитель года" в краевом этапе |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий для полноценного развития природных склонностей и способностей всех категорий обучающихся, расширение возможностей педагогической организации свободного времени одаренных школьников. |  |  |
| 3.7.1. | Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков (проведение городского форума "Юные дарования", церемония награждения лучших выпускников города) |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 70 учащихся награждены премией Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад |  |
| 3.7.2. | Проведение форума "Юные дарования" -присуждение премии Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.8. | Проведение мероприятий для детей и молодежи |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Развитие творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулирование ученического творчества. | Проведение мероприятий длоя детей и молодежи способствовало развитию творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулированию ученического творчества |  |
| 3.8.1. | Проведение научно-практических конференций, семинаров,смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприйтий с учащимися. Обеспечение участия победителей в региональных и федеральных этапах |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Проведение мероприятий длоя детей и молодежи способствовало развитию творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулированию ученического творчества |  |
| 3.8.2. | Проведение школного этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Учащиеся школ занявшие призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников учавствовали в краевом и всероссийском этапе (19 победителей и призерев регионального этапа, 5 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников) |  |
| 3.8.3. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.8.4. | Участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.8.5. | Участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.8.6. | Церемония награждения лучших выпускников города |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 160 выпускников города награждены золотыми и серебрянными медалями Ставропольского края "За особые успехи в обучении" |  |
| 3.8.7. | Проведение августовской педагогической конференции |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Проведена ежегодная августовская педагогическая конференция |  |
| 3.8.8. | Проведение конкурса "Карнавал цветов" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 27 коллективов из общеобразовательных логанизаций города приняли участие в городском фестивале "Карнавал цветов" |  |
| 3.8.9. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Во МБУ ДО "ДДТ" был организован праздничный концерт для учителей города ПЯтигорска, с участием лучших творческих коллективов |  |
| 3.8.10. | Приобретение новогодних подарков для обучающихся |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 9 260 новогодних подарочных наборов было приобретено для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций |  |
| 3.8.11. | Участие одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории в Новогодней елке Главы города |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 1000 одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории прияли участие в Благотворительной новогодней елке главы города и получили новогодние подарочные наборы. |  |
| 3.8.12. | Организация поездки учащихся на Кремлевскую елку г. Москва |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | одаренных и таллантливых детей 2 детей, нуждающихся в особой социальной поддержке приняли участие в Кремлевской елке г. Москва |  |
| 3.8.13. | Участие учащихся в Общероссийской новогодней елке г. Москва |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 20 одаренных учащихся, ставшие победителями краевых конкурсов различных направленности приняли участие в Рождественской елке "Казачий круг" |  |
| 3.8.14. | Проведение новогодних мероприятий в общеобразовательных организациях |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В начальных классах в 29 общеобразовательных учреждений были проведены новогодние утренники, для учащихя средних и страших классов были организованы праздничные вечера |  |
| 3.9. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений | Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания детей, соответствующих санитарно - гигиеническим нормам и правилам | В 7 образовательных учреждениях выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, в СОШ № 7 прведены работы по замене теплотрассы, СОШ № 21 закончены работы по строительству санузлов. В СОШ № 3 построена современная спортивная площадка. Эти мероприятия позволили улучшить техническое состояние учреждений |  |
| 3.10. | Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений | 2 229 учащихся охвачено бесплатным горячи питанием за счет средств бюджета города Пятигорска |  |
| 3.11. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, направленных на развитие системы отдыха детей в каникулярное время | Более 8 тыс. учащихся охвачено летним отдыхом в каникулярное время. |  |
| 3.11.1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 3.11.2. | Организация отдыха и оздоровления учащихся образовательных учреждений в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей учащихся |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 3265 ребят отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. 25 лагерей были открыты на базе образовательных учреждений и 3 на базе учре-ждений дополнительного образования детей; - 115 несовершеннолетних были охвачены отдыхом на пришкольных пло-щадках |  |
| 3.11.3. | Организация отдыха и оздоровления учащихся в загородных оздоровительно-образовательных лагерях | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 254 пятигорчан отдохнули в загородном детском оздоровительном центре «Дамхурц»; -100 человек отдохнули в выездном палаточном туристско-оздорови- тельном лагере «Архыз» с круглосуточным пребыванием детей, организованном ЦДЮТиЭ в Архызе; - 60 детей отдохнули в летнем выездном военно-патриотическом лагере «Лаванда», организованном ЦВПВМ |  |
| 3.11.4. | Организация отдыха учащихся в санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного действия |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 390 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Счастливое детство» в г. Анапа Краснодарского края |  |
| 3.12. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г. Пятигорска", Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки населения" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, направленных на развитие системы трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период | 450 учащихся общеобразовательных школ в каникулярный период были охвачены трудовой занятостью |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска", МУ "Комитет по физичесткой культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность услуг дополнительного образования позволило увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей до 34 % |  |
| 4.1.1. | Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 4.1.2. | Проведение городских мероприятий для учащихся по различным направлениям дополнительного образования | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Восхождение учащихся и воспитанников образовательных организаций на г. Бештау |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Развитие творческих, интеллектуальных и других возможностей детей и подростков стимулирование ученического творчества. Создание системы патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей | В восхождении учащихся и воспитанников образовательных организаций на гору Бештау приняло участие более 800 человек. Восхождение было приурочено к 70 годовщине Победы в ВОВ. На вершине горы водрузили копию Знамени Победы. |  |
| 4.1.2.2. | Смотр-конкурс военно-патриотической работы |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | По итогам смотра-конкурса военно-патриотической работы на героической поверке Глава города Пятигорска вручил директорам 10 общеобразовательных учреждений благодарственные письма и памятные подарки. |  |
| 4.1.2.3. | Проведение городского этапа военно-спортивной игры "Зарница" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В городском этапе военно-спортивной игры Зарница приняли участие 27 команд. По итогам соревнований команда победительница СОШ № 30 представиа г. Пятигорск на краевом этапе соревнований |  |
| 4.1.2.4. | Проведение городского этапа военно-спортивной игры "Зарничка" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В городском этапе военно-спортивной игры Зарничка приняли участие 27 команд. |  |
| 4.1.2.5. | Участие в краевом этапе военно-спортивной игры "Зарница" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Команда победительница городского этапа военно-спортивной игры "Зарница" СОШ № 30 представиа г. Пятигорск на краевом этапе соревнований |  |
| 4.1.2.6. | Проведение пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных организаций города |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Всего 384 учащихся принимали участие в пятидневных учебных сборах, которые проходили на базе образовательных учреждений. Стрельбы проходили в воинской части № 6906 |  |
| 4.1.2.7. | Фестиваль детского и юношеского и семейного творчества "Счастливое детство" |  | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В фестивале приняли участие более 1800 учащихся образовательных учреждений, родителей и педагогической общественности. По итогам семи конкурсных дней лучшие творческие коллективы были награждены грамотами и были представлены на гала концерте фестиваля. |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, направленных на развитие системы отдыха детей в каникулярное время | Созданы условияна для обеспечения летнего отдыха 365 детей в оздоровительном лагере "Дамхурц" |  |
| 4.3. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, направленных на развитие системы трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период | 54 воспитанников учреждений дополнительного образования в каникулярный период были охвачены трудовой занятостью |  |
| 4.4. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования | МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска", МУ "Комитет по физичесткой культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Осуществлено ремонт системы электроснабжения и водопровода ДЮСШОР № 1, а также замена трубопровода ДЮСШОР №4. Эти мероприятия позволили улучшить техническое состояние учреждений |  |
| 5 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |
|  | подпрограмма всего, | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" |  |  |  |  | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение начало функционировать с 1.06.2015 г. |  |
| 5.2. | Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 мест | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение начало функционировать с 1.06.2015 г. |  |
| 5.3. | Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью 280 мест | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение начало функционировать с 1.06.2015 г. |  |
| 5.4. | Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Строительство дошкольного образовательного учреждения не завершено |  |
| 5.4.1. | Разработка ПСД | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | ПСД разработано |  |
| 5.4.2. | Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудования, строительство инженерных сетей | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Строительство дошкольного образовательного учреждения не завершено |  |
| 5.5. | Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД) | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Строительство общеобразовательного учреждения не завершено |  |
| 5.5.1. | Разработка ПСД | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | ПСД разработано |  |
| 5.5.2. | Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудования, строительство инженерных сетей | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг, предоставляемых населению | Строительство общеобразовательного учреждения не завершено |  |
| 5.6. | Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Строительство дошкольного образовательного учреждения не завершено |  |
| 5.7. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Муниципальное учреждение "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Строительство общеобразовательного учреждения не завершено |  |
| 6 | Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
|  | подпрограмма всего, | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования | Администрация города Пятигорска | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей | Выполнены обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей |  |
| 6.2. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Пятигорска |  |  |  |  | Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних позволило снизить количество детей состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска на 40 человек |  |
| 6.3. | Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Администрация города Пятигорска |  |  |  |  | Наличие стимулирующих факторов для повышения уровня жизни детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи | Осуществлялись денежные выплаты на содержание детей 137 детям, находящимся под опекой |  |
| 6.4. | Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Администрация города Пятигорска |  |  |  |  | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 96 детей-сирот были обеспечены бесплатным проездом к мету учебы и месту жительства |  |
| 6.5. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Администрация города Пятигорска |  |  |  |  | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей | 15 приемных родителей получили выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 6.6. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Администрация города Пятигорска |  |  |  |  | Повышение уровня жизни семей, усыновивших ребенка | Единовременное пособие получили 10 усыновителей |  |
| 7 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |
| 7.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Обеспеченние выполнения целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм, основных мероприятий программы | Выполнение целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм, основных мероприятий программы |  |
| 7.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  | Н.А. Васютина |