Информация о реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014г. № 641 утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа). Действие Программы рассчитано на 2014-2018 годы.

В 2017 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Улучшены условия жизни 15 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Проведены мероприятия, направленные на социально-культурную реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Обеспечено содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На протяжении всего отчетного периода осуществлялась социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В 2017 году оказывалась адресная помощь отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Также реализовывались мероприятия, направленные на создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Все реализованные мероприятия были направлены на решение основных задач Программы, таких как создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания граждан, проведение социально значимых мероприятий и осуществление социально-культурной реабилитации, социально-бытовое и транспортное обслуживание, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, а также формирование доступной среды для маломобильных групп населения.

Решение указанных задач способствовало достижению цели Программы – созданию эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска, а также комплексному решению вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий жителей города-курорта Пятигорска.

Программа включала в себя ряд подпрограмм.

1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 1), целью которой является реализация мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска, предусмотренных действующим федеральным и региональным законодательством. В 2017 году различные меры социальной поддержки получили 51 062 жителя города-курорта Пятигорска. В рамках Подпрограммы 1 в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – план-график) запланирована реализация 2 основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

- выплата социального пособия на погребение;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению;

- предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета;

основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

1.  выплата ежегодного пособия на проезд учащимся (студентам);

2. выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

- выплата ежемесячного пособия на ребенка;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

- выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета;

- выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. На реализацию указанных мероприятий в 2017 году в бюджете города выделено 782408,55 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 557650,71 тыс. рублей;

за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 222672,06 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2085,78 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2). Данная подпрограмма направлена на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В 2017 году в рамках Подпрограммы 2 принято 11 заявлений на проведение ремонтных работ участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. В ходе реализации Подпрограммы от проведения ремонтных работ отказались 2 участника, в результате чего адресная помощь на проведение ремонтных работ оказана 9 участникам.

По сведениям МБУ «Управление капитального строительства» отказались от проведения ремонтных работ следующие граждане:

1. Сливкова Л.Д. (I этап подпрограммы);

2. Фундер Л.И. (I этап подпрограммы).

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 6 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 израсходовано 588,31 тыс. руб. из бюджета города-курорта Пятигорска, что позволило улучшить условия жизни 15 граждан из числа вышеуказанных категорий.

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3). Цель данной подпрограммы – социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Всего в рамках Подпрограммы 3 в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

С 4 по 8 декабря проводились мероприятия в детских садах города-курорта Пятигорска и в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27», приуроченные к XXII Городскому фестивалю художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, вручены 175 подарков.

14 апреля граждане с ограниченными возможностями здоровья города-курорта Пятигорска приняли участие в краевых мероприятиях.

23 мая дети-инвалиды г. Пятигорска приняли участие в гала-концерте XXI краевого фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, проходило в г. Ставрополе.

5 декабря в МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» состоялось мероприятие, посвященное Дню инвалида - XVII городской фестиваль художественного творчества инвалидов. Памятные подарки вручены 70 участникам, а также 54 лежачим больным.

Кроме того, в рамках мероприятий данной подпрограммы выделены субсидии городской общественной организации ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом, и другие мероприятия, направленные на реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 48 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Обучение в компьютерном классе осуществляется на безвозмездной основе по программе, определенной заведующим компьютерным классом и согласованной с муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Все мероприятия Подпрограммы 3, запланированные к исполнению планом-графиком, реализованы в полной мере; запланированные результаты достигнуты. Мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках Подпрограммы 3, способствовали созданию на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

На реализацию перечисленных мероприятий в отчетном периоде из бюджета города Пятигорска выделено 868,19 тыс. рублей, из них:

636,00 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 1 «Оказание поддержки общественным организациям» в том числе:

300,00 тыс. рублей – на субсидии Пятигорскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,

336,00 тыс. рублей – на субсидии городским общественным организациям инвалидов, в том числе Пятигорскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Пятигорской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени Общество Слепых», Пятигорской городской организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы (субсидия распределена в равных частях всем городским общественным организациям инвалидов).

232,19 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» – на проведение социально-культурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе на обеспечение работы компьютерного класса.

4. Мероприятия подпрограммы «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 4) направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Расходы этой статьи бюджета направлены на содержание минимум 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, пострадавших в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также попавших в трудную жизненную ситуацию.

На содержание 2-х койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице в 2017 году выделено 99,89 тыс. руб. из средств бюджета города Пятигорска. Результатом реализации Подпрограммы 4 является повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В соответствии с планом-графиком к исполнению запланировано 1 мероприятие, данное мероприятие исполнено в полном объеме.

5. Мероприятиями подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Данные цели достигаются через реализацию основного мероприятия Подпрограммы 5 «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан». Все мероприятия, запланированные к исполнению в рамках Подпрограммы 5, исполнены в полной мере.

В отчетном периоде 15 290 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий в ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

На предоставление пятигорчанам права приобретения бесплатного и льготного проездных билетов в городском общественном транспорте в 2017 году выделено 4516,10 тыс. руб. из бюджета города Пятигорска.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 6).

В 2017 году в городе Пятигорске на адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выделено 17282,94 тыс. руб.

В Подпрограмме 6 важно отметить следующие мероприятия, осуществляемые в рамках основного мероприятия 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»:

- ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов в размере 400 рублей, которую в 2017 году получали 3 человека;

- ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей, которую в 2017 году получали 8 человек;

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей, которую в 2017 году получали 4778 человек;

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, которую в 2017 году, которую доставили 241 участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда в размере 2 000 рублей.

Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» включает в себя организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:

- 1692 ветерана ВОВ и их вдов поздравлены открытками ко Дню Победы от имени Главы города Пятигорска;

- поздравление ветеранов ВОВ на дому с вручением подарочных наборов, приобретенных за счет привлечения спонсорской помощи;

- проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Семьи, любви и верности;

- проведен День пожилого человека;

- 24 ноября в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» проведено городское мероприятие, посвященное Дню матери, на котором вручены 33 подарка.

Все мероприятия исполнены, запланированные результаты достигнуты, контрольное событие исполнено.

Благодаря реализации Подпрограммы 6, в 2017 году обеспечивался принцип социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки.

7. Целью Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 7) является защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках Подпрограммы 7 в 2017 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере.

На реализацию указанных мероприятий в 2017 году в бюджете города выделено 13188,49 тыс. рублей, за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края.

В ходе реализации Подпрограммы 7 следующие показатели не доведены до значения индикаторов, установленных в Программе:

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске составила 19 человек, а по плану – 42 человека;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы составила 19%, а по плану – 100%;

- численность семей усыновителей по данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска составила 6 семей, по плану – 18.

8. Для создания условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в бюджете города заложены средства на реализацию подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 8).

На территории города Пятигорска существует служба транспортного обслуживания «Социальное такси», где инвалиды-колясочники и инвалиды ВОВ пользуются этой услугой бесплатно.

В рамках Подпрограммы 8 в 2017 году проведены мероприятия по компенсации затрат, связанных с перевозкой инвалидов в «Социальном такси». На субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», из бюджета города Пятигорска в 2017 году выделено 209,00 тыс. рублей. Данные меры позволили предоставить 192 поездки в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ.

Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 № 887 утверждены требования, предъявляемые к организациям, получающим субсидии из бюджетов разного уровня, одно из которых – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Во исполнение вышеуказанного постановления принят Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года», утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 19.07.2017 г. № 3054.

В связи с тем, что организация, осуществляющая перевозку в социальном такси, в IV квартале 2017 году не соответствовала данному требованию, индикатор по данном мероприятию не доведен до показателя, установленного по плану.

Отсутствие возможности прямого общения инвалидов по слуху с другими категориями граждан является огромным препятствием при обращении их в социальные, медицинские и иные учреждения города, что вызывает необходимость оказания услуг по сурдопереводу.

В настоящее время в Пятигорске инвалиды по слуху пользуются бесплатно услугами сурдопереводчика. В 2017 году инвалидам по слуху предоставлены 175 услуг по сурдопереводу. В отчетном периоде на реализацию данного мероприятия затрачено 114,57 тыс. руб.

Кроме того, в рамках Подпрограммы 8 в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 105-п от 30 марта 2017 г. сумма субсидий в 2017 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету города Пятигорска на софинансирование мероприятий по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составила 706,66 тыс. руб., размер софинансирования за счет средств местного бюджета составил 302,85 тыс. руб. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий – 1 009,51 тыс. руб.

За счет выделенных средств обеспечена доступность МБУК СОК «Стадион «Центральный» - обустроены парковка, касса, центральный вход, оборудованы и оснащены санитарно-гигиенические помещения и душевая, установлена тактильная плитка под навесом и в помещении.

В отчетном периоде на реализацию Подпрограммы 8 израсходовано всего 1333,54 тыс. рублей, из них:

706,66 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

626,88 тыс. рублей – средства бюджета города.

Целевой индикатор «Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» не доведен до показателя, установленного по плану, который на начало 2017 года равнялся 2.

В 2017 году принят ряд нормативно-правовых актов о мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»:

1. Постановление администрации города Пятигорска от 07.02.2017 г.          № 534 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 21.04.2014 г. № 1297 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации».

2. Постановление администрации города Пятигорска от 07.02.2017 г.          № 547 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 1013 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска».

3. Постановление администрации города Пятигорска от 06.03.2017 г.          № 495 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2017 году».

4. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 20.03.2017 г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 г. подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

5. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 23.06.2017 г. № 2460 «Об утверждении списка участников II этапа 2017 г. подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

6. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 02.11.2017 г. № 4823 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.03.2017 г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 г. подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

7. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 05.10.2017 г. № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу постановлений администрации: от 28.02.2014 г. № 641, от 22.12.2014 г. № 5079, от 20.01.2016 г. № 159, от 14.04.2016 г. № 1174, от 12.10.2016 г.  № 4018, от 12.04.2017 г. № 1353».

Согласно вышеуказанному постановлению администрации города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398 муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации от 28.02.2014 г. № 641 прекратила действовать с 1 января 2018 года.

Несмотря на то, что в ходе реализации программы возникал ряд сложностей в отчетном периоде муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, большинство ожидаемых конечных результатов мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

Реализация Программы в 2017 году в полной мере направлена на создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Учитывая тот факт, что бюджет города Пятигорска во многом является социально ориентированным и в бюджете города Пятигорска на очередной 2018 финансовый год, предусмотрена как реализация мер социальной поддержки населения, определенных федеральным, региональным законодательством, так и оказание адресной помощи отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета, важную роль в создании эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексного решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска играет дальнейшая реализация муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | проценты | 100 | ж = з /и *100% = 51062 чел./51062чел.*100%=100% где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и нормативно-правовыми документами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска; з - численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения (данные единого социального регистра населения); и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и нормативно-правовыми документами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») |  |
| 1.2. | Доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | проценты | 100 | д(ум) = ум(в) /ум *100% = 687чел./687чел.*100%=100%, д(ум) - доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение; ум(в) - количество умерших, на погребение которых фактически произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение; ум - общее количество умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании отчета соисполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» №156о/д от 21.10.2014 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых в связи с этим произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |
| 2.1. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 0,95 | д (уч) = к(пуч)/к(нуч)*100%=9чел./759чел.*100%=1,19% где д (уч) - доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) - численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч)* - общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (за вычетом граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений). |  |
| 2.2. | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 0,25 | д (в) = к(пв)/к(нв)*100%= 6чел./2022чел.*100%=0,30% где д (в) - доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) - численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв)* - общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий, за вычетом граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений. *Данные единого социального регистра населения. Сведения указаны на 01.01.2017 г. |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |
| 3.1. | Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 5 | Проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участие детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых мероприятиях. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях. 4. Перечисление субсидий городским общественным организациям ветеранов 5. Перечисление субсидий городским общественным организациям инвалидов |  |
| 3.2. | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе | проценты | 100 | д (об) = к (об)/к(с)*100% = 48чел./48чел.*100% = 100%, где д(об) - доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения в компьютерном классе; к(об)- количество инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(с)- количество инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения в компьютерном классе (контракты № 38/17 от 02.05.2017г.; № 40/17 от 05.06.2017г.; № 44/17 от 10.07.2017г.; № 58/17 от 01.08.2017г.; № 60/17 от 06.09.2017г.; № 73/17 от 03.10.2017г.; № 81/17 от 03.11.2017г.; № 88/17 от 04.12.2017г. на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации) |  |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |
| 4.1. | Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | единица | 2 | В 2017 году 2 койко-места содержалось в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (контракт о содержании койко-мест в социальной гостинице №13/17 от 09.01.2017г. ) |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |
| 5.1. | Количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 14700 | 15 290 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания (данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» №124о/д от 05.09.2014 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска») |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |
| 6.1. | Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | д (р) = к(пр)/к(р)*100% = 3чел./3чел.*100%=100%, где д(р) - доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи; к(пр)- количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь; к(р) - количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска №1013 от 03.04.2014г.) |  |
| 6.2. | Доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске | проценты | 100 | д (у) = к(пу)/к(у) *100%= 8чел./8чел.*100%=100% где д (у) - доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; к(пу)- количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь; к(у) - общее количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных на территории города-курорта Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска №1013 от 03.04.2014г.) |  |
| 6.3. | Доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | д(п) = к(пп)/к(п)*100% =4778чел./4778чел.*100%=100% где д(п) - доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение; к(пп)- количество вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, которым оказана адресная помощь; к(п) - количество вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска №1013 от 03.04.2014г.) |  |
| 6.4. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | проценты | 100 | д (у) = к (уп) / к (уип) *100% = 241чел./241чел.*100%=100% где д (у) - доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; к (уп) - численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; к (уип) - общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих право на получение единовременной выплаты ко Дню Победы (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |
| 6.5. | Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии | проценты | 100 | д (мс) = к(мсп)/к(мс)*100% =0 чел./0 чел.*100%=0% где д(мс) - доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии; к(мс) - количество граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии; к(мсп) - количество граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска № 4437 от 24.11.2011г.) |  |
| 6.6. | Количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 5 | В 2017 году проведено 5 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы на дому с вручением подарков. 3. Мероприятия, посвященные Дню матери. 4. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека. 5. Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, Любви и Верности. |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) |
| 7.1. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города | процент | 0,6 | ц= (435 чел./35729 чел.)х100%=1,21% рассчитывается по следующей формуле: ц=(ч/ш)х100, где ц- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей; ч- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей (данные органа опеки и попечительства); ш- общая численность детей |  |
| 7.2. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 280 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 435 человек |  |
| 7.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске | человек | 42 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске составила 19 человек |  |
| 7.4. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 210 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях составило 398 человек |  |
| 7.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» | человек | 31 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» составила 31 человек |  |
| 7.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процент | 100 | а1=83 чел./435чел х 100% = 19% рассчитывается по следующей формуле: а1=(б1Ш)х100, где а1-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. б1- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (данные образовательных учреждений для детей-сирот); Ш- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Пятигорске, (данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК) |  |
| 7.7. | Численность семей усыновителей | количество | 18 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска численность семей усыновителей составила 6 семей |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |
| 8.1. | Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | единица | 2 | 1 объект физической культуры и спорта отремонтирован и оборудован специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения. | Соглашение между МТиСЗН СК и администрацией г.Пятигорска о предоставлении в 2017г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения заключено 10.04.2017г. № 45 |
| 8.2** | Количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | ед. | 205 | 192 поездки в «Социальном такси» предоставлены инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ. Договор от 07.09.2017г. №57/17 о предоставлении за счет средств местного бюджета субсидий МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» в целях возмещения затрат при оказании услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | В связи с наличием просроченной задолженности МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» по заработной плате сотрудникам предприятия субсидирование перевозок инвалидов в «Социальном такси» приостановлено с IV квартала 2017 г. |
| 8.3** | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | ед. | 182 | 175 услуг по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху (контракт на оказание услуг № 11/17 от 09.01.2017г.) | Услуги по сурдопереводу предоставляются на заявительной основе и меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа, всего: | Ответственный исполнитель программы - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». |  |  |  |  | 834814,21 | 859407,75 | 856390,21 |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель программы 1 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 02 | 1 | 00 | 0000 | 758283,05 | 782408,55 | 779707,47 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | 02 | 1 | 01 | 7822 | 120555,87 | 128517,00 | 128517,00 |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | 02 | 1 | 01 | 7823 | 5019,03 | 5425,65 | 5425,65 |
| 1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | 02 | 1 | 01 | 7624 | 3918,66 | 3670,00 | 3670,00 |
| 1.4. | Выплата социального пособия на погребение |  | 02 | 1 | 01 | 7625 | - | 667,47 | 667,47 |
| 1.5. | Выплата ежегодного пособия на проезд учащимся (студентам) |  | 02 | 1 | 02 | 7626 | 76,40 | 83,82 | 83,82 |
| 1.6. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | 02 | 1 | 02 | 7828 | 20175,18 | 21344,70 | 21344,70 |
| 1.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 02 | 1 | 01 | 7826 | 93275,60 | 74313,92 | 74313,92 |
| 1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | 02 | 1 | 01 | 7821 | 180569,22 | 191158,00 | 191158,00 |
| 1.9. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | 02 | 1 | 01 | 7824 | 25,68 | 27,29 | 27,29 |
| 1.10. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | 02 | 1 | 01 | 7825 | 128,40 | 137,70 | 137,70 |
| 1.11. | Ежемесячное пособие на ребенка |  | 02 | 1 | 02 | 7627 | 62374,78 | 62822,30 | 62350,00 |
| 1.12. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета |  | 02 | 1 | 02 | R0840 | 71325,05 | 66825,05 | 64940,00 |
| 1.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета |  | 02 | 1 | 02 | 5084 | - | - | - |
| 1.14. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | 02 | 1 | 01 | 5250 | 99579,10 | 119823,59 | 119823,40 |
| 1.15. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |  | 02 | 1 | 01 | 5280 | 23,00 | 23,00 | 10,60 |
| 1.16. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» |  | 02 | 1 | 02 | 5380 | 89156,90 | 94678,50 | 94678,50 |
| 1.17. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 02 | 1 | 02 | 5270 | 360,10 | 900,00 | 703,10 |
| 1.18. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 02 | 1 | 01 | 5220 | 5932,70 | 6074,06 | 6074,06 |
| 1.19. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  | 02 | 1 | - | 5104 | - | - | - |
| 1.20. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению |  | 02 | 1 | 01 | 8015 | 2335,78 | 2085,78 | 1951,55 |
| 1.21. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |  | 02 | 1 | 01 | R462(5462) | - | 1172,91 | 1172,91 |
| 1.22. | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  | 02 | 1 | 01 | 7722(7827) | 1821,60 | 951,37 | 951,37 |
| 1.23. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | 02 | 1 | 02 | 7719 | 1630,00 | 1706,44 | 1706,43 |
| 1.24. | Основное мероприятие 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | 02 | 1 | 01 | 00000 | 513184,64 | 534047,73 | 533900,92 |
| 1.25. | Основное мероприятие 2 "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям" |  | 02 | 1 | 02 | 00000 | 245098,41 | 248360,81 | 245806,55 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2), всего | Ответственный исполнитель программы 2 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель программы 2 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 02 | 2 | 00 | 0000 | 750,00 | 750,00 | 588,31 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 02 | 2 | 01 | 8002 | 500,00 | 500,00 | 340,35 |
| 2.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 02 | 2 | 01 | 8003 | 250,00 | 250,00 | 247,96 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан" |  | 2 | 2 | 1 | 01 | 750,00 | 750,00 | 588,31 |
| 3. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 02 | 3 | 00 | 00000 | 914,98 | 868,19 | 868,19 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации |  | 02 | 3 | - | 8004 | - | - | - |
| 3.2. | Субсидии городским общественным организациям ветеранов |  | 02 | 3 | 01 | 8006 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3. | Субсидии городским общественным организациям инвалидов |  | 02 | 3 | 01 | 8007 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 3.4. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  | 02 | 3 | - | 2112(8005) | - | 101,20 | 101,20 |
| 3.5. | Проведение мероприятий в области социальной политики |  | 02 | 3 | 02 | 2111 | 278,98 | 130,99 | 131,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 1 "Оказание поддержки общественным организациям" |  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2 "Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан" |  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 278,98 | 232,19 | 232,20 |
| 4. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 100,00 | 99,89 | 99,89 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  | 02 | 4 | 01 | 8008 | 100,00 | 99,89 | 99,89 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Оказание социально-бытовых услуг населению" |  | 02 | 4 | 01 | 00000 | 100,00 | 99,89 | 99,89 |
| 5. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; Соисполнитель подпрограммы 5 - Администрация города Пятигорска | 02 | 5 | 00 | 00000 | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте |  | 02 | 5 | 01 | 8009 | 4000,00 | 3700,00 | 3629,70 |
| 5.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ |  | 02 | 5 | 01 | 8011 | 800,00 | 710,00 | 704,14 |
| 5.3. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан |  | 02 | 5 | 01 | 8013 | 80,00 | 80,00 | 29,40 |
| 5.4. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ |  | 02 | 5 | 01 | 8012 | 26,10 | 26,10 | 23,46 |
| 5.5. | Основное мероприятие "Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан" |  | 02 | 5 | 01 | 00000 | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 |
| 6. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограма 6), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на селения администрации города Пятигорска» | 02 | 6 | 00 | 00000 | 17793,81 | 17282,94 | 17261,15 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежемесячная денежная выплат заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) |  | 02 | 6 | 01 | 8612 | 14,69 | 9,87 | 9,87 |
| 6.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск |  | 02 | 6 | 01 | 8613 | 195,84 | 179,34 | 177,34 |
| 6.3. | Ежемесячная денежная выплат отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску |  | 02 | 6 | 01 | 8611 | 16946,28 | 16554,95 | 16535,16 |
| 6.4. | Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" ко Дню Победы |  | 02 | 6 | 02 | 8615 | 580,00 | 482,00 | 482,00 |
| 6.5. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | 02 | 6 | 01 | 8616 | - | - | - |
| 6.6. | Проведение мероприятий в области социальной политики |  | 02 | 6 | 02 | 2111 | 57,00 | 56,78 | 56,78 |
| 6.7. | Основное мероприятие 1 "Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан" |  | 02 | 6 | 01 | 00000 | 17156,80 | 16744,16 | 16722,37 |
| 6.8. | Основное мероприятие 2 "Проведение социально-значимых мероприятий" |  | 02 | 6 | 02 | 00000 | 637,00 | 538,78 | 538,78 |
| 7. | Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (подпрограмма 7) | Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" | 02 | 7 | 00 | 00000 | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 02 | 7 | 01 | 00000 | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 |
| 7.2. | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | 02 | 7 | 01 | 7811 | 7835,56 | 8670,72 | 8670,72 |
| 7.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |  | 02 | 7 | 01 | 7812 | 534,89 | 760,32 | 759,90 |
| 7.4. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | 02 | 7 | 01 | 7813 | 3421,80 | 2882,45 | 2882,45 |
| 7.5. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | 02 | 7 | 01 | 7814 | 1425,00 | 875,00 | 875,00 |
| 8. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы 8 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 02 | 8 | 00 | 00000 | 467,18 | 1333,54 | 1333,54 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонта (текущего, капитального), приобретения оборудования и иных видов услуг и работ |  | 02 | 8 | - | 6301 | - | - | - |
| 8.2. | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в "Социальном такси" |  | 02 | 8 | 01 | 8021 | 350,00 | 209,46 | 209,46 |
| 8.3. | Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу |  | 02 | 8 | 02 | 8022 | 117,18 | 114,57 | 114,57 |
| 8.4. | Мероприятия по организации и проведению Межрегионального Форума-выставки «Создание модели доступности городской среды» |  | 02 | 8 | - | 6101 | - | - | - |
| 8.5. | Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы |  | 02 | 8 | 01 | 5027 | - | - | - |
| 8.6. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств местного бюджета |  | 02 | 8 | 01 | L027 | - | 302,85 | 302,85 |
| 8.7. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |  | 02 | 8 | 01 | R0270 | - | 706,66 | 706,66 |
| 8.8. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности |  | 02 | 8 | 01 | 00000 | 350,00 | 1218,97 | 1218,97 |
| 8.9. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации" |  | 02 | 8 | 02 | 00000 | 117,18 | 114,57 | 114,57 |
| 9. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма 9), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 02 | 9 | 00 | 00000 | 38381,85 | 38960,05 | 38956,88 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан |  | 02 | 9 | 01 | 7621 | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 |
| 9.2. | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством |  | 02 | 9 | 01 | 2013 | - | 578,20 | 575,03 |
| 9.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 02 | 9 | 01 | 1001 | 360,36 | 401,35 | 401,35 |
| 9.4. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 02 | 9 | 01 | 1002 | 7420,09 | 7379,10 | 7379,10 |
| 9.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы |  | 2 | 9 | 01 | 00000 | 38381,85 | 38960,05 | 38956,88 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа, всего: |  | 834814,21 | 859407,75 | 856390,21 | 856390,21 |
|  |  | средства федерального бюджета (далее - федеральный бюджет) | 195051,80 | 221499,15 | 221289,67 | 221289,67 |
|  |  | ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ "УСПН г. Пятигорска") | 195051,80 | 221499,15 | 221289,67 | 221289,67 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ "УАСиЖКХ г.Пятигорска) | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета (далее - краевой бюджет) | 604714,12 | 603320,17 | 600962,39 | 600962,39 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 591496,87 | 589425,02 | 587067,66 | 587067,66 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 | 13188,07 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
|  |  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 35048,29 | 34588,43 | 34138,16 | 34138,16 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 27056,41 | 26933,70 | 26908,75 | 26908,75 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 | 4386,70 |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | 3085,78 | 2835,78 | 2539,86 | 2539,86 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 302,85 | 302,85 | 302,85 |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | всего | 758283,05 | 782408,55 | 779707,47 | 779707,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 195051,80 | 221499,15 | 221289,67 | 221289,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 195051,80 | 221499,15 | 221289,67 | 221289,67 |
|  |  | краевой бюджет | 560895,47 | 558823,62 | 556466,26 | 556466,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 560895,47 | 558823,62 | 556466,26 | 556466,26 |
|  |  | бюджет города | 2335,78 | 2085,78 | 1951,55 | 1951,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | 2335,78 | 2085,78 | 1951,55 | 1951,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | краевой бюджет | 120555,87 | 128517,00 | 128517,00 | 128517,00 |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | краевой бюджет | 5019,03 | 5425,65 | 5425,65 | 5425,65 |
| 1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | краевой бюджет | 3918,66 | 3670,00 | 3670,00 | 3670,00 |
| 1.4. | Выплата социального пособия на погребение | краевой бюджет | - | 667,47 | 667,47 | 667,47 |
| 1.5. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | краевой бюджет | 76,40 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
| 1.6. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | краевой бюджет | 20175,18 | 21344,70 | 21344,70 | 21344,70 |
| 1.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | краевой бюджет | 93275,60 | 74313,92 | 74313,92 | 74313,92 |
| 1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | краевой бюджет | 180569,22 | 191158,00 | 191158,00 | 191158,00 |
| 1.9. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | краевой бюджет | 25,68 | 27,29 | 27,29 | 27,29 |
| 1.10. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | краевой бюджет | 128,40 | 137,70 | 137,70 | 137,70 |
| 1.11. | Ежемесячное пособие на ребенка | краевой бюджет | 62374,78 | 62822,30 | 62350,00 | 62350,00 |
| 1.12. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета | краевой бюджет | 71325,05 | 66825,05 | 64940,00 | 64940,00 |
| 1.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 1.14. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 99579,10 | 119823,59 | 119823,40 | 119823,40 |
| 1.15. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | федеральный бюджет | 23,00 | 23,00 | 10,60 | 10,60 |
| 1.16. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | федеральный бюджет | 89156,90 | 94678,50 | 94678,50 | 94678,50 |
| 1.17. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | федеральный бюджет | 360,10 | 900,00 | 703,10 | 703,10 |
| 1.18. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 5932,70 | 6074,06 | 6074,06 | 6074,06 |
| 1.19. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 1.20. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 2335,78 | 2085,78 | 1951,55 | 1951,55 |
| 1.21. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | федеральный бюджет | - | 1172,91 | 1172,91 | 1172,91 |
| 1.22. | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | краевой бюджет | 1821,60 | 951,37 | 951,37 | 951,37 |
| 1.23. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | краевой бюджет | 1630,00 | 1706,44 | 1706,43 | 1706,43 |
| 1.24. | Основное мероприятие 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | всего по мероприятию: | 513184,64 | 534047,73 | 533900,92 | 533900,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 105534,80 | 125920,65 | 125908,07 | 125908,07 |
|  |  | краевой бюджет | 405314,06 | 406041,30 | 406041,30 | 406041,30 |
|  |  | бюджет города | 2335,78 | 2085,78 | 1951,55 | 1951,55 |
| 1.25. | Основное мероприятие 2 "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям" | всего по мероприятию: | 245098,41 | 248360,81 | 245806,55 | 245806,55 |
|  |  | федеральный бюджет | 89517,00 | 95578,50 | 95381,60 | 95381,60 |
|  |  | краевой бюджет | 155581,41 | 152782,31 | 150424,95 | 150424,95 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | всего | 750,00 | 750,00 | 588,31 | 588,31 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 750,00 | 588,31 | 588,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | 750,00 | 750,00 | 588,31 | 588,31 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | бюджет города | 500,00 | 500,00 | 340,35 | 340,35 |
| 2.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | бюджет города | 250,00 | 250,00 | 247,96 | 247,96 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан" |  | 750,00 | 750,00 | 588,31 | 588,31 |
| 3. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | всего | 914,98 | 868,19 | 868,19 | 868,19 |
|  |  | бюджет города | 914,98 | 868,19 | 868,19 | 868,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 914,98 | 868,19 | 868,19 | 868,19 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Субсидии общественным организациям ветеранов | бюджет города | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3. | Субсидии общественным организациям инвалидов | бюджет города | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 3.4. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | бюджет города | - | 101,20 | 101,20 | 101,20 |
| 3.5. | Проведение мероприятий в области социальной политики | бюджет города | 278,98 | 130,99 | 131,00 | 131,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 1 "Оказание поддержки общественным организациям" | бюджет города | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2 "Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан" | бюджет города | 278,98 | 232,19 | 232,20 | 232,20 |
| 4. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
|  |  | бюджет города | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | бюджет города | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Оказание социально-бытовых услуг населению" |  | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 5. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | всего | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 | 4386,70 |
|  |  | бюджет города | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 | 4386,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 | 4386,70 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | бюджет города | 4000,00 | 3700,00 | 3629,70 | 3629,70 |
| 5.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | бюджет города | 800,00 | 710,00 | 704,14 | 704,14 |
| 5.3. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | бюджет города | 80,00 | 80,00 | 29,40 | 29,40 |
| 5.4. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | бюджет города | 26,10 | 26,10 | 23,46 | 23,46 |
| 5.5. | Основное мероприятие "Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан" |  | 4906,10 | 4516,10 | 4386,70 | 4386,70 |
| 6. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | всего | 17793,81 | 17282,94 | 17261,15 | 17261,15 |
|  |  | бюджет города | 17793,81 | 17282,94 | 17261,15 | 17261,15 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 17793,80 | 17282,94 | 17261,15 | 17261,15 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежемесячная денежная выплат заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) | бюджет города | 14,69 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 6.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск | бюджет города | 195,84 | 179,34 | 177,34 | 177,34 |
| 6.3. | Ежемесячная денежная выплат отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску | бюджет города | 16946,28 | 16554,95 | 16535,16 | 16535,16 |
| 6.4. | Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" ко Дню Победы | бюджет города | 580,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 6.5. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | бюджет города | - | - | - | - |
| 6.6. | Проведение мероприятий в области социальной политики | бюджет города | 57,00 | 56,78 | 56,78 | 56,78 |
| 6.7. | Основное мероприятие 1 "Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан" |  | 17156,80 | 16744,16 | 16722,37 | 16722,37 |
| 6.8. | Основное мероприятие 2 "Проведение социально-значимых мероприятий" |  | 637,00 | 538,78 | 538,78 | 538,78 |
| 7. | Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (подпрограмма 7) | всего | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 | 13188,07 |
|  |  | краевой бюджет | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 | 13188,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению "Управление образования администрации города Пятигорска" | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 | 13188,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | краевой бюджет | 13217,25 | 13188,49 | 13188,07 | 13188,07 |
| 7.2. | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | краевой бюджет | 7835,56 | 8670,72 | 8670,72 | 8670,72 |
| 7.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | краевой бюджет | 534,89 | 760,32 | 759,90 | 759,90 |
| 7.4. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | краевой бюджет | 3421,80 | 2882,45 | 2882,45 | 2882,45 |
| 7.5. | Выплата единовременного пособия усыновителям | краевой бюджет | 1425,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 8. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | всего | 467,18 | 1333,54 | 1333,54 | 1333,54 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 467,18 | 626,88 | 626,88 | 626,88 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 467,18 | 324,03 | 324,03 | 324,03 |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 302,85 | 302,85 | 302,85 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонта (текущего, капитального), приобретения оборудования и иных видов услуг и работ | всего по мероприятию: | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
| 8.2. | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в "Социальном такси" | бюджет города | 350,00 | 209,46 | 209,46 | 209,46 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 350,00 | 209,46 | 209,46 | 209,46 |
| 8.3. | Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу | бюджет города | 117,18 | 114,57 | 114,57 | 114,57 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 117,18 | 114,57 | 114,57 | 114,57 |
| 8.4. | Мероприятия по организации и проведению Межрегионального Форума-выставки «Создание модели доступности городской среды» | бюджет города | - | - | - | - |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | - | - | - | - |
| 8.5. | Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
| 8.6. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств местного бюджета | бюджет города | - | 302,85 | 302,85 | 302,85 |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 302,85 | 302,85 | 302,85 |
| 8.7. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | краевой бюджет | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
|  |  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
| 8.8. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности | всего по мероприятию: | - | 1218,97 | 1218,97 | 1218,97 |
|  |  | бюджет города | - | 512,31 | 512,31 | 512,31 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | - | 209,46 | 209,46 | 209,46 |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 302,85 | 302,85 | 302,85 |
|  |  | краевой бюджет | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
|  |  | соисполнителю - МУ "УАСиЖКХ г. Пятигорска" | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | 706,66 | 706,66 | 706,66 |
| 8.9. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации" | бюджет города | 117,18 | 114,57 | 114,57 | 114,57 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 117,18 | 114,57 | 114,57 | 114,57 |
| 9. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 9) | всего | 38381,85 | 38960,05 | 38956,88 | 38956,88 |
|  |  | краевой бюджет | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 |
|  |  | бюджет города | 7780,45 | 8358,65 | 8355,48 | 8355,48 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ "УСПН г. Пятигорска" | 7780,45 | 8358,65 | 8355,48 | 8355,48 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | краевой бюджет | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 |
| 9.2. | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | бюджет города | - | 578,20 | 575,03 | 575,03 |
| 9.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | бюджет города | 360,36 | 401,35 | 401,35 | 401,35 |
| 9.4. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | бюджет города | 7420,09 | 7379,10 | 7379,10 | 7379,10 |
| 9.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | всего по мероприятию: | 38381,85 | 38960,05 | 38956,88 | 38956,88 |
|  |  | краевой бюджет | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 | 30601,40 |
|  |  | бюджет города | 7780,45 | 8358,65 | 8355,48 | 8355,48 |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| II. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Павленко Т.Н. Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска») Пантелеев Е.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Предоставлены меры социальной поддержки 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранам труда Ставропольского края, обратившимся и имеющим право на их получение |  |
| 1.1.2.. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.4. | Выплата социального пособия на погребение | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г.Пятигорска» Балабай В.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.6 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда и тружеников тыла, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранам труда и труженикам тыла, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.7. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.8. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.9. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.10. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.11. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г.Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.12. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Павлинова О.Л. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Возмещение не менее 100 % стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение | Возмещено 100 % стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение |  |
| 1.1.13. | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г.Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.04. 2017 | 31.12. 2017 | 01.04.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 1: Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 2: Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 3: Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Государственная социальная помощь предоставлена | Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 4: Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017. | Выплата произведена | Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 5: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г.Пятигорска» Балабай В.С. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Субсидии предоставлены | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 6: Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 7: Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Доплата произведена | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 8: Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 9: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 10: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена до 01.04.2017, 01.04.2018, 01.04.2019 и в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена |  |
|  | Контрольное событие 11: Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г.Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Оплата произведена | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 12: Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Павлинова О.Л. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Затраты возмещены | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» |  |
|  | Контрольное событие 13: Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г.Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.12. 2017 | 01.04.2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.1. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.2. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 20176 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% многодетных семей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% многодетных семей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.3. | Ежемесячное пособие на ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.4. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.5. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.6. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа жен военнослужащим, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100 % из числа жен военнослужащих, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.7. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2017 | 30.06. 2017 | 01.01.2017 | 30.06. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% из числа многодетных семей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 14: Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 15: Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Ежемесячная денежная компенсация произведена | Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 16: Ежемесячное пособие на ребенка выплачивалось ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Пособие выплачено | Ежемесячное пособие на ребенка выплачивалось ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 17: Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 18: Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выплаты произведены | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 19: Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачивалось по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Пособие выплачено | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачивалось по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 20: Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена до 30.06.2017, 30.06.2018, 30.06.2019 | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г.Пятигорска» Арапова У.А. |  | 30.06. 2017 | 01.01.2017 | 30.06. 2017 | Выплата произведена | Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена до 30.06.2017 |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Пантелеев Е.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение условий проживания 15 граждан ежегодно | Ремонт проведен 15 участникам Подпрограммы | 2 человека отказались от участия в Подпрограмме |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Пантелеев Е.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Улучшение условий проживания 10 граждан ежегодно | Ремонт проведен 9 участникам Подпрограммы | 2 человека отказались от участия в Подпрограмме |
|  | Контрольное событие 21: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по финансовым вопросам Соловьева В.В. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Михайлова А.С. |  | 31.12. 2017 | 18.02. 2017 | 11.06. 2017 | Списки утверждены | 1 этап - Постановление от 20.03.2017г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017г. подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», - Постановление от 02.11.2017г. № 4823 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от20.03.2017г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; 2 этап – постановление от 23.06.2017г. № 2460 «Об утверждении списка участников II этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
|  | Контрольное событие 22: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МБУ «Управление капитального строительства» Воронова Е.В. |  | 31.12. 2017 | 22.03. 2017 | 11.07. 2017 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: № 04-17 от 20.04.2017 г., № 05-17 от 26.04.2017 г., № 163-17 от 18.07.2017 г., № 164-17 от 18.07.2017 г. |  |
|  | Контрольное событие 23: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МБУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Акты подписаны | Акты подписаны |  |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Пантелеев Е.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение условий проживания 5 граждан ежегодно | Ремонт проведен 6 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 24: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по финансовым вопросам Соловьева В.В. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Михайлова А.С. |  | 31.12. 2017 | 18.02. 2017 | 11.06 2017 | Списки сформированы | 1 этап - Постановление от 20.03.2017г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017г. подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», - Постановление от 02.11.2017г. № 4823 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от20.03.2017г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; 2 этап – постановление от 23.06.2017г. № 2460 «Об утверждении списка участников II этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
|  | Контрольное событие 25: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МБУ «Управление капитального строительства» Воронова Е.В. |  | 31.12. 2017 | 22.03. 2017 | 11.07. 2017 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: № 04-17 от 20.04.2017 г., № 05-17 от 26.04.2017 г., № 163-17 от 18.07.2017 г., № 164-17 от 18.07.2017 г. |  |
|  | Контрольное событие 26: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МБУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Акты подписаны | Акты подписаны |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Проведение не менее 2 мероприятий по социально-культурной реабилитации ветеранов и инвалидов ежегодно | Проведено 2 социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 15.04. 2017 | 01.09. 2017 | Проведение не менее 1 мероприятия по социально-культурной реабилитации ветеранов ежегодно | В 2017 году перечислены субсидии общественной организации ветеранов на сумму 300,00 тыс. руб. |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 15.04. 2017 | 01.09. 2017 | Проведение не менее 1 мероприятия по социально-культурной реабилитации инвалидов ежегодно | В 2017 году перечислены субсидии общественным организациям инвалидов на общую сумму 336,00 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 27: Заключение договоров о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г.Пятигорска» Попова В.А. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.03 .2017 | 13.01. 2017 | 13.01. 2017 | Договоры заключены | Договор о предоставлении субсидий заключен 13.01.2017г. № 3/17 с Пятигорским городским отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (на сумму 300,00 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 28: Перечисление субсидий городским общественным организациям ветеранов | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 30.09. 2017 | 27.01 2017 | 19.10. 2017 | Субсидии перечислены | I этап субсидий перечислен 27.01.2017г.; II этап субсидий перечислен 19.10.2017г. |  |
|  | Контрольное событие 29: Заключение договоров о предоставлении субсидий городским общественным организациям инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г.Пятигорска» Попова В.А. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.03. 2017 | 27.01. 2017 | 27.01. 2017 | Договоры заключены | Договоры о предоставлении субсидий городским общественным организациям инвалидов заключены: с Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» №7/17 от 27.01.2017г. (на сумму 84,00 тыс. руб.), с Пятигорской городской организацией Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 6/17 от 27.01.2017г. (на сумму 84,00 тыс. руб.), с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 9/17 от 27.01.2017г. (на сумму 84,00 тыс. руб.), с Пятигорской местной организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество Слепых» № 8/17 от 27.01.2017г. (на сумму 84,00 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 30: Перечисление субсидий городским общественным организациям инвалидов | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 30.09. 2017 | 28.06. 2017 | 19.10. 2017 | Субсидии перечислены | I этап субсидий перечислен 28.06.2017г. -Пятигорской городской организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», -Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы; -Пятигорской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество Слепых»; 29.06.2017г. перечислен -Пятигорскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; II этап субсидий перечислен 19.10.2017г. всем городским общественным организациям инвалидов |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 04.12. 2017 | 08.12. 2017 | Проведение не менее 2 мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, в том числе участие детей-инвалидов в краевых мероприятиях; XVII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях |  |
| 3.2.1. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 04.12. 2017 | 08.12. 2017 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, в том числе участие детей-инвалидов в краевых мероприятиях; XVII Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях |  |
|  | Контрольное событие 31: Контракты на обеспечение работы компьютерного класса заключены | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г.Пятигорска» Попова В.А. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2017 | 02.05. 2017 | 04.12. 2017 | Соглашение заключено | Заключены контракты на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации: № 38/17 от 02.05.2017г.; № 40/17 от 05.06.2017г.; № 44/17 от 10.07.2017г.; № 58/17 от 01.08.2017г.; № 60/17 от 06.09.2017г.; № 73/17 от 03.10.2017г.; № 81/17 от 03.11.2017г.; № 88/17 от 04.12.2017г. Заключены контракты на содержание компьютерного класса: № 67/17 от 12.10.2017г.; № 68/17 от 12.10.2017г.; № 70/17 от 23.10.2017г. |  |
|  | Контрольное событие 32: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Серга М.В |  | 31.12. 2017 | 04.12. 2017 | 08.12. 2017 | Фестиваль проведен | С 04.12 по 08.12.2017г. проведен Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов (вручено 175 памятных подарка) |  |
|  | Контрольное событие 33: Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2017 | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Фестиваль проведен | Проведено мероприятие посвященное Дню инвалида - 05.12.2017г. в МБУК КТ «Городской Дом культуры» проведен XVI Городской фестиваль художественного творчества инвалидов (вручены 70 памятных подарков участникам и 54 подарка лежачим больным) |  |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение содержания в надлежащем состоянии не менее 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | В надлежащем состоянии содержались 2 койко-места в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |
| 4.1.1. | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение содержания в надлежащем состоянии не менее 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | В надлежащем состоянии содержались 2 койко-места в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |
|  | Контрольное событие 34: Соглашение на содержание койко-мест в социальной гостинице заключено | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.03. 2017 | 11.01. 2017 | 11.01. 2017 | Соглашение заключено | 09.01.2017г. заключен контракт №13/17 о содержании койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе за счет средств бюджета города Пятигорска на сумму 99,89 руб. |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 14700 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | Транспортное обслуживание получили 15290 граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 5350 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания получили 12099 граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 540 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания получили 1713 граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий |  |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 150 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания получили 1380 граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий |  |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 110 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания получили 98 граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий | Транспортное обслуживание осуществляется на заявительной основе и меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |
|  | Контрольное событие 35: Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Реестры сформированы | Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 36: Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Реестры сформированы | Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 37: Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Реестры сформированы | Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 38: Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Реестры сформированы | Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, формировались ежемесячно |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100%отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение – управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены100% работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.3. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.4. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии | В связи с превышением размера государственной пенсии муниципальных служащих над размером месячного денежного содержания, установленного постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4167 доплаты к пенсиям муниципальных служащих не были произведены |  |
|  | Контрольное событие 39: Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 40: Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 41: Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Степанишина И.Н. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально - значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.04. 2017 | 24.11.2017 | Проведение не менее 2 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню Победы; Дню Семьи, любви и верности; Дню пожилого человека; Дню матери; поздравлены на дому ветераны ВОВ |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 30.11. 2017 | 01.05. 2017 | 11.10. 2017 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Серга М.В. Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.04. 2017 | 24.11. 2017 | Проведение не менее 2 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню Победы; Дню Семьи, любви и верности; Дню пожилого человека; Дню матери; поздравлены на дому ветераны ВОВ |  |
|  | Контрольное событие 42: Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы произведена до 30.11.2017, 30.11.2017,30.11.2019 | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 30.11. 2017 | 01.05. 2017 | 11.10. 2017 | Выплата произведена | Выплата произведена 241 участнику и инвалиду ВОВ; несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
|  | Контрольное событие 43: Ветераны ВОВ и их вдовы поздравлены от имени Главы города Пятигорска открытками ко Дню Победы | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06. 2017 | 01.04. 2017 | 30.06. 2017 | Открытки вручены | 1692 ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены от имени Главы города Пятигорска открытками ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 44: Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2017 | 24.11. 2017 | 24.11. 2017 | Мероприятия проведены | 24.11.2017г. в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» состоялось мероприятие, посвященное Дню Матери (вручены 33 подарка участникам) |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнялись обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. | 001.012017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Достижение показателя 210 человек из числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях | Денежные средства на содержание ребенка получили 130 опекунов (попечителей). Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях составляет 398 человек | . |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Предоставление права бесплатного проезда в городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право | Правом бесплатного проезда воспользовались 83 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Достижения показателя 42 человек, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получено на 18 детей |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Увеличение числа семей усыновителей до 18 | Единовременное пособие получили 6 семей усыновителей |  |
|  | Контрольное событие 45: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся ежемесячно | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска Ганоль Т.Г. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно в течение 2017г. |  |
|  | Контрольное событие 46: Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края производится ежемесячно | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края производилось ежемесячно в течение 2017г. |  |
|  | Контрольное событие 47: Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям производятся ежемесячно | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска Ганоль Т.Г. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям производились ежемесячно в течение 2017г. |  |
|  | Контрольное событие 48: Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних Ганоль Т.Г. |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выплата произведена | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 19.06. 2017 | 30.09. 2017 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска | Доступность муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска обеспечена |  |
| 8.1.1. | Перевозка инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12.2017 | 01.01. 2017 | 30.09.2017 | Предоставление не менее 205 поездок в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ ежегодно | Предоставлены 192 поездки в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | В связи с наличием просроченной задолженности МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» по заработной плате сотрудникам предприятия субсидирование перевозок инвалидов в «Социальном такси» приостановлено с IV квартала 2017 г. |
| 8.1.2. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за счет средств местного бюджета | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Джиоев А.Х. | 19.06. 2017 | 31.12. 2017 | 19.06. 2017 | 30.09. 2017 | Обеспечение доступности не менее 1 муниципального объекта социальной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятия по обеспечению доступности муниципального объекта социальной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения проведены |  |
| 8.1.3. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Джиоев А.Х. | 19.06. 2017 | 31.12. 2017 | 19.06. 2017 | 30.09. 2017 | Обеспечение доступности не менее 1 муниципального объекта социальной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятия по обеспечению доступности муниципального объекта социальной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения проведены |  |
| 8.1.4. | Проведение мероприятий по обеспечению доступности МБУ СОК «Стадион «Центральный» г. Пятигорска | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Джиоев А.Х. | 19.06. 2017 | 31.12. 2017 | 19.06. 2017 | 30.09,2017 | Обеспечение доступности МБУ СОК «Стадион «Центральный» г.Пятигорска | Обеспечена доступность МБУ СОК «Стадион «Центральный» г.Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 49 Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси» утвержден | Ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Арахамия И.З. |  | 31.12. 2017 | 20.03. 2017 | 19.07. 2017 | Порядок утвержден | Постановление администрации города Пятигорска от 20.03.2017г. № 1007 «Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года, Постановление администрации города Пятигорска от 19.07.2017г. № 3054 «Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года» |  |
|  | Контрольное событие 50 Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» утвержден | Ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Арахамия И.З. |  | 31.12. 2017 | 07.04 2017 | 16.08. 2017 | Протокол утвержден | Постановление администрации города Пятигорска от 07.04.2017г. № 1269 «Об утверждении протокола заседания комиссии при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2017 года по 31 марта 2017 года», Постановление администрации города Пятигорска от 16.08.2017г. № 3424 «Об утверждении протокола заседания комиссии при муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 годы» |  |
|  | Контрольное событие 51 Договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» заключен | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист-юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. Ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г.Пятигорска» Арахамия И.З. |  | 31.12.2017 | 07.09.2017 | 07.09 2017 | Контракты заключены | Заключен контракт № 57/17 от 07.09.2017г. |  |
|  | Контрольное событие 52 Контракты на проведение мероприятий по созданию беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к инфраструктуре МБУ СОК «Стадион «Центральный» г.Пятигорска | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Джиоев А.Х. |  | 31.12. 2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | Контракты заключены | Заключены контракты: № 19/06/17-Д от 19.06.2017г., № 19/06/17-О от 19.06.2017г., № 19/06/17-С от 19.06.2017г. |  |
|  | Контрольное событие 53 Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к инфраструктуре МБУ СОК «Стадион «Центральный» г.Пятигорска | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Джиоев А.Х. |  | 31.12.. 2017 | 15.09. 2017 | 15.09. 2017 | Проведены мероприятия по обустройству парковки, входа в стадион, обустроены кассы, сан.узлы, душевая, уложена тактильная плитка | Мероприятия проведены |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление не менее 182 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху ежегодно | Предоставлено 175 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | Услуги по сурдопереводу предоставляются на заявительной основе и меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |
| 8.2.1. | Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Предоставление не менее 182 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху ежегодно | Предоставлено 175 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | Услуги по сурдопереводу предоставляются на заявительной основе и меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |
|  | Контрольное событие 54: Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г.Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.03. 2017 | 09.01. 2017 | 09.01. 2014 | Договор заключен | Заключен контракт № 11/17 от 09.01.2017г. на предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу |  |