## таблица 10
Таблица 10
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом", всего | ответственный исполнитель программы - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 0 | 00000 | 31788.61 | 33843.03 | 33572,69
II. | Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1- МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 1 | 00000 | 2295.29 | 4359.81 | 4260.19
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений |  | 10 | 1 | 00000 | 2295.29 | 4359.81 | 4260.19
III. | Подпрограма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков | ответственный исполнитель подпрограммы 2 - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 2 | 00000 | 505 | 455 | 294.28
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений |  | 10 | 2 | 00000 | 505 | 455 | 294.28
IV. | Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 4 | 00000 | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
| Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков |  | 10 | 4 | 00000 | 0 | 0 | 0
V. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 10 | 3 | 00000 | 28988.33 | 29028.22 | 29018,22
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 10 | 3 | 00000 | 28988.33 | 29028.22 | 29018,22
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
___________________

## таблица 11
Таблица 11
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом", всего |  | 31788.61 | 33843.03 | 33572.69
федеральный бюджет бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) иные источники финансирования
II. | Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества", всего |  | 2295.29 | 4359.81 | 4260.19
федеральный бюджет краевой бюджет бюджет города иные источники финансирования
| Основное мероприятия 1.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений |  | 2295.29 | 4359.81 | 4260.19
III. | Подпрограма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков, всего | федеральный бюджет краевой бюджет бюджет города иные источники финансирования | 505,0 | 455 | 294.28
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений |  | 505,0 | 455 | 294.28
IV | Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей", всего | федеральный бюджет краевой бюджет бюджет города иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков |  | 0 | 0 | 0
V | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | федеральный бюджет краевой бюджет бюджет города иные источники финансирования | 28988.32 | 29028.22 | 29018.22
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 28988.32 | 29028.22 | 29018.22
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
___________________

## таблица 12
Таблица 12
Форма
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города-курорта Пятигорска по муниципальной программе города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование услуги | Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Подпрограмма 1
1. | Муниципальная услуга 1 |  | х | х
|  | ПО1 |  |  | х | х | х
2. | Муниципальная услуга 2 |  | х | х
|  | ПО2 |  |  | х | х | х
… | …
II. Подпрограмма 2
… | …
___________________

## таблица 13
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"
Подпрограмма 1 "Управление, распоряжнгие и использование муниципального имущества"
2.1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 60 | 81 | процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра
2.2. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 48 | 17 | По причине признание торгов не состоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. Аукционы: 13.01.2017 г. -1 лот; 17.02.2017 - 8 лотов (1 договор заключен); 03.05.2017 - 7 лотов; 31.08.2017 - 3 лота; 19.09.2017 - 10 лотов (1 договор заключен); 28.12.2017 - 7 лотов Конкурс - 21.04.2017 Продажи посредством публичного предложения: 27.01.2017 - 3 лота; 03.03.2017 - 1 лот; 02.05.2017 - 7 лотов; 23.06.2017 - 6 лотов (3 договора заключены); 14.11.2017 - 8 лотов (1 договор заключен) заключены); 14.11.2017 - 8 лотов (1 договор заключен)
2.3. | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 109.76 | поступление арендной платы по сроку оплаты 10.01.2018 г., 10.04.2018 г., погашение задолженности
2.4. | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 | 100
2.5. | Колчество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 8 | 10 | 8 действующих, 2 находятся в стадии ликвидации
Подпрограмма 2 "Управление, распоряжнгие и использование земельных участков"
3.1. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 73 | 89 | процент регистрации права муниципальной собственности на земельные участки превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра
3.2. | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 105.65 | в результате заключения договоров и погашения задолженности
3.3. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 55 | 75 | скорректированно согласно сведений статистической формы 22-1
Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей"
4.1. | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 100 | 100
___________________

## таблица 14
Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом"
Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества"
1. | Основное мероприятие 1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Отдел муниципального имущества. Заведующий отделом Ансокова М.В. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | увеличние доходов в бюджет города-курорта Пятигорска от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собсственности города-курорта Пятигорска не менее 100% от планового показателя; - обеспечение эффективного управления имуществом, находящегося в муниципальной собственности города-курорт Пятигорска; - вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности; - выполнение требований по охранным обязательствам на объекты культурного наследия | выполнено в полном объеме
1.1. | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | размещено 20 публикаций в офицальных средствах массовой информации
1.2. | Мероприятия по регистрации прав и оценке муниципального имущества, оформление технических и кадастровых паспортов, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | оформлены технические планы на 4 объекта муниципальной собственности; проведена оценка годового размера арендной платы по 32 объектам муниципальной собственности; зарегистрировано право на 1402 объекта муниципального имущества
1.3. | Мероприятия по приватизации муниципального имущества, в том числе уплата НДС по приватизированному имуществу |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | определена начальная стоимость по 40 объектам муниципальной собственности, подлежащих приватизации; заключены 7 договоров купли-продажи ( на 7328,9 тыс.руб.)
1.4. | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | Обеспечена работа отделов управления, посредством обслуживания программных продуктов: "Барс-Имущество", "Земля мун.образования". Web сайт наполнен актуальной информацией.
1.5. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | оплачены взносы по факту предоставленных документов
1.6. | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | заключены 26 договоров аренды муниципального имущества (3564,2 тыс. руб.);
1.7. | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств |  | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | для оформления охранного обязательства требуется наличие предмета на объект культурного наследия. Финансирование на оформление предмета охранного обязательства не выделено
| Контрольное событие 1. Размещены материалы в официальных средствах массовой информации |  |  | 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017 |  | 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017 |  | размещено 20 публикаций в офицальных средствах массовой информации
| Контрольное событие 2. Оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | оформлены технические планы на 4 объекта муниципальной собственности
| Контрольное событие 3. Произведена оценка муниципального имущества |  |  | 30.06.2016; 31.12.2016 |  | 30.06.2016; 31.12.2016 |  | проведена оценка годового размера арендной платы по 32 объектам муниципальной собственности
| Контрольное событие 4. Зарегистрировано право на муниципальное имущество |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | зарегистрировано право на 1402 объекта муниципального имущества
| Контрольное событие 5. Составлен договор купли-продажи |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | заключены 7 договоров купли-продажи ( на 7328,9 тыс.руб.)
| Контрольное событие 6. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  | оплачены взносы по факту предоставленных документов
| Контрольное событие 7. Заключены договора аренды муниципального имущества |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | заключены 26 договоров аренды муниципального имущества (3564,2 тыс. руб.)
| Контрольное событие 8. Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  | не исполнено | для оформления охранного обязательства требуется наличие предмета на объект культурного наследия. Финансирование на оформление предмета охранного обязательства не выделено
Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков"
2 | Основное мероприятие 2 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Отдел земельных отношений. Заведующий отделом Артемов Р.В. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | увеличение доходной части бюджета города-курорта Пятигорска от использования земельных участков находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорская не менеее 100% от планового показателя; вовлечение в хозяйственный оборотсвободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих регистрации права муниципальной собственности; обеспечение эффективного управления имуществом, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска | выполнено в полном объеме (100% от планового показателя)
2.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | утверждено 211 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 308 земельных участков; согласовано местоположение границ 810 земельных участков; заключены 1098 договоров аренды земельных участков (7865,6 тыс.руб.)
2.2. | Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земельных участков |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | составлено 135 актов проверки соблюдения земельного законодательства (выявлено 81 нарушение земельного законодательства)
| Контрольное событие 9. 1.Утверждена схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевой план |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | утверждено 211 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 308 земельных участков; согласовано местоположение границ 810 земельных участков
| Контрольное событие 10. Заключены договора аренды земельных участков |  |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | 30.06.2017; 31.12.2017 |  | заключено 1098 договор аренды земельных участков (7865,6 тыс.руб.)
| Контрольное событие 11. Составлен акт проверки соблюдения земельного законодательства |  |  | 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017 |  | 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017 |  | составлено 135 актов проверки соблюдения земельного законодательства (выявлено 81 нарушение земельного законодательства)
Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей"
3.2. | Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | предоставление земельных участков в пределах выделенных земель, находящихся в границах города-курорта Пятигорска | заключены 3 договора на аренду земельных участков гражданам, имеющими трех и более детей (1,05 тыс.руб.)
| Контрольное событие 13: Заключены договора аренды земельного участка |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  | заключены 3 договора на аренду земельных участков гражданам, имеющими трех и более детей (1,05 тыс.руб.)
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
4 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Начальник МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Гребенюков А.Е. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение деятельности по реализации программы и мероприятий в области управления и распоряжения имуществом | выполнено в полном объеме
4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска
4.2. | Расзоды на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска
4.3. | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
___________________

## таблица 15
Таблица 15
ОЦЕНКА
эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры муниципального регулирования | Финансовая оценка результата в отчетном году |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | (тыс. рублей) |  | (тыс. рублей)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N+1 | N+2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска
1.
2.
…
II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска
1. |  |  | х | х |  |  |  |  | х
2. |  |  | х | х |  |  |  |  | х
… | …
_________________________________
* Столбца 1-4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 настоящего приложения к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее - муниципальная программа), а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
___________________