Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2016 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097.

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы и достигнутые основные показатели.

Основные результаты позволили в 2016 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей:

- Увеличилась численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 120 человек;

- Увеличилось количество спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта до 1012 человек (что на 834 спортсменов больше чем запланировано);

- Возросло спортивное мастерство учащихся спортивных школ города:

- количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 70 спортсменов;

На основании высоких спортивных результатов и показателей, Министерством физической культуры и спорта СК присвоены разряды: КМС – 28 спортсменам, 1разряд -  39 спортсменам, МС – 3 спортсменам, что на 69 разрядов больше чем запланировано.

- количество спортсменов массовых разрядов на 128 спортсменов (что на 118 спортсменов больше чем запланировано).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

1) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

  - Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения;

Всего за 2016 год на территории г. Пятигорска было проведено 238 спортивных мероприятий по 28 видам спорта (в т.ч. 182 городских и 56 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие.

Ко Дню города Пятигорска были проведены турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорск», семейный спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ».

  - Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска;

В 2016 предоставлена, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета ФК «Машук-КМВ» на:

- возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу;

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска».

2) Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

  - Устройство детских площадок на территории города;

В 2016 году мероприятия не планировались.

  - Строительство детских площадок и устройство плоскостных сооружений на территории города-курорта Пятигорска;

В 2016 году мероприятия не планировались.

  - Строительство спортивных площадок и устройство плоскостных сооружений на территории города-курорта Пятигорска;

В 2016 году мероприятия не планировались.

  - Проведение научно-исследовательских археологических работ (разведок) на земельном участке под размещение Дворца спорта;

В 2016 году мероприятия не планировались.

4. В ходе реализации Программы за 2016 год использовались средства местного бюджета. Всего по Программе выделено средств 18 081,24 тыс. руб., кассовое исполнение составило 18 069,97 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего 14 903,94 тыс. руб.

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения, всего 7400,00 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска), всего 7503,94 тыс. руб.;

2. Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта».

- В 2016 году финансирование не запланировано.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего 3177,30 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска, всего 3166,03 тыс. руб.;

5. В 2016 году были внесены изменения в Программу – Постановление администрации города Пятигорска от 13.03.2016г. № 1040 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2016 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения – на 2400 тыс. руб. (турнир по Конному спорту, семейный спортивно-музыкальный фестиваль «Семь «Я»).

Отсутствие финансирования по подпрограмме 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта».

Уменьшение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 148,01 тыс. руб.;

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило провести турнир по конному спорту «Кубок Главы города Пятигорска», а так же семейно-музыкальный фестиваль «Семь»Я» ко Дню города Пятигорска, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

- отсутствие финансирования подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» повлекло за собой невыполнение мероприятия и не достижение целевых индикаторов.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время требуют ремонта 4 открытых муниципальных спортивных площадки (ремонт ограждений, замена футбольных ворот и баскетбольных стоек, укладка искусственного покрытия), находящиеся по адресам: ул. Егоршина, 10, футбольная площадка размером 20 х 40м, ул. Чехова, 20 -  футбольная площадка размером 50 х 30м, ул. Ессентукская, 78 - площадка 20х10; пр. Калинина 2, корпус 3 - площадка размером 50х30м (фото прилагаются). В капитальном ремонте нуждается приспособленное помещение (зал борьбы-154 кв. м) МБУ СШОР №2 по адресу ул. Мира, 11

Для решения основных задач Программы и достижения установленных значений целевых показателей необходимо укрепить материально-техническую базу спортивных учреждений и плоскостных сооружений на территории города, а так же построить современный Дворец спорта, который позволит повысить качество спортивной подготовки спортсменов, и вывести на новый уровень качество проводимых соревнований на территории города, а так же привлечь большее число жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель								С.А. Кузьменко

### Приложение к годовому отчету

### Таблица 10

### Форма

### Отчет

### об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Осн. мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 15147,19 | 18081,24 | 18069,97 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 15147,19 | 18081,24 | 18069,97 |
|  |  | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 12355,93 | 14903,94 | 14903,94 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 12355,93 | 14903,94 | 14903,94 |
| 1.2 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | 5000,00 | 7400,00 | 7400,00 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | 7355,93 | 7503,94 | 7503,94 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Отсутствие финансирования в 2016 году |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 2791,26 | 3177,30 | 3166,03 |
| 3.2 | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 2791,26 | 3177,30 | 3166,03 |

### ________________________

### * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

### ___________________

### Таблица 11

### Форма

### Информация

### о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 15147,19 | 18081,24 | 18069,97 | 18069,97 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 15147,19 | 18081,24 | 18069,97 | 18069,97 |
|  |  | иные источники финансирования |  | х | х |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 12355,93 | 14903,94 | 14903,94 | 14903,94 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 12355,93 | 14903,94 | 14903,94 | 14903,94 |
|  |  | иные источники финансирования |  | х | х |  |
| 1.2 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения | бюджет города | 5000,00 | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | бюджет города | 7355,93 | 7503,94 | 7503,94 | 7503,94 |

| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 2791,26 | 3177,30 | 3166,03 | 3166,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 2791,26 | 3177,30 | 3166,03 | 3166,03 |
|  |  | иные источники финансирования |  | х | х |  |
| 3.2 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 2791,26 | 3177,30 | 3166,03 | 3166,03 |

### _______________________________________________

### *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

### ___________________

### Таблица 13

Сведения

### о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы <*> | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2016 |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 39699 | 39699 |  |
|  | II. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | человек | 178 | 1012 | В связи с успешным выступление спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня, увеличилось количество призеров и победителей на 834 спортсменов <**> |
| 2.2 | Повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города: - количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, - количество спортсменов массовых разрядов | человек | 63 1450 | 70 1568 | На основании высоких спортивных результатов и показателей Министерством физической культуры и спорта СК присвоены на 7 разрядов (КМС, 1разряд, МС) больше чем запланировано. Присвоено массовых разрядов на 98 больше чем запланировано. |
|  | III. Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 3.2 | Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 15 | 0 | Отсутствие финансирования в 2016 году |

### * плановые и фактические значения целевых индикаторов указаны в натуральных величинах. Для определения показателей достигнутых в 2016 году из представленных показателей следует вычесть базисный 2013 год!

** В связи с тем, что сведения о количестве спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд СК, ЮФО и РФ по видам спорта предоставляются Министерством спорта СК, то на этапе планирования программы невозможно спрогнозировать точное значение данного целевого показателя. На основании мастерства и волевых качеств спортсменов, защищающих честь города-курорта Пятигорска, удалось добиться вышеуказанных результатов без привлечения дополнительного финансирования.

### Таблица 14

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

### муниципальной программы города-курорта Пятигорска

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.2 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание условий для совершенствования спортивного мастерства и вовлечения детей и подростков в спортивную жизнь города | Увеличилось население города систематически занимающегося ФК и спортом на 120 чел.; Увеличилось количество спортсменов города ставших победителями краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований на 834 спортсменов; Повысилось спортивное мастерство учащихся спортшкол: КМС, МС, 1разряд на 7 спортсменов, массовые разряды на 98 спортсменов | нет |
|  | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся ОУ, ВУЗов, СУЗов | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Увеличение количества подростков и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сформированы сборные команды г. Пятигорска по видам спорта для участия в краевой Спартакиаде школьников | нет |
|  | Контрольное событие 2: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Повышение мастерства спортсменов и сборных команд города | Сборные команды города Пятигорска по видам спорта приняли участие в официальных соревнованиях, проводимых министерство спорта СК, а также, в составе сборных края, во всероссийских и международных турнирах. | нет |
|  | Контрольное событие 3: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города, сформирована сборная города для участия в краевой спартакиаде трудящихся | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Увеличение количества взрослого населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведены мероприятия по формированию сборной команды г. Пятигорска | нет |
|  | Контрольное событие 4: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 28.11.2016 | Привлечение инвалидов всех групп к занятиям спортом | Проведены соревнования по 11-ти видам спорта, сформирована сборная города Пятигорска для участия в краевой Спартакиаде | нет |
|  | Контрольное событие 5: Организованны и проведены спартакиада инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, труда | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 10.12.2016 | Привлечение инвалидов всех групп к занятиям спортом | Инвалиды ВОГ, ВОС, ВОИ, труда успешно приняли участие в Спартакиаде СК | нет |
|  | Контрольное событие 6: Приобретена экипировка лучшим спортсменам города, сборным командам по видам спорта для выступления в краевых, российских и международных соревнованиях | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 30.06.2016 |  | 29.01.2016 | Повышение эффективности работы спортивной организации города | Приобретены костюмы для сборной команды инвалидов | нет |
|  | Контрольное событие 7: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Повышение мастерства спортсменов города, установление дружественных отношений со спортсменами других городов, регионов, стран | Проведено 238 мероприятия по 28 видам спорта | нет |
|  | Контрольное событие 8: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам города | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 30.04.2016 |  | 19.04.2016 | Подведение итогов и освещение спортивных достижений | Проведена встреча, награждены лучшие спортсмены года и ветераны –юбиляры. | нет |
|  | Контрольное событие 9: Проведены УТС и принято участие в краевых, российских и международных соревнованиях | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска | Благодаря проведённым УТС 1012 спортсменов города стали победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований. | нет |
|  | Контрольное событие 10: Организованы и проведены турниры по волейболу, пляжному волейболу, Первенство города по волейболу среди всех слоев населения | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 27.08.2016 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом | Более 500 жителей города разных возрастных категорий приняли участие в еженедельных турнирах по пл. волейболу в летнее время, около 200- в турнирах по волейболу. | нет |
|  | Контрольное событие 11: Организованы и проведены ежегодные Первенства города, турниры по футболу, пляжному футболу среди всех слоев населения | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом | Проведено 21 мероприятие по футболу, включая пляжный футбол. | нет |
|  | Контрольное событие 12: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия посвященные праздничным датам | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных праздничным датам. Вовлечение всех слоев население в спортивную жизнь города | Проведен турнир по конному спорту «Кубок главы города» и семейный музыкальный турнир «Спортивная СемьЯ» | нет |
| 1.6 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Поддержка профессионального футбольного клуба «Машук» Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» | Перечислена субсидия ФК «Машук-КМВ» в размере 4 млн. руб. Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» | нет |
|  | Контрольное событие 13: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2016 |  | 31.12.2016 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска». | нет |
|  | Контрольное событие 14: Заключено Соглашение на предоставление субсидии некоммерческим организациям | Гл. специалист Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2016 |  | 18.01.2016 | Поддержка профессионального футбольного клуба «Машук» | Перечислена субсидия ФК «Машук-КМВ» в размере 4 млн. руб. | нет |
| 2. Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| Отсутствие финансирования в 2016 году |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 3.2 | Обеспечение реализации Программы | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация Программы | Постоянная и бесперебойная деятельность Комитета позволила достичь вышеуказанных результатов | нет |

### ____________________________________________