ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы по состоянию на 01.07.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Активизация экономического роста** |
| Стабилизационные меры |
| 1 | Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнение плана мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 - 2018 годы  | 2016-2017 | Главные распорядители бюджетных средств города (далее – ГРБС), МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее – Финансовое управление) | Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Финансовое управление проводит ежемесячный мониторинг достижения показателей установленного уровня средней заработной платы отдельных работников в сфере образования и культуры, с целью выполнения целевых значений индикаторов оплаты труда в 2017 году с учетом Методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 главными распорядителями бюджетных средств города-курорта Пятигорска, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 3 октября 2016 г. № 37. |
| 2 | Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее по тексту - бюджет города) | 2016-2017 | ГРБС | Финансовым управлением организован контроль и ежеквартально проводится мониторинг по недопущению увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города в соответствии с Порядком проведения мониторинга численности муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, а также расходов на содержание указанных учреждений, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление города Пятигорска» от 11.04.2014 года № 39. По итогам 1 полугодия 2017 года штатная численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по сравнению с установленной на 1 января 2017 года не увеличилась. |
| 3 | Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности | постоянно | ГРБС, Финансовое управление | По оперативным данным по состоянию на 01.07.2017 года просроченная кредиторская и необоснованная дебиторская задолженности бюджета города-курорта Пятигорска отсутствуют. |
| 4 | Формирование каталога производителей города-курорта Пятигорска | 2016 | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | Перечень крупных, средних и малых промышленных предприятий города-курорта Пятигорска (каталог производителей города-курорта Пятигорска) размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска (раздел - Официально; Экономика, инвестиции, финансы; Городская экономика; Промышленность). |
| 5 | Продвижение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города-курорта Пятигорска | постоянно | УЭР, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – УИО) | Информация по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам в открытом доступе размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска на странице «Инвестиционный портал».Сформирован земельный участок для размещения микрорайона «Западный». Сведения об участке внесены в государственный кадастр недвижимости (КН 26:33:060101:206), с видом разрешенного использования **–** «з**емельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки».**Ведется работа по формированию пакета документов следующих инвестиционных проектов:- СПА Пансионат «Анчар»,- строительство лечебно-диагностического корпуса на 60 койко-мест, санаторий «Пятигорский нарзан»,- Термальный комплекс в г. Пятигорске,- строительство современного офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли, ООО «Бумага-С». |
| 6 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, способных оказать влияние на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | постоянно | УЭР | В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 №5523, в 1 полугодии 2017 г. процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 1 НПА. В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2017 №1017, проведена экспертиза муниципальных правовых актов в отношении 3 НПА. План выполнен в полном объеме.По итогам проведенных процедур по документам, принявшим участие в ОРВ, а также в проведении экспертизы муниципальных правовых актов, от общественных объединений и субъектов предпринимательства замечаний не поступало. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 7 | Размещение в торговой сети города-курорта Пятигорска информации о продукции, товарах, произведённых в Ставропольском крае | 2016-2017 | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) | В торговых залах предприятий торговли города на прилавках и витринах размещены рекламные плакаты, стикеры и ценники с логотипом «Сделано на Ставрополье». Количество участников по состоянию на 01.07.2017 г. – 178 предприятий (на 01.07.2016 г. – 98). |
| 8 | Организация ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2 раза в месяц | отдел торговли | За отчетный период проведено 7 ярмарок «выходного дня» - 11.03.2017 г. с размещением 109 торговых точек, 25.03.2017 г. – 115 т/т., 22.04.2017 г. – 101 т/т., 13.05.2017 г. – 98 т/т., 27.05.2017 г. – 97 т/т., 03.06.2017 г. – 111 т/т., 17.06.2017 г. – 108 т/т. На ярмарках были представлены товары на сумму более 18,58 млн. руб., реализовано товаров на сумму 14,3 млн. руб. |
| Снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров |
| 9 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 14-10 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации». |
| 10 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 15-10 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». |
| 11 | Сохранение понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества | 2016-2017 | УИО | Решение Думы города Пятигорска от 18 сентября 2015 года № 39-58 РД об установлении понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества реализуется без внесения изменений. В 2016 году объявлены 2 аукциона на право заключения договоров аренды имущества по 14 лотам площадью 357,8 кв.м., к годовому размеру арендной платы которого применен понижающий коэффициент, по результатам которых заключены 2 договора аренды муниципального имущества площадью 50,3 кв.м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 121,6 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 года проведено 2 аукциона по 14 лотам площадью 737,9 кв.м., по результатам которых заключено 9 договоров аренды муниципального имущества площадью 413,8 кв.м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 905,1 тыс. рублей. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 12 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в целях поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования. Порядок предоставления вышеуказанных субсидий в 2017 г. находится на стадии согласования. |
| 13 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска о механизмах государственной и муниципальной поддержки их деятельности | 2016-2017 | УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Экономика. Инвестиции. Финансы» размещена информация о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе специально разработанное администрацией города Пятигорска Методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства.За 1 полугодие 2017 г. проведено 8 очных консультаций предпринимателей по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, внесенных в реестр граждан, обратившихся в УЭР. Кроме того, консультирование осуществляется в телефонном режиме на постоянной основе.Информирование субъектов МСП также осуществляется через МУ «МФЦ города Пятигорска». За 1 полугодие 2017 года в МФЦ отработано 2116 обращений, в т. ч.:- по предоставлению информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг – 154,- по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества в соответствии с ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», свободном от прав третьих лиц – 656,- по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП – 746,- по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП – 157,- по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году – 164,- по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства – 239.За отчетный период поддержкой через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 4 субъекта МСП на сумму 9 000 тыс. руб.Поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовались 7 субъектов МСП, сумма поручительств – 86 793,8 тыс. руб., сумма кредитов –131 422,2 тыс. руб.Муниципальной имущественной поддержкой в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства за отчетный период воспользовалось 8 субъектов МСП. |
| 14 | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | 2016-2017 | Отдел МВД по городу Пятигорску (здесь и далее – по согласованию), ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края (далее – ИФНС, здесь и далее – по согласованию) | За 1 полугодие 2017 г. при проведении проверок по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности на территории г. Пятигорска выявлено 184 факта осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В результате проверок составлено 184 протокола об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы проверок направлены в Мировой суд г. Пятигорска. Согласно постановлениям Мирового суда, поступившим в адрес ОМВД по городу Пятигорску на отчетную дату, сумма наложенных штрафов составила 77 700 руб.  |
| 15 | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ежеквар-тально2016-2017 | УЭР | В марте 2017 г. проведен «круглый стол» с представителями туристических компаний и хостелов. На встрече обсуждались вопросы использования возможностей хостелов, а также участники обсудили возможность своего участия в получении грантов от администрации города на возмещение затрат при создании новой туристической продукции. Во встрече приняли участие 16 организаций туристического комплекса.В апреле 2017 г. в администрации города Пятигорска организована встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым и  заместителем прокурора города-курорта А. Игнатиади.В мае 2017 г. в НО ЧУДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации» организован обучающий семинар «Особые вопросы налогообложения в сфере производства и торговли». В семинаре приняли участие 25 представителей МСП.В мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях.В июне 2017 г. в гостинице Интурист состоялась презентация туристического портала Пятигорска для руководителей санаториев, гостиниц, турфирм, предприятий общественного питания и сферы услуг. В мероприятии приняли участие 24 представителя МСП.В июне 2017 г. в администрации города Пятигорска состоялось заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2011 № 648 «Об утверждении Положения о Совете по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска и его состава в новой редакции».В июне 2017 г. в администрации города Пятигорска организовано рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым. В совещании приняли участие 40 представителей МСП. |
| 16 | Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с их участием | 2016-2017 | УЭР | Осуществляется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о выставочных мероприятиях местного, регионального, всероссийского и международного уровня. За 1 полугодие 2017 года проинформировано 143 субъекта о 11 мероприятиях. |
| 17 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 18 | Разработка административного регламента по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1095 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19.1 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в т. ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами | 2017 | УИО | Постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 5147 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году, в который включены 18 объектов муниципального имущества общей площадью 935,4 кв.м.Постановлением администрации города Пятигорска от 14.06.2017 г. № 2277 из перечня исключен объект, переданный для размещения приемной депутата Думы города Пятигорска. |
| **II. Поддержка отраслей экономики** |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 20 | Мониторинг ситуации в области долевого строительства и принятие своевременных мер по предотвращению появления проблемных объектов на территории города-курорта Пятигорска | ежемесячно | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Управление архитектуры) | На территории города ведется строительство 48 многоквартирных жилых домов, из которых в 11 с гражданами заключены договора долевого участия. По информации, имеющей в Управлении, всего заключено 369 договоров долевого участия. На данный момент разрешения на строительство данных домов являются действующими, все договора соответствуют законодательству и сроки по ним не истекли (без изменений): -7 многоквартирных дома с плановым сроком сдачи в 2017 году; - 4 объектов с плановым сроком сдачи в 2018 году. В настоящее время имеется один проблемный объект – застройщик ЗАО «Аверс инжиниринг» по ул. Огородной. Данный многоквартирный дом достроен, однако имеются недоработки, застройщик испытывает финансовые затруднения. Администрацией города постоянно ведется работа по оказанию содействия застройщику в вводе в эксплуатацию объекта.  |
| 21 | Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями | ежемесячно | Управление архитектуры | По результатам мониторинга задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 05.07.2017 г. составляет:- вода и водоотведение - 217,3 млн. руб., из них население 175,1 млн. руб.;- электрическая энергия - 74,75 млн. руб.;- газ - общая 640,7 млн. руб., в том числе категория «промышленность» - 329,5 млн. руб., категория «население» - 311,3 млн. руб. (в том числе управляющие компании и ТСЖ 6,7 млн. руб.). |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО | За первое полугодие 2017 г. в правовое управление администрации переданы документы на 242 бесхозяйных объекта, в том числе:- объектов теплоснабжения – 17 объектов;- объектов водоснабжения – 69 объектов;- объектов водоотведения – 115 объектов;- объектов газоснабжения – 41 объект, для признания права муниципальной собственности.Из них удовлетворены исковые требования о признании права муниципальной собственности в том числе:- объектов теплоснабжения – 17;- объектов водоснабжения и канализации – 18. |
| 23 | Проведение кадастровых работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения | 2016-2017 | УИО | Кадастровые работы в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения проведены в полном объеме. |
| 24 | Заключение концессионных соглашений объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО, Управление архитектуры | Проводятся мероприятия по подготовке проектов концессионных соглашений по 3 объектам теплоснабжения, расположенным по адресу:- ул. Ясная, 17,- ул. Украинская, 14,- ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112,для предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной структуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 1451.  |
| 25 | Разработка и утверждение административного регламента по выдаче разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры в упрощённом порядке | июнь 2016 | Управление архитектуры | Административный регламент «Выдача разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры» разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 2834. Данным регламентом предусмотрено согласование размещения линейных объектов, на которые не требуется получение разрешения на строительство, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов. |
| 26 | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования | 2017 | Управление архитектуры | Нормативы градостроительного проектирования разработаны и в настоящее время находятся на стадии согласования. Ориентировочное время принятия сентябрь – октябрь 2017 года. |
| 27 | Разработка и принятие архитектурно-художественных правил размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска | июнь 2016 | Управление архитектуры | Правила размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска разработаны и утверждены решением Думы города Пятигорска от 24.11.2016 г № 33-3 РД. |
| Курорт и туризм |
| 28 | Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 20.06.2017 г. № 22-11 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города–курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска. Проект постановления администрации города Пятигорска о порядке предоставления вышеуказанных субсидий в 2017 г. находится на стадии согласования. |
| 29 | Установление в текущем финансовом году иных оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающие увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 16-10 РД «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2017 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающие увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретенного медицинского оборудования, не бывшего в употреблении». |
| 30 | Разработка мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных мероприятий, активизации выставочной деятельности | 2016-2017 | УЭР, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – Управление культуры) | План событийных мероприятий на 2017 год составлен и размещен на официальном сайте города Пятигорска. В 1 квартале 2017 года проведены следующие мероприятия: открытый фестиваль традиционного творчества «Рождественские встречи», открытый турнир по хоккею с шайбой на кубок Главы города Пятигорска, традиционное ежегодное восхождение на гору Бештау, открытый фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок» в рамках Недели детской книги, экологический велофлешмоб «Велосветлячки 7.0» - велосипедная акция в поддержку международной экологической акции «Час Земли». Во 2 квартале 2017 года проведены: ежегодный фестиваль чтения в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2017», открытый турнир по волейболу на кубок Главы города Пятигорска, «Салют Победы» - мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Северо-Кавказская неделя моды – II сезон, международная акция « Ночь музеев» (в рамках международного дня музеев), открытие ХII Международного конкурса юных пианистов имени В.И. Сафонова, открытие курортного сезона 2017 (культурно-развлекательная программа, посвященная открытию курортного сезона 2017 в городе Пятигорске в рамках открытия курортного сезона на Кавказских Минеральных Водах), фестиваль национальных культур «Хоровод наций», посвященный Дню России, велофестиваль «Пятигорск спортивный», большая праздничная вечеринка «Краски лета» при участии фестиваля красок «ColorFest» (мероприятие, посвященное открытию пляжного сезона).  |
| 31 | Разработка мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала территории горы Машук (терренкуры) | 2016-2017 | УЭР, Управление архитектуры | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске. В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров выполнены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка «Цветник» на участке от Театра оперетты до Академической галереи; отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части у входа, отреставрированы каменные вазонына лестнице, ведущей к Академической галерее, отремонтировано   покрытие; полностью  заменен старый асфальт перед зданием галереи. Проведены работы по устройству водоотводного лотка и ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи. Выполнены работы по ливнеприемнику и выносу водопровода.Ведутся работы по установке чаши фонтана на специально предусмотренной для этого площадке.  |
| 32 | Формирование системы городской туристической навигации | 2016 | УЭР, Управление архитектуры | Администрацией города Пятигорска разработана дислокация специальных знаков туристической навигации. Совместно с министерством культуры Ставропольского края установлены 33 запланированных указателя туристской навигации в центральной части города, из них.25 знаков - за счет средств краевого бюджета, 8 – за счет средств местного бюджета, на которые выделено 59,3 тыс. руб. из бюджета города в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28.06.2016 г. №24-70 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год».В рамках работы по формированию системы городской туристической навигации администрацией города Пятигорска совместно с министерством культуры Ставропольского края за счет средств краевого бюджета проведена установка дополнительно 19 знаков туристской навигации, работы завершены в декабре 2016 года. |
| 33 | Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения | 2016 | УИО | Органом местного самоуправления соблюдается мораторий на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 34 | Обеспечение взаимодействия предприятий и ВУЗов города по вопросам подготовки необходимых специалистов | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (здесь и далее – по согласованию), МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - УСПН), УЭР | В рамках взаимодействия между ведущими ВУЗами и предприятиями санаторно-курортного и туристического комплекса города Пятигорска заключены соглашения, по которым осуществляются производственные и преддипломные практики студентов. На 01.07.2017 года ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» заключены 26 соглашений, «Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске» - 17 соглашений.В 1 полугодии 2017 г. ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» проведены 2 городские ярмарки вакансий и учебных мест с участием работодателей и учебных заведений города, одной из целей которых является оказание помощи работодателям в перспективном решении вопроса подготовки (обучения и переобучения) кадров для своего предприятия, а для ВУЗов, выпускников школ и учреждений НПО и СПО – представление информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда города:1) 23.03.2017 г. состоялся Единый день ярмарок вакансий в Ставропольском крае, в котором приняли участие 50 работодателей и 6 учебных заведений;2) 11.05.2017 г. проведена Городская ярмарка вакансий и учебных мест, с участием 51 работодателя и 12 учебных заведений. Организации – работодатели представили информацию о наличии свободных рабочих мест, актуальную на время проведения мероприятия, о потребности в кадрах с указанием профессий и должностей, учебные заведения - об условиях приема и формах обучения, а также о профессиях и специальностях, предлагаемых на 2017-2018 учебный год. Подробная информация представлялась на переносных стендах, и в электронном виде, транслируемая на ПК; учебные заведения также представили информацию в раздаточных материалах (брошюры, буклеты, календари, информационные листовки), участникам были выделены индивидуальные рабочие места для проведения собеседований с гражданами. |
| 35 | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда города-курорта Пятигорска и об услугах, оказываемых ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе о деятельности Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска размещена ссылка на сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, где в разделе «Занятость населения» представлена ежедневно обновляющаяся информация об имеющихся вакансиях на предприятиях города Пятигорска и Ставропольского края в целом.Все вакансии центра занятости размещены на информационных стендах, в просмотровых киосках, ежедневно размещаются на сайтах: stavzan.ru, trudvsem.ru. Также информацию о вакансиях возможно получить по телефону «горячей линии» 33-91-73.Согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты СК информирование о ситуации на рынке труда оказывается через МФЦ. Через МФЦ города Пятигорска на 30.06.2017 проинформирован 131 чел. |
| 36 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч. проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содействию в трудоустройстве | ежеквар-тально | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, ГКУ «Центр занятости населениягорода-курорта Пятигорска» | С начала года в ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» обратилось с целью поиска в работе 1203 гражданина (в т. ч. молодежь - 340), из них трудоустроено 630 человек (или 52,4%), в т. ч. молодежь - 160 человек (47,1%)Трудоустроено на временные работы 13 человек, испытывающих трудности в поиске работы; на общественные работы – 24 человека.Приняли участие в программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 366 человек.Оказана услуга по профессиональной ориентации 787 гражданам, из них молодежь - 470 человек.Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию оказана 72 гражданам, из них молодежь – 12 человек.Консультации по открытию собственного дела оказаны 18 гражданам, в т.ч. молодежь – 4 человека.МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» проведена подготовка педагогов-организаторов для работы в детских оздоровительных учреждениях загородного типа (в летний период) «Школа подготовки вожатого». За отчетный период курс посетил 181 человек. Успешно сдали экзамен и получили свидетельство 122 человека. Трудоустроены на отчетную дату 20 человек. |
| 37 | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская межведомственная комиссия), а также городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в городе-курорте Пятигорске | постоянно | УЭР, Финансовое управление, ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ПФ, здесь и далее – по согласованию), ИФНС, УСПН, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | В 1 полугодии 2017 г. состоялось 4 заседания городской межведомственной комиссии. Рассмотрены дела по 37 работодателям, в том числе 25 юридическим лицам и 12 индивидуальным предпринимателям, а также по 9 физическим лицам, имеющим крупные задолженности по имущественным налогам в местный бюджет. В результате: - 20 хозяйствующих субъектов города Пятигорска с общей численностью работников более 450 человек повысили уровень заработной платы до размера не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на территории Ставропольского края;- 16 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по уплате НДФЛ на общую сумму 2980,1 тыс. руб., и 3 хозяйствующих субъекта представили в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности по НДФЛ на общую сумму 763,1 тыс. руб.;3 хозяйствующих субъекта погасили задодженность по платежам в Фонд социального страхования на сумму 16,7 тыс. руб.; - 17 физических лиц погасили задолженность по имущественным налогам в местный бюджет на общую сумму 1033,2 тыс. руб., и 4 физических лица представило в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности на 487,3 тыс. руб. Осуществляется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы. В течение 1 полугодия 2017 года выявлено и погашено 4 516,2 тыс. руб. задолженности по заработной плате, в т. ч.:- ОАО «Передвижная механизированная колонна-22» - 84 тыс. руб.,- ООО «Универсальная компания» - 1108 тыс. руб.,- ООО «Электромонтажное управление №3» - 358 тыс. руб., - ЗАО «Лучший дистрибьютер» - 900,3 тыс. руб.,- ОАО «Севкавдорстрой» - 1103,8 тыс. руб.,- НОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России» - 688,7 тыс. руб.,- ОАО «Севкавгипроводхоз» - 273,4 тыс. руб.Производится мониторинг работодателей, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума по Ставропольскому краю и мер по недопущению задолженности заработной платы.В целях снижения неформальной занятости в городе Пятигорске в течение квартала проведено 10 заседаний городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, в базу закрепляемости на рабочих местах внесены сведения на 2245 человек, что составляет 37,5% от контрольного показателя - 5 985 человек. |
| Социальная поддержка граждан |
| 38 | Сохранение объемов оказания адресной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УСПН | Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 г. № 641, в целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплексного решения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан, утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».Подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» вышеуказанной программы предусмотрено оказание адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий; ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений в пределах 50 000 руб. на каждого участника Подпрограммы. В течение 1 полугодия текущего года 6 вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны и родителям ветеранов боевых действий выполнены ремонтные работы жилых помещений на сумму 225 424 руб. в рамках указанной Подпрограммы.В рамках подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 3535 жителей города-курорта Пятигорска приобрели льготный проездной билет для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 140 участников (инвалидов) ВОВ, участников боев за город Пятигорск и членов их семей, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» пользовались правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» в 1 полугодии 2017 год 37 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу, затраты из бюджета города составили 28,64 тыс. руб. В рамках подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» за 1 полугодие текущего года осуществлена:- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей выплачена 4778 пятигорчанам на общую сумму 8760,7 тыс. руб.; - ежемесячная денежная выплата 3 заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) по 400 рублей на сумму 7,2 тыс. руб.;- ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей 8 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей на сумму 97,8 тыс. руб. |
| 39 | Сохранение предоставления налоговой льготы по земельному налогу юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, УСПН, ИФНС | В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года № 28-2 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков» предоставлены льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога юридическим лицам и ИП, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2017 г. № 191 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу» льготные бытовые услуги отдельным категориям граждан предоставляют бани ООО «Белизна», ООО «Сайгон» и парикмахерская ООО «Лариса».За 1 полугодие 2017 г. льготными бытовыми услугами воспользовались: в ООО «Белизна» 1604 человека, сумма предоставленной предприятием льготы составила 282 000 руб.;в ООО «Сайгон» 1503 человека, сумма предоставленной предприятием льготы - 300 600 руб.;в ООО «Лариса» 64 пенсионера города Пятигорска, сумма предоставленной предприятием льготы - 16 100 руб. |
| 40 | Сохранение предоставления льгот по арендной плате муниципального имущества общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.Частичное освобождение от арендной платы в размере 80 процентов за муниципальное имущество арендаторов, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан | 2016-2017 | УИО, УСПН | В 2017 году в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 43-5 РД «О предоставлении в 2017 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» предоставлены льготы:- освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности предоставлено ПГ БОО инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;- частичное освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, в размере 80% предоставлено ЧУДПО «Академия стилистов «ВИКТОРИ», ООО «Лариса», ИП Мкртычеву А.В. (парикмахерские), ИП Мурадян Г.Ю. (мастерская по ремонту обуви).За 1 полугодие 2017 г. льготными услугами воспользовались:- в ЧУДПО «Академия стилистов «Виктори» - 847 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 181 990 руб.,- в ООО «Лариса» - 140 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 33 550 руб.,- в парикмахерской «Lu Si» (ИП Мкртычев А.В.) - 150 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 33 600 руб.,- в мастерской по ремонту обуви ИП Мурадян Г.Ю. - 56 человек, сумма предоставленной предприятием льготы - 31 050 руб. |
| 41 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде увеличения размера не облагаемой налогом суммы от 10 000 рублей, установленной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, до размера налоговых баз в отношении одного земельного участка под жилым домом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, одного земельного участка под гаражом и одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС | В целях социальной поддержки населения города в 2017 году указанные льготы предоставляются на основании решения Думы города Пятигорска от 28.10.2013 г. № 29-33 РД (в ред. решений Думы г. Пятигорска от 20.11.2014 № 38-48 РД, от 20.10.2016 № 29-2 РД). В связи с введением в 2016 году нового программного комплекса АИС «Налог-3», налоговому органу (ИФНС по г. Пятигорску СК) не представляется возможным предоставлять в финансовый орган информацию о выпадающих доходах по земельному налогу с физических лиц.Отчетные сведения о предоставленных налоговых льготах по итогам за 1 полугодия 2017 года будут предоставлены ИФНС по г. Пятигорску по сроку 25.07.2017г. |
| 42 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам - членам малоимущих семей, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам на основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 43 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 3 группы в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 44 | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Пятигорска | 2016 | УЭР | За 2016 г. для сотрудников предприятий и организаций города проведено 6 семинаров на тему «Финансы под контролем», на которых рассмотрены вопросы личного финансового планирования, грамотного инвестирования для достижения финансовых целей, личной финансовой безопасности в ситуации неопределённости и экономических трудностей. В семинарах приняли участие более 180 человек.Администрацией города совместно с ИФНС России по г. Пятигорску в сентябре-октябре 2016 г. во всех территориальных управлениях города Пятигорска проведены встречи с жителями, в ходе которых были рассмотрены вопросы изменений налогового законодательства с 1 января 2017 года, уплаты имущественных налогов (в т. ч. налога на землю, на имущество, транспортного налога), а также работы горячей линии ИФНС и «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». |
| **IV. Бюджетная стабильность** |
| 45 | Обеспечение реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска в 2017-2019 годах, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 10.01.2017 г. № 03, и рассмотрение возможности принятия дополнительных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, УИО | По состоянию на 01.07.2017 г. мероприятия по указанному Плану выполнены ответственными структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ИФНС по г. Пятигорску и прочими службами города в полном объеме и в установленные сроки. Кроме того, в администрации города Пятигорска 23 марта и 30 марта 2017 года проведены рабочее совещание и совместное межведомственное заседание с участием ИФНС по г. Пятигорску, на которых определен механизм взаимодействия структурных подразделений администрации города, ИФНС г. Пятигорска, Пятигорского отдела службы судебных приставов, в целях реализации мероприятий *Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Ставропольского края на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества.*На 30.06.2017 г. количество действующих договоров аренды имущества муниципальной собственности - 104. Начислено за отчетный период 19 592,1 тыс. руб. Поступило в бюджет 19 123,8 тыс. руб. Ежемесячно, после 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, проводится анализ задолженности, по результатам проведенного анализа поступлений ведется работа в досудебном порядке. Должникам направлены письменные уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам. За 1 полугодие 2017 года по договорам аренды имущества муниципальной собственности направлено 37 претензии, на общую сумму 6 457,9 тыс. руб., из них удовлетворено 16 на сумму 1 588,9 тыс. руб. По договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа направлено 109 претензий, на общую сумму 4 954,8 тыс. руб., из них удовлетворено 26 на сумму 754,6 тыс. руб. На 01.07.2017 г. количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 8 398. В 1-м полугодии 2017 года сумма доходов, поступивших в бюджет города в виде арендной платы за землю по договорам, составила 131 602 т.р. С целью увеличения поступления платежей в виде арендной платы за землю в адрес лиц, допустивших просрочку платежей в отчетном периоде 2017 года направлено 447 письменных уведомлений о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам за земельные участки на сумму 64 398,3 т.р., по которым уже поступило в бюджет города 17 695,9 т.р.За 1-е полугодие текущего года в рамках муниципального земельного контроля, было проведено 16 плановых проверок и 63 внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства. По результатам выездных проверочных мероприятий выявлено 45 нарушений земельного законодательства. В отношении 25-и установленных фактов нарушений законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение государственному инспектору по охране и использованию земель по городу Пятигорску и городу Лермонтову. В 20-ти случаях для установления личностей правонарушителей и составления административных протоколов по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в ОМВД России по г. Пятигорску. Кроме мер административного реагирования, по выявленным фактам нарушений земельного законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение в Комиссию по борьбе с самовольной застройкой на территории города-курорта Пятигорска и в Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска.На постоянной основе осуществляется взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК в части предоставления недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости по категориям и видам разрешенного использования земельных участков. В 1 полугодии 2017 года на рассмотрение в орган местного самоуправления поступило 15 запросов в отношении 20 земельных участков. Кроме того, за отчетный период времени администрацией города Пятигорска самостоятельно издано 44 постановления об установлении вида разрешенного использования земельных участков. В рамках информационного взаимодействия принятые постановления, в установленные законом сроки направлены в орган кадастрового учета для внесения сведений в ЕГРН.В настоящий момент времени, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 г. № 531 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582» (вступает в законную силу с 01.08.2017 г.), специалистами Управления совместно со специалистами других заинтересованных структурных подразделений городской администрации прорабатываются вопросы и анализируется нормативная база документов по установлению новой методики определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. |
| 46 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих внедрение системы нормирования в сфере муниципальных закупок  | 2016 | Финансовое управление, ГРБС, УЭР | В первом полугодии 2017 г. приняты:1. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 18 апреля 2017 г. № 1440 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 21.12.2015 г. № 5826 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;2. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 2587 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5932»;3. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 2588 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5933». |
| 47 | Обеспечение в процессе проведения заседаний городской межведомственной комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также контроля за постановкой на учет плательщиков НВОС, осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | УЭР, Финансовое управление, УСПН, ИФНС, ПФ | По итогам исполнения доходов бюджета города за 1 полугодие 2017 года поступления в бюджет города платы за НВОС составили 5 157,9 тыс. рублей, что привело к перевыполнению на 50,8 % годового плана (3 420,8 тыс. рублей), а также к увеличению на 2 588,3 тыс. рублей поступлений за аналогичный период 2016 года.Резкое увеличение доходов от платы за НВОС за 1 полугодие 2017 года связано с разовым поступлением более 3 398,41 тыс. рублей по судебному решению в отношении ОАО «ПТЭК».В департамент Росприроднадзора по СКФО направлено письмо с просьбой предоставить информацию по форме «Исполнение бюджета по платежам за негативное воздействие на окружающую среду» по предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, функционирующим на территории города Пятигорска, за 2016 год, 1 и 2 квартал 2017 года, а также перечень хозяйствующих субъектов, не осуществивших плату за НВОС в 2016 году. |
| 48 | Обеспечение обоснованности уровня и темпов роста муниципального долга, способности исполнять свои долговые обязательства в условиях любой, в том числе самой неблагоприятной экономической и бюджетной ситуации и выбор заемщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств:- привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения, в целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств | по результа-там анализа исполнения бюджета города по доходам и расходам  | Финансовое управление | Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2017 г. составил 598 032, 67 тыс. рублей, что меньше на 96 935,00 тыс. рублей, чем по состоянию на 01.01.2017 г. Снижение объема муниципального долга достигнуто за счет выбора заемщиком эффективного инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств, а также эффективного управления средствами на едином счете бюджета города. В целях эффективного управления средствами на едином счете бюджета города Финансовым управлением осуществлялось формирование и ведение кассового плана бюджета города. На основании проводимого анализа показателей кассового плана для своевременного решения вопросов по сбалансированности бюджета осуществлялись экономически обоснованные муниципальные заимствования в виде кредитов кредитных учреждений, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. |
| 49 | Обеспечение снижения расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга бюджета города:- управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города;- своевременная подготовка документов в УФК по СК в целях получения максимального количества траншей кредитных средств из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города | постоянноянварь-февраль текущего года | Финансовое управление | В целях снижения расходов бюджета на обслуживание муниципального долга с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю заключены и исполняются соглашения по перечислению остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Пятигорска, средств, находящихся во временном распоряжении муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов, открытых в учреждении Центрального Банка РФ в соответствии с действующим законодательством РФ для отражения операций со средствами муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в бюджет города, а также их возврата на указанные счета.На покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. Экономический эффект от управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города составил 4 392,3 тыс. рублей.В результате своевременной подготовки и предоставления в полном объеме документов в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, привлечен бюджетный кредит в сумме 113 831,00 тыс. руб. по ставке 0,1% годовых, в соответствии с заключенным между Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю и администрацией города Пятигорска Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 23 января 2017 года № 21-15-447/1. Это позволило обеспечить увеличение периода кредитования бюджета города в отчетном периоде, который составил 138 дней. При этом расходы бюджета города за пользование бюджетным кредитом составили 43,04 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в банках по средней ставке кредитования (в размере 11,6%) по заключенным муниципальным контрактам, замещаемым в 1 полугодии расходы бюджета составили бы 5 077, 95 тыс. руб. Таким образом, привлечение в бюджет бюджетного кредита из средств федерального бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 5 034, 92 тыс. рублей.Кроме того, снижение расходов на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2017 года обеспечивалось за счет средств краевого бюджета по Соглашению о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту, предоставленному городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 15 декабря 2015 г. № 10-11/7. Сумма реструктуризируемой задолженности в 1 квартале 2017 года составила 9 687,00 тыс. рублей, с 25.04.2017 года сумма реструктуризируемой задолженности составила 7 287,00 тыс. рублей. Расходы бюджета в 1 полугодии на период кредитования 181 дней под 0,1% годовых составляют 4,37 тыс. рублей. При привлечении на такой же срок средств в банках по средней ставке кредитования по заключенным муниципальным контрактам, замещаемым в 1 полугодии расходы бюджета составили бы 517,64 тыс. рублей. Таким образом, привлечение в бюджет бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 513,27 тыс. рублей.В соответствии с соглашением 10-11/1 между МФСК и администрацией города Пятигорска от 06 апреля 2017 года «О предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску Ставропольского края» привлечен кредит из средств краевого бюджета в сумме 120 918,00 тыс. рублей, количество дней по кредитованию которому во 2 квартале 2017 года составило 85 дней. Расходы бюджета по количеству дней кредитования составляют 28,16 тыс. рублей. При привлечении на такой же срок средств в банках по средней ставке кредитования по заключенным муниципальным контрактам, замещаемым во 2 квартале 2017 года в размере 11,6%, расходы бюджета составили бы 3 266,44 тыс. рублей. Таким образом, привлечение в бюджет бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 3 238, 28 тыс. рублей. |
| 51 | Инвентаризация объектов имущества, стоимость которых определена как кадастровая в целях расширения перечня, определяемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса | постоянно | УИО, отдел торговли, МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | Продолжается анализ поступающих документов на оформление прав на земельные участки или присвоение адреса в целях выявления объектов торговли площадью более 250 кв.м. |
| **V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 52 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью оценки объемов, динамики и структуры налоговых поступлений во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния системообразующих предприятий города, определяющих экономическое и финансовое положение города-курорта Пятигорска. | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, ПФ | За период январь-май 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. проведен мониторинг 19 системообразующих предприятий города-курорта Пятигорска. В отчетном периоде общая сумма доходов в бюджет города по системообразующим предприятиям города возросла на 2,5 млн. руб. (или на 5%), при этом 8 предприятий имеют в целом положительную динамику, 11 - отрицательную, из них значительно снизился темп роста платежей в бюджет города по следующим предприятиям:ЗАО «Стройдеталь-2» - на 62 %;ООО «Кавказ-Торг» - на 14%;ЛПУП Санаторий «Родник» - на 18%;СХК «Донагрокурорт» - на 40 %.Основной причиной снижения поступлений доходов в бюджет города является снижение перечислений по НДФЛ, в связи с уменьшением объемов заказов, влияющих на начисления заработной платы по сдельно-премиальной системе, сокращением ФОТ (в том числе по предприятиям ОАО «Севкавгипроводхоз», ЗАО «Стройдеталь-2», ЗАО «Холод», ООО «Пятигорский хлебокомбинат»).  |
| 53 | Мониторинг информации о предприятиях, находящихся под процедурой банкротства | ежеквартально | УЭР | По данным ИФНС по г. Пятигорску на 01.07.2017 количество организаций, находящихся под процедурой банкротства всего – 39 (на 01.01.2017 - 40), в т. ч. 6 находящихся под процедурой банкротства с 2017 г. (5 - в стадии наблюдения, 1 – конкурсное производство).  |
| 54 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | еженедельно | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН | ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» осуществляется еженедельный мониторинг высвобождения работников. Сведения о предстоящем в 2017 году высвобождении подали 34 предприятия города Пятигорска (на 547 человек). По состоянию на 30.06.2017 количество сокращенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата составило 362 человека (за аналогичный период 2016 года – 156 чел.). Отменено высвобождение – по 122 чел. |
| 55 | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | ежедневно | отдел торговли | Созданной распоряжением администрации города Пятигорска от 11.08.2014 № 60 рабочей группой по проведению оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговой сети города Пятигорска продолжает осуществляться ежедневный оперативный мониторинг розничных цен по утверждённому списку торговых объектов. Результаты мониторинга ежеквартально (в последний день квартала) направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, и один раз в месяц (10 числа) в прокуратуру города Пятигорска направляется информация о росте розничных цен свыше 30%.За отчётный период 2017 года уровень цен на фиксированный набор продовольственных товаров в городе Пятигорске не превышал среднекраевой уровень. |
| 56 | Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы собственности, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, к участию в мониторинге ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, проводимом Росздравнадзором | ежемесячно | Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю (по согласованию), УЭР | По информации Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю в январе 2017 данные для мониторинга ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты представили 19 респондентов, в феврале -марте – 17 респондентов, в апреле – 16 респондентов, в мае -июне - 15 респондентов. В течение полугодия руководителям аптечных организаций направлялись письма о необходимости продолжения участия в мониторинге. |
| 57 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска  | ежеквар-тально | УЭР, Финансовое управление, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН, ИФНС | За 1 полугодие 2017 года общий объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета города увеличился на 0,5% по отношению к поступлениям доходов за аналогичный период 2016 года. Однако, по отдельным источникам доходов (в том числе: НДФЛ, ЕНВД, ЕСН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, земельный налог с организаций, госпошлина, штрафы) не достигнут запланированный прирост доходов по объективным причинам, в том числе в связи с изменениями действующего законодательства на федеральном и краевом уровнях. По оперативным данным кассовый план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города за 1 полугодие 2017 года исполнен на 96 %.Предварительные данные по основным показателям социально-экономического развития города Пятигорска по состоянию на 01.07.2017 г. сложились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.07.16 | оценка01.07.17 |
| Численность населения | тыс. чел. | 213,4 | 213,8 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего: в т. ч.: | ед. | **5108\*** | **5001** |
|  **крупных, (в. т. ч. некоммерческих):** | ед. | **1828\*** | **1804** |
|  **средних:** | ед. | **28\*** | **28** |
|  **малые и микро предприятия:** | ед. | **3252\*** | **3169** |
| Индивидуальные предприниматели | ед. | **9143\*** | **9239** |
| Индекс промышленного производства | % | 96,9 | 107,2 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным направлениям деятельности | млрд. руб. | 9,7 | 11,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по кругу крупных и средних предприятий | млн. руб. | 872,5 | 649,7 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн.руб. | 257,6 | 190,0 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общ. пл. | 19,3 | 10,9 |
| в том числе: индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов  | тыс.кв.м. общ. пл. | 7,1 | 3,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий (номинальная)  | руб. | 28 417,8 | 29 621,3 |
| Оборот розничной торговли всего по городу | млн. руб. | 43 009,2 | 46 841,3 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 469 | 514 |
| Количество отдохнувших в санаторно-курортном комплексе Пятигорска | тыс. чел. | 43,8 | 42,3 |
| Коечная емкость санаториев в работе | мест | 5 499 | 5 557 |

*\*- на 01.01.2017* |
| 58 | Мониторинг и анализ стоимости услуг,оказываемых за счет средств бюджета, в целях недопущения превышения стоимости аналогичной услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе | 2016-2017 | ГРБС | Не выявлено |