|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к постановлению администрациигорода Пятигорска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению народных гуляний «Широкая Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
|  | Создание оргкомитета по подготовке народных гуляний «Широкая Масленица» | до 10.02.2023 | Протокольный отдел администрации города Пятигорска  |
| 1. ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
 |
|  | Разработка схемы расстановки сценических и торговых точек на центральной площади | до 10.02.2023 | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли),Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее – управление культуры) |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
| Подготовка Центральной площади |
|  | Завоз и монтаж оформления центральной площади (фотозоны, палатки для торговых точек и мастериц, сценический подиум) |  17-26.02.2023 | Управление культуры,Отдел торговли,Общество с ограниченной ответственностью «Город-ская эксплуатационная компания» (далее – ООО «ГЭК» (по согласованию)  |
|  | Проведение работ по обеспечению подключения электропитания для торговых точек, звукового оборудования на центральном сценическом подиуме  | 25-26.02.2023 | Акционерного общества «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию) |
|  | Обеспечение центрального сценического подиума звуковым оборудованием |  26.02.2023 | Управление культуры |
|  | Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончании | Согласно приложению 2 | ООО «ГЭК»(по согласованию) |
| Подготовка площадок по микрорайонам города |
|  | Проведение работ по обеспечению подключения электропитания для звукового оборудования | Согласно приложению 2 | АО «Пятигорскэнерго»(по согласованию) |
|  | Организация выездной торговли  | Согласно приложению 2 | Отдел торговли |
|  | Организация работ по уборке территорий до начала мероприятий и по окончании | Согласно приложению 2 | ООО «ГЭК» (по согласованию) |
| 1. РАБОТА СМИ
 |
|  | Организация информационного освещения мероприятий на центральной площади и по территориям города | 24-26.02.2023 | Муниципальное казенное управление «Информационно-аналитический центр» |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 |
|  | Обеспечение охраны торговых точек и сценического подиума  | 25.02.2023вечернее и ночное время | Пятигорское казачество(по согласованию) |
|  | Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий | Согласно приложению 2 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»,Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску  |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющего делами

администрации города Пятигорска А.А.Малыгина