Приложение 2

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 17.04.2023 № 1153

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| I. РАБОТА СМИ | | | |
| 1. | Организация информационного освещения проведения легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023»в средствах массовой информации | до 22.04.2023 | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | | | |
| 2. | Обеспечение общественного порядка во время проведения легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023» | 22.04.2023 – 23.04.2023 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», Отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение дежурства машины «скорой помощи» при проведении легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023» | 22.04.2023 – 23.04.2023 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ | | | |
| 3.1 | Санитарная очистка и благоустройство территории по маршруту легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023» | 22.04.2023 – 23.04.2023 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» |
| 3.2 | Установка силовых ограждений по маршруту легкоатлетического забега «Пятигорский Полумарафон KAVKAZ.RUN 2023» | 22.04.2023 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» |
| 3.3. | Обеспечение подключения к источникам электропитания в парке Цветник (Лермонтовская галерея) | 21.04.2023 – 23.04.2023 | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
| 3.4. | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания | 22.04.2023 – 23.04.2023 | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города Пятигорска А.А.Малыгина