ОТЧЕТ

о реализации Стратегии социально-экономического развития

города-курорта Пятигорска до 2035 года за 2023 год

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года (далее - Стратегия) утверждена решением Думы города Пятигорска от 24.09.2020 № 32-59 РД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года» в качестве основного документа стратегического планирования, определяющего цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на долгосрочный период.

Стратегия определяет базовые приоритеты и вектор социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 г. На основании результатов стратегической диагностики определены приоритеты социально-экономического развития, сформирована доктрина развития муниципального образования, в соответствии с которой определены цели и задачи, а также пути их достижения.

Стратегическая доктрина развития города сформирована в миссии: Пятигорск – современный и комфортный город, туристско-рекреационный и деловой центр Северного Кавказа со сбалансированной конкурентоспособной экономикой, позволяющей обеспечить всестороннее развитие человеческого потенциала и высокий уровень жизни.

Стратегическими целями социально-экономического развития города-курорта Пятигорска являются:

- формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики;

- развитие человеческого потенциала населения города;

- формирование комфортной городской среды.

Основными задачами социально-экономического развития города-курорта Пятигорска являются:

1.1. обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска;

1.2. развитие малого и среднего предпринимательства;

1.3. развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска;

1.4. повышение уровня доходов населения.

2.1. развитие образования;

2.2. формирование здорового образа жизни;

2.3. формирование условий для реализации культурного потенциала;

2.4. развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику.

3.1. обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания;

3.2. сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду;

3.3.  повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта.

Указанные приоритеты совпадают со стратегическими целями и характеризуются целевыми показателями развития.

Реализация Стратегии предполагает прохождение четырех основных концептуально обособленных друг от друга этапов:

1. «Реализация имеющегося потенциала» (2019-2021 гг.);

2. «Технологическое обновление экономики» (2022-2024 гг.);

3. «Центр всестороннего развития молодежи» (2025-2030 гг.);

4. «Умный город» (2031-2035 гг.),

для каждого из которых определены ключевые инициативы и перспективные проекты, а также разработана система мероприятий, направленных на реализацию Стратегии в соответствии с стратегическими целями и основными задачами социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 15.07.2019 № 3385, на основе положений Стратегии разработаны и утверждены:

- постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.2020 № 4370 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 1 этап ее реализации;

- постановлением администрации города Пятигорска от 29.12.2021 № 5041 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 2 этап ее реализации.

Отчет о достижении целевых значений определенных Стратегией показателей достижения целей и задач социально-экономического развития города-курорта Пятигорска за 2023 год представлен в приложении 1.

По итогам 2023 года из 34 показателей целевые значения достигнуты по 28 (82%).

Не достигнуты целевые значения показателей задачи 2.1 «Развитие образования» стратегической цели 2 «Развитие человеческого потенциала населения города»:

- «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» (план – 75,4 %, факт – 59,1 %). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем в отчетном году не все родители, имеющие детей от 1 до 6 лет, подали заявления для получения услуги о зачислении детей в дошкольные учреждения;

- «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (план – 16,2%, факт – 17,8%). Недостижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах. Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все муниципальные образовательные организации работают по пятидневной рабочей неделе;

- «Число детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей» (план – 2600 чел., факт – 2007 чел.).  В связи с действовавшими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, были снижены ранее установленные плановые значения численности детей, студентов, охваченных деятельностью Центра молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс».

Не достигнуты целевые значения показателей стратегической цели 3 «Формирование комфортной городской среды», в т. ч.:

задачи 3.1 «Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктур-ного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания»:

- «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» (план – 4,16 тыс. кв. м, факт – 1,81 тыс. кв. м) и «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (план – 0,28 тыс. чел., факт – 0,16 тыс. чел.). Недостижение плановых значений показателей связано с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов в 2022 году, в связи с чем была проведена корректировка локальных сметных расчетов, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ;

- «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (план – 1,2%, факт – 0,7%). Показатель рассчитывается из прогнозного расчета расходов бюджета города-курорта Пятигорска на обеспечение жильем молодых семей и других семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, однако в 2023 году средства бюджета Ставропольского края на соответствующие цели не были предусмотрены в необходимом объеме, в связи с чем не была произведена в запланированном объеме выдача свидетельств о праве на получение соответствующих социальных выплат;

и задачи 3.3 «Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта»:

- «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» (план – 5,94%, факт – 13%). В 2023 году произведена корректировка плановых значений соответствующего показателя муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023-2026 гг., в связи с изменением методики расчета. Плановое значение показателя с учетом корректировки на 2023 год составило 13%. Соответствующие корректировки плановых значений показателя будут произведены при внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 г.

Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 2 этап ее реализации за 2023 год представлен в приложении 2.

Приложение 1

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития (целевые показатели развития) города-курорта Пятигорска на 2 этапе достижения стратегического видения

| № п/п | Наименования показателей | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целевые |  |  | фактически достигнутые |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 |
| Стратегическая цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 17299,2 | 19385,9 | 21153,6 | 17483,9 | 20933,4 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) | руб. | 6156 | 6217 | 6287 | 11974,0 | 18017 |
| Задача 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 508,9 | 509,1 | 509,6 | 801,0 | 939,5 |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 32799 | 33479 | 34119 | 40885* | 36898 |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,4 | 34,6 | 35,2 | 43,4 | 47,2 |
| Задача 1.3. Развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднегодовая наполняемость санаторно-курортного и гостинично-туристского комплексов | % | 52,1 | 50,9 | 51,4 | 56,1 | 53,1 |
| 7 | Общее количество туристов из России и других стран, посетивших город-курорт Пятигорск | тыс. чел. в год | 200,3 | 205,0 | 209,4 | 250,0 | 295,5 |
| Задача 1.4. Повышение уровня доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по кругу крупных и средних предприятий | руб. в мес. | 43617 | 46846 | 50827 | 48 553,8 | 55 713,2 |
| Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,3 | 75,4 | 75,5 | 62,8 | 59,1 |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 17,8 | 17,8 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,2 | 75,3 | 75,4 | 71,78 | 75,68 |
| 12 | Число детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (нарастающим итогом) | чел. | 2500 | 2600 | 2700 | 1770 | 2007 |
| Задача 2.2. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,8 | 52,6 | 55,1 | 55,5 | 61 |
| Задача 2.3. Формирование условий для реализации культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Задача 2.4. Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи (%) | % | 8 | 9 | 10 | 5,4 | 15,7 |
| Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Средняя обеспеченность площадью жилых помещений | кв. м. / чел. | 28,8 | 28,9 | 29,1 | 29,6 | 30,6 |
| 18 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,82 | 4,16 | 0,0 | 0,0 | 1,81 |
| 19 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,05 | 0,28 | 0,0 | 0,0 | 0,16 |
| 20 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| 21 | Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети | % | 67,10 | 67,05 | 67,00 | 56,69 | 59,13 |
| 22 | Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети | % | 71,67 | 71,08 | 70,49 | 80,44 | 54,92 |
| 23 | Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей | % | 48,0 | 47,3 | 46,6 | 48,0 | 47,3 |
| 24 | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Задача 3.2. Сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников | тыс. т | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 26 | Общая площадь зелёных насаждений городских лесов и территорий благоустройства (парки, сады, скверы): | га | 2524 | 2524 | 2525 | 3225,3 | 3 225, 26 |
| 27 | территории благоустройства (парки, сады, скверы) | га | 236 | 236 | 237 | 244 | 244 |
| 28 | городские леса | га | 2288 | 2288 | 2288 | 2300 | 2300 |
| 29 | Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м / год | 578 | 581 | 584 | 688 | 610 |
| 30 | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих обезвреживанию в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 77,3 | 77,6 | 78,0 | 77,3 | 84,5 |
| 31 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.3. Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в общем количестве пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом | % | 63,0 | 63,5 | 64,1 | 79,6 | 79,7 |
| 33 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | % | 5,95 | 5,94 | 5,93 | 5,30 | 13 |
| 34 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории города | -/да | - | - | да | - | - |

* с учетом «самозанятых»

Приложение 2

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска

до 2035 года на 2 этап ее реализации за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи Стратегии, мероприятия Стратегии, ключевого события (проекта) Стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения Стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города Пятигорска, программы субъекта естественных монополий, иных документов (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Наименование показателя реализации Стратегии (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации Стратегии по годам этапа реализации Стратегии | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Информация о достигнутых значениях показателей реализации Стратегии, результатах реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 2 этап реализации Стратегии «Реализация имеющегося потенциала» (2022-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегическая цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) (млн. руб.) | 2022 – 17299,2 2023 – 19385,9 2024 – 21153,6 | - | 2023 – 20 933,4 |
|  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) (руб.) | 2022 – 6156 2023 – 6217 2024 – 6287 | - | 2023 – 18 017 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | - | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | - | - | Реализация инвестиционных проектов | Информация по инвестиционным проектам, реализованным на территории города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2024 г. размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org/5678. В 2023 году за счет внебюджетных средств реализовано 5 крупных проектов: - реставрация с приспособлением объекта культурного наследия федерального значения «Здание Лермонтовских ванн 1831 г.», пр. Кирова, 21. Физическое лицо Клешня Ю.В.; - строительство торгового центра непродовольственных товаров, пос. Горячеводский, ул. Садовая, здание 210, строение 4. Юридическое лицо ООО «Татьяна и К»; - строительство торгово-офисного здания, г. Пятигорск, ш. Бештаугорское, здание 93, строение 2. Физическое лицо Григорьян А.В.; - строительство цеха по ремонту и изготовлению мебели, Бештаугорское шоссе, здание 22е. Физическое лицо Катаржин В.В.; - строительство склада (1-я очередь), ул. П. Тольятти, здание 190, строение 3. Физическое лицо Чагулов С.М. |
| 1.1.2 | Внедрение механизмов муниципально-частного партнерства, концессии при реализации социально-направленных и инфраструктурных проектов | - | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТС»), Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УО»), Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УК»), Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «ФКС») | - | - | Реализация инвестиционных проектов | В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией города Пятигорска разработана нормативно-правовая база в сфере концессии и муниципально-частного партнерства. Информация о нормативно-правовых актах размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org/5681. Концессионные соглашения и договоры муниципально-частного партнерства на территории города-курорта Пятигорска за отчетный период не заключались. |
| 1.1.3 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства или концессии | - | УЭР, МУ «УГХТС», МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Сформирован перечень, количество заключенных договоров муниципально-частного партнерства, концессии | Объекты муниципальной собственности города-курорта Пятигорска для заключения договоров муниципально-частного партнерства или концессии отсутствуют |
| 1.1.4 | Обеспечение работы системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | - | УЭР | - | - | Снижение временных и финансовых издержек инвесторов | Постановлением администрации города Пятигорска № 6120 от 12.12.2019 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства». Данным постановлением предусмотрено выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в срок не более семи рабочих дней со дня поступления заявления. Данную услугу можно получить через муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» |
| 1.2 | Задача 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 2022 – 508,9 2023 – 509,1 2024 – 509,6 | - | 2023 – 939,5 |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (единиц) | 2022 – 32799 2023 – 33479 2024 – 34119 | - | 2023 – 36 898 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 2022 – 34,4 2023 – 34,6 2024 – 35,2 | - | 2023 – 47,2 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет предоставления финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержки | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – МП «Модернизация экономики») | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УИО») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой», «Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году оказана консультационная помощь субъектам МСП и физическим лицам, обратившимся в УЭР за информацией по получению государственной поддержки (проведено 64 консультации по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки), на постоянной основе осуществляется консультирование в телефонном режиме. Осуществлялась информационная поддержка: до субъектов МСП доведено 2491 уведомление о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами, на официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП. В течение года проведено 8 информационно-обучающих мероприятий, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов предпринимательства города Пятигорска, в которых приняли участие 205 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых». В 2023 году поддержкой, предоставляемой НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», воспользовались 21 субъект МСП города Пятигорска, получив 22 микрозайма на сумму свыше 66 млн. руб. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» предоставил 11 субъектам МСП города Пятигорска 11 поручительств на общую сумму 104,7 млн. руб. 561 субъект МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края». Финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 5 субъектов МСП города Пятигорска, получив субсидии на сумму свыше 6,3 млн. рублей; Через АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства»: - финансовую поддержку в форме предоставления 63 гарантий и поручительств получили 27 субъектов МСП города Пятигорска на общую сумму 453,4 млн. руб.; - образовательную поддержку получили 4 субъекта МСП (участие в семинарах). В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка в 2023 году оказана 1 субъекту МСП, в размере 200,0 тыс. рублей. Также в 2023 году 1 субъекту МСП была предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 100,0 тыс. руб. в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорска, утвержденным постановление администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132. Имущественная поддержка предоставлена в виде передачи в аренду и передачи во владение муниципального имущества 5 субъектам МСП города Пятигорска (10 объектов). Целевые значения показателей: - «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 1550 ед., факт – 1713 ед.), - «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 10 ед.). - «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой» - достигнуты (план – 1 ед., факт – 1 ед.); - «Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» соответствует плановому (план 0, факт 0) |
| 1.2.2 | Актуализация перечня недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | - | МУ «УИО» | - | - | Актуальный перечень муниципального имущества для возможности использования субъектами малого и среднего предпринимательства | Актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляется ежегодно. За 2023 год в Перечень: - включено нежилое помещение по пр. Калинина, 2, корп. 2, площадью 18 кв. м (постановление администрации города Пятигорска от 27.11.2023 № 4603); - исключены нежилые помещения по пр. Калинина, 2, корп. 2, площадью 10,7 кв. м, 27,6 кв. м (постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2023 № 5201) |
| 1.2.3 | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности. Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и др.) по вопросам предпринимательской деятельности | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В отчетном году проведено 8 информационно-обучающих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов МСП города Пятигорска, в т. ч.: - «круглый стол» для субъектов МСП со специалистами ИФНС России по г. Пятигорску по Единому налоговому счету, - бесплатный обучающий вебинар «Единый налоговый счет в 2023 году», - круглый стол «Меры поддержки МСП и самозанятых. Регистрация товарных знаков и штрихкодирование», - бесплатный обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году», - бесплатный обучающий семинар «Как с нуля выйти в топ за 2 месяца, на российских маркетплейсах в 2023 году», - обучающий семинар «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей»; - бесплатный обучающий семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности уплаты и распределения Единого налогового платежа», - бесплатный обучающющий вебинар «Продажи на российских маркетплейсах в 2023 году. Нюансы» В результате 205 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых» прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере. Целевые значения показателей: - «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 6 ед., факт – 8 ед.), - «Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org» - достигнуты (план – 49 ед., факт – 73 ед.) |
| 1.2.4 | Осуществление взаимодействия с региональными организациями инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и формах господдержки | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, увеличение полученных объемов финансовых ресурсов, рост предприятий экспортеров | Для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП, администрацией города Пятигорска проводится работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае. В 2023 году поддержкой, предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», воспользовались 21 субъект МСП города Пятигорска, получив 22 микрозайма на сумму свыше 66 млн. руб. (2022 - 10 субъектов МСП, 14 микрозаймов на сумму 31 035 тыс. руб.). Поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», воспользовались 11 субъектов МСП города Пятигорска - 11 поручительств на общую сумму 104,7 млн. руб. (2022 - 15 субъектов МСП, сумма поручительств - 333 736,9 тыс. руб.). 561 субъект МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края». Количество субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность в 2023 г. составило 33 ед. (2022 - 29) |
| 1.2.5 | Увеличение количества муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности | - | Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска (далее – Отдел автоматизации и информационных технологий) | - | - | Сокращение административных барьеров | Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 10.07.2019 № 3343. В 2023 году количество услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, не увеличилось |
| 1.2.6 | Разработка и внедрение механизма поддержки развития социального предпринимательства | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства | В целях развития социального предпринимательства и оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в соответствующих сферах, разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка в 2023 году оказана 1 субъекту МСП, в размере 200,0 тыс. рублей. В 2023 году статус социального предпринимателя получили 13 субъектов МСП города Пятигорска (в 2022 – 6) |
| 1.3 | Задача 1.3. Развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска |  |  | Среднегодовая наполняемость санаторно-курортного и гостинично-туристского комплексов (%) | 2022 – 52,1 2023 – 50,9 2024 – 51,4 | - | 2023 – 53,1 |
|  |  |  |  | Общее количество туристов из России и других стран, посетивших город-курорт Пятигорск (тыс. чел. в год) | 2022 – 200,3 2023 – 205,0 2024 – 209,4 | - | 2023 – 295,5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Формирование механизмов поддержки развития туристической отрасли, в т. ч. финансовой, информационной (предоставление субсидий, информационные центры, турпортал и т.п.) | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» с использованием средств бюджета города в форме субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта сформирован туристический портал города Пятигорска, нацеленный на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Администрация города взаимодействует с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. Количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска - 75. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 000 человек. В 2023 году количество посещений туристического портала составило 170,1 тыс., что на 1% больше, чем в предыдущем году, а количество прослушиваний аудиогида – 151,9 тыс. В отчетном году в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске (возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность)», утвержденным постановление администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132, финансовая поддержка в форме субсидий была предоставлена туристической компании ООО «Ладья» на сумму 100 тыс. руб. Для представителей отрасли проведены информационно-обучающие мероприятия: - круглый стол совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края по вопросам предоставление сведений о загрузке и бронировании коллективных средств размещения; - с целью развития сотрудничества в сфере туризма и курортного дела организована встреча почетного консула России в Тривандруме (Индия, штат Керала) Ратиша Наира с ведущими туроператорами Пятигорска; - проведен семинар-совещание «Единые стандарты гостеприимства» в рамках проекта «Кавказ.Gran Turismo» (Музейно-выставочный комплекс «Россия - Моя история»); - оказано содействие компании Sateen Gruop в проведении интенсив-практикума для отельеров «Как стать отелем № 1»; - проведен семинар-конференция «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей» Целевое значение показателя «Количество работающих в санаторно-курортной и гостиничной сфере города-курорта Пятигорска» достигнуто (план – 4926 чел., факт - 4934 чел.) |
| 1.3.2 | Формирование новых объектов (маршрутов) экскурсионного показа | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске ведется активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. Проводятся экскурсии по 32 туристическим маршрутам, в том числе для школьников. Реализуются экскурсионные туры на электромобилях по курортной зоне города. Разработано пять маршрутов, по которым курсируют брендированные электромобили. В отчетном году добавлен 1 новый экскурсионный маршрут «Продвижение» («Тайна первой крепости»). Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6000 кв. м, факт – 7002 кв. м) |
| 1.3.3 | Создание условий для развития детского туризма | - | УЭР, МУ «УО», туристические компании города-курорта Пятигорска | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | На базе Музейно-выставочного комплекса «Россия - Моя история» на регулярной основе проводятся квест-экскурсии для школьников. Туристические фирмы ООО «Лайт», ООО «Гранд-тур» и ООО «Ладья» приняли участие в пилотном проекте путешествий для школьников 5-9 классов, реализующемся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Экскурсии в 2023 году проведены для 1875 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Горячеводское казачье подворье «В гости к казакам» в рамках проекта «Маршруты казачьего Ставрополья» в 2023 году приняло 30 групп детей. Бесплатные краеведческие экскурсии при поддержки Фонда президентских грантов проведены для 836 детей. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 289,2 тыс. чел, факт – 295,5 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 32 ед., факт – 41 ед.) |
| 1.3.4 | Увеличение рынка туристических услуг, включая ввод новых объектов размещения разного уровня звездности | ВБ | УЭР, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска (далее – УГС) | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В отчетном году администрацией города Пятигорска выдано 4 разрешения на строительство гостиниц (312 номеров) и 1 разрешение на строительство санатория MEDICAL SPA HOTEL ГОРНЫЙ БРИЛЛИАНТ 4* в г. Пятигорске, по ул. Фабричной, 7 (252 номера). Введен в эксплуатацию бутик-отель «Лермонтовские ванны» по адресу: ул. Кирова, 24 (15 номеров). В 2023 году включены в реестр 17 коллективных средств размещения общей коечной емкостью 794 места, 4 из которых (отель «Новый», гостиница «Роза Кавказа», отель «Адениум», отель «Даллас») – вновь открывшиеся. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 289,2 тыс. чел., факт – 295,5 тыс. чел.), - показатель «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» - достигнуты (план – 9100 ед., факт – 9632 ед.) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Строительство лечебно-диагностического корпуса ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022 году | Инвестиционный проект «Строительство 3-х этажного здания под лечебно-диагностический/ спальный корпус с номерным фондом в количестве 60 койко/мест» находится в стадии реализации, с высокой степенью готовности. Инициатор - ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан», стоимость проекта 140,0 млн. руб., 50 новых рабочих мест. |
| 1.3.4.2 | Строительство спортивно-оздоровитель-ного комплекса «Волшебный МИКОНОС» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022-2028 годах | В 2023 году начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Волшебный МИКОНОС». Инициатор – ООО «Волшебный Миконос», стоимость проекта 7870,0 млн. руб., 237 новых рабочих мест |
| 1.3.4.3 | Гостиничный комплекс «Хилтон» категории 4* | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022-2023 годах | В 2023 году выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса по ул. Леваневского. Строительство объекта планируется начать в 2024 году |
| 1.3.5 | Развитие парково-терренкурной зоны города-курорта Пятигорска | МП «Модернизация экономики» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае за счет средств курортного сбора выполнялись: - по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (ремонт фонтана, озеленение, установка детского игрового комплекса и др.) (переходящий объект 2022-2023 гг.), - по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (установка летнего кинотеатра), - по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап), - содержание и обслуживание объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны). На 2024 год в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края запланировано заключение муниципального контракта на благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска, 2 этап. Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6000 кв. м, факт – 7002 кв. м) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Реконструкция Парка Победы в районе Новопятигорского озера, ул. Кооперативная (2 очередь) | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – МП «Развитие ЖКХ») | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022-2023 годах | Первая очередь реконструкции Парка Победы завершена в 2018 году. Вторая очередь запланирована к выполнению в 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2021 г. №2540-р). В отчетном году заключен МК с ООО «Элитспецстрой» на выполнение работ по объекту «Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск», со сроком реализации 2023-2026 гг. Заключены МК на проведение строительного контроля с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» и на авторский надзор с ООО «КАВМИНВОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ» по объекту. Субсидии на 2023 год в сумме 52,6 млн. руб. освоены |
| 1.3.6 | Благоустройство экскурсионных объектов, а также малых архитектурных и ландшафтных форм в курортной зоне города | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году выполнены работы: - по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (ремонт фонтана, озеленение, установка детского игрового комплекса и др.) (переходящий объект 2022-2023 гг.), - по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (установка летнего кинотеатра), - по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап), - содержание и обслуживание объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны). В рамках МК от 30.03.2022 г. (окончание работ по контракту 30.11.2024 г.) выполнялось поэтапное благоустройство и наружное освещение по следующим объектам: ул. Карла Маркса, ул. Соборная, проспект Кирова до проспекта Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. Анисимова. Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6000 кв. м, факт – 7002 кв. м) |
| 1.3.7. | Создание условий для экспорта образования | - | УЭР, МУ «УО» | - | - | Увеличение количества иностранных обучающихся в ВУЗах города Пятигорска | Ведущими ВУЗами города Пятигорска создаются необходимые условия для экспорта образования. В ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» проходят подготовку по различным формам обучения иностранные граждане из 26 стран мира. С 2022 года успешно реализуется совместная с Ляонинским политехническим университетом (КНР) твиннинговая программа бакалавриата «Информационная безопасность» в очно-дистанционном формате. Реализуются программы академической мобильности с зарубежными ВУЗам – партнерами, в рамках которых в отчетном году прошли семестровое обучение студенты Минского государственного лингвистического университета. На расширение экспорта образовательных услуг направлена выставочно-презентационная работа по продвижению ВУЗа в мировом образовательном пространстве (в отчетном году – прямые онлайн-презентации ПГУ на интернет-каналах Представительств Россотрудничества в Турции, в Королевстве Испания, участие в выставках российского образования в Каире и Александрии (Египет), Тунисе и Сфакс (Тунис), Анкаре (Турция)). В декабре 2023 в ПГУ открыт Центр Объединенных Арабских эмиратов (при участии Посольства ОАЭ в РФ. Пятигорский медико-фармацевтический институт – ф-л ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в рамках реализации федерального проекта «Экспорт образования» принимает активное участие в международных образовательных выставках (Королевство Марокко, Тунисская Республика, Арабская Республика Египет и др.), активно сотрудничает с фирмами-рекрутерами по набору иностранных абитуриентов. Проводятся рекламные акции в социальных сетях, а также через выпускников ВУЗа. Улучшаются жилищно-бытовые условия в студенческих общежитиях ВУЗа. Обучение в ВУЗе проходят иностранные граждане из 32 стран. Всего на 01.01.2024 численность иностранных студентов в ВУЗах города Пятигорска из стран СНГ составила 238 чел., из стран вне СНГ – 1002 чел. (на 01.01.2023 – 275 и 753 чел. соответственно) |
| 1.3.8 | Разработка событийного туристского календаря по культурным мероприятиям | - | УЭР, МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Ежегодно разрабатывается календарь событийных мероприятий. Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ. Целевые значения показателей - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 289,2 тыс. чел., факт – 295,5 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 32 ед., факт – 41 ед.) |
| 1.3.9 | Разработка бренда города-курорта Пятигорска и стратегии по его продвижению | - | УГС, УЭР | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Программой развития города Пятигорска предусматриваются мероприятия по реконструкции центральной части города, с применением элементов символики города Пятигорска. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 289,2 тыс. чел., факт – 295,5 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 32 ед., факт – 41 ед.). |
| 1.4 | Задача 1.4. Повышение уровня доходов населения |  |  | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по кругу крупных и средних предприятий (руб. в мес.) | 2022 – 43617 2023 – 46846 2024 – 50827 | - | 2023 – 55 713,2 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение размера заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе за счет дополнительных доходов от оказания платных услуг | - | МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Повышение уровня доходов населения | В 2023 году средняя заработная плата: - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 2022 годом возросла на 13,9%, составила 31 827,57 руб. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 14 511,90 тыс. руб.; - педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования - возросла на 20,6%, составила 37 552,26 руб. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 19 681,10 тыс. руб. - педагогических работников учреждений дополнительного образования - возросла на 11,8,0%, составила 34 227,22 руб. Из внебюджетных средств на эти цели направлено 1 611,20 тыс. руб. Размер средней заработной платы работников сферы культуры по сравнению с 2022 годом возрос на 7,43% и составила 32 876,04. Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составил 33 365,66 руб., работников учреждений культуры – 32 555,81 руб. Средняя заработная плата физкультурных работников в 2023 году составила 26 697,38 руб., или на 3 186,32 руб. (13,5%) больше чем в 2022 году |
| 1.4.2 | В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между Администрацией города Пятигорска, профсоюзом и работодателями (включение пункта по повышению доходов населения над уровнем инфляции и обеспечению роста реальной заработной платы работников организаций (по сравнению с предыдущим годом) | - | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН») | - | - | Повышение уровня доходов населения | В 2023 году в городе Пятигорске действовало Соглашение между администрацией города Пятигорска, ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» и Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы. Пунктом 2.28 Соглашения установлено, что «работодатели принимают меры по повышению уровня реального содержания заработной платы работников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции». При осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства МУ«УСПН г. Пятигорска» рекомендует работодателям включать в коллективные договоры обязательства по ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги и доведению минимального оклада до минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а представительным органам работников – осуществлять контроль за выполнением принятых обязательств. В 2023 году 5 организаций внебюджетной сферы деятельности включили в коллективные договоры обязательства по ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги (2022 – 10) |
| Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Развитие образования |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | 2022 – 75,3 2023 – 75,4 2024 – 75,5 | - | 2023 – 59,1 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | 2022 – 16,4 2023 – 16,2 2024 – 16,0 | - | 2023 – 17,8 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 2022 – 75,2 2023 – 75,3 2024 – 75,4 | - | 2023 – 75,68 |
|  |  |  |  | Число детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (нарастающим итогом) (чел.) | 2022 – 2500 2023 – 2600 2024 – 2700 | - | 2023 – 2007 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей всех детей до 18 лет высококачественными услугами и программами дополнительного образования | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – МП «Развитие образования) | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет», «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности», «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет», «Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году была обеспечена деятельность 40 муниципальных и 1 негосударственного ДОУ. Дошкольные учреждения посещали 7928 детей, в т. ч. МДОУ – 7811 чел., негосударственное ДОУ – 117 чел. Для обеспечения доступности дошкольного образования детей до 3 лет функционируют 61 группа для детей раннего возраста, которые посещает 1176 детей. Применяются вариативные формы, такие как консультационные пункты, логопункты. Обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 23000 обучающихся в МОУ города Пятигорска и 386 обучающихся в частных ОУ «Геула», «Дебют-Уни» и «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ. Образование вне организации в форме семейного образования получают 66 человек и 19 - в форме самообразования. Удельный вес ОУ, реализующих модели профильного обучения - 100%. В ОУ города Пятигорска обучается 235 детей с установленной инвалидностью, 107 - имеющих статус ОВЗ, и 84 - с инвалидностью и статусом ОВЗ. На базе МБОУ СОШ №14 открыт кабинет социально-бытовой реабилитации обучающихся. В городе Пятигорске осуществляют деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относятся к системе образования и 3 учреждения культуры. Охват дополнительным образованием в 2023 году составил 74,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2023 году было проведено около 60 значимых общегородских мероприятий. На высоком уровне прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди которых Героическая поверка, военно-спортивные игры, уроки мужества, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки и конкурсы. За отчетный период проведены акции, направленные на патриотическое воспитание и поддержку участников СВО. Особое внимание уделено работе и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов. Целевые значения индикаторов: - «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет» - не достигнуты (план – 94,7%, факт - 87,66 %). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем, не все дети дошкольного возраста по решению родителей посещают дошкольные учреждения, - «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности - достигнуты (план – 84%, факт – 99,24%), - «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» - не достигнуты (план – 19,5%, факт - 14,09%). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем не все родители стоят на учете для определения детей в дошкольные учреждения, - «Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска» – достигнуты (план – 49,7%, факт – 49,7%) |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по укреплению и развитию материальной базы образовательных учреждений, отвечающей современным требованиям и стандартам | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций», «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций», «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В июне 2023 года направлены заявки в министерство образования Ставропольского края на участие в отборе МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 14 (проектно-сметная документация в данных учреждениях прошла государственную экспертизу) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Ставропольского края по объектам с однолетним циклом производства ремонтных работ в 2024, 2025, 2026 годах». В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена передача оборудования в муниципальные ОУ, включенные в перечень организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2022/23 учебном году. 2 ОУ (МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 25) оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Целевые значения показателей: - «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций» - не достигнуты (план – 5,2 %, факт – 25,6%). Показатель не достиг планового значения, так как в 2023 году специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 10 дошкольных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта, - «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций» - не достигнуты (план – 7,1 %, факт – 67,85 %). Показатель не достиг планового значения, так как в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта, - «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» - не достигнуты (план – 83,8 %, факт –82,2%), показатель не достиг планового значения, снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах. Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все муниципальные образовательные организации работают по пятидневной рабочей неделе, - «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - достигнуты (план - 74,42%, факт -74,4%) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Строительство объекта «Школа на 1550 мест по ул. Коллективная» | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2024 году | Заключен МК № 0121300035322000094 от 04.08.2022 г на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея». Заключен МК № 39/23-ТП4 от 03.04.2023 г на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея» |
| 2.1.2.2 | Строительство объекта «Детский сад на 330 мест по ул. Коллективная» | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2024 году | Реализация в 2024 году |
| 2.1.3 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений», «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений», «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | Повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города. Создан банк данных (АИС) о повышении квалификации педагогов, позволяющий проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений города-курорта Пятигорска. За 2023 г. процедуру аттестации прошли 107 педагогов дошкольных образовательных учреждений и 590 педагогов общеобразовательных учреждений. В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе за 2023 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 192 работника дошкольных образовательных учреждений и 179 работников общеобразовательных учреждений города. В течение 2023 года педагоги ОУ Пятигорска активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, в т. ч. муниципальных и краевых этапах конкурса «Учитель года - 2023». В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию», по состоянию на 31 декабря 2023 года работало 25 человек. Целевые значения показателей: - «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» - достигнуты (план – 55%, факт -57%), - «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений» - достигнуты (план – 86,1 %, факт – 86,1%), - «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)» - 30%, что соответствует запланированному значению |
| 2.1.4 | Развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании и индустрии дополнительного образования для всех возрастных групп | ВБ | ЧИ | - | - | Достижение целевых значений показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | Помимо реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» внедрено персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России (сертификат виртуальный, обналичить или совершать другие операции он не сможет). Произойдет изменение механизма финансирования. Потребитель сможет сам выбирать нужную для себя программу и благодаря сертификату оплатить организации за предоставляемые услуги. Освоено в 2023 году – 789 сертификатов. Целевое значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» достигнуто (план – 75,3%, факт -75,68%) |
| 2.1.5 | Реализация системы мер по выявлению и поддержке талантливой молодёжи в муниципальном образовании | МП «Развитие образования», муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – МП «Молодежная политика») | МУ «УО», Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска (далее – Отдел по делам молодежи) | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования», «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии Достижение целевых значений индикатора «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи» и показателей «Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска», «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске ведется работа по выявлению одаренных детей. Одним из наиболее заметных явлений на образовательном пространстве является всероссийская олимпиада школьников. В 2023 году во Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 10 тысяч обучающихся города Пятигорска. В муниципальном этапе участие приняли 1800 обучающихся города, 137 ребят стали победителями и 400 - призерами. В региональный этап в 2023 году, согласно установленным Министерством образования Ставропольского края баллам, вышли 143 учащихся 9-11 классов. Учащиеся из города - курорта Пятигорска приняли участие в олимпиадах по всем 24 общеобразовательным предметам. По количеству победителей и призеров регионального этапа г. Пятигорск занимает второе место в крае после г. Ставрополя. В течение всего 2023 года дети принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах: городское посвящение в первоклассники; всероссийский конкурс «Без срока давности»; всероссийского конкурса сочинений «Класс!»; краевой творческий конкурс «Дети и книги»; всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; IХ краевая научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел». В ноябре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором обучающиеся города-курорта Пятигорска представили свои научно-исследовательские проекты, всего на отборочный этап заявлено было 45 участников. В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В течение 2023 года в городе-курорте Пятигорске проведено 93 мероприятия, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для ее самореализации, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов, общий охват участников составил 4820 человек. Также было организовано участие представителей молодежи Пятигорска в 73 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях указанной направленности. Целевые значения показателей: - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования» - достигнуты (план - 87%, факт – 87%), - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» - достигнуты (план - 28,7%, факт – 30,1%). Целевые значения: - индикатора «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи» - достигнуты (план - 5%, факт – 7,5%), и показателей: - «Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска»» - достигнуты (план – 25 ед., факт – 93 ед.), - «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации» - достигнуты (план – 3500 чел., факт – 4820 чел.) |
| 2.1.6 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся с использованием форм сетевого взаимодействия | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка»)», «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | С 20 по 31 марта 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях проведены Всероссийские тематические уроки «Финансовая безопасность» для обучающихся 8-10 классов. В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 5 тематические уроки прошли с участием специалистов Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО. С апреля по май и с сентября по декабрь 2023 года проведены открытые онлайн-уроки «Проектория» для учеников 1-11 классов, согласно квоте в них приняли участие 7296 обучающихся. С 1 сентября во всех школах г. Пятигорска применяется единая модель профориентационной деятельности (профминимум). Целевой аудиторией являются обучающиеся 6-11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. В рамках реализации профминимума во всех школах по четвергам проводится курс внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты». Управлением образования разработан план мероприятий по подготовке к реализации профминимума, которым предусмотрено посещение обучающимися школ организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Целевые значения показателей - «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка»)» - достигнуты (план – 4,4 тыс. чел., факт – 4,4 тыс. чел.), - «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» - достигнуты (план – 57,1%, факт – 75%) |
| 2.1.7 | Создание детского технопарка, центра молодежного инновационного творчества | - | МУ «УО» | - | - | Увеличение числа детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | В городе Пятигорске создан и осуществляет деятельность Центр молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс». В 2023 году численность детей, студентов, охваченных деятельностью Центра, составила 1904 чел. (в 2022 г. – 1712). На базе Пятигорского филиала РГСУ организована площадка новой эффективной модели дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности - Детского Технопарка равных возможностей РГСУ. В рамках Детского Технопарка равных возможностей в отчетном году проведены мастер-классы для 103 человек (в 2022 году - 43 человека), в т. ч. по программам web-программирование и дизайн сайтов - 24 слушателя; графический дизайн - 35 слушателей; 3d-моделиро-вание - 26 слушателей. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в министерство образования Ставропольского края направлен пакет документов для предоставления субсидий на обеспечение деятельности детского технопарка «Кванториум», который будет открыт к 1 сентября 2024 года на базе МБОУ СОШ № 6 |
| 2.2 | Задача 2.2. Формирование здорового образа жизни |  |  | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (%) | 2022 – 49,8 2023 – 52,6 2024 – 55,1 | - | 2023 – 61 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – МП «Развитие физической культуры и спорта») | МУ «ФКС», УГС, ЧИ | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» и показателей «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города», «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку, МБУ СОК «Стадион «Центральный» города Пятигорск» и МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска». В 2023 году продолжилась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13. Целевые значения - индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» - достигнуты (план – 52,6%, факт – 61%), - показателя «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города» - достигнуты (план – 100%, факт – 99,8%). Погрешность в 0,2% связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ), - показателя «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» - достигнуты (план – 35,1%, факт – 35,1%) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 | МП «Развитие физической культуры и спорта» | УКС, МУ «ФКС» | - | - | Реализация в 2022 году | На основании Протокола от 23.11.2023 г. №48 заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций заключен контракт на «Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13» с ООО «ЭКОПРОМ» №05/12 от 13.12.2023 г., состоящий из 3 этапов, на общую сумму 61 329,04 тыс. руб. В связи с заключением контракта в декабре 2023 года подрядчик не успел выполнить часть работ по 1 этапу контракта на сумму 4 264,48 тыс. руб. Также, в связи с особенностью выполнения 2 и 3 этапа (устройство покрытия Хард теннисного корта должно производиться при среднедневной температуре не ниже +15 градусов), выполнение указанных работ целесообразно производить весной 2024 года |
| 2.2.1.2 | Строительство Ледовой арены в районе Новопятигорского озера | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022 году | Коммерческий проект по строительству Ледовой арены перенесен на неопределенный срок |
| 2.2.1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного кластера | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024-2025 годах | Разработана документация по планировке территории квартала, ограниченного улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6 микрорайоне. В данном квартале планируется строительство в том числе ФОК с залами и бассейнами, а также спортивные комплексы и стадионы с трибунами. Строительство физкультурно-оздоровительного кластера запланировано на 2024-2025 годы. На 2024 год запланировано составление и утверждение проектно-сметной документации |
| 2.2.2 | Подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней | МП «Развитие физической культуры и спорта» | МУ «ФКС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города», «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | В г. Пятигорске действуют 7 спортивных школ, осуществляющих свою деятельность по федеральным стандартам спортивной подготовки. Результатом работы является подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней. В 2023 году в соревнованиях различного уровня приняли участие 2264 спортсменов города Пятигорска, в т. ч. в международных и всероссийских – 240 человек, в краевых – 2024 человека. На международных соревнованиях особого успеха добилась команда отделения фитнес-аэробики «Ритм», 4 место на международном турнире по фитнес-аэробике, г. Москва (Никонова В., Кривоногова М., Чахирова А., Чахирова С., Шинкарева В.). Победителями и призерами в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях стали 551 человек. Целевые значения показателей: - «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 20,5 %, факт – 22%), - «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 6,14%, факт – 6,14%) |
| 2.3 | Задача 2.3. Формирование условий для реализации культурного потенциала |  |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (ед.) | 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | 2023 – 2 |
|  |  |  |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (ед.) | 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | 2023 – 5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – МП «Сохранение и развитие культуры») | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество пользователей библиотек», «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу», «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | Благодаря реализации национального проекта «Культура» в части переоборудования МБУК ЦБС по модельному стандарту, направленному на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей достигло 64,8 тыс. чел., общая книговыдача составила 1 082,49 тыс. экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило 580,2 тыс. чел. Целевые значения показателей: - «Количество пользователей библиотек» - достигнуты (план – 64,23 тыс. чел., факт - 64,8 тыс. чел.), - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 11,0 тыс. чел., факт – 11,3 тыс. чел.). Плановое значение показателя «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» не достигнуто (план – 89,5 тыс. чел., факт – 89,1 тыс. чел.). Причина – временный технический сбой в работе сервера |
| 2.3.2 | Разработка комплекса мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Сохранение объектов культурного наследия, Достижение целевых значений индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» и показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В течение года проведена работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия: - проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации 3 объектов культурного наследия регионального значения; - проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах культурного наследия регионального значения; - комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 15 объектов культурного наследия; - направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 9 объектов культурного наследия; - включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 4 объекта культурного наследия; - включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 4 объекта; - проведено 18 культурно-массовых мероприятий в целях популяризации памятников истории. Целевые значения - индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - достигнуты (план – 15,6%, факт -10,9%), - показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» - достигнуты (план – 59,2%, факт – 68,7 %) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Сохранение объекта культурного наследия «Лермонтовские ванны» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024 году | Проведена реставрация с приспособлением объекта культурного наследия федерального значения «Здание Лермонтовских ванн 1831 г.» под отель уровня 5*. Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2023 г. |
| 2.3.3 | Развитие межрегиональных, всероссийских и Международных культурных связей; проведение общественно значимых мероприятий: фестивалей, конкурсов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» и показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 г. в городе-курорте Пятигорске организовано и проведено 32 общественно-значимых культурно-массовых мероприятия с участием более 187,9 тыс. чел. (жителей и гостей города), в т. ч. - мероприятие, посвященное 80-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации; - открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы); - мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; - праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества; - праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова и 90-летию со дня открытия Центральной детской библиотеки им. С.В. Михалкова; - акция «Россия. Крым. Донбасс»; - благотворительный марафон «Большое сердце»; - мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 55-летию открытия памятника Ю.А. Гагарину; - мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; - праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов; - концертная программа, посвященная Дню славянской письменности; - большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2023»; - программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»; - XV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова; - мероприятия, посвященные Дню России; - Открытие купального сезона на Новопятигорском озере «Краски лета»; - Мероприятия, посвященные Дню молодежи России; - программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска»; - праздничные мероприятия, посвященные 243-й годовщине со дня основания города Пятигорска; - фестиваль «Осенний культурный марафон»; - мероприятия, посвященные 209-й годовщине со Дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова; - праздничная программа, посвященная Дню народного единства; - фестиваль-конкурс джазового искусства; - фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и др. Целевые значения - индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» - достигнуто (план – 173,3 тыс. чел., факт – 187,9 тыс. чел.), - показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» - достигнуто (план – 28 ед., факт – 32 ед.) |
| 2.3.4 | Приобретение для учреждений и организаций культуры и творческих коллективов свето- и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, музыкальных инструментов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в 2022 году приобретено музыкальное оборудование МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» и МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского. Целевое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом» достигнуто (план – 3 ед., факт – 5 ед.) |
| 2.3.5 | Внедрение цифровых технологий в сферу услуг, предоставляемых учреждениями культуры, распространение новых информационных продуктов, в том числе формирование виртуального пространства, обеспечивающего массовое вовлечение населения в культурную жизнь, трансляции проходящих мероприятий региональным телевидением, использование интернет-ресурсов, СМИ | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В городе-курорте Пятигорске создан виртуальный концертный зал, позволяющий жителям и гостям КМВ получить возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн, посещать концертные и театральные площадки мирового уровня, не выезжая за пределы города. В 2023 год в виртуальном концертном зале проведено 49 мероприятий, позволивших посетителям ознакомиться с классикой академического искусства, которые посетили 2527 чел. Целевое значение показателя: - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 11 тыс. чел., факт – 11,3 тыс. чел.) |
| 2.3.6 | Создание условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, формирования межкультурной толерантности и позитивного, дружелюбного отношения к представителям разных наций и этносов | муниципальная программа города-курорта Пятигорска МП «Безопасный Пятигорск» (далее – МП «Безопасный Пятигорск») | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год)» и показателей «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия», «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске», «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)» МП «Безопасный Пятигорск» по годам этапа реализации стратегии | В городе-курорте Пятигорске регулярно проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. Состоялись заседание Этнического совета с участием представителей Думы и администрации города Пятигорска и руководителей национально-культурных объединений и религиозных организаций города, фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», международный форум «Социально-политические коммуникации в современном обществе», ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант», научно-практическое мероприятие «Причины возникновения этнического экстремизма и пути преодоления в современных условиях» с участием представителей правоохранительных органов и студенческих диаспор, профилактическая беседа «Противодействие идеологии терроризма, в том числе в социальных сетях». На базе высших и средних образовательных организаций, ЦГБС им. М. Горького проведены 7 «круглых столов» по вопросам противодействия терроризму, профилактики экстремизма в молодежной среде, мастер-классы и внеаудиторные занятия по темам взаимоотношений в молодежной среде, уважения к другим культурам и взаимообогащения от взаимодействия культур и др. В муниципальные образовательные программы муниципальных образовательных организаций включены мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам, религиям. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия в городе проводятся в тесном взаимодействии с общественными организациями, в т. ч. национальными общинами, представителями традиционных конфессий. В СМИ (газета «Пятигорская правда», официальный сайт города Пятигорска, официальные аккаунты Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений в социальных сетях и мессенджерах сети Интернет) за отчетный год размещено 96 публикаций по информированию населения по вопросам межнациональной политики. Проведено 34 мероприятия, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске, которые посетили 3800 человек. Целевые значения - индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) (в год)» - достигнуты (план – 10 %, факт – 16,7 %), и показателей - «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия» - достигнуты (план – 43 ед., факт – 136 ед.), - «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 1200 чел., факт – 3800 чел.), - «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», - достигнуты (план – 10 ед., факт – 52 ед.), - «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет)» - достигнуты (план – 208 ед., факт – 253 ед.) |
| 2.4 | Задача 2.4. Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи (%) | 2022 – 8 2023 – 9 2024 – 10 | - | 2023 – 15,7 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности | МП «Молодежная политика» | Отдел по делам молодежи | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, в т. ч.: - муниципальный штаб Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; - штаб поддержки военнослужащих города Пятигорска; - городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-Доброволец!»; - работа Волонтерского штаба города Пятигорска в части оказания помощи в поликлиниках города Пятигорска; - доставка подарков малообеспеченным семьям; - обучение для волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»; - мероприятия в рамках реализации Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь» (работа по оцифровке данных о захоронениях, выездной рейд по сопоставлению данных, внесенных в единый реестр электронной базы захоронений, с фактическим наличием и расположением на территории кладбища и др.); - организована развлекательная программа в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям»; - рейд по территории Пятигорского Некрополя с целью выявления и ликвидации несанкционированных свалок; - награждение волонтеров «Осеннего культурного марафона»; - организован развоз подарков в рамках городской благотвори-тельной акции «Добрый Новый год». - организована помощь в формировании груза гуманитарной помощи для беженцев; - организация работы волонтерского корпуса проекта «Формирование комфортной городской среды» и др. Целевое значение показателя «Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» достигнуто (план – 30 ед., факт – 95 ед.) |
| Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания |  |  | Средняя обеспеченность площадью жилых помещений (кв. м./чел.) | 2022 – 28,8 2023 – 28,9 2024 – 29,1 | - | 2023 – 30,6 |
|  |  |  |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м) | 2022 – 0,82 2023 – 4,16 2024 – 0,0 | - | 2023 – 1,81 |
|  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | 2022 – 0,05 2023 – 0,28 2024 – 0,0 | - | 2023 – 0,16 |
|  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) | 2022 – 1,2 2023 – 1,2 2024 – 1,2 | - | 2023 – 0,7 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети (%) | 2022 – 67,10 2023 – 67,05 2024 – 67,00 | - | 2023 – 59,13 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети (%) | 2022 – 71,67 2023 – 71,08 2024 – 70,49 | - | 2023 – 54,92 |
|  |  |  |  | Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей (%) | 2022 – 48,0 2023 – 47,3 2024 – 46,6 | - | 2023 – 47,3 |
|  |  |  |  | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству (шт.) | 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 | - | 2023 – 5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка (корректировка) новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования – Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | В соответствии с муниципальным контрактом от 27.06.2022 № 50, заключенным с ООО «ГеоВерсум» на разработку проектов: научно-исследовательской работы «Разработка Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска» с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН; Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах территориальных зон для внесения в ЕГРН; Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города-курорта Пятигорска; Программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур муниципального образования города-курорта Пятигорска, выполнен проект Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска, который в настоящее время проходит стадию согласования, и выполнен проект Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Изготовление нового Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Реализация в 2023 году | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации после проведения процедуры публичных слушаний проект Генерального плана будет направлен в Думу города Пятигорска на утверждение или возвращен на доработку |
| 3.1.2 | Установление границ населенных пунктов, территориальных зон и постановка их на кадастровый учет | - | УГС, МУ «УИО» | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды (реализация в 2023 году) | После утверждения Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон будут направлены в ЕГРН в рамках исполнения заключенного муниципального контракта |
| 3.1.3 | Формирование концепции развития общественных пространств в городе-курорте Пятигорске и проведение городского конкурса проектов по благоустройству общественных пространств | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» (далее - МП «Формирование СГС») | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» МП «Формирование СГС» по годам этапа реализации стратегии | Для улучшения качества городской среды ежегодно в городе-курорте Пятигорске проводится рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств, основными предпосылками развития общественного пространства при этом становятся потребности людей. В рамках мероприятия проведено онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Лидером по количеству набравших голосов стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска, Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голоса. Целевое значение показателя «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» достигнуто (план – 1 ед., факт – 5 ед.) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Работы по благоустройству объекта «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске» выполняются поэтапно. Разбито на 3 этапа (переходящий объект на 2023 год), на конец 2023 года строительная готовность 80 % |
| 3.1.3.2 | Благоустройство сквера на пересечении улиц Урицкого и ул. Бассейной | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Благоустройство сквера на пересечении улиц Урицкого-Бассейная в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска выполнено в рамках реализации государственной программы Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 627-п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в полном соответствии с проектно-сметной документацией. |
| 3.1.3.3 | Благоустройство сквера в поселке Энергетик | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Благоустройство лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29 города-курорта Пятигорска выполнено в рамках реализации государственной программы Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 627-п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в полном соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3.1.4 | Обращение в судебные инстанции с исковыми требованиями о продаже с публичных торгов объектов незавершенного строительства и подготовка материалов для аукционной (конкурсной) продажи недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | - | Правовое управление администрации города Пятигорска, МУ «УИО» | - | - | Сокращение (ликвидация) недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | В 2023 году решением Пятигорского городского суда от 02.05.2023 по гражданскому делу № 2-1785/2023 удовлетворены исковые требования администрации города Пятигорска к Кузьмичевой Е.В. об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 26:33:260215:105, расположенного на участке с общей площадью 578 кв. м, с кадастровым номером 26:33:260215:71, по адресу: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Лесная, д. 40а, вид разрешенного использования – под жилую застройку. Проведены публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства: - с кадастровым номером 26:33:070101:9942 по адресу: г. Пятигорск, в р-не ОАО «Погат» по ул. Беговой (по а/д «Северо-Западный обход г. Пятигорска), аукционы 27.01.2023, 09.06.2023 не состоялись; - с кадастровым номером 26:33:150223:37 по адресу: г. Пятигорск, ул. Маршала Жукова, 37б, аукцион 10.03.2023 не состоялся, аукцион 16.06.2023 состоялся, цена продажи 5331,74 тыс. руб. |
| 3.1.5 | Внедрение цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов городского развития | - | МУ «УГХТС», Отдел автоматизации и информационных технологий | - | - | Создание информационной среды в рамках геоинформационного портала для обсуждения вопросов развития города | В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Платформа обратной связи» (ПОС) обеспечена возможность подачи, регистрации и обработки обращений граждан через модуль «Сообщения». Модуль «Сообщения» - это единое окно подачи сообщений посредством виджетов, размещенных на официальных сайтах ведомств в сети Интернет или в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. В отчетном году через модуль поступило 234 обращения граждан по вопросам благоустройства города. В 2023 году была реализована возможность участия граждан в публичных слушаниях и публичных обсуждениях посредством ПОС. Проведено 4 публичных слушания в электронном формате |
| 3.1.6 | Создание условий для застройки микрорайона «Западный» | - | МУ «УГХТС» | - | - | Улучшение жилищных условий части населения города-курорта Пятигорска | Земельный участок «Микрорайон «Западный» полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, информация размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Осуществляется поиск инвесторов. Потребность в дополнительном обеспечении объекта «Микрорайон «Западный» в электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении и теплоснабжении определяется после разработки ПСД на строительство объектов |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | Застройка микрорайона «Западный» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024 году | Реализация в 2024 году |
| 3.1.7 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС», МУ «УИО» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» МП «Развитие ЖКХ» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 г. № 126-п, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2023 году было запланировано расселение 185 человек из 2,575 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда (5 домов). Корпус 1 многоквартирного жилого дома введен в эксплуатацию (постановление администрации города Пятигорска от 22.09.2023 № 3545 «О выдаче МКУ «Управление капитального строительства» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом корпус 1 (1 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольяти городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилого фонда») На отчетную дату в рамках 1-го этапа переселения граждан в городе Пятигорске (из аварийного жилья переселено 163 человека, расселено 1810, 99 кв. м аварийного жилищного фонда (59 квартир из 63), полностью расселены 3 многоквартирных дома. Подрядчиком подано исковое требование о продлении срока исполнения контракта (2-й и 3-й корпуса) (20.03.2024 г. состоится первое судебное заседание). Строительная готовность корпуса 2 - 78 %. Строительная готовность корпуса 3 – 39,5 %. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию 30.12.2024 г. Целевое значение показателя «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» не достигнуто (план – 5 ед., факт – 3 ед.) |
| 3.1.8 | Устранение избыточной навязчивой рекламы | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | За отчетный период в городе-курорте Пятигорске выявлено и выдано 157 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Собственниками в добровольном порядке демонтированы 25 незаконно установленных рекламных конструкций. Также демонтировано подрядной организацией 12 рекламных конструкций |
| 3.1.9 | Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке до уровня выше среднекраевого, а также развитие безбарьерной среды | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – МП «Социальная поддержка граждан») | МУ «УСПН», УГС | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» и показателя «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» МП «Социальная поддержка граждан» | В целях создания условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городе-курорте Пятигорске с 2014 года осуществляет деятельность муниципальная межведомственная комиссия по обследованию состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, с действующим составом, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 28.11.2018 г. № 4661. Комиссия осуществляет: приемку вновь строящихся либо реконструируемых объектов социальной инфраструктуры, обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, мониторинг на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в соответствии с законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз. В отчетном периоде состоялось 33 выездных заседания комиссии. При выдаче технических заключений на строительство или реконструкцию объектов, рекомендуется оборудование зданий с учетом доступности для маломобильной группы населения. За 12 месяцев 2023 года выдано 31 техническое заключение о возможности строительства объекта или реконструкции, 17 технических заключений о приемке объекта (справки о доступности). Общее количество муниципальных объектов, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 78 ед. Целевое значение индикатора «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» - достигнуто (план – 45,7 %, факт – 50,98%). Целевое значение показателя «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» - достигнуто (план – 0, факт – 1). Кроме того, в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации в 2023 году инвалиды по слуху получили бесплатно 134 услуги по сурдопереводу при обращении в социальные, медицинские и иные учреждения города |
| 3.2 | Задача 3.2. Сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников (тыс. т) | 2022 – 1,2 2023 – 1,2 2024 – 1,2 | - | 2023 – 1,2 |
|  |  |  |  | Общая площадь зелёных насаждений городских лесов и территорий благоустройства (парки, сады, скверы) (га): | 2022 – 2524 2023 – 2524 2024 – 2525 | - | 2023 - 3 225,26 |
|  |  |  |  | территории благоустройства (парки, сады, скверы) (га) | 2022 – 236 2023 – 236 2024 – 237 | - | 2023 - 244 |
|  |  |  |  | городские леса (га) | 2022 – 2288 2023 – 2288 2024 – 2288 | - | 2023 – 2 300 |
|  |  |  |  | Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м /год) | 2022 – 578 2023 – 581 2024 – 584 | - | 2023 – 610 |
|  |  |  |  | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих обезвреживанию в общем объеме твердых коммунальных отходов (%) | 2022 – 77,3 2023 – 77,6 2024 – 78,0 | - | 2023 – 84,5 |
|  |  |  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (га) | 2022 – 0,0 2023 – 0,0 2024 – 0,0 | - | 2023 – 0,0 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по максимальному сохранению природных лесных массивов, парков и использование их в рекреационных целях | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – МП «Экология и охрана окружающей среды») | МУ «УГХТС», Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее – МКУ «УпТ») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой», «Количество высаженных деревьев и кустарников» «Количество проведенных субботников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В целях сохранения и развития зеленой зоны Пятигорска в 2023 году проведены 6 экологических акций и 3 общегородских субботника, в ходе которых на улицах, в парках и скверах города высажены саженцы деревьев и кустарников. Выполнены работы по ремонту – цветочному оформлению главных улиц города, парков, скверов, бульваров на площади 15480,1 м2, высажено 1027325 цветочных растений, в осенний период для весеннего оформления цветников высажены тюльпаны 24-х сортов на площади 1364 м2 в сквере им. Гагарина, сквере им. С.М.Кирова, сквере Анджиевского, парке «Цветник», ул. Дзержинского, пр. Кирова/ул. Дзержинского, питьевая галерея по пр. Кирова, ул. Дунаевского у входа в парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова, у Торгового Дома «Галерея». Также выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, в т. ч. обрезка сухих ветвей на деревьях на улицах, парках, скверах, бульварах (7875деревьев), формирование крон деревьев (759 деревьев), формирование крон кустарников заданной формы (8342 куста), обрезка кустарников (3338 кустарников), содержание посадок (4186 м2), обрезка кустов роз (112380 кустов) и др. Целевые значения показателей: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 5 ед., факт – 6 ед.), - «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой» - достигнуты (план – 100%, факт – 100%). - «Количество высаженных деревьев и кустарников» - достигнуты (план – 658 шт., факт – 1678 шт.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 3 ед.) |
| 3.2.2 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения (проведения Дней экологических знаний, Всемирного Дня окружающей среды и др. мероприятий) | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», МУ «УО», МКУ «УпТ» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Количество проведенных субботников», «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В течение 2023 года МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера совместно с обучающимися общеобразовательных учреждений города проведено 62 мероприятия в рамках проведения экологических акций «Сохраним природу». В отчетном году состоялись три общегородских субботника по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием предприятий и организаций города, в ходе которых проведены работы по покосу сорной растительности, очистке дорожек, очистке лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов, проведена генеральная очистка воинских захоронений и мемориалов к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Проведены 6 экологических акций, в т. ч. 5 выездных акций по сбору вторсырья «Экоточка», основной целью которых является привлечение внимания горожан к ресурсосбережению, рациональному использованию природных ресурсов, возможность внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, а также экологические соревнования «Чистые игры» в рамках Евразийского кубка чистоты с участием около 100 представителей учащейся молодежи, неравнодушных к проблемам экологии города. Целевые значения показателей: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 5 ед., факт – 6 ед.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 3 ед.). - «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» соответствует плановому (план – 0. факт – 0) |
| 3.2.3 | Разработка комплекса мер ландшафтного планирования зеленых территорий города-курорта Пятигорска, создание новых зеленых зон и улучшение состояния современных зеленых насаждений | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество высаженных деревьев и кустарников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В ходе разработки нового Генерального плана и Правил землепользования и застройки проводилась работа по определению возможностей и мест размещения новых зеленых зон (парков, скверов). Целевое значение показателя «Количество высаженных деревьев и кустарников» - достигнуто (план – 658 шт., факт – 1678 шт.) |
| 3.2.4 | Создание эффективной системы обращения с отходами, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок», «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | Осуществляется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В отчетном году в городе ликвидировано несанкционированных свалок (строительного мусора) 2 035,00 м3. Целевое значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок» не достигнуто (план - 100%, факт – 87%) из-за недостаточного финансирования. Значение показателя «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» соответствует запланированному в 2022 году (план – 0, факт – 0) |
| 3.3 | Задача 3.3. Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  | Доля пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в общем количестве пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом (%) | 2022 – 63,0 2023 – 63,5 2024 – 64,1 | - | 2023 – 79,7 |
|  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения (%) | 2022 – 5,95 2023 – 5,94 2024 – 5,93 | - | 2023 – 13,0 |
|  |  |  |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории города (-/да) | 2022 – 2023 – 2024 – да | - | 2023 – |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Создание рациональной транспортной инфраструктуры, с учетом современного и перспективного уровня автомобилизации населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности», «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» и показателей «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно», «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно», «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В соответствие с п.4, пп. 4 постановления правительства РФ № 2070 от 10.12.2020 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащие категорированию» разработано 48 технических паспортов на автомобильные дороги. Заключены МК на содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; выполнение работ по нанесению дорожной разметки; окраска ограждений пр. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Фрунзе. Ул. Козлова (р-н СОШ № 6); выполнение работ по устройству и содержанию объектов улично-дорожной сети; выполнение работ по ремонту ограждений тротуара ул. Новороссийская д.24 г. Пятигорск; выполнение работ по демонтажу металлических конструкций. Целевые значения индикаторов: - «Доля автомобильных дорог (улиц), местного значения, по которым осуществлено изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения (диагностика, обследование и паспортизация) от общей потребности» - достигнуты (план – 100%, факт – 100%), - «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» - не может быть рассчитан в связи с ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», что не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе – курорте Пятигорске; и показателей: - «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения» - достигнуты (план – 7, факт – 48), - «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно» - соответствует запланированным на 2023 год (план – 0, факт – 0), - «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» - достигнуты (план – 11,02%, факт – 0%) |
| 3.3.2 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» и показателей «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы», «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии», «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В 2023 году одобрена заявка на выделение субсидии в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на 2024 г. на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция моста через р. Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске). Заключен МК 47-23 от 11.12.2023 с ООО «Магистраль». Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия; выполнены работы по устройству пешеходных тротуаров в городе-курорте Пятигорске по улице Островского, улице Пащенко, в районе Водопадских коммунаров. Осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя светофора, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, район школы №28МК № 253-934/22-ТП от 20.12.2022 АО "Пятигорск-энерго" (25,67 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023 г.). Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов с целью постановки на гос. кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности объектов (автомобильные дороги): автодороги - 53 шт., мосты - 6 шт., подземные переходы - 6 шт. Целевые значения индикаторов: - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» - достигнуты (план - 13 %, факт – 13%), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» - достигнуты (план – 10,24%, факт – 13,77%), и показателей - «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 2,8 км, факт – 11,8 км), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии» - достигнуты (план – 13,0%, факт – 13,0%), - «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 243,16 кв. м, факт – 281,4 кв. м), Значения показателей - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения», - «Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» соответствуют запланированным на 2023 год (план – 0, факт – 0) |
| 3.3.3 | Организация парковочного пространства | - | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Сокращение транспортного потока и повышение безопасности движения, количество созданных парковочных мест | При строительстве объектов капитального строительства на территории города-курорта Пятигорска предусматривается наличие парковочных мест в количестве, необходимом для каждого объекта |
| 3.3.4 | Мероприятия по развитию и реконструкции трамвайной сети города-курорта Пятигорска | - | МУ «УГХТС», ГУП СК «ГЭТ» (по согласованию) | - | - | Реконструкция трамвайного пути, 38,7 км, реконструкция трамвайных контактно-кабельных сетей, 16 км | В 2020 году МУП «Городской электрический транспорт» передан в государственную собственность Ставропольского края в целях его комплексной модернизации. В отчетном периоде мероприятия по развитию и реконструкции трамвайной сети не проводились |