**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год**

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412 (редакция от 25.12.2023 № 5207).

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 506,7 ед. (план по Программе – 496,0 ед.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 47,2% (план – 34,6%);

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 2 индикаторов достижения целей Программы.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2023 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 409,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 409,9 тыс. рублей, 100% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 23.01.2023 и 19.04.2023;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), по 3 объектам, и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 3 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ (по 7 объектам);

- в течении всего 2023 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 2491 уведомление о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска.. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП;

- проведено 64 консультации по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства (58 – субъектами МСП, 2 – физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход («самозанятые»), 4 – прочим физическим лицам). Все обратившиеся субъекты МСП внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки;

- в отчетном году проведены:

«круглый стол» для субъектов МСП со специалистами ИФНС России по г. Пятигорску по Единому налоговому счету,

бесплатный обучающий вебинар «Единый налоговый счет в 2023 году»,

круглый стол «Меры поддержки МСП и самозанятых. Регистрация товарных знаков и штрихкодирование»,

бесплатный обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году»,

бесплатный обучающий семинар «Как с нуля выйти в топ за 2 месяца, на российских маркетплейсах в 2023 году»,

обучающий семинар «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей»;

бесплатный обучающий семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности уплаты и распределения Единого налогового платежа»,

бесплатный обучающющий вебинар «Продажи на российских маркетплейсах в 2023 году. Нюансы»

В результате 205 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых», прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере;

- проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: в сфере производства и в сфере услуг.

В части оказания финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 1 субъекту МСП - победителю отбора, в размере 200,0 тыс. руб.

Для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП, администрацией города Пятигорска проводилась работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае.

В 2023 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 21 субъект МСП города Пятигорска получил 22 микрозайма на сумму свыше 66 млн. руб.

Услугами ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» воспользовалось 11 субъектов МСП города Пятигорска: получено 11 поручительств на общую сумму 104,7 млн. руб.

561 субъект МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края».

Финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 5 субъектов МСП города Пятигорска, получивших субсидии на сумму свыше 6,3 млн. руб.

Через АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства»:

- финансовую поддержку в форме предоставления 63 гарантий и поручительств получили 27 субъектов МСП города Пятигорска на общую сумму 453,4 млн. руб.;

- образовательную поддержку получили 4 субъекта МСП (участие в семинарах).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1713 ед. (план – 1550 ед.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 36898 чел. (план – 35111 чел.);

- количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 10 ед. (план – 3 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план - 1 ед.);

- количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 ед. (план – 6 ед.);

- количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) – 73 ед. (план 49 ед.).

Из 7 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2023 год – 7 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

 Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 из 6 показателей решения задач Подпрограммы 1.

Исполняющий обязанности начальника

Управления экономического развития

администрации города Пятигорска В.П.Белов