ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Безопасный Пятигорск»

за 2018 год

Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года №3735.

Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2018 год», утвержденным приказом начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» от 14 декабря №35-ОД.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2018 г. было запланировано 30 863,75 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2018 г. объем бюджетных средств увеличился до 35 415,55 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 962,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 35 172,71 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.18 г. было запланировано 23194,35 тыс. руб., по состоянию на 31.12.18 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 26 457,45 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 962,50 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 26224,13 тыс.руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств, консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, подключение сирен оповещения населения, обеспечивалось обслуживание 90 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска (заключено 15 договоров на сумму 1097,70 тыс.рублей); организовано построение телекоммуникационной инфраструктуры для дальнейшего подключения камер видеонаблюдения в районе памятника «Ворота Солнца»;

**-** обучено 2 сотрудника дежурно-диспетчерского состава ЕДДС в период с 18.06.2018 г. по 29.06.2018 г. на базе учебно-методического центра ГО и ЧС ГКУ «ПАСС СК». На реализацию указанного мероприятия из бюджета города-курорта Пятигорска была выделена сумма в размере 8,698 тыс. руб.

- специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. За 2018 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило - 105 000; количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 12000; количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %; в том числе, количество реагирования на бесхозные предметы составило 46 выездов.

- в соответствии с заключенными договорами (заключено 273 договора), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

- выполнения мероприятий по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -261 человек (при плановом значении 170). Увеличения показателей удалось достичь за счет того, что дополнительно подготовку проходили лица, впервые назначенные на должности в организациях, а также сотрудники организаций у кого истекали сроки подготовки, установленные законодательством РФ.

-работающее население - свыше 71000 чел.;

-учащиеся образовательных организаций - обучено свыше 32000 чел.

-население города Пятигорска - свыше 40000 чел.

- проведения тренировочных мероприятий по эвакуации людей, обучению персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. В муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено 402 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 19823 человек. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» проведено 73 тренировки, в которых приняли участие – 700 человек и др.. Всего проведено 476 тренировочных мероприятия.

- проведения 24 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- завершены мероприятия по включению в Региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Ставропольского края сирен оповещения С-40. Общее количество сирен на территории города составляет 18 шт., из них 16 включено в РАСЦО:

- технического обслуживания (содержания) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

выполнения организационно-технических мероприятий в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- в рамках выполнения мероприятий по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению, организован и проведен в июне 2018 Смотр-конкурс защитных сооружений ГО, в целях повышения эффективности работы по контролю готовности к использованию по предназначению, обобщению и распространению передового опыта содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;

- в соответствии с распоряжением председателя КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска № 49 от 25.06.2018 года межведомственной комиссией в период с 26.06.2018г по 02.08.2018г. проведена инвентаризация пяти защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности города Пятигорска. Акты инвентаризации и фотографии защитных сооружений направлены в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Организована работа по устранению выявленных недостатков.

Ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводит две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края. По состоянию на отчетный период 2018 года приняли участие в 24 тренировках по отработке действий по предназначению.

В 2018 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2018 году проверено – 87 объектов, оказана методическая помощь руководителям 87 объектов торговли при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли.

- в целях выполнения мероприятий по созданию условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска заключено 4 контракта на сумму 1055,28 тыс. рублей, приобретены - ручные металлодетекторы – 25 шт.; ограждение металлическое - 200 шт. Указанное мероприятие осуществлялось в рамках софинансирования из бюджета Ставропольского края;

- в рамках выполнения мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска выполнялось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов, обеспечивался контроль доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. Всего в 2018 году проведено 184 мероприятия по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов.

Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске:

- проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника, охвачено 400 тыс. человек.

- за отчетный период проведено 402 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 19823 человек;

- в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.);

- организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО Проведено 31 мероприятие. Охвачено 1,1 тыс. человек.

- размещено материалов антитеррористической направленности: на телевидении – 9; в печати – 5; в сети Интернет – 46. Всего – 60.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

По итогам за 2018 год количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми:

- оказано консультаций – 11 (МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска»);

- оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроены) – 12 (государственное казенное учреждение «Центр занятости города-курорта Пятигорска», МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»);

-оказана денежная, вещевая и иная помощь – 12 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»).

- проведено 17 мероприятий, охвачено 200 человек. (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска);

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска оказана помощь 20 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и психологическая помощь.

- персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 81 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию –всеми субъектами профилактики проведено более 567 мероприятий (при плановом показателе – 200).

Проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам В Пятигорске действуют 16 учреждений дополнительного образования детей, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры (2326 учащихся, из них 313 на льготной основе).

В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучаются порядка 20 896 учащихся. Из них на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 75 человек; детей из неблагополучных семей – 46. Всего в 2018 году в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска состоялось 42 «круглых стола», направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и их социальных последствий, в которых приняло участие более 1500 учащихся школ города.

Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.

В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам) охвачено 14950 обучающихся в 476 объединениях. В том числе 2655 обучающихся в 96 спортивных объединениях.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,08 % (план по программе – 68,08 %);

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) со ставила 100 % (при плановом значении – 93%);

- количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС - 90 единиц (при плановом значении - 90);

- количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 261 человек (при плановом значении – 170. Дополнительно подготовку проходили лица, впервые назначенные на должности в организациях, а также сотрудники организаций у кого истекали сроки подготовки, установленные законодательством РФ.

- количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). – 402 (при плановом значении – 60). Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой.

- количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 24 (при плановом значении – 24);

- количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 273 (при плановом показателе – 273). Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой

- количество проведенных мероприятий по созданию безопасных

условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 189 (при плановом значении – 189);

- количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 171 (при плановом значение – 5);

- количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 567 (при планов значении – 200);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила более 35,8% в год (при плановом показателе 30%);

- количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 30000 (при плановом показателе 14000);

- фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 158 подростков, что значительно ниже запланированного (194 человека). Показатель ниже запланированного значения, что является положительной динамикой;

Из 35 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2018 год – достигнуты в срок 35 контрольных событий.

На реализацию подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2018 г. было запланировано 40,00 тыс.руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было выделено 40,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,00 тыс. руб., 75,1 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

-проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность. профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор. В добровольном электронном анкетировании приняли участие 50 человек из студенческого актива города. За отчетный период было выявлено 14 адресов, которые были направлены в Роскомнадзор, согласно полученным рекомендациям ОМВД России по г. Пятигорску, проинформирован прокурор г. Пятигорска.

- в отчетном периоде состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., заместителя главы администрации Фисенко В.М. и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий.

В 2018 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

- освещались в информационно – аналитической программе «Вести. Пятигорск – столица СКФО» на телеканале ГТРК «Ставрополье», «Пятигорское время» на телеканале СТС, «Детали КМВ» на телеканале СТС;

- публиковались в газетах «Пятигорская правда», «Пятигорский городовой»; «Бизнес КМВ»;

- размещались на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска, сайтах «Пятигорская правда», «Говорун 26», «Яблоко.ру», сайт «Кавказ-Экспресс», Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Портал Северного Кавказа., в т.ч. в

Общее количество публикаций – 58 (при плановом значении – 39).

В 2018 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проходят встречи, беседы со студентами, на которые приглашаются представители администрация вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства (Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, Заместитель муфтия Ставропольского края Аслан Хаджи).

Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников.

В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятия, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО. Проведено 5 мероприятий данной тематики. Охвачено 400 человек.

12 июня 2018 года с 12.00 до 17.00 в Парке Победы города-курорта Пятигорска состоялся фестиваль «Хоровод наций», посвященный дню России. В нём приняло участие 18 национальных культурных общин, которые представили свои национальные кухни с угощением для посетителей. Каждая община представила свои творческие коллективы. Мероприятие посетило 2000 человек.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства

Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников.

В период с 01.12.2018 года по 15.12.2018 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся.

Всего по итогам 2018 года проведено 310 мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет).

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

Реализация мероприятий позволила обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) – 22,3%, что значительно выше запланированного (20 %).

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) - 310 человек, что значительно выше запланированного (205 единиц);

-количество количество публикации по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание многонационального и межконфессионального мира и согласия – 58, что значительно выше запланированного (39).

Из 10 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2018 год – достигнуты в срок 10 контрольных событий.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) по состоянию на 01.01.18 г. было запланировано 0,00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.18 г. объем бюджетных средств увеличился до 1000,00 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 996,48 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий по поддержке казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска заключено 9 контрактов на сумму 996,48 тыс. руб., были приобретены для последующей передачи казачьим обществам автомобиль «LADA Largus», форменная одежда, садовая техника, бензогенератор, офисная мебель, офисная техника. Имущество передано казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска.

В соответствии с информацией, представленной ОМВД по г. Пятигорску, всего в 2018 году привлечено для охраны общественного порядка 802 народных дружинника из числа членов казачьих обществ.

При содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску:

- раскрыто 16 преступлений;

- задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 729.

В рамках выполнения мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведено 131 мероприятие. Охват – 2520 школьников, в т.ч.:

-88 мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске с общим охватом – 950 обучающихся;

-43 мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества. Охвачено 1,6 тыс. человек.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 3 индикаторов подпрограммы.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2018 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2018 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 130 листах.

Начальник МУ «Управление

общественной безопасности администрации

города Пятигорска» В.В. Песоцкий

Приложение 1

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов  бюджета  города-курорта Пятигорска | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Прог  рамма | Подпрограмма | | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись,  план на  1.01.2018 | сводная бюджетная роспись на 31.12.18 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа, всего | Ответственный исполнитель программы -  МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска».  Соисполнители программы - администрация  города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска;  МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 08 |  | |  |  | 30 863,75 | 35 415,55 | 35 172,71 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений  в городе-курорте Пятигорске», всего | Ответственный исполнитель программы -  МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска».  Соисполнители программы - администрация  города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска;  МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | |  |  | 23194,35 | 26 457,45 | 26224,13 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | ответственный исполнитель -  МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | | 1 | 03 |  | 393, 60 | 1 097,70 | 1 097,70 |
| Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств | 08 | | 1 | 03 | 20110 | 393,60 | 1 097,70 | 1 097,70 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | ответственный исполнитель -  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».  Соисполнители программы -администрация города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 08 | | 1 | 01 |  | 18511,72  18511,72 | 20 187,20 | 20 034,47 |
|  | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | ответственный исполнитель -  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;  МКУ «Служба спасения города Пятигорска». | 08 | | 1 | 01 | 11010 | 14913,16 | 15 706,32 | 15 597,28 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы -  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;  администрация города Пятигорска. | 08 | | 1 | 01 | 20180 | 3598,56 | 4480,89 | 4437,19 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель  программы –  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».  Соисполнители программы -  администрация города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». | 08 | | 1 | 02 |  | 4 289,03 | 5 172,55 | 5 091,96 |
|  | Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель программы –  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08  08 | | 1  1 | 02  02 | 57310 | 0,00 | 1069,45 | 1 055,28 |
| 77310 | 0,00 | 968,50 | 949,75 |
| S 7310 | 0,00 | 106,95 | 105,53 |
|  | Мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы –  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;  администрация города Пятигорска. | 08 | | 1 | 02 | 20170 | 4 289,03 | 4 103,10 | 4 036,68 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнители программы –  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  администрация города Пятигорска. | 08 | | 2 |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнители программы –  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  администрация города Пятигорска. | 08 | | 2 | 01 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Организация и проведение фестиваля национальных культур | Соисполнитель программы –  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | | 2 | 01 | 28020 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | | 3 |  |  | 0,00 | 1 000,00 | 996,48 |
|  | Основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | | 3 | 01 |  | 0,00 | 1 000,00 | 996,48 |
|  | Мероприятия в рамках поддержки казачества | 08 | | 3 | 01 | 28030 | 0,00 | 1 000,00 | 996,48 |
| 5 | Подпрограмма 4  «[Обеспечение реализации](#Par500) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | | 4 | 01 |  | 7 629,40 | 7 918,09 | 7 912,10 |
| 10010 | 267,87 | 290,15 | 289,89 |
| 10020 | 7361,53 | 7621,95 | 7622,21 |
|  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

Приложение 2

Информация

о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе  на 31 декабря  2018 года  (№5077 от 21.12.2018) | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная  Программа «Безопасный Пятигорск», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 35729,95 | 35 415,55 | 35 172,71 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 34 767,45 | 34 453,05 | 34 222,96 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 25 766,48 | 25 829,06 | 25 709,09 |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 1586,00 | 1171,07 | 1171,07 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 5805,94 | 5843,89 | 5837,82 |
| соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 1141,17 | 1141,17 | 1037,12 |
| соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 467,86 | 467,86 | 467,86 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 1](#Par205) «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 26 771,86 | 26 457,45 | 26 224,13 |
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в т.ч. предусмотренные: | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
|  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 25809,36 | 25494,95 | 25274,38 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 16910,96 | 16910,96 | 16800,51 |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 1171,07 | 1171,07 | 1171,07 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 5843,89 | 5843,89 | 5837,82 |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 1101,17 | 1101,17 | 997,12 |
| соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 467,86 | 467,86 | 467,86 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия [подпрограммы 1](#Par205): |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 1100,80 | 1 097,70 | 1 097,70 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 1100,80 | 1 097,70 | 1 097,70 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 1100,80 | 1 097,70 | 1 097,70 |
| 2.2. | основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 20 287,14 | 20 187,20 | 20 034,47 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 20 287,14 | 20 187,20 | 20 034,47 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 15640,64 | 15 706,32 | 15 597,28 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 652,40 | 476,32 | 476,32 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 3209,18 | 3 219,65 | 3 217,68 |
| соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 330,20 | 330,20 | 288,46 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 454,72 | 454,72 | 454,72 |
| соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 5383,92 | 5 172,55 | 5 091,96 |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 962,50 | 962,50 | 949,75 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 4421,42 | 4 210,05 | 4 142,21 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 106,95 | 106,95 | 105,53 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 983,60 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 2596,76 | 2 624,24 | 2 620,14 |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 770,97 | 770,97 | 708,66 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 2](#Par347) «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в  городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города. Пятигорска». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | средства местного бюджета,  в т.ч. предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | основное мероприятие «Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - администрации  города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | [Подпрограмма 3](#Par428) «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» | бюджет города-курорта Пятигорска,  в т.ч. | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
| ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 1 000,00 | 1 000,00 | 996,48 |
| 4.2. | основное мероприятие «Мероприятия по развитию, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиции казачества» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» |  |  |  |
| соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | [Подпрограмма 4](#Par500) «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 7 918,09 | 7 918,09 | 7 912,10 |
| 5.1. | основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 7 918,09 | 7 918,09 | 7 912,10 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 7 918,09 | 7 918,09 | 7 912,10 |
| ответственному исполнителю –  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 7 918,09 | 7 918,09 | 7 912,10 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица  измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017[[1]](#footnote-2) | | 2018 | | |
| План | Фактическое значение на конец года | План | Фактическое значение на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» | | | | | | | | |
| Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | - | - | 68,08 | 68,08 | | - |
| 1.2. | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) | проценты | - | - | 93 | 100 | | - |
| [Подпрограмма 1](#Par229) «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
| Задача 1 [подпрограммы 1](#Par229): обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС  г. Пятигорска. | единиц | - | - | 90 | | 90 | - |
| Задача 2 [Подпрограммы 1](#Par229): Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год). | человек | - | - | 170 | | 261 | Дополнительно подготовку проходили лица, впервые назначенные на должности в организациях, а также сотрудники организаций у кого истекали сроки подготовки, установленные законодательством РФ. |
| 1.2.2. | Количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). | единиц | - | - | 60 | | 402 | Показатель на 2018 год планировался исходя из отчетных данных МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» на 2017 год.  Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), Министерства образования Ставропольского края о проведении дополнительных тренировок. |
| 1.2.3. | Количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС  города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | - | - | 24 | | 24 |  |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) | единиц | - | - | 90 | | 273 | Показатель выше запланированного значения, за счет проведения дополнительных мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (стадион «Центральный» (монтаж пожарной сигнализации), здание администрации города Пятигорска, муниципальные образовательные учреждения). |
| Задача 3 [Подпрограммы 1](#Par229): создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска. | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных  условий функционирования объектов муниципальных учреждений  (в год) | единиц | - | - | 189 | | 189 | - |
| Задача 4 [Подпрограммы 1](#Par229): совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города. | | | | | | | | |
| 1.3.2. | Количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | единиц | - | - | 5 | | 171 | Показатель планировался исходя из отчетных данных МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» за 2017 год. |
| 1.3.4. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) | единиц | - | - | 200 | | 567 | Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций  Краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края, ОМВД по г. Пятигорску о проведении дополнительных  информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию. |
| Задача 5 [Подпрограммы 1](#Par229): профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. | | | | | | | | |
| 1.3.5. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | - | - | 30 | | 35,8 | - |
| 1.3.6. | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) | человек | - | - | 14000 | | 30000 | Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций  Краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Ставропольского края о проведении дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений  для несовершеннолетних. |
| 1.3.7. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" | человек | - | - | 194 | | 158 | Показатель ниже запланированного значения, что является положительной динамикой |
| 1.3.8. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью  (в год). | процент | - | - | 80 | | 97,9 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой |
| Цель Программы 2. Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) | процент | - | - | 20 | | 22,3 |  |
| Задача 1 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска. | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | - | - | 39 | | 58 |  |
| Задача 2 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде. | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц |  |  | 204 | | 310 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой |
| Цель Программы 3. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске. | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске  (в год). | процент | - | - | 20 | | 60 | Показатель выше запланированного значения, в связи с тем, что решением Совета атаманов ПРКО СОКО ТВКО увеличено количество казачьих обществ, которым передано  приобретенное в рамках программы имущество (автомобиль «LADA Largus», форменная одежда, садовая техника, бензогенератор , офисная мебель, офисная техника). |
| [Подпрограмма 3](#Par466) «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
| Задача 1 [Подпрограммы 3](#Par466): Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | - | - | 540 | | 802 | Показатель на 2018 год планировался исходя из отчетных данных на 2017 год, представляемых ОМВД по  г. Пятигорску.  Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций  краевого штаба народных дружин, Правительства Ставропольского края об увеличении количества выходов народных дружинников  для охраны общественного порядка. |
| Задача 2 [Подпрограммы 3](#Par466): Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности - спортивных играх, конкурсах и соревнованиях | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, человек | человек | - | - | 90 | | 90 |  |

Приложение 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

Программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | | | | Плановый срок | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический срок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | |
| начала реализации | | | | | окончания реализации | | | | | | | | | | | | начала реализации | | | | | | | | | | | | окончания реализации | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| [Подпрограмма 1](#Par229) Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска". | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | В 2018 году:  -на ЕДДС г. Пятигорска выведено 90 камер видеонаблюдения;  - в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно  -следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 46 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. | | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| 1.1.1.. | Мероприятие «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств» | Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Заключено 15 договоров на сумму 1097,70  тыс.рублей на  -услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения.  -приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных  средств,  - консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, подключение сирен оповещения населения. | | | |  | | |
| Контрольное событие 1  Заключены договоры на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения,  консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112» |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03..2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 2  Установлены камеры видеонаблюдения в районе памятника «Ворота Солнца» с выводом сигнала на ЕДДС  г. Пятигорска |  | | | | | | 30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | Организовано построение телекоммуникационной инфраструктуры для дальнейшего подключения камер видеонаблюдения. | | | |  | | |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;  администрация города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». | | | | 01.01.2018 | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.  За 2018 год:  - количество реагирований на  сообщения о пожарах, авариях, социально - значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. | | | |  | | |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.  За 2018 год:  -количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 105 000;  - количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 12000.  - количество реагирований на  сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 3  Заключены контракты (договоры) на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ, работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А.Степанов  Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | Заключено 46  договоров  (контрактов) на сумму 1191,93  тыс. рублей на  оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 4  Заключены контракты (договоры) на профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников ЕДДС г. Пятигорска | Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | | | |  | | | | | | | 30.06.2018 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 01.06.2018 | | | | | | | | | | Заключен договор на обучение сотрудников по системе «112»  (№798 от 01.06.2018 года).  Обучено 2 сотрудника дежурно-  диспетчерского состава ЕДДС в период с 18.06.2018 г. по 29.06.2018 г. на базе учебно-методического центра ГО и ЧС ГКУ «ПАСС СК». На реализацию указанного мероприятия из бюджета города-курорта Пятигорска была выделена сумма в размере 8,698 тыс. руб. | | | |  | | |
|  | | |
| 1.2.2. | Мероприятие  « Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Администрация города Пятигорска» | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы «Стрелец-мониторинг»,  ремонт пожарной сигнализации  с заменой пожарных извещателей  и другие мероприятия  За 2018 год количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска составило - 273. | | | |  | | |
|  |  |  | | | | |
|  | | | | |
|  | Контрольное событие 5  Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях | Заместитель начальника МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. | | | |  | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Заключено 210 договоров на оказание услуг по реагированию на сообщения о включении тревожной сигнализации, а также на услуги по техническому  обслуживанию комплекса технических средств охраны на сумму 2 623338,42   руб.   Выполнялись условия контрактов (договоров) на:  - техническое обслуживание пожарной сигнализации;  - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг».  Всего проведено 210 мероприятий. | | | |  | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | Контрольное событие 6  Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной  сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях культуры | Главный специалист МУ «Управление  культуры администрации города Пятигорска»  Саввиди М.Э. | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Количество контрактов - 24, на сумму – 288 460,00 рублей.  Выполнялись условия контрактов (договоров) на:  - техническое обслуживание системы мониторинга пожарной сигнализации;  - техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;  - работы по зарядке огнетушителей;  - приобретение оборудования пожарной сигнализации.  Всего проведено 24 мероприятия. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 7  Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Главный специалист  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.Е. Лысенко | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Заключено 27 контрактов на сумму 452918,00 руб.  Выполнялись условия контрактов (договоров) в СШОР №1;  СШОР №2;  СШОР №3;  СШОР №4; СШОР №5;  СШОР №6;  СШ «Дельфин»на т/о системы мониторинга пожарной сигнализации; пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; работы по зарядке огнетушителей; приобретение оборудования пожарной сигнализации.  Всего проведено 27 мероприятий. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 8  Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в здании администрации города Пятигорска,  выполнены контракты (договоры) на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ,установленных по адресу г.Пятигорск ул.Московская 72 к.2 ,г.Пятигорск п. Горячеводский, ул.Ленина 34 и контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарной сигнализации на объекте, расположенном по адресу г.Пятигорск ул.Коллективная 3 МУ "МФЦ города Пятигорска" | Главный бухгалтер  МУ «МФЦ города Пятигорска»  Максимова Ю.А.;  Заведующий хозяйством  МБУ «ХЭУ города Пятигорска»  А.А. Дегтев. | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | Выполнялись условия контрактов (договоров) на т/о противопожарной сигнализации;  испытание дополнительных средств защиты; обучение по пожарно-техническому минимуму 1 чел; покупку знаков «Курение запрещено»; испытание и измерение внутренних электропроводок; экспертизу о соблюдении соответствия требованиям контракта по монтажу и наладке АПС и др.  Всего проведено 12 мероприятий. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 9  Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара | Заместитель начальника МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска»  Кузьминова М.Н.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Главный специалист  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | В 2018 году:  1)МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска» проведено:  - 402 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;  -приняли участие 19823 человек.  2) МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» проведено 73 тренировки, в которых приняли участие – 700 человек.  3) МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  - СШОР №5  заключен договор 58-О от 16.05.2018 на 1800 руб. «Обучение пожарно-техническому минимуму».  Всего проведено 476 тренировочных мероприятия. | | | |  | | |
|  |  | | |
| 1.2.3 | Мероприятие  «Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации  города  Пятигорска»  В.Н. Соловьев | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов:  - количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -261 человек .  -работающее население - свыше 71000 чел.;  -учащиеся образовательных организаций - обучено свыше 32000 чел.  -население города Пятигорска - свыше 40000 чел. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 10  Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящий состав, должностные лица, учащиеся образовательных организаций, население города Пятигорска. | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Н. Соловьев | | | |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | |  | | |
| 1.2.4 | Мероприятие  «Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Н. Соловьев  Заместитель начальника  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,  начальник  ЕДДС  г. Пятигорска  В.А. Кривченко | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Завершены мероприятия по включению в Региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Ставропольского края сирен оповещения С-40. Общее количество сирен на территории города составляет 18 шт., из них 16 включено в РАСЦО. | | | |  | | |
| Контрольное событие 11  Подключены линии связи к ранее установленным электросиренам. |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | |  | | |
| 1.2.5 | Мероприятие  «Мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению» | Ведущий инженер  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.Ю. Попов | | | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | В целях повышения эффективности работы по контролю готовности к использованию по предназначению защитных сооружений, организован и проведен Смотр-конкурс защитных сооружений ГО.  В соответствии с распоряжением председателя КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска № 49 от 25.06.2018 года межведомственной комиссией в период с 26.06.2018г по 02.08.2018г. проведена инвентаризация пяти защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности города Пятигорска. Акты инвентаризации и фотографии защитных сооружений направлены в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  Организована работа с руководителями предприятий по устранению недостатков. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 12  Выполнены мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению | Ведущий инженер  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  А.Ю. Попов | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | |  | | |
| 1.3 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города  Пятигорска  МУ "Управление образования  администрации города  Пятигорска"  МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"  МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска"  МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска"  МУ "Управление общественной безопасности администрации города  Пятигорска"  МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | | | | 01.01.2018 | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | Проведение обследований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска.  В течение 2018 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края  На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 46 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщению  осуществлен выезд служб города для действий по предназначению. | | | |  | | |
| 1.3.1.. | Мероприятие  «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  Р.С. Гусак  Ведущий инженер  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  А.А. Назаренко  Заместитель начальника  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуры и спорту администрации горда Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | | 01.01.2018 | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | В 2018 году проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска.  За 2018 год:  - проверено – 87 объектов.  - оказана методическая помощь руководителям 87 объектов торговли при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 13  Участие представителей администрации города Пятигорска в межведомственных антитеррористических тренировках, проводимых уполномоченными органами, с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения. | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко  Начальник ЕДДС  Г. Пятигорска  МКУ «Служба спасения города Пятигорска»  В.А. Кривченко | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12. 2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12. 2018 | | | | | | | | | С целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения в течение 2018 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края  По состоянию на отчетный период 2018 года приняли участие в 24 тренировках по отработке действий по предназначению.  На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 35 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщению  осуществлен выезд служб города для действий по предназначению. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 14  Оказание во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».  Межведомственной комиссией проводились плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей.  За 2018 год:  - проверено – 87 объектов.  - оказана методическая помощь руководителям 87 объектов торговли при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли. | | | |  | | |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А. Степанов | | | | 01.01.2018 | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 0 1.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | В целях выполнения мероприятий по созданию условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта | | | |  | | |
| . |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Пятигорска  заключено 4  контракта  на сумму  1055,28 тыс. рублей,  приобретены:  -ручные металлодетекторы – 25 шт.(№2018-1-1 от 11.04.2018; №2018 – 1-2 от 11.04.2018; №2018 – 1-3 от 11.04.2018  -ограждение металлическое - 200 шт. (№2019 – 4 от 29.04.2018). | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 15  Заключены контракты на приобретение ручных металлодетекторов, металлических  ограждений | Заместитель начальника  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А. Степанов | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 11.04.2018  11.04.2018  29.04.2018  29.04.2018 | | | | | | | | |  | | |
| 1.3.3. | Мероприятие «Мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;  Администрация города Пятигорска | | | | 1.01.2018 | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 1.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | -техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов.  -обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта.  За 2018 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений – 184. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 16  Выполнены условия контрактов на- организацию и обеспечение охраны и безопасности в детских садах, школах, организациях дополнительного образования (услуги охраны МВД );  техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования) | Заместитель начальника МУ «Управление образования  администрации города Пятигорска»  Кузьминова М.Н. | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | Заключено  163 контракта  на сумму  2 623 338,42  рублей на:  1. Услуги по охране (тревожная сигнализация);  2. ТО комплекса технических средств охраны.  За 2018 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений образования – 163. | | | |  | | |
|  | Контрольное событие 17  Выполнены условия контрактов на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов культуры (дома культуры, музыкальные школы, детские художественные школы) | | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  М.М. Саввиди | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Количество контрактов - 16;  общая сумма: -708 655,76 рублей (вневедомственная охрана; монтаж контроля доступа;  монтаж видеонаблюдения; установка тревожной сигнализации; реагирование на срабатывание тревожной сигнализации; т/о системы видеонаблюдения)».  За 2018 год:  - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений культуры – 16. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 18  Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации объектов физической культуры и спорта | | Главный специалист  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.Е. Лысенко | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Заключено 2 контракта на техобслуживание тревожной кнопки и организацию охраны в МБУ СШ «Дельфин».  Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:  -контракт 211 от 29.12.2017 на 10236 руб. «Услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции»;  -контракт 3123Т00404 от 29.12.2017 на 2904 руб. «Тех. обслуживание средств охраны». | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 19  Выполнены условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адреса  объектов:г.Пятигорск,ул.Московская72,к2,п.Горячеводский,ул.Ленина,34). | | Главный бухгалтер МУ "МФЦ города Пятигорска"Максимова Ю.А. | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Заключено 3 контракта на сумму 694,75.тыс. рублей на обеспечение охраны зданий МФЦ и вызовов по тревожной кнопке  (№53от 01.01.2018, №28 от 01.01.2018, №2018/2722 от 25.01.2018)  Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов – 3. | | | |  | | | |
| 1.3.5. | «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске» | | Администрация города Пятигорска;  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | | | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.).  В 2018 году на телефон ЕДДС г. Пятигорска поступило 46 сообщений об обнаружении «бесхозных пакетов», по каждому сообщению к месту обнаружения пакетов были направлены службы городского звена РСЧС для действий по предназначению.  Проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника.  Охвачено 400 тыс. человек. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 20  Организованы и проведены общегородские мероприятия, посвященные празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др. (День города, День Победы, день «Защитника Отечества», День призывника, День независимости России и др.) | | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Н.А. Литвинова  Зам. Заведующего отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  М.Н. Колесникова  Начальник МУ  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Н.А. Васютина | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | В 2018 году проведены мероприятия, наиболее значимые из них:  - «День защитника Отечества»;  -73-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне;  -День Независимости России;  -День Российского флага;  - «238-я годовщина со Дня основания города Пятигорска» и другие.  Проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника.  Охвачено 400 тыс. человек. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 21  Проведены в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска мероприятия по профилактике терроризма, в том числе, занятия по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях | | Ведущий специалист  МУ «Управление образования  Администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | За отчетный период проведено 402 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 19823 человек. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 22  Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | | Заместитель заведующего отделом по делам молодежи администрации города  Пятигорска  Колесникова  М. Н.,  Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова | | | |  | | | | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 30.06.2018 | | | | | | | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.).  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  3 сентября 2018 года состоялось торжественное возложение цветов «Беслан – наша боль».  В 2018 году на базе школьных библиотек прошло 58 пропагандистских мероприятия для 385 школьников.  Культура  Проведено 50 мероприятий.  Охвачено 1,1 тыс. человек. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 23  Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО | | Помощник Главы города Пятигорска  И.В. Пронин  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В. | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО  Проведены тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности: "Давайте дружить", "Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение  конфликтов",  Проведено 31 мероприятие.  Охвачено 1,1 тыс. человек. | | | |  | | | |
| 1.3.6 | Мероприятие  «Мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в городе-курорте Пятигорске | | Администрация города Пятигорска  Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Пятигорска  Шалдырван Т.В. | | | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | Размещено материалов антитеррористической направленности:  - на телевидении – 9;  - в печати – 5;  - в сети Интернет – 46.  Всего – 60. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 24  аОрганизовано освещение в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска информации о деятельности АТК г. Пятигорска, администрации города Пятигорска о профилактике терроризма, размещение информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и блогах, федеральных и региональных информационных ресурсах сети Интернет.инистрации | | Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Пятигорска  Шалдырван Т.В.  Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены:  - Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта.  - методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др.  - в июне 2018-го организован показ и размещение на сайте города Пятигорска 3 видеороликов по профилактике идеологии терроризма: «Звонок маме», «Признаки», «Что твое».  - видеоролики «Звонок маме», «Признаки», «ЧТО ТВОЁ?», размещены на сайте администрации города Пятигорска и опубликованы в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», «Facebook».  Демонстрация указанных роликов осуществлялась в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска, подведомственных учреждениях культуры. | | | |  | | | |
| 1.3.7. | «Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия» | | Администрация города Пятигорска  (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» | | | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка было привлечено 802 народных дружинников из числа членов казачьих обществ.  При содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску:  - раскрыто 16 преступлений;  - задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 476.  Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 25  Принято участие членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым участием людей и др. | | Заведующий отделом оперативного планирования  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  В.Г. Антоненко  Заведующий  отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | В течение 2018 года в составе ДНД из числа казаков ПРКО СОКО ТКВО несли службу 58 казаков, из числа членов ДНД . В состав окружной казачьей дружины Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО входят 10 казаков, которые несут службу на платной основе.  По городу Пятигорску в отчётном периоде привлечено для охраны общественного порядка 802 дружинника из числа казачьих обществ.  При содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску:  - раскрыто 16 преступлений;  - задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 476. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 26  Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка | | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  Т.В. Шалдырван | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске  Всего за 2018 год размещено  28 материалов.  Во всех социальных сетях, курируемых отделом по делам молодежи, размещена информация о работе правоохранительного отряда города Пятигорска, а также информация о наборе желающих вступить в данный отряд. За отчетный период подали заявки 76 кандидатов. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 27  Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия | | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров  Начальник ЕДДС г. Пятигорска  В.А.Кривченко | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | - оказано консультаций – 11 (МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска»);  - оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроены) – 12 (ГКУ«Центр занятости города-курорта Пятигорска», МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»);  -оказана денежная, вещевая и иная помощь – 12 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»).  - Проведено 17 мероприятий для участников клуба «Семья»,действующего на базе МБУК ГДК №1. Охвачено 200 человек. (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»)  Персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 81 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.  Всего 171 мероприятие. | | | |  | | | |
| 1.3.8. | Мероприятие  «Мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию» | | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  Т.В. Шалдырван  Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | За 2018 год - проинформировано более 40 000 тысяч человек.  В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ»  Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, оборудовано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой.  В течение 2018 года 1986 читателей получили бесплатный доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных. Книговыдача в этом отделе составила 32 тыс. экземпляров, посещений 5206 человек. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 28  Организовано размещение на официальном сайте и в СМИ информации о деятельности администрации города Пятигорска в области профилактики правонарушений. | | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска  Т.В. Шалдырван | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | За 2018 года на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска и в СМИ организовано размещение информации о деятельности администрации города Пятигорска в области профилактики правонарушений.  Всего - более 30 материалов. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 29  Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию | | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  Администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | |  | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию –всеми субъектами профилактики проведено более 567 мероприятий, в том числе:  1) на информационных стендах и сайте МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» размещена информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам;  -при проведении рейдов по месту проживания социально неблагополучных семей, специалисты управления оказывают консультативную помощь о предоставлении мер социальной поддержки, и до сведения граждан доводится перечень необходимых документов для их оформления.  В 2018 году специалистами управления проведены 89 рейдов.; в 13-и выездах социального патруля.  2) МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Проведено 5 мероприятий данной тематики.  Доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных: обслужено 14000 читателей.  Книговыдача правовой литературы составила 50 тыс. экземпляров, посещений 17 тыс. человек. | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3.9 | Мероприятие  «Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров  Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Т. Ганоль  Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | По состоянию на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 75 человек; детей из неблагополучных семей – 46.  Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.  Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 97,9 % | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 30  Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам | | Заведующий  Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки  администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая  Ведущий специалист  «Управление образования администрации города Пятигорска»  Дорош Т.В.  Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучаются порядка 20 896 учащихся.  Из них на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 75 человек; детей из неблагополучных семей – 46.  Всего в 2018 году в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска состоялось 42 «круглых стола», направленных  на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и их социальных последствий, в которых приняло участие более 1500 учащихся школ города.  Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.  На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос.Нижнеподкумский действует 56 кружков для детей и молодежи (800 человек). | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 31  Осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. | | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | Комиссией оказана помощь 20 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и психологическая помощь | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 32  Организован отдых, досуг и занятость несовершеннолетних, в т.ч организация круглогодичного оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях | | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  С.Н. Артемов  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров  Заведующий отелом опеки, попечительства администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | В период летней кампании 2018 года отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены 6077 человек. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 97,9 % | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 33  Проведена межведомственная профилактическая операция «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних с оказанием им социальной помощи,  организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных [законных представителей](consultantplus://offline/ref=AD586FE983E67FE7A31E164D0752C7684174E59B6514668F23A9A46DF792D0D15A6A0217709EC50CYBM), не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. | | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)  Т.В. Лозовая  Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Колесникова  М. Н.  Заведующий отелом опеки, попечительства администрации города Пятигорска  Т.Г. Ганоль  Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»  Е.В. Гарькавая | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | За отчетный период на территории г. Пятигорска организована профилактическая операция «Подросток». В рамках Операции выявлено 3 семьи, находящиеся в социально опасном положении. По итогам проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2018» 9 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, совместно с Советом отцов оказана помощь: - обеспечение бесплатным горячим питанием, школьной формой, канцелярскими принадлежностями. | | | |  | | | |
| 1.3.10 | Мероприятие  «Мероприятия для детей и молодежи» | | Заведующий отелом по делам молодежи администрации города Пятигорска  Колесникова М. Н.  Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни. В мероприятиях приняли участие более 3000 человек – это жители и гости города Пятигорска, студенты и работающая молодежь.  Реализованы меры по обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 34  Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии алкоголя на организм человека | | Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | Проведено 310 мероприятий, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни.  Охвачено более 300 тыс. детей и подростков.  Тематические мероприятия: беседа-лекция с просмотром видео «Здоровое поколение-будущее России»; акция «Помнить, чтобы жить!»; акция «Библиозарядка; уличная акция «Я выбираю жизнь без наркотиков»; акция «Здоровье из рук в руки»; тематические беседы «Здоровье нации»и др. | | | |  | | | |
|  | Контрольное событие 35  Реализация мер по обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений, функционирующих в том числе по месту жительства, как основного условия для вовлечения молодежи в творческую деятельность, повышения ее гражданской активности и формирования здорового образа жизни молодого поколения | | Ведущий специалист  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Т.В. Дорош  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.П. Лысенко | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам) заняты 16446 обучающихся в 560 объединениях. В том числе 2661 обучающихся в 96 спортивных объединениях.  На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумский действует 56 кружков (Айкидо», «Студия «Арлекин» для детей, группа «Здоровье»,театр «Белая Ромашка»и др.) для детей и молодежи (800 человек). | | | |  | | | |
| [Подпрограмма 2](#Par229) «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | | | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"  МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"  Администрация города Пятигорска | | | | 01.01.2018 | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», | | | | |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске» | | | Помощник  Главы города Пятигорска  Пронин И.В.  Заведующий информационно аналитический отделом администрации города Пятигорска  Т.В. Шалдырван  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | | 01.01.2018 | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | Проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет». | | | | |  |
|  | Контрольное событие 36  Принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений | | | Помощник  Главы города Пятигорска  Пронин И.В.  Заведующий информационно аналитический отделом администрации города Пятигорска  Т.В. Шалдырван  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию, проводятся профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор. В добровольном электронном анкетировании приняли участие 50 человек из студенческого актива города.  Городским волонтерским отрядом регулярно проводится мониторинг сети интернет на выявление адресов (страниц), пропагандирующих экстремистскую деятельность. За отчетный период было выявлено 14 адресов, которые были направлены в Роскомнадзор, согласно полученным рекомендациям ОМВД России по г. Пятигорску, проинформирован прокурор г. Пятигорска. | | | | |  |
|  | Контрольное событие 37  Проведены мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. | | | Заместитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Е.В. Кобахидзе  Заместитель МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А.Литвинова | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Централизованная библиотечная система объединяет Центральную городскую библиотеку им. М.Горького, Центральную детскую библиотеку им.С.Михалкова и 14 библиотек-филиалов, из них 2 - сельские.С целью предотвращения попадания в библиотечные фонды ЦБС изданий экстремистского содержания все издания, поступившие в отдел комплектования, тщательно сверялись с «Федеральным списком экстремистских материалов» Минюста России. За 2018 год было просмотрено 7 списков. Экстремистских изданий в фондах ЦБС не обнаружено. | | | | |  |
|  | Контрольное событие 38  Освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска | | | Заведующий отделом информационно-аналитической работы  Т.В. Шалдырван | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Размещено материалов по межнациональной политике  - на телевидении – 8;  - в печати – 5;  - в сети Интернет – 44.  Всего – 57. | | | | |  |
| 2.1.2. | Мероприятие«Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» | | | Администрация города Пятигорска;  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Управление образования города Пятигорска»  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. | | | | |  |
|  | Контрольное событие 39  Проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения проведены | | | Помощник Главы города Пятигорска  И.В.Пронин  Заведующий отделом по делам молодежи  Администрации города Пятигорска  Колесникова М. Н.  Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Литвинова Т.А. | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Проведены встречи с религиозными лидерами и руководителями национально-культурных общественных организаций по вопросам предотвращения проявлений этнического и религиозного экстремизма, патриотического воспитания молодежи.  В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятия, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО.  Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. | | | | |  |
|  | Контрольное событие 40  Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске | | | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Литвинова Т.А. | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятия, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО.  Проведено 5 мероприятий данной тематики.  Охвачено 400 человек. | | | | |  |
|  | Контрольное событие 41  В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества | | | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Владимиров В.А. | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества:  1.Семинар-дискуссия по дисциплине «Северный Кавказ в истории России» (20.03.2018 СКФУ);  2.Конкурс бутербродов «Все флаги в гости будут к нам!» (27.02.2018 ПТТТиС);  3,Фестиваль «Национальные традиции» (15.03.2018 ИСиТ);  4.Международный фестиваль дружбы «РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!» (20.04.2018 ПГУ)  5.22.08.2018 г. Совещание в формате «круглый стол» с руководителями НКО, атаманами казачьих обществ на тему: «О подготовительных мероприятиях к празднованию Дня города Пятигорска»  Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. | | | | |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Организация и проведение фестиваля национальных культур» | | | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова | | | | 12.06.2018 | | | | | | | | 15.06.2018 | | | | | | | | | | | | | | | 12.06.2018 | | | | | | | | | | 12.06.2018 | | | | 12 июня 2018 года с 12.00 до 17.00 в Парке Победы города-курорта Пятигорска состоялся фестиваль «Хоровод наций», посвященный дню России. В нём приняло участие 18 национальных культурных общин, которые представили свои национальные кухни с угощением для посетителей.  Каждая община представила свои творческие коллективы. Мероприятие посетило 2000 человек | | | | |  |
|  | Контрольное событие 42  Фестиваль проведен | | |  | | | | | | | 15.06.2018 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 12.06.2018 | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  "Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде" | | | Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | | | | | 01.01.2018 | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)  По итогам 2018 года - 310 | | | | | |  |
|  | Контрольное событие 43  Проведены встречи-беседы профилактического характера со студентами, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями города Пятигорска | | | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства  Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников. | | | | | |  |
|  | Контрольное событие 44  Проведен конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | | | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Акопян А.И. | | | | |  | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 15.12.2018 | | | | | | В период с 01.12.2018 года по 15.12.2018 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся. | | | | | |  |
|  | Контрольное событие 45  Организованы профилактические мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий | | | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»  Т.А. Литвинова  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Е.Е. Лысенко  Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска  В.А. Владимиров | | | | |  | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)  По итогам 2018 года - 310 | | | | | |  |
| [Подпрограмма 3](#Par466). «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | | | | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска".  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию) | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | Привлечено для охраны общественного порядка 802 народных дружинника из числа членов казачьих обществ.  При содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску:  - раскрыто 16 преступлений;  - задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 729. | | | |  |
| 3.1.1 | Мероприятия в рамках поддержки казачества | | | | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  О.А.Степанов | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | Заключено 9 контрактов  на сумму  996,48 тыс. руб. | | | |  |
|  | Контрольное событие 46  Заключен контракт на приобретение автомобиля для казачьего общества | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 26.11.2018 г. | | | | Контракт  № 2018-5 от 26.11.2018 г.  приобретен автомобиль  LADA Largus | | | |  |
|  | Контрольное событие 47  Заключены контракты на приобретение форменной одежды для казачьего общества | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 09.10.2018 | | | | Заключены контракты №314 от 09.10.2018 на сумму 94199,00 рублей  №315 от 09.10. 2018 на  приобретение форменной одежды для казачьего общества | | | |  |
|  | Контрольное событие 48  Заключены контракты на приобретение садовой техники, бензогенератора для казачьего общества | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 15.10.2018 | | | | Заключен  контракт №1 от 15.10.2018 г. на сумму  69990,00 рублей на приобретение садовой техники, бензогенератора для казачьего общества. | | | |  |
|  | Контрольное событие 49  Заключены контракты на приобретение офисной мебели для казачьего общества | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 09.10.2018  10.10.2018 | | | | Заключены контракты №1 от 09.10.2018 на сумму 15500,00 рублей  №1 от  09.10. 2018  №1 от  10.10.2018  на приобретение офисной мебели для казачьего общества | | | |  |
|  | Контрольное событие 50  Заключен контракт для приобретения офисной техники для казачьего общества | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 09.10.2018 | | | | Заключен контракт  №1-2018  от 09.10.2018 на сумму 172 00,00 рублей на приобретение офисной техники  (МФУ) для казачьего общества | | | |  |
| 3.2. | Основное мероприятие  «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества» | | | | МУ "Управление образования администрации города Пятигорска";  МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска";  МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска";  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска. | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | | | | 31.12.2018 | | | | Всего проведено 131 мероприятие.  Охват – 2520 школьников | | | |  |
|  | Контрольное событие 51  Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске проведены | | | | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска  Акопян А.И.  Заместитель председателя  МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  Лысенко Е.П. | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске.  Всего проведено 88 мероприятий с общим охватом – 950 обучающихся. | | | |  |
|  | Контрольное событие 52  Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведены | | | | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска  Акопян А.И. | | | |  | | | | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 31.03.2018  30.06.2018  30.09.2018  31.12.2018 | | | | Проведено 43 мероприятия данной тематики.  Охвачено 1,6 тыс. человек | | | |  |

1. Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы за 2017 год не заполняются в связи с тем, что положения МП «Безопасный Пятигорск», утвержденной постановлением администрации г. Пятигорска от 04.09.2017 N 3735 вступили в силу с 01 января 2018 года. [↑](#footnote-ref-2)