ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Безопасный Пятигорск»

 за 2019 год

 Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года №3735.

Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2019 год», утвержденным приказом начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» от 26 декабря 2018 №42-ОД.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2019 г. было запланировано 33591,17 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2019 г. объем бюджетных средств увеличился до 36715,40 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 2510,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 36237,68 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.19 г. было запланировано 25260,31 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 28273, 85 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 2510,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 27808,18 тыс.руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств, консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, обеспечивалось обслуживание 97 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска (заключено 14 договоров на сумму 872,40 тыс.рублей);

- специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. За 2019 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило -111 190; количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило - 1537; количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %; в том числе, количество реагирования на бесхозные предметы составило 42 выезда.

- в настоящее время организацией, осуществляющей ТО систем наблюдения проведены необходимые работы и организовано рабочее место в отделе полиции по г. Пятигорску, с возможностью онлайн-просмотра всех видеокамер, а также извлечением необходимых видеозаписей и использованием их в служебной деятельности.

- в соответствии с заключенными договорами (заключено 272 договора), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

- выполнения мероприятий по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -255 человек (при плановом значении 170).

- проведения тренировочных мероприятий по эвакуации людей, обучению персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. В муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено 112 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 20 868 человек. Всего проведено 112 тренировочных мероприятий.

- проведения 26 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- 18 апреля 2019 года проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40.

Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска. За 2019 год проведено 325 мероприятий, в т.ч.:

- 88 превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми водами;

- 219 тренировок и учений;

 - обследовано 144 объекта жилого фонда на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также одиноких престарелых и малоимущих одиноко проживающих граждан в период прохождения отопительного сезона 2019.

- проведены беседы «О соблюдении требований пожарной безопасности в быту, и действия граждан при обнаружении пожара», проинформировано 2801 человек.

Ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводит две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края. По состоянию на отчетный период 2019 года приняли участие в 26 тренировках по отработке действий по предназначению.

В 2019 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2019 году проверено – 17 объектов, оказана методическая помощь руководителям 71 объектов муниципального объекта образования и 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности.

- в целях выполнения мероприятий по созданию условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска заключено 3 контракта на сумму 1279,30 тыс.руб., в т.ч., на поставку 200 штук периметрального ограждения; проведение экспертизы муниципального контракта; на поставку четырех арочных металлодетекторов. Контракты выполнены в полном объеме. Указанное мероприятие осуществлялось в рамках софинансирования из бюджета Ставропольского края;

- в рамках выполнения мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска выполнялось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов, обеспечивался контроль доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. Всего в 2019 году проведено 211 мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов.

Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске:

- проведено 44 общегородских массовых мероприятия и праздника, охвачено 400 тыс. человек.

- за отчетный период проведено 112 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;

- в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.);

- организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО Проведено 31 мероприятие. Охвачено 1,1 тыс. человек.

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.:

- размещено материалов антитеррористической направленности: на телевидении – 9; в печати – 5; в сети Интернет – 41. Всего – 55.

- заключено 4 муниципальных контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории города-курорта Пятигорска, в т.ч.:

- на создание аудиовизуальных произведений; сувенирной продукции (ручки) – 500 шт.

- изготовление наружной рекламы – баннеры – 3 шт.

- на изготовление полиграфической продукции – календари (настенный – 200 шт; (перекидной – 211). Условия контрактов сторонами выполнены в полном объеме

Проведены мероприятия по профилактике правонарушений. В 2019 году в городе осуществляли деятельность:

 1) три добровольные народные дружины:

 -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 57 человек (АППГ – 54);

 -из числа граждан - «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации №368 от 29 января 2019) - 4 человека;

 - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10) .

 2) две общественные организации правоохранительной направленности:

 - ООПН «Правоохранительный корпус» - 48 (из них – 44 человека проходят процедуру согласования в ОМВД по г. Пятигорску);

 - ООПН «Вымпел» - 10 человек (АППГ – 10).

 При содействии представителей дружины:

 - выявлено и раскрыто - 22 преступления (АППГ – 15);

 -задержано лиц за совершение преступлений – 22 человека (АППГ – 18);

 - пресечено - административных правонарушений – 1108 правонарушения (АППГ – 729).

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 1108 человек (АППГ – 729).

Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске Всего за 2019 год размещено 32 материала.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

По итогам за 2019 год количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми:

- оказано консультаций о мерах социальной поддержки малоимущим – 8, т.ч. оказана государственная социальная помощь в размере 6000 руб. - 1 человеку, которому также выдана справка о признании его малоимущим, дающая право на меры социальной поддержки (МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска»);

- оказаны услуги по профориентации - 4 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 6 человек, в т.ч. по программе «Временное трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите»– 12 (государственное казенное учреждение «Центр занятости города-курорта Пятигорска»);

-оказана денежная, вещевая и иная помощь – 15 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»).

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска оказана помощь 45 несовершеннолетним, признанным потерпевшими, назначена бесплатная юридическая и психологическая помощь.

- персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 54 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

Всего субъектами профилактики на муниципальном уровне проведено 55 мероприятий, в т.ч. 45 – Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города-курорта Пятигорска.

В интересах правоохранительных органов, в соответствии с Соглашением №159 между Комитетом Ставропольского края по делам национальностей и администрацией города Пятигорска проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту помещений, предоставляемых для сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного на обслуживаемых административных участках: Заключено пять муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции на обслуживаемых участках по ул. Восстания, д.100; ул. Хетагурова, д 114; ул. Подстанционная,4 в пос. Энергетик. В рамках программы предусмотрено 1277,78 тыс. руб. (КБ – 1150,00; Мб. – 127,78 тыс. рублей). Кассовое исполнение – 1 165,85 (Кб – 1031,77 тыс. руб.; Мб – 114,64 тыс. руб. МБ вне субсидии – 19,44 тыс. руб.).

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 221 мероприятие (при плановом показателе – 210).

Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:

1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска – 26 публикаций.

2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан, в т.ч.:

 - во всех муниципальных учреждениях культуры размещены памятки о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, проинформировано более 2000 родителей;

 - во всех общеобразовательных организациях размещены памятки о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, проинформировано порядка 12 000 родителей;

 - путем размещения на информационных стендах подведомственных учреждений ГБУСО «ПКЦСОН» (15), отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска (58), на сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -104.

3) путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности.

В 2019 году субъектами профилактики проинформировано 61945 человек, в т.ч.:

- МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 3000 человек;

 - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - 11000 человек (родители);

 - МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» - 21771 человек (лица пожилого возраста);

 - Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 14 000 человек;

 - Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска – 12 000 человек;

 - представителями добровольных народных дружин при выполнении мероприятий по охране общественного порядка – 174 человека.

 Всего: 61945 человек.

Проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам В Пятигорске действуют 16 учреждений дополнительного образования детей, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры (2326 учащихся, из них 313 на льготной основе).

В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучаются порядка 20 896 учащихся. Из них на 1 января 2019 года на разных видах профилактического учета состоят 75 человек; детей из неблагополучных семей – 46. Всего в 2019 году в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска состоялось 42 «круглых стола», направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и их социальных последствий, в которых приняло участие более 1500 учащихся школ города.

Всего по данному направлению проведено 274 мероприятия с охватом 15250 чел.

В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам) охвачено 14950 обучающихся в 476 объединениях. В том числе 2655 обучающихся в 96 спортивных объединениях.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,09 % (план по программе – 68,1 %);

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) со ставила 100 % (при плановом значении – 100%);

- количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС - 97 единиц (при плановом значении - 97);

- количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 255 человек (при плановом значении – 255);

- количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). – 112 (при плановом значении – 65);

- количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 26 (при плановом значении – 26);

- количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 272 (при плановом показателе – 130);

-количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 35 (при плановом показателе – 35);

- количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 211 (при плановом значении – 184);

- степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для периметрального ограждения) 92% (при плановом показателе – 92%);

- степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторами) – 67 % (при плановом показателе – 67%);

- количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 (при плановом показателе – 1);

- количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с

правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 310 (при плановом показателе – 300);

- количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 3 (при плановом показателе – 3);

- доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке – 33,3% (при плановом показателе – 33%);

- численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 101 человек (при плановом показателе – 86);

- количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 10 (при плановом значении –55);

- количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 221 (при плановом значении – 210);

 - доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила более 35,8% в год (при плановом показателе 31%);

- количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 14112 (при плановом показателе 14050);

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 170 подростков (при плановом значении – 170);

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью – 100% (при плановом значении – 83%).

Из 38 контрольных событий, запланированных подпрограммой 1 на 2019 год, достигнуты в срок 38 контрольных событий.

На реализацию подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2019 г. было запланировано 40,00 тыс.руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2019 г. было выделено 40,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,00 тыс. руб., 100 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

-проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность. профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор. За 2019 год в добровольном электронном анкетировании приняли участие более 300 человек - студенты образовательных учреждений высшего и средне-профессионального образования.

- в отчетном периоде состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., заместителя главы администрации Фисенко В.М. и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий.

В 2019 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

- освещались в информационно – аналитической программе «Вести. Пятигорск – столица СКФО» на телеканале ГТРК «Ставрополье», «Пятигорское время» на телеканале СТС, «Детали КМВ» на телеканале СТС;

- публиковались в газетах «Пятигорская правда», «Пятигорский городовой»; «Бизнес КМВ»;

- размещались на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска, сайтах «Пятигорская правда», «Говорун 26», «Яблоко.ру», сайт «Кавказ-Экспресс», Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Портал Северного Кавказа., в т.ч. в

Общее количество публикаций – 55 (при плановом значении – 40).

В 2019 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проходят встречи, беседы со студентами, на которые приглашаются представители администрация вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства (Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, Заместитель муфтия Ставропольского края Аслан Хаджи).

Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников.

В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО. Проведено 20 мероприятий данной тематики. Охвачено 400 человек.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 39 от 18 ноября 2019 года, проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства в рамках фестиваля национальных культур.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства

Всего было проведено 19 бесед, на которых присутствовало около 4000 первокурсников.

В период с 01.12.2019 года по 15.12.2019 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся.

 Всего по итогам 2019 года проведено 253 мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет).

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) – 22,34%, запланировано - 21 %.

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 55 (при плановом показателе – 40);

- численность участников мероприятий, направленыхна этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске – 1120 человек (при плановом показателе – 1000);

- количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 12 (при плановом показателе 10);

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) - 253 человек, что значительно выше запланированного (205 единиц).

Из 10 контрольных событий, запланированных подпрограммой 2 на 2019 год – достигнуты в срок 10 контрольных событий.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) по состоянию на 01.01.19 г. было запланировано 0,00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.19 г. объем бюджетных средств составил - 0 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий по поддержке казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска осуществлял свою деятельность муниципальный штаб народных дружин. В 2019 году состоялось 6 заседаний, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска.

В 2019 году в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 57 человек (АППГ – 54);

-из числа граждан - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10).

При содействии представителей дружины:

- выявлено и раскрыто - 22 преступления (АППГ – 15);

- задержано лиц за совершение преступлений – 22 человека (АППГ – 18);

- пресечено - административных правонарушений – 1108 правонарушения (АППГ – 729).

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 1108 человек (АППГ – 729).

Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих в соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" от 02.04.2014 N 44-ФЗ.

Организовано размещение информационных и разъяснительных материалов в сфере участия граждан в охране общественного порядка на официальном сайте города Пятигорска.

Информационно аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске

Всего размещено 32 материала.

В рамках выполнения мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведено 131 мероприятие. Охват – 2520 школьников, в т.ч.:

 -88 мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске с общим охватом – 950 обучающихся;

 -43 мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества. Охвачено 1,6 тыс. человек.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей:

 - количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска составило 536 (при плановом значении – 536);

- количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, человек составило – 105 человек (при плановом значении – 100 человек);

- количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 170 человек (при плановом значении – 170).

Из 3 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2019 год, достигнуты в срок 3 контрольных события.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма 4) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.19 г. было запланировано 8 290,86 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 8401,55 тыс. руб., кассовые расходы составили 8389,50 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы 4 осуществлялась оплата труда сотрудников МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», уплата налогов, выполнялись условия договоров на услуги связи, информационные услуги, техническое обеспечение, приобретены канцелярские товары, картриджи. Два сотрудника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» прошли обучение по программе повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций».

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2019 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2019 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 130 листах.

Начальник МУ «Управление

общественной безопасности администрации

города Пятигорска» В.В. Песоцкий