ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Безопасный Пятигорск»

за 2020 год

Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2020 год», утвержденным приказом начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» №34-ОД от «26» декабря 2019 г. (в ред., утв. приказом №34-ОД от «15» декабря 2020 г.).№

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2020 г. было запланировано 40 823,69 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2020 г. объем бюджетных средств увеличился до 40 836,92тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 999,33 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 40 575,93тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,10 % (план по программе – 68,10 %);

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100 % (при плановом значении – 100 %);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) – 26,06%, запланировано - 22 %;

- доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 60% (план – 30%).

На реализацию Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.20 г. было запланировано30 363,60 тыс. руб., по состоянию на 31.12.20 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 30 980,63 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 999,33тыс. рублей. Кассовые расходы составили 30 852,39 тыс.руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств, консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, обеспечивалось обслуживание 110 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска (заключено 16 договоров на сумму 644,06 тыс.рублей);

- организовано рабочее место в отделе полиции по г. Пятигорску, с возможностью онлайн-просмотра всех видеокамер, а также извлечением необходимых видеозаписей и использованием их в служебной деятельности;

- в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 19 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений;

- специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирование на ее изменение. За 2020 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило -115 819 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 111 190); количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило - 1158 (АППГ – 1537); количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %, в том числе, количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 27 выездов.

- в соответствии с заключенными договорами (194 договора), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

- мероприятия по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -119 человек (при плановом значении 204).

- тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучению персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. В муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено 126 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 19 832человека. Всего проведено 126 тренировочных мероприятий.

- проведено 27 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40.Всего – 14 комплексных технических проверок.

Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска. За 2020 год проведено 666 мероприятий, в т.ч.:

- 9 превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми водами;

- 657 тренировок и учений;

- обследовано 155 объектов жилого фонда на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также престарелых и одиноко проживающих граждан в период прохождения отопительного сезона 2020.

- проведены беседы «О соблюдении требований пожарной безопасности в быту, и действия граждан при обнаружении пожара», проинформировано 642 человека.

В муниципальной собственности находится 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них: готовы к приему укрываемых – 2 ед.; переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед. В 2020 году осуществлялись расходы на содержание имущества (взносы на капитальный ремонт) защитных сооружений на сумму 148,09 тыс. руб.

В 2020 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2020 году проверено – 9 объектов, оказана методическая помощь руководителям 21 объекта религиозных организаций, руководителям 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности;

- в рамках выполнения мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска выполнялось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов, обеспечивался контроль доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. Всего в 2020 году проведено 196 мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов;

- проведены антитеррористические мероприятия в муниципальных образовательных организациях, в том числе установлено периметральное ограждение территории МБОУ Гимназии № 11, приобретены и установлены системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 28.

Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске:

- проведено 22 общегородских массовых мероприятия и праздника, охвачено 50 тыс. человек.

- за отчетный период проведено 126 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;

- в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.);

- организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО Проведено 64 мероприятия, в т.ч. в он-лайн формате. Охвачено 3,0 тыс. человек.

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.:

- размещено материалов антитеррористической направленности: на телевидении – 8; в печати – 6; в сети Интернет – 38. Всего – 52.

- заключено 5 муниципальных контрактов на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории города-курорта Пятигорска, в т.ч.:

- на создание аудиовизуальных произведений – 1 шт.;

- на изготовление полиграфической и сувенирной продукции, в т.ч.:

- календари настенные (квартальные) – 80 шт.;

- календари настольные без блока – 100 шт.;

- календари карманные – 202 шт.;

- плакаты А3 – 300 шт.;

- ручки с логотипом – 324 шт.

- на изготовление и закупку полиграфической продукции (Диплом с Российской символикой – 50 шт.; папка-конверт – 30 шт.; календарь домик – 15 шт.; календарь перекидной – 15 шт.; блокнот-бизнес – 15 шт.).

- на изготовление печатной продукции (сборники) – 50 шт.

Условия контрактов сторонами выполнены в полном объеме.

Проведены мероприятия по профилактике правонарушений. В 2020 году в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);

-из числа граждан - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10).

2) две общественные организации правоохранительной направленности:

- ООПН «Правоохранительный корпус» - 4;

- ООПН «Вымпел» - 10 человек (АППГ – 10).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 673 человека (АППГ – 1108).

Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего в 2020 году размещено 23материала.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

По итогам за 2020 год количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми:

- оказано консультаций о мерах социальной поддержки малоимущим –3, (МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска»);

- оказаны услуги по профориентации -10 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 4 человека (государственное казенное учреждение «Центр занятости города-курорта Пятигорска»);

-оказана денежная, вещевая и иная помощь –5 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»).

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска оказана помощь 25 несовершеннолетним, признанным потерпевшими, назначена бесплатная юридическая и психологическая помощь.

Всего субъектами профилактики на муниципальном уровне проведено 25 мероприятий.

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:

1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска – 45 публикаций.

2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан.

В 2020 году субъектами профилактики проинформировано 39229 человек. Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 256 мероприятий (при плановом показателе – 220).

На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 28.05.2020 года № 598 «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020 году» и в связи с обостренной эпидемиологической ситуацией, работа учреждений летнего отдыха осуществлялась в онлайн-формате. Более 3000 детей стали участниками виртуальных экскурсий, конкурсов, мастер-классов, флэш-мобов.

На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумский, а также Дома национальных культур действует 95 клубных формирований и кружков для детей и молодежи (1531 человек).

По состоянию на 31.12.2020 года в банке данных состоит 11 несовершеннолетних, самовольно покинувших дома в 2020 году. По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска (далее – КДН) проведены социальные патрули по месту жительства несовершеннолетних, все несовершеннолетние заслушаны с самоотчетом на заседаниях КДН, организована внеурочная и досуговая занятость, закреплены наставники.

Комиссией оказана помощь 25 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь.

В 2020 году организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни. МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» проведено 114 спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС - 110 единиц (при плановом значении - 97);

- количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 119 человек (при плановом значении – 204). Показатель не выполнен в связи с введенными ограничениями, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 г.;

- количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 126 единиц (при плановом значении – 70);

- количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 27 единиц (при плановом значении – 27);

- количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска– 194 единиц (при плановом показателе – 130);

-количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности– 40 единиц (при плановом показателе – 40);

- количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений - 196 единиц (при плановом значении – 153);

- количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 штука (при плановом показателе – 1);

- количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с

правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 1131 штука (при плановом показателе – 310);

- количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 3 штуки (при плановом показателе – 2);

- численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 100 человек (при плановом показателе – 88);

- количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми -25 единиц (при плановом значении –20);

- количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию –256 единиц (при плановом значении – 220);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила более 34% в год (при плановом показателе 32%);

- количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 14479 человек (при плановом показателе 14100);

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 108 подростков (при плановом значении – 169);

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью – 100% (при плановом значении – 85%).

Из 40 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2020 год, достигнуты в срок 40 контрольных событий.

На реализацию Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2020 г. было запланировано 40,00 тыс.руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 г. было выделено 40,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,00 тыс. руб., 100 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

-проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность, профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор». За 2020 год в добровольном электронном анкетировании приняли участие более 300 человек - студенты образовательных учреждений высшего и средне-профессионального образования.

- в отчетном периоде состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий.

В 2020 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

- освещались в информационно – аналитической программе «Вести. Пятигорск – столица СКФО» на телеканале ГТРК «Ставрополье», «Пятигорское время» на телеканале СТС, «Детали КМВ» на телеканале СТС;

- публиковались в газетах «Пятигорская правда», «Пятигорский городовой»; «Бизнес КМВ»;

- размещались на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска, сайтах «Пятигорская правда», «Говорун 26», «Яблоко.ру», сайт «Кавказ-Экспресс», Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Портал Северного Кавказа.

Общее количество публикаций – 52 (при плановом значении – 41).

В 2020 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проходили встречи, беседы со студентами, на которые были приглашены представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства.

В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактику терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО. Проведено 20 мероприятий данной тематики. Охвачено 400 человек.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 29 от 11 сентября 2020 года, проведены мероприятия, по организации национально-культурных подворий в рамках фестиваля национальных культур, посвященного празднованию 240-летию города Пятигорска.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на которых присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства

В период с 01.12.2020г. по 15.12.2020 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных учреждений, в котором приняло участие более 200 учащихся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 52 единицы (при плановом показателе - 41);

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске – 2100 человек (при плановом показателе – 1050);

- количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 28 единиц (при плановом показателе – 10);

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) - 210 единиц, что значительно выше запланированного (206 единиц);

Из 12 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2020 год – достигнуты в срок 12 контрольных событий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) по состоянию на 01.01.2020 г. было запланировано 1000,00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.20 г. объем бюджетных средств составил - 207,82 тыс. руб.

В рамках выполнения основного мероприятия «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» в 2020 году заключено 3 контракта на сумму 207,82 тыс. руб., приобретены: форменная одежда, термосы, знаки различия (кокарда ОВ малая защитная).

В 2020 году состоялось 6 заседаний муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска.

В 2020 году в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);

-из числа граждан - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 673 человека (АППГ – 1108).

Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих в соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" от 02.04.2014 N 44-ФЗ. Информационно аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего размещено 28 материалов.

В рамках выполнения мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведено 5 мероприятий. Охват – 736 школьников.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей:

 - количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска составило 835 человек (при плановом значении – 650);

- количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, составило – 110 человек (при плановом значении – 110 человек);

- количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 736 человек (при плановом значении – 200).

Из 4 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2020 год, достигнуты в срок 4 контрольных события.

На реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма 4) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.2020 г. было запланировано 9 420, 09тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 9 446, 77 тыс. руб., кассовые расходы составили 6 170,69 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы 4 осуществлялась оплата труда сотрудников МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», уплата налогов, выполнялись условия договоров на услуги связи, информационные услуги, техническое обеспечение, приобретены канцелярские товары, картриджи. Два сотрудника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» прошли обучение по программе повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций».

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2020 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 135 листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |