Приложение 3

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единицаизмерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 |
| План | Фактическое значение на конец года | План | Фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» |
| Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 1.1. | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | 68,08 | 68,08 | 68,09 | 68,1 | - |
| 1.2. | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) | проценты | 93 | 100 | 100 | 100 | - |
| [Подпрограмма 1](#Par229) «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» |
| Задача 1 [подпрограммы 1](#Par229): обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: |
| 1.1.1. | Количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДСг. Пятигорска. | единиц | 90 | 90 | 97 | 97 | - |
| Задача 2 [Подпрограммы 1](#Par229): Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска |
| 1.2.1. | Количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год). | человек | 170 | 261 | 255 | 255 | Дополнительно подготовку проходили лица, впервые назначенные на должности в организациях, а также сотрудники организаций у кого истекали сроки подготовки, установленные законодательством РФ. |
| 1.2.2. | Количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). | единиц | 60 | 402 | 65 | 112 |  Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), Министерства образования Ставропольского края о проведении дополнительных тренировок. |
| 1.2.3. | Количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДСгорода Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 24 | 24 | 26 | 26 |  |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) | единиц | 90 | 273 | 130 | 272 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска |
| 1.2.5. | Количество  материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год). | единиц | - | - | 35 | 35 |   |
| Задача 3 [Подпрограммы 1](#Par229): создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска. |
| 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий по созданию безопасныхусловий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) | единиц | 189 | 189 | 184 | 211 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества проведенных мероприятий посозданию безопасныхусловий функционирования объектов муниципальных учреждений  |
| Задача 4 [Подпрограммы 1](#Par229): совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города. |
| 1.4.1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для периметрального ограждения). | процент | - | - | 92 | 92 |  |
| 1.4.2. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторами). | процент | - | - | 67 | 67 |  |
| 1.4.3. | Количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | штук | - | - | 1 | 1 |  |
| 1.4.4. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму. | штук | - | - | 300 | 310 |   |
| 1.4.5. | Количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии. | штук | - | - | 3 | 3 |  |
| 1.4.6. | Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке.  | проценты | - | - | 33,00 | 33,3 |  |
| 1.4.7. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | - | - | 86 | 101 | Увеличение численности членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска за счет внесения в реестр народных дружин Ставропольского края. |
| 1.4.8 | Количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | единиц | 5 | 171 | 10 | 55 | Дополнительно КДНиЗП оказана помощь 45 несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках УК РФ |
| 1.4.9. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) | единиц | 200 | 567 | 210 | 221 |  |
| Задача 5 [Подпрограммы 1](#Par229): профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |
| 1.5.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | 30 | 35,8 | 31 | 35,8 |   |
| 1.5.2. | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) | человек | 14000 | 30000 | 14050 | 14112 |  |
| 1.5.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" | человек | 194 | 158 | 170 | 170 |  |
| 1.5.4. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью (в год). | процент | 80 | 97,9 | 83 | 100 | Увеличение показателя благодаря организации в г. Пятигорске по инициативе комиссии благотворительного проекта « Социальный калейдоскоп» |
| Цель Программы 2. Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска |
| 2.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | процент | 20 | 22,3 | 21 | 22,34 |  |
| Задача 1 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска. |
| 2.1.1. | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | 39 | 58 | 40 | 55 |  |
| 2.1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске | человек | - | - | 1000 | 1120 |  |
| 2.1.3. | Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | единиц | - | - | 10 | 12 |  |
| Задача 2 [Подпрограммы 2](#Par385): формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде. |
| 2.2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | 204 | 310 | 205 | 253 |  |
| Цель Программы 3. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске. |
| 3.1. | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год). | процент | 20 | 60 | 0 | 0 |   |
| [Подпрограмма 3](#Par466) «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» |
| Задача 1 [Подпрограммы 3](#Par466): Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. |
| 3.1.1. | Количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | 540 | 802 | 536 | 536 | - |
| Задача 2 [Подпрограммы 3](#Par466): Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности - спортивных играх, конкурсах и соревнованиях |
| 3.1.2. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, человек | человек | 90 | 90 | 100 | 105 | - |
| 3.2.2. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, человек. | человек | - | - | 170 | 170 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МУ « Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  |  | В.В. Песоцкий |