ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Безопасный Пятигорск»

за 2021 год

Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2021 год», утвержденным приказами начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» № 35-ОД от «15» декабря 2020 г., №72-ОД от 20.12.2021 г.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2021 г. было запланировано        41 279,30 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных средств увеличился до 75 954,44 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 30 283, 66 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 74 546, 670 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 67,5 % (план по программе – 68,10 %); (индикатор не выполнен в связи с высоким ростом заболевших и введенными ограничительными мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией);

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100 % (при плановом значении – 100 %);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет– 29% (при плановом значении - 23%);

- доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 72% (план – 35%).

На реализацию Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.21 г. было запланировано 33 628, 71 тыс. руб., по состоянию на 31.12.21 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 68 288, 32 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 30 283, 66 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 66 880,86 тыс. руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств, консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, обеспечивалось обслуживание 115 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска (заключено 15 договоров на сумму 726,76 тыс. рублей);

- организовано рабочее место в отделе полиции по г. Пятигорску, с возможностью онлайн-просмотра всех видеокамер, а также извлечением необходимых видеозаписей и использованием их в служебной деятельности;

- в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 12 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений;

- специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирование на ее изменение. За 2021 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, составило - 120 892 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) -115 819); количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило – 1 231 (АППГ – 1 158); количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %, в том числе, количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 24 выезда.

- в соответствии с заключенными договорами (248 договоров), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

- мероприятия по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -145 человека (при плановом значении 185).

- тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучению персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. В муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено 179 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 26370 человек.

- проведено 28 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. Всего – 14 комплексных технических проверок.

Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска. За 2021 год проведено 666 мероприятий, в т.ч.:

- 9 превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми водами;

- 489 тренировок и учений;

- обследовано 20 объектов жилого фонда на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также престарелых и одиноко проживающих граждан в период прохождения отопительного сезона 2021.

- проведены беседы «О соблюдении требований пожарной безопасности в быту, и действия граждан при обнаружении пожара», проинформировано 150 человек.

В муниципальной собственности находится 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них: готовы к приему укрываемых – 2 ед.; переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед. В 2021 году осуществлялись расходы на содержание имущества (взносы на капитальный ремонт) защитных сооружений на сумму 70,81 тыс. руб.

В 2021 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2021 году проверено – 9 объектов, оказана методическая помощь руководителям 21 объекта религиозных организаций, руководителям 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности;

- в рамках выполнения мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска выполнялось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов, обеспечивался контроль доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. Всего в 2021 году проведено 127 мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов;

- проведены антитеррористические мероприятия в муниципальных образовательных организациях, в том числе установлено периметральное ограждение в МБОУ гимназии № 4, МБОУ СОШ № 6, МБОУ лицей № 15, МБОУ СОШ № 18, проведена модернизация видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 12, МБОУ КСОШ  № 19, МБОУ СОШ № 29. В 2021 году заключено 207 контрактов на сумму 24 513,96 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводилось: техническое обслуживание пожарной сигнализации; техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец - мониторинг», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Все образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения.

Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске:

- проведено 40 общегородских массовых мероприятия и праздника, охвачено 45 тыс. человек;

- за отчетный период проведено 126 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;

- в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 38 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.);

- организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 29 мероприятий.

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.:

- размещено материалов антитеррористической направленности: в печати – 3; в сети Интернет – 57. Всего – 60.

- заключено 3 муниципальных контрактов на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории города-курорта Пятигорска, в т.ч.:

- на изготовление видеоролика – 1 шт.;

- на изготовление полиграфической и сувенирной продукции, в т.ч.:

- календари настенные (квартальные) – 100 шт.;

- календари настольные без блока – 105 шт.;

- ручки с логотипом – 133 шт.

- блокнот А5- 140 шт.;

- баннер 3*6 - 2 шт.;

- баннер 1*1 - 3 шт.

Условия контрактов сторонами выполнены в полном объеме.

Проведены мероприятия по профилактике правонарушений. В текущем периоде 2021 года в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);

- из числа граждан «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19);

- подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 16)

- общественных объединений правоохранительной направленности – 18 (АППГ - 17).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108).

Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего в 2021 году размещено 38 материалов.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

По итогам, за 2021 год количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми:

Оказана консультативная помощь о мерах социальной поддержки малоимущим (МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») - 9 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;

2. Оказаны услуги по профориентации - 10 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 4 гражданина, (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);

3. Признано безработными – 2 гражданина (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);

4. Оказана денежная помощь (на заявительной основе) – 7 гражданам  (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

5. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска ведется учет несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. на учете в городском банке данных подростков «группы риска» состоит 2 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В период отбывания наказания с осужденными проводится  комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими повторных преступлений.

Всего субъектами профилактики на муниципальном уровне проведено 32 мероприятия.

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:

1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска   – 53 публикации.

2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан.

В 2021 году субъектами профилактики проинформировано 38144 человек. Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 254 мероприятия.

На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумский, а также Дома национальных культур действует 81 клубных формирований и кружков для детей и молодежи (836 человек).

По состоянию на 31.12.2021 года в банке данных состоит 7 несовершеннолетних, самовольно покинувших дома в 2021 году. По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска (далее – КДН) проведены социальные патрули по месту жительства несовершеннолетних, все несовершеннолетние заслушаны с самоотчетом на заседаниях КДН, организована внеурочная и досуговая занятость, закреплены наставники.

Комиссией оказана помощь 10 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь.

В 2021 году организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни. МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» проведено 85 спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

### - количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС - 115 единиц (при плановом значении - 130). Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования.;

### - количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 145 человек (при плановом значении – 215). Показатель не выполнен в связи с введенными ограничениями, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края № 119 от 26.03.2020 г.;

- количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 179 единиц (при плановом значении – 75);

- количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 28 единиц (при плановом значении – 28);

### - количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска – 242 единиц (при плановом показателе – 105);

### -количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности– 40 единиц, что соответствует запланированному значению;

### - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений - 171 единиц (при плановом значении – 153);

### - количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 штука (при плановом показателе – 0);

### - количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 478 штук (при плановом показателе – 320);

### - количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 5 штук (при плановом показателе – 0);

### - численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 99 человек (при плановом показателе – 90).

- количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 32 единиц (при плановом значении –30);

- количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – 550 единиц (при плановом значении – 230);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила 30 % в год (при плановом показателе 33%). Показатель не выполнен, за счет незначительного уменьшения количества обучающихся;

- количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) –15329 человек (при плановом показателе 14150);

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 110 подростков (при плановом значении – 168). Уменьшение показателя является положительным фактором,  так проведенная индивидуальная профилактическая работа способствовала снятию несовершеннолетних с профилактических видов учета;

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью – 89% (при плановом значении – 86%).

Из 41 контрольного события, запланированных Подпрограммой 1 на 2021 год, достигнуты в срок 41 контрольное событие.

На реализацию Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 г. было запланировано 40,00 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 г. было выделено 40,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,00 тыс. руб., 100 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

-проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность, профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор». За 2021 год в добровольном электронном анкетировании приняли участие более 628 человек - студенты образовательных учреждений высшего и средне-профессионального образования.

- в отчетном периоде состоялось 5 заседаний Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием руководителей национально-культурных объединений г. Пятигорска.

В 2021 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

-освещались на телеканале ГТРК «Ставрополье»;

-публиковались в газете «Пятигорская правда»;

- размещались на официальном сайте администрации города Пятигорска, а также на сайтах «Пятигорская правда», «Говорун26».

Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на регулирование миграционных процессов. Всего публикаций – 15.

В 2021 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проходили встречи, беседы со студентами, на которые были приглашены представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства.

В Доме национальных культур состоялось 20 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактику терроризма и экстремизма на территории многонационального края.

Проведено 28 мероприятий: заседания и встречи с представителями национальных общин (Дом национальных культур), лекции, беседы о межнациональном взаимодействии (библиотеки ЦБС), мероприятия, посвященные Дню России.

В Доме национальных культур состоялось мероприятие, посвященное 30 -летию образования союза поляков на Кавказских Минеральных Водах, в рамках проведения фестиваля «Хоровод наций».

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на которых присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства.

В период с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных учреждений, в котором приняло участие более 200 учащихся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 60 единиц (при плановом показателе - 42);

-численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске – 3250 человек (при плановом показателе – 1100);

- количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 39 единиц (при плановом показателе – 10);

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) - 249 единиц, что значительно выше запланированного (207 единиц).

Из 11 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2021 год – достигнуты в срок 11 контрольных событий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) средства запланированы не были.

В 2021 году состоялось 6 заседаний муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска.

В текущем периоде 2021 года в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);

- из числа граждан «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19);

- подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 16)

- общественных объединений правоохранительной направленности – 18 (АППГ - 17).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108).

Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих в соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" от 02.04.2014 N 44-ФЗ. Информационно аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего размещено 38 материалов.

В рамках выполнения мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведено 8 мероприятий. Охват – 350 школьников.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, составило 882 человек (при плановом значении – 700);

- количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, составило – 150 человек (при плановом значении – 120 человек);

- количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 350 человек (при плановом значении – 210).

Из 4 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2021 год, достигнуты в срок 4 контрольных события.

На реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма 4) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.2021 г. было запланировано 7 510, 60 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 7 626, 13 тыс. руб., кассовые расходы составили 7 625, 81 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы 4 осуществлялась оплата труда сотрудников МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», оплата налогов, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска, услуг связи, консультанта, техническое обслуживание и ремонт орг.техники, закупка офисной мебели, обслуживание программного обеспечения, расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2021 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2021 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 126 листах.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска - начальник

Муниципального учреждения

«Управление общественной безопасности

администрации города Пятигорска» 				       А.Ю.Бородаев

### Приложение 1

### Отчет

### об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию

### муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прог рамма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1.01.2021 | сводная бюджетная роспись на 31.12.21 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа, всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска». Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 |  |  |  | 41 279, 30 | 75 954, 44 | 74 546, 67 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественно безопасности администрации города Пятигорска». Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска; МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 | 1 |  |  | 33 728, 71 | 68 288,32 | 66 880,86 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 03 |  | 3393,60 93, 60 | 726,76 | 726,76 |
|  | Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств |  | 08 | 1 | 03 | 20110 | 3393,60 93, 60 | 726,76 | 726,76 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Ответственный исполнитель - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». Соисполнители программы -администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 |  | 26 566,91 | 47 802,36 | 46 636,66 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Ответственный исполнитель - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 | 11010 | 18 898,75 | 19 447,34 | 19 323,57 |
|  | Содержание защитных сооружений гражданской обороны | Ответственный исполнитель - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 | 20150 | 0,00 | 70, 81 | 70,81 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; администрация города Пятигорска; МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 01 | 20180 | 3 500,36 | 4 542,10 | 4 515,81 |
|  | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов | Соисполнитель программы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 01 | 20300 | 4 167,80 | 2 689,48 | 2 689,48 |
|  | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Соисполнитель программы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 01 | S 8780 | 0,00 | 21 052,63 | 20 036,98 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель программы – МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 |  | 6 768,20 | 19 759,19 | 19 517,44 |
|  | Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска | Соисполнители программы – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; администрация города Пятигорска, МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 02 | 20170 | 5 573,44 | 5 477,53 | 5 459,06 |
|  | Резервирование средств | Ответственный исполнитель программы – МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 | 20010 | 900,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов | Соисполнитель программы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 02 | 20300 | 189,07 | 3 426,75 | 3 424,77 |
|  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | Ответственный исполнитель программы – МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 1 | 02 | S7730 | 105,26 | 105,26 | 105,12 |
|  | Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях | Соисполнитель программы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 02 | S8790 | 0,00 | 1 891,87 | 1 891,87 |
|  | Проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территорий муниципальных образований | Соисполнитель программы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 08 | 1 | 02 | S 8620 | 0,00 | 8 857,77 | 8 636,62 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнитель программы – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | Соисполнитель программы – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 | 01 |  | 440,00 | 40,00 | 4040,00 |
|  | Организация и проведение фестиваля национальных культур | Соисполнитель программы – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». | 08 | 2 | 01 | 28020 | 440,00 | 440,00 | 40,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 3 | 01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия в рамках поддержки казачества | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 3 | 01 | 28030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 |  |  | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 |  | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 | 10010 | 7 510,60 | 7 570,48 | 7 570,17 |
|  | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Ответственный исполнитель программы - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 08 | 4 | 01 | 20130 | 70,00 ,53 | 51,39 | 51,39 |
|  | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Ответственный исполнитель - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 08 | 4 | 01 | 20120 | 0,00 | 4,25 | 4,25 |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска- начальник МУ « Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |
| --- | --- | --- |

### Приложение 2

### Информация

### о расходах  на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 12 апреля 2021 года (постановление администрации города Пятигорска от 12.04.21 № 1075) | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная Программа «Безопасный Пятигорск», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 41 279,30 | 75 954,44 | 74 546,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 100,00 | 30 283,66 | 29 108,56 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 100,00 | 100,00 | 99,86 |
|  |  | соисполнителю МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 8 386,39 | 8 176,29 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 21 797,28 | 20 832,41 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 41 179,31 | 45 670,78 | 45 438,11 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 26 808,21 | 27 876,30 | 27 752,21 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 1 036,00 | 1 847,51 | 1 847,51 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 9 719,99 | 12 707,90 | 12 610,38 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 1 129,57 | 1 129,57 | 1 129,57 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 1 497,10 | 1 497,11 | 1 497,11 |
|  |  | соисполнителю - МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 471, 39 | 460,33 |
|  |  | Соисполнителю МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 948,43 | 101,00 | 101,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 33 728,70 | 68 288,31 | 66 880,86 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в т.ч. предусмотренные: | 100,00 | 30 283,66 | 29 108,56 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 100,00 | 100,00 | 99,86 |
|  |  | соисполнителю МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 8 386,38 | 8 176,29 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 21 797,28 | 20 832,41 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 33 628,70 | 38 004,65 | 37 772,30 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 19 297,61 | 20 250,18 | 20 126,40 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 1 036,00 | 1 847,51 | 1 847,51 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 9 719,99 | 12 707,90 | 12 610,39 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 1 129,57 | 1 129,57 | 1 129,57 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 1 497,10 | 1 497,10 | 1 497,10 |
|  |  | соисполнителю - МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 471,39 | 460,33 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 948,43 | 101,00 | 101,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 393,60 | 726,76 | 726,76 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 393,60 | 726,76 | 726,76 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». | 393,60 | 726,76 | 726,76 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 26 566,91 | 47 802,36 | 46 636,66 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 20 000,00 | 19 035,13 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 20 000,00 | 19 035,13 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 26 566,91 | 27 802,36 | 27 601,53 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 18 898,75 | 19 518,15 | 19 394,39 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 104,00 | 915,51 | 915,51 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 6 935,42 | 6 672,55 | 6 595,48 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 360,95 | 360,95 | 360,95 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 243,79 | 258,20 | 258,20 |
|  |  | соисполнителю - МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 24,00 | 77,00 | 77,00 |
| 2.3. | основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 6 768,20 | 19 759,19 | 19 517,45 |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 100,00 | 10 283,66 | 10 073,43 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; | 100,00 | 100,00 | 99,86 |
|  |  | соисполнителю МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 8 386,38 | 8 176,29 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 1 797,28 | 1 797,28 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 6 668,20 | 9 475,53 | 9 444,02 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 932,00 | 932,00 | 932,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 2 784,58 | 6 035,35 | 6 014,90 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 768,62 | 768,62 | 768,62 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», | 1 253,31 | 1 238,91 | 1 238,91 |
|  |  | соисполнителю - МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 471,39 | 460,33 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 924,43 | 24,00 | 24,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в городе-курорте Пятигорске» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города. Пятигорска». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | основное мероприятие «Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - администрации города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | основное мероприятие «Мероприятия по развитию, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиции казачества» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
| 5.1. | основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.: | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 7 510,60 | 7 626,13 | 7 625,81 |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения « Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |
| --- | --- | --- |

### Приложение 3

Сведения

### о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

### муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года | План | Фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» |
| Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 1.1. | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 67,5 | Индикатор не выполнен в связи с высоким ростом заболевших и введенными ограничительными мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. |
| 1.2. | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» |
| Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: |
| 1.1.1. | Количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС г. Пятигорска. | единиц | 97 | 110 | 130 | 115 | Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования |
| Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска |
| 1.2.1. | Количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год). | человек | 204 | 119 | 215 | 145 | Показатель не выполнен. В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 г. запрещено проведение мероприятий с очным присутствием граждан. |
| 1.2.2 | Количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год). | единиц | 70 | 126 | 75 | 179 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет выполнения рекомендаций ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), Министерства образования Ставропольского края о проведении дополнительных тренировок. |
| 1.2.3. | Количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 27 | 27 | 28 | 28 | Показатель выполнен. |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) | единиц | 130 | 194 | 105 | 242 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет роста проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска |
| 1.2.5. | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год). | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска. |
| 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) | единиц | 153 | 196 | 153 | 171 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло в связи с усилением мер безопасности в муниципальных учреждениях |
| Задача 4 Подпрограммы 1: Совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города. |
| 1.4.1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для периметрального ограждения). | процент | - | - | - | - |  |
| 1.4.2. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторам). | процент | - | - | - | - |  |
| 1.4.3. | Количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | штук | 1 | 1 | 0 | 1 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет выделения субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципального образования |
| 1.4.4. | Количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму. | штук | 310 | 1131 | 320 | 478 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества распространяемой полиграфической и сувенирной продукции в городе-курорте Пятигорске, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии |
| 1.4.5. | Количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии. | штук | 2 | 3 | 0 | 5 | Показатель выполнен. Уменьшение стоимости изготовления товара позволило увеличить количество изготовленных баннеров |
| 1.4.6. | Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке. | проценты | - | - | - | - |  |
| 1.4.7. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | 88 | 100 | 90 | 99 | Показатель выполнен. Увеличение штатной численности произошло за счет регулярного освещения в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске |
| 1.4.8 | Количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | единиц | 20 | 25 | 30 | 32 | Показатель выполнен. |
| 1.4.9. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) | единиц | 220 | 256 | 230 | 550 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет получения дополнительных буклетов из Правительства Ставропольского края и активизации проведения мероприятий по профилактике различных видов правонарушений |
| Задача 5 Подпрограммы 1: Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |
| 1.5.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | 32 | 34 | 33 | 30 | Показатель не выполнен, за счет незначительного уменьшения количества обучающихся. |
| 1.5.2. | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) | человек | 14100 | 14479 | 14150 | 15329 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет привлечения большего количества несовершеннолетних с целью роста правого информирования |
| 1.5.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" | человек | 169 | 108 | 168 | 110 | Показатель выполнен. Уменьшение показателя является положительным фактором, так проведенная индивидуальная профилактическая работа способствовала снятию несовершеннолетних с профилактических видов учета. |
| 1.5.4. | Доля несовершеннолет-них, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью (в год). | процент | 85 | 100 | 86 | 89 | Показатель выполнен. Увеличение показателя благодаря организации в г. Пятигорске по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав благотворительного проекта «Социальный калейдоскоп» |
| Цель Программы 2. Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска |
| 2.1. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | процент | 22 | 26,06 | 23 | 29 | Индикатор выполнен. |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска. |
| 2.1.1. | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | 41 | 52 | 42 | 60 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет повышения количества мероприятий, проводимых субъектами профилактики |
| 2.1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске | человек | 1050 | 2100 | 1100 | 3250 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет привлечения большего количества лиц с целью информирования населения, направленного на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия |
| 2.1.3. | Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 10 | 28 | 10 | 39 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет активизации проведения мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде. |
| 2.2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | 206 | 210 | 207 | 249 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет активизации проведения мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия |
| Цель Программы 3. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске. |
| 3.1. | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год). | процент | 30 | 60 | 35 | 72 | Индикатор выполнен. Увеличение произошло за счет популяризации военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске и сохранения традиций и обычаев |
| Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» |
| Задача 1 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. |
| 3.1.1. | Количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска | человек | 650 | 835 | 700 | 882 | Показатель выполнен. Увеличение штатной численности произошло за счет регулярного освещения в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности - спортивных играх, конкурсах и соревнованиях |
| 3.1.2. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, человек | человек | 110 | 11 | 120 | 150 | Показатель выполнен. Увеличение количества жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, произошло за счет регулярного освещения в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске |
| 3.2.2. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, человек. | человек | 200 | 736 | 210 | 350 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло за счет активизации проведения мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи в городе Пятигорске и сохранения традиций и обычаев |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |
| --- | --- | --- |

### Приложение 4

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

### Программы «Безопасный Пятигорск»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске». |
| 1.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В 2021 году: -на ЕДДС г. Пятигорска выведено 115 камер видеонаблюдения; - в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 12 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. |  |
| 1.1.1.. | Мероприятие «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.В. Попов; заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заключено 15 договоров на сумму 726,76 тыс. рублей, в т.ч.: 1.С ООО «Связьпоставка» на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения: -№ 26-81/ТО-1кв./XXI от 22.01.2021–38,40 тыс. руб., -№ 26-81/ТО-2кв./XXI 31.03.2021-38,40 тыс. руб., -№ 26-81/ТО3кв./XXI от 01.07.2021 г.- 38,40 тыс. руб., -№ 26-81/ТО-4кв./XXI 01.10.2021 г – 38,40 тыс. руб.. 2. С ИП Логачев И. Ю.: -на консультационные услуги по интегрированным программным комплексам автоматизации, учрежденческой деятельности и услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112», -№ 2021-2 от 22.01.2021 - 36,00 тыс. руб., -№ 2021-1 от 22.01.2021 - 42,00 тыс. руб., -№ 2021-1-1 от 31.03.2021 г.- 42 тыс. руб. -№ 2021-2-1 от 01.07.2021 г. на сумму 36,00 тыс. руб. -№ 2021-1-2 от 01.07.2021 г. на сумму 42,00 тыс. руб. -№ 2021-3-2 от 01.10.2021 г. на сумму 42,00 тыс. руб. 3. С ООО «АТЛАС» на услуги защиты информации сегмента информационной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» № 2021-МК от 29.05.2021 г – 134,76 тыс. руб., 4.С ООО "Лайм" на услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения -№ ВТ-УПД/21-1кв. от 25.02.2021 г. - 49,60 тыс. руб., -№ ВТ-УПД/21-2 от 31.03.2021 - на сумму 49,60 тыс. руб., -№ ВТ-УПД/21-3кв. 01.07.2021 – 49,60 тыс. руб., - № ВТ-УПД/21-4 кв. от 01.10.2021 - на сумму 49,60 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 1 Выполнены условия договоров на услуги: - по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер, аппаратуры видеозаписи и воспроизведения; -консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, -услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»; -услуги защиты информации сегмента информационной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; -услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения; -поставка периферийного компьютерного оборудования. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 22.01.2021 25.02.2021 31.03.2021 29.05.2021 01.07.2021 01.10.2021 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Администрация города Пятигорска; МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"; МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"; МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"; МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска". | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. За 2021 год: - количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, социально - значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.В. Попов; заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. За 2021 год: -количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило - 120 892 (АППГ - 115 819); - количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1231 (АППГ – 1158). - количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 2 Выполнены условия: -контрактов (договоров) на оплату услуг связи, коммунальных услуг, прочих работ, работ и услуг по содержанию имущества; увеличения стоимости основных средств и материальных запасов - трудовых договоров по начислению и выплате заработной платы работникам. Произведены начисления на оплату труда (страховые взносы). | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.В. Попов; заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 17.02.2021 16.03.2021 18.03.2021 20.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 14.04.2021 20.04.2021 15.05.2021 25.05.2021 09.06.2021 23.06.2021 02.07.2021 03.07.2021 13.07.2021 16.07.2021 20.07.2021 24.07.2021 10.08.2021 09.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 1 4.09.2021 15.09.2021 18.09.2021 21.09.2021 25.09.2021 01.11.2021 25.11.2021 10.12.2021 01.12.2021 11.12.2021 30.12.2021 | Заключено 83 договора (контрактов) на сумму 1 961,68 тыс. рублей на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов |  |
| 1.2.2. | Мероприятие « Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; Администрация города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В 2021 году в муниципальных учреждениях было проведено 242 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. осуществлялось: - техническое обслуживание пожарной сигнализации; - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». |  |
|  | Контрольное событие 3 Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях. | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» М.Н. Кузьминова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году заключено 207 контрактов на сумму 24 513,96 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия: - техническое обслуживание пожарной сигнализации; - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец - мониторинг», - замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Всего проведено 207 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (согласно реестру контрактов за 2021 год). |  |
|  | Контрольное событие 4 Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях культуры. | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Саввиди М.Э. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 30.12.2020 01.02.2021 10.02.2021 25.02.2021 19.03.2021 13.04.2021 28.06.2021 01.07.2021 07.07.2021 21.07.2021 14.07.2021 30.12.2021 | В 2021 году заключено 18 контрактов (договоров) на сумму 360,95 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводились следующие мероприятия: - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации; - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец - мониторинг»; - техническое обслуживание первичных средств пожаротушения и дымоходов. 1.МБУК КТ "Дом национальных культур" -№ 33 от 01.02.2021 «Обслуживание пожарной сигнализации» на сумму 11,00 тыс. руб. -№ 74-ПЧ/2021 от 07.07.2021 «Периодическая проверка дымовых каналов» на сумму 1,00 тыс. руб. 2. МБУК КТ «СДК ст. Константиновской» -№ 05-ТО-2021 от 25.02.2021 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 42,60 тыс. руб.; 4. МБУК КТ «СДК пос. Нижнеподкумский» -№ 07-ТО-2021 от 19.03.2021 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 12, 39 тыс. руб. -№ 87зар от 21.07.2021 «Техническое обслуживание огнетушителей» на сумму 1,55 тыс. руб. 5.МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» -№ 104 от 30.12.2020 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 14,40 тыс. руб. 6. МБУК ЦБС -№ 7-ТО от 10.02.2021 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 108,00 тыс. руб. -№ 02/08 от 28.06.2021 «Периодическая проверка дымовых каналов» на сумму 1,00 тыс. руб. -№ 55 от 14.07.2021 «Приобретение аккумулятора» на сумму 13,50 тыс. руб. -№ 46 от 13.04.2021 «Приобретение огнетушителей» на сумму 38,50 тыс. руб. -№ 45 от 13.04.2021 «Техническое обслуживание огнетушителей» на сумму 13,16 тыс. руб. 7. МБУДО "ДШИ им. В.И. Сафонова" -№ б/н от 30.12.2021 «Техническое обслуживание систем мониторинга пожарной сигнализации» на сумму 8,80 тыс. руб. -№ об-16 от 30.12.2020 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 13,46 тыс. руб. 8. МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского -№ 10 от 30.12.2020 «Техническое обслуживание систем мониторинга пожарной сигнализации» на сумму 19,94 тыс. руб. -№ 10 от 01.07.2021 «Техническое обслуживание систем мониторинга пожарной сигнализации» на сумму 23,99 тыс. руб. -№ 97-ПТГ от 30.12.2020 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 10,80 тыс. руб. 9. МБУДО ДХШ -№ 98-ПТГ от 30.12.2020 «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга» на сумму 10,80 тыс. руб. -№ Ш10 от 30.12.2020 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 16,04 тыс. руб. Всего проведено 18 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры. |  |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. | Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | По всем подведомственным учреждениям заключены 14 контрактов на техническое обслуживание пожарной сигнализации и техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг». Все мероприятия выполнены в полном объеме: СШОР № 1 - Контракт № 91-ПТГ от 25.12.2020 на 14,08 тыс. руб. «ТО системы пожарного мониторинга» - Контракт № Ш 34 от 25.12.2020 на 26,00 тыс. руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации» СШОР № 2 - Контракт № Ш 06 от 30.12.2020 на 36,00 тыс. руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации» СШ № 3 - Контракт № 06-ТО-2021 от 30.12.2020 на 11,00 тыс. руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 92-ПТГ от 30.12.2020 на 14,40 тыс. руб. «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг» СШОР № 4 - Контракт № Ш35 от 30.12.2020 на 18,00 тыс. руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № Ш35/1 от 20.02.2021 на 18,00 тыс. руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 93-ПТГ от 30.12.2020 на 27,36 тыс. руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг» СШОР № 5 - Контракт 02-ТО-2021 от 30.12.2020 на 5,64 тыс. руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 94-ПТГ от 30.12.2020 на 14,40 тыс. руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг» СШОР № 6 - Контракт № ш 37 от 30.12.2020 на 14,40 тыс. руб. «Проведение работ по техническому обслуживанию противопожарной сигнализации и системы оповещения» - Контракт № 95-ПТГ от 30.12.2020 на 13,15 тыс. руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг» - МБУ СШ "Дельфин" Контракт № 1 от 30.12.2020 на 28,80 тыс. руб. «Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации» - Контракт 96-ПТГ от 30.12.2020 на 16,96 тыс. руб. «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга» |  |
|  | Контрольное событие 6 Выполнены условия контрактов (договоров): - на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в здании администрации города Пятигорска, - на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, установленных по адресу г.Пятигорск, ул. Московская 72 к.2, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул.Ленина 34 и контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарной сигнализации на объекте, расположенном по адресу г.Пятигорск ул.Коллективная 3 МУ «МФЦ города Пятигорска». | Главный бухгалтер МБУ МО города-курорта Пятигорска «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» Максимова Ю.А.; главный бухгалтер МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Пятигорска» Шакарян А.В.. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | МУ "МФЦ города Пятигорска" Заключено 2 контракта на сумму 84,00 тыс. рублей Осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации, в соответствии с заключенными контрактами и др. мероприятия. Устранение неисправностей и техническое обслуживание систем ООО "Держава" от 18.01.2021 № 7 на сумму 31,20 тыс. руб. Выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей системы пожарной сигнализации ООО "Спецпожзащита" от 18.01.2019 № 3 на сумму 52,8 тыс. руб. МБУ «ХЭУ» заключено 5 контрактов на сумму 831,51 тыс. руб. - № 586 от 16.03.2021 г. - техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре за 2021 год; - № 37 от 01.04.2021 – перекатка пожарных рукавов на другое ребро; - № 5 от 29.04.2021 г. – приобретение стенда антитеррор; - № 4 АЭФ от 15.07.2021 г. – замена дверей на эвакуационных выходах; - № 9 АЭФ от 06.10.2021 г. - монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (аварийное освещение). |  |
|  | Контрольное событие 7 Выполнены условия контрактов (договоров) на: - монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей; - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения. | Директор МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Палькова И.В.. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году заключены: 1. Муниципальный контракт 19/21 от 19.03.2021г. на сумму 49, 51 тыс. руб., в соответствии с которым проводился монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей; 2. Муниципальный контракт 22/21 от 01.04.2021г. на сумму 9,00 тыс. руб., в соответствии с которым проводилось техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения. Закупка оборудования по обеспечению пожарной безопасности была осуществлена на общую сумму 19, 493 тыс. руб., согласно авансового отчета ЦБГУ-000033 от 29.11.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие 8 Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся в работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Назаренко А.А.; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.А.Пивоварова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году: 1) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» проведено: 179 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся в работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара; -приняли участие 26370 человек. |  |
| 1.2.3 | Мероприятие «Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера» | Главный специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Г.Ю.Рыбицкий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка (обучение) населения города – курорта Пятигорска организована по категориям: - руководящий состав и специалисты ГО и РСЧС; - работающее население; - неработающее население; - учащиеся средних и высших образовательных учреждений. В 2021 году прошли подготовку: - руководители и специалисты ГО и РСЧС – 107 человек; -работающее население – 36362 человек; -неработающее население – 88554 человек; -учащиеся образовательных учреждений – 18177 человек. Итого подготовлено – 143200 человека. |  |
|  | Контрольное событие 9 Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящий состав, должностные лица, учащиеся образовательных организаций, население города Пятигорска. | Главный специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Г.Ю.Рыбицкий. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  |  |

| 1.2.4 | Мероприятие «Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.В. Федоров; заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения - установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. Всего – 14 комплексных технических проверок. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 10 Проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. | Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. |  | 31.03.2021 |  | 16.01.2021 13.02.2021 12.03.2021 09.04.2021 16.04.2021 14.05.2021 11.06.2021 09.07.2021 13.08.2021 10.09.2021 02.10.2021 08.10.2021 12.11.2021 10.12.2021 |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска. | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.В. Федоров. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За 2021 год проведено 666 мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории |  |
|  | Контрольное событие 12 Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о правилах пожарной безопасности, в т.ч. при пользовании отопительными печами, каминами и электронагревательными устройствами путем размещения информации в местах массового пребывания людей, многоквартирных домах, в частном секторе, в местных средствах массовой информации. | Главный специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» А.В. Тарасова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Рабочей группой по вопросу предотвращения отравления населения Ставропольского края угарным газом при использовании газа в быту обследовано: - в первом полугодии 54 объекта в жилом секторе, проведено бесед 135; -во втором полугодии 15 объектов в жилом секторе, проведено 20 бесед. Всего за 2021 году обследовано 69 объектов. Размещена информация в 7 территориальных службах города и 30 управляющих компаниях. В первом квартале проведено рабочее совещание с руководителями АЗС по вопросу «О безопасности взрывопожароопасных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров» - 14 АЗС. В 2021 году проведено обследований территорий, граничащих с лесами по профилактике пожарной безопасности. Всего 24 рейдов, проинформировано 80 человек. На сайте администрации размещена Памятка о мерах пожарной безопасности в быту. О мерах пожарной безопасности с летний пожароопасный период. За 2021 год проведено собраний с представителями УК и ТСЖ, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание газовых и отопительных приборов и соблюдению мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период – 14 штук. В территориальных службах города проведены собрания с общественным активом, по вопросу пожарной безопасности в быту. Всего 21 собраний. Сведения за текущий период 2021 года об освещении мероприятий в СМИ по обеспечению противопожарной защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Информация размещена в следующих средствах массовой информации: 27 публикаций на официальном сайте города Пятигорска и 13 публикаций на официальной странице Инстаграм ОНД и ПР по (г. Пятигорску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК. Всего 40 публикаций. Проведено заседание комиссии по предупреждению пожарной безопасности города Пятигорска 20.12.2021 года, на котором рассмотрены вопрос «Об обеспечении пожарной безопасности объектов при проведении Новогодних и Рождественских праздников, а также хранении и реализации пиротехнических изделий. За текущий период 2021 года проведено 261 мероприятие, направленных на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Пятигорска. |  |
| 1.2.5 | Мероприятие «Сохранение и приведение защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению» | Ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Г.М. Парфишина. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В муниципальной собственности находятся 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них: -готовы к приему укрываемых – 2 ед.; -переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед. В 2021 году осуществлялись расходы на содержание имущества (взносы на капитальный ремонт) защитных сооружений на сумму 70,81 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 13 Выполнены мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению. | Ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Г.М. Парфишина. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В муниципальной собственности находятся 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них: -готовы к приему укрываемых – 2 ед.; -переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед. -произведена оплата коммунальных услуг на следующих объектах: -ул. Ленина,49; -ул. Подстанционная 19; -ул. Козлова, 8. |  |
| 1.2.6 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н.. | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | В 2021 году заключено 207 контрактов на сумму 24 513,96 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия: - техническое обслуживание пожарной сигнализации; - техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец - мониторинг», - замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Всего проведено 207 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (согласно реестру контрактов за 2021 год |  |
|  | Контрольное событие 14 Выполнены условия контрактов (договоров) по замене автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных организаций города-курорта Пятигорска. | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.В. Федоров; заместитель начальника ЕДДС г. Пятигорска МКУ «Служба спасения города Пятигорска» В.А. Кривченко |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска; МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"; МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"; МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска"; МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска"; МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"; МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение обследований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В течение 2021 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС, ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 24 сообщения о «бесхозных пакетах». По каждому сообщению осуществлен выезд служб города для действий по предназначению. |  |
| 1.3.1.. | Мероприятие «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» | Главный специалист отдела оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Г.М. Парфишина; ведущий инженер МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» А.А. Назаренко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуры и спорту администрации горда Пятигорска» Е.Е.Лысенко. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Деятельность АТК города Пятигорска в 2021 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом плана работы на 2021 год, решений и рекомендаций антитеррористической комиссии Ставропольского края. В 2021 году проведено 5 заседаний АТК Пятигорска, рассмотрено 26 вопросов. По результатам заседаний выработан перечень дополнительных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, социально-значимых объектов, муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта. |  |
|  | Контрольное событие 15 Участие представителей администрации города Пятигорска в межведомственных антитеррористических тренировках, проводимых уполномоченными органами, с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения. | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.В.Попов; заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | С целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения Ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводит две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края За 2021 год приняли участие в 28 тренировках по отработке действий по предназначению. За 2021 год количество звонков, поступивших на телефон ЕДДС составило - 120 892; количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за 2021год составило – 1 231 ; количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %, в том числе, количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 24 выезда. |  |
|  | Контрольное событие 16 Оказание во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. | Ведущий инженер отдела оперативного планирования «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.Н.Лега. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Межведомственной комиссией проводились плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. За 2021 год: - проверено –9 объектов. - оказана методическая помощь 21 руководителю религиозных организаций - 3 руководителям по актуализации паспорта Безопасности |  |
| 1.3.2 . | Мероприятие «Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов» | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» М.Н. Кузьминова. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 1.01.2021 | 31.12.2021 | Заключено 3 контракта на сумму 214,54 тыс. руб. на приобретение и установку системы голосового оповещения и управления эвакуацией людей. 2 контракта на сумму 2 765 рублей на приобретение ручных металлоискателей. 1 контракт на установку периметрального ограждения на сумму 212,80 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. |  |
|  | Контрольное событие 17 Заключены контракты на: - на приобретение стационарных или ручных металлоискателей; - на установку системы голосового оповещения и управления эвакуацией людей. |  |  | 31.12.2021 |  | 01.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 | Заключены контракты на установку системы оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ дс 1 (№ 12/04 от 01.04.2021 г.), МБДОУ дс 31 (р-10/21 от 12.04.2021 г.), МБДОУ дс 47 (№ 10/04 от 13.04.2021 г.), приобретение ручных и стационарных металлоискателей МБДОУ дс 2 (№ 2021.396605 от 13.04.2021 г.), МБДОУ дс 46 (№ 01/04 от 01.04.2021 г.). |  |
|  | Контрольное событие 18 Заключены контракты на: - установку периметрального ограждения. |  |  | 31.12.2021 |  | 16.08.2021 18.08.2021 | Заключено 4 контракта на установку периметрального ограждения на сумму 11 583,31 тыс. руб. |  |
| 1.3.3. | Мероприятие «Организация обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; Администрация города Пятигорска; МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска». | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | В соответствии с заключенными контрактами осуществлялось: -техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов. -обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. За 2021 год: - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений – 127. |  |
|  | Контрольное событие 19 Выполнены условия контрактов на организацию и обеспечение охраны и безопасности в детских садах, школах, организациях дополнительного образования (услуги охраны МВД); техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования). | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» М.Н. Кузьминова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году заключено 95 контрактов на сумму 958,80 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия: - оказаны услуги по охране (тревожная сигнализация); -осуществлялось техническое обслуживание комплекса технических средств охраны. За 2021 год: - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений образования – 95. |  |
|  | Контрольное событие 20 Выполнены условия контрактов на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов культуры (дома культуры, музыкальные школы, детские художественные школы). | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» М.М. Саввиди. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году заключено 16 контрактов (договоров) на сумму 768,62 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводились следующие мероприятия: -техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации -охрана ЧОП 1. МБУК КТ «Дом национальных культур» -№ 266 от 21.01.2021 «Техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации» на сумму 27,94 тыс. руб. 2. МБУК КТ «СДК ст. Константиновской» -№ 322 от 25.02.2021 «Техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации» на сумму 7,06 тыс. руб. 3.МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» -№ 26/2021/04 от 30.04.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 31,62 тыс. руб. -№ 26/2021/05 от 31.05.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 30,60 тыс. руб. -№ 26/2021/06 от 30.06.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 31,62 тыс. руб. -№ 20гдк67 от 30.12.2020 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 31,62 тыс. руб. -№ 26/2021/01 от 01.02.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 28,56 тыс. руб. -№ 26/2021/02 от 01.03.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 31,62 тыс. руб. -№ 26/2021/03 от 01.04.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 30,60 тыс. руб. -№ 26/2021/07 от 30.07.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 31,62 тыс. руб. -№ 26/2021/08 от 31.08.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 14,45 тыс. руб. 4. МБУК ЦБС -№ 05/01/2021 от 26.02.2021 «Техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации» на сумму 16,00 тыс. руб. -№ 05/2021 от 10.02.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 386,41 тыс. руб. -№ 02/08 от 28.06.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 1,00 тыс. руб. -№ 05/01/2021 от 30.06.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 63,24 тыс. руб. -№ 48/2021 от 30.07.2021 «Охранные услуги ЧОП» на сумму 5,66 тыс. руб. Всего проведено 6 мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры. |  |
|  | Контрольное событие 21 Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации, охраны и безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. | Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Все запланированные мероприятия по техобслуживанию тревожной кнопки и об организации охраны выполнены в полном объеме: СШОР 1 договор № 180 от 30.12.2020 на 12,38 тыс. руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной помощи»; Договор 1 от 30.12.2020 на 19,43 тыс. руб. «Техническое обслуживание системы охранного телевидения»; договор 1 от 23.03.2021 на 363,00 тыс. руб. «Охранные услуги (Физическая охрана объекта по адресу ул. Дунаевского 13)»; СШОР 2 договор № 282 от 30.12.2020 на 5,79 тыс. руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной помощи»; договор 282/1 от 01.06.2021 на 55,60 тыс. руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной помощи»; договор 01/21 от 16.02.2021 на 400,68 тыс. руб. «Услуги по физической охране»; договор 14/06 от 01.06.2021 на 39,20 тыс. руб. «Услуги (работы) по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения»; СШОР 4 договор 135 от 30.12.2020 на 24,77 тыс. руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной \помощи»; Дельфин договор 211 от 30.12.2020 на 19,73 тыс. руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной помощи»; договор № 2665645 от 25.03.2021 на 261,36 тыс. руб. «Охранные услуги (Физическая охрана объекта по адресу пр. Калинина, договор З-4/21 от 24.09.2021 на 30,09 руб. «Поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения»; договор 03/12 от 13.12.2021 на 6,88 руб. «Услуги по установке системы оповещения по адресу: ул. Московская, 92/1» Дельфин договор 211 от 30.12.2020 на 19,73 руб. «Услуги охраны по реагированию на срабатывание кнопки вызова экстренной кнопки» Выполнено 13 мероприятий. |  |
|  | Контрольное событие 22 Выполнены условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адреса объектов:г.Пятигорск,ул.Московская72,к2,п.Горячеводский,ул.Ленина,34). | Главный бухгалтер МУ "МФЦ города Пятигорска" Максимова Ю.А. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году выполнялись условия двух заключенных контрактов на сумму 932,00 тыс. рублей на обеспечение охраны зданий МФЦ и вызовов по тревожной кнопке ООО "Держава" № 6 от 19.01.2021 на 48,29 тыс. руб. Оказание услуг по обеспечению охраны ООО "Держава" №0121300035320000244 от 09.11.2020 на 883,71 тыс. руб. Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов – 2. |  |
|  | Контрольное событие 23 Выполнены условия контракта (договора): - на охранные услуги с помощью технических средств охраны. | Директор МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» И.В. Палькова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключен муниципальный контракт № 1 от 29.12.2020 г. на сумму 24,00 тыс. руб., в соответствии с которым осуществлялись охранные услуги. |  |
| 1.3.4. | Мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Учреждениями культуры в сентябре 2021 года было проведено 10 мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Общий охват участников – более 100 человек. В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.). В 2021 году на телефон ЕДДС г. Пятигорска поступило 27 сообщений об обнаружении «бесхозных пакетов», по каждому сообщению к месту обнаружения пакетов были направлены службы городского звена РСЧС для действий по предназначению. Проведено 22 общегородских массовых мероприятия и праздника. Охвачено 50 тыс. человек. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» за отчетный период проведено: - инструктажи с работниками школы по противодействию терроризму; - всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности» по основам подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, профилактике ДДТТ; - классные часы по темам: «Наш мир без терроризма!» (1-4 классы); «Мы против терроризма!» (5-7 классы); «Терроризм – главная угроза человечества!» (8-10 классы); - просмотр видеороликов «Терроризм. За кадром» (8-10 классы); - организована выставка рисунков «Жизнь без терроризма!»; - рассмотрен вопрос на родительских собраниях «Терроризм – угроза XXI века»; - проведено заседание ШМО классных руководителей «Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних»; - проведена учебная тренировка по эвакуации из помещений школы с административно преподавательским составом и обучающимися; - в родительских группах WhatsApp распространены Памятки по антитеррористической направленности населения. |  |
|  | Контрольное событие 24 Проведены общегородские мероприятия, посвященные празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др. (День города, День Победы, день «Защитника Отечества», День призывника, День независимости России и др.) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.А.Бойко; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С. Данилова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За отчетный период проведено 40 общегородских мероприятий, посвященных празднованию значимых дат, среди которых: вечер памяти «От всей души», посвященный 78-й годовщине со Дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков; мероприятия, посвященные памяти героев локальных войн, 32-годовщине вывода войск Советской армии из Афганистана; цикл мероприятий, посвященных празднованию76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; праздничный концерт, посвященный Дню России, мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, Дня Военно-морского флота, Дня Государственного флага РФ, Дня города Пятигорска и Дня Ставропольского края, а также Дня народного единства, Дня неизвестного солдата. Количество присутствующих - более 43 тыс. чел. Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска проведены следующие мероприятия: 11 января – принято участие в памятном митинге, посвященном 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков; 02 февраля – показ фильма «Сталинград», приуроченный ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 15 февраля – мероприятие «Исторический час «Необъявленная война», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов; 23 февраля – принято участие в митинге, посвященном Дню защитника Отечества; 12 апреля – принято участие в митинге и возложении цветов к памятнику Ю.А.Гагарину; 12 апреля проведена городская акция «Я – гражданин России!»; 27 апреля, 3, 8, 9 мая, 22 июня проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; с 28 апреля по 10 мая – онлайн-акция «Внуки Победы»; с 29 апреля по 10 мая – онлайн-акция «Ветеран моей семьи»; с 30 апреля по 10 мая – онлайн-эстафета «Голос Победы»; 05 мая проведена молодежная приключенческая квест-игра «Дорогами Победы»; 08 мая и 21 июня проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти»; 09 мая – принято участие в организации праздничного парада, посвященного 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны; 09 мая – принято участие в организации акции «Голубь мира»; 12 июня – флешмоб «Мы – Россия»; акция «Виват, Россия»; Всероссийская акция «Мы – граждане России»; принято участие в организации праздничного концерта, посвященного празднованию Дня России; 16 июня – показ фильма «Время первых», посвященный 58-й годовщине первого полета женщины в космос; 22 июня – принято участие в памятном митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 20 августа – молодежная эстафета ко Дню Государственного Флага Российской Федерации; 22 августа – муниципальный этап Всероссийской акции «Гордость моя – триколор!»; 22 августа – принято участие в организации праздничного концерта, посвященного празднованию Дня флага России; 26 сентября – молодежный приключенческий квест «Тайны города П», приуроченный к празднованию Дня города Пятигорска; 09 декабря – мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Героев Отечества. |  |
|  | Контрольное событие 25 Проведены мероприятия по профилактике терроризма, в том числе, занятия по действиям в чрезвычайных и экстренных в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска ситуациях. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А. Харченко; ведущий инженер МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» А.А.Назаренко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в ОУ г. Пятигорска в период с 03.09.2021г. по 07.09.2021г. были проведены следующие мероприятия: - «Минута молчания» в память о погибших в Беслане; - уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций (9-11 классы); - уроки Памяти и мужества: «Беслан – непрожитое детство», «Бесланская трагедия» (5-9 классы); - просмотр видеоролика «Терроризм за кадром» с последующей беседой о правилах поведения в местах большого скопления людей (8-11классы); - классные часы «У терроризма нет национальности», «Трагедия в Беслане», «Огромная беда человеческая», «Беслан: чтобы помнили» (1-9 классы); - беседы о ложных сообщениях о возможных террористических актах, с разъяснением последующей ответственности за данное правонарушение (7-11 классы) |  |
|  | Контрольное событие 26 Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С.; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е.Лысенко. |  | 30.09.2021 |  | 03.09.2021 | За отчетный период проведено 17 мероприятий: беседы «Терроризм. Я предупреждён!», «Терроризму скажем: «НЕТ!», «Экстремизм – угроза обществу», «Антитеррор», час общения «Терроризм – угроза, которая касается каждого», урок гражданственности «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» (библиотеки ЦБС); беседы с учащимися школы «О порядке действий при обнаружении подозрительных предметов» и «По действиям при угрозе совершения террористического акта» (Детская художественная школа); классные часы и внеклассные мероприятия на тему: «Особенности развития межэтнических процессов на территории Ставропольского края, меры по предотвращению явлений терроризма, национального и религиозного экстремизма» (Детская школа искусств им. В.И. Сафонова); беседы с просмотром видеороликов: «Терроризм», «Знать, чтобы уберечь себя» (Детская музыкальная школа №2); цикл мероприятий по действиям при угрозе совершения терактов: «Будьте бдительны», беседы «Об основах безопасности жизнедеятельности» (Сельский Дом культуры пос. Нижнеподкумский). Также в сентябре 2021 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведено 19 мероприятий (как с очным присутствием граждан, так и в режиме онлайн): классный час «За мир против терроризма», тематическая выставка «Нам нужен мир», концертная программа «Чтобы помнили», памятная линейка для учащихся СОШ № 7 «Мы против террора» и другие. Количествоприсутствующих - более 1500 чел. В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в ОУ г. Пятигорска в период с 03.09.2021г. по 07.09.2021 г. были проведены следующие мероприятия: - «Минута молчания» в память о погибших в Беслане; - уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций (9-11 классы); - уроки Памяти и мужества: «Беслан – непрожитое детство», «Бесланская трагедия» (5-9 классы); - просмотр видеоролика «Терроризм за кадром» с последующей беседой о правилах поведения в местах большого скопления людей (8-11классы); - классные часы «У терроризма нет национальности», «Трагедия в Беслане», «Огромная беда человеческая», «Беслан: чтобы помнили» (1-9 классы); - беседы о ложных сообщениях о возможных террористических актах, с разъяснением последующей ответственности за данное правонарушение (7-11 классы); 03 сентября – встреча, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с участием студентов, экспертов и сотрудников правоохранительных органов города Пятигорска. |  |
|  | Контрольное событие 27 Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С. Данилова; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Организовано 5 заседаний этнического совета, 6 встреч, круглых столов с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. За отчетный период проведено 27 мероприятий: - круглый стол «Интернет и религиозный экстремизм» в рамках проекта «Ислам в современной информационной среде» при участии представителей НКО города Пятигорска; - круглый стол с участием председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Зорина Владимира Юрьевича на тему «О реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета межнациональных отношений от 30 марта 2021 года»; - беседа с молодежью общин города по вопросам антитеррористической направленности с участием заместителя главы администрации - начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» - Бородаева Александра Юрьевича; - акция «Тихий салют», посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом; - встреча с президентом МАДК "Слово" С.Б. Гучиговым; -выездная встреча с представителями цыганского народа по вопросам профилактики правонарушений среди молодёжи в городе Пятигорске; - выездная встреча со студентами Пятигорского медицинского колледжа совместно с председателем Культурного центра выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае «Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе) по вопросам профилактики правонарушений среди молодёжи в городе Пятигорске. Проводились традиционные встречи со студентами ВУЗов и ССУзов во главе с Председателем Думы города Пятигорска, с участием председателей национально-культурных объединений, по вопросам привития молодёжи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Всего встреч – 10. Количество присутствующих - 1500 чел. Проведены следующие мероприятия: 12 апреля – принято участие в круглом столе на тему «Молодежные объединения, реализующие программы по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде на территории КМВ»; 29 апреля – принято участие в организации форума «Победа на всех одна». 28 сентября – круглый стол на тему «Профилактика экстремистских взглядов в молодежной среде». Организатор – ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл»; 18 октября – встреча студентов СКФУ с представителями администрации города Пятигорска и национально-культурных объединений города, духовными лидерами региона. Организатор – Пятигорский институт – филиал СКФУ. |  |
| 1.3.5 | Мероприятие «Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма» | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещено материалов антитеррористической направленности: в печати – 3; в сети Интернет – 57. Всего – 60. На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены: - Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта. - методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др. - видеоролик «Бдительные граждане» - видеоролик «Ответственность за ложное сообщение о теракте». |  |
|  | Контрольное событие 28 Проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, информация направлена. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А. Харченко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е.Лысенко; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  |  |
|  | Контрольное событие 29 Размещена информация о проведенных информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на профилактику идеологии терроризма на сайте администрации города Пятигорска, в социальных сетях и блогах, информационных ресурсах сети Интернет, в т.ч. видеоролики. | Начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Е.В.Макагон. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Информирование граждан по профилактике терроризма и экстремизма за 2021 г. осуществлялось путем публикации на официальном сайте города Пятигорска, а также в социальных сетях: публикаций– 60. |  |
|  | Контрольное событие 30 Заключены контракты на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.: - разработка и изготовление полиграфической (буклетов, листовок, календарей плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности; - создание и размещение баннеров наружной рекламы; - создание аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы). | Ведущий инженер ООП МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» А.И.Панов. |  | 31.12.2021 |  | 23.09.2021 24.09.2021 | Заключено соглашение № 31 от 28 января 2021 года о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Муниципального образования города - курорта Пятигорска субсидии на проведение информационно-пропаган-дистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований 1). Заключен муниципальный контракт № 0809 от 23.09.2021 г. на изготовление наружной рекламы – баннеры – 5 шт. 2) Заключен муниципальный контракт № 9 от 23.09. 2019 г. на изготовление полиграфической и сувенирной продукции календари (настенный квартальные – 100 шт.; (настольные без блока – 105), блокноты А5 – 140 шт., ручки с логотипом – 133 шт. 3) Заключен муниципальный контракт № 10 от 24.09.2021 г. на создание аудиовизуальных произведений -1 шт. Проведено 4 информационно-пропагандистских мероприятия, направленных на профилактику идеологии терроризма. |  |
| 1.3.6. | Мероприятие «Профилактика правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации и оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, а так же иные формы профилактического воздействия» | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка было привлечено 882 народных дружинников из числа членов казачьих обществ. При содействии представителей дружины: -задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22); -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108). Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социаль-ной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия. |  |
|  | Контрольное событие 31 Принято участие членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым участием людей и др. | Ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Р.В.Гринь; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В текущем периоде 2021 года в городе осуществляли деятельность: 1) две добровольные народные дружины из числа казаков: -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48); - из числа граждан «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19); - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 16). - общественных объединений правоохранительной направленности – 18 (АППГ - 17). При содействии представителей дружины: -задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22); -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108). |  |
|  | Контрольное событие 32 Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка. | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Е.В.Макагон. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего за 2021 год размещено 38 материалов. Во всех социальных сетях, курируемых отделом по делам молодежи, размещена информация о работе правоохранительного отряда города Пятигорска, а также информация о наборе желающих вступить в данный отряд. |  |
|  | Контрольное событие 33 Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия. | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая; главный специалист отдела опеки и попечительства по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска А.Е.Костенко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А.Кривченко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия, в т.ч.: 1. Оказана консультативная помощь о мерах социальной поддержки малоимущим (МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») - 9 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы; 2. Оказаны услуги по профориентации -10 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 4 человек, (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»); 3. Признано безработными – 2 человека (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»); 4. Оказана денежная помощь (на заявительной основе) – 7 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»); 5. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска ведется учет несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. на учете в городском банке данных подростков «группы риска» состоит 2 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В период отбывания наказания с осужденными проводится комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими повторных преступлений. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав оказана помощь 10 несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках УК РФ. |  |
| 1.3.7 | Мероприятие «Правовое просвещение и правовое информирование» | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Е.В.Макагон; заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А. Харченко; заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведено по данному направлению более 150 мероприятий с участием более 2 500 человек. В режиме онлайн — 4 мер. Доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных: зарегистрировано обращений: СПС «Консультант Плюс», Гарант - 7931. Книговыдача правовой литературы составила 54 210 экземпляров, посещений 18 900 человек. Согласно разработанной программе совместно с прокуратурой города Пятигорска «Правовое просвещение», на постоянной основе проводится профилактические беседы по правовому просвещению и правовому информированию несовершеннолетних, обучающихся в ОУ города Пятигорска. (приняли участие 5-11 класс 12 261 чел). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе проведения заседаний комиссии и во время профилактических бесед несовершеннолетним и их законным представителям выдается материал, направленный на предупреждение распространение асоциальных явлений в молодежной среде. В рамках просветительской работы комиссией в учреждения субъектов профилактики направляются памятки и брошюры для распространения среди родительской общественности, размещения на официальных сайтах и аккаунтах: «Памятка по выявлению подпольных лабораторий по производству наркотиков», «Памятка по профилактике распространения фейков», «Как воспитать у ребенка положительные привычки», Брошюра «Скажи наркотику «Прощай!»», «Должны учиться дети», Брошюра «Я не курю! И это мне нравится», о дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, потерпевших в рамках уголовного судопроизводства и т.д. Проведены следующие мероприятия: 09, 14, 22 апреля – совместно с Отделом МВД России по г.Пятигорску проведена акция «ПДД в PROвинцию»; 18 июня – встреча молодежи с помощником прокурора города Пятигорска на тему «Противодействие коррупции, профилактика правонарушений и роль молодежи в борьбе с негативными явлениями». 02 июля – совместно с Отделом МВД по г. Пятигорску проведена информационная акция по предупреждению правонарушений, связанных с нарушением ПДД; 08 июля – совместно с Отделом МВД по г. Пятигорску проведена социально-профилактическая акция «Соблюдай ПДД – сохрани семью»; 09 декабря – заседание городского школьного совета, в рамках которого был рассмотрен вопрос о профилактике коррупции в молодежной среде. |  |
|  | Контрольное событие 34 Проведено информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий: -путем размещения информации на сайте города-курорта Пятигорска, в СМИ; - путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан; -путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности и др. | Начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Е.В. Макагон; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова; заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; главный специалист отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорск А.Е.Костенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе: 1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска – 53 публикаций. 2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан. 3) путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности. В 2021 году субъектами профилактики проинформировано 38144 человек, в т.ч.: - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 7000 человек; - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - 18000 человек (родители); 6700 обучающихся. - МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» - 6144 человек (лица пожилого возраста); - Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 7000 человек. |  |
|  | Контрольное событие 35 Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию. | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А. Харченко; заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова; главный специалист отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорск А.Е.Костенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В рамках просветительской работы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Пятигорска во все общеобразовательные учреждения направлена памятка по безопасности детей, в том числе по профилактике преступлений против половой неприкосновенности, памятка о возможности оказания мер социальной поддержки несовершеннолетних, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, для распространения среди родительской общественности через родительские чаты, размещение на официальных сайтах и аккаунтах общеобразовательных учреждений. В целях сохранения жизни и здоровья детей, недопущения совершения преступлений в отношении них, на официальном сайте города Пятигорска размещена публикации по профилактике жестокого обращения с детьми, в которой отражена информация о формах жестокого обращения с детьми, последствиях для детской психики, а также виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. Комиссией по делам несовершеннолетних г. Пятигорска направлены письма в адреса юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о необходимости соблюдения требований законодательства в области реализации табачной, никотинсодержащей, алкогольной продукции, а также тонизирующих напитков, памятки о запрете реализации вышеуказанной продукции несовершеннолетним с разъяснением административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в данной области. На официальных сайтах, аккаунтах, информационных стендах общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений субъектов профилактики размещена информация, направленная на пропаганду семейных ценностей, недопустимость жестокого обращения с детьми, распространены около 500 буклетов. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» на информационных стендах в 28 общеобразовательных учреждениях города Пятигорска распространены информационные буклеты «Осторожно мошенники! Изучите сами и расскажите близким», «Как не стать жертвой мошенников». |  |
| 1.3.8. | Мероприятие «Профилактика правонарушений, совершаемых на территории города-курорта Пятигорска лицами в состоянии алкогольного опьянения» | МКУ «Информационно-аналитический центр»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; отдел опеки и попечительства по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | По информации, представленной Отделом МВД России по г. Пятигорску: - ежедневно в ходе несения службы осуществляются профилактические мероприятия по изъятию с улиц и общественных мест города Пятигорска лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; - с целью предупреждения преступлений в общественных местах, в том числе на улицах, обследуются места концентрации граждан в вечернее и ночное время (питьевые заведения) г. Пятигорска. За 2021 г. на территории г. Пятигорска не было выявлено преступлений, и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с ОМВД России по г. Пятигорску проводится работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в процесс потребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных средств, табака. За 2021 г. комиссией рассмотрено:- -1 административный материал по ч. 2 ст. 6.10 KoAП РФ; - 2 административных материала по ч. 1 ст. 6.10 KoAП РФ. В МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» в 28 ОУ проведены: - Беседы на тему «Правовая защита подростка» для обучающихся 2-9 классов ( 12 261 чел). - Классный час «Роль семьи в становлении личности» для обучающихся 6-х классов (2 292 чел) - Беседа «Жизненные цели подростков» для обучающихся 8-х классов. (2 013 чел) - Беседа «Алкоголизм и наркомания взрослых и детей» для обучающихся 9-11 классов (3 507 чел.). |  |
|  | Контрольное событие 36 Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукции (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних). | Начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Е.В. Макагон; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; главный специалист отдела опеки и попечительства по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска А.Е.Костенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Во исполнение регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции», проводится мониторинг соблюдения требований продажи алкогольной продукции в части соблюдения границ территорий, на которых не допускается её продажа; - обеспечена актуализация списков предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию на территории города-курорта Пятигорска. за 2021 года на территории города Пятигорска реализация алкогольной продукции осуществлялась в 315 объектах имеющих лицензию, из них 110 предприятий общественного питания. - в отдел МВД РФ по городу Пятигорску направлен реестр действующих лицензий на территории города Пятигорска на реализацию алкогольной продукции для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции; - организовано размещение информации на официальном сайте администрации города Пятигорска, в СМИ информационных материалов по профилактике алкоголизма. В 2021 году информация размещена: 1. Официальный сайт Пятигорска от 19.02.2021; 2. Администрация города Невинномысска. Официальный сайт – 19.03.2021; 3. Главные новости Северного Кавказа – Городской ревизор – 19.03.2021. 4. Официальный сайт города Пятигорска от 19.05.2021; 5. Официальный сайт города Пятигорска от 31.05.2021; 6. Социальная сеть Инстаграм от 31.05.2021 7. Газета «Пятигорская правда» от 3.06.2021 8. Сайт газеты «Пятигорская правда» от 3.06.2021; 9. Официальный сайт Пятигорска от 18.08.2021. 10. Официальный сайт Пятигорска от 20.12.2021. 11. Официальный сайт Пятигорска от 17.12.2021. Всего: 11 материалов. В рамках установленных полномочий постоянно проводится мониторинг соблюдения требований продажи алкогольной продукции в части соблюдения границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Руководствуясь требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрацией города Пятигорска в отдел МВД РФ по городу Пятигорску направляется реестр действующих лицензий предприятий, имеющих лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, для принятия мер в пределах компетенции, а также о возможности внесения в маршруты патрулирования нарядов ППСП ОМВД России по г. Пятигорску в ночное время территорий, прилегающих к объектам общественного питания. За 2021 года на территории города Пятигорска реализация алкогольной продукции осуществляется в 315объектах, имеющих лицензию, из них 110 предприятий общественного питания. В администрацию города Пятигорска обращений о торговле алкогольной продукцией без соответствующих лицензий на территории города Пятигорска не поступало. В целях реализации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции на территории города Пятигорска, размещена памятка для соискателя лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на официальном сайте города Пятигорск www.pyatigorsk.org в разделе «Официально» – «Торговля и сфера услуг». В целях усиления контроля и пресечения незаконного оборота алкогольной продукции без соответствующих лицензий, на официальном сайте города Пятигорска размещена информация для граждан по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. Сообщить о местах продажи алкогольной продукции без соответствующих лицензий, а также о физических лицах, осуществляющих продажу алкогольной продукцией на дому и местонахождении объектов по производству и реализации алкогольной продукции без соответствующих лицензий жители города могут по телефону Отдела торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 33-41-11, а также круглосуточно по «телефону доверия» полиции 8-800-100-26-26, либо 02 или 102, 112. Кроме того, сообщение можно направить посредством заполнения соответствующей формы обращения на официальном сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в разделе «Актуально» и в разделе «Акции и мероприятия» - «Стоп наркотики». Проведено информирование населения города Пятигорска о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией, об ответственности за незаконное производство и продажу алкогольной продукции, употребление алкогольной продукции в общественных местах, административной ответственности лиц, за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, мерах, принимаемых для предотвращения распространения наркомании путем размещения информации на официальном сайте города Пятигорска. За 2021 г. информация размещена на официальном сайте г. Пятигорска. Образовательные организации в рамках работы по профилактике употребления алкогольной продукции на постоянной основе проводят профилактические беседы с учащимися, родителями, проводят информирование путем размещения просветительской информации на официальных сайтах, стендах образовательных учреждений, через родительские чаты. За 2021 г. проинформировано 21 000 человек. Комиссией по делам несовершеннолетних г. Пятигорска направлены письма в адреса юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о необходимости соблюдения требований законодательства в области реализации табачной, никотинсодержащей, алкогольной продукции а так же тонизирующих напитков, памятки о запрете реализации вышеуказанной продукции несовершеннолетним с разъяснением административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в данной области. За 12 месяцев 2021 г. комиссией рассмотрено: -1 административный материал по ч. 2 ст. 6.10 KoAП РФ; - 13 административных материалов по ст. 6.24 КоАП РФ; - 8 административных материалов по ч. 1. ст. 20.20. КоАП РФ; - 2 административных материала по ч. 2. ст. 20.20. КоАП РФ - 3 административных материала по ч. 1 ст. 6.10 KoAП РФ. 1 декабря во Дворце детского творчества состоялся семинара - практикума для педагогов «Повышение компетентности педагогов по вопросам профилактики негативных тенденций среди детей и подростков» в рамках, которого прошла городская акция «Вместе остановим СПИД» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в городе-курорте Пятигорске» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На бесплатной основе в клубных учреждениях культуры работает 48 кружков, клубных формирований, спортивных секций, в которых занимается 984 человека, в том числе дети и подростки из неблагополучных, неполных и многодетных семей. При наборе в кружки, клубные формирования и секции, работающие на платной основе, предоставляются льготы семьям различных категорий: - получают льготы по оплате за обучение дети из одной семьи (2 и более детей): один ребенок 100%, второй – 75%. - дети из многодетных и неполных семей оплачивают 50% от родительской оплаты. - дети, находящиеся под опекой, воспитанники детских домов занимаются в кружках и коллективах ДК бесплатно. Все кружки на базе СДК пос. Нижнеподкумский (19 кружков) бесплатные и посещают их 250 человек. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, также обучаются и пользуются льготами по оплате дополнительных образовательных услуг. На постоянной основе в ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева проведено около 10 благотворительных спектаклей, на которые были приглашены дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники Детского дома № 32. В рамках образовательного кластера «IT-мастерская» Центральной городской библиотекой им.М.Горького состоялось выездное мероприятие для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Отдела МВД России по Минераловодскому округу. В 2021 году на разных видах профилактического учета состоят 76 несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) - 15329. В 2021 году на разных видах профилактического учета в КДН состоят 110 несовершеннолетних. Всего за 2021 г. в отношении 192 несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа. |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) - 15329. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" - 76 (обучающихся школ). На постоянной основе с ними проводится профилактические беседы, посещение на дому. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 100% . По состоянию 12 месяцев 2021 года на различных видах профилактического учета состоит 110 несовершеннолетних. За отчетный период было проведено 25 заседаний Комиссии, из них 2 – выездных. За 2021 год в Комиссию поступило 460 материалов об административных правонарушениях: 75 в отношении несовершеннолетних, 379 в отношении родителей, 6 в отношении иных лиц. Рассмотрено на заседаниях комиссии 416 материалов об административных правонарушениях: 73 в отношении несовершеннолетних, 343 в отношении родителей, 3 в отношении иных лиц. За 2021 год в Комиссию поступило 84 материала об отказе в возбуждении уголовного дела. Рассмотрено 69 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. По состоянию на текущий период 2021 года в социально опасном положении признано 14 семей, в которых проживает 35 ребенка. 2 семьи сняты в связи с улучшением ситуации. 3 поставлены на учет. |  |
|  | Контрольное событие 37 Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета. | Заведующий Ведущий специалист «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск) А.Е.Костенко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.А.Пивоварова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За отчетный период в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры было проведено 17 мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации. В Городском Доме культуры №1 состоялись беседы, лекции с семьями, относящимися к слабозащищенным категориям населения, мастер-классы по правовой грамотности. Городской Дом культуры № 1 одиннадцатый год продолжает координировать работу клуба «Семья», объединяющего 80 семьи, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в семьях 146 несовершеннолетних детей и подростков. Филиалы клуба открыты и активно действуют во всех учреждениях культуры города Пятигорска. В клуб входят многодетные, опекаемые семьи, матери и отцы одиночки. Пятеро детей из клуба «Семья» занимаются в кружках, коллективах народного творчества, студиях вокального пения, рисования на льготной основе. В рамках реализации программы безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, с целью сохранения семейных ценностей и оказания адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в апреле месяце был проведен Благотворительный марафон «Большое сердце». В Детской художественной школе регулярно 1 раз в месяц проводятся занятия по социокультурной реабилитации для детей и родителей, находящихся на социальном патронаже в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», согласно договору о творческом сотрудничестве. Семьи посещают выставки, проходящие в МБУДО ДХШ и участвуют в мастер-классах по художественному творчеству. В кукольном театре «Золотой ключик» и Виртуальном концертном зале проводятся бесплатные спектакли, показы для семей, находящихся в СОП. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» за отчетный период проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам. Охвачено более 2300 несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2022 г. на всех видах профилактического учета состоит 94 несовершеннолетних. Субъектами профилактики с данной категорией детей проводится индивидуальная профилактическая работа: тематические беседы классного руководителя, социального педагога, консультации психолога, посещение на дому, отслеживание успеваемости и посещаемости занятий, вовлечение в классные и общешкольные и городские мероприятия, вовлечение во внеурочную занятость. 16 апреля состоялся круглый стол для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета на тему: «Предупреждение правонарушений антиобщественных действий молодежи» с участием помощника прокуратуры, представителей ОДН ОМВД России по г. Пятигорску, накодиспансера, отдела по делам молодежи. ГБУ СО «Пятигорский КЦСОН» проводит активную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, Так, специалистами проводятся занятия в рамках клуба «Семейная гостиная», «Золотые ручки», детям предоставляется бесплатные посещения Музея восковых фигур, спектаклей в Театре оперетты, ГДК № 1, предоставляется возможность посещения бассейна. В целях организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете ОДН ОМВД России по г. Пятигорску, в апреле 2021 г была организована ознакомительная поездка несовершеннолетних в ГКСУВУ «Горнозаводская специализированная общеобразовательная школа закрытого типа». 23.06.2021 заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пятигорска был рассмотрен вопрос «Об организации трудовой занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета.». По состоянию на 01.10.2021 г. 98 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета обеспечены детей занятостью: 2 – загородный лагерь, 8- пришкольный лагерь, 4- санаторно-курортный отдых, 10– трудоустроены, 37 – обеспечены различными видами досуга и занятости (спортивные секции, летние школы, посещение, спортивных, культурно-массовых мероприятий, контроль наставников), отдых 37 несовершеннолетних обеспечены родителями. |  |
|  | Контрольное событие 38 Осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Пятигорск) А.Е. Костенко |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Комиссией оказана помощь 10 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь. |  |
|  | Контрольное событие 39 Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ, выполнены мероприятия по профилактике самовольных уходов обучающихся. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск) А.Е.Костенко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | С целью устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и совершению правонарушений несовершеннолетних, и во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 21 ноября 2013 г. № 4409 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних», Комиссией создан банк данных несовершеннолетних, самовольно покинувших дома. По состоянию на 31.12.2021 г. в банке данных состоит 7 несовершеннолетних, совершивших 7 самовольных ухода в 2021 году. За отчетный период Комиссией заслушаны отчеты руководителей общеобразовательных учреждений по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из дома в отношении 3 несовершеннолетних. |  |
|  | Контрольное событие 40 Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, организована индивидуальная профилактическая работа. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск) А.Е. Костенко. |  | 30.06.2021 31.12.2021 |  | 30.06.2021 31.12.2021 | За 2021 года за 37 несовершеннолетними закреплен 19 наставников, 54 несовершеннолетних сняты с профилактических видов учета при непосредственной работе наставников. Работа наставников проводится в следующих формах: - профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, поддерживание постоянного контакта; - поддерживание контакта с образовательным учреждением по вопросу успеваемости и посещения занятий; - помощь в оформлении документов (в случае необходимости); - помощь в организации досуга и занятости; - вовлечение в участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях; - оказание материальной помощи в виде канцелярских принадлежностей, продуктов питания, подарков детям на праздники; - консультирование родителей по вопросам оказания социальных услуг и т.д |  |
| 1.4.2 | Мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В. Бойко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.А. Пивоварова. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни. Организованы и проведены лекция в 9-11 классах медицинской сестры и учителя биологии «Влияние алкоголя на подрастающий организм». Проведена встреча с врачом венерологом беседа в рамках Дня борьбы с СПИДом 9-11 классами и «Алкоголь-вред для здоровья!». На постоянной основе ведутся мероприятия по формированию навыков ЗОЖ, проводятся классные часы, ведется работа волонтерского отряда «Мы за ЗОЖ!» Реализуется программа «Разговор о правильном питании», проводятся конкурсы рисунков, плакатов на тему пропаганды ЗОЖ Реализованы меры по обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений. Классными руководителями в общеобразовательных организациях проведен учет посещаемости детей. Особое внимание уделяется детям, пропускающим занятия без уважительных причин. За 2021 год обучающихся, систематически пропускающих занятия, выявлено 1 чел. |  |
|  | Контрольное событие 41 Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии алкоголя на организм человека. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А. Харченко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.А.Пивоварова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За отчетный период проведено более 25 мероприятий: Акция «Библиозарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья, беседа-диалог «ЗОЖ нам поможет силы умножить», акция «Забей на наркотики» (библиотеки ЦБС), выставка творческих работ студентов Краевого училища дизайна «Я выбираю жизнь», форум «Экзистенциальный аспект формирования аддиктивного поведения у детей и эффективные способы его преодоления», социальная акция «Здоровье из рук в руки», работа клуба ЗОЖ «Здоровье в наших руках» (Сельский Дом культуры ст. Константиновской), беседа «Родители, дети и свободное время», встречи: «За круглым столом», «Семья, быт, здоровье», документальный фильм «Здоровье начинается дома», семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», агитвыступление «Здоровым жить здорово!» (Сельский Дом культуры пос. Нижнеподкумский). В учреждениях культуры и дополнительного образования проводятся внеклассные беседы с показом видеороликов. Родительские собрания с профилактическими беседами "Территория здоровья, без вредных привычек». Количество присутствующих - более 2000 чел. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» была проведена социальная галерея «Мотивация здоровья». 16.04.2021 г. в администрации г. Пятигорска в рамках проведения ОПМ «Твой выбор» состоялся круглый стол для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и их законных представителей на тему: «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи» с участием представителей Отдела МВД России по г. Пятигорску, прокуратуры г. Пятигорска, отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Пятигорску, отдела по делам молодежи администрации г. Пятигорска, Пятигорского филиала ГБУЗ СК «ККНД». За отчетный период проинформировано порядка 4000 человек. В 2021 году на родительских собраниях проведено информирование родителей об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей. В том числе по вопросу употребления несовершеннолетними спиртосодержащей и наркотической продукции, классные собрания с привлечением родительской общественности, на которых проработана тема «Пример родителей, как фактор формирования стереотипа поведения детей», «Пристрастие к алкоголю родителей, как фактор положительного отношения детей к потреблению алкогольной продукции», «Формирование положительного отношения детей к ЗОЖ формируется в семье». С учащимися 7-11 классов проведены классные часы на тему «Береги здоровье смолоду». |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» |
| 2.1 | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"; МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"; администрация города Пятигорска. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске» | Помощник главы города Пятигорска Пронин И.В.; начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Е.В.Макагон; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет». |  |
|  | Контрольное событие 42 Принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений. | Помощник главы города Пятигорска Пронин И.В.; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.С.Данилова. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Instagram» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию. В марте – апреле проведен социологический опрос на тему «Проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде», участие в котором приняли 960 человек. В сентябре – декабре проведено социологическое исследование «Молодежь города Пятигорска», в рамках которого рассматривались вопросы отношения молодежи к профилактике экстремизма и терроризма, участниками стали 2 152 человека. |  |
|  | Контрольное событие 43 Проведены мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» М.Н. Кузьминова; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Централизованная библиотечная система объединяет Центральную городскую библиотеку им. М. Горького, Центральную детскую библиотеку им.С.Михалкова и 14 библиотек-филиалов, из них 2 - сельские. С целью предотвращения попадания в библиотечные фонды ЦБС изданий экстремистского содержания все издания, поступившие в отдел комплектования, тщательно сверялись с «Федеральным списком экстремистских материалов» Минюста России. Экстремистских изданий в фондах ЦБС не обнаружено. |  |
|  | Контрольное событие 44 Освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска. | начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Е.В. Макагон. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 55. |  |
|  | Контрольное событие 45 Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на регулирование миграционных процессов. | Начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Е.В.Макагон. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на регулирование миграционных процессов. Всего публикаций – 15. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведено 14 мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. |  |
|  | Контрольное событие 46 Проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения проведены. | Помощник главы города Пятигорска И.В.Пронин; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С.; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Бойко И.В. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В 2021 году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители различных культурных автономий и национальных общин. За отчетный период проведено 6 мероприятий: заседания Этнического совета, круглый стол на тему перспективы кросскультурного проекта «Этнографический парк». «О некоторых вопросах профилактики межнациональных конфликтов и правонарушений в молодежной среде» «Россия – моя история» «Создание проекта этнодеревни в городе Пятигорске и особенности его реализации». На базе Сельского Дома культуры ст. Константиновской проведен круглый стол с представителями полиции, православной церкви «Подготовка к празднованию Дня города», в рамках которого были обсуждены вопросы межэтнического взаимодействия и противодействия терроризму. Количество присутствующих - более 500 чел. Проведены следующие мероприятия: 16 апреля – круглый стол на тему «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи»; 17 мая – круглый стол на тему «Интернет и религиозный экстремизм». 09 августа – круглый стол «Наш Кавказ» с участниками молодежного культурно-исторического проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает – 2021»; 21 октября – встреча с представителями национально-культурных объединений и религиозных конфессий по вопросу противодействия терроризму, недопустимости религиозного шовинизма и радикальных идей. |  |
|  | Контрольное событие 47 Организованы и проведены: - культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске; - мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске. | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Бойко И.В.; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За отчетный период проведено 27 мероприятий: - круглый стол «Интернет и религиозный экстремизм» в рамках проекта «Ислам в современной информационной среде» при участии представителей НКО города Пятигорска; - круглый стол с участием председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Зорина Владимира Юрьевича на тему «О реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета межнациональных отношений от 30 марта 2021 года»; - беседа с молодежью общин города по вопросам антитеррористической направленности с участием заместителя главы администрации - начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» - Бородаева А. Ю.; - акция «Тихий салют», посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом; - встреча с президентом МАДК "Слово" С.Б. Гучиговым; -выездная встреча с представителями цыганского народа по вопросам профилактики правонарушений среди молодёжи в городе Пятигорске; - выездная встреча со студентами Пятигорского медицинского колледжа совместно с председателем Культурного центра выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае «Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе) по вопросам профилактики правонарушений среди молодёжи в городе Пятигорске. Проводились традиционные встречи со студентами ВУЗов и ССУзов во главе с Председателем Думы города Пятигорска, с участием председателей национально-культурных объединений, по вопросам привития молодёжи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Всего встреч – 10. Количество присутствующих - 1500 чел. Проведены следующие мероприятия: 26 мая проведен Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!». Организатор – ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»; С 06 по 09 августа на территории города Пятигорска реализован молодежный культурно-исторический проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает – 2021»; 19 ноября – фестиваль «Родной язык! Как ты прекрасен!». Организатор – ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». |  |
|  | Контрольное событие 48 В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города-курорта Пятигорска проведены: - встречи-беседы профилактического характера со студентами, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями города-курорта Пятигорска; - встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества. | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С.. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За отчетный период проведено 12 мероприятия: - заседание Этнического совета во главе с его Председателем - Главой города Пятигорска Ворошиловым Д.Ю., В работе совета обсуждались темы противодействия терроризму, профилактики антитеррористической направленности среди лиц, приезжающих из соседних республик для прохождения обучения в ССУЗах и ВУЗах города Пятигорска, их родственников и внутри общин, круглый стол с участием председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Зорина Владимира Юрьевича на тему «О реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета межнациональных отношений от 30 марта 2021 года», а также проводились традиционные встречи со студентами ВУЗов и ССУзов во главе с Председателем Думы города Пятигорска, с участием председателей национально-культурных объединений, по вопросам привития молодёжи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Количество присутствующих - более 1000 чел. Проведены следующие мероприятия: 10-13 марта – серия культурно-воспитательных онлайн-мероприятий со студентами. Организатор – Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»; 01 апреля – предупредительно-профилактическое мероприятие с целью недопущения вовлечения студентов в противоправную деятельность по дестабилизации межнациональной ситуации в Ставропольском крае. Организатор – ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 28 мая – тренинг на тему «Профилактика распространения идеологии терроризма». Организатор – ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 24 сентября – встреча студентов с участковым уполномоченным полиции ОУУП и ДН Отдела МВД России по г. Пятигорску, лейтенантом полиции И.С. Мясищевым. Организатор – ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна»; 14, 18, 27 октября – принято участие в проведении встреч профилактического характера со студентами первых курсов, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями СКФО (ПТТТиС, ПТЭиТ, РАНХиГС, ПМФИ). |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Организация и проведение фестиваля национальных культур» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко. | 01.11.2021 | 30.11.2021 |  |  | За отчетный период проведено 4 мероприятия в рамках фестиваля национальных культур «Хоровод наций»: - круглый стол «Язык как корень национальной культуры» в рамках проекта фестиваля национальных культур «Хоровод наций»; – праздничный концерт «Осетинская Лира», завершающий неделю осетинской культуры, проводимой в рамках фестиваля национальных культур «Хоровод наций»; – праздничный концерт «Вечер армянской культуры» в рамках проекта фестиваля национальных культур «Хоровод наций»; - концерт классической польской музыки, посвященный 30-летию образования Союза поляков на Кавказских Минеральных Водах в рамках проведения фестиваля национальных культур «Хоровод наций». Количество участников - 368 чел. |  |
|  | Контрольное событие 49 Фестиваль национальных культур. | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко. |  | 30.11.2021 |  | 11.11.2021 | В Доме национальных культур состоялось мероприятие посвященное 30 -летию образования союза поляков на Кавказских Минеральных Водах, в рамках проведения фестиваля «Хоровод наций». |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде" | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 года) По итогам 2021 года – 249. Проведено 28 профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города Пятигорска с учетом онлайн мероприятий, охват – 2500 человек. |  |
|  | Контрольное событие 50 Проведены мероприятия, направленные по социализацию и культурную адаптацию детей иностранных граждан и лиц без гражданства. | Главный специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.А.Харченко; заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» И.В.Бойко. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | В библиотеках ЦБС проведен цикл уроков толерантности для детей и подростков «Учимся жить в добре, мире и согласии», «Пусть дружат дети всей Земли». Традициям, культуре и быту казаков был посвящён этнический экскурс «Культура Терского казачества». В библиотеках Централизованной библиотечной системы города Пятигорска были проведены мероприятия, в которых принимали участие категории взрослых людей мигрантов: литературно-музыкальный вечер «Поэзия, тебя благодарю!», посвященный Всемирному дню поэзии и др. Работа ГДК№1 по укреплению культуры межнационального общения между мигрантами и населением Ставропольского края проводится следующим образом: в кружках и творческих коллективах Дома культуры №1 занимаются дети из семей, переехавших в г. Пятигорск на постоянное место жительства; для детей проводятся экскурсии в музеи, в театры; дети принимают участие в мероприятиях. В Сельских Домах культуры ст. Константиновской и поселка Нижнеподкумский проведены: уроки патриотического воспитания «Великая держава», "Моя страна - моя Россия», тематические беседы «Уроки доброты». Проведен цикл мероприятий: молодежные акции, тематические концерты, праздники: «Звезда Рождества в небесах засияла», «Святки празднует народ, веселится и поет», «Широкая масленица». В Детской художественной школе были организованы выставки работ учащихся художественной школы «Россия – моя Родина», «Широка страна моя родная». В выставках приняли участие учащиеся разных национальностей, обучающиеся в школе. В числе учащихся ДХШ есть дети мигрантов, обучающиеся по предпрофессиональным и общеобразовательным программам, в которые входит предмет «История русского искусства», знакомящая с традициями и культурой России. В Доме национальных культур на бесплатной основе работает кружок по изучению греческого языка для представителей общественной организации - общины греков города Пятигорска «Греки Пятигорска». В муниципальных образовательных организациях за 2021 г.: - количество детей-мигрантов, посещающих дошкольные образовательные организации в городе Пятигорске – 67 чел; - количество детей-мигрантов, обучающихся в общеобразовательных организациях в городе Пятигорске – 199 чел. В общеобразовательных организациях города Пятигорска нарушений действующего законодательства при приеме в общеобразовательные учреждения г. Пятигорска детей иностранных граждан и детей лиц без гражданства не выявлено. Для учащихся – детей мигрантов в школах города созданы все условия для эффективной адаптации и интеграции в учреждениях. Оказывается помощь в обучении и социализации. |  |
|  | Контрольное событие 51 Проведен конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Акопян А.И.. |  | 31.12.2021 |  | 15.12.2021 | В соответствии с планом работы управления образования проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся. Итоги подведены в декабре 2021 года. |  |
|  | Контрольное событие 52 Организованы и проведены профилактические и пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска. | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Бойко И.В.; заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С.; ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Е.А.Харченко. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В подведомственных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования утверждаются графики дежурств ответственных лиц на каждом объекте в период проведения массовых мероприятий, а также проводится инструктаж с руководителями творческих коллективов, которые принимают участие в праздничных мероприятиях на предмет антитеррористической безопасности. Для решения задач антитеррористической защищённости в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», разработаны планы и алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, оформлены информационные стенды, где размещены памятки, как себя вести при ЧС. |  |
| Подпрограмма 3. «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | Ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Р.В.Гринь; начальник МКУ «Информационно- аналитический центр» Е.В. Макагон. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | За 2021 год в городе осуществляли деятельность: 1) две добровольные народные дружины из числа казаков: -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48); - из числа граждан «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19); - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 16); - общественных объединений правоохранительной направленности – 18 (АППГ - 17). |  |
| 3.1.1 | Мероприятия в рамках поддержки казачества | Ведущий инженер отдела оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.В. Гринь. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | При содействии представителей дружины: -задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22); -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108). |  |
|  | Контрольное событие 53 Проведено информирование граждан о деятельности казачьих общин в городе-курорте Пятигорске. | начальник МКУ «Информационно- аналитический центр» Е.В. Макагон. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих общин в соответствии с № 44-ФЗ от 02 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», закона Ставропольского края №82-кз-2014 г. Организовано размещение информационных и разъяснительных материалов в сфере участия граждан в охране общественного порядка на официальном сайте города Пятигорска. МКУ «Информационно-аналитический отдел» организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске Всего размещено 38 материалов. |  |
|  | Контрольное событие 54 Привлечены к мероприятиям по охране общественного порядка члены добровольных народных дружин из членов казачьих обществ. | Ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Р.В.Гринь. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В текущем периоде 2021 года в городе осуществляли деятельность: 1) две добровольные народные дружины из числа казаков: -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48); - из числа граждан «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19); - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 16). - общественных объединений правоохранительной направленности – 18 (АППГ - 17). При содействии представителей дружины: -задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22); -задержано граждан за совершение административных правонарушений - 862 человека (АППГ – 1108). |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего проведено 8 мероприятий с общим охватом – 350 обучающихся. |  |
|  | Контрольное событие 55 Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске проведены. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска Акопян А.И.; заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Пивоварова Е.А. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 20.01.2021 23.01.2021 03.05.2021 23.09.2021 15.10.2021 09.11.2021 14.12.2021 | В 2021 году были проведены следующие мероприятия, в которых принимали участие учащиеся МКОУ казачья кадетская СОШ № 19:- 20.01.2021 г. - водосвятный молебен в Успенском казачьем храме пос. Горячеводска. После традиционного крещенского угощения казачата получили возможность прокатиться на лошадях, сразиться в перетягивании каната, стрельбе из лука и сбивании предметов кнутом. Для самых маленьких были организованы народные игры на свежем воздухе. Общее количество участников мероприятия – 700 человек. - 23.01.2021 г. в казачьем храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась встреча казаков и Владыки Феофилакта, на встрече присутствовали учащиеся 7 класса МКОУ казачьей СОШ № 19. Общее количество участников мероприятия – 50 человек. - 03.05.2021 г. участие учащихся СОШ № 19 в пасхальном крестном ходе, который завершился у Спасского собора. Общее количество участников мероприятия – 100 человек. 25.09.2021-семейный конкурс- соревнования «Как шашкой, так и ложкой» на Кубок атамана Горячеводской казачьей общины. 15.10.2021- семейный конкурс- «Старина казачьего курения» на Кубок атамана Горячеводской казачьей общины. 09.11.2021 посвящение первоклассников в Казачата. 14.12.2021- конкурс чтецов «Восславим казаков в стихах» и битва хоров «Конкурс казачьей песни» на Кубок атамана Горячеводской казачьей общины. |  |
|  | Контрольное событие 56 Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведены. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска Акопян А.И.. |  | 31.12.2021 |  | 21.02.2021 | 21.02.2021 г. ученики 10-11 классов МБОУ казачья СОШ № 19, депутаты Думы г. Пятигорска, и представители Горячеводский казачьей общины приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Дорогами войн и побед казаков». |  |
| IV Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия». |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы « | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» С.В.Попов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |

| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | А.Ю.Бородаев |
| --- | --- | --- |