ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Безопасный Пятигорск»

за 2022 год

Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2022 год», утвержденным приказом начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» № 73-ОД от «21» декабря 2021 г. (редакция № 49-ОД от 27.12.2022 года).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2022 г. было запланировано        56 851,13 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных средств увеличился до 80 754,37 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 1 795,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 80 061,67 тыс. руб.(99, 1% к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,86 % (при плановом значении -68,11);

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100 %, что соответствует запланированному значению;

- доля обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет– 30 % (при плановом значении – 24 %);

- доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 45% (план – 40 %).

На реализацию Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.22 г. было запланировано 48 044,02 тыс. руб., по состоянию на 31.12.22 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 71 578,05 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 1 795,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 70 889,35 тыс. руб. (99, 0% к бюджетной росписи).

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств, консультационные услуги по программным комплексам автоматизации, аттестация объектов информации, приобретение программного, аппаратного обеспечения, обеспечивалось обслуживание 104 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска (заключено 15 договоров на сумму 1 438,00 тыс. рублей);

- в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 15 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений;

- специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирование на ее изменение. За 2022 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, составило – 114 928 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) -120 892); количество выездов поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило – 1158 (АППГ – 1 231); количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 152 выезда; доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составила 100 %.

- в соответствии с заключенными контрактами (183 контракта), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

- мероприятия по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Количество руководителей и работников, прошедших обучение в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям -185 человек (при плановом значении 230)(показатель не выполнен, снижение произошло за счет отсутствия финансирования).

- тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучению персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. В муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города птяигорска, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города пятигорска» проведено 308 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 84363 человек.

- проведено 26 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. Всего – 12 комплексных технических проверок.

Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска, в т.ч.:

- 10 превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми и ливневыми водами;

- 894 тренировок и учений;

- обследовано 30 объектов жилого фонда на предмет нарушения норм и правил пожарной безопасности в семьях социально-неблагополучных, малоимущих, а также престарелых и одиноко проживающих граждан в период прохождения отопительного сезона 2022.

-проведено 16 обследований территорий, граничащих с лесами по профилактике пожарной безопасности (проинформировано 80 человек).

В муниципальной собственности находится 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них: готовы к приему укрываемых – 5 ед.; переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 2 ед. В 2022 году осуществлялись расходы на содержание имущества (взносы на капитальный ремонт и коммунальные платежи) защитных сооружений на сумму 411,16 тыс. руб.

В 2022 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2022 году проверено – 9 объектов, в ходе обследований выявлено 20 нарушений.

- в рамках выполнения мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска выполнялось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов,  обеспечивался контроль доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. Всего в 2022 году проведено 262 мероприятия по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов;

### - завершены работы по установке периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях (МБОУ гимназии № 4, МБОУ СОШ       № 6, № 15, № 18), установлены контрольно-пропускные пункты при въезде в 9 общеобразовательных учреждениях 1 категории опасности (МБОУ СОШ № 3, 4, 5 ,6, 12, 20, 23, 29, 30), установлены системы контроля и управления доступом в 8 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ 1, 5, 7, 11, 19, 22, 28, 29), Установлена охранная сигнализация в 6 общеобразовательных организациях и 2 дошкольных образовательных организациях (МБДОУ детский сад № 40, МБДОУ детский сад № 39, МБОУ СОШ № 5, 7, 12, 16, 18, 30), установлена система видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 8 и установлены автоматические ворота в МБОУ СОШ № 29.

В 2022 году заключено 145 контрактов на сумму 4 991,58 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводилось: техническое обслуживание противопожарной сигнализации; техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец - мониторинг», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Все образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения.

Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске:

- проведено 58 общегородских массовых мероприятия и праздника, охвачено 4605 тыс. человек;

- в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» организованны и проведены более 29 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.);

- организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 43 мероприятия.

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.:

- размещено материалов антитеррористической направленности: в печати – 3; в сети Интернет – 69. Всего – 72.

- заключено 3 муниципальных контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории города-курорта Пятигорска, в т.ч.:

- на изготовление видеоролика – 1 шт.;

- на изготовление полиграфической и сувенирной продукции, в т.ч.:

- календари настенные (квартальные) – 51 шт.;

- календари настольные без блока – 100 шт.;

- ручки с логотипом – 52 шт.

- ежедневники- 20 шт.;

- баннер 3*6 - 1 шт.;

- баннер 1*1 - 34 шт.

Условия контрактов сторонами выполнены в полном объеме.

Проведены мероприятия по профилактике правонарушений. За 2022 год в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 47);

- из числа граждан добровольной дружины «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19);

- подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 15).

- общественных объединений правоохранительной направленности – 0 (АППГ - 18).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 4 человека (АППГ – 23);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 454 человека (АППГ – 862).

МКУ «Информационно-аналитический центр» организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего в 2022 году размещено 85 материалов.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия, в том числе:

- оказана консультативная помощь о мерах социальной поддержки малоимущим (МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») - 7 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;

- оказаны услуги по профориентации  - 7 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 2 человека, (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);

- признано безработными – 2 человека  (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);

- оказана денежная помощь (на заявительной основе) – 3 человекам  (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска ведется учет несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. На учете в городском банке данных подростков «группы риска» состояло 5 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В период отбывания наказания с осужденными проводился комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими повторных преступлений. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав оказана помощь 10 несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках УК РФ.

- в рамках деятельности рабочей группы по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы было осуществлено 47 выездов по месту жительства лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения  преступных посягательств, в том числе, получивших  распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:

1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска   – 85 публикаций.

2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан.

3) путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности.

В 2022 году субъектами профилактики проинформировано 45562 человек. Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 226 мероприятий.

На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумский, а также Дома национальных культур действует 75 клубных формирований и кружков для детей и молодежи (1217 человек).

По состоянию на 31.12.2022 г. совершено 16 самовольных уходов 13 несовершеннолетними. 9 из них рассмотрены на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска (далее – КДН). По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних КДН проведены социальные патрули по месту жительства несовершеннолетних, все несовершеннолетние заслушаны с самоотчетом на заседаниях КДН, организована внеурочная и досуговая занятость, закреплены наставники.

КДН оказана помощь 10 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь.

Проведена индивидуальная работа (беседы, консультации) с подростками, наиболее подверженными вовлечению в совершение противоправных действий (44 чел состоящих на ВШУ).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

### - количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС - 104 единиц (при плановом значении - 140). Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования.;

### - количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 185 человек (при плановом значении – 230). Показатель не выполнен. Снижение произошло за счет отсутствия финансирования.

- количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 264 единиц (при плановом значении – 80);

- количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 29 единиц, что соответствует запланированному значению;

- количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска – 857 единиц (при плановом показателе – 110);

### -количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности– 66 единиц (при плановом показателе – 40);

### - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений - 389 единиц (при плановом значении – 153);

### - количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 штука (при плановом показателе – 0);

### - количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 528 штук (при плановом показателе – 330);

### - количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 35 штук (при плановом показателе – 0);

### - численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 82 человека (при плановом показателе – 92). Показатель не выполнен. Снижение штатной численности связанно с участием членов народных дружин в СВО.

- количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 47 единиц (при плановом значении –40);

- количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – 565 единиц (при плановом значении – 240);

- доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила 38 % в год (при плановом показателе 34%);

- количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) –15017 человек (при плановом показателе 14200);

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 134 подростков (при плановом значении – 167). Уменьшение показателя является положительным фактором,  так как проведенная индивидуальная профилактическая работа способствовала снятию несовершеннолетних с профилактических видов учета;

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью – 87%, что соответствует запланированному значению.

Из 41 контрольного события, запланированных Подпрограммой 1 на 2022 год, достигнуто в срок 41 контрольное событие.

На реализацию Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 г. было выделено 40,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,00 тыс. руб.

( 100 % к бюджетной росписи).

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия.

Проводился мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений Интернет-среды мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети  «Интернет».

Проведен мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию.

### В образовательных учреждениях организованы просмотры фильмов, беседы, уроки толерантности, профилактические встречи.

10 сентября в Парке Победы состоялся праздник к 242-летию города-курорта Пятигорска, на котором прошел фестиваль национальных культур.

Отделом по делам молодежи МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений. В период с сентября по октябрь 2022 года проводился социологический опрос на тему: «Проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде», участниками которого стали 1731 представитель молодежи города Пятигорска в возрасте от 14 до 35 лет.

05 октября проведена профилактическая встреча с представителями молодежи, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде.

В отчетном периоде состоялось 4 заседаний Этнического совета, 27 заседаний «Круглого стола» с участием руководителей национально-культурных объединений г. Пятигорска.

В 2022 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

-освещалась на телеканале ГТРК «Ставрополье»;

-публиковалась в газете «Пятигорская правда»;

- размещалась на официальном сайте администрации города Пятигорска, а также на сайтах «Пятигорская правда», «Говорун26».

Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на регулирование миграционных процессов. Всего публикаций – 24.

В 2022 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проходили встречи, беседы со студентами, на которые были приглашены представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства.

В Доме национальных культур состоялось 20 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактику терроризма и экстремизма на территории многонационального края.

Проведено 58 мероприятий: заседания и встречи с представителями национальных общин (Дом национальных культур), лекции, беседы о межнациональном взаимодействии (библиотеки ЦБС), мероприятия, посвященные Дню России.

Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования за отчетный период проходили встречи, беседы со студентами, на которых присутствовали представители администрации вуза, представители национально-культурных объединений города, казачества и духовенства.

12.09.2022 года был проведен конкурс - викторина среди обучающихся на знание государственных символов Российской Федерации.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 51 единица (при плановом показателе - 43);

-численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске – 19072 человек (при плановом показателе – 1150);

- количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 136 единиц (при плановом показателе – 10);

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) - 250 единиц, что значительно выше запланированного (208 единиц).

Из 11 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2022 год – достигнуты в срок 11 контрольных событий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2022 г. было запланировано 1 000,00 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 г. было выделено 1 000,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 000,00 тыс. руб.,       100 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 3 были запланированы и выполнены следующие мероприятия: закуплены костюмы, ботинки, галстуки, ремни, рубашки, туфли, брюки куртки, фуражки, шевроны, кокарда, кепи, фуфайки, свитера, куртки, триммер и бензопила.

В 2022 году состоялось 4 заседания муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска.

За 2022 год в городе осуществляли деятельность:

1) две добровольные народные дружины из числа казаков:

-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 47);

- из числа граждан добровольной дружины «Безопасный Пятигорск» (свидетельство о регистрации № 368 от 29 января 2019 года) - 19 человек (АППГ - 19);

- подразделение краевой окружной казачьей дружины – 15 (АППГ - 15).

- общественных объединений правоохранительной направленности – 0 (АППГ - 18).

При содействии представителей дружины:

-задержано лиц за совершение преступлений – 4 человека (АППГ – 23);

-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 454 человека (АППГ – 862).

Постоянно проводилась работа по привлечению членов казачьих дружин в соответствии с Федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка" от 02.04.2014 N 44-ФЗ. МКУ «Информационно-аналитический центр» организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске. Всего размещено 12 материалов.

В рамках выполнения мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведено 13 мероприятий. Охват – 1997 школьников.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, составило 747 человек (при плановом значении – 750). Показатель не выполнен. Снижение количества народных дружинников произошло за счет пребывания членов народных дружин в СВО.;

- количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности, составило – 140 человек (при плановом значении – 140 человек);

- количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 1997 человек (при плановом значении – 190).

Из 4 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2022  год, достигнуты в срок 4 контрольных события.

На реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма 4) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.2022 г. было запланировано 7 767,11 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 8 136,32 тыс. руб., кассовые расходы составили 8 132,32 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы 4 осуществлялась оплата труда сотрудников МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», оплата налогов, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска, услуг связи, консультанта, техническое обслуживание и ремонт орг.техники, закупка офисной мебели, обслуживание программного обеспечения, расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» Программы за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2022 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2022 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 151 листах.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска - начальник

Муниципального учреждения

«Управление общественной безопасности

администрации города Пятигорска»                                                     А.Ю.Бородаев

Парфишина Г.М.

тел. 33-32-97