Приложение 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

Программы «Безопасный Пятигорск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма 1](#Par229) Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске». |
| 1.1. | Основное мероприятие«Построение и развитие АПК «Безопасный город» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление обще-ственной безопасности администрации города Пятигорска» А.Ю. Бородаев | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году:-на ЕДДС г. Пятигорска выведено 110 камер видеонаблюдения;- в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий, сотрудникам ОМВД по г. Пятигорску было предоставлено 19 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.. | Мероприятие «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств»  | Заместитель начальника МУ «Управление обще-ственной безопасности администрации города Пятигорска»О.А. Степанов Заместитель начальникаМКУ «Служба спасения города Пятигорска»,начальникЕДДСг. ПятигорскаВ.А. Кривченко | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключено 16 договоров на сумму 644,06 тыс.рублей, в т.ч. :1.С ООО «Связьпоставка» на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения: №26-81/ТО-1кв./XX от 30.12.2020 –38,40 тыс. руб., № 26-81/ТО-2 кв. 01.04.2020 г.- 38,40 тыс. руб.,  №26 81/ТО3кв./XX от 30.06.2020 г.- 38,40 тыс. руб.,  №26-81/ТО-4 кв./XX 01.10.2020 г – 38,40 тыс. руб.. 2. с ИП Логачев Игорь Юрьевич:  -на консультационные услуги по интегрированным программным комплексам автоматизации, учрежденческой деятельности,  № 2020-1 от 30.12.2019 - 36,00 тыс. руб.,  №2020-2-1 от 01.04.2020 г.- 42 тыс. руб.  №2020/1 от 30.06.2020. на сумму 42,00 тыс. руб. №2020/2 от 30.06.2020. на сумму 36,00 тыс. руб. - на услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»:№ 2020-1-1 от 30.12.2019 г – 42,00 тыс. руб., 3.С ООО "Всемирный телефон Ру" на услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения № ВТ-УПД/20- от 01.02.2020 - 49,60 тыс. руб., № ВТ-УПД/20- от 01.04.2020 - на сумму 49,60 тыс. руб., № ВТ-УПД/20- 30.06.2020 3кв. – 49,60 тыс. руб., № ВТ-УПД/20-4 кв. от 01.10.2020 - на сумму 49,60 тыс. руб.;4. ООО «Техиндустрия» - №43850 от 13.02.2020 «Приобретение сирены С-40» на сумму 23,00 тыс. руб.5. ООО «ЮСК» №юс-2020-00152 от 10.03.2020 «Программное обеспечение, продление лицензии» |  |
| Контрольное событие 1Заключены договоры на :-услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения; -приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программныхсредств, -консультационные услуги по интегрированным программным комплексам автоматизации, учрежденческой деятельности, - услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»;- услуги передачи данных по оптико-волоконным сетям для функционирования телевизионной системы охранного наблюдения.. |  | 31.03.202030.06.202031.12.2020 |  | 01.02.202013.02.202001.04.202030.06.202001.10.202030.12.2020 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Администрация города ПятигорскаМУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска"МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска"МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.За 2020 год:- количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, социально - значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»О.А.СтепановЗаместитель начальникаМКУ «Служба спасения города Пятигорска»,начальникЕДДСг. ПятигорскаВ.А. Кривченко | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий.За 2020 год:-количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило- 115 819 (АППГ - 111 190);- количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1158 (АППГ – 1537).- количество реагирований насообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 2Заключены контракты (договоры) на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ, работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»О.А.СтепановЗаместитель начальникаМКУ «Служба спасения города Пятигорска»,начальникЕДДСг. ПятигорскаВ.А. Кривченко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 17.02.202016.03.202018.03.202020.03.202024.03.202001.04.202014.04.202020.04.202015.05.202025.05.202009.06.202023.06.202002.07.202003.07.202013.07.202016.07.202020.07.202024.07.202010.08.202009.09.202010.09.202011.09.20201 4.09.202015.09.202018.09.202021.09.202025.09.202001.11.202025.11.202010.12.202001.12.202011.12.2020 30.12.2020  | Заключено 48 договоров (контрактов) на сумму 1317,83 тыс. рублей на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов |  |
| 1.2.2. | Мероприятие« Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Администрация города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году в муниципальных учреждениях было проведено 235 мероприятийпо обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. осуществлялось:- техническое обслуживание пожарной сигнализации;- техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». |  |
|  | Контрольное событие 3Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях | Заместитель начальника МУ «Управление образованияадминистрации города Пятигорска»Цатурова И.М. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  В 2020 году заключено194 договорана сумму 7 140, 00тыс.   руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия:- техническое обслуживание пожарной сигнализации;- техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец- мониторинг».Всего проведено 194 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
|  | Контрольное событие 4Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарнойсигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях культуры  | Заместитель начальника  МУ «Управлениекультуры администрации города Пятигорска»Саввиди М.Э. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 13.01.202014.01.202015.01.202023.01.202030.01.202031.01.202004 .05. 202003.08.202016.09.2020 | В 2020 году заключено 13 контрактов (договоров) на сумму 184,54 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводились следующие мероприятия:- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;- техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец- мониторинг»;- обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара.1.МКУК КТ "Дом национальных культур"- №31 от 31.01.2020«Обслуживание пожарной сигнализации» на сумму 11,00 тыс. руб.-№ 78-ПЧ/2020 «Периодическая проверка дымовых каналов» на сумму 0,5 тыс. руб.2. МКУК КТ Сельский Дом Культуры ст. Константиновской^ – № 62 зар от 3.08.2020 «Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, в т.ч. (при необходимости) зарядка ОТВ, ремонт огнетушителей, техническое освидетельствование, гидроиспытание огнетушителей» на сумму 11,00 тыс. руб.- № 05-ТО-2020/Б от 13.01.2020Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на сумму 3,55 тыс.рублей;4. МКУК КТ Сельский Дом культуры поселка Нижнеподкумский - №08-ТО-2020/Б от 14.01.2020 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» на сумму 12, 39 тыс.руб.-№20 ПГО от 16 сентября 2020 «Огнезащитная обработка» на сумму 3,00 тыс. руб.- №54 зар от 04 июня 2020 «Зарядка и ремонт огнетушителей» на сумму О.5 тыс. руб5 МБУДО "ДШИ им. В.И. Сафонова" б/н от 15.01.2020 «Осуществление технического обслуживания систем мониторинга пожарной сигнализации» на сумму 13,20 тыс. рублей. 6 МБУДО ДМШ № 2- №97 - ПТГ от 15.01.2020 «Тех. обслуживание системы пожарного мониторинга» на сумму 14,40 тыс. руб;-№10 от 30.01.2020 «Обслуживание системы пожарной сигнализации» на сумму 33,84 тыс. руб.-№10 от 15.01.2020 «Обслуживание системы пожарной сигнализации» на сумму 33,84 тыс. руб.7. МБУДО ДХШ №98-ПТГ от 14.01.2020 «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга» на сумму 14,40 тыс. руб.8.МБУК ЦБС -№08/01-2020 от 23.01.2020«ТО системы пож. сигнализации» на сумму 9,00 тыс. руб.Всего проведено 13 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры. |  |
|  | Контрольное событие 5Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта  | Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.Е. Лысенко |  | 31.03.2020 30.06.202030.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.202030.09.2020 31.12.2020 | Всего заключено 16 контрактов на сумму452,64 тыс. рублейПо всем подведомственным учреждениям заключены контракта на техническое обслуживание пожарной сигнализации и техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг». Все мероприятия выполнены в полном объеме:СШОР №1- Контракт № 91-ПТГ от 28.12.2019 на 13200 руб. «ТО системы пожарного мониторинга»- Контракт № Ш 34от 28.12.2019 на 23650 руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации»- Контракт № 10/10 от 16.10.2020 на 8140 руб. «Зарядка огнетушителя, проверка огнетушителей, перекатка пож. рукавов, испыт на водоотдачу ПК»СШОР №2- Контракт № Ш 06 от 30.12.2019 на 4800 руб. «Техническое обслуживание противопожарной сигнализации»- Контракт № 10/20 от 19.10.2020 на 38110 руб. «Монтаж пожарной сигнализации»СШ №3- Контракт № 06-ТО-2020от 30.12.2019на 11040 руб. «ТО пожарных сигнализации»- Контракт № 92-ПТГ от 30.12.2019 на 14400 руб. «Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг»СШОР №4- Контракт № Ш03 от 30.12.2019 на 10250 руб. «ТО пожарных сигнализации»- Контракт № 93-ПТГ от 30.12.2019на 24855 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»- Контракт № ОТС/491091 от 03.09.2020 на 232790 руб. «Монтаж пожарной сигнализации»СШОР №5- Контракт 02-ТО-2020/Б от 30.12.2019 на 6110 руб. «ТО пожарных сигнализации»- Контракт № 94-ПТГ от 30.12.2019 на 14400 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»- Договор 59-2020/М от 07.12.2020на 16460 руб. «монтаж извещателей системы пожарной сигнализации и аварийного освещения»СШОР №6- Контракт № ш 04от 30.12.2019 на 13200 руб. «Проведение работ по техническому обслуживанию противопожарной сигнализации и системы оповещения»- Контракт № 95-ПТГ от 30.12.2019 на 14400 руб. «ТО системы «Стрелец-мониторинг»- Контракт 8 от 11.03.2020на 6830 руб. «Выполнение работ по зарядке огнетушителей».Всего проведено 16 мероприятий. |  |
|  | Контрольное событие 6Выполнены контракты (договоры):- на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в здании администрации города Пятигорска;- на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ,установленных по адресу г.Пятигорск ул.Московская 72 к.2 ,г.Пятигорск п. Горячеводский, ул.Ленина 34;- на выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарной сигнализации на объекте, расположенном по адресу г.Пятигорск ул.Коллективная 3 МУ "МФЦ города Пятигорска" | Главный бухгалтерМУ "МФЦ города Пятигорска"Максимова Ю.А.Главный бухгалтерМКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»Шакарян А.В. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.202030.09.2020 31.12.2020 | МУ "МФЦ города Пятигорска"Заключено3 на сумму 84,00 тыс. рублейОсуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации, в соответствии с заключенными контрактами и др. мероприятия. Устранение неисправностей и техническое обслуживание системООО "Держава"от 20.01.2020 №5 на сумму 30,00 тыс. руб. Выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей системы пожарной сигнализацииООО "Спецпожзащита"От 20.01.2019 № 3 на сумму 52,8 тыс.руб Заправка огнетушителей;ООО "Спецпожзащита" договор №190 от 28.10.2020 на сумму 1,2 тыс.руб.МБУ «ХЭУ» Заклчено7 Контрактовнасумму 254,23 тыс. рублей- № 39 от 07.02.2020 – поставка пожарных стволов и рукавов;- № 40 от 07.02.2020 – перекатка пожарных рукавов на другое ребро;- № 8004 от 24.08.2020 – поставка хоз. инвентаря для оборудования пожарного щита;- № 138 от 28.08.2020 – услуги по обучению в группе: пожарно-технический минимум;- № 185 от 19.10.2020 – услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей;- № 586 от 08.12.2020 - техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре за 2020 год;- № 124 от 08.12.2020 – поставка пожарных шкафов. |  |
|  | Контрольное событие 7Выполнены условия контрактов (договоров)на разработку проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей;- осуществлена закупка знаков пожарной безопасности | Директор МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»Палькова И.В. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | В 2020 году заключен 1 договор на сумму 25,00 тыс. руб., в соответствии с которым проводилось следующее мероприятие:- разработка проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей;- осуществлена закупка знаков пожарной безопасностиЗакупка осуществлена на основании авансового отчета от 18.12.2020 г. на сумму 0,45 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 8Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара | Заместитель начальника МУ «Управление образованияадминистрации города Пятигорска»Цатурова И.М.Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.Пивоварова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году:1)МУ «Управление образованияадминистрации города Пятигорска» проведено:126 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;-приняли участие 19 832 человека. |  |
| 1.2.3 | Мероприятие«Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧСМУ «Управление общественной безопасности администрации городаПятигорска»В.Н. Соловьев | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка (обучение) населения города – курорта Пятигорска организована по категориям:- руководящий состав и специалисты ГО и РСЧС;- работающее население;- неработающее население;- учащиеся средних и высших образовательных учреждений. В 2020 году прошли подготовку:- руководители и специалисты ГО и РСЧС – 119 человек;-работающее население – 41988 человек;-неработающее население – 89040 человек;-учащиеся образовательных учреждений – 17296 человек.Итого подготовлено – 148443 человека. |  |
|  | Контрольное событие 9Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящий состав, должностные лица, учащиеся образовательных организаций, население города Пятигорска. | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧСМУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»В.Н. Соловьев |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие«Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»В.Н. СоловьевЗаместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,начальник ЕДДС г. ПятигорскаВ.А. Кривченко | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения - установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40.Всего – 14 комплексных технических проверок. |  |
| Контрольное событие 10Проведены комплексные технические проверки региональных автоматизированных системцентрализованного оповещения населения. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 16.01.2020 13.02.2020 12.03.2020 09.04.2020 16.04.202014.05.2020 11.06.2020 09.07.2020 13.08.2020 10.09.202002.10.202008.10.202010.12.202012.11.2020 |  |
|  | Контрольное событие 11Реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска  | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»В.Н. Соловьев |  | 31.03.2020 30.06.202030.09.2020 31.12.2020 |  | 31.03.2020 30.06.202030.09.2020 31.12.2020 | За 2020 год проведено 666 мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории |  |
|  | Контрольное событие 12Проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о правилах пожарной безопасности, в т.ч. при пользовании отопительными печами, каминами и электронагревательными устройствами путем размещения информации в местах массового пребывания людей, многоквартирных домах, в частном секторе, в местных средствах массовой информации. | Главный специалист отдела администрации МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»А.В. Тарасова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В соответствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ г.Пятигорска Ставропольского края от 10.01.2020г. создана рабочая группа по вопросу предотвращения отравления населения Ставропольского края угарным газом при использовании газа в быту. Всего обследовано и проведено бесед – 22.На сайте администрации размещена Памятка о мерах пожарной безопасности в быту.В феврале 2020 года проведено собрание с представителями УК и ТСЖ, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание газовых и отопительных приборов.В территориальных службах города проведены собрания с общественным активом, по вопросу пожарной безопасности в быту. Всего 7 собраний.В 2020 году в территориальных службах города, УК и СМИ размещена информация о правилах пожарной безопасности в быту в осенне-зимний период.В 2020 году– проинформировано 642 человека, - на собраниях с общественным активом – 210 человек;- УК и ТСЖ – 200 человек.В четвертом квартале организована разъяснительно профилактическая работа с населением по соблюдение мер пожарной безопасности на объектах жилого фонда. Всего путем подворового обхода проведено 16 мероприятий. Информация по пользованию отопительными электрическими и газовыми приборами в зимний период размещена на информационных стендах 7 территориальных служб города. Всего за 2020 год проведено мероприятий по информированию населения по пожарной безопасности – 40.Всего опубликовано за 2020 - 6 памяток по пожарной безопасности. |  |
| 1.2.5 | Мероприятие«Мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению» | Ведущий инженеротдела мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»В.И. Фатеев | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В муниципальной собственности находятся 7 (семь) защитных сооружений гражданской обороны, из них:-готовы к приему укрываемых – 2 ед.;-переведено на эксплуатацию в качестве укрытия – 5 ед..В 2020 году осуществлялись расходы на содержание имущества (взносы на капитальный ремонт) защитных сооружений на сумму 148,09 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 13Выполнены мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению | Ведущий инженер МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.И. Фатеев |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Администрация городаПятигорскаМУ "Управление образованияадминистрации городаПятигорска"МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска"МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска"МУ "Управление общественной безопасности администрации городаПятигорска"МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение обследований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска.В течение 2020 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС, ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского краяНа основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 27 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщениюосуществлен выезд служб города для действий по предназначению. |  |
| 1.3.1.. | Мероприятие«Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Е.Н. МирошниченкоВедущий инженерМУ «Управление образования администрации города Пятигорска» А.А. НазаренкоЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаместитель председателя МУ «Комитет по физической культуры и спорту администрации горда Пятигорска»Е.А.Пивоварова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Деятельность АТК города Пятигорска в 2020 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом плана работы на 2020 год, решений и рекомендаций антитеррористической комиссии Ставропольского края.В 2020 году проведено 3 заседания АТК Пятигорска, рассмотрено 18 вопросов.По результатам заседаний выработан перечень дополнительных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, социально-значимых объектов, муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта. |  |
|  | Контрольное событие 14Участие представителей администрации города Пятигорска в межведомственных антитеррористических тренировках, проводимых уполномоченными органами, с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения. | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Г. АнтоненкоНачальник ЕДДС Г. ПятигорскаМКУ «Служба спасения города Пятигорска»В.А. Кривченко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12. 2020  |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12. 2020 | С целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения в течение 2020 года ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводило две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского краяВ 2020 году приняли участие в 27тренировках по отработке действий по предназначению.На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 27 сообщений о «бесхозных пакетах». По каждому сообщениюосуществлен выезд служб города для действий по предназначению. |  |
|  | Контрольное событие 15Оказание во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Е.Н.Мирошниченко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Межведомственной комиссией проводились плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей.За 2020 год:- проверено –9 объектов.- оказана методическая помощь руководителям 21 руководителю религиозных организаций - 3 руководителям по актуализации паспорта Безопасности  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие«Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях» | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»И.М.Цатурова |  01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 1.01.2020 | 31.12.2020 | Заключено 2 контракта на сумму946,66 тыс. руб.Мероприятие выполнено в полном объеме. |  |
|  | Контрольное событие 16Заключены контракты на установку периметрального ограждения в МБОУ гимназия №11 |  | 31.12.2020 |  | 27.04.2020 | Контракт №0121300035320000045 от 27.04.2020 на установку периметрального ограждения в МБОУ гимназия № 11на сумму 496,91 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 17Заключены контракты на приобретение и установку систем видеонаблюдения в МБОУ СОШ №28 |  | 31.12.2020 |  | 13.03.2020 | Контракт с ИП Погорелов Г.В. № 435016 от 13.03.2020 года на приобретение и установку систем видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 28 на сумму 449,75тыс.рублей. |  |
| 1.3.3. | Мероприятие «Организация обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;Администрация города Пятигорска | 1.01.2020 | 31.12.2020 | 1.01.2020 | 31.12.2020 | Всоответствии с заключенными контрактами осуществлялось:-техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов.-обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта. За 2020 год: - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений – 196. |  |
|  | Контрольное событие 18Выполнены условия контрактов на- организацию и обеспечение охраны и безопасности в детских садах, школах, организациях дополнительного образования (услуги охраны МВД ); техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования) | Заместитель начальника МУ «Управление образованияадминистрации города Пятигорска»И.М.Цатурова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  В 2020 году заключено 172 контрактана сумму 2 576, 66 тыс.   руб., в соответствии с которыми в муниципальных образовательных организациях проводились следующие мероприятия: - оказаны услуги по охране (тревожная сигнализация); -осуществлялось техническое обслуживание комплекса технических средств охраны. За 2020 год: - количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений образования – 172. |  |
|  | Контрольное событие 19Выполнены условия контрактов на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов культуры (дома культуры, музыкальные школы, детские художественные школы) | Заместитель начальника  МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»М.М. Саввиди |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году заключено 18 контрактов (договоров) на сумму 742,62 тыс. руб., в соответствии с которыми в муниципальных учреждениях культуры проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации За 2020 год:- количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений культуры – 13. |  |
|  | Контрольное событие 20Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации объектов физической культуры и спорта | Заместитель председателяМУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.Е. Лысенко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году выполнялись условия двух контрактов, заключенных в 2019 году на сумму 13,40 тыс. рублей, в т.ч.:-контракт №211 от 26.12.2019 на 11510 руб.;-контракт 3123Т00404 от 27.12.2019 г. на 1630руб. Предоставлялись услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции, осуществлялось техническое обслуживание средств охраны в МБУ СШ «Дельфин».Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |  |
|  | Контрольное событие 21Выполнены условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адресаобъектов:г.Пятигорск,ул.Московская72,к2,п.Горячеводский,ул.Ленина,34). | Главный бухгалтер МУ "МФЦ города Пятигорска"Максимова Ю.А. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году выполнялись условия двух заключенных контрактов на сумму705,81 тыс. рублей наобеспечение охраны зданий МФЦ и вызовов по тревожной кнопкеООО "Держава" № 404914 от 20.01.2020 на 108,00 т.руб, Оказание услуг по обеспечению охраны ООО "Держава"№0121300035319000264 от 03.12.2019 на 597,81т.руб.Количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов – 2. |  |
|  | Контрольное событие 22Выполнены условия контрактов (договоров):- на работы по монтажу системы охранной сигнализации;- на охранные услуги с помощью технических средств охраны | Директор МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»И.В.Палькова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Заключено 2 договора на сумму 33,87 тыс. руб. в соответствии с которыми - проведен монтаж системы охранной сигнализации ;- осуществлялись охранные услуги.Всего проведено 2 мероприятия.  |  |
| 1.3.4. |  Мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска;МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Учреждениями культуры в сентябре 2020 года было проведено 10 мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Общий охват участников – более 100 человек.В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска организованны и проведены более 20 мероприятий (круглые столы, беседы, лекции, просмотр видеоматериалов и пр.).В 2020 году на телефон ЕДДС г. Пятигорска поступило 27 сообщений об обнаружении «бесхозных пакетов», по каждому сообщению к месту обнаружения пакетов были направлены службы городского звена РСЧС для действий по предназначению. Проведено 22 общегородских массовых мероприятия и праздника.Охвачено 50 тыс. человек. |  |
|  | Контрольное событие 23Организованы и проведены общегородские мероприятия, посвященные празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др. (День города, День Победы, день «Защитника Отечества», День призывника, День независимости России и др.) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.А.БойкоЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С. Данилова Начальник МУ«Управление образования администрации города Пятигорска»Н.А. Васютина |  | 31.03.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.09.202031.12.2020 | За отчетный период проведено 50 общегородских мероприятия, посвященных празднованию значимых дат, среди которых: вечер памяти «От всей души», посвященный 76-й годовщине со Дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков; мероприятия, посвященные памяти героев локальных войн, 30-летию вывода войск Советской армии из Афганистана; Гала-концерт военно-патриотической песни «Солдатский конверт», посвященный Дню защитника Отечества; праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный 5-летию присоединения Крыма к России; мероприятия в рамках празднования Дня Весны и Труда; цикл мероприятий, посвященных празднованию74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; праздничный концерт, посвященный Дню независимости России, посвященные Дню рождения города Пятигорска, а также Дню неизвестного солдата, Дню народного единства и др.Количество присутствующих - более 100 тыс. чел.Отделомпо делам молодежи администрации города Пятигорска в 2020 году проведено - 15 мероприятий, посвященных празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др., охват – 928 человек; |  |
|  | Контрольное событие 24Проведены в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска мероприятия по профилактике терроризма, в том числе, занятия по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях | Ведущий специалистМУ «Управление образованияАдминистрации города Пятигорска» Т.В. Дорош |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В течение года, проведены занятия по эвакуации из зданий школ, проведены инструктажи с учащимися и сотрудниками школы с отметкой в журнале, проведены практические занятия по действиям при возникновении ЧС в соответствии с планом работы педагогов-организаторов курса ОБЖ. В школах организован пропускной режим. Организованы и проведены классные часы на темы: «Беслан – несколько лет спустя», «История миротворческого движения», «Дети против терроризма».Организованны общешкольные линейки «Памяти Беслана». |  |
|  | Контрольное событие 25Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаДанилова М.С.Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В.Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.Бойко |  | 30.09.2020 |  | 03.09.2020 | Учреждениями культуры в сентябре 2020 года было проведено 10 мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (выставка плакатов, книжная выставка, беседы «Терроризм – оружие трусов», «Терроризм – угроза 21 века» с демонстрацией тематических видеороликов). Общий охват участников – более 100 человек. В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 03 сентября 2020года в 11.00 часов у Мемориала «Огонь Вечной Славы» г. Пятигорска состоялось торжественное возложение цветов, посвящённое «Дню солидарности в борьбе с терроризмом».В соответствии с планами воспитательной работы проведен классные часы памяти в 1-11 классах, викторины на темы: «В мире традиций и нравов», «Осторожно, Терроризм», «Мир вокруг нас», «Мы дети одной планеты», «Правила нашей безопасности»«Осторожно, Терроризм», «Молодёжь против террора» « 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир!».Конкурс стенгазет «Мы за мир!»;В период с 02 по 04 сентября на базе ЧПОУ «ПКУИНТ» были проведены мероприятия: кураторские часы «Дорогой мира и добра»; открытая лекция для студентов2-3 курсов «Вместе против террора»; лекция (с презентацией) для студентов первого курса «Мы обязаны знать и помнить»; конкурс плакатов учебных групп «Вместе против террора».03 сентября проведены следующие мероприятия, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом:1) на базе ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» - единый классный час «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»; конкурс плакатов «Мы против терроризма!».2) на базе ЧПОУ «СККИТ» – профилактическая беседа «Будь солидарен. Памятная минута молчания».3) на базе ГБПОУ «ПТТТиС» – классные часы «Осколки в памяти – Беслан».4) в РЭУ им.Плеханова – акция «запуск белых шаров»04 сентября – прямой эфир-трансляция круглого стола «Мы против терроризма», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Всего 10 мероприятий, охват –около 1900 человек. |  |
|  | Контрольное событие 26Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО  | Помощник Главы города ПятигорскаИ.В. ПронинЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.БойкоМУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоВедущий специалист«Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Организовано 5 встреч, круглых столов с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.Подведомственными МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» проведено более 56 мероприятий, в т.ч. в он-лайн формате.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, – 2100 человек.Отделом по делам молодежи и образовательными организациями высшего и профессионального образования города было проведено 3 мероприятия (круглые столы, лекции, беседы, встречи и т.д.)1) 10 февраля - встреча молодежи с председателем греческого общества Чахировым Г.Л.;2) С 21 апреля по 31 мая - прямые эфиры Комиссии по межкультурным коммуникациям Пятигорского медико-фарма-цевтического института на социальные темы;3) 04 сентября – прямой эфир-трансляция круглого стола «Мы против терроризма», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Всего 3 мероприятия, охват – около 930 человек. |  |
| 1.3.5 | Мероприятие«Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма» | Администрация города ПятигорскаМУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - размещено материалов антитеррористической направленности: на телевидении – 8; в печати – 6; в сети Интернет – 38. Всего – 52. |  |
|  | Контрольное событие 27Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма, размещена информация антитеррористического содержания, в том числе видеоролики, на сайте администрации города Пятигорска, в социальных сетях и блогах, информационных ресурсах сети Интернет | Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города ПятигорскаМакагон Е.В.Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Е.Н.Мирошниченко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены:- Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта.- методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др.- видеоролик «Бдительные граждане» |  |
|  | Контрольное событие 28Заключены контракты на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, в т.ч.: -- создание аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы);- разработка и изготовление полиграфической (буклетов, листовок, календарей плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности;- создание и размещение баннеров наружной рекламы. | Ведущий ИнженерООП МУ «УправлениеОбщественной безопасности администрации города Пятигорска»А.И.Панов |  | 31.12.2020 |  | 24.11.202004.12.202009.12.202017.12.2020 | Заключено соглашение №31 от 27 января 2020 года о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Муниципального образования города - курорта Пятигорска субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований1).Муниципальный №3111 от «24» ноября 2020 г. на изготовление баннеров наружной рекламы – 3 шт..2)Муниципальный контракт №1 от 04 декабря 2020 года на изготовление видеороликов и видеопродукции – 1 видеоролик.3) Муниципальный контракт №1 от 04 декабря 2020 года на изготовление полиграфической и сувенирной продукции, в т.ч.:- календари настенные (квартальные) – 80 шт.;- календари настольные без блока – 100 шт.;- календари карманные – 202 шт.;- плакаты А3 – 300 шт.;- ручки с логотипом – 324 шт.4) Муниципальный контракт №2 от 09 декабря 2020 года на изготовление и закупку полиграфической продукции (Диплом с Российской символикой – 50 шт.; папка-конверт – 30 шт.; календарь домик – 15 шт.; календарь перекидной – 15 шт.; блокнот-бизнес – 15 шт.).5) Муниципальный контракт №4 от 17 декабря 2020 года на изготовление печатной продукции (сборники) – 50 шт. |  |
| 1.3.6. |  «Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия» | Администрация города Пятигорска(отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка было привлечено 835 народных дружинников из числа членов казачьих обществ.При содействии представителей дружины:-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 673 человека (АППГ – 1108).Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия. |  |
|  | Контрольное событие 29Принято участие членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым участием людей и др. | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Е.Н.МирошниченкоЗаведующийотделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году в городе осуществляли деятельность:  1) две добровольные народные дружины из числа казаков: -из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);-из числа граждан - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10)  2) две общественные организации правоохранительной направленности: - ООПН «Правоохранительный корпус» - 4;3) одна добровольная народная дружина из числа граждан «Безопасный Пятигорск» - 19 - ООПН «Вымпел» - 10 человек (АППГ – 10).При содействии представителей дружины: -задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 673 человека (АППГ – 1108). |  |
|  | Контрольное событие 30Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города ПятигорскаЕ.В.Макагон |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Информационно-аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске Всего за 2020 год размещено 23 материала.Во всех социальных сетях, курируемых отделом по делам молодежи, размещена информация о работе правоохранительного отряда города Пятигорска, а также информация о наборе желающих вступить в данный отряд.  |  |
|  | Контрольное событие 31Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия | ЗаведующийОтделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидовМУ «Управление социальной поддержкиАдминистрации города Пятигорска»Е.В. Гарькавая Ведущий специалист«Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В.Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города ПятигорскаТ.Г. ГанольЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.ПивовароваЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.ДаниловаНачальник ЕДДС г. Пятигорска В.А.Кривченко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия, в т.ч. :1. оказана консультативная помощь о мерах социальной поддержки малоимущим (МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») - 3 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы; 2. оказаны услуги по профориентации -10 гражданам, оказано содействие в трудоустройстве (трудоустроено) – 4 человек, (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);3. признано безработными – 5 человек (ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»);4. оказана денежная помощь (на заявительной основе) – 3 человекам (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);5. на основании ходатайства, направленного Пятигорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИР России по Ставропольскому краю об оказании помощи осужденным женщинам, нуждающимся в сборе канцелярских принадлежностей для детей школьного возраста, оказана помощь для 2 детей школьников на общую сумму 800 рублей (ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»);6. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска ведется учет несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. на учете в городском банке данных подростков «группы риска» состоит 3 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В период отбывания наказания с осужденными проводится комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими повторных преступлений.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав оказана помощь 19 несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках УК РФ, |  |
| 1.3.7 | Мероприятие«Мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию» | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города ПятигорскаЕ.В.МакагонЗаведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидовМУ «Управление социальной поддержкиАдминистрации города Пятигорска»Е.В. Гарькавая Ведущий специалист«Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В.Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города ПятигорскаТ.Г. ГанольЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | За 2020 год в рамках осуществления мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, было проведено 48 мероприятий, в основном в режиме онлайн. В центральной городской библиотеки им.М.Горького имеется доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных: обслужено за отчетный период более 4300 читателей.Книговыдача правовой литературы составила 27663 экземпляров, посещений 11 тыс. человек.Большой популярностью пользуется формат прямого эфира с участием приглашенных гостей. Так на странице в инстаграмме Сельского дома культуры станицы Константиновской «в гостях» побывали руководители и координаторы ключевых добровольческих объединений Ставропольского края. ВОД «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Инклюзивные волонтеры», члены Союза молодежи Ставрополья. Каждое мероприятие транслируется в социальных сетях учреждений культуры, МУ «Управления культуры администрации г. Пятигорска». Среднее количество просмотров к каждой публикации – более 150.Цикл информационно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры включает в себя традиционные и новые формы работы. Это - тематические беседы, социальные акции «Стоп грипп», «Россия не курит», «Стоп СПИД», «Трезвая Россия», «Вейпинг за и против» и др. |  |
|  | Контрольное событие 32Проведено информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:- путем размещения информации на сайте города-курорта Пятигорска, в СМИ;- путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности и др. | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города ПятигорскаЕ.В.МакагонЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.ДаниловаЗаведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидовМУ «Управление социальной поддержкиАдминистрации города Пятигорска»Е.В. Гарькавая  |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, в том числе:1) путем размещения информации в СМИ и на сайте города Пятигорска – 45 публикаций.2) путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан3) путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности.В 2020 году субъектами профилактики проинформировано 39229 человек, в т.ч.: - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 7000 человек;- МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - 18000 человек (родители); 6700 обучающихся. - МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» - 7229 человек (лица пожилого возраста); - Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – 7000 человек. |  |
|  | Контрольное событие 33Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию | Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидовМУ «Управление социальной поддержкиАдминистрации города Пятигорска»Е.В. ГарькаваяВедущий специалист«Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В.Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города ПятигорскаТ.Г. ГанольЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | За 2020 год в рамках осуществления мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, было проведено 48 мероприятий, в основном в режиме онлайн. В центральной городской библиотеки им.М.Горького имеется доступ к информационной правовой системе «Консультант плюс» и правовым базам данных: обслужено за отчетный период более 4300 читателей.Книговыдача правовой литературы составила 27663 экземпляров, посещений 11 тыс. человек.Большой популярностью пользуется формат прямого эфира с участием приглашенных гостей. Так на странице в инстаграме Сельского дома культуры станицы Константиновской «в гостях» побывали руководители и координаторы ключевых добровольческих объединений Ставропольского края. ВОД «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Инклюзивные волонтеры», члены Союза молодежи Ставрополья. Каждое мероприятие транслируется в социальных сетях учреждений культуры, МУ «Управления культуры администрации г. Пятигорска». Среднее количество просмотров к каждой публикации – более 150.Цикл информационно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры включает в себя традиционные и новые формы работы. Это - тематические беседы, социальные акции «Стоп грипп», «Россия не курит», «Стоп СПИД», «Трезвая Россия», «Вейпинг за и против» и др.В городе разработана «Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска» на 2017-2020 уч. год, которая реализуется совместно с прокуратурой города. В рамках программы проходят лекции, беседы, мероприятия правовой направленности:«Знатоки права», «Конвенция о правах ребёнка. Знаю ли я её?», «Имею право и обязан», «Право быть ребенком».Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию –256. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска;муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска";муниципальное учреждение "Управление культуры администрации города Пятигорска";муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска";муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | По состоянию на 1 января 2021 года на разных видах профилактического учета состоят 87 несовершеннолетних Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) -14479 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.ДаниловаЗаведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города ПятигорскаТ.Г. ГанольВедущий специалистМУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. ДорошЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.Бойко | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) -14479.Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" -108 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков "группы риска" охваченных летней занятостью 100% |  |
|  | Контрольное событие 34Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам | Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидовМУ «Управление социальной поддержкиАдминистрации города Пятигорска»Е.В. Гарькавая Ведущий специалист«Управление образования администрации города Пятигорска»Дорош Т.В.Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города ПятигорскаТ.Г. ГанольГлавный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)Т.В. ЛозоваяЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.Пивоварова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 28.05.2020 года № 598 «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020 году» и в связи с обостренной эпидемиологической ситуацией, работа учреждений летнего отдыха осуществлялась в онлайн-формате. Более 3000 детей стали участниками виртуальных экскурсий, конкурсов, мастер-классов, флешмобов.На базе Городского Дома культуры №1, Сельских домов культуры ст. Константиновской и пос.Нижнеподкумский, а также Дома национальныз культур действует 95 клубных формирований и кружков для детей и молодежи (1531 человек). |  |
|  | Контрольное событие 35Осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)Т.В. Лозовая |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Комиссией оказана помощь 25 несовершеннолетним, признанным потерпевшими. Несовершеннолетним назначена бесплатная юридическая и/или психологическая помощь  |  |
|  | Контрольное событие 36Организован отдых, досуг и занятость несовершеннолетних, в т.ч организация круглогодичного оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В.ДорошЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.ДаниловаЗаведующий отелом опеки, попечительства администрации города ПятигорскаТ.Г. Ганоль |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 28.05.2020 года № 598 «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020 году» и в связи с обостренной эпидемиологической ситуацией, работа учреждений летнего отдыха осуществлялась в онлайн-формате. Более 3000 детей стали участниками виртуальных экскурсий, конкурсов, мастер-классов, флешмобов. |  |
|  | Контрольное событие 37Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ, выполнены мероприятия по профилактике самовольных уходов обучающихся. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)Т.В. ЛозоваяВедущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. Дорош |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | По состоянию на 31.12.2020года в банке данных состоит 11 несовершеннолетних, самовольно покинувших дома в 2020 году. За отчетный период 2020 года Комиссией по делам несовершеннолетних, в целях выполнения мероприятий по профилактике самовольных уходов заслушаны отчеты руководителей общеобразовательного учреждения по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из дома в отношении 11 несовершеннолетних с предложениями о предупреждении повторных уходов и анализом причин самовольных уходов.По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних даны соответствующие поручения органам и учреждениям субъектов системы профилактики, в том числе:- проведены социальные патрули по месту жительства несовершеннолетних - все несовершеннолетние заслушаны с самоотчетом на заседаниях КДН, который является  важной формой работы, так в результате самоотчета  не только анализируются результаты проводимой проф. работы, но применяются   новые подходы в проведении профилактической работы;- организована внеурочная и досуговая занятость несовершеннолетних в свободное от обучения и каникулярное время;-за несовершеннолетними закреплены наставники;- с семьей и несовершеннолетними работают психологи. |  |
| 1.4.2 | Мероприятие«Мероприятия для детей и молодежи» | Заведующий отелом по делам молодежи администрации города ПятигорскаДанилова М.С.Ведущий специалистМУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. ДорошЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В. БойкоЗаместитель председателяМУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.Пивоварова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни.Организованы и проведены лекция в 9-11 классах медицинской сестры и учителя биологии «Влияние алкоголя на подрастающий организм».Проведена встреча с врачом венерологом беседа в рамках Дня борьбы с СПИДом 9-11 классами и «Алкоголь-вред для здоровья!». На постоянной основе ведутся мероприятия по формированию навыков ЗОЖ, проводятся классные часы, ведется работа волонтерского отряда «Мы за ЗОЖ!»Реализуется программа «Разговор о правильном питании», проводятся конкурсы рисунков, плакатов на тему пропаганды ЗОЖРеализованы мерыпо обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений |  |
|  | Контрольное событие 38Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии алкоголя на организм человека | Ведущий специалистМУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. ДорошЗаместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.БойкоЗаместитель председателяМУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.Пивоварова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Тематические мероприятия: беседа-лекция с просмотром видео «Здоровое поколение-будущее России»; акция «Помнить, чтобы жить!»; акция «Библиозарядка; уличная акция «Я выбираю жизнь без наркотиков»; акция «Здоровье из рук в руки»; тематические беседы «Здоровье нации»и др. |  |
|  | Контрольное событие 39Организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни. | Ведущий специалистМУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. ДорошЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.ДаниловаЗаместитель председателяМУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.ПивовароваГлавный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск)Т.В. Лозовая |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни.2) В 2020 г. на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска были рассмотрены: - 9 протоколов по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в местах запрещенных законом; - 2 протокола по ст. 6.24 ч.1 КоАП РФ «Запрет табакокурения в общественных местах»; - 10 протоколов по ст. 20.22 КоАП РФ.3) МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» проведено 114 спортивных и культурно-массовых мероприятий.  |  |
|  | Контрольное событие 40Проведены встречи с представителями воинских частей, дислоцирующихся на территории города-курорта Пятигорска, классные часы, направленные на обеспечение занятости несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных школах, в спортивных, военно-патриотических, профессионально-ориентационных мероприятиях. | Ведущий специалистМУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Т.В. Дорош |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  В течение года регулярные встречи с шефами - Воинской частью №3774, №7427 г. Пятигорска: классные часы: «Нам дороги эти позабыть нельзя!»; «День Воинской Славы»; «День Памяти Жертв Холокоста». Ре-гулярные спортивные мероприятия: «А ну-ка, парни!»; встречи по волейболу и футболу.Принято участие в ВСИ традиционное массовое восхождение «Бештау-2020». |  |
| [Подпрограмма 2](#Par229) «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» |
| 2.1 | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"Администрация города Пятигорска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет»,  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске» | ПомощникГлавы города ПятигорскаПронин И.В.Заведующий информационно аналитический отделом администрации города ПятигорскаЕ.В.МакагонЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет». |  |
|  | Контрольное событие 41Принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений | ПомощникГлавы города ПятигорскаПронин И.В.Заведующий информационно аналитический отделом администрации города ПятигорскаЕ.В.МакагонЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Instagram» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию. В рамках мониторинга ситуации, складывающейся в молодежной среде, и выявления негативных тенденций проводятся профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению. Анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор». Результаты тестирования обсуждаются на заседании ученых советов.С 18 по 21 мая проведено исследования «Девиантное поведение среди молодежи и подростков», «Отношение молодежи Ставропольского края к терроризму и экстремизму» участники более 500 человек.В ноябре проведен социологический опрос «Проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде», участники 1522 человека. |  |
|  | Контрольное событие 42Проведены мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»И.М.ЦатуроваЗаместительначальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.Бойко |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Централизованная библиотечная система объединяет Центральную городскую библиотеку им. М.Горького, Центральную детскую библиотеку м.С.Михалкова и 14 библиотек-филиалов, из них 2 - сельские. С целью предотвращения попадания в библиотечные фонды ЦБС изданий экстремистского содержания все издания, поступившие в отдел комплектования, тщательно сверялись с «Федеральным списком экстремистских материалов» Минюста России. Экстремистских изданий в фондах ЦБС не обнаружено. |  |
|  | Контрольное событие 43Освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска  | Заведующий отделом информационно-аналитической работы Е.В.Макагон |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Учреждениями культуры размещено материалов по межнациональной политике – 17 материалов в социальной сети Инстаграм МКУК КТ «ДНК» - более 50 публикаций.Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 52. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие«Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» | Администрация города Пятигорска;МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»МУ «Управление образования города Пятигорска»МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. |  |
|  | Контрольное событие 44Проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения проведены | Помощник Главы города ПятигорскаИ.В.ПронинЗаведующий отделом по делам молодежи Администрации города ПятигорскаДанилова М.С.Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»Бойко И.В, |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В 2020 году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители различных культурных автономий и национальных общин.18.02.2020 г.19.03.2020 г.30.09.2020 г.06.08.2020 г.За отчетный период проведено 6 мероприятий: заседания Этнического совета, круглый стол на тему «Многонациональная Россия - уникальная судьба», форум «Дружный Кавказ» (Дом национальных культур).На базе Сельского Дома культуры ст. Константиновской проведен круглый стол с представителями полиции, православной церкви «Остановись, оглянись, подумай», в рамках которого были обсуждены вопросы межэтнического взаимодействия и противодействия терроризму. Количество присутствующих - более 500 чел. |  |
|  | Контрольное событие 45Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»Бойко И.В.Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Учреждениями культуры проведено 70 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных ценностей с участием 13 представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства. В течение года приняли участие более 850 человек.Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска - 20 культурно-просветительских мероприятия, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске, охват – 1488 человек. |  |
|  | Контрольное событие 46В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Данилова М.С. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества: Проведено 5 мероприятий с привлечением более 1500 человек. |  |
|  | Контрольное событие 47Организованы и проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаДанилова М.С. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска3 мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Пятигорске, охват – 700 человек |  |
|  | Контрольное событие 48Проведены профилактические и пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Бойко И.В.Заведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаДанилова М.С.Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Проведено 28 профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города Пятигорска с учетом онлайн мероприятий, охват – 1186 человек. |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Организация и проведение фестиваля национальных культур» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»И.В.Бойко | 01.09.2020 | 30.092020 | 01.09.2020 | 30.092020 | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом №29 от 11сентября 2020 года на сумму 40 000 рублей, проведены мероприятия, посвященные празднованию 240-летия города Пятигорска в рамках фестиваля национальных культур . |  |
|  | Контрольное событие 49Фестиваль проведен |  | 31.12 2020 |  | 13.09.2020 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2."Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде" | Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел)МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)По итогам 2020 года - 210 |  |
|  | Контрольное событие 50Проведены встречи-беседы профилактического характера со студентами, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями города Пятигорска  | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаДанилова М.С. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска была проделана следующая работа:- 30 октября 2020 года – проведена информационно-профилактическая акция по профилактике негативных явлений в молодежной среде. - 12 ноября 2020 года – онлайн-встреча со студентами Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России «Студенты-медики за будущее без экстремизма».- 24 ноября 2020 года – круглый стол на тему «Наркомания – острая проблема современности» в формате онлайн.- 27 ноября 2020 года - информационно-просветительская акция «Осторожно, мошенники!». В ходе акции роздано около 100 листовок, со-держащих информации о различных преступных схемах, которыми умело пользуются злоумышленники при помощи применения современных информационных технологий.В течение отчетного периода, члены ООПН «Правоохранительный корпус» совместно с представителем краевого центра противодействия экстремизма вели работу по выявлению нежелательного контента в сфере рас-пространения идеологии экстремизма и в рабочем чате обсуждали вопросы противодействия экстремизму и терроризму в сети «Интернет». Выявлено 7 материалов и передано на рассмотрение. |  |
|  | Контрольное событие 51Проведен конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»Акопян А.И. |  | 31.12.2020 |  | 15.12.2020 | В соответствии с планом работы управления образования проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных, в котором приняло участие более 200 учащихся. Итоги подведены в декабре 2020 года. |  |
|  | Контрольное событие 52Организованы профилактические мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»Бойко И.В.Заместитель председателяМУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Е.А.ПивовароваЗаведующий отделом по делам молодежи администрации города ПятигорскаМ.С.Данилова |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Организованы и проведены классные часы в 1-11 классах «В единстве наша сила».Проведены конференции “Терроризм-угроза обществу”, «Национальные традиции» ,«Почетные граждане города Пятигорска»Организован конкурс фотографий и рисунков «Нас много на планете Земля», участие в городском конкурсе «Все флаги в гости к нам»Школьная выставка«Мой национальный костюм».Проведена «Неделя толерантности» в рамках профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений:1. Акция «Создай дере-во толерантности»2. Классные часы «Будем толерантны»3. Квест - игра по станциям «По странам и континентам» для учащихся 5 классов. |  |
| [Подпрограмма 3](#Par466). «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | Ведущий инженер отдела оперативного планированияМУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Р.В.ГриньВедущий инженер отдела оперативного планированияМУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»А.И.ПановЗаведующий Отделом информационно- аналитической работы администрации города ПятигорскаЕ.В.Макагон | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году в городе осуществляли деятельность: 1) две добровольные народные дружины из числа казаков:-из числа казаков ПРКО СОКО ТВКО (свидетельство о регистрации от 12 марта 2015 года) - 47 человек (АППГ – 48);-из числа граждан - подразделение краевой окружной казачьей дружины – 16 (АППГ - 10) . |  |
| 3.1.1 | Мероприятия в рамках поддержки казачества | Ведущий инженер отдела оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Р.В.ГриньЗаведующий Отделом информационно-аналитической работы администрации города ПятигорскаЕ.В.Макагон | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | При содействии представителей дружины:-задержано лиц за совершение преступлений – 23 человека (АППГ – 22);-задержано граждан за совершение административных правонарушений - 673 человека (АППГ – 1108). |  |
|  | Контрольное событие 53Проведено информирование граждан о деятельности казачьих общин в городе-курорте Пятигорске. | Ведущий инженер отдела оперативного планированияМУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»Гринь Р.В. |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 |  | 31.03.202030.06.202030.09.202031.12.2020 | Постоянно проводится работа по привлечению членов казачьих общин в соответствии с №44- ФЗ от 02 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», закона Ставропольского края №82-кз-2014 г.Организовано размещение информационных и разъяснительных материалов в сфере участия граждан в охране общественного порядка на официальном сайте города Пятигорска. Информационно аналитическим отделом администрации организовано регулярное освещение в печатных и электронных СМИ деятельности народных дружин в городе Пятигорске Всего размещено 23 материала. |  |
|  | Контрольное событие 54Заключены контракты на:- поставку форменной одежды для казачьего обществ;- на передачу термосов для нужд членов казачьих обществ;- на передачу знаков различия | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»О.А. Степанов |  |  |  | 19.05.202001.06.2020 | Заключено 3 контракта на сумму 207,82 тыс.руб.Муниципальный контракт №1/1-1 от «19» мая 2020 г. на поставку форменной одежды для казачьего обществаМуниципальный контракт№1 от 01.06.2020 г. на передачу термосов для нужд членов казачьих обществ (2 шт.)Муниципальный контракт №2 от «01» 06. 2020 на передачу знаков различия (кокарда ОВ малая защитная - 48 шт.. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества» | МУ "Управление образования администрации города Пятигорска";МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска";МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска";казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Всего проведено 5 мероприятий с общим охватом – 736 обучающихся. |  |
|  | Контрольное событие 55Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города ПятигорскаАкопян А.И.Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»Пивоварова Е.А. |  | 31.03.2020 |  | 31.03.2020 | В 2020 году были проведены следующие мероприятия, в которых принимали участие учащиеся МКОУ казачья кадетская СОШ № 19 :- 20.01.2020 г. - водосвятный молебен в Успенском казачьем храме пос. Горячеводска. После традиционного крещенского угощения казачата получили возможность прокатиться на лошадях, сразиться в перетягивании каната, стрельбе из лука и сбивании предметов кнутом. Для самых маленьких были организованы народные игры на свежем воздухе. Общее количество участников мероприятия – 700 человек.- 23.01.2020 г. в казачьем храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась встреча казаков и Владыки Феофилакта, на встрече присутствовали учащиеся 7 класса МКОУ казачьей СОШ № 19. Общее количество участников мероприятия – 50 человек.- участие учащихся СОШ № 19 в пасхальном крестном ходе, который завершился у Спасского собора. Общее количество участников мероприятия – 100 человек. |  |
|  | Контрольное событие 56Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города ПятигорскаАкопян А.И. |  | 31.03.2020 |  | 31.03.2020 | 21.02.2020 г. ученики 10-11 классов МБОУ казачья СОШ № 19, депутаты Думы г. Пятигорска, и представители Горячеводский казачьей общины приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Дорогами войн и побед казаков». |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  |  | А.Ю.Бородаев |