## таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 06 |  |  |  | 203383.918 | 224250.236 | 221233.749
2 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 06 | 1 |  |  | 202073.918 | 223405.792 | 220389.305
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» всего |  | 06 | 1 | 01 |  | 855.48 | 1130.48 | 969.4
2.2 | Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» |  | 06 | 1 | 02 |  | 100 | 100 | 99.016
2.3 | Основное мероприятие 1.3 «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» |  | 06 | 1 | 03 |  | 63981.151 | 80184.307 | 80149.142
2.4 | Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 06 | 1 | 04 |  | 135493.087 | 139540.253 | 139090.003
2.5 | Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 06 | 1 | 05 |  | 1544.2 | 0 | 0
2.6 | Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» |  | 06 | 1 | 06 |  | 100 | 100 | 81.744
2.7 | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" |  | 06 | 1 | G2 |  | 0 | 2350.752 | 0
3 | Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 06 | 2 | 01 |  | 1310 | 844.444 | 844.444
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» |  | 06 | 2 | 01 |  | 1310 | 844.444 | 844.444
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [7 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2020г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020г. | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», всего | в том числе: | 203383.92 | 224250.243 | 221233.749
|  | средства бюджета Ставропольского края | 2803.52 | 2803.52 | 2803.52
|  | средства местного бюджета | 200580.4 | 221446.723 | 218430.232
2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 202073.92 | 223405.799 | 220389.305
|  | средства бюджета Ставропольского края | 2803.52 | 2803.52 | 2803.517
|  | средства местного бюджета | 199270.4 | 220602.279 | 217585.788
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обращение с отходами производства и потребления» | средства местного бюджета | 855.48 | 1130.48 | 969.4
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Охрана водных ресурсов» | средства местного бюджета | 100 | 100 | 99.016
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | в том числе: | 63981.151 | 80184.307 | 80149.142
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 63981.151 | 80184.307 | 80149.142
2.4. | Основное мероприятие 1.4 «Улучшение экологии окружающей среды» | в том числе: | 135493.087 | 139540.257 | 139090.003
|  | средства бюджета Ставропольского края | 2803.52 | 2803.517 | 2803.517
|  | средства местного бюджета | 132689.567 | 136736.74 | 136286.486
2.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обустройство мест массового отдыха» | средства местного бюджета | 1544.2 | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | средства местного бюджета | 100 | 100 | 81.744
2.7. | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" | средства местного бюджета | 0 | 2350.752 | 0
3. | Подпрограма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 1310 | 844.444 | 844.444
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | средства местного бюджета | 1310 | 844.444 | 844.444
4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | О.В.Бельчиков

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
цель 1 программы: «Повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | не >0,90 | 0.6 | не >0,57 | 0.57 | Выполнены работы по акарицидной обработке химическим способом в местах массового посещения граждан (парки, скверы, мемориалы и т.п.) площадью 553 271,00 м2.
2 | Доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | не >0,58 | 0.47 | не >0,45 | 0.36 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 356 666,00 м2.
3 | Доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска | процентов | 0.03 | 10.86 | - | -
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 подпрограммы 1 программы: «Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Федерации»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | 30 | 38 | - | -
Задача 2 «Улучшение экологической ситуации в городе-курорте Пятигорске, а также снижение негативного воздействия результатов жизнедеятельности на состояние городской среды и природных объектов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
1 | Количество проведенных экологических акций | ед. | 4 | 5 | 0 | 1 | В рамках экологической акции "Сохраним природу Ставрополья" с 17.03. по 24.03.2020г. произведен сбор мусора жителями микрорайона "Новопятигорск-Скачки" и ООО "ГЭК".
2 | Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Выполнение химического анализа сточных и природных вод | ед. | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Количество проведенных субботников | ед. | 2 | 3 | 1 | 1
Задача 3 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов»
показатель решения задачи 3 Программы:
1 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 655 | 737 | 656 | 1500 | Высажено 1500 шт. кустарников и деревьев
Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
задача 4 подпрограммы 2 программы: Задача «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска механическим и химическим способами, а также с привлечением юридических и физических лиц, широких масс общественности и жителей города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 2
1 | Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | 621 | 631.578 | - | -
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Экология и охрана окружающей среды»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
2. | Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
2.1. | Основное мероприятие «Обращение с отходами производства и потребления» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Охрана полигона ТБО |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Осуществляется контроль и охрана общественного порядка полигона ТБО по ул. Маршала Жукова в г.Пятигорске (12 месяцев)
| Контрольное событие 1: заключение контракта на охрану полигона |  |  | 2020-12-31 |  | 17.02.2020 03.07.2020 | ИП Настуев МК № 556169 от 17.02.2020 (поставка блок-контейнера) 75, 000 МК № 33 от 03.07.2020 ЧОП "Арсенал" (охрана полигона ТБО) 298,500
2.1.2. | Выполнение химического анализа сточных и природных вод |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проводится ежеквартально отбор проб для проведения измерений и химического анализа водных объектов сточных вод, природных вод, впадающих в р. Подкумок на территории г. Пятигорска
| Контрольное событие 2: заключение контракта на выполнение химического анализа сточных и природных вод |  |  | 28.03.2020 30.07.2020 |  | 06.02.2020 29.06.2020 03.07.2020 | Заключено 4 МК: МК № 548509-20STV от 06.02.2020 ООО "ВОЛОПАС" МК № 548509-20STV от 06.02.2020 ООО "ВОЛОПАС" МК № 605065-20STV от 29.06.2020 ООО "ВОЛОПАС" МК № 605061-20STV от 03.07.2020 ФГБУ "ЦЛАТИ"
2.1.3. | Обеспечение экологической безопасности на полигоне ТБО | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю., заместитель главы администрации города Пятигорска- начальник МУ «УГХТиС» администрации г.Пятигорска - Бельчиков О.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»
| Контрольное событие 3: заключение контракта на проведение экспертизы |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-08-14 | Договор № 2459НР/1-20 от 14.08.2020г.
2.2. | Основное мероприятие «Охрана водных ресурсов» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнено в полном объёме
2.2.1. | Берегоукрепительные работы |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнение работ по ремонту берегоукрепления береговой зоны и откосов Южной дамбы Новопятигорского озера вдоль р. Подкумок
| Контрольное событие: 4 заключение контракта на берегоукрепительные работы |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-07-30 | МК № 31-20 от 30.07.2020 с ООО "Кипарис"
2.3. | Основное мероприятие «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.3.1. | Охрана, восстановление и использование лесов |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проводятся противопожарные мероприятия
| Контрольное событие 5: заключение контракта по противопожарным мероприятиям в лесах |  |  | 2020-08-01 |  | 13.07.2020 | МК № 47 от 13.07.2020 ООО "Ваш лес" (лесопатологическое обследование) 937,68 тыс.руб.
2.3.2. | Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведены следующие работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений: - вырезка сухих ветвей деревьев лиственных и хвойных пород, - обрезка и формирование крон деревьев, - формирование крон кустарников, - вырезка порослей деревьев, - омоложение живых изгородей, - прополка цветников, кустарников, роз, - стрижка живых изгородей, - стрижка каймы вокруг ковровых цветников, - полив зеленых насаждений, - обрезка кустов розы, - удаление дикой поросли, - штыковка почвы, - расчистка площадей от кустарников и мелколесья, - укрытие роз на зиму, - уборка опавших листьев, - устройство газона методом гидропосева на площади - 3500,00 м2. Высажено 938 701 шт. цветов на площади 14416,7 м2 и тюльпанов 94710 штук луковиц на площади 1353 м2. Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) - 7742,51 м3. Выполнены работы по кошению газонов (сорной растительности) - 5 511 073,00 м2. Выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн на 48 объектах (скверы, парки, улицы и др.). Проведены работы по оформлению цветников декоративной щепой – 4 602 м2. Выполнены работы по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы 5192,00 м3. Выполнены работы по компенсационному озеленению - высажено 1450 кустарников роз, 50 деревьев (клен краснолистный).
| Контрольное событие 6: заключение контракта на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) |  |  | 2020-12-31 |  | 20.01.2020 27.01.2020 01.06.2020 17.08.2020 28.09.2020 12.10.2020 16.10.2020 23.10.2020 13.11.2020 | Заключены МК на озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов (сорной растительности), переработка древесных остатков до фракции щепы, компенсационное озеленение, оформление цветников декоративной щепой) № 0121300035319000347-К от 20.01.2020г., №0121300035320000181-К от 28.09.2020г., №0121300035320000233-К от 23.10.2020г., № 0121300035319000351-К от 27.01.2020г., № 0121300035319000145-К от 17.08.2020г., №0121300035320000225-К от 16.10.2020г., № 45 от 13.11.2020г., № 46 от 13.11.2020г. Заключены МК на озеленение (ремонт малых архитектурных форм) № 0121300035320000066-К от 01.06.2020г., № 31-34 от 12.10.2020г.
2.4. | Основное мероприятие «Улучшение экологии окружающей среды» |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.4.1. | Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Выполнены работы по акарицидной обработке химическим способом в местах массового посещения граждан (парки, скверы, мемориалы и т.п.) площадью 553 271,00 м2.
| Контрольное событие 7: заключение контрактов на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска |  |  | 2020-06-30 |  | 20.01.2020 02.06.2020 | Заключен МК № 0121300035319000341-К от 20.01.2020г., № 0121300035320000057- К от 02.06.2020г..
2.4.2. | Организация субботников | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю.; заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.; заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | Планировалось проведение 25 апреля 2020г. общегородского субботника по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В целях предотвращения новой коронавирусной инфекции субботник отменен. С 01 сентября по 30 ноября 2020 года объявлен трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству. Рекомендовано специализированным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска провести 5 сентября 2020 года субботник на подведомственных им территориях. С 01 сентября по 30 ноября 2020 года объявлен трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству. Проведен 17 октября 2020г. общегородской субботник по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
| Контрольное событие 8: проведение субботников |  |  | 2020-10-31 |  | 17.10.2020 | Проведен субботник на Новопятигорском озере 17.10.2020 г. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистке дорожек, очистке лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов
2.4.3. | Санитарная очистка территории города | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Убираются механизированным способом 278 объектов, общей площадью 1788055,90 м2. Т.е. площадь города, убираемая механизированным способом 1453564,40 м2.Убирается 252 объекта (улицы, парки, скверы, терренкуры, лестничные сходы), 6 подземных переходов, 9 круговых транспортных развязки. От мусора очищаются 2066 урны в течении дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки. Сформирован запас ПСС (реагентов) на зимний период 2019-2020 гг. для предприятий осуществляющих: 1. механизированную уборку - ПСС (3129,80699 т), - реагентов (315043,09 л) 2. ручную уборку - ПСС (868,64293 т). Осуществлен подбор павших животных 7838,80 кг. Вывезено твердых коммунальных отходов от уборки территорий города 5110 м3.
| Контрольное событие 9: заключение МК по санитарной очистке территории города |  |  | 2020-12-31 |  | 21.01.2020 28.01.2020 07.02.2020 24.02.2020 10.03.2020 20.03.2020 24.03.2020 04.04.2020 09.04.2020 24.04.2020 28.05.2020 01.06.2020 13.11.2020 17.12.2020 | Заключены МК на санитарную очистку механизированным способом: № 4 от 21.01.2020г., № 5 от 28.01.2020г., № 6 от 07.02.2020г., №0121300035320000004-К от 24.02.2020г., № 0121300035320000026-К от 01.04.2020г., № 7 от 20.03.2020г., № 8-11 от 24.03.2020г., № 0121300035320000106-К от 05.07.2020г., № 0121300035320000217-К от 05.10.2020г., № 0121300035320000234-К от 23.10.2020г., № 35-39 от 16.10.2020г., № 40-44 от 19.10.2020г., № 2020.928196 от 13.11.2020г. Заключены МК на санитарную очистку (подбор павших животных): № 0121300035319000336-К от 24.12.2019г., № 18 от 24.04.2020г., № 0121300035320000074-К от 01.06.2020г., № 0121300035320000241-К от 02.11.2020г. Заключены МК на санитарную очистку (формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города или ручную уборку территорий города): . Заключены МК на санитарную очистку (вывоз ТКО): № М-034885/Р от 10.03.2020г., № М-035637/Р от 09.04.2020г., № М-036753/Р от 28.05.2020г., № М-043735/Р от 13.11.2020г., № М-056685/Р от 17.12.2020г.
| Контрольное событие 10: утверждение постановления администрации города Пятигорска о проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 2020-08-31 |  | 2020-08-21 | Постановление администрации города Пятигорска № 2575 от 21.08.2020г. (проведение субботника).
2.4.4. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | В газете "Пятигорская правда" № 116-117 от 29.08.2020 было опубликовано постановление администрации города Пятигорска от 21.08.2020 № 2575 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСЕННИХ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА В 2020 ГОД"
| Контрольное событие 11: Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-29
2.4.5. | Организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | В рамках экологической акции "Сохраним природу Ставрополья" с 17.03. по 24.03.2020г. произведен сбор мусора жителями микрорайона "Новопятигорск-Скачки" и ООО "ГЭК".
| Контрольное событие 12 : Организация экологических акций |  |  | 2020-10-31 |  | 2020-03-24
2.4.6. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-10-31 | Выполнено в полном обьеме
| Контрольное событие 13 : заключение контракта на вывоз строительных отходов на 2020 и 2021 гг. |  |  | 2020-12-31 |  | 20.01.2020 21.01.2020 31.07.2020 10.09.2020 16.11.2020. 07.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 | Ликвидировано несанкционированных свалок (строительного мусора) 3 257 м3. Заключены МК № 0121300035319000345-К от 20.01.2020г., № 0121300035320000115-К от 13.07.2020г., № 2020.1047736 от 11.12.2020г.,МК М-029944 от 21.01.20г. Вывоз ТКО - ООО "ЖКХ" , МК № М-040814/Р от 29.07.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО ул.Столбовая/Разина), МК № М-040887/Р от 31.07.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Чапаева, Краснопартизанская, Яблоневая), МК № М-041583/Р от 31.07.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Яблоневая), МК № М-041907/Р от 07.09.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Огородная 53), МК № М-041907/Р от 07.09.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО 6-я линия, 7 ), МК № М-041938/Р от 10.09.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ермолова 34 ), МК № М-041961/Р от 09.09.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Лермонтовский рзд в районе Бештаугорского шоссе ), МК № М-042242/Р от 16.11.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ермолова 221), МК № М-043441/Р от 19.10.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ипподромная, Школьная, Восстания, Железнодорожная, Людкевича/Краснослободская, Кутейникова, Разина, Школьная/Янышевского), МК № М-043449/Р от 22.10.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Пестова, Мира), МК № М-044066/Р от 13.11.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ермолова, Адмиральского, Мартовский пер, Разина, Транзитная, Ермолова, Юцкий спуск), МК № М-044020/Р от 24.11.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ермолова, 34), МК № М-044690/Р от 01.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Украинская,63, Матвеева/Кутейникова, пер.Северный/Бутырина, Яблоневая 146, Луначарского 102, Железнодорожная 66,), МК № М-047781/Р от 07.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Ясная, Ессентукская, Мира/Дзержинского), МК № М-057053/Р от 21.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Украинская, Ясная/Захарова, пер. Армейский, ул.Лесная), МК № М-057161/Р от 22.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Мартовский пер., Захарова, 3-я Линия, Бештаугорское шоссе, Заречная,), МК № М-057749/Р от 25.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Железнодорожная), МК № М-057579/Р от 23.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Коста Хетагурова), МК № М-057579/Р от 21.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО Украинская), МК № М-047781/Р от 07.12.2020 ООО ЖКХ (вывоз ТКО П.Тольятти/1-й переулок, Академика Павлова, 22 км железной дороги, К.Хетагурова, Садовая)
2.4.7. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проводятся мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках функций, возложенных на орган местного самоуправления
| Контрольное событие 14: заключение контракта на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | 2020-12-31 |  | 23.03.2020 | МК № 13 от 23.03.2020 ИП Чагарова Р.Х. 2 176,297
2.5. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.5.1. | Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 15: заключение контракта на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-12 | МК № 41-20 от 12.10.2020 с ООО "Кипарис", выполнение работ по ремонту ливневой канализации от места сброса на ул. Бештаугорское шоссе до места выпуска дождевых, ливневых вод в районе ул.Широкая.
3. | Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом |  | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | Ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом площадью 356 666,00 м2.
| Контрольное событие 16: Заключение МК на ликвидацию амброзии химическим способом |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-01-20 | Заключен МК № 0121300035319000340-К от 20.01.2020г.
3.1.2. | Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-04-01 | 2020-07-10 | 2020-04-01 | 2020-07-10 | Отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории
| Контрольное событие 17: рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений |  |  | 2020-06-30 |  | 2020-03-20 | Службами Управления разосланы уведомления предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [5 empty] | О.В.Бельчиков