## таблица 8
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа всего | Ответственный исполнитель программы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 |  |  |  | 12152 | 17049.32 | 16450.79
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 |  |  | 900 | 600 | 549.56
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 11 | 1 | 01 |  | 900 | 600 | 549.56
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  |  | 2449 | 5476.03 | 5306.67
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 | 01 |  | 2449 | 5476.03 | 5306.67
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 | 4 |  |  | 8803 | 10973.29 | 10594.56
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 4 |  | 01 | 7142.57 | 9333.34 | 9038.02
3.2. | Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" | 11 | 4 |  | 02 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие: Строительство коммуникационных сетей | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 11 | 4 |  | 03 | 1660.43 | 1639.95 | 1556.54
Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 9
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2018 году
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2018 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение, включая иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Программа всего |  | 156280.03 | 155892.03 | 155048.19
|  | средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет) | 138842.72 | 138842.71 | 138497.4
|  | средства бюджета города-курорта Пятигорска*** (далее - бюджет города) | 17337.31 | 17049.32 | 16450.79
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 1214.97 | 1136.19 | 1085.59 | 155892.03 | 154948.19
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 130681.82 | 130698.75 | 130146.5
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 22860.09 | 22860.09 | 22644.84
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 854.68 | 668.68 | 582.56
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.54
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 421.18 | 421.18 | 407.85
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 116.21 | 76.06 | 49.77
|  | внебюджетные источники финансирования | 100 | 0 | 100
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 600 | 600 | 549.56
|  | средства бюджета города | 600 | 600 | 549.56
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 600 | 549.56
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | средства бюджета города | 600 | 600 | 549.56
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 129511.86 | 129428.79 | 129059.96
|  | средства краевого бюджета | 123952.77 | 123952.76 | 123653.29
|  | средства бюджета города | 5459.09 | 5476.03 | 5306.67
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 370 | 370 | 370 | 128959.96
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 0 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 129041.86 | 129058.79 | 128589.96
|  | внебюджетные источники финансирования | 100 |  | 100
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Всего | 129511.86 | 129428.79 | 129059.96
|  | средства краевого бюджета | 123952.77 | 123952.76 | 123653.29
|  | средства бюджета города | 5459.09 | 5476.03 | 5306.67
|  | внебюджетные источники финансирования | 100 |  | 100
4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 26168.17 | 25863.24 | 25438.67
|  | средства краевого бюджета | 14889.95 | 14889.95 | 14844.11
|  | средства бюджета города | 11278.22 | 10973.29 | 10594.56
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 1639.96 | 1639.96 | 1556.54 | 25438.67 | 26168.17 | 25863.24 | 25438.67 | #REF!
|  | соисполнителю - Администрация города Пятигорска | 244.97 | 166.19 | 166.03 | 25863.24
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 22860.09 | 22860.09 | 22644.84
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 854.68 | 668.68 | 582.56
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.54
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 421.18 | 421.18 | 407.85
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений" | 116.21 | 76.06 | 49.77
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов | Всего | 24528.21 | 24223.29 | 23882.13
|  | средства краевого бюджета | 14889.95 | 14889.95 | 14844.11
|  | средства бюджета города | 9638.26 | 9333.34 | 9038.02
3.2. | Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | средства бюджета города | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие: Строительство коммуникационных сетей | средства бюджета города | 1639.96 | 1639.95 | 1556.54
Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 10
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (при наличии)
|  |  | 2017 | 2018
|  |  | план/факт* | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | - | 579.2 | 587.2
2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | - | 38 | 38
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | 1750 | 2097
4 | Показатель 1.1.2: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | 7 | 16
5 | Показатель 1.1.3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | - | 1 | 1
6 | Показатель 1.1.4: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | 4 | 6
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг
7 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | - | 30 | 72
II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
8 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | - | 182.8 | 186.4
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
9 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | - | 50500 | 72116
10 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств размещения в работе в гостиничном и санаторно-курортном комплексе | ед. | - | 8200 | 8002 | Недостижение планируемого значения показателя связано с ремонтом номеров в санаториях ЛПУП "Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением "Искра" и в АО "Санаторий "Пятигорье"
11 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | чел. | - | 5412 | 5413
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
12 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | - | 29 | 30
III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
13 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | - | 24.3 | 24.26
14 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | - | 4.57 | 3.57
15 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | - | 0.28 | 0.28
16 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | 0.13 | 0.13
17 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | - | 39.15 | 33.3
18 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | - | 46.9 | 48.389 | Увеличение показателя связано с увеличением потребления электрической энергии за счет установки в жилых помещениях дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники)
19 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | - | 106.55 | 106.532
20 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | - | 53.42 | 52.039
21 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | - | 3.89 | 3.501
22 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | - | 0.055 | 0.073 | ОАО "Ставропольрегионгаз" филиал в городе Пятигорске пересчитаны показатели с учетом ранее направленных данных о потреблении ресурса в 2017г.
23 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | - | 0.425 | 0.779 | ОАО "Ставропольрегионгаз" филиал в городе Пятигорске пересчитаны показатели с учетом ранее направленных данных о потреблении ресурса в 2017г.
24 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | - | 11.69 | 12.074 | Теплоснабжающей организацией ООО "Энергетик" увеличены потери тепловой энергии в связи с отсутствием на участках тепловой сети тепловой изоляции, а также отсутствием финансовой возможности восстановления тепловой изоляции.
25 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | - | 66.63 | 66.234
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
26 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 100 | 100
27 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 72.3 | 74.29
28 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 84.2 | 85.79
29 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 78.9 | 62.01 | Снижение показателя связано с уменьшением потребления горячего водоснабжения по показаниям приборов учета горячего водоснабжения.
30 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 78 | 74.28 | Отклонение от планового показателя связано со снижением потребления газа по приборам учета, установленным у потребителей в связи с средней температурой наружного воздуха в отопительный период в 2018 году.
31 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | - | 29.05 | 29.05
32 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | - | 12.5 | 12.5
Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
33 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | - | 0 | 0
34 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | - | 100 | 100
35 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | - | 100 | 100
36 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | - | 0.16 | 0
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
37 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | - | 0.158 | 0.162 | В связи с отсутствием технической и финансовой возможности модернизации оборудования, расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных остается на высоком уровне при снижении потребления тепла абонентами.
38 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | - | 28.2 | 32.4 | В связи с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла.
39 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | - | 0.25 | 0.235
40 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/куб.м | - | 11.23 | 10.288
41 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | - | 2593.79 | 2566.9
42 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | тыс. куб. м/чел. | - | 82 | 98.8
43 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов | в процентах | - | 0 | 0
Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 11
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2018 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | И.о. начальника управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР)/ Николаева Ю.И. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска | И.о. начальника УЭР)/Николаева Ю.И.; главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регули-рования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭПИРТ УЭР) / Жиркова О.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведены заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска, представлена информация ИФНС России по городу Пятигорску для субъектов малого и среднего предпринимательства: регистрация предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на бизнес, самозанятость населения, электронные сервисы Федеральной налоговой службы в помощь бизнесу. Рассмотрены вопросы реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения по снижению напряженности на рынке труда. Одобрены предложения по дополнению перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.2018 31.12.2018 |  | 20.06.18 05.12.18
1.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ "Управление имущественных отношений" /Ансокова М.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 6 субъектам МСП, 10 субъектов МСП воспользовались правом приватизации помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ.
| Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в соб-ственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 2018-12-31 |  | 16.02.18 06.03.18 05.04.18 27.04.18 19.07.18 05.09.18 08.11.18 10.11.18 12.11.18 14.11.18 10.12.18
1.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске | И.о. начальника УЭР /Николаева Ю.И.; главный специалист ОЭПИРТ УЭР/ Белов В.П | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2017 №3989 (в ред. от 11.09.2018 № 3538) утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, в рамках которого муниципальная финансовая поддержка в размере 449 560,30 рублей была полностью предоставлена ООО «Спецтранс» в соответствии с фактически поданной заявкой.
| Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
1.1.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Главный специалист ОЭПИРТ УЭР/ Жиркова О.А.; главный специалист ОЭПИРТ УЭР/ Белов В.П.; ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР/ Евдокимова Н.С. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В феврале 2018 г. организован обучающий семинар «Клиентоориентированный маркетинг и продажи». В семинаре приняли участие 30 представителей малого и среднего бизнеса. В июне 2018 г. проведен обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Антикризисные меры в сфере услуг (бытовые/образовательные/физкультурно-оздоровительные/ туристические): инструменты для выживания, рост на падающем рынке». В семинаре приняли участие 11 представителей малого и среднего бизнеса; В июле 2018 г. в администрации города Пятигорска в рамках проекта «Автобус стартапов» в сотрудничестве с Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС (г. Пятигорск) проведены обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края на темы: «Бизнес на ментальной арифметике» и «Масштабирование бизнеса. Продвижение бизнеса: digital-инструменты в руки». В семинарах приняло участие более 20 представителей бизнес-сообщества Ставропольского края. В октябре 2018 г. организован обучающий семинар «О порядке осуществления закупок малого объема с использованием электронной торговой системы «ОТС- market». В семинаре приняли участие более 40 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства-поставщиков. В ноябре 2018 г. организован обучающий семинар «Особые вопросы налогообложения. Критерии налоговых проверок». В семинаре приняли участие 20 представителей малого и среднего бизнеса. В декабре 2018 г. организован обучающий семинар «Особенности применения контрольно-кассовой техники в 2019 году (изменения в законодательстве)». В семинаре приняли участие 40 представителей малого и среднего бизнеса.
| Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 30.06.2018 31.12.2018 |  | 14.02.18 26.06.18 24.07.18 24.10.18 14.11.18 12.12.18
1.1.5. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | И.о. начальника УЭР/Николаева Ю.И.; главный специалист ОЭПИРТ УЭР/Белов В.П.; главный специалист ОЭПИРТ УЭР/ Жиркова О.А., ведущий специалист ОЭПИРТ УЭР/ Евдокимова Н.С. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В мае 2018 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: Предприниматель года в сфере производства: 1 место - ООО ТД "Профитэкс", 2 место - ООО "Машук", 3 место - ИП Лисица Л.Н. Предприниматель года в сфере услуг: 1 место - ООО "Автовокзалы "Кавминводы", 2 место - ООО ТК "Ладья", 3 место - ИП Высоцкая Л.Б.
| Контрольное событие 5: Проведен конкурс «Предприниматель года» |  |  | 2018-06-30 |  | 2018-05-24
1.2. | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | И.о. начальника УЭР/ Николаева Ю.И. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1986 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1223 уведомления - субъектам МСП о проведении 25 мероприятий (выставок) для продвижения своей продукции на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», также главной страницах количество просмотров составило 4280 по всем мероприятиям, в том числе 1121 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
| Контрольное событие 6: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города | Главный специалист ОЭПИРТ УЭР/Белов В.П.; главный специалист ОЭПИРТ УЭР / Жиркова О.А.; ведущий специалист ОЭПИРТУЭР/ Евдокимова Н.С. |  | 31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 |  | 31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 | Информация размещалась и обновлялась на официальном сайте в разделах: "Официально - Малый и средний бизнес"
| Контрольное событие 7: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  |  | 31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 |  | 31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1986 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1223 уведомления - субъектам МСП о проведении 25 мероприятий (выставок) для продвижения своей продукции на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», также главной страницах количество просмотров составило 4280 по всем мероприятиям, в том числе 1121 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска.
1.2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | И.о. начальника УЭР/Николаева Ю.И.; главный специалист ОЭПИРТУЭР/ Жиркова О.А., главный специалист ОЭПИРТУЭР/ Белов В.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | За 2018 г. проведено 10 очных консультаций предпринимателей по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, внесенных в реестр граждан, обратившихся в УЭР. Кроме того, консультирование осуществляется в телефонном режиме на постоянной основе.
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры» | Заведующий отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска (далее - ОЭКТ УЭР)/ Дарбинян Е.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Исполнено в полном объеме в соответствии с планом-графиком
2.1.1. | Обеспечение актуализации информации на туристическом портале | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/ Карацева О.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 8: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале |  |  | ежемесячно |  | 2018-12-31 | Продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Ежемесячно туристический портал посещало свыше 8000 человек.
2.1.2. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/ Карацева О.А. | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Велась активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. В городе Пятигорске проводились экскурсии по 25 туристическим маршрутам,в том числе для школьников.
2.1.3. | Организация и проведение конференции, семинаров и круглых столов по вопросам развития туризма | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/ Карацева О.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1. Проведен круглый стол по вопросам механизма регулирования взимания курортного сбора,а так же подготовки к открытию курортного сезона 2018 год. Приняли участие представители санаторно-курортного комплекса и гостиниц города (39 чел.). 2.Организован и проведен круглый стол по вопросам: введения обязательной классификации, мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, порядка осуществления операторами курортного сбора учета плательщиков. Приняли участие представители санаторно-курортного комплекса и гостиниц города (29 чел.). 3.Проведено совещание с санаторно-курортными учреждениями города на тему организации праздничных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона 2018 года. Приняли участие представители санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристические фирмы города (28 чел.). 4.Проведено совещание с санаторно-курортными учреждениями и гостиницами города по вопросу механизма взимания курортного сбора. Приняли участие представители санаторно-курортного комплекса и гостиниц города (35 чел.) 5. Проведен обучающий семинар на тему "IT- технологии и инновационные маркетинговые инструменты в современной туриндустрии". Приняли участие представители санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристические фирмы города (18 чел.)
| Контрольное событие 9: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/Карацева О.А. |  | 31.03.18 30.06.18 |  | 21.02.18 29.03.18 13.04.18 24.04.18
2.1.4. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/Карацева О.А. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | В целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет», г. Москва (ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан», санаторий «Машук ВОС», отель «Бештау», ООО ТК "Ладья", ТФ "Машук"); - Московской международной туристической выставке MITT (отель "Бештау", санаторий "Зори Ставрополья", ООО ТК "Ладья"); - Международной форум-выставке по туризму «ОТДЫХ 2018» (отель «Бештау»); - Международной туристической выставке «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты» г.Санкт-Петербург (отель "Бештау"); - Международной туристической выставке «EXPOTRAVEL» г.Новосибирск (санаторий Пятигорье). 27 сентября делегация города-курорта Пятигорска приняла участие в курортном форуме «Кавказская здравница-2018». В делегацию вошли представители учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса: «Горячий ключ», «Тарханы», СКК «Северокавказский», «Пятигорье», «Тарханы», «Зори Ставрополья», «Родник», «Пятигорский нарзан», санатории им. Лермонтова и имени Кирова, гостиницы «Интурист» и «Бештау ", а также турфирмы: «Машук», «Ладья», «Лето», «Гранд-тур», «Курорт26», Бюро путешествий и экскурсий, «R way group». Также участие в программе форума приняли сотрудники Пятигорского краеведческого музея и государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова.
| Контрольное событие 10: Принято участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города Пятигорска в выставках и форумах | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/Карацева О.А. |  | 31.03.2018 30.09.2018 |  | 10.03.2018 13.03.2018 13.09.2018 27.09.2018 07.10.2018 12.10.2018
2.1.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры (в том числе проведение работ в парке Цветник) | МУ «Управление архитек-туры, строительства и жи-лищно-коммунального хо-зяйства администрации го-рода Пятигорска» (далее – МУ «УАСЖКХ»); Заведующий ОЭКТ УЭР/ Дарбинян Е.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В мае 2018 года завершены работы по реконструкции парка Победы (1 очередь). Площадь реконструированного участка составила 34,6 м2. В декабре 2018 года завершены работы в парке "Нагорный" (гора "Горячая")" (1-я очередь) . Контракт на выполнение работ первого этапа 1 очереди в парке "Цветник" исполнен в полном объеме в декабре 2018года. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия – 416м2, устройство тротуара из песчано-бетонной плитки с возможностью проезда 3053 м2, устройство покрытия из «тырсы» – 140 м2, устройство тротуара из песчано-бетонной плитки 1200,5 м2, устройство многоуровневых клумб 790 м. п., установка бортового камня 2180 м. п., устройство колодцев и сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электромонтажные работы.
| Контрольное событие 11: Работы выполнены |  |  | 2018-12-31 |  | 07.05.2018 11.12.2018 15.12.2018
2.1.6. | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР/ Дарбинян Е.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В соответствии с Постановлениями администрации города Пятигорска №3730 от 04.09.2017, №3220 от 20.08.2018, №3324 от 30.08.2018, определяющими Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска, в период с 06 сентября по 17 октября 2018 года осуществлялся прием заявок на получение субсидии в размере 300 000 рублей. За это время поступила одна заявка на получение субсидии от ИП Тимошенко В.Н. с проектом «Туристско-информационный центр «Пятигорск». 06 ноября 2018 года состоялось заседание комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета. В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что ИП Тимошенко В.Н. документы были представлены в полном объеме в соответствии с требованиями Порядка. По итогам рассмотрения поступившей заявки комиссией было принято решение определить ИП Тимошенко В.Н. получателем субсидии в размере 300 000 рублей на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска.
| Контрольное событие 12: Предоставлен грант в форме субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
2.2. | Основное мероприятие «Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске» | Заведующий ОЭКТ УЭР/ Дарбинян Е.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | С целью стимулирования внутреннего туризма, популяризации города Пятигорска и региона Кавказских Минеральных Вод в апреле 2018 года администрацией города Пятигорска оказано содействие телеканалу «Поехали!» (телекомпания «Первый канал. Всемирная сеть») в организации и проведении съемок в рамках цикла программ о путешествиях, посвященных городу Пятигорску. В мае 2018 года Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края совместно с администрацией города Пятигорска проведен пробный экскурсионный тур для школьников города Пятигорска по маршруту «По лермонтовским местам», включенного в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия». В период с июня по октябрь более 600 школьников из разных регионов побывали в Пятигорске по программе «Моя Россия». Экскурсионный тур для школьников разработан туристической компанией "Лайт". С 3 по 8 сентября ООО турфирмой «Машук» был проведен рекламный тур по г. Пятигорску, региону КМВ и Северному Кавказу для представителей туроператоров и турагентств из: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Храбаровска, Уфы, Ижевска, Челябинска, Тулы.
2.2.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/Карацева О.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Сбор информации о значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению в передстоящем году на территории города Пятигорска, проводится ежегодно в начале года. Сбор информации о предстоящих событийных мероприятиях в сфере туризма, проводимых в городе Пятигорске для включения в календарь событийных мероприятий министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и размещения на сайте администрации и туристическом портале города Пятигорска проводился ежемесячно.
| Контрольное событие 13: План событийных мероприятий сформирован и размещен на сайте |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.2.2. | Ежегодное проведение праздников и фестивалей: | Заведующий ОЭКТ УЭР / Дарбинян Е.Б.; главный специалист ОЭКТ УЭР/ Карацева О.А. | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона", состоялись с 1-3 июня 2018 года. 1 июня на озере "Провал" была проведена театрализованная программа. 2 июня- официальное открытие курортного сезона. В рамках открытия состоялось праздничное шествие санаторно-курортных учреждений города. В парке "Цветник" работали: арт площадка, гастрономическая площадка, литературная и интерактивная площадки. На главной сцене проведена большая концертно-интерактивная программа. 3 июня на озере "Провал" проведен спортивно-танцевальный марафон «Танцующий курорт» (стилизованная интерактивная программа с мастер классами по танцам) и огненное шоу. За отчетный период проведено 23 музыкально-поэтических программ выходного дня "Курортные вечера".
| Контрольное событие 14: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города Пятигорска |  |  | 30.06.18 30.09.18 |  | 03.06.18 30.09.18
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие «Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов» | Начальник МУ «УАСЖКХ» Пантелеев Е.С.; начальник МУ «УИО» Гребенюков А.Е.; начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УО») Васютина Н.А.; ио начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее МУ «УК») Литвинова Т.А.; начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН») Павленко Т.Н.; председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС») Джиоев А.Х.; начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УОБ») Песоцкий В.В.; начальник МБУ «Хозяйственно- эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МБУ «ХЭУ») Алексанов Г.Г. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
3.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Вне плана в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов приобретено 2 газовых счетчика.
Теплоснабжение
3.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МКУ «Служба спасения города Пятигор-ска» (далее – МКУ «ССП»)/Карпов А. Г.; главный специалист МУ «КФКС»/Лысенко Е.Е., директор МКУ «Группа хозяйственного обеспече-ния»/Лихоносов Э.В.; заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН», специалист МУ «УК»/ Лукина Е.А. | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Заменено 15 ед. оконных блоков
| Контрольное событие 15: Старые оконные блоки заменены |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
Электроснабжение
3.1.1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники в размере 106 шт.
| Контрольное событие 16: Энергосберегающие светильники установлены |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
Водоснабжение
3.1.1.4. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспече-ния»/Лихоносов Э.В.; заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»; специалист МУ «УК»/ Лукина Е.А. | 2018-07-01 | 31.12.18 | 2018-07-01 | 31.12.18 | Проведена замена счетчика воды
| Контрольное событие 17: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 31.12.18 |  | 31.12.18
3.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ«КФКС»/ Джиоев А.Х.; начальник МУ «УО»/ Васютина Н. А.; ио начальника МУ «УК»/ Литвинова Т.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Мероприятие по ремонту теплоизоляции не исполнялось.
Теплоснабжение
3.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения»/ Лихоносов Э.В.; специалист МУ «УК»/ Лукина Е.А. | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | За счет собственных средств заменено 4 оконных блока на стеклопакеты
| Контрольное событие 18: Замена старых оконных блоков произведена |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения»/ Лихоносов Э.В. заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Заменено 28 шт. трубопроводов, протяженностью 41 кв.м
| Контрольное событие 19: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.3. | Т/О приборов учета |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведено ТО приборов учета в 112 учреждениях
3.1.2.4. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения»/ Лихоносов Э.В. заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 82 учреждениях
| Контрольное событие 20: Промывка и опрессовка теплоснабжения произведена |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.5. | Проверка газового сигнализатора |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Проверены газовые сигнализаторы в 8 учреждениях
| Контрольное событие 21: Проверка произведена | Главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения»/ Лихоносов Э.В. заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.6. | Прочистка дымохода |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Прочищен дымоход в 8 учреждениях
| Контрольное событие 22: Дымоход прочищен |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.7. | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Заключено 17 контрактов на тех.обслуживание газового оборудования
3.1.2.8. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспечения»/ Лихоносов Э.В. заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Произведен ремонт/замена 5 счетчиков
| Контрольное событие 23: Замена и ремонт счетчиков произведен |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.9. | Ремонт теплоизоляции |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Не выполнялось
Электроснабжение
3.1.2.10. | Прозвонка сетей электроснабжения | Начальник МКУ «ССП»/Карпов А. Г.; главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспече-ния»/ Лихоносов Э.В.; заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Прозвонка сетей электроснабжения в 81 учреждениях
| Контрольное событие 24: Прозвонка сетей произведена |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.2.11. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП»/Карпов А. Г.; главный специалист МУ «КФКС»/ Лысенко Е.Е.; директор МКУ «Группа хозяйственного обеспече-ния»/ Лихоносов Э.В.; заведующий отделом ад-ресных программ МУ «УСПН»/ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Произведена замена 1300 шт.ламп накаливания на энергосберегающие светильники
3.1.2.12. | Измерение сопротивления |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Проведено в 5 учреждениях
3.1.2.13. | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсам по электробезопасности |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Проведены лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок, разработаны паспорта заземляющих устройств, установлены приборы учета в 6 учреждениях
3.1.2.14. | Прочие |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30
3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Начальник МУ «УО»/ Ва-сютина Н. А. | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Проведена замена оконных блоков в муниципальных дошкольных, общеобразовательных, образовательных учреждениях г. Пятигорска (1145,77 кв.м.)
| Контрольное событие 25: Работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.4. | Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Проведен ремонт кровли в 1 учреждении образования (2965 кв.м)
| Контрольное событие 26: Работы по ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30
3.1.5. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | И.о. начальника УЭР/Николаева Ю.И | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 27: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | И.о. начальника УЭР/Николаева Ю.И |  | 31.03.18 |  | 31.03.18 | Декларации заполнены
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В.; управляющие компании и обслуживающие организации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
3.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Начальник МУ «УАСЖКХ» Пантелеев Е.С.; начальник МУ «УО»/ Васютина Н.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведены совещания по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период с участитем представителей управляющих компаний. Рекомендовано при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разьяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий, направленных на энергосбережение.
| Контрольное событие 28: Размещен 1 информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом ре-формирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» / Андриянов И.А. |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 | На официальном сайте администрации города Пятигорска в разделе МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" размещена информация по тематике "Энергосбережение, энергоэффективность"
| Контрольное событие 29: Проведено не менее 1 обучающего семинара в образовательных учреждениях города по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Начальник МУ «УО»/ Ва-сютина Н. А. |  | 2018-12-31 |  | 2018-10-12 | Хозяйственной группой управления образования администрации города Пятигорска проведено семинар-совещание с участием образовательных учреждений города Пятигорска. В рамках проведенного совещания изучены вопросы энергосбережения и энергетической эффективности, даны разъяснения о необходимости проведения мероприятий, направленных на сбережение энергетических ресурсов в зимний период
3.2.2. | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Заведующий отделом ре-формирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ»/ Андриянов И.А.; главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» / Андриянов И.А | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 30: Проведено занятие (семинар) с собственниками в многоквартирных домах по вопросам применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 | 27.09.2018г. проведено занятие (семинар) Школа грамотного потребителя на тему: "Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту". В рамках проведенного семинара рассмотрены вопросы о преимуществах оплаты по приборам учета и необходимости их установки
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения города Пятигорска. Теплоснабжающими организациями (ООО "Теплосервис" и ООО "Энергетик") разработаны инвестиционные программы,которые прошли согласование.
3.3.1. | Согласование проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 31: Рассмотрена и согласована инвестиционная программа ООО «Пятигорсктеплосервис» |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-09-01 | В августе 2018 года администрацией города Пятигорска проведено согласование разработанной ООО "Пятигорсктеплосервис" инвестиционной программы.
3.3.2. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Совместно с ресурсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных инвестиций путем привлечения энергосервисных компаний для проведения мероприятий в области энергосбережения.
3.4. | Основное мероприятие: Строительство коммуникационных сетей | Начальник МУ «УАСЖКХ» Пантелеев Е.С.; главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В сентября 2018 года завершены работы по строительству коммуникационных сетей для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова, 51. 19.10.2018 года выполнены работы по запуску блочно-модульной котельной в работу.
| Контрольное событие 32: Строительство объектов теплоснабжения жилых домов завершено | Начальник МУ «УАСЖКХ» Пантелеев Е.С.; главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
3.5. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска | Начальник МУ «УИО» / Гребенюков А.Е. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Из ранее выявленных бесхозяйных тепловых сетей в количестве 21 шт., протяженностью 1,248 км, поставлено на кадастровый учет и передано в муниципальную собственность 21 шт., протяженностью 1,248 км. Из выявленных водопроводных сетей в количестве 71 шт., протяженностью 45,191 км, поставлено на кадастровый учет 71 шт., протяженностью 45,191 км, передано в муниципальную собственность 68 шт, протяжённостью 44,332 км. По трем объектам в решении суда допущена техническая ошибка, проводится исправление. Из выявленных канализационных сетей в количестве 119 шт., протяженностью 80,664 км, поставлено на кадастровый учет и передано в муниципальную собственность 119 шт. протяженностью 80,664 км. Из выявленных газовых сетей в количестве 131 шт., протяжённостью 20,775 км. поставлено на кадастровый учет 131 шт., протяжённостью 20,775 км, передано в муниципальную собственность 130 шт. протяжённостью 20,666 км. По одному объекту допущена ошибка, в настоящее время в правовом управлении администрации города Пятигорска проводится уточнение.
| Контрольное событие 33: Проведен государственный кадастровый учет безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ «УИО» / Гребенюков А.Е. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
| Контрольное событие 34: Зарегистрировано право собственно-сти на бесхозяйные объекты инже-нерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ «УИО» / Гребенюков А.Е. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
| Контрольное событие 35: Проведена инвентаризации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | Проведены работы по обследованию электросетевого хозяйства ст. Константиновская в г. Пятигорске
| Контрольное событие 36: Переданы акты технического состояния бесхо-зяйных объектов в МУ «УИО адми-нистрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходи-мых для признания права собственности на такие объекты | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | Подготовлены акты технического обследования для передачи в МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска"
| Контрольное событие 37: Подведены итоги постоянного мониторинга ин-женерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Главный специалист ОГХ МУ «УАСЖКХ»/ Бельчиков О.В. |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 | Проводится постоянный мониторинг по выявлению бесхозяйных инженерных сетей на территории города Пятигорска. Бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры не выявлены
Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева
Note on G34: Автор: дописать информацию по 7 и 12 октября